經濟部水利署 會議紀錄
壹、會議名稱：石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫第18次控管會議
貳、會議時間：109年5月11日(星期一)上午10時
參、會議地點：本署北區水資源局第一會議室
肆、主持人：林副總工程司元鵬
伍、紀錄人：黃律迪
陸、參加單位及人員：(詳會議簽名冊)
柒、主持人致詞：(略)
捌、主辦單位報告：(略)
玖、報告事項：前次會議決議辦理情形(含院核示事項)，詳如附件。
拾、綜合決議：
1. 今年已進入汛期，請北水局把握可施工日積極辦理通達道路、進水口、沖淤池及堤防工程，密切注意颱風豪雨動態，備妥相關防汛措施及緊急應變作為，並請妥為訂定警戒值及撤離值確切執行。
2. 瑞興國宅高壓電纜遷移工作請桃園市政府、原住民族委員會及台電公司協調後加速辦理，水利署納入本計畫控管進度。
3. 請北水局恰桃園市政府儘速完成代辦事項(含用地)修正確認，並儘速依規將代辦計畫書報署，以利後續簽訂協議書。
4. 請桃園市政府辦理大嵙崁清淤輸送系統招標設計及後續辦理浮覆地工作時將土方去化評估需求最大化，北水局則全力配合執行去化工作。
5. 請北水局邀集相關單位成立「大嵙崁清淤輸送系統工程專案推動小組平台」，以利執行內容協商及後續工程推動順利進行。
6. 生態檢核工作請北水局將堤防工程部分一併納入，相關成果亦請至行政透明網站更新公開，以利競逐獎項時展現執行成果。
7. 請督促廠商確實做好隧道前進地質調查及開挖支撐工作，以確保施工安全，並達成本(100)年度完成開挖1300公尺之目標。
8. 主隧道設置之RFID系統，請確保高溫環境下能正常運作，以確實掌握施工作業人員安全。
9. 本(109)年度修正計畫後執行經費(含保留數)約11億元，請北水局積極辦理施工及核銷轉正作業，並妥為認列應付未付數，俾利年底達成率達100%之目標。
拾壹、散會。