經濟部水利署 會議紀錄
壹、會議名稱：石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫第16次控管會議
貳、會議時間：108年12月18日(星期三)上午10時
參、會議地點：本署台中辦公室第一會議室
肆、主持人：林副總工程司元鵬
伍、記錄人：黃律迪
陸、參加單位及人員：(詳會議簽名冊)
柒、主持人致詞：(略)
捌、主辦單位報告：(略)
報告事項：前次會議決議辦理情形暨決議，詳如附件。
拾、綜合決議：
1. 隧道進水口端有進度落後情形，請北水局於下次控管會議提出整體進度網圖報告，以利進度控管及後續工期展延之依據。
2. 有關北水局為攢趕進度，隧道進水口端擬先行破鏡，請該局以安全為前提做整體施工考量，再行施工。
3. 本工程生態檢檢自107年辦理至今，為避免對環境及生態造成影響，請於後續管控會議中提出相關成果及說明。
4. 108年度經費(含保留數)約9.4億元，請北水局積極辦理核銷轉正，俾利年底達成率達95%之目標。
拾壹、散會。