經濟部水利署 會議紀錄
壹、會議名稱：石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫第17次控管會議
貳、會議時間：109年2月13日(星期四)上午10時
參、會議地點：本署台中辦公室第三會議室
肆、主持人：林副總工程司元鵬
伍、紀錄人：江文助
陸、參加單位及人員：(詳會議簽名冊)
柒、主持人致詞：(略)
捌、主辦單位報告：(略)
報告事項：前次會議決議辦理情形暨決議，詳如附件。
拾、綜合決議：
1. 108年度整體預算執行核銷，請北水局儘速辦理，務必於109年2月底前全部完成。
2. 依本計畫重要工作執行情形表，其中通達道路、進水口工程及堤防工程均有大幅落後情形，請把握非汛期及水庫水位下降期間積極趕工，以期早日趕上進度。
3. 本計畫如奉行政院核定修正期限至110年12月31日，請北水局務實配合檢討工序並修正經費配置及進度。
4. 生態檢核工作請北水局依與會單位意見再強化監測及工程行政透明措施，並於對外說明及競逐獎項時展現執行成果。
5. 相關行政配合措施及汛期前應該盡速完成的工作，包括隧道進水口保護工程及緊急應變作為，出水口堤防工程等，請北水局考量提前推動。
拾壹、散會。