## 水與發展
編號	工程計畫名稱	工程名稱	工程地點	預定進度(%)	實際進度(%)	進度差異(%)	決標金額 / (千元)	實際開工日期	預定完工日期	變更後預定完工日期	實際完工日期	承包廠商	工程概要	監造單位	經 度	緯 度	Google Map超連結
1	108~110年白河水庫陸挖清淤工程	108~110年白河水庫陸挖清淤工程(108年清淤-第一期)	臺南市白河區	100.00	100.00	0.00	17880	108.01.19	108.06.19		108.06.19	天雷營造有限公司	陸挖清淤30萬方	嘉南農田水利會	120.474316	23.356959	https://www.google.com.tw/maps/place/%E7%99%BD%E6%B2%B3%E6%B0%B4%E5%BA%AB/@23.3555699,120.4744023,16z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x346e8e1a79c717df:0xa30b4a0ab5c3643a!2z55m95rKz5rC05bqr!8m2!3d23.3568173!4d120.4743112!3m4!1s0x346e8e1a79c717df:0xa30b4a0ab5c3643a!8m2!3d23.3568173!4d120.4743112
2		108~110年白河水庫陸挖清淤工程(108年去化-安南區公41)	臺南市白河區、安南區	100.00	100.00	0.00	13488	108.02.20	108.09.08		108.09.08	宏泰吉營造有限公司	土方去化4.25萬方	嘉南農田水利會	120.123623	23.069334	https://www.google.com.tw/maps/place/%E6%AD%A3%E7%B5%B1%E9%B9%BF%E8%80%B3%E9%96%80%E8%81%96%E6%AF%8D%E5%BB%9F/@23.0613856,120.1168073,14.25z/data=!4m8!1m2!2m1!1z6bm_6ICz6ZaA5aSp5ZCO5a6u6IGW5q-N5buf!3m4!1s0x346dd83e9f9dd3f5:0x619ca966ab404826!8m2!3d23.0677233!4d120.1274823
3		109~110年白河水庫陸挖清淤工程(108年去化-嘉義義竹)	臺南市白河區、嘉義縣義竹鄉	100.00	100.00	0.00	337	108.05.19	108.06.18	108.11.04	108.11.04	順嘉營造工程有限公司	土方去化0.116萬方	嘉南農田水利會	120.257857	23.356585	https://www.google.com.tw/maps/place/%E5%A4%AA%E5%AD%90%E9%A3%BC%E6%96%99%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8/@23.3566459,120.2571758,17.7z/data=!4m5!3m4!1s0x346e847eaa806b1b:0xc41e6c7f26ec08a6!8m2!3d23.3464051!4d120.2544715?hl=zh-TW
4		108~110年白河水庫陸挖清淤工程(108年去化-嘉義貨轉中心)	臺南市白河區、嘉義縣太保市	100.00	100.00	0.00	27480	108.08.25	109.04.23	109.7.29	109.06.16	築禾營造有限公司	土方去化14萬方	黎明工程顧問股份有限公司	120.38901	23.489619	https://www.google.com/maps/search/%E5%98%89%E7%BE%A9%E4%BA%A4%E6%B5%81%E9%81%93/@23.493407,120.3891642,15.96z
5		108~110年白河水庫陸挖清淤工程(108年去化-嘉義水產園區)	臺南市白河區、嘉義縣布袋鎮	100.00	100.00	0.00	45380	108.09.01	109.06.30		109.06.06	三合居營造股份有限公司	土方去化16萬方	黎明工程顧問股份有限公司	120.17009	23.3203	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B019'13.1%22N+120%C2%B010'12.3%22E/@23.3338371,120.1499559,13.04z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d23.3203!4d120.17009
6		108~110年白河水庫陸挖清淤工程(108年清淤-第二期)	臺南市白河區	100.00	100.00	0.00	23229	108.10.18	109.06.22		109.5.31	新進成工程股份有限公司	陸挖清淤50萬方	嘉南農田水利會	120.474316	23.356959	https://www.google.com.tw/maps/place/%E7%99%BD%E6%B2%B3%E6%B0%B4%E5%BA%AB/@23.3555699,120.4744023,16z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x346e8e1a79c717df:0xa30b4a0ab5c3643a!2z55m95rKz5rC05bqr!8m2!3d23.3568173!4d120.4743112!3m4!1s0x346e8e1a79c717df:0xa30b4a0ab5c3643a!8m2!3d23.3568173!4d120.4743112
7		108~110年白河水庫陸挖清淤工程(108年去化-鹿耳門排水)	臺南市白河區、安南區	100.00	100.00	0.00	11380	108.12.20	109.04.03	109.4.17	109.4.17	天雷營造有限公司	土方去化3.6萬方	嘉南農田水利會	120.123623	23.069334	https://www.google.com.tw/maps/place/%E6%AD%A3%E7%B5%B1%E9%B9%BF%E8%80%B3%E9%96%80%E8%81%96%E6%AF%8D%E5%BB%9F/@23.0613856,120.1168073,14.25z/data=!4m8!1m2!2m1!1z6bm_6ICz6ZaA5aSp5ZCO5a6u6IGW5q-N5buf!3m4!1s0x346dd83e9f9dd3f5:0x619ca966ab404826!8m2!3d23.0677233!4d120.1274823
8		109~110年白河水庫陸挖清淤工程(109年清淤-河道放淤)	臺南市白河區	100.00	100.00	0.00	5027	109.03.29	109.05.31		109.05.31	宗原營造有限公司	清淤4萬方	嘉南農田水利會	120.474316	23.356959	https://www.google.com.tw/maps/place/%E7%99%BD%E6%B2%B3%E6%B0%B4%E5%BA%AB/@23.3555699,120.4744023,16z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x346e8e1a79c717df:0xa30b4a0ab5c3643a!2z55m95rKz5rC05bqr!8m2!3d23.3568173!4d120.4743112!3m4!1s0x346e8e1a79c717df:0xa30b4a0ab5c3643a!8m2!3d23.3568173!4d120.4743112
9		108~110年白河水庫陸挖清淤工程（109年去化-鹽行國中）	臺南市白河、永康區	100.00	100.00	0.00	7530	109.05.31	109.10.04		109.09.04	立勝營造有限公司	土方去化3萬方	嘉南農田水利會	120.25036	23.050505	https://www.google.com.tw/maps/search/%E6%B0%B8%E5%BA%B7%E4%BA%A4%E6%B5%81%E9%81%93/@23.0491228,120.2489527,865m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW
10		108~110年白河水庫陸挖清淤工程（109年去化-麻工重劃）	臺南市白河、麻豆區	100.00	100.00	0.00	15478	109.06.21	109.11.30		109.11.02	天雷營造有限公司	土方去化8萬方	嘉南農田水利會	120.230742	23.183956	https://www.google.com.tw/maps/search/%E9%BA%BB%E8%B1%86%E4%BA%A4%E6%B5%81%E9%81%93/@23.1841033,120.2300339,432m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW
11		108~110年白河陸挖清淤工程（109年去化-北安商業重劃區）	臺南市安南區、白河區	100.00	100.00	0.00	128300	109.06.07	111.02.06		110.09.08	立勝營造有限公司	土方去化45萬方	黎明工程顧問股份有限公司	120.197332	23.030224	https://www.google.com.tw/maps/place/709%E5%8F%B0%E5%8D%97%E5%B8%82%E5%AE%89%E5%8D%97%E5%8D%80%E5%AE%89%E9%80%9A%E8%B7%AF%E4%BA%94%E6%AE%B5/@23.0305177,120.1976699,514m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x346e77ae75be3f23:0xc85afa258c07f4c!8m2!3d23.0299209!4d120.1982256?hl=zh-TW
12		108~110年白河水庫陸挖清淤工程（109年清淤-3號防砂壩）	臺南市白河區	100.00	100.00	0.00	5089	109.07.31	109.11.29		109.11.29	天雷營造有限公司	清淤7.232萬方	嘉南農田水利會	120.48114	23.345574	https://www.google.com.tw/maps/@23.3465716,120.4798362,603m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW
13		108~110年白河水庫陸挖清淤工程（109年去化-和緯路）	臺南市白河、中西區	100.00	100.00	0.00	25368	109.08.16	110.03.05	110.04.22	110.04.22	宗原營造有限公司	土方去化9萬方	嘉南農田水利會	120.174944	23.005263	https://www.google.com.tw/maps/place/%E5%8F%B0%E5%8D%97%E5%B8%82%E5%92%8C%E7%B7%AF%E8%B7%AF%E4%BA%94%E6%AE%B5/@23.0035312,120.1733923,865m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x346e761558273db9:0xee965fe3908880f3!8m2!3d23.0050757!4d120.1812123?hl=zh-TW
14		108~110年白河水庫陸挖清淤工程（109年去化-鹽行國中第二期）	臺南市白河、永康區	100.00	100.00	0.00	13490	109.09.13	109.12.28		109.12.21	立勝營造有限公司	土方去化5萬方	農田水利署嘉南管理處	120.25036	23.050505	https://www.google.com.tw/maps/search/%E6%B0%B8%E5%BA%B7%E4%BA%A4%E6%B5%81%E9%81%93/@23.0491228,120.2489527,865m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW
15		108~110年白河水庫陸挖清淤工程（109年清淤一）	台南市白河區	100.00	100.00	0.00	24790	109.10.01	110.06.10		110.06.10	金達營造有限公司	清淤50萬方	黎明工程顧問股份有限公司	120.474316	23.356959	https://www.google.com.tw/maps/place/%E7%99%BD%E6%B2%B3%E6%B0%B4%E5%BA%AB/@23.3555699,120.4744023,16z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x346e8e1a79c717df:0xa30b4a0ab5c3643a!2z55m95rKz5rC05bqr!8m2!3d23.3568173!4d120.4743112!3m4!1s0x346e8e1a79c717df:0xa30b4a0ab5c3643a!8m2!3d23.3568173!4d120.4743112
16		108~110年白河水庫陸挖清淤工程（109年清淤二）	台南市白河區	100.00	100.00	0.00	16800	109.10.16	110.06.10		110.06.10	德睿營造工程有限公司	清淤40萬方	黎明工程顧問股份有限公司	120.474316	23.356959	https://www.google.com.tw/maps/place/%E7%99%BD%E6%B2%B3%E6%B0%B4%E5%BA%AB/@23.3555699,120.4744023,16z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x346e8e1a79c717df:0xa30b4a0ab5c3643a!2z55m95rKz5rC05bqr!8m2!3d23.3568173!4d120.4743112!3m4!1s0x346e8e1a79c717df:0xa30b4a0ab5c3643a!8m2!3d23.3568173!4d120.4743112
17		108~110年白河水庫陸挖清淤工程（109年去化-白水湖第1滯洪池等5處）	台南市白河區、嘉義縣民雄鄉、東石鄉、太保市、大林鎮、中埔鄉	100.00	100.00	0.00	7367	109.10.07	110.01.21	110.02.24	110.02.22	天雷營造有限公司	土方去化3.45萬方	農田水利署嘉南管理處	120.156522	23.427146	https://www.google.com.tw/maps/place/614%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3%E6%9D%B1%E7%9F%B3%E9%84%89%E7%99%BD%E6%B0%B4%E6%B9%96/@23.4270643,120.15738,513m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x346e9d55a13bda67:0x35e0ae3047167c66!8m2!3d23.421484!4d120.160675?hl=zh-TW
															120.434505	23.545192	https://www.google.com.tw/maps/dir//%E9%9B%99%E7%A6%8F%E6%9D%91+621%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3%E6%B0%91%E9%9B%84%E9%84%89/@23.5446158,120.433848,609m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x346ebde261f828f5:0xce322bda4ef68bb8!2m2!1d120.4345034!2d23.5451964!3e0?hl=zh-TW
															120.342587	23.499011	https://www.google.com.tw/maps/dir/23.4990115,120.3425871/23.4989873,120.3425699/@23.5002069,120.3417181,997m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0?hl=zh-TW
															120.465566	23.601095	https://www.google.com.tw/maps/place/%E5%A4%A7%E6%9E%97%E9%81%8B%E5%8B%95%E7%B6%A0%E5%BB%8A/@23.6009422,120.4633663,1024m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x346ebec5dcbfd519:0xd44572e8a156073d!8m2!3d23.6009373!4d120.465555?hl=zh-TW
															120.529368	23.451876	https://www.google.com.tw/maps/place/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3%E5%90%B3%E9%B3%B3%E6%A9%8B/@23.4518671,120.5289473,610m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x346eeb3373d3c41d:0xd28f178c81671fbc!8m2!3d23.4524577!4d120.5301192?hl=zh-TW
18		108~110年白河水庫陸挖清淤工程(109年去化-嘉義水產園區等2處)	台南市白河區、嘉義縣布袋鎮及東石鄉	100.00	100.00	0.00	12880	109.11.29	110.04.13		110.03.29	天雷營造有限公司	土方去化4.84萬方	農田水利署嘉南管理處	120.17009	23.3203	https://www.google.com/maps/place/23%C2%B019'13.1%22N+120%C2%B010'12.3%22E/@23.3338371,120.1499559,13.04z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d23.3203!4d120.17009
															120.172007	23.459848	https://www.google.com.tw/maps/dir/23.459713,120.1720061/23.4596906,120.1720109/@23.4595061,120.1705067,610m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e3?hl=zh-TW
19		108~110年白河水庫陸挖清淤工程(110年去化-麻工重劃等3處)	台南市白河區、麻豆區、六甲區、嘉義縣布袋鎮	100.00	100.00	0.00	17000	110.02.28	110.10.06	110.12.09	110.12.09	達陣系統建築股份有限公司	土方去化9.5萬方	農田水利署嘉南管理處	120.230924	23.185229	https://www.google.com.tw/maps/@23.1835182,120.2322547,1028m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW
															120.349921	23.212384	https://www.google.com.tw/maps/@23.2124893,120.3509339,182m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW
															120.174049	23.379608	https://www.google.com.tw/maps/@23.3805889,120.1708725,610m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW
20	108~112年白河水庫陸挖清淤工程	108~112年白河水庫陸挖清淤工程(110年去化-民雄森林公園等2處)	台南市白河區、嘉義縣民雄鄉、朴子市	100.00	100.00	0.00	23458	110.05.30	111.01.29	111.02.27	111.02.21	天雷營造有限公司	土方去化14.493萬方	穀山技術顧問有限公司	120.435088	23.544738	https://www.google.com.tw/maps/@23.5452731,120.4356114,609m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW
															120.2508	23.41117	https://www.google.com.tw/maps/place/%E6%9D%BE%E6%A2%85%E5%9C%8B%E5%B0%8F/@23.411137,120.2502534,256m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x346e9c0b4c3fbf6b:0x2b0a0fa796a842f0!8m2!3d23.4111358!4d120.2508006?hl=zh-TW
21		108~112年白河水庫陸挖清淤工程(110年去化-南科F、G區段等3處)	台南市白河區、善化區、新市區及嘉義縣東石鄉、布袋鎮	100	100	0.00	47474	110.06.20	111.11.19		111.11.11	巨曜營造有限公司	土方去化25.4萬方	穀山技術顧問有限公司	120.282806	23.12424	https://www.google.com.tw/maps/place/%E5%8D%97%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%B8%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E5%9C%92%E5%8D%80/@23.1225233,120.2817543,16z/data=!4m5!3m4!1s0x346e7ba12d11dfad:0x66de90b96447a816!8m2!3d23.1013472!4d120.2820762?hl=zh-TW
															120.170506	23.318425	https://www.google.com.tw/maps/place/%E6%96%B0%E5%A1%AD%E8%AE%8A%E9%9B%BB%E6%89%80/@23.3180707,120.1674807,1582m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x346e81f008dac3d3:0x3355d5793cd7f750!8m2!3d23.3205634!4d120.1707852?hl=zh-TW
															120.164688	23.428463	https://www.google.com.tw/maps/place/614%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3%E6%9D%B1%E7%9F%B3%E9%84%89%E7%99%BD%E6%B0%B4%E6%B9%96/@23.4266912,120.1622628,1581m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x346e9d55a13bda67:0x35e0ae3047167c66!8m2!3d23.421484!4d120.160675?hl=zh-TW
															120.163379	23.428266	https://www.google.com.tw/maps/place/614%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3%E6%9D%B1%E7%9F%B3%E9%84%89%E7%99%BD%E6%B0%B4%E6%B9%96/@23.4266912,120.1622628,1581m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x346e9d55a13bda67:0x35e0ae3047167c66!8m2!3d23.421484!4d120.160675?hl=zh-TW
22		108~112年白河水庫陸挖清淤工程(110年去化-樹谷連絡道等3處)	台南市白河區、新市區、玉井區、嘉義縣民雄鄉	100.00	100.00	0.00	47580	110.08.25	111.12.08		111.06.18	巨曜營造有限公司	土方去化26.6萬方	穀山技術顧問有限公司	120.26183	23.089239	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B005'21.1%22N+120%C2%B015'42.6%22E/@23.0892,120.2596413,792m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.0891997!4d120.2618305?hl=zh-TW
															120.425221	23.533144	https://www.google.com.tw/maps/@23.5264152,120.4316584,3159m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW
															120.452952	23.110881	https://www.google.com.tw/maps/place/714%E5%8F%B0%E5%8D%97%E5%B8%82%E7%8E%89%E4%BA%95%E5%8D%80/@23.1108221,120.453859,396m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x346e6111b06ab9dd:0x48d7086a4106ce43!8m2!3d23.1060822!4d120.4703258?hl=zh-TW
23		108~112年白河水庫陸挖清淤工程(110年清淤一)	台南市白河區	100.00	100.00	0.00	19200	110.10.17	111.06.06		111.06.06	金達營造有限公司	清淤40萬方	黎明工程顧問股份有限公司	120.474316	23.356959	https://www.google.com.tw/maps/place/%E7%99%BD%E6%B2%B3%E6%B0%B4%E5%BA%AB/@23.3555699,120.4744023,16z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x346e8e1a79c717df:0xa30b4a0ab5c3643a!2z55m95rKz5rC05bqr!8m2!3d23.3568173!4d120.4743112!3m4!1s0x346e8e1a79c717df:0xa30b4a0ab5c3643a!8m2!3d23.3568173!4d120.4743112
24		108~112年白河水庫陸挖清淤工程(110年清淤二)	台南市白河區	100.00	100.00	0.00	17680	110.10.17	111.06.06		111.06.06	翰樺營造有限公司	清淤40萬方	黎明工程顧問股份有限公司	120.474316	23.356959	https://www.google.com.tw/maps/place/%E7%99%BD%E6%B2%B3%E6%B0%B4%E5%BA%AB/@23.3555699,120.4744023,16z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x346e8e1a79c717df:0xa30b4a0ab5c3643a!2z55m95rKz5rC05bqr!8m2!3d23.3568173!4d120.4743112!3m4!1s0x346e8e1a79c717df:0xa30b4a0ab5c3643a!8m2!3d23.3568173!4d120.4743112
25		108~112年白河水庫陸挖清淤工程（土方暫置場橋樑工程）	台南市白河區	100.00	100.00	0.00	5941	110.12.26	111.04.24	111.05.10	111.05.10	晶富營造有限公司	新建鋼筋混凝土T型橋樑1座	穀山技術顧問有限公司	120.468838	23.357067	https://www.google.com.tw/maps/@23.3564363,120.4709834,791m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW
26		108~112年白河水庫陸挖清淤工程（111年去化-六甲外環道路等2處）	台南市白河區、六甲區、嘉義縣布袋鎮	100.00	100.00	0.00	4580	111.02.27	111.06.13		111.05.13	天雷營造有限公司	土方去化2.75萬方	農田水利署嘉南管理處	120.349921	23.212384	https://www.google.com.tw/maps/@23.2124893,120.3509339,182m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW
															120.174049	23.379608	https://www.google.com.tw/maps/@23.3805889,120.1708725,610m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW
27		108~112年白河水庫陸挖清淤工程(111年去化-南科F、G區段等2處)	台南市白河區、善化區、永康區	100.00	100.00	0.00	20963	111.06.05	112.02.04		112.01.18	巨曜營造有限公司	土方去化186010公噸(10.22萬方)	農田水利署嘉南管理處	120.282806	23.12424	https://www.google.com.tw/maps/place/%E5%8D%97%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%B8%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E5%9C%92%E5%8D%80/@23.1225233,120.2817543,16z/data=!4m5!3m4!1s0x346e7ba12d11dfad:0x66de90b96447a816!8m2!3d23.1013472!4d120.2820762?hl=zh-TW
															120.248435	23.043105	https://www.google.com.tw/maps/@23.0436528,120.2494222,396m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW
28		108~112年白河水庫陸挖清淤工程（111年去化-樹谷連絡道等2處）	台南市白河區、新市區、嘉義縣民雄鄉	100.00	100.00	0.00	53260	111.09.04	112.12.03		112.11.22	宏泰吉營造有限公司	土方去化436800公噸(24萬方)	穀山技術顧問有限公司	120.26183	23.089239	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B005'21.1%22N+120%C2%B015'42.6%22E/@23.0892,120.2596413,792m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.0891997!4d120.2618305?hl=zh-TW
															120.425221	23.533144	https://www.google.com.tw/maps/@23.5264152,120.4316584,3159m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW
29		108~112年白河水庫陸挖清淤工程(111年去化-南科F、G區段等3處)	台南市白河區、善化區、新市區及嘉義縣東石鄉、布袋鎮	100.00	100.00	0.00	12340	111.11.20	112.04.04		112.03.06	宏泰吉營造有限公司	土方去化104075公噸(5.75萬方)	農田水利署嘉南管理處	120.282806	23.12424	https://www.google.com.tw/maps/place/%E5%8D%97%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%B8%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E5%9C%92%E5%8D%80/@23.1225233,120.2817543,16z/data=!4m5!3m4!1s0x346e7ba12d11dfad:0x66de90b96447a816!8m2!3d23.1013472!4d120.2820762?hl=zh-TW
															120.248435	23.043105	https://www.google.com.tw/maps/@23.0436528,120.2494222,396m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW
															120.168487	23.453491	https://www.google.com.tw/maps/@23.4535303,120.4641096,17z?hl=zh-TW
30		108~112年白河水庫陸挖清淤工程（112年清淤一）	台南市白河區	100.00	100.00	0.00	12047	112.01.03	112.06.09		112.05.01	新寶旺營造有限公司	清淤20萬方	黎明工程顧問股份有限公司	120.473544	23.355767	https://www.google.com.tw/maps/place/%E7%99%BD%E6%B2%B3%E6%B0%B4%E5%BA%AB/@23.3555699,120.4744023,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x346e9287c1c2c6a1:0x931c97041c844042!2z55m95rKz5rC05bqr!3b1!8m2!3d23.3568173!4d120.4743112!3m4!1s0x346e9287c1c2c6a1:0x931c97041c844042!8m2!3d23.3568173!4d120.4743112
31		108~112年白河水庫陸挖清淤工程（112年清淤二）	台南市白河區	100.00	100.00	0.00	10894	112.01.03	112.06.09		112.05.31	新寶旺營造有限公司	清淤20萬方	黎明工程顧問股份有限公司	120.473136	23.357422	https://www.google.com.tw/maps/place/%E7%99%BD%E6%B2%B3%E6%B0%B4%E5%BA%AB/@23.3555699,120.4744023,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x346e9287c1c2c6a1:0x931c97041c844042!2z55m95rKz5rC05bqr!3b1!8m2!3d23.3568173!4d120.4743112!3m4!1s0x346e9287c1c2c6a1:0x931c97041c844042!8m2!3d23.3568173!4d120.4743112
32		108~112年白河水庫陸挖清淤工程（112年去化-七股科技工業區等3處）	台南市白河區、七股區、六甲區、嘉義縣布袋鎮	63.38	69.52	6.14	40986	112.01.10	112.12.31			巨曜營造有限公司	1.土方去化221725公噸(12.25萬方) 2.AC刨除及舖設11205平方公尺 3.標線劃設27平方公尺	黎明工程顧問股份有限公司	120.137146	23.111476	https://www.google.com.tw/maps/place/%E9%98%BF%E5%AE%8F%E8%9A%B5%E5%97%B2/@23.1110028,120.1344426,3169m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x346dd7b9404dee67:0xebab6a9342007167!8m2!3d23.1090292!4d120.1314171
															120.349921	23.212384	https://www.google.com.tw/maps/@23.2124893,120.3509339,182m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW
															120.174049	23.379608	https://www.google.com.tw/maps/@23.3805889,120.1708725,610m/data=!3m1!1e3?hl=zh-TW
33		108~112年白河水庫陸挖清淤工程（112年去化-南科F、G區段）	台南市白河區、善化區、新市區	100.00	100.00	0.00	31200	112.01.15	112.11.29		112.08.31	宏泰吉營造有限公司	土方去化271500公噸(15萬方)	黎明工程顧問股份有限公司	120.282806	23.12424	https://www.google.com.tw/maps/place/%E5%8D%97%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%B8%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E5%9C%92%E5%8D%80/@23.1225233,120.2817543,16z/data=!4m5!3m4!1s0x346e7ba12d11dfad:0x66de90b96447a816!8m2!3d23.1013472!4d120.2820762?hl=zh-TW
34		108~112年白河水庫陸挖清淤工程(112年去化-北安重劃區等2處)	台南市白河區、安南區	100.00	100.00	0.00	14568	112.03.22	112.10.21		112.10.06	天雷營造有限公司	土方去化101541公噸(5.61萬方)	農田水利署嘉南管理處	120.197332	23.030224	https://www.google.com.tw/maps/place/709%E5%8F%B0%E5%8D%97%E5%B8%82%E5%AE%89%E5%8D%97%E5%8D%80%E5%AE%89%E9%80%9A%E8%B7%AF%E4%BA%94%E6%AE%B5/@23.0305177,120.1976699,514m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x346e77ae75be3f23:0xc85afa258c07f4c!8m2!3d23.0299209!4d120.1982256?hl=zh-TW
															120.197694	23.045582	https://www.google.com/maps/@23.0453834,120.1972031,198m/data=!3m1!1e3
9	河道放淤工程	白河水庫沈積物抽取放淤作業	臺南市白河區	100.00	100.00	0.00	45,480	108.5.20	110.5.18			金達營造有限公司	完成河道放淤30萬方	南區水資源局	120.473475	23.361846	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B021'42.7%22N+120%C2%B028'24.5%22E/@23.361846,120.4712863,17z/data=!3m1!4b1!4m13!1m6!3m5!1s0x346e8e1a79c717df:0xa30b4a0ab5c3643a!2z55m95rKz5rC05bqr!8m2!3d23.3568173!4d120.4743112!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.361846
10	繞庫防淤工程	白河水庫繞庫防淤工程	臺南市白河區	99.49	95.50	-3.99	613,000	109.4.6	111.12.31	112.12.06		利德營造股份有限公司	完成繞庫防淤設施一座	南區水資源局	121.473475	24.361846	https://www.google.com.tw/maps/place/23%C2%B021'42.7%22N+120%C2%B028'24.5%22E/@23.361846,120.4712863,17z/data=!3m1!4b1!4m13!1m6!3m5!1s0x346e8e1a79c717df:0xa30b4a0ab5c3643a!2z55m95rKz5rC05bqr!8m2!3d23.3568173!4d120.4743112!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d23.361846
11
12
13
14
15