經濟部水利署 會議紀錄
壹、會議名稱：「翡翠原水管工程計畫」108年第3次控管會議
貳、會議時間：108年10月24日(星期四)下午2時
參、會議地點：臺北自來水事業處工程總隊第1會議室
肆、主持人：張副總工程司國強
伍、記錄人：黃律迪
陸、參加單位及人員：(詳會議簽名冊)
柒、主持人致詞：(略)
捌、主辦單位報告：(略)
玖、報告事項：前次決議辦理情形暨裁示事項詳附件1。
拾、綜合決議：
1. 本計畫請北水處以計畫期程111年5月完成通水做整體控管，並提供相關施工網圖及計畫控管表送署，以利作為管控依據。
2. 本計畫已陳報開工，丁類危評作業請北水處密切與職安署北區職安中心聯繫，並控管於108年11月上旬完成，以利隧道橫坑11月中旬前開始動工。
3. 未來隧道工程除謹慎施工，相關地質災害(斷層、煤層、氣體、湧水等)之因應措施及工程於汛期期間之施工規劃，請於下次控管會議提出報告說明。
4. 本計畫108年度補助特別預算8,800萬元，請北水處控管於108年第四季加速經費請撥及核銷轉正作業，務必年底執行率達95%。
拾壹、散會。