## 水與發展
編號	工程計畫名稱	工程名稱	工程地點	預定進度(%)	實際進度(%)	進度差異(%)	決標金額 / (千元)	實際開工日期	預定完工日期	變更後預定完工日期	實際完工日期	承包廠商	工程概要	監造單位	經 度	緯 度	Google Map超連結
1	防災及備援水井建置計畫	銅鑼中興一號井	苗栗縣銅鑼鄉	100	100	0	5,609	110/2/9	110/3/31		110/3/31	泉興鑿井有限公司	辦理銅鑼所中興一號深井工程，新鑿備援井一座。	台灣自來水股份有限公司第三區管理處通霄銅鑼營運所	120.803484	24.489574	https://goo.gl/maps/5yaaJDUxyPj5USYi8
2	防災及備援水井建置計畫	後龍溪伏流水	苗栗縣頭屋鄉	100	100	0	24,001	109/12/1	110/1/30		110/1/19	新紋股份有限公司	5000M³過濾桶槽2座及相關淨水設備(儲藥槽、加藥機、清水槽及其相關配管等), / 原水、清水抽水機及相關配管及配電設備,基地基座、設備鋼棚及安全圍籬, / 銜接既有管網φ300mmDIP管線約100米及φ300mm流量計	台灣自來水股份有限公司第三區管理處工務課	120.84639	24.580845	https://goo.gl/maps/1D86Zi7NXzUqU3nL6
3	防災及備援水井建置計畫	上楓淨水場舊井復抽	台中市太雅區	100	100	0	607	109/11/04	109/12/15		109/11/30	倍力揚、盛福、慶大、今日儀器、泉利	洗井、揚水管、電纜線及配電盤，水質監測儀器，水池清洗，監控室電燈整修，抽水機端子台，氣曝塔整修，次氯酸鈉加藥設備	台灣自來水股份有限公司第四區管理處大雅營運所	120.672	24.238	https://goo.gl/maps/NivWQNrj7eLGMGXk8
4	防災及備援水井建置計畫	大湖抗旱寬口井工程	苗栗縣大湖鄉	100	100	0	25,312	110/3/4	110/5/20		110/5/31	新紋股份有限公司	1.寬口井-1座 / 2.潛堰H=6m-60m / 3.機電設備等	台灣自來水股份有限公司第三區管理處苗栗營運所	120.877	24.428	https://goo.gl/maps/mWy2wM9TqC4vCFwk7
5	防災及備援水井建置計畫	新竹給水廠第二淨水場深井工程	新竹市	100	100	0	8,989	110/3/5	110/5/31	110/06/14	110/6/14	泉隆鑿井工程有限公司	新鑽挖深井1口並連同電動抽水機及相關配電設。	台灣自來水股份有限公司第三區管理處新竹給水廠	121.00137	24.80421	https://goo.gl/maps/qDEJN1GVWEYn63Q48
6	防災及備援水井建置計畫	大安1號井	台中市大安區	100	100	0	3,285	110/2/25	110/5/31		110/5/10	金旺鑿井工程行	新鑿深井1口，深度120公尺	台灣自來水股份有限公司第四區管理處大甲營運所	120.350761	24.212833	https://goo.gl/maps/9c4o3EQB2TDAgAod9
7	防災及備援水井建置計畫	大安2號井	台中市大安區	100	100	0	3,285	110/2/25	110/5/31		110/5/20	金旺鑿井工程行	新鑿深井1口，深度120公尺	台灣自來水股份有限公司第四區管理處大甲營運所	120.350761	24.212833	https://goo.gl/maps/9c4o3EQB2TDAgAod9
8	防災及備援水井建置計畫	大慶2、3號井鑿井工程	屏東市	100	100	0	17,910	110/4/1	110/5/31	110/07/15	110/7/20	仁參企業有限公司	新鑿深井2口，深度300公尺	台灣自來水股份有限公司第七區管理處	120.444774	22.645052	https://goo.gl/maps/aQcEpn7DcptbqEcG9
9	防災及備援水井建置計畫	彰化-三場21號鑿井工程	彰化縣彰化市	100	100	0	7,580	110/3/19	110/5/31		110/5/17	丞瑋大地工程有限公司	深井306M / 設計出水量4600CMD	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處彰化給水廠	24.08383	120.520516	https://goo.gl/maps/RTB4NK6sBu68gMicA
10	防災及備援水井建置計畫	彰化-三場22號鑿井工程	彰化縣彰化市	100	100	0	5,800	110/3/19	110/05/31	110/6/10	110/6/7	泉興鑿井有限公司	深井306M / 設計出水量4600CMD	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處彰化給水廠	24.083561	120.521149	https://goo.gl/maps/7r8UPYYPCfawV4sJ9