## 工程
年度	位置分區	縣市	鄉別	村里	鄰別	工程名稱	提報核定戶數	受益戶數	狀態	縣市 / 比例	工程經費(萬元)			發包後工程經費(萬元)			發包日期	開工日	完工日期			進度			承包廠商	監造單位	WGS84座標		工程概要	備註
											提報	核定	補助	決標	補助	決算			預定	變更	實際	預計	實際	差異			經度	緯度
111	一般地區	新北市	平溪區	平湖里		平湖里簡易自來水改善工程	40	40	完工	65%		469.00	304.85	400.18	260.11		111.4.30	111.7.19	111.10.1		111.11.16	100%	100%	0%	良盛營造有限公司	量聖技術顧問有限公司	121.79928	25.03208	取水口： 1 處、HDPE管線： 1.5"2,600m、1"620m、不銹鋼水池 5 噸 2 座
111	一般地區	新北市	平溪區	東勢里		東勢里簡易自來水改善工程	41	41	完工	65%		532.00	345.80	478.15	310.80		111.4.30	111.7.17	111.9.29		112.1.10	100%	100%	0%	新東昌土木包工業	量聖技術顧問有限公司	121.73241	24.99821	取水口 3 處、管線1吋1,780 公尺HDPE、不銹鋼水池 10 噸 2 座、不銹鋼水池 5 噸 6 座
111	一般地區	新北市	平溪區	嶺腳里		嶺腳里簡易自來水改善工程	39	39	完工	65%		224.00	145.60	277.10	180.11		111.4.30	111.7.15	111.9.27		111.9.30	100%	100%	0%	龍鋒土木包工業	量聖技術顧問有限公司	121.74203	25.04343	取水口： 1 處、HDPE管線： 1.5"2,450m、不銹鋼水池 10 噸 2 座、
111	一般地區	新北市	平溪區	薯榔里及菁桐里		薯榔里及菁桐里簡易自來水改善工程	30	30	完工	65%		279.00	181.35	233.09	151.51		111.4.30	111.7.19	111.9.16		111.9.24	100%	100%	0%	良盛營造有限公司	量聖技術顧問有限公司	121.71868	25.03185	取水口： 1 處、HDPE管線： 1"800m、不銹鋼水池 5 噸 3 座、
111	原民地區	桃園市	復興區	三光里		武道能敢簡易自來水系統工程	28	28	完工	65%		218.10	141.77	371.95	241.77		111.07.14	111.07.18	111.8.25		111.11.17	100%	100%	0%	川山甲土木包工業	世合工程技術顧問股份有限公司	121.36647	24.67406	取水口2 處、管線： 6000 公尺
111	原民地區	桃園市	復興區	高義里		高義蘭簡易自來水系統工程	23	23	完工	65%		107.70	70.01	220.16	143.11		111.06.14	111.07.04	111.8.30		112.3.29	100%	100%	0%	泰崗土木包工業	世合工程技術顧問股份有限公司	121.35435	24.70645	取水口1 處、管線： 3100 公尺
111	原民地區	桃園市	復興區	高義里		雅渡簡易自來水系統工程	9	9	完工	65%		175.00	113.75	357.74	232.53		111.06.14	111.07.04	111.8.30		112.3.29	100%	100%	0%	泰崗土木包工業	世合工程技術顧問股份有限公司	121.38204	24.73674	取水口1 處、HDPE管線1吋5,050公尺
111	原民地區	新竹縣	尖石鄉	秀巒村		秀巒村1~3鄰田埔部落簡易自來水系統工程	139	139	完工	69%		1,272.00	877.68	1,130.00	779.70		111.5.31	111.07.29	111.10.25		112.3.2	100%	100%	0%	潤富營造有限公司	富林工程技術顧問公司	121.26345	24.63178	取水口：1處、管線：2.5"2,900m、2"2,800m、(不鏽鋼)過濾桶：2座、100T-RC水塔4座
111	原民地區	新竹縣	尖石鄉	秀巒村		秀巒村泰崗7鄰部落簡易自來水系統工程	81	81	施工中	69%		718.00	495.42	630.00	434.70		111.7.24	111.08.04	112.11.04	112.11.30		90%	90%	0%	盈融營造有限公司	富林工程技術顧問公司	121.3119	24.61487	取水口：1處、管線：5000 公尺、(不鏽鋼)過濾桶：2座、100T水泥水塔1座
111	一般地區	苗栗縣	大湖鄉	東興村		東興村簡易自來水工程	309	309	完工	75%		1,286.00	964.50	1,150.14	862.61		111.6.7	111.6.28	112.12.14		112.12.26	100%	100%	0%	迦樂營造工程有限公司	麗鄴工程顧問有限公司	120.88987	24.37942	取水口：3處、管線：8,100公尺、水池：(混凝土)50 噸9 座
111	一般地區	苗栗縣	泰安鄉	象鼻村		苗栗縣象鼻村利河伯簡易自來水工程	44	44	完工	75%		433.94	325.46	298.30	223.73		112.2.15	112.2.22			112.07.24	100%	100%	0%	廣晟水電工程行	暘昇工程顧問有限公司	120.9674	24.37342
111	原民地區	臺中市	和平區	平等村		水汶站簡易自來水工程	89	89	完工	69%		1,318.00	909.42	1,177.27	812.32		111.7.14	111.7.27	111.10.15前		112.04.20	100%	100%	0%	旭銘水電工程行	鴻垣工程顧問有限公司	121.29521	24.32643	改善工程概要 取水口： 1 處、管線： 9,370 公尺、(不鏽鋼)過濾桶： 2 噸 2 座、(不鏽鋼)水池30 噸 3 座
111	原民地區	臺中市	和平區	博愛里		博愛里谷關簡易自來水工程	52	52	完工	69%		685.00	472.65	542.20	374.12		111.8.3	111.8.9	112.1.5前		111.10.25	100%	100%	0%	廣晟水電工程行	元愷土木技師事務所	121.00733	24.20155	取水口1處、管線6,400公尺、不鏽鋼50噸水塔1座 不鏽鋼1噸減壓(沉砂、集水)桶2座
111	原民地區	臺中市	和平區	梨山里		梨山里松茂社區簡易自來水工程	47	47	完工	69%		860.30	593.61	767.22	529.38		111.7.7	111.7.13	111.12.9前		111.12.21	100%	100%	0%	臻正有限公司	元愷土木技師事務所	121.26685	24.28741	取水口1處、管線8,000公尺、 1T不鏽鋼減壓(沉砂、集水)桶1座
111	原民地區	臺中市	和平區	南勢里		南勢里簡易自來水工程	635	635	完工	69%		1,693.00	1,168.17	1,617.80	1,116.28		111.7.12	111.7.19	111.11.15前		112.03.25	100%	100%	0%	廣晟水電工程行	元愷土木技師事務所	120.88254	24.17719	改善工程概要 取水口1處、管線16,290公尺、1噸不鏽鋼減壓(沉砂、集水)桶1座
111	一般地區	南投縣	水里鄉	新山村		新山村4.5鄰簡易自來水系統工程	45	45	完工	71%		535.00	379.85	712.50	379.85		111.8.31	111.12.30	111.12.15		112.5.3	100%	100%	0%	勝方營造有限公司	明椲工程顧問有限公司	120.95362	23.71047	取水口:1處、管線10,000 公尺、2T不銹鋼蓄水池：15座
111	原民地區	南投縣	信義鄉	同富村		同富村桐林社區簡易自來水改善工程	42	42	完工	71%		160.00	113.60	137.00	97.27		111.7.12	111.8.1			111.8.29	100%	100%	0%	順嶸鑿井工程行	旺揚工程顧問有限公司	120.88617	23.55529	鑿井1 處、管線50 公尺、10T 水槽1 座
111	原民地區	南投縣	信義鄉	明德村		明德村十甲社區簡易自來水改善工程	14	14	完工	71%		336.00	238.56	294.77	209.29		111.5.24	111.6.7			111.7.29	100%	100%	0%	毓聖展業有限公司	皇岳工程顧問有限公司	120.8575249	23.6957476	吊管纜線3,000M、HDPE 管線7,000 公尺、不銹鋼減壓桶5座
111	原民地區	南投縣	仁愛鄉	北港村		梅子林社區簡易自來水供水改善工程	18	18	完工	71%		524.00	372.04	462.20	328.16		111.7.20	111.8.11	111.09.30		112.06.12	100%	100%	0%	凱傑營造有限公司	力宏工程顧問有限公司	120.94892	24.05311	鑿井1處、RC蓄水池50噸1座(含擋土設施)、管線3吋HDPE管1,250m、1.5吋HDPE管600m
111	原民地區	南投縣	仁愛鄉	互助村		清流社區簡易自來水改善工程	159	159	完工	71%		516.00	366.36	452.00	320.92		111.04.30	111.8.11	111.09.30		111.11.30	100%	100%	0%	品宏營造有限公司	力宏工程顧問有限公司	120.95545	24.08857	3"HDPE管線7150公尺、2"HDPE管線1,100公尺
111	原民地區	南投縣	仁愛鄉	萬豐村		萬豐村舊部落第9、10鄰簡易自來水供水改善工程	60	60	完工	71%		366.50	260.22	321.00	227.91		111.07.19	111.08.01	111.10.09		112.02.15	100%	100%	0%	富亦營造有限公司	任盈工程顧問有限公司	121.08491	23.91824	取水口1處、HDPE管線1,500公尺、30T 水塔2 座
111	一般地區	嘉義縣	竹崎鄉	金獅村		金獅村簡易自來水新建工程	45	45	完工	75%		788.00	591.00	733.20	549.90		111.06.28	111.10.13	111.12.31		112.07.04	100%	100%	0%	逵翔營造有限公司	謙和工程顧問有限公司	120.61658	23.51813	管徑1.5吋送水管4,400公尺、 / 管徑1吋送水管5,400公尺、不銹鋼 30噸貯配水池2座、 不銹鋼20噸貯配水池1座。
111	一般地區	嘉義縣	梅山鄉	太和村		太和村大里網簡易自來水工程	26	26	完工	75%		800.00	600.00	800.00	600.00		111.07.27	111.09.14	111.12.31		112.05.10	100%	100%	0%	建昇營造工程有限公司	鈺盛工程顧問有限公司	120.73521	23.54695	管線 1,150 公尺、 100 噸水池 1 座
111	一般地區	嘉義縣	梅山鄉	安靖村		安靖村樟普寮簡易自來水供水改善工程	24	24	完工	75%		241.00	180.75	239.33	179.50		111.06.30	111.04.29			111.07.19	100%	100%	0%	建昇營造工程有限公司	星益工程顧問有限公司	120.58839	23.55245	取水口 1 處、1.25"HDPE管線 733 公尺、沉砂池 1 座、過濾桶 1 座
111	一般地區	嘉義縣	梅山鄉	瑞里村		瑞里村鹿窟底簡易自來水供水改善工程	49	49	完工	75%		675.00	506.25	675.00	506.25		111.06.30	111.07.19	111.12.15		112.04.14	100%	100%	0%	建昇營造工程有限公司	星益工程顧問有限公司	120.67523	23.54511	取水口 1 處、管線 3090 公尺、沉砂池 1 座、過濾桶 1 座、 80 噸水池 1座、 120 噸水池 1座
111	一般地區	嘉義縣	梅山鄉	瑞峰村		瑞峰村倒交山簡易自來水供水改善工程	40	40	完工	75%		1,194.00	895.50	1,194.00	895.50		111.04.27	111.07.22	111.12.18		112.03.27	100%	100%	0%	建昇營造工程有限公司	星益工程顧問有限公司	120.66759	23.56452	取水口 1 處、管線 3,040 公尺、沉砂池 1 座、過濾桶 1 座、 60 噸水池 2座、 80 噸水池 1座
111	原民地區	嘉義縣	阿里山鄉	十字村		十字村公路系統簡易自來水系統工程	37	37	完工	75%		429.00	321.75	376.97	282.73		111.4.20	111.5.12	111.10.08		111.09.22	100%	100%	0%	賀昌土木包工業	沈明信聯合土木技師事務所	120.75429	23.49166	管線：9450公尺
111	原民地區	嘉義縣	阿里山鄉	茶山村		茶山村大湖簡易自來水系統工程	30	30	完工	75%		357.00	267.75	309.90	232.43		111.06.30	111.5.25	111.11.30		111.09.16	100%	100%	0%	冠瑞營造有限公司	沈明信聯合土木技師事務所	120.66923	23.29671	管線：7800公尺
111	原民地區	嘉義縣	阿里山鄉	達邦村		達邦村第九鄰簡易自來水系統工程	26	26	完工	75%		411.00	308.25	310.00	232.50		111.05.25	111.6.21	111.11.17		111.12.23	100%	100%	0%	上品水工社	沈明信聯合土木技師事務所	120.66759	23.56452	取水口： 1 處、管線： 4400 公尺、
111	原民地區	嘉義縣	阿里山鄉	樂野村		樂野村永久屋簡易自來水系統工程	31	31	完工	75%		47.00	35.25	41.40	31.05		111.06.02	111.5.12	111.10.08		111.09.22	100%	100%	0%	賀昌土木包工業	沈明信聯合土木技師事務所	120.7500308	23.4545459	管線:2"HDPE 1,050公尺
111	原民地區	嘉義縣	阿里山鄉	樂野村		樂野村第4鄰簡易自來水系統工程	42	42	完工	75%		47.50	35.63	41.63	31.22		111.4.27	111.5.12	111.10.08		111.09.22	100%	100%	0%	賀昌土木包工業	沈明信聯合土木技師事務所	120.69985	23.46363	管線：1050公尺
111	原民地區	花蓮縣	萬榮鄉	明利村		明利村6~8鄰(大加汗部落)簡易自來水供水系統工程	44	44	完工	75%		310.00	232.50	227.00	170.25		111.5.31	111.9.6	111.11.5		111.11.16	100%	100%	0%	順基工程有限公司	隆成工程顧問有限公司	121.39897	23.7093	新設取水口一處、新設導送水管線2吋3,600m
111	原民地區	花蓮縣	光復鄉	大興村		大興村1~10鄰(大興部落)簡易自來水供水系統工程	215	215	施工中	75%		235.30	176.48	187.00	140.25		111.4.20	112.6.2	111.11.29			100%	100%	0%		隆成工程顧問有限公司	121.379901	23.638857	新設取水口工程1處、3吋HDPE 長度約1800(1700)m
111	原民地區	花蓮縣	卓溪鄉	卓清村		卓清村1~8鄰(清水部落)簡易自來水供水系統工程	129	129	完工	75%		285.80	214.35	138.00	103.50		111.6.15	111.6.15			111.7.21	100%	100%	0%	東富土木包工業	欣東宜工程顧問有限公司	121.240654	23.273594	取水口 1 處、管線 4050 公尺
111	原民地區	臺東縣	延平鄉	桃源村		下里部落簡易自來水系統工程	84	84	完工	75%		126.18	94.64	112.00	84.00		111.6.3	111.8.3	111.9.20		111.11.4	100%	100%	0%	旭東水電行	佳品工程顧問有限公司	121.076801	22.89758	管線2300m、排氣閥5組、排砂閥2組
111	原民地區	臺東縣	卑南鄉	嘉豐村		山里簡易自來水工程	70	70	完工	75%		118.68	89.01	89.00	66.75		111.9.13	111.10.3			111.12.29	100%	100%	0%	全一鑿井工程行	名碁工程顧問有限公司	121.13568	22.862085	水井： 1 處、2吋HDPE導水管線： 20 公尺、10HP沉水馬達： 1 組、機電設備： 1 組
111	原民地區	臺東縣	關山鎮	月眉里		月眉里第五鄰山富簡易自來水系統改善工程	19	19	完工	75%		81.40	61.05	72.40	54.30		111.10.27	111.11.15			111.12.30	100%	100%	0%	義城土木包工業	佳品工程顧問有限公司	121.147511	23.024331	取水口 1 處、50 噸沉砂池1座、1-1/4吋 HDPE 540公尺

## 營運
年度	縣市	計畫名稱	狀態	經費(萬元)		發包後經費(萬元)			實際 / 發包日期	實際 / 開工日	完工日期		進度			補助比例	備註
				核定	補助	決標	補助	決算			預定	實際	預計	實際	差異
111	桃園市	營運計畫	完工	726.20	472.03	740.00	481.00		111.4.13	111.4.13	111.11.30	111.11.30	100%	100%	0%	65%	已核銷
111	新竹縣	營運計畫 / (尖石鄉)	完工	420.60	290.21	382.50	263.93		110.11.24	110.11.24	111.10.31	112.3.110	100%	100%	0%	69%	已核銷
111	新竹縣	營運計畫 / (五峰鄉)	完工	333.40	230.05	300.00	207.00		110.12.20	110.12.20	111.08.31	111.10.04	100%	100%	0%	69%	已核銷
111	苗栗縣	營運計畫	完工	337.50	253.13	323.00	242.25		111.5.4	111.5.4	111.12.31	111.12.15	100%	100%	0%	75%	已核銷
111	苗栗縣	設施改善 / (泰安鄉)	完工	85.00	63.75	83.57	62.68		111.6.29	111.6.29	111.12.31	111.11.10	100%	100%	0%	75%	已核銷
111	苗栗縣	設施改善 / (南庄鄉)	完工	105.00	78.75	104.00	78.00		111.8.24	111.8.24	111.10.31	111.10.14	100%	100%	0%	75%	已核銷
111	苗栗縣	設施改善 / (獅潭鄉)	完工	15.00	11.25	14.83	11.12		111.6.2	111.6.15	111.10.31	111.09.14	100%	100%	0%	75%	已核銷
111	臺中市	營運計畫	完工	245.90	169.67	359.50	248.06		111.6.13	111.6.20	111.10.31	111.11.01	100%	100%	0%	69%	已核銷
111	臺中市	設施改善 (和平區)	完工	180.00	124.20	180.00	124.20		111.6.13	111.6.20	111.10.31	111.12.13	100%	100%	0%	69%	已核銷
111	南投縣	營運計畫	完工	614.20	436.08	422.45	299.94		110.12.02	111.01.04	111.09.30	111.11.26	100%	100%	0%	71%	已核銷
111	南投縣	設施改善 / (仁愛鄉)	完工	150.00	106.50	132.00	93.72		110.05.10	110.05.10	111.11.30	111.6.27	100%	100%	0%	71%	已核銷
111	南投縣	設施改善 / (信義鄉)	完工	180.00	127.80	159.00	112.89		111.5.10	111.5.26	111.7.7	111.8.23	100%	100%	0%	71%	已核銷
111	嘉義縣	營運計畫	完工	675.10	506.33	673.00	504.75		110.11.26	110.11.26	111.11.20	111.11.17	100%	100%	0%	75%	已核銷
111	高雄市	營運計畫	完工	186.80	128.89	184.00	126.96		111.05.17	111.05.17	111.10.03	111.11.16	100%	100%	0%	69%	已核銷
111	屏東縣	營運計畫	完工	287.90	215.93	285.00	213.75		111.2.8	111.3.18	111.10.15	111.10.14	100%	100%	0%	75%	已核銷
111	屏東縣	設施改善 (霧台鄉)	完工	15.00	11.25	15.00	11.25		111.2.8	111.2.8	111.10.31	111.10.31	100%	100%	0%	75%	已核銷
111	屏東縣	設施改善 (三地門鄉)	完工	10.00	7.50	10.00	7.50		111.2.8	111.2.8	111.10.31	111.10.31	100%	100%	0%	75%	已核銷
111	屏東縣	設施改善 (瑪家鄉)	完工	10.00	7.50	10.00	7.50		111.2.8	111.2.8		111.5.4	100%	100%	0%	75%	已核銷
111	屏東縣	設施改善 (泰武鄉)	完工	10.00	7.50	10.00	7.50		111.2.8	111.2.8	111.10.31	111.10.31	100%	100%	0%	75%	已核銷
111	屏東縣	設施改善 (來義鄉)	完工	15.00	11.25	15.00	11.25		111.2.8	111.2.8	111.10.31	111.10.31	100%	100%	0%	75%	已核銷
111	屏東縣	設施改善 (獅子鄉)	完工	50.00	37.50	43.14	32.36		111.3.4	111.3.22		111.10.31	100%	100%	0%	75%	已核銷
111	屏東縣	設施改善 (牡丹鄉)	完工	15.00	11.25	15.00	11.25		111.2.8	111.2.8	111.10.31	111.10.31	100%	100%	0%	75%	已核銷
111	屏東縣	設施改善 (滿州鄉)	完工	60.00	45.00	56.80	42.60		111.6.21	111.7.1		111.8.5	100%	100%	0%	75%	已核銷
111	宜蘭縣	營運計畫	完工	179.40	127.37	175.00	124.25		111.2.9	111.2.9	111.12.15	111.12.15	100%	100%	0%	71%	已核銷
111	花蓮縣	營運計畫	完工	901.60	676.20	901.60	676.20		111.02.22	111.02.22	111.12.15	111.9.21	100%	100%	0%	75%	現正辦理核銷作業
111	臺東縣	營運計畫	完工	577.90	433.43	575.00	431.25		110.12.21	110.12.21	111.11.30	111.11.30	100%	100%	0%	75%	已核銷

## 外線
年度	縣市	計畫名稱	狀態	補助 / 比例	經費		提報預估 / 受益戶數	第1期補助款		第2期補助款		第3期補助款		執行數 / (萬元)	目前已申 / 請補助戶數	(預計)提報 / 結案核銷戶數	備註
					核定	補助經費		請款日期	請款金額(萬元)	請款日期	請款金額(萬元)	請款日期	請款金額(萬元)
111	新北市	自來水用戶設備外線補助計畫	核銷	65%	700.00	455.00	193	111.04.11	136.50	111.10.05	295.75			432.25	142	145	已核銷
111	桃園市	自來水用戶設備外線補助計畫	核銷	69%	750.00	487.50	244	111.01.28	146.25	111.03.24	316.88			463.13	249	325	已核銷
111	新竹縣	自來水用戶設備外線補助計畫	核銷	69%	1083.00	747.30	542	111.01.18	318.75	111.04.01	690.63			1009.38	397	522	已核銷
111	新竹市	自來水用戶設備外線補助計畫	核銷	69%	40.00	27.60	15	111.02.24	8.28	111.05.19	17.94			26.22	18		已核銷
111	苗栗縣	自來水用戶設備外線補助計畫	辦理中	75%	2000.00	1500.00	800	111.04.25	450.00	111.09.08	900.00			1350.00	1041	1240	現正辦理核銷作業
111	臺中市	自來水用戶設備外線補助計畫	核銷	65%	2000.00	1380.00	1,250	111.01.26	414.00	111.04.26	897.00			1311.00	904	925	已核銷
111	南投縣	自來水用戶設備外線補助計畫	辦理中	71%	498.54	353.96	462	111.05.19	69.16	111.11.30	267.10			336.26	82	82	現正辦理核銷作業
111	彰化縣	自來水用戶設備外線補助計畫	核銷	71%	400.00	284.00	300	111.01.12	85.20	111.11.4	184.60			269.80	236	236	已核銷
111	雲林縣	自來水用戶設備外線補助計畫	核銷	75%	100.00	71.00	250	111.03.01	21.30	111.08.31	46.15			67.45	67	67	已核銷
111	嘉義縣	自來水用戶設備外線補助計畫	核銷	75%	200.00	150.00	273	111.02.24	67.50	111.11.30	81.61			149.11	156	156	已核銷
111	臺南市	自來水用戶設備外線補助計畫	核銷	69%	40.00	27.60	25	111.02.10	34.78	111.02.10	34.78			69.55	4	11	已核銷
111	高雄市	自來水用戶設備外線補助計畫	核銷	69%	2200.00	1518.00	1,300	111.01.14	750.00	111.04.19	1121.25			1871.25	995	995	已核銷
111	屏東縣	自來水用戶設備外線補助計畫	核銷	75%	12200.00	9150.00	7,357	111.01.21	2250.00	111.03.18	4875.00			7125.00	5255	5710	已核銷
111	宜蘭縣	自來水用戶設備外線補助計畫	核銷	71%	500.00	355.00	250	111.03.31	63.90	111.05.04	138.45			202.35	195	250	已核銷
111	花蓮縣	自來水用戶設備外線補助計畫	核銷	75%	235.00	176.30	235	111.02.07	52.88	111.06.28	114.56			167.44	179	233	已核銷
111	臺東縣	自來水用戶設備外線補助計畫	核銷	75%	564.00	423.00	384	111.01.11	112.50	111.02.18	243.75			356.25	287	365	已核銷
111	澎湖縣	自來水用戶設備外線補助計畫	核銷	75%	2.50	1.88	2	111.8.4	1.88	-	0.00			1.88	2	2	已核銷
111	金門縣	自來水用戶設備外線補助計畫	核銷	69%	74.90	51.70	100	111.6.9	20.70	111.8.2	44.85			65.55	24	50	已核銷
111	連江縣	自來水用戶設備外線補助計畫	核銷	75%	50.00	37.50	80	111.6.30	11.25	111.10.17	24.38			35.63	10		已核銷