## 工程
年度	位置分區	縣市	鄉別	村里	鄰別	工程名稱	提報核定戶數	受益戶數	狀態	縣市 / 比例	工程經費(萬元)			發包後工程經費(萬元)			發包日期	開工日	完工日期			進度			承包廠商	監造單位	WGS84座標		工程概要	備註
											提報	核定	補助	決標	補助	決算			預定	變更	實際	預計	實際	差異			經度	緯度
112	原民地區	桃園市	復興區	華陵里	9~11	上巴陵部落簡易自來水系統改善工程	204		施工中	69%	472.32	265.30	183.06	265.30	183.06		112.08.09	112.09.01	112.12.10			49%	49%	0%	川山甲土木包工業		121.36647	24.67406	固定取水口1處、2"HDPE管3,500m	施工中
112	原民地區	桃園市	復興區	高義里	7~8	雪霧鬧部落簡易自來水系統改善工程	18		施工中	69%	218.66	172.70	119.16	172.70	119.16		112.08.21	112.09.08	112.12.20			57%	57%	0%	川山甲土木包工業		121.36647	24.67406	固定取水口1處、1"HDPE管1,200m、0.75"HDPE管800m	施工中
112	原民地區	桃園市	復興區	高義里	4~5	伍路部落簡易自來水系統改善工程	22		施工中	69%	477.53	400.50	276.35	400.50	276.35		112.08.21	112.09.08	112.12.20			57%	57%	0%	川山甲土木包工業		121.36647	24.67406	固定取水口1處、1"HDPE管1,000m、1.25"HDPE管4,100m、ST中繼桶10噸1座	施工中
112	原民地區	苗栗縣	泰安鄉	大興村		大興村簡易自來水系統改善工程	128		工程上網	75%	715.20	1,250.00	937.50									0%	0%	0%			120.912408	24.428885	100噸蓄水池3座(符合水公司需求)	112.04.18檢陳修正工程計畫書送自來水公司審議。 / 112.06.13修正預算書發文至自來水 / 112.09.20至112.11.08計3次開標皆流標。 / 112.11.13發文給設計公司進行工項及價格檢討。
112	原民地區	苗栗縣	泰安鄉	象鼻村	5~7	大安部落簡易自來水系統改善工程	50		工程上網	75%	1,300.00	680.00	510.00									0%	0%	0%			121.187854	23.164317	1.25"HDPE管2800公尺、過濾桶2噸3座、蓄水池50噸2座	112.11.15第1次開標。
112	原民地區	臺中市	和平區	平等里	11~15	環山簡易自來水系統改善工程	30		工程上網	65%	1,633.00	1,189.00	772.85						112.12.1			0%	0%	0%			121.295352	24.319623	固定取水口1處、2"HDPE管5,240m、12mm鍍鋅鋼索4,000m(依實際需求規劃辦理)、20mm鍍鋅鋼索600m、1噸不鏽鋼減壓桶1座	工程上網招標簽辦中。
112	原民地區	屏東縣	霧臺鄉	霧台村	11	谷川簡易自來水系統改善工程	69		設計上網	75%	940.00	333.00	249.75									0%	0%	0%			121.187854	23.164317	固定取水口1處、2.0"HDPE管420m、PE蓄水池25噸1座、1HP加壓馬達及泵房	目前勞務第3次公告中，預計11/16開標。
112	原民地區	屏東縣	滿洲鄉	長樂村	14	下分水嶺簡易自來水系統改善工程	23		工程上網	75%	700.00	315.00	236.25									0%	0%	0%			121.187854	23.164317	臨時取水口1處、3"HDPE管1,000m、2"HDPE管1,000m、30噸RC蓄水池1座	預計11/13第一次上網
112	原民地區	花蓮縣	萬榮鄉	馬遠村	6	大馬遠部落簡易自來水系統改善工程	51	51	完工	75%	140.00	100.00	75.00	74.80	56.10		112.6.6	112.6.29	112.8.27			100%	100%	0%	東信土木包工業		121.39897	23.7093	既有取水口修繕1處、2"HDPE管1,050m	預計於11月請領第一、二期款
112	原民地區	臺東縣	卑南鄉	嘉豐村	4~6	稻葉和平簡易自來水系統改善工程	74		工程未上網	75%	415.00	405.50	304.13									0%	0%	0%			121.122422	22.87828	臨時取水口1處、鑿井120m1處、4"PVC抽水管120m、2.5"HDPE管3,200m、RC沉澱池50噸1座、RC蓄水池100噸1座	變更設計中。
112	原民地區	臺東縣	關山鎮	月眉里	7	加和簡易自來水系統改善工程	33		工程上網	75%	332.14	275.70	206.78									0%	0%	0%			121.124124	23.002271	鑿井150m1處、4"PVC抽水管160m、2"HDPE管1,970m、PE貯水桶10噸1座、5HP沉水馬達及機電設備1組	11/7第3次流標，將重新審視預算。
112	原民地區	臺東縣	太麻里鄉	多良村	2~6	查拉密部落簡易自來水系統改善工程	81		施工中	75%	531.72	477.50	358.13	397.90	298.43		112.8.30	112.9.28	112.12.26			6%	6%	0%	展茂營造有限公司		121.147511	23.024331	臨時取水口2處、固定取水口1處、2.0"HDPE管3,620m、PE過濾桶5噸3座、RC蓄水池50噸2座、PE蓄水池10噸5座	請領第一期款作業中。
112	原民地區	臺東縣	太麻里鄉	多良村	13	給陵部落簡易自來水系統改善工程	29		施工中	75%	490.00	410.00	307.50	347.90	260.93		112.8.30	112.9.28	112.12.16			10%	10%	0%	展茂營造有限公司		120.934354	22.48137	臨時取水口1處、2"HDPE管3,000m、1.5"HDPE管1,100m、RC沉砂池50噸1座、PE過濾桶3噸2座、RC蓄水池150噸1座	請領第一期款作業中。
112	原民地區	臺東縣	海端鄉	大埔村	1~2	大埔簡易自來水系統改善工程	53		施工中	75%	202.00	167.15	125.36	127.90	95.93		112.10.25					0%	0%	0%	東富土木包工業		121.187854	23.164317	2.5"HDPE管2,700m、PE沉沙桶1噸1座	預計11/24開工。

## 營運
年度	縣市	計畫名稱	狀態	經費(萬元)		發包後經費(萬元)			實際 / 發包日期	實際 / 開工日	完工日期		進度			補助比例	備註
				核定	補助	決標	補助	決算			預定	實際	預計	實際	差異
112	桃園市	營運計畫	辦理	943.80	651.22	960.00	651.22		112.4.22	112.4.22	112.11.30		90%	90%	0%	69%	刻正辦理成果報告審查會議，預計於12月底請領尾款
112	新竹縣	營運計畫 / (尖石鄉)	辦理	578.20	398.96	577.00	398.13		112.4.20	112.4.20	112.11.30		90%	90%	0%	69%	履約中
112	新竹縣	營運計畫 / (五峰鄉)	辦理	469.80	324.16	460.00	317.40		112.5.26	112.5.26	112.11.30		75%	75%	0%	69%	履約中
112	苗栗縣	營運計畫	辦理	359.07	269.30	269.30	201.98		112.6.21	112.6.21	112.11.30		50%	50%	0%	75%	履約中
112	苗栗縣	設施改善 / (泰安鄉)	辦理	170.00	127.50	132.00	99.00		112.09.27	112.09.27	112.11.30		65%	65%	0%	75%	履約中
112	苗栗縣	設施改善 / (南庄鄉)	辦理	185.00	138.75	185.00	138.75		112.8.15	112.8.15	112.10.20		5%	5%	0%	75%	履約中
112	苗栗縣	設施改善 / (獅潭鄉)	辦理	30.00	22.50	25.00	18.75		112.10.12	112.10.12	112.10.06		20%	20%	0%	75%	履約中
112	臺中市	營運計畫	辦理	164.60	106.99	135.00	87.75		112.8.15	112.8.15	112.11.30		50%	50%	0%	65%	履約中
112	南投縣	營運計畫	未發包	462.50	328.38								0%	0%	0%	71%	本案於7/25第一次流標，8/3日第二次流標，8/15第三次開標流標，目前退回檢討中。
112	南投縣	設施改善 / (仁愛鄉)	未發包	250.00	177.50								0%	0%	0%	71%	本案於9/6工程第一次開標流標，預定9/13第二次開標。
112	南投縣	設施改善 / (信義鄉)	未發包	250.00	177.50								0%	0%	0%	71%	本案預定於9/12規劃設計發包。
112	嘉義縣	營運計畫	辦理	694.40	520.80	690.00	517.50		112.5.4	112.5.4	112.11.30		85%	85%	0%	75%	履約中
112	高雄市	營運計畫	辦理	178.30	123.03	178.30	123.03		112.06.30	112.06.30	112.11.30		80%	80%	0%	69%	履約中，預計11月20日前請領第2期款
112	屏東縣	營運計畫	辦理	342.50	256.88	105.00	78.75		112.8.23	112.8.23	112.11.30		50%	50%	0%	75%	期中報告審查,預定11/30前請第二期款
112	宜蘭縣	營運計畫	辦理	145.90	103.59	145.00	102.95		112.5.12	112.5.12	112.12.31		50%	50%	0%	71%	履約中
112	花蓮縣	營運計畫	辦理	843.80	632.85	843.80	632.85		112.5.4	112.5.4	112.12.31		80%	80%	0%	75%	履約中
112	臺東縣	營運計畫	辦理	507.40	380.55	485.00	363.75		112.4.12	112.4.12	112.11.30		80%	80%	0%	75%	履約中

## 外線
年度	縣市	計畫名稱	狀態	補助 / 比例	經費		提報預估 / 受益戶數	第1期補助款		第2期補助款		第3期補助款		執行數 / (萬元)	目前已申 / 請補助戶數	(預計)提報 / 結案核銷戶數	備註
					核定	補助經費		請款日期	請款金額(萬元)	請款日期	請款金額(萬元)	請款日期	請款金額(萬元)
112	新北市	自來水用戶設備外線補助計畫	辦理	65%	700.00	455.00	160	112.02.16	136.50	112.09.12	295.75			432.25	209	200	預計12月15日前請撥尾款
112	桃園市	自來水用戶設備外線補助計畫	辦理	69%	702.00	484.38	279	112.02.23	145.31	112.06.21	314.85			460.16	105	279	-
112	新竹縣	自來水用戶設備外線補助計畫	辦理	69%	1002.24	691.55	440	112.02.03	207.40	112.05.11	449.50			656.90	242	440
112	新竹市	自來水用戶設備外線補助計畫	辦理	69%	36.00	24.84	14	112.03.14	7.45	112.07.03	16.15			23.60	24	23
112	苗栗縣	自來水用戶設備外線補助計畫	辦理	75%	1600.00	1200.00	800	112.10.15	360.00	112.11.15	780.00			1140.00	226	800	112年度11月30日辦理第二期核銷
112	臺中市	自來水用戶設備外線補助計畫	辦理	65%	1800.00	1170.00	1,125	112.01.31	351.00	112.04.27	760.50			1111.50	741	1125
112	南投縣	自來水用戶設備外線補助計畫	撤案	71%	0.00	0.00								0.00	0	0	依本署第2次進度控管會議(9.13)，核定總經費調整：南投縣政府_277.1萬元→0萬元
112	彰化縣	自來水用戶設備外線補助計畫	辦理	71%	862.50	612.38	668	112.01.30	183.71	112.07.05	398.04			581.75	554	600
112	雲林縣	自來水用戶設備外線補助計畫	核銷	75%	144.00	108.00	171	112.02.15	32.40	112.08.29	70.20			102.60	81	171	目前實際收件案件81戶，金額143萬9,756元(水利署補助75%，核銷金額107萬9,817，地方負擔核銷金額35萬9,939)達成率約99.98%，112.10.27日函文水利署核銷全期補助經費。
112	嘉義縣	自來水用戶設備外線補助計畫	辦理	75%	270.00	202.50	246	112.06.15	60.75	112.08.03	131.60			192.35	163	230
112	臺南市	自來水用戶設備外線補助計畫	辦理	69%	60.00	41.40	40	112.02.07	24.59	0				24.59	13	13	已結案
112	高雄市	自來水用戶設備外線補助計畫	辦理	69%	1800.00	1242.00	900	112.02.17	372.60	112.7.17	807.30			1179.90	778	893	目前實際收件案件已達893戶，金額約1,799萬1,251元(水利署補助69%，金額約為1,241萬3,963元)達成率99.95%。
112	屏東縣	自來水用戶設備外線補助計畫	辦理	75%	28250.00	21187.50	12,500	112.02.06	2531.25	112.04.18 / 112.08.01	9046.88			11578.13	6030	12500
112	宜蘭縣	自來水用戶設備外線補助計畫	辦理	71%	311.40	221.09	167	112.04.19	66.30	112.11.02	143.70			210.00	83	155	撥付自來水公司80萬元辦理接水前補助
112	花蓮縣	自來水用戶設備外線補助計畫	辦理	75%	270.00	202.50	270	112.02.06	60.70	112.05.26	131.60			192.30	174	200	預計於12月15日辦理結案核銷作業
112	臺東縣	自來水用戶設備外線補助計畫	辦理	75%	396.72	297.54	251	112.01.16	89.26	112.08.10	193.40			282.66	116	251
112	澎湖縣	自來水用戶設備外線補助計畫	核銷	75%	36.00	27.00	5	112.05.17	23.33					23.33	4	4	已結案
112	金門縣	自來水用戶設備外線補助計畫	辦理	69%	90.00	62.10	54	112.02.24	18.63	112.04.18	40.37			59.00	43	54
112	連江縣	自來水用戶設備外線補助計畫	辦理	75%	90.00	67.50	180	112.03.10	20.25	112.08.24	43.88			64.13	132	180	截至11/09日符合資格用戶為140戶，已補助132戶剩餘8戶(7戶待核銷、1戶待申請)。