## 水與發展
編號	工程計畫名稱	工程名稱	工程地點	預定進度(%)	實際進度(%)	進度差異(%)	決標金額 / (千元)	實際開工日期	預定完工日期	變更後預定完工日期	實際完工日期	承包廠商	工程概要	監造單位	經 度	緯 度	Google Map超連結
1	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	國立海洋科技博物館-研究典藏中心-													121.4755	25.0824	https://is.gd/01yrOZ
2	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	國立海洋科技博物館-南區廁所-													121.4755	25.0824	https://is.gd/02yrOZ
3	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	國立海洋科技博物館-復育公園周邊													121.4755	25.0824	https://is.gd/03yrOZ
4	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	國立基隆女子高級中學-雨水貯留系統整修工程一事採購案	國立基隆女子高級中學	100%	100%	0%	982.054	108/4/30	108/4/30		108/4/30	弘通土木包工業	利用標的:沖廁、澆灌	本原建築師事務所	121.4532	25.0743	https://is.gd/ZCKPjb
5	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	縣立體育場-宜蘭運動公園-	宜蘭運動公園田徑場	100%	100%	0%	643.461	108/8/5	108/8/24		108/8/24	鼎磬企業有限公司	利用標的:澆灌 / 臥式HDPE桶3噸6組 / 砲金銅Y型過濾器2只 / 流量計1只	聯揚電機技師事務所	121.4508	24.4417	https://is.gd/3wwHHh
6	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	縣立體育場-羅東運動公園-													121.4511	24.4058	https://is.gd/XfVefK
7	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	文山國小-雨水貯留系統建設計畫工程	二三棟校舍及中庭	100%	100%	0%	1,139.762	108/5/6	108/6/14	108/6/27	108/6/27	丞謙營造有限公司	利用標的:沖廁、澆灌、生態池補充用水 / 雨水貯留槽/桶:1500L不銹鋼*1、2000L不銹鋼*5、1600LFRP*3 / (容量、材質、數量) / 過濾設備:(數量):4個 / 馬達:(數量) 3個	邑程建築師事務所	121.1731	24.5946	https://is.gd/QhUeHp
8	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	中平國小-桃園市中平國小雨水貯留系統建設工程	向陽樓	100%	100%	0%	720.735	108/4/18	108/6/10		108/6/10	捌號工程行	利用標的:澆灌、生態池補充用水 / 雨水貯留槽/桶:不銹鋼2頓*3 / (容量、材質、數量) / 過濾設備:(數量):4 / 馬達:(數量) 1個	康永忠建築師事務所	121.1037	24.5734	https://is.gd/mudkDb
9	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	竹東鎮殯葬管理所-													121.0431	24.4457	https://is.gd/Kad0a3
10	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	國立聯合大學-國立聯合大學國鼎館雨水貯留系統工程	國立聯合大學國鼎館(男二舍)	100%	100%	0%	844.990	108/7/16	108/8/14		108/8/21	馳名土木包工業	利用標的:沖廁 / 雨水貯留槽/桶:數量:5噸貯留槽*2，材質:不銹鋼 / (容量、材質、數量) / 過濾設備:(數量):1組 / 監測設備:(數量)1只 / 馬達:(數量) 1個	李瑞昌建築師事務所	120.4720	24.3213	https://is.gd/95xomn
11	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	南投縣政府-	南投縣政府雨水貯留系統建設工程	100%	100%	0%	398.000	108/6/28	108/8/6		108/8/6	明進土木包工業有限公司	利用標的:應用於頂樓鐵皮屋頂灑水降溫 / 雨水貯留槽/桶:FRP集水槽122*80*45cm*2，不鏽鋼水塔(1T)*1，不鏽鋼水塔(6T)*1 / 監測設備:(數量)2 / 馬達:(數量) 3個	王敏蓉建築師事務所	120.4125	23.5409	https://is.gd/63IJNJ
12	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	南投縣南投市鳳鳴國中-													120.3821	23.5530	https://is.gd/wmmdMu
13	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	南投縣南投市嘉和國小-嘉和國小「108年度雨水貯留系統建設計畫」工程	C棟教室及其後方之空地	100%	100%	0%	543.900	108/4/1	108/5/30		108/5/23	金大營造有限公司	利用標的:植栽澆灌 / 利用標的:雨水貯留槽/桶: / 雨水貯留桶: / (2T、白鐵、4只) / (容量、材質、數量) / 過濾設備:(數量):漏斗式過濾網管*4 / 馬達:(數量) 2個	劉進忠建築師事務所	120.4104	23.5346	https://is.gd/pUfAAf
14	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	國立暨南國際大學-	體健中心及其周邊	100%	100%	0%	9,000.000	108/7/25	108/10/25		108/11	權信實業股份有限公司	利用標的:體健中心沖廁、體健中心周邊澆灌、游泳池放流水回收 / 雨水貯留槽:蓄水型PP組合式雨水積磚：100噸(50噸x2組) / 過濾設備:雨水攔污槽x2組、不銹鋼袋式過濾器x1組、活性碳過濾桶x1組 / 監測設備:電磁流量計×4組、雨水管路過濾器x2組、智慧監測水網x1組 / 馬達:6台	泰毅工程顧問有限公司	120.5550	23.5704	https://is.gd/gMJLXz
15	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	雲林縣大埤鄉舊庄國小-	舊庄國小B棟校舍、生態池及有機菜園區	100%	100%	0%	998.000	108/7/1	108/8/14	108/08/25	108/11/8	大科程工程有限公司	利用標的:生態池、有機菜園、魚菜菌共生系統、戶外澆灌 / 雨水貯留槽:SUS 3T 儲水桶3座 / 過濾設備:溢水孔、聯通管、天溝白鐵網 3式 / 監測設備:NC無聲逆止閥1式 / 馬達:2HP加壓馬達1組	周明光建築師事務所	120.2405	23.3759	https://is.gd/Y39yVy
16	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	雲林縣斗六市林頭國小-	停車棚周邊、東側廁所周邊、東側廁所、附設幼兒園廁所周邊	100%	100%	0%	2,331.742	108/7/15	108/9/17		108/8/30	宏華工程行	利用標的:停車棚周邊：植栽澆灌用水、景觀池補充用水；五甲教室周邊：植栽澆灌用水；東側廁所周邊：沖廁用水；附設幼兒園廁所周邊：沖廁用水 / 雨水貯留槽/桶:(1) SUS 2T儲水桶*9組 / (2) SUS 3T儲水桶*7組 / 過濾設備:(數量):無電力雨水過濾器*4組 / 馬達:(數量) :(1) 1.5HP 加壓泵浦*1組 / (2) 2HP 加壓泵浦*2組	劉建志建築師事務所	120.3326	23.4216	https://is.gd/zlrJvU
17	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	雲林縣麥寮鄉明禮國小-	志學館(風雨教室)	100%	100%	0%	575.000	108/5/6	108/6/19		108/6/19	玉森土木包工業	利用標的:操場、南面圍牆邊綠地澆灌 / 雨水貯留槽:3T儲水桶3座 / 監測設備:流量表1組 / 馬達:2HP加壓馬達	周明光建築師事務所	120.1556	23.4625	https://is.gd/D7CEQb
18	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	雲林縣土庫鎮土庫國民中學-													120.2318	23.4110	https://is.gd/dz9tDW
19	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	雲林縣虎尾鎮虎尾國民小學-													120.2555	23.4247	https://is.gd/hs7IKq
20	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	彰化縣北斗鎮北斗國中-	農場及畜牧設施位置	100%	100%	0%	198.113	108/07/05	108/07/29			田中電機行	利用標的:農場灌溉、畜牧用水、堆肥澆灌、綠地澆灌用水 / 雨水貯留槽:10噸塑膠水塔*3 / 監測設備:計量水表*1 / 馬達:1/2HP抽水碼達*1 / 利用標的:農場灌溉、畜牧用水、堆肥澆灌、綠地澆灌用水 / 雨水貯留槽:10噸塑膠水塔*3 / 監測設備:計量水表*1 / 馬達:1/2HP抽水碼達*1	彰化縣北斗鎮北斗國中	120.3118	25.5233	https://is.gd/BDgcwc
21	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	彰化縣永靖鄉德興國小-	彰化縣德興國小	100%	100%	0%	846.837	108/7/15	108/8/20		108/8/16	鍵順三菱股份有限公司	利用標的: / 雨水不鏽鋼儲水槽(立式)附腳架:5噸*1座、雨水儲水槽(臥式):5噸*3座 / 雨水過濾除毛器*1組、雨水回收過濾器*1組 / 全自動控制(NFB ELCB BH 計時器)*1組 / 1HP東元馬達 :1臺 / 管線及設備工程一式、乙種安全圍籬+工程告示牌一式	粘怡鈞建築師事務所	120.3012	23.5546	https://is.gd/U6IODD
22	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	彰化縣埤頭鄉合興國小-	附幼遊戲場	100%	100%	0%	365.000	108/6/1	108/6/28		108/6/24	三泰水電工程行	利用標的:附幼花圃及生態園區澆灌用水 / 雨水貯留槽:5噸不鏽鋼儲水桶(含不鏽鋼腳架、溢水孔、聯通管及防蟲網) 2座 / 馬達:1台	廣丞建築師事務所	120.2733	23.5338	https://is.gd/p2oUBN
23	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	澎湖縣政府-成功及興仁水庫周邊雨水貯(截)流系統-													119.3721 / 119.3624	23.3429 / 23.3302	https://is.gd/57M3Lq / https://is.gd/10IcxA
24	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	東石鄉東石國民小學-	嘉義縣東石國民小學型厝分校	100%	100%	0%	1,782.116	108/8/1	108/1014		108/10/14	坤曜土木工程有限公司	利用標的:後棟：沖廁用水，校園花圃及草地：綠地澆灌用水SUS儲水槽30Tx4座，SUS臥式2T儲水桶x1座 / 簡易間接落水頭設備：6處 / 流量計：3臺	吳崇彥建築師事務所	120.0915	23.2736	https://is.gd/wIu6Pw
25	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	國立白河商工-													120.2458	23.2110	https://is.gd/IHLuty
26	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	駁二營運中心-													120.1654	22.3711	https://is.gd/fLH4tT
27	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	旗津風景區公廁-108年度高雄市壽山動物園及旗津雨水貯留系統建設工程	旗津風景區救生站	100%	100%	0%	913.600	108/7/5	108/8/15	108/9/30	108/10/17	得蕎工程有限公司	利用標的:沖廁、植栽澆灌 / 雨水貯留槽/桶:新設水塔(10頓)1座 / (容量、材質、數量) / 過濾設備:(數量)1組 / 馬達:(數量)給水加壓泵浦0.5P / 其他項目:新設解說立牌	晨象規劃設計顧問有限公司	120.1600	22.3636	https://is.gd/THFmJw
28	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	旗津風景區公廁-108年度高雄市壽山動物園及旗津雨水貯留系統建設工程	壽山動物園	100%	100%	0%	913.600	108/7/5	108/8/15	108/9/30	108/10/17	得蕎工程有限公司	利用標的:沖廁、植栽澆灌 / 雨水貯留槽/桶:新設水塔1.5噸 2座 / (容量、材質、數量) / 過濾設備:(數量)1組 / 馬達:(數量)給水加壓泵浦0.5P / 其他項目:新設解說立牌	晨象規劃設計顧問有限公司	120.1630	22.3804	https://is.gd/Xip5zC
29	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	大華國小-													120.2024	22.3912	https://is.gd/6mfAzc
30	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	明正國小-	明正國小前庭	100%	100%	0%	2,693.500	108/8/29	108/10/15		108/10/15	富松土木包工業	積磚式地底雨水貯留槽兩座合計130噸水量 / 雨水淨化池2座 / 雨水計量表2座 / 抽水馬達：2台 / 透水地磚:276平方公尺、體驗式手壓幫浦	巍宏工程技術顧問有限公司	120.1935	22.3449	https://is.gd/h5D2Hs
31	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	水寮國小-	南棟、北棟大樓	100%	100%	0%	2,380.000	108/8/6	108/9/27		108/10/24	富松土木包工業	利用標的:沖廁、澆灌 / 雨水貯留槽/桶:組合式地下蓄水池100噸*1座 / 過濾設備:(數量):不鏽鋼落葉分離器 / 監測設備:(數量):電子式水量計×1台,多重噴嘴電子式水量計×2台,通訊控制盤×3台 / 馬達:抽水泵浦：2台.	寰天建設開發有限公司	120.2427	22.4005	https://is.gd/XL52vc
32	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	龍華國中-													120.1832	22.3929	https://is.gd/ulTaVa
33	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	福山國中-雨水貯留系統設施統包工程	第1.2.3期樓頂	100%	100%	0%	1,312.981	108/4/29	108/6/30		108/6/30	遠騏企業有限公司	利用標的:沖廁、澆灌	大立電機技師事務所	120.1853	22.4051	https://is.gd/vcl7Nl
34	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	新威國小-新威國小雨水貯留系統建設計畫工程	南側廁所後側	100%	100%	0%	245.260	108/4/9	108/5/8		108/5/8	良晉土木包工業	利用標的:澆灌 / 雨水貯留槽/桶:5噸不銹鋼2組 / (容量、材質、數量) / 過濾設備:(數量)1個 / 馬達:(數量)2個	林建宏建築師事務所	120.3737	22.5354	https://is.gd/OwVHbW
35	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	獅子鄉公所員工宿舍-													120.4219	22.1206	https://is.gd/TMmkI8
36	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	獅子鄉立圖書館-													120.4219	22.1208	https://is.gd/u0CV7p
37	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	獅子鄉立體育館-													120.4219	22.1208	https://is.gd/u0CV7p
38	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	屏東縣崁頂鄉公所-崁頂鄉立游泳池-													120.2950	22.3004	https://is.gd/QUj9Vn
39	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	屏東縣崁頂鄉公所-崁頂鄉清潔隊-													120.3050	23.3053	https://is.gd/6NIAVe
40	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	北投區國立陽明大學-國立陽明大學雨水貯留系統建設計畫	大學行政大樓、護理大樓及活動中心	100%	100%	0%	5,440.573	108/6/3	108/8/31		108/8/1	中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司	利用標的:沖廁、澆灌、景觀水池補充用水 / 雨水貯留槽/桶:行政大樓:3Tx5桶、1Tx5桶(PE材質);護理大樓:5Tx3桶、3Tx1桶(PE材質);活動中心:5Tx3桶、3Tx4桶、2Tx2桶(PE材質);總計容量:69T / (容量、材質、數量) / 過濾設備:(數量)12組 / 監測設備:(數量)3組 / 馬達:(數量)2組	林政賢建築師事務所	121.3050	25.0718	https://is.gd/9p9Bde
41	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	大安區國立臺灣科技大學-雨水貯留系統建設工程	本校視聽館及國際大樓	100%	100%	0%	938.500	108/5/6	108/6/20		108/6/4	宇蕙生物科技股份有限公司	利用標的: 視聽館：補水(烏龜池)、澆灌(烏龜池周遭植栽) / 國際大樓：澆灌、沖廁 / 雨水貯留槽/桶(容量、材質、數量): / 視聽館：無 / 國際大樓：1座混凝土地下雨水貯留槽(長8.8公尺、寬4公尺、深2.2公尺) / 過濾設備(數量): / 視聽館：無 / 國際大樓：1座3袋式2號袋不鏽鋼袋濾機 / 馬達:(數量) / 視聽館：無 / 國際大樓：1座2馬力馬達、1座5馬力馬達	大安區國立臺灣科技大學	121.3049	25.0722	https://is.gd/8GgmWU
42	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	雙溪區上林國小-東側雨水貯留系統工程案	東側教學區	100%	100%	0%	609.406	108/3/26	108/5/12		108/5/12	山泰水電工程有限公司	利用標的:澆灌、生態池補充水、果園澆灌 / 雨水貯留槽/桶:5桶/3噸/不鏽鋼材質 / (容量、材質、數量) / 過濾設備:(數量)1桶/3噸/不鏽鋼材質	雙溪區上林國小	121.4956	25.0144	https://is.gd/d8cGy1
43	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	中和區中和高中-經濟部水利署雨水貯留系統設施補助計畫	圖書館頂樓及綠園花卉草木區	100%	100%	0%	99.461	108/3/12	108/3/16		108/3/14	山泰水電工程有限公司	利用標的:綠園生態區林木、花草及溫室花卉之澆灌 / 雨水貯留槽/桶:四座2噸不鏽鋼水槽 / (容量、材質、數量) / 過濾設備:(數量)1片白鐵網 / 馬達:(數量)1個加壓馬達	中和區中和高中	121.2842	24.5938	https://is.gd/eiq1OV
44	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	泰山區同榮國小-108年度同榮國小雨水貯留系統建設工程	同榮國小後棟教學大樓	100%	100%	0%	858.154	108/6/29	108/8/17		108/8/17	慶合水電有限公司	利用標的:沖廁 / 雨水貯留槽/桶:(使用學校原有的槽) / (容量、材質、數量) / 馬達:(數量)2個加壓馬達 / 其他:拖布盆3/4水龍頭20、水龍頭40、洗手台給水管配管20、各項配管、	蔡毓玲建築師事務所	121.2539	25.0315	https://is.gd/1v38Eg
45	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	林口區佳林國中-108年佳林國中雨水貯留系統建設工程採購案	本校生態池及佳林農場	100%	100%	0%	201.800	108/2/25	108/3/26		108/3/12	佳鑫昌有限公司	利用標的:澆灌、生態池補充用水 / 過濾設備:(數量) 1 / 馬達:(數量) 2	莊建賢建築師事務所	121.2304	25.0452	https://is.gd/7f653P
46	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	泰山區泰山高中-新北市泰山區泰山高中雨水貯留系統建設計畫	雨水貯留於求真樓頂，用於求美樓6間廁所沖廁	100%	100%	0%	98.500	108/2/18	108/3/31		108/3/15	欣銳億企業有限公司	利用標的:沖廁 / 1.5噸不銹鋼水塔*2只 / 過濾設備:(數量)普通10吋胖濾桶1只,另有2只樹葉分離器	泰山區泰山高中	121.2547	25.0327	https://is.gd/aaFloj
47	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	深坑區深坑國小-新北市深坑區深坑國民小學108年度雨水貯留系統建設工程	校園共5處	100%	100%	0%	832.092	108/4/15	108/6/25		108/6/25	圳朗土木包工業	利用標的:澆灌、生態池補充用水 / 雨水貯留槽/桶:5噸、不鏽鋼、13個 / 3噸、不銹鋼、3個 / (容量、材質、數量) / 監測設備:(數量) 2個 / 馬達:(數量) 6個	深坑區深坑國小	121.3700	25.0006	https://is.gd/ouAR4W
48	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	瑞芳區義方國小-	教學大樓	100%	100%	0%	1,065.699	108/06/17	108/07/06		108/07/06	宇蕙生物科技股份有限公司宇蕙生物科技股份有限公司	利用標的:沖廁、澆灌、生態池補充用水 / 雨水貯留槽/桶:不鏽鋼臥式水箱:3噸*4座 / (容量、材質、數量) / 監測設備:(數量):水錶*2只 / 馬達:(數量):抽水泵浦:3台	趙文祥建築師事務所	121.4806	25.0647	https://is.gd/hCxf0m
49	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	新北市立土城國民中學-新北市立土城國民中學雨水貯留系統建設工程	迎曦樓及至善樓2、3、4樓	100%	100%	0%	401.260	108/4/18	108/5/16		108/5/16	保佳地工程有限公司	利用標的:澆灌 / 雨水貯留槽/桶:4個 / 過濾設備:(數量)3個 / 馬達:(數量) 1個 / 其他項目:PVC水管等	張永清建築師事務所	121.2546	24.5746	https://is.gd/cSZj3E
50	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	第三河川局-													120.4211	24.0446	https://is.gd/qrlwAF
51	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	金門縣國立金門大學-雨水回收再利用工程	理工大樓	100%	100%	0%	3700	108/6/24	108/8/24		108/9/2	常展營造有限公司	設施:貯留槽(32噸，不鏽鋼)、幫浦*1、監測設備*1 / 利用標的:澆灌 / 設計標的:屋頂雨水收集	黃偉倫建築師事務所	118.1921	24.2653	https://is.gd/Ejfx2Y
52	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	成功、光復及勝利校區雨水貯留系統工程	成功、光復及勝利校區	100%	100%	0%	15.600	107/12/27	108/6/23		108/7/22	猛揮營造股份有限公司	FRP組合式水箱:27噸×2座，FRP組合式水箱：36噸×1座，FRP水塔：3噸×2座、2噸×8座，RC地下道蓄水池：約1000噸×1座 / 雲平大樓東、西棟及勝六舍南、北棟：沖廁用水，成功湖、幽幽夢夢湖：生態池補充用水，榕園：綠地澆灌用水。	德宇環境工程技師事務所	120.1310	22.5955	https://is.gd/XEGzSz
53	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	嘉義縣東石國民小學型厝分校雨水貯留系統建設工程	嘉義縣東石國民小學型厝分校	100%	100%	0%	1,630.000	108/8/1	108/10/14		108/10/14	坤曜土木工程有限公司	利用標的:後棟：沖廁用水，校園花圃及草地：綠地澆灌用水SUS儲水槽30Tx4座，SUS臥式2T儲水桶x1座	吳崇彥建築師事務所	120.1542	23.4601	https://reurl.cc/M72qkm
54	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	明正國小雨水貯留建設工程	明正國小前庭	100%	100%	0%	2,693.500	108/8/29	108/10/15		108/10/15	富松土木包工業	積磚式地底雨水貯留槽兩座合計130噸水量 / 雨水淨化池2座 / 雨水計量表2座 / 抽水馬達：2臺 / 透水地磚:276平方公尺、體驗式手壓幫浦	巍宏工程技術顧問有限公司	120.3264	22.5802	https://reurl.cc/0zm7v9
55	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	水寮國小雨水貯留工程	南棟、北棟大樓	100%	100%	0%	2,380.000	108/8/6	108/9/27		108/10/24	富松土木包工業	利用標的:沖廁、澆灌 / 雨水貯留槽/桶:組合式地下蓄水池100噸*1座 / 過濾設備:(數量):不鏽鋼落葉分離器 / 監測設備:(數量):電子式水量計×1臺,多重噴嘴電子式水量計×2臺,通訊控制盤×3臺 / 馬達:抽水泵浦：2臺	寰天建設開發有限公司	120.4074	22.6680	https://reurl.cc/gvrKYL
56	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	108年度龍華國中雨水貯留系統建設工程	至美樓及至真樓間中庭	100%	100%	0%	1,807.280	108/9/16	108/10/18		108/10/21	百益土木包工業	利用標的: 1.地下雨水貯留設施2槽共117m3 / 2.再生聚丙烯(PP)材質 / 3.組裝完成後外層包覆不透水布與不織布 / 過濾設備:0個 / 監測設備:1個 / 馬達數量:1個 / 其他項目:澆灌控制系統及電磁閥 / 雨水利用方式:澆灌	禾湧工程顧問有限公司	120.3088	22.6582	https://reurl.cc/Ob69zy
57	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	國立暨南國際大學-108年度雨水貯留系統建設工程	體健中心及其周邊	100%	100%	0%	9,000.000	108/7/25	108/10/25		108/11/18	權信實業股份有限公司	利用標的:體健中心沖廁、體健中心周邊澆灌、游泳池放流水回收 / 雨水貯留槽:蓄水型PP組合式雨水積磚：100噸(50噸x2組) / 過濾設備:雨水攔污槽x2組、不銹鋼袋式過濾器x1組、活性碳過濾桶x1組 / 監測設備:電磁流量計×4組、雨水管路過濾器x2組、智慧監測水網x1組 / 馬達:6臺	泰毅工程顧問有限公司	120.9309	23.9508	https://reurl.cc/nVMDb2
58	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	雲林縣虎尾鎮虎尾國小雨水貯留系統建設工程	教學大樓A、B、C、D、E、F屋頂	100%	100%	0%	1,846.357	108/10/14	108/12/2		108/11/22	承昇營造有限公司	利用標的: 直立式3T水塔4座、臥式2T水塔1座、2T水塔1座 / 過濾設備:3個 / 監測設備:3個 / 馬達數量:3個 / 雨水利用方式:沖廁、澆灌、生態池補充用水	周明光建築師事務所	120.4322	23.7134	https://reurl.cc/EKvoMg
59	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	彰化縣彰化市民生國民小學雨水貯留系統建設工程	活動中心旁、信義樓及忠孝樓交接處	100%	100%	0%	1,235.366	108/10/7	108/11/24		108/11/24	全旺營造有限公司	利用標的:沖廁、澆灌 / HDPE塑膠3噸2個，HDPE塑膠1噸1個 / 過濾器2個 / 水錶2個 / 馬達2台 / 自動噴灑裝置1個	魏秋平建築師事務所	120.5422	24.0841	https://reurl.cc/droDkz
60	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	大華國小-108年度雨水貯留系統建設工程	高雄市鳥松區大華里大華路200號	100%	100%	0%	3,279.273	108/9/9	108/11/1		108/11/6	富松土木包工業	埋入式組合式水箱:27噸×1座 / 落葉分離器×1套 / 電磁流量計×3台 / 抽水泵浦：2台 / 沖廁、澆灌、生態用水	寰天建設開發公司	120.3403	22.6533	https://reurl.cc/Ekvolv
61	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	原住民文化會館雨水貯留系統設施工程（第2期）	原住民文化會館	100%	100%	0%	283.328	108/10/31	108/11/22		108/11/29	旺達土木包工業有限公司	設施項目:貯留桶*1(不鏽鋼5噸、臥槽式)、1HP幫浦*2、聯通管、防蟲網 / 利用標的:沖廁、澆灌 / 設計標的:空地收集雨水300M2、沖廁(50人/日)、澆灌300M2	駿業室內裝修工程有限公司	120.5022	22.6782	https://reurl.cc/droD3D
62	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	嘉義縣梅山鄉太興國小雨水貯留系統設施工程	太興國小	100%	100%	0%	645.000	108/11/25	108/12/23		108/12/23	全旺營造有限公司	利用標的: / 雨水貯留槽/桶: 2噸HDPE儲水桶槽體本體3個 / 過濾設備: SUS 304不鏽鋼過濾桶含蓋1個,45*45*65,t=1.5mm / 馬達: 電子穩壓加壓機1台，1HP，1∮220V / 其他項目: 鋁合金外殼靜音鼓風機1台	魏秋平建築師事務所	120.6343	23.5424	https://reurl.cc/vnZQXy
63	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	國立海洋科技博物館南區廁所及研究典藏中心雨水貯留系統設施工程	研究典藏中心	100%	100%	0%	3,000.000	108/10/30	109/1/7		109/1/22	晉通營造有限公司	用水標的: 雨水積磚(5.08*12.08*1m)：58.29m3×1槽、雨水積磚(4.08*13.08*1m)：50.69m3×1槽，3T臥式不鏽鋼水塔×5座 / 過濾井×4座、Ｔ型碟片過濾器×1台 / 流量計×1組(智慧監測系統) / 2HP沉水馬達×2台 / 微型檢視井×2座、抽水取水井×2座 / 沖廁及澆灌	忠彥工程技術顧問股份有限公司	121.7987	25.1401	https://reurl.cc/Qp1699
64	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	國立海洋科技博物館南區廁所及研究典藏中心雨水貯留系統設施工程	南區廁所	100%	100%	0%	2,450.000	108/10/30	109/1/7		109/1/22	晉通營造有限公司	用水標的: 雨水積磚(5.08*12.08*1m)：58.29m3×1槽、雨水積磚(4.08*13.08*1m)：50.69m3×1槽，3T臥式不鏽鋼水塔×5座 / 過濾井×4座、Ｔ型碟片過濾器×1台 / 流量計×1組(智慧監測系統) / 2HP沉水馬達×2台 / 微型檢視井×2座、抽水取水井×2座 / 沖廁及澆灌	忠彥工程技術顧問股份有限公司	121.7987	25.1401	https://reurl.cc/Qp1699
65	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	高義國民小學雨水貯留系統建設工程	桃園市復興區高義里3鄰28號	100%	100%	0%	875.280	108/11/25	109/1/3		109/01/03	林政賢建築師事務所	用水標的: 沖廁及澆灌 / 雨水貯留槽/桶:PE或白鐵儲水桶3噸1個及1噸1個 / 過濾設備: 雨水自動過濾潔淨設備X1，樹葉雜物過濾器X1 / 馬達: 1HP加壓恆壓馬達X1	林政賢建築師事務所	121.3602	24.7120	https://reurl.cc/YlMjOn
66	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	新北市立佳林國民中學雨水貯留系統建設工程	本校B棟C棟D棟E棟1~3樓	100%	100%	0%	1,126.412	108/12/9	109/1/27		109/1/27	台新能源科技有限公司	利用標的: 4座，3噸，不鏽鋼雨水貯留槽(含不鏽鋼爬梯、水位管及另件全) / 過濾設備:*4 / 監測設備:*8(流量表) / 馬達數量:*8 / 雨水沖廁系統	蔡毓玲建築師事務所	121.3845	25.0812	https://reurl.cc/Qp1669
67	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	新北市淡水區文化國民小學雨水貯留系統建設工	校門口、文化樓	100%	100%	0%	748.900	108/12/9	109/2/2		109/01/24	林家名土木包工業	利用標的:文化樓各樓層走廊花圃澆灌、校門口兩側花圃澆灌 / 雨水貯留槽/桶: RC蓄水槽：約25.44噸×1座 / 過濾設備:白鐵過濾網x2處 / 馬達: 靜音型1HP抽水馬達：2台、靜音型加壓馬達:1台、 / 250W沉水泵浦:2台 / 其他項目: 滴、澆灌系統設備各1式、集水井水溝蓋板及框座:1座	沅泰土木技師事務所	121.4372	25.1739	https://reurl.cc/Ob2kkr
68	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	國立中正大學雨水貯留系統設施工程	化工系館	100%	100%	0%	870.000	108/12/14	109/1/14		109/1/14	忠驊興業有限公司	利用標的: 化工館1樓~5樓沖廁用水，消防用水 / 雨水桶容量(頓): 不鏽鋼汲水桶5公噸*1、不鏽鋼分流儲水桶5公噸*4 / 雨水貯留槽/桶: 不鏽鋼汲水桶5公噸1座，不鏽鋼分流儲水桶5公噸4座， / 化工館地下筏基蓄水池約650公噸 / 過濾設備:(數量) 全自動雨水回收過濾器(具自動反洗功能)1套， / 紫外線滅菌處理設備1套 / 監測設備:(數量) 電磁控制閥4具，液位計2台，監控用指示面板1具 / 馬達:(數量) 沉水式抽水泵浦：2台 / 其他項目: 檢修用蛇籠爬梯1具，流量表1具， / 化工館1樓到5樓壓克力說明牌與管路識別貼紙	林建廷建築師事務所	120.4717	23.5583	https://reurl.cc/GVZ4mv
69	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	苗栗縣立竹南國中雨水貯留系統建設工程	竹南國中明德樓前草坪	100%	100%	0%	825.000	108/12/20	109/1/21		109/1/21	泰煌土木包工業	利用標的：澆灌 / 雨水貯留槽/桶: 4800L/PP材質/4個 / 過濾設備: 前置不鏽鋼濾網及套管過濾器各一個 / 馬達: 2HP/2個	賴嘉慶建築師事務所	120.8761	24.6843	https://reurl.cc/5lkRnM
70	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	宜蘭縣立三星國民中學雨水貯留系統建設工程	教學大樓及體育館	100%	100%	0%	1,888.728	108/12/12	109/2/4		109/2/14	雷瓦特系統整合有限公司	利用標的: 沖廁、植栽澆灌、魚菜共生補水、微型水力發電(教學用) / 其他標的: 太陽能發電(870w)供應抽水馬達用電、免沖水小便斗1組 / 教學大樓:5頓PE儲水桶1組+3頓PE儲水桶1組+2頓PE儲水桶1組 / 樹葉雜物過濾器x2組+大容量雨水自動過濾潔淨設備x2組 / 流量計2組+物聯網監控 / 抽水馬達2組 / 魚菜共生組架1組	林政賢建築師事務所	121.6539	24.6677	https://reurl.cc/j7qYnZ
71	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	國立宜蘭大學雨水儲留系統建設工程	城南校區	100%	100%	0%	840.000	108/12/27	109/2/4		109/2/12	鼎磬企業有限公司	用水標的：澆（滴）灌 / 雨水貯留槽/桶: PE儲水塔，容量：5噸，1桶 / 過濾設備: 1只 / 馬達: 3座 / 其他項目: 不鏽鋼解說牌*1，EVO自動控制器4站型*1	田中央聯合建築師事務所	121.7478	24.7462	https://reurl.cc/z8b43Q
72	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	新竹市立南華國中雨水貯留系統建設工程	行政大樓	100%	100%	0%	538.000	108/12/30	109/2/15		109/2/10	大郁土木包工業	利用標的: 沖廁、澆灌 / 雨水貯留槽/桶: 5噸不銹鋼水塔*8個 / 過濾設備: 重力是雨水過濾器*2個、袋式過濾器*2個 / 馬達: 1hp加壓馬達*1個、2hp加壓馬達*1個 / 其他項目: 常閉式電磁閥*4個、平緩流入器*2個	南華國中	120.9272	24.8440	https://reurl.cc/GVdLWG
73	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	鳳鳴國中雨水貯留系統工程	前庭草皮	100%	100%	0%	245.124	108/11/6	108.12.15		109/2/20	趨勢數位監視行	利用標的:澆灌草皮 / 設施項目: 雨水澆灌系統連接筏基雨水貯留池 / 雨水貯留槽/桶: 筏式基礎下方治洪池(1200立方公尺、鋼筋水泥)1座 / 過濾設備:1 / 馬達:1	南投縣南投市鳳鳴國中	120.6383	23.9257	https://reurl.cc/O1XLxy
74	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	高雄市六龜區公所雨水貯留系統設施工程	高雄市六龜區神農宮旁公廁	100%	100%	0%	390	109/1/30	109/3/12		109/2/24	華輝土木包工業	利用標的:沖廁、澆灌 / 雨水貯留槽/桶: PE圓形直立式儲水槽，2T，共4桶 / 過濾設備: 落水管過濾器，1組 / 監測設備: 水位感知器，1組 / 馬達: 1/2 HP，2顆 / 其他項目: 天溝28公尺、雨水回收解說牌1座、管線加註警語	華邦工程顧問有限公司	120.6326	22.9982	https://reurl.cc/rxaAMZ
75	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	經濟部水利署南區水資源局委託國立臺南大學附屬啟聰學校代辦雨水貯留系統設施工程	臺南校區聽語教學樓	100%	100%	0%	775.381	108/12/31	109/2/29		109/2/28	雷瓦特系統整合有限公司	利用標的: / 雨水貯留槽/桶: 薄型PE儲水桶3000L×2座,RC地下蓄水池：約250噸×1座 / 過濾設備: 漩渦式過濾器×1套 / 馬達: 1HP加壓恆壓馬達×1臺,5HP加壓恆壓馬達×1臺	邱卉綸建築師事務所	120.2115	22.9932	https://reurl.cc/GVdOrA
76	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	國立臺灣科技大學雨水貯留系統建設第2期工程	校本部(工程二館)	100%	100%	0%	727.834	109/1/10	109/2/8		109/2/7	雷瓦特系統整合有限公司	利用標的:澆灌 / 雨水貯留槽/桶: 2噸薄型雨水儲水槽x3座 / 過濾設備: 漩渦式過濾器x3組、樹葉雜物過濾器x3組 / 監測設備: 電子水錶監控設備x1套 / 馬達: 無設置馬達(重力式設計) / 其他項目: 消能管x3組 / 雨水利用方式: 工程二館西側：草皮澆灌用水、綠籬(規劃建置中)澆灌用水	國立臺灣科技大學	121.5405	25.0137	https://reurl.cc/D9vEvd
77	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	新北市樹林區文林國民小學雨水貯留系統建設工程	弘道樓、集賢樓校區	100%	100%	0%	2,388.000	109/01/03	109/02/26		109/2/26	宇蕙生物科技股份有限公司	利用標的:沖廁、澆灌 / 雨水貯留槽/桶: 新增6座不鏽鋼貯水桶（4T）, 計 20.8 噸 / 4只臥式：有效容量 3.5T x 4 = 14T / 2只立式：有效容量 3.4T x 2 = 6.8 T / 過濾設備: 3 x 常開前濾槽 4" / 3 x 初雨排除器 4" / 監測設備: 2 x 2" 總出水 / 1 x 1" 自來水補水 / 馬達: 2 x 1HP 輸水泵 / 其他項目: 流量計×3、南方松格柵×2座 / 利用方式: 弘道樓兩側沖廁用水。中庭生態池補充用水。中庭綠地、千歲廣場兩側綠地澆灌用水。	劉厥然建築師事務所	121.4261	24.9974	https://reurl.cc/z8bEbV
78	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	第三河川局108年度雨水資源回收系統改善工程	經濟部水利署第三河川局(臺中市霧峰區峰堤路191號)(大門旁的生態池)	100%	100%	0%	1,929.000	108/12/25	109/2/22		109/2/22	卓越營造有限公司	利用標的: 沖廁、澆灌、生態池補充用水 / 雨水貯留槽/桶: 生態池(415噸)、HDPE貯水槽(7噸)：2個、不銹鋼水塔(5噸)：3個 / 過濾設備: 上述其中1個HDPE貯水槽(貯水 + 過濾功能)(7噸)：1個 / 監測設備: 水流計量表*1 / 馬達: 新增沉水式泵浦*2，陸上型泵浦(既有)*3 / 其他項目: 太陽光電發電設備(太陽能模組18片)	綠世界節能機電股份有限公司	120.7031	24.0798	https://reurl.cc/mnqAAA
79	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	行政院農業委員會林務局羅東林區管理處雨水貯留系統建設工程	森產館廁所、南停車場廁所、自然教育中心	100%	100%	0%	1,799.876	109/1/31	109/3/30		109/3/31	鼎磐企業有限公司	利用標的:沖廁、澆灌 / 雨水貯留槽/桶: 5T圓形儲水槽x2組、3T圓形儲水槽x2組、3T長形儲水槽x3組、1.3T圓形儲水槽x2組 / 過濾設備: 漩渦式過濾器x7組 / 監測設備: 流量計(4組)+訊號轉換器+通訊線x2組，NBIOT閘道器x1組 / 馬達: 新設1HP恆壓馬達x1組 (另二組使用既有馬達1HP)	林政賢建築師事務所	121.7738	24.8323	https://reurl.cc/QdXLD9
80	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	基隆文化中心雨水貯留系統沖廁澆灌工程	基隆文化中心	100%	100%	0%	1,230,000.000	109/01/06	109/2/6		109/2/12	永昌欣營造工程有限公司	利用標的: 沖廁、澆灌 / 雨水桶容量(頓):5 / 雨水貯留槽/桶:1 / 過濾設備: 免電力自動逆洗過濾器：1組。 / 監測設備: 1.水質偵測器：4只。 / 2.累計型流量計：1只。 / 3.液位控制組：2組。 / 馬達: 1.過濾泵浦：1組。 / 2.揚水泵浦：4組。	沈鴻濤建築師事務所	121.7420	25.1313	https://reurl.cc/Nj0AEp
81	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	經濟部水利署中區水資源局雨水貯留系統建設工程	局本部	100%	100%	0%	1,120.000	109/1/7	109/3/6		109/3/5	福崧實業股份有限公司	利用標的: / 雨水貯留槽/桶: 12M3RC 雨水回收水貯水槽1座。 / 過濾設備: 12M3RC 雨水回收處理槽1座。(內含雜質分離器1組) / 其他項目: RC集水井1座(內含攔污籃1組)	經濟部水利署中區水資源局品管課	120.6996	24.0784	https://reurl.cc/b592aE
82	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	南投縣竹山鎮桶頭國小雨水貯留系統建設工程	南棟教室後側、西棟教室後側	100%	100%	0%	498.800	109/2/12	109/3/27		109/3/27	鳳翔土木包工業	用水標的：校園植物澆灌 / 雨水貯留槽/桶: 不鏽鋼水塔：5頓x3座，2頓x2座 / 過濾設備: 常開前濾槽：4組	陳文正建築師	120.6541	23.6460	https://reurl.cc/g7D217
83	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	高雄市市立鳳山國中雨水貯留系統設施計畫	明德樓2側	100%	100%	0%	1,725.570	109/01/21	109/03/19		109/3/1	穎展環保工程股份有限公司	利用標的: 沖廁、澆灌 / 雨水貯留槽/桶: 不鏽鋼:3噸×6座 / 過濾設備: 過濾器×10套 / 監測設備: 機械式流量計2套 / 馬達: 抽水泵浦:2台	陳春成電機技師事務所	120.3699	22.6249	https://reurl.cc/nzD1A8
84	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	高雄市立林園高級中學雨水貯留系統設施工程	高雄市立林園高級中學勵志樓	100%	100%	0%	2,073.792	109/1/17	109/3/13		109/3/12	鑫田企業社	利用標的:沖廁、澆灌 / 雨水貯留槽/桶: 2T臥式儲水槽x18組 / 過濾設備: 漩渦式過濾器x6組 / 監測設備: 流量計+訊號轉換器+通訊線x2組，NBIOT閘道器x1組 / 馬達: 1HP恆壓馬達x4組	林政賢建築師事務所	120.3923	22.5137	https://reurl.cc/Nj0Agm
85	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	國立陽明大學雨水貯留系統建設第2期工程	女三舍、男二舍、男三舍	100%	100%	0%	2,477.860	109/1/30	109/3/29		109/3/29	中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司	利用標的： / 雨水貯留槽/桶: 三舍:3Tx4桶+2Tx2桶(PE材質);男二舍:3Tx4桶+2Tx2桶(PE材質);男三舍:3Tx4桶+2Tx2桶(PE材質);總計容量:48T / 過濾設備:(數量) 落葉過濾器x6組、大容量雨水過濾設備x3組 / 監測設備:(數量) 3組 / 馬達:(數量) 2P馬達x3組、1P馬達x4組 / 雨水利用方式: 沖廁、植栽澆灌	林政賢建築師事務所	121.5115	25.1230	https://reurl.cc/D9AypO
86	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	三峽區建安國小水資源智慧監控系統設施採購	學校3樓屋頂水塔及各水管管線區域	100%	100%	0%	848.232	109/01/13	109/02/21		109/3/21	台新能源科技有限公司	利用標的：廚房旁廁所沖廁、廚房屋頂薄層鋪面澆灌、校園圍牆樹木澆灌	建安國小	121.4449	24.9263	https://reurl.cc/ZOWAdV
87	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	108學年度同榮國小雨水貯留系統建設工程	同榮國小前後棟教學大樓	100%	100%	0%	935.928	109/02/06	109/3/26		109/3/26	慶合水電有限公司	利用標的: 沖廁、澆灌 / 雨水貯留槽/桶: 0(使用學校原有的槽) / 馬達: 5(揚水馬達2台、汙水馬達2台、加壓馬達1台) / 其他項目: 排水管、凡而把手、鐵蓋、高壓型浮球等 / 預計收集雨水方式: 屋頂/本校地下室筏基	蔡毓玲建築師事務所	121.4257	25.0544	https://reurl.cc/1x1Zap
88	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	宜蘭縣立大同國民小學雨水貯留系統建設工程	大同國小校本部─教學大樓	100%	100%	0%	1,768.022	109/2/17	109/4/6		109/4/10	捌號工程行	利用標的:沖廁、澆灌 / 雨水貯留槽/桶: 304不鏽鋼水塔5000L*8組 / 過濾設備: 常開前濾槽(離心過濾槽)*2組、初期雨水排除器*2組 / 監測設備: 多孔噴射液封計數器(水表)*2組 / 馬達: 恆壓變頻變速泵組*2組	大信工程顧問公司	121.6070	24.6783	https://reurl.cc/Y14LLn
89	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	桃園市龜山區山頂國民小學雨水貯留系統建設工程	愛樂樓分區1(西側)，愛樂樓分區2(東側)	100%	100%	0%	1,503.734	109/2/21	109/4/17		109/4/17	雷瓦特系統整合有限公司	利用標的:沖廁、澆灌 / 雨水貯留槽/桶: 2頓圓形綠色PE儲水槽x2組，1頓不鏽鋼儲水槽x2組 / 過濾設備: 樹葉雜物過濾器(行政大樓)x1個，樹葉雜物過濾器(生態池)x2個，漩渦式過濾器x1個 / 監測設備: [流量計+訊號轉換器+通訊線]x2組 / 馬達: 恆壓式動力馬達(1/2HP幫浦)x1組	亞源建築師事務所	121.3254	24.9918	https://reurl.cc/9E6MgV
90	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	南投縣名間鄉中山國小雨水貯留系統建設工程	中山國小-西、北棟建築	100%	100%	0%	1,973.000	109/01/31	109/4/19		109/4/19	福崧實業股份有限公司	利用標的: 沖廁、澆灌 / 雨水貯留槽/桶: 100頓-水泥-1組 1頓-PE-1組 / 過濾設備:11 / 監測設備:1 / 馬達:1	亞源建築師事務所	120.6601	23.8362	https://reurl.cc/exGq0x
91	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	文府國中雨水貯留系統設施統包工程	A棟及B棟校舍頂樓	100%	100%	0%	915.000	109/2/5	109/4/28		109/4/21	福田系統工程有限公司	利用標的：沖廁、澆灌 / 雨水貯留槽/桶:不鏽鋼水塔：5噸×2座 / 監測設備:超音波液位計×1台 / 馬達: 抽水泵浦 5HP ×2台	大立電機技師事務所	120.3144	22.6316	https://reurl.cc/kdMm4b
92	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	尖石國小108~109年雨水貯留系統設施輔導推動計畫	313新竹縣尖石鄉嘉樂村11號	100%	100%	0%	1066.766	109/01/30	109/04/08		109/5/08	捌號工程行	利用標的:沖廁、澆灌 / 雨水貯留槽/桶: HDPE抗菌15頓*1桶/HDPE抗菌2頓*4桶 / 過濾設備: 高密度雨水過濾器*2具 / 監測設備: 雨水利用電力控制盤*1具 / 馬達: 2HP加壓馬達*1具 / 1HP加壓馬達*2具 / 雨水利用方式: 1:教學大樓1/2樓廁所沖廁 2:操場四周花圃植栽澆灌	穀山技術顧問有限公司	121.2241	24.7284	https://reurl.cc/mnzRRM
93	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	新竹縣竹東鎮公所雨水貯留系統建設工程	竹東生命禮儀館	100%	100%	0%	1,140.000	108/2/5	108/4/4		109/5/26	蕎煜有限公司	用水標的：沖廁用水、澆灌 / 雨水貯留槽/桶: HDPE多功能貯水槽：3噸x4組 / 過濾設備: PE回收水細濾槽：1噸x1組	立洲工程顧問有限公司	121.0791	24.7432	https://reurl.cc/3DlM6X
94	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	國立嘉義大學附設實驗國民小學雨水貯留系統設施工程	培英樓屋頂	100%	100%	0%	1,328.278	109/1/6	109/4/07		109/5/20	雷瓦特系統整合有限公司	利用標的:沖廁，澆灌 / 雨水貯留槽/桶: PE儲水桶：1噸x8座，5噸x1座 / 過濾設備: 樹葉過濾器x1組，漩渦式過濾器x組 / 監測設備: 流量計+訊號轉換器+通訊線x2組，NBIOT網路閘道器x1組 / 馬達: 1HP泵浦x3組	邱卉綸建築師事務所	120.4534	23.4865	https://reurl.cc/WdZO8Z
95	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	高雄市政府文化局駁二藝術特區蓬萊雨水貯留系統建設工程	駁二藝術特區蓬萊區B3B4倉庫	100%	100%	0%	2,279.404	109/3/16	109/5/15		109/5/29	蕎煜有限公司	利用標的： / 雨水桶容量(頓): 43頓 / 雨水貯留槽/桶: FRP組合式水箱(5*2*2M)：20頓x2座，不銹鋼水塔：1.5頓x2座 / 過濾設備:(數量): 離心式雨水過濾器x2套，管中型離心式雨水前置過濾器x1 / 套，Y型過濾器x2套 / 馬達:(數量): 給水幫浦2HP：2台 / 利用方式：蓬萊區一畝田及周邊綠地：澆灌	林志峯建築師事務所	120.2895	22.6229	https://reurl.cc/NjmxO6
96	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	新北市泰山區泰山高中雨水貯留系統建設工程	求善樓、自強摟、莊敬樓	100%	100%	0%	98.175	109/3/20	109/6/21		109/6/21	臻祥物業有限公司	利用標的:沖廁 / 雨水貯留槽/桶: 1.5噸*3只=4.5噸，不銹鋼 / 過濾設備:(數量) :2個自行設計之落葉分離器	泰山高中	121.4297	25.0577	https://reurl.cc/g7VayR
97	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	玉豐國小109年雨水貯留系統工程	行政大樓西側	100%	100%	0%	97.650	109/5/17	109/5/30		109/5/31	合慶防水企業有限公司	利用標的:澆灌、生態池補充用水、器械洗滌 / 雨水貯留槽/桶: 不鏽鋼水塔5頓3座 / 過濾設備: 不鏽鋼濾網3組 / 監測設備: 水錶1個 / 馬達: 加壓馬達1臺	玉豐國小	120.4143	23.3793	https://reurl.cc/qd70Rg
98	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	潮境北棟及教育中心廁所供水系統修建工程	潮境北棟	100%	100%	0%	1,836.960	109/4/21	109/6/20		109/7/16	穎展環保工程股份有限公司	利用標的:沖廁、洗手台 / 雨水貯留槽/桶: 教育中心及潮境海洋中心北棟5000公升，HDPE儲水槽各1座 / 監測設備: 1組 / 馬達: 3台	忠彥工程技術顧問股份有限公司	121.7979	25.1400	https://reurl.cc/D666vj
99	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	宜蘭縣蘇澳鎮岳明國民小學雨水貯留系統建設工程	增建校舍位置	100%	100%	0%	1,500.000	109/5/11	109/6/29		109/7/9	大衛企業社	利用標的:沖廁、澆灌 / 雨水貯留槽/桶: 系統一(景觀澆灌)：10頓*1、系統二(沖廁)：4.5頓*1	林建隆建築師事務所	121.8511	24.6138	https://reurl.cc/R1116g
100	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	彰化縣立萬興國民中學雨水貯留系統建設計畫	A棟及B棟屋頂	100%	100%	0%	984.000	109/5/11	109/7/9		109/7/9	宗興水電有限公司	利用標的: 沖廁、澆灌 / 雨水貯留槽/桶: 雨水儲水槽(立式)附腳架 4只 尺寸：至少170*H320 (cm) / 雨水淨水儲水槽(臥式) 4只 尺寸：至少直徑170*高188 *長295(cm) / 雨水淨水儲水槽(立式) 2只 尺寸：至少142*H190 (cm) / 過濾設備: 急速過濾器 2套 製水量 2~6噸/小時 以上 / 雨水過濾除毛器 2組 材質 : sus304 / 監測設備: ST灌油式壓力表7kg 2只 安裝於過濾桶 / 儀電控制 2只 箱體:SUS304 屋外防水型/全自動控制(自動復歸)含計時器定時器水位控制器 / 馬達: 過濾幫浦 2台	立登機電顧問有限公司	120.4136	23.9554	https://reurl.cc/ygggn2
101	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	嘉義縣立大埔國中小雨水貯留系統設施工程	嘉義縣立大埔國民中小學	100%	100%	0%	1,771.245	109/6/22	109/8/3		109/7/31	晉得自然有限公司	利用標的:沖廁、澆灌、生態池補充用水 / 雨水貯留槽/桶: HDPE貯留槽 2(噸) 2只 HDPE貯留槽3(噸) 6只 / 過濾設備: 不鏽鋼過濾桶4只 / 馬達:4	李如鈞建築師事務所	120.5894	23.2944	https://reurl.cc/r888gx
102	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	新竹縣和興國民小學雨水貯留系統設施	教學大樓	100%	100%	0%	50.000	108.8.19	108.8.28		108/08/28	程昱企業社	2頓白鐵水塔3個 / 馬達一個 / 灌溉管路鋪設	和興國小總務處	121.3075	24.9615	https://reurl.cc/N60lK9
103	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	嘉義縣義竹鄉和順國民小學雨水貯留系統設施工程	北棟教室後方及屋頂	100%	100%	0%	1,330.000	109/6/11	109/8/17		109/8/17	宏華工程行	利用標的: 沖廁、澆灌 / 雨水貯留槽/桶: SUS 2T直立式儲水桶*4、3T直立式儲水桶*2 / 過濾設備: 不鏽鋼細目格網、無電力過濾器 / 監測設備: 流量水錶 / 馬達: 1.5hp*2、0.5hp*2	劉建志建築師事務所	120.1802	23.3069	https://reurl.cc/yg7vVM
104	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	國立臺灣師範大學附屬高級中學雨水貯留系統建設工程	師大附中(臨信義路三段111巷)	100%	100%	0%	3,011.660	108/9/23	108/4/30		109/8/31	昌譽營造股份有限公司	利用標的:沖廁澆灌 / 雨水貯留槽/桶: 鋼筋混凝土雨水回收槽1式，總容量約153噸。	陳章安建築師事務所	121.5382	25.0336	https://reurl.cc/avVdOZ
105	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	宜蘭縣國立蘭陽女子高級中學	東一樓、東二樓、東三樓	100%	100%	0%	1,260.000	109/7/23	109/8/31		109/8/25	宇蕙生物科技股份有限公司	利用標的:沖廁、澆灌 / 雨水貯留槽/桶: 3噸不銹鋼水塔8個，4噸不銹鋼水塔7個 / 過濾設備: 初雨排除器(含袋濾器) 6組 / 監測設備: 2"流量表2個 / 馬達: 加壓泵浦1組 / 其他項目: 天溝109公尺、溢水水溝12公尺、不銹鋼陰井1座	大信工程顧問有限公司	121.7511	24.7453	https://reurl.cc/Oqv5Dg
106	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	台南市沙崙國民中學	司令台後方、總務處後方及守衛室後方	100%	100%	0%	97.150	109/8/7	109/8/27		109/8/21	昇暉企業社	利用標的:澆灌 / 雨水貯留槽/桶: 水塔:2噸×3座， / 過濾設備: 濾網×3只 / 監測設備: 電磁閥×3只 / 馬達: 加壓馬達×3座， / 其他項目: RC地面鋪設x3座，定時錶x3，總開關箱x3，水管150支，噴水器×3座	沙崙國民中學	120.2797	22.9296	https://reurl.cc/v17p8a
107	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	新北市立忠山實驗小學雨水貯留系統建設工程	操場旁及教學大樓頂樓	100%	100%	0%	873.456	109/7/16	109/8/3		109/8/3	朋翔工程有限公司	利用標的:沖廁、澆灌 / 雨水貯留槽/桶: 不鏽鋼水塔：1噸×4座，預鑄RC水槽：18噸×3座 / 過濾設備: 初級雨水過濾設備1套 / 馬達: 抽水泵浦：2台	自行監造	121.4799	25.2004	https://reurl.cc/zzDMMQ
108	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	108年度千秋國小雨水貯留系統建設工程	南投市千秋國小	100%	100%	0%	1,360.000	109/7/17	109/9/14		109/9/11	孟田土木包工業	利用標的:沖廁、澆灌 / 雨水貯留槽/桶: 雨水儲水槽(不鏽鋼1.5T)1個，雨水儲水槽(不鏽鋼3T)3個，雨水儲水槽(不鏽鋼6T)2個 / 過濾設備: 中小型落葉分離器1個，中大型落葉分離器1個 / 馬達: 1HP加壓恆壓馬達2組，2HP加壓恆壓馬達1組 / 其他項目: 廁所小便斗更新4組、兩段式高水箱更新5組，美化圍籬工程2處	鹿天工程顧問有限公司	120.7110	23.8919	https://reurl.cc/WL8zYD
109	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學雨水貯留系統設施工程	倬章樓南側及東側門	100%	100%	0%	1,649.999	109/6/30	109/8/18		109/9/21	中華電信股份有限公司台灣南區電信分公司	利用標的:沖廁、澆灌 / 雨水貯留槽/桶: 積磚雨水貯留槽：37.5噸*1、7.5噸*1、30噸*1，不鏽鋼水塔2噸1座 / 過濾設備: 預鑄沉沙井WxLxH=1.00x1.00x1.35m，入流口設置攔污網。監測設備: 流量計2組，水位計1組，網路閘道器1組，數據收集軟體1式 / 馬達: 沉水式抽水機1組，手壓式泵浦1組(食農場域) / 其他項目: 雨水貯留槽檢視井*3座，混凝土地磚鋪面185m2	禾湧工程顧問有限公司	120.5018	23.4903	https://reurl.cc/WL8zYy
110	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	嘉義縣民雄鄉秀林國民小學雨水貯留系統設施	教學行政大樓頂樓	100%	100%	0%	1,140.000	109/08/14	109/10/4		109/9/3	全旺營造	利用標的:沖廁、澆灌 / 雨水貯留槽/桶: 2噸HDPE儲水桶*1 / 3噸HDPE儲水桶*2 / 過濾設備: 1噸HDPE儲水桶2只，不鏽鋼過濾桶2只，濾材50支 / 馬達: 1/2HP2台，1HP1台 / 其他項目: 水月桶基座2式	魏秋平建築師事務所	120.4543	23.5337	https://reurl.cc/7obYA5
111	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫
112	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫
113	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫
114	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫
115	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫
116	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫
117	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫
118	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫
119	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫
120	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫
121	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫
122	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫
123	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫
124	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫
125	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫
126	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫
127	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫
128	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫
129	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫
130	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫
131	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫