推廣水資源智慧管理系統
及節水技術計畫
(106-109年)
總結評估報告

主管機關：經濟部
中華民國110年3月

總結評估報告目錄

# 基本資料
一、計畫名稱	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫(106~109年)
二、個案計畫統一編號	31-4181-2575
三、計畫最後核定情形及期程	行政院106年7月10日院臺經字第1060022826號函核定，計畫期程自106年7月10日至109年12月31日。
四、所屬次類別	公共建設-環境資源(水利與水資源)
五、計畫主管機關	經濟部
六、計畫執行機關	經濟部水利署
七、聯絡人職稱及姓名	正工程司彭雅琴
八、聯絡電話	02-89415083

# 計畫內容
## 計畫緣起
氣候變遷正急遽增加全球缺水及淹水的風險，水資源穩定供應及洪災緊急應變，已成為各國政府施政非常重要課題。經濟部為因應未來逐漸增加的淹水與缺水風險，近年來除了積極推動各項治水及水資源工程外，同時也導入智慧管理新思維來應變水災及提升水資源管理與用水效率。基於前述，經濟部除於科專預算中提出「產業創新旗艦計畫-智慧水管理產業創新發展計畫」及於科技部「前瞻基礎建設計畫-數位建設」中提出「水資源物聯網計畫」，以期透過運用物聯網等科技，進行智慧化之水資源管理及產業創新發展，提供更便利、更創新的水利服務。另為儘速落實前述計畫研發成果之推廣應用及帶動水利產業發展，復於「前瞻基礎建設計畫-水環境建設」中研提4年13億元之「推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫」，內容聚焦於防洪、地下水、自來水管網、雨水貯留及節約用水之智慧管理與推廣等措施，期能提升水災應變效能及水資源管理與用水效率。
## 主要計畫內容與執行進度
本計畫自民國106年開始至109年為止，以4年期程辦理各分項計畫，包含智慧防汛網推廣建置計畫、地下水智慧監測技術計畫、自來水智慧型水網推廣計畫、雨水貯留系統建設計畫及產業用水輔導節水計畫，其執行方式分別為「智慧防汛網推廣建置計畫」採中央補助地方政府方式執行；「地下水智慧監測技術計畫」採委託代辦方式辦理；「自來水智慧型水網推廣計畫」採委託代辦、投資及補助方式辦理；「雨水貯留系統建設計畫」採委託代辦及補助方式辦理；「產業用水輔導節水計畫」則由經濟部水利署辦理。
表1 工作項目執行情形
期別	分項計畫	工作項目	執行情形(成果)
第1期(106~ / 107年)	自來水智慧型水網推廣計畫	1.建置臺北智慧水網示範區	管網偵測設備-水質設備2 只，管網偵測設備-閥開度偵測設備5只，自動計量設備-用戶端11只，自動計量設備-管網端(直接表+總表)493只。
		2.建置台水公司自來水智慧型水網計畫	建置完成進階式水壓管理系統4處，淨水場自動讀表(AMR)875只，重要閥類線上監控電動閥69處。
		3.金門自來水智慧型水網計畫	106-107年度計6案已辦理結算驗收。 107年漏水率21.3%，較106年漏水率23.48%，降低2.18%，約減少17萬噸漏水損失。
		4.連江自來水智慧型水網計畫	完成總顧問案及工程案招標作業、南竿早收示範區監測系統儀器建置，並提送108年南竿鄉工程細部設計修正版。
	雨水貯留系統建設計畫		共受理115處案場，並全數完工，收集雨水最大潛勢量達149,476噸/年
	產業用水輔導節水計畫		完成162案用水大戶節水輔導，達107年執行進度100%。
第2期(108~ / 109年)	智慧防汛網推廣建置計畫		辦理12縣市智慧防汛網推廣建置。
	地下水智慧監測技術計畫		辦理4案委辦計畫，完成1,000度以上地下水抽用量智慧監測設備裝設400口。
	自來水智慧型水網推廣計畫	1.建置臺北智慧水網示範區	建置臺北智慧水網示範區已於109年11月24日竣工，於109年12月9日驗收完成。
		2.建置台水公司自來水智慧型水網計畫	建置完成進階式水壓管理系統10處，淨水場自動讀表(AMR)49只，重要閥類線上監控電動閥102處。
		3.金門自來水智慧型水網計畫	109年度計7案已辦理結算驗收。 108年漏水率18.13%，較107年降低3.17%，約減少約24萬噸之漏水損失，109年度漏水率16.55%，較108年度漏水率18.13%降低1.58%，約減少約12.3萬噸之漏水損失。
		4.連江自來水智慧型水網計畫	完成連江縣四鄉五島智慧水網建置；工程案已於109年11月19日辦理驗收，總顧問案已於109年12月10日辦理驗收。
	雨水貯留系統建設計畫		108年共受理96處案場，已全數完工，收集雨水最大潛勢量達222,723噸/年；109年共受理56處案場，已全數完工，收集雨水最大潛勢量達137,408噸/年。
	產業用水輔導節水計畫		完成162案用水大戶節水輔導，達109年執行進度100%。

## 計畫修正次數及歷次修正原因
本計畫經行政院106年7月10日院臺經字第1060022826號函核定，計畫期程自106年7月10日至109年12月31日，編列預算13億元，期間無辦理計畫修正。
## 預算執行情形
本計畫經費係由「特別預算重大公共建設」經費來源支應，總經費計13億元，整體計畫預算執行情形如下，各計畫項下工作預算執行情形彙整如表2。
### 實現數：10.94779億元。
### 已執行應付未付數：1.11768(尚有未結案計畫執行中)
### 繳庫數：0.005億元。
表2 各分項計畫細部預算執行情形
單位：千元
分項計畫	工作項目	累計已編列預算數	實現數	應付數	剩餘數	小計
智慧防汛網推廣建置計畫	1.建置智慧化水情災情監測系統	200,000	122,482	75,664	1,854	200,000
	2.智慧化感測元件及遠距通訊技術
	3.建置淹水預警與雲端應用模式
	4.情資整合平台及管理決策系統
地下水智慧監測技術計畫	1.智慧地下水監測管理設備	110,000	108,879	0	1,121	110,000
	2.地下水水權管理與展示系統
	3.行動管理系統
自來水智慧型水網推廣計畫	1.建置臺北智慧水網示範區	445,000	409,593	0	35,406	444,999
	2.建置台水公司自來水智慧型水網計畫
	3.金門自來水智慧型水網計畫
	4.連江自來水智慧型水網計畫
雨水貯留系統建設計畫	1.雨水貯留系統	370,000	297,143	36,104	27,507	360,754
	2.系統管考平台1式
產業用水輔導節水計畫	1.每家輔導金額約為10~40萬元	172,500	156,682	0	4,268	172,500
	2.用水大戶節水服務團
	3.輔導用戶系統管理平臺
合計		1,297,500	1,094,779	111,768	70,156	1,276,703

資料來源：前瞻基礎建設計畫109年度執行進度及績效書面報告
### 各工作項目工程標案辦理情形
#### 智慧防汛網推廣建置計畫
編號	標案 / 名稱	主辦 機關	招標 / 金額 / (千元)	決標 / 金額 / (千元)	開工 / 日期	竣工 / 日期	核定標案期程 / 【標案實際結案期程】	標案 / 位置	驗收 / 完成 / 日期	備註
1	積淹水影像辨識與雲端服務整合研究計畫	經濟部水利署	5,000	4,880	108/3/20	108/12/20			108/12/26
2	基隆市智慧防汛網推廣建置計畫	基隆市政府	16,979.76	16,200	108/09/09	109/11/12			109/12/17
3	108年度新北市路面淹水感測系統委託技術服務	新北市政府	5,000	4,860	108/6/25	109/12/31			108/12/26
4	桃園市全流域智慧防汛網推廣建置計畫	桃園市政府	32,100	30,571	108/8/1	109/11/23			109/12/31
5	新竹縣智慧防汛網推廣建置計畫	新竹縣政府	7749	7,400	108/7/30	109/11/30			110/2/19
6	新竹市智慧防汛網推廣建置計畫	新竹市政府	17,000	16,660	108/7/23	109/11/23			109/12/07
7	苗栗縣智慧防汛網推廣建置計畫	苗栗縣政府	11200	10,926	108/8/2	109/11/30			109/12/24
8	臺中市智慧防汛網推廣建置計畫	臺中市政府	15,700	5,630	108/8/27	109/11/30			109/12/23
9	108年彰化縣水情系統擴充計畫	彰化縣政府	5,730	5,630	108/8/27	109/1/15			109/4/16
10	雲林縣智慧防汛網推廣建置計畫	雲林縣政府	11,680	11,612	108/8/01	109/11/30			110/1/27
11	嘉義縣智慧防汛網推廣建置計畫	嘉義縣政府	29,210	28,626	108/08/07	109/8/3			110/2/3
12	高雄市智慧防汛網推廣建置計畫	高雄市政府	22,800	21,299	108/7/31	109/11/30			109/12/28
13	109年度新北市路面淹水感測系統建置案	新北市政府	2,140	1,690	109/8/13	109/12/31			110/01/27
14	桃園市大灣溝西坡渠排水系統智慧調控計畫	桃園市政府	9,550	9,500	109/6/15	109/12/31			110/2/17
15	臺中市智慧防汛網推廣建置計畫(第二批次)	臺中市政府	3,571.43	3,469	109/6/18	109/12/31			109/12/18
16	109年彰化縣智慧防汛網推廣建置計畫	彰化縣政府	9,218	8,483	109/8/4	109/11/30			110/1/8
17	嘉義縣智慧防汛網推廣建置計畫(第二批次)	嘉義縣政府	1,500	1,450	109/5/26	109/11/24			110/1/22
18	臺南市智慧防汛網推廣建置計畫-淹水感測器建置	臺南市政府	7,500	7,450	109/7/7	109/12/31			109/12/22

#### 地下水智慧監測技術計畫
編號	標案 / 名稱	主辦 機關	招標 / 金額 / (仟元)	決標 / 金額 / (仟元)	開工 / 日期	竣工 / 日期	核定標案期程 / 【標案實際結案期程】	標案 / 位置	驗收 / 完成 / 日期	備註
1	108年度宜蘭縣智慧地下水管理推動計畫	宜蘭縣政府	28,500	27,880			108/12/31	宜蘭縣	108/12/31
2	108年度桃園市智慧地下水管理推動計畫	桃園市政府	11,900	11,250			108/12/31	桃園市	108/12/31
3	108年度高雄市智慧地下水管理推動計畫	高雄市政府	9,200	8,773.6			108/12/31	高雄市	108/12/31
4	智慧量水設備示範建置與其培力深耕計畫(1/2)	水利署水文技術組	4,600	4,420			108/12/20	雲林縣	108/12/31
5	109年度宜蘭縣智慧地下水管理推動計畫	宜蘭縣政府	20,000	19,330			109/12/20	宜蘭縣	109/12/31
6	109年度桃園市智慧地下水管理推動計畫	桃園市政府	25,000	24,969			109/12/20	桃園市	109/12/31
7	109年度高雄市智慧地下水管理推動計畫	高雄市政府	10,000	2,960			109/12/20	高雄市	109/12/31	計畫變更
8	智慧量水設備示範建置與其培力深耕計畫(2/2)	水利署水文技術組	5,000	4,850			109/12/20	雲林縣	109/12/31

#### 自來水智慧型水網推廣計畫
編號	標案 / 名稱	主辦 機關	招標 / 金額 / (元)	決標 / 金額 / (元)	開工 / 日期	竣工 / 日期	核定標案期程 / 【標案實際結案期程】	標案 / 位置	驗收 / 完成 / 日期	備註
1	建置臺北智慧水網示範區(前曕計畫)設備採購案	臺北自來水事業處		29,900	107.08.29	109.11.24
2	平鎮廠石門淨水場支援新竹電動閥改善工程	台灣自來水公司	644	580	109.02.20	109.08.30	60日曆天	桃園市龍潭區	109.9.15
3	平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程	台灣自來水公司	906	787	109.03.20	109.08.30	60日曆天	桃園市龍潭區	109.9.15
	平鎮廠第二原水抽水站A站閘門吊門機改善工程	台灣自來水公司	1,995	1,920	109.05.30	109.10.30	60日曆天	桃園市龍潭區	109.10.13
4	109年湖口所增設電動操作機工程	台灣自來水公司	4,291	2,728	109.05.29	109.10.30	90工作天	新竹縣湖口鄉	109.12.11
5	109年度新竹給水廠電動蝶閥改善工程	台灣自來水公司	1,200	1,067	109.06.15	109.11.13	60工作天	新竹市香山區	109.11.20
6	雲林廠電動操作機增設工程	台灣自來水公司	3,091	2,648	109.06.19	109.08.27	120日曆天	雲林縣	109.10.15
7	嘉義給水廠電動操作機增設工程	台灣自來水公司	1,919	1,248	109.05.26	109.12.18	120日曆天	嘉義市	109.12.24
8	嘉義給水廠管線閥關及電動操作機新設工程	台灣自來水公司	3,190	2,668	109.05.26	109.12.18	60工作天	嘉義市	109.12.24
9	台南廠供水轄區電動閥增設工程	台灣自來水公司	4,446	3,946	109.05.15	109.12.20	120工作天	台南市仁德區	109.12.27
10	烏山頭廠供水監控電動閥增設工程	台灣自來水公司	11,219	8,745	109.04.30	109.11.09	120工作天	台南市	109.12.09
	潭頂場電動操作機改善	台灣自來水公司	2,570	1,720	109.09.01	109.12.20	60工作天	台南市潭頂淨水場	109.12.27
11	大崗山廠電動閥門等改善工程	台灣自來水公司	4,529	3,950	109.08.23	109.12.28	130日曆天	高雄市岡山區	109.12.28
12	彰化-彰化市福田淨水場管線改善工程	台灣自來水公司	2,800	1,785	109.06.05	109.10.30	90工作天	彰化市福田淨水場	109.11.15
13	員林-員林市員大路電動操作機監控工程	台灣自來水公司	1,200	777	109.06.15	109.10.30	80工作天	員林市員大路	109.11.15
14	第十二區處板橋區大觀路等電動操作機新設工程	台灣自來水公司	5,301	5,120	109.06.15	109.12.18	120日曆天	新北市板橋區	109.12.27
15	淡水所進階水壓管理系統增設工程	台灣自來水公司	2,800	2,455	109.08.30	109.12.20	60工作天	新北市淡水區	109.12.27
16	6區白河所水火洞進階減壓閥控制工程	台灣自來水公司	1,000	980	109.04.20	109.09.15	60日曆天	台南市白河區	109.10.15
17	拷潭廠小港區高坪小區進階水壓管理系統增設工程	台灣自來水公司	1,000	850	109.10.05	109.12.20	100日曆天	高雄市小港區	109.12.27
18	九區花蓮給水廠進階水壓管理系統工程	台灣自來水公司	2,093	1,980	109.05.27	109.09.01	90工作天	花蓮縣花蓮市	109.10.14
19	彰化-英士路減持壓閥壓力監控工程	台灣自來水公司	1,824	1,670	109.05.21	109.08.04	90日曆天	彰化縣彰化市	109.8.28
20	連江水廠-連江縣自來水供水智慧化系統工程總顧問(含監造)委託專案服務案	連江縣自來水廠		13,000	107.06.04	109.12.10	107.06.04 - 109.12.25	連江縣	109.12.10
	連江水廠-連江自來水智慧型水網執行工程採購案	連江縣自來水廠		120,000	107.11.23	109.10.28	107.11.23 - 109.12.14	連江縣	109.11.19
21	106-107年度管線圖資建置計畫	金門縣自來水廠	3,285	2,953	106.12.29	108.02.20		金門驗	108.3.21
22	107年供水系統水量計通訊設備建置	金門縣自來水廠	1,439	1,368	107.07.23	107.12.23		金門驗	107.12.11
23	107年水量計讀表回傳及監控系統建置	金門縣自來水廠	9,722	8,984	107.08.02	108.09.30		金門驗	108.11.22
24	107年後浦城區多點式相關儀租賃及監控試驗	金門縣自來水廠	947	929	107.10.11	107.09.06		金門驗	108.12.23
25	107-108小區計量管網建置	金門縣自來水廠	7,297	7,192	107.12.21	108.08.30		金門驗	108.12.23
26	107-108小區漏水調查	金門縣自來水廠	9,906	9,290	107.11.30	108.11.29		金門驗	108.12.23
27	108小區流量計採購	金門縣自來水廠	14,707	10,899	108.06.19	109.10.30		金門驗	109.12.10
28	108供水監控系統智慧管理	金門縣自來水廠	9,965	9,200	108.09.24	109.06.25		金門驗	109.7.6
29	108-109管線圖資建置計畫	金門縣自來水廠	12,788	11,802	108.11.29	109.12.31		金門驗	109.12.31
30	智慧管網與既有系統整合評估前期計畫	金門縣自來水廠	991	980	109.03.27	109.09.22		金門驗	109.12.22
31	109管線定位及漏水調查管理	金門縣自來水廠	5,100	4,920	109.04.30	109.11.27		金門驗	109.12.31
32	109大用戶自動讀表系統建置	金門縣自來水廠	9,611	8,860	109.04.23	109.10.27		金門驗	109.12.16
33	109供水監控系統智慧管理	金門縣自來水廠	13,337	11,850	109.04.30	109.12.10		金門驗	109.12.18

#### 雨水貯留系統建設計畫
編號	標案 / 名稱	主辦 機關	招標 / 金額 / (千元)	決標 / 金額 / (千元)	開工 / 日期	竣工 / 日期	核定標案期程 / 【標案實際結案期程】	標案 / 位置	驗收 / 完成 / 日期	備註
1	宜蘭縣地方稅務局-財物採購	地方稅務局	54	54.1	106/11/24	106/12/7		地方稅務局
2	宜蘭縣羅東鎮成功國小-財物採購	成功國小	60	60	106/12/20	107/1/31		成功國小
3	宜蘭縣壯圍鄉公所-雨水貯留系統建設計畫設置雨水設備	壯圍鄉公所	98	98	107/1/3	107/1/15		壯圍鄉公所
4	宜蘭縣宜蘭市光復國小-財物採購，百齡樓自然科教室生態園區雨水貯留系統建置採購案	光復國小	170	147	106/12/13	107/1/31		光復國小
5	宜蘭縣蘇澳國中-財物採購	蘇澳國中	328	257	107/1/25	107/3/5		蘇澳國中
6	宜蘭縣蘇澳鎮公所-雨水貯留系統設施建置計畫工程	蘇澳鎮公所	2200	1920	107/3/2	107/12/11		蘇澳鎮公所
7	宜蘭縣宜蘭縣寒溪國小-雨水貯留系統建設工程	宜蘭縣寒溪國小	286	268.538	107/1/8	107/2/6		宜蘭縣寒溪國小
8	宜蘭縣宜蘭縣同樂國小-雨水貯留系統建設計畫	同樂國小	1790	1509.273	107/3/5	107/4/13		同樂國小
9	宜蘭縣宜蘭市凱旋國小-雨水貯留系統建設計畫工程	宜蘭縣宜蘭市凱旋國民小學	504	420.799	107/4/14	107/5/12		宜蘭縣宜蘭市凱旋國民小學
10	基隆市市立體育場-體育館暨游泳池(基隆市立體育館雨水貯留系統計畫工程)	基隆市立體育場	5136	7198	108/6/28	108/11/14		基隆市立體育場
11	基隆市市立體育場-體育館暨游泳池(基隆市立體育館雨水貯留系統計畫工程)	基隆市立體育場	4354	7198	108/6/28	108/11/14		基隆市立體育場
12	基隆市基隆市武崙國小-雨水貯留系統設施工程	基隆市武崙國小	300	246.582	107/5/25	107/6/22		基隆市武崙國小
13	基隆市德和國小-雨水貯留系統設施工程	基隆市中山區德和國民小學	852	852	107/7/13	107/8/16		基隆市中山區德和國民小學
14	桃園市中壢區公所-雨水貯留設施補助計畫	中壢區公所	790	620	107/01/31	107/4/2		中壢區公所
15	桃園市永安分隊-遷建工程	桃園市政府消防局	1341	1126.251	107/6/1	107/10/1		桃園市政府消防局
16	桃園市復旦國小雨水貯留系統-學校現有閒置空5噸水塔，連結屋頂落水雨撲滿工程	桃園市-復旦國小	20	12	107/9/28	107/9/28		桃園市-復旦國小
17	新竹市新竹市政府-雨水貯留系統設施建置計畫–自來水塔增設工程	新竹市政府行政處	35	34.925	107/2/26	107/2/27		新竹市政府行政處
18	新竹市新竹市三民國中-雨水回收貯水工程	新竹市立三民國民中學	500	391	107/1/25	107/3/26		新竹市立三民國民中學
19	新竹市新竹市光武國中-雨水貯留系統及綜合球場照明工程	新竹市光武國中	1788	1495.425	107/8/6	107/10/19		新竹市光武國中
20	新北市泰山區義學國小-107年度雨水貯留系統建設工程	泰山區義學國小	2132	1753	107/3/2	107/4/30		泰山區義學國小
21	新北市新店垃圾焚化廠-雨水貯留系統及綜合球場照明工程	新北市政府環境保護局新店垃圾焚化廠	1407	1050	107/3/28	107/07/25		新北市政府環境保護局新店垃圾焚化廠
22	新北市三峽區民義國小-民義國小雨水貯留系統建設中心	民義國小	991	960	106/12/19	107/2/28		民義國小
23	新北市中和區景新國小-雨水貯留系統設計工程	景新國小	961	717.778	107/2/13	107/3/24		景新國小
24	新北市雙溪國小-雨水貯留系統建設計畫	雙溪國小	865	779.266	106/12/26	107/2/8		雙溪國小
25	新北市雙溪區泰平市民活動中心-雙溪區雨水貯留系統建設工程	新北市雙溪區公所	568	542.816	107/1/17	107/4/7		新北市雙溪區公所
26	新北市雙溪區梅竹蹊市民活動中心-雙溪區雨水貯留系統建設工程	新北市雙溪區公所	486	542.816	107/1/17	107/4/7		新北市雙溪區公所
27	新北市雙溪區牡丹市民活動中心-雙溪區雨水貯留系統建設工程	新北市雙溪區公所	441	271.408	107/1/17	107/4/7		新北市雙溪區公所
28	新北市雙溪區魚行市民活動中心-雙溪區雨水貯留系統建設工程	新北市雙溪區公所	431	678.52	107/1/17	107/4/7		新北市雙溪區公所
29	新北市雙溪區上林市民活動中心-雙溪區雨水貯留系統建設工程	新北市雙溪區公所	424	271.408	107/1/17	107/4/7		新北市雙溪區公所
30	新北市雙溪區長源市民活動中心-雙溪區雨水貯留系統建設工程	新北市雙溪區公所	408	407.112	107/1/17	107/4/7		新北市雙溪區公所
31	新北市雙溪區共和市民活動中心-雙溪區雨水貯留系統建設工程	新北市雙溪區公所	300	135.704	107/1/17	107/4/7		新北市雙溪區公所
32	新北市中和區光復國小-雨水貯留系統工程	光復國小	300	247.8	106/12/2	106/12/25		光復國小
33	新北市瑞芳區瑞亭國小-107年雨水貯留系統暨橙楓樓廁所改善工程	新北市瑞芳區瑞亭國民小學	266	190.476	107/10/8	107/11/20		新北市瑞芳區瑞亭國民小學
34	新北市林口區新北特殊教育學校-106新北特教學校雨水貯留系統工程	新北特殊教育學校	244	205	107/1/3	107/2/5		新北特殊教育學校
35	新北市汐止區金龍國小-財物採購	金龍國小	164	163.03	106/12/15	107/1/3		金龍國小
36	新北市淡水區新興國小-財物採購	新興國小	95	95	106/12/5	106/12/25		新興國小
37	新北市中和區中和高中-財物採購	中和高中	99	98.695	106/12/18	106/12/20		中和高中
38	新北市新莊區中平國中-財物採購	中平國中	98	98	106/12/23	106/12/30		中平國中
39	新北市中和區秀山國小-雨水貯留系統設施計畫	秀山國小	98	97.65	107/2/1	107/2/10		秀山國小
40	新北市瑞芳區瑞芳國小-財物採購	瑞芳國小	60	60	106/12/4	106/12/14		瑞芳國小
41	新北市樹林區樹林國小-財物採購	樹林國小	30	30	106/12/4	106/12/10		樹林國小
42	新北市林口區佳林國中-107佳林國中雨水貯留系統設施工程	新北市立佳林國民中學	481	246.539	107/4/17	107/05/15		新北市立佳林國民中學
43	新北市瑞芳區九份國小-雨水貯留系統建設工程	新北市瑞芳區九份國小	453	409.422	107/7/2	107/7/26		新北市瑞芳區九份國小
44	新北市三重區三重國民小學-經濟部水利署補助雨水貯留系統設施工程	新北市三重區三重國民小學	990	860	107/4/12	107/6/30		新北市三重區三重國民小學
45	新北市淡水區忠山國民小學-雨水貯留系統工程統包案	新北市忠山國民小學	923	922.613	107/4/1	107/6/28		新北市忠山國民小學
46	新北市永和區秀朗國民小學-本校雨水貯留系統設施工程	新北市永和區秀朗國民小學	1364	1590.851	107/10/16	107/11/14		新北市永和區秀朗國民小學
47	新北市泰山區明志國民小學-107年度雨水貯留系統建置工程	新北市泰山區明志國民小學	653	614.13	107/4/1	107/7/31		新北市泰山區明志國民小學
48	新北市貢寮區澳底國民小學-澳底國小雨水貯留系統	新北巿貢寮區澳底國民小學	933	847.901	107/05/22	107/05/31		新北巿貢寮區澳底國民小學
49	新北市雙溪區上林國民小學-雨水貯留系統建設工程	雙溪區上林國民小學	968	840	107/7/2	107/7/30		雙溪區上林國民小學
50	新北市金山區金美國民小學-雨水貯留系統工程統包工程	新北市金山區金美國民小學「雨水貯留系統工程統包工程」	923	922.613	107/4/24	107/6/7		新北市金山區金美國民小學「雨水貯留系統工程統包工程」
51	苗栗縣造橋鄉龍昇國小-雨水貯留系統設施工程	苗栗縣水利科	76	2603	107/03/01	107/07/25		苗栗縣水利科
52	苗栗縣苑裡鎮山腳國小-雨水貯留系統設施工程	苗栗縣水利科	2194	2603	107/03/01	107/07/25		苗栗縣水利科
53	苗栗縣頭份市僑善國小-雨水貯留系統設施工程	苗栗縣水利科	1300	2603	107/03/01	107/07/25		苗栗縣水利科
54	苗栗縣大湖鄉新開國小-107年度苗栗縣雨水貯留系統設施工程	苗栗縣水利科	1806	1738	107/09/28	107/0131		苗栗縣水利科
55	苗栗縣獅潭鄉永興國小-108年度苗栗縣雨水貯留系統設施工程	苗栗縣水利科	255	1738	107/09/28	107/07/31		苗栗縣水利科
56	臺中市北屯區陳平國小-雨水貯留系統設施建置採購案	陳平國小	782	768	107/01/11	107/02/26		陳平國小
57	臺中市南區和平國小-雨水貯留系統建設計畫(財務採購)	和平國小	100	99.6	106/12/21	107/01/31		和平國小
58	臺中市潭子國民小學-雨水貯留系統建設計畫	潭子國小	390	261.68	106/01/04	107/01/31		潭子國小
59	台中市大元國小-財務採購案(雨水貯留系統建設計畫)	大元國小	92	91.5	106/12/23	106/12/31		大元國小
60	臺中市霧峰區復興國民小學-雨水貯留系統建置(財務採購)	復興國小	100	97.5	106/12/18	106/12/25		復興國小
61	台中市北屯區三光國中-三期回收雨水回收系統增設(財務採購)	三光國中	100	99.77	106/12/2	106/12/30		三光國中
62	台中市東勢區新盛國小-雨水貯留系統建設計畫	新盛國小	995	875.884	107/01/03	107/03/13		新盛國小
63	台中市清水區吳厝國小-雨水貯留系統建置採購案(財務採購)	吳厝國小	291	289	106/12/8	106/12/25		吳厝國小
64	臺中市立大甲國民中學雨水-貯留系統設施採購案(財務採購)	大甲國中	1000	900	106/12/27	107/01/27		大甲國中
65	台中市大肚區大肚國小-雨水眝留系統設施整修工程	大肚國小	1777	1357	107/02/08	107/04/02		大肚國小
66	台中市中正地政事務所-財務採購	中正地政事務所	95	95	107/05/07	107/05/21		中正地政事務所
67	南投縣水里鄉成城國小-成城國小雨水貯留設施工程	成城國小	253	214	107/01/10	107/01/31		成城國小
68	南投市嘉和國小-財務採購	嘉和國小	100	99	106/12/05	106/12/29		嘉和國小
69	南投縣名間鄉中山國民小學-雨水貯留系統設施工程	中山國小	804	675	107/1/23	107/03/30		中山國小
70	彰化縣員林地政事務所-財務採購	員林地政事務所	99	90.95	106/12/10	107/01/08		員林地政事務所
71	彰化縣鹿港地政事務所-財務採購	鹿港地政事務所	98	98	106/11/13	106/12/22		鹿港地政事務所
72	彰化縣田中地政事務所-財務採購	田中地政事務所	95	95	106/11/9	106/11/22		田中地政事務所
73	彰化縣北斗地政事務所-財務採購	北斗地政事務所	60	60	106/12/15	107/1/25		北斗地政事務所
74	彰化縣田中鎮新民國小-雨水貯留系統設施建置工程採購	田中鎮新民國小	729	560	107/07/10	107/08/20		田中鎮新民國小
75	彰化縣芬園鄉文德國小-107年度雨水貯留系統建設計畫	芬園鄉文德國小	832	578.554	107/06/04	107/07/12		芬園鄉文德國小
76	雲林縣斗南鎮石龜國小-雨水貯留系統工程	斗南鎮石龜國小	923	719	107/11/19	108/01/07		斗南鎮石龜國小
77	雲林縣西螺鎮文興國民小學-107年度經濟部水利署雨水貯留系統設施工程	西螺鎮文興國小	923	775	107/11/16	108/01/04		西螺鎮文興國小
78	金門縣金門日報社-財務採購	金門日報社	98	95	107/1/19	107/2/27		金門日報社
79	金門縣消防局-雨水貯留系統設施工程	金門縣消防局	5000	4168.808	107/12/17	108/9/27		金門縣消防局
80	嘉義縣環境保護局-106年度雨水貯留系統建設	嘉義縣環保局	261	220	107/05/15	107/10/24		嘉義縣環保局
81	嘉義縣大林鎮大林國小-雨水貯留系統	大林國小	51	49.9	107/04/28	107/07/15		大林國小
82	嘉義縣布袋鎮過溝國小-107年雨水貯留系統建置計畫	過溝國小	95	95	107/04/10	107/05/31		過溝國小
83	嘉義縣溪口鄉溪口國小-雨水雨水貯留系統工程	溪口國小	100	100	107/04/01	107/05/20		溪口國小
84	嘉義縣民雄鄉大崎國小-雨水貯留系統	大崎國小	100	100	107/05/04	107/06/15		大崎國小
85	嘉義縣溪口鄉柳溝國小雨水貯留系統設施計畫	柳溝國小	100	100	107/05/01	107/05/08		柳溝國小
86	嘉義縣梅山鄉梅北國小-雨水貯留系統建置計畫工程	梅北國小	165	148	107/06/21	107/07/20		梅北國小
87	嘉義縣大林鎮三和國小-雨水貯留系統建設案	三和國小	444	378	107/09/18	107/10/31		三和國小
88	嘉義縣民雄鄉三興國民小學-設置雨水貯留系統設施工程	三興國小	417	417	107/10/09	107/11/19		三興國小
89	嘉義縣溪口鄉-柴林國小雨水貯留工程	柴林國小	100	100	106/06/01	107/07/18		柴林國小
90	嘉義縣國立中正大學-機械館雨水貯留系統新建工程	國立中正大學	910	800	107/11/20	107/12/11		國立中正大學
91	台南市南區大成國中-財務採購	大成國中	90	90	106/11/30	106/12/14		大成國中
92	台南市歸仁區紅瓦厝國小-106年度貯留系統建設計畫雨水回收系統設備修繕及增設教育看板(採購案)	紅瓦厝國小	95	94.2	106/11/30	106/12/5		紅瓦厝國小
93	台南市東區東光國小-財務採購	東光國小	98	98	106/11/30	106/12/14		東光國小
94	台南市官田區官田國小-財務採購	官田國小	98	98	106/12/2	106/12/8		官田國小
95	台南市南區安順國中-財務採購	安順國中	98	98	106/11/07	106/11/27		安順國中
96	台南市白河區玉豐國小-財務採購	玉豐國小	99	99	106/11/12	106/12/11		玉豐國小
97	台南市七股區七股國小-財務採購	七股國小	99	99	106/12/01	106/12/08		七股國小
98	台南市柳營區柳營國小-財務採購	柳營國小	100	100	106/11/23	106/12/08		柳營國小
99	台南市七股區三股國小-三股國小106年度貯留系統建置工程(採購案)	三股國小	100	100	106/11/03	106/11/25		三股國小
100	台南市北區文賢國中-台南市立文賢國中106年度雨水貯留系統設施建置工程	文賢國中	220	202.2	106/12/18	107/01/22		文賢國中
101	台南市北門區錦湖國小-臺南市錦湖國小雨水貯留系統設施建置工程	錦湖國小	1008	862	106/12/28	107/03/07		錦湖國小
102	高雄市旗山區圓富國中-圓富國中雨水貯留系統	圓富國中	505	405.006	107/02/05	107/04/16		圓富國中
103	高雄市茂林國民中學-107年雨水貯留系統建設工程	茂林國中	407	678	107/07/02	107/08/10		茂林國中
104	高雄市文府國民中學-雨水儲留系統設備	文府國中	800	356	107/10/17	107/12/04		文府國中
105	高雄市茂林區公所員工宿舍-高雄市立圖書館茂林分館及茂林區公所員工宿舍雨水貯留系統設置工程	茂林區公所	1213.946	1770	108/01/03	108/2/27		茂林區公所
106	高雄市茂林區公所圖書館-高雄市立圖書館茂林分館及茂林區公所員工宿舍雨水貯留系統設置工程	茂林區公所	1152.574	1770	108/01/03	108/2/27		茂林區公所
107	屏東縣東港鎮東港國小-屏東縣內埔鄉育英國小、滿洲鄉長樂國小及東港鎮東港國小雨水貯留系統工程	屏東縣水利處	334	2363.124	107/03/15	107/06/07		屏東縣水利處
108	屏東縣滿州鄉長樂國小-屏東縣內埔鄉育英國小、滿洲鄉長樂國小及東港鎮東港國小雨水貯留系統工程	屏東縣水利處	680	4811.150	107/03/15	107/06/07		屏東縣水利處
109	屏東縣內埔鄉育英國小-屏東縣內埔鄉育英國小、滿洲鄉長樂國小及東港鎮東港國小雨水貯留系統工程	屏東縣水利處	923	6530.429	107/03/15	107/06/07		屏東縣水利處
110	屏東縣崁頂鄉老人文康活動中心-雨水貯留系統設施補助計畫-老人文康中心、幼兒園及圖書館	屏東縣崁頂鄉公所	772	2020	107/07/08	107/11/09		屏東縣崁頂鄉公所
111	屏東縣崁頂鄉立幼兒園-雨水貯留系統設施補助計畫-老人文康中心、幼兒園及圖書館	屏東縣崁頂鄉公所	600	2020	107/07/08	107/11/09		屏東縣崁頂鄉公所
112	屏東縣崁頂鄉圖書館-雨水貯留系統設施補助計畫-老人文康中心、幼兒園及圖書館	屏東縣崁頂鄉公所	953	2020	107/07/08	107/11/09		屏東縣崁頂鄉公所
113	屏東縣崁頂鄉力社國小-屏東縣崁頂鄉力社國民小學雨水貯留系統工程	崁頂鄉力社國小	827	692.1	107/12/1	108/01/05		崁頂鄉力社國小
114	屏東縣崁頂鄉力社國小-原住民文化會館雨水住貯留系統工程	屏東縣原住民文化會館	796.995	666.899	108/01/03	108/7/28		屏東縣原住民文化會館
115	台東市公所-臺東市公所雨水貯留系統建設計畫	台東市公所	967	815	107/2/27	107/05/06		台東市公所
116	宜蘭運動公園田徑場雨水貯留系統建設工程	宜蘭運動公園	706	595	108/8/5	108/8/24		宜蘭運動公園
117	羅東運動公園棒球場雨水貯留系統建設工程	宜蘭運動公園	1,235	1234.544	108/8/17	108/9/30		宜蘭運動公園
118	行政院農業委員會林務局羅東林區管理處雨水貯留系統建設工程	羅東林區管理處	2,169	1799.876	109/1/31	109/3/31		羅東林區管理處
119	宜蘭縣立三星國民中學雨水貯留系統建設工程	宜蘭縣立三星國民中學	2,319	1888.728	108/12/12	109/2/14		宜蘭縣立三星國民中學
120	宜蘭縣蘇澳鎮岳明國民小學雨水貯留系統建設工程	宜蘭縣蘇澳鎮岳明國民小學	1,325	1500	109/5/11	109/7/9		宜蘭縣蘇澳鎮岳明國民小學
121	宜蘭縣立大同國民小學雨水貯留系統建設工程	宜蘭縣立大同國民小學	2,172	1768.022	109/2/17	109/4/10		宜蘭縣立大同國民小學
122	國立宜蘭大學雨水儲留系統建設工程	宜蘭大學	995	840	108/12/27	109/2/12		宜蘭大學
123	國立海洋科技博物館南區廁所及研究典藏中心雨水貯留系統設施工程	國立海洋科技博物館-	3,000	3000	108/10/30	109/1/22		國立海洋科技博物館-
124	國立海洋科技博物館南區廁所及研究典藏中心雨水貯留系統設施工程	國立海洋科技博物館-	2,450	2450	108/10/30	109/1/22		國立海洋科技博物館-
125	國立基隆女子高級中學雨水貯留系統整修工程一事採購案	國立基隆女子高級中學	982	982.054	108/2/11	108/4/30		國立基隆女子高級中學
126	潮境北棟及教育中心廁所供水系統修建工程	國立海洋科技博物館	2,543	1836.96	109/4/21	109/7/16		國立海洋科技博物館
127	基隆文化中心雨水貯留系統沖廁澆灌工程	基隆文化中心	1,592	1230	109/01/06	109/2/12		基隆文化中心
128	桃園市龜山區山頂國民小學雨水貯留系統建設工程	山頂國民小學	1,681	1503.734	109/2/21	109/4/17		山頂國民小學
129	文山國小雨水貯留系統建設計畫工程	文山國小	1,140	1139.762	108/5/6	108/6/14		文山國小
130	桃園市中平國小雨水貯留系統建設工程	桃園市中平國小	721	720.735	108/4/18	108/6/20		桃園市中平國小
131	高義國民小學雨水貯留系統建設工程	高義國民小學	1,123	875.28	2019/11/25	109/1/3		高義國民小學
132	桃園市復興區義盛國民小學雨水貯留系統建設工程	義盛國民小學	2,035	1494.819	108/11/1	108/12/23		義盛國民小學
133	經濟部工業局觀音工業區服務中心雨水貯留系統建設工程	經濟部工業局觀音工業區	2,331	1788	108/10/27	108/12/12		經濟部工業局觀音工業區
134	雨水貯留系統設施	和興國民小學	50	50	108.8.19	108/8/28		和興國民小學
135	新竹市立南華國中雨水貯留系統建設工程	新竹市立南華國中	666	538	108/12/30	109/2/10		新竹市立南華國中
136	新竹縣竹東鎮公所雨水貯留系統建設工程	新竹縣竹東鎮公所	1,299	1140	108/2/5	109/5/26		新竹縣竹東鎮公所
137	尖石國小108~109年雨水貯留系統設施輔導推動計畫	尖石國小	1,396	1066.766	109/01/30	109/5/8		尖石國小
138	新竹縣尖石鄉秀巒國民小學雨水貯留系統建設工程	秀巒國民小學	2,188	1812.406	109/7/15	109/9/15		秀巒國民小學
139	新北市雙溪區上林國小東側雨水貯留系統工程案	雙溪區上林國小	628	609.406	108/3/26	108/5/12		雙溪區上林國小
140	經濟部水利署雨水貯留系統設施補助計畫	中和區中和高中	99	99.461	108/3/12	108/3/14		中和區中和高中
141	108年度同榮國小雨水貯留系統建設工程	泰山區同榮國小	914	858.154	108/0629	108/08/17		泰山區同榮國小
142	108年佳林國中雨水貯留系統建設工程採購案	林口區佳林國中	299	201.8	108/2/25	108/3/12		林口區佳林國中
143	新北市泰山區泰山高中雨水貯留系統建設計畫	新北市泰山區泰山高中	99	98.5	108/2/18	108/3/15		新北市泰山區泰山高中
144	新北市深坑區深坑國民小學108年度雨水貯留系統建設工程	深坑區深坑國小	860	832.092	108/4/15	108/6/25		深坑區深坑國小
145	新北市瑞芳區義方國民小學107年度雨水貯留系統設施	新北市瑞芳區義方國民小學	1,066	959.678	108/06/17	108/7/6		新北市瑞芳區義方國民小學
146	新北市立土城國民中學雨水貯留系統建設工程	新北市立土城國民中學	580	401.26	108/4/18	108/5/16		新北市立土城國民中學
147	新北市泰山區泰山高中雨水貯留系統建設工程	泰山區泰山高中	99	98.175	109/3/20	109/6/21		泰山區泰山高中
148	水資源智慧監控系統設施採購	新北市三峽區建安國民小學	823	848.232	109/01/13	109/3/21		新北市三峽區建安國民小學
149	新北市立佳林國民中學雨水貯留系統建設工程	林口區佳林國中	1,222	1126.412	108/12/9	2020/1/27		林口區佳林國中
150	108學年度同榮國小雨水貯留系統建設工程	同榮國小	999	935.928	109/02/06	109/3/26		同榮國小
151	新北市樹林區文林國民小學雨水貯留系統建設工程	新北市樹林區文林國民小學	2,998	2388	109/01/03	109/2/26		新北市樹林區文林國民小學
152	新北市立忠山實驗小學雨水貯留系統建設工程	忠山實驗小學	873	873.456	109/7/16	109/8/3		忠山實驗小學
153	新北市貢寮區貢寮國民小學雨水貯留系統建設工程	新北市貢寮區貢寮國民小學	774	749	109/3/10	109/4/8		新北市貢寮區貢寮國民小學
154	新北市淡水區文化國民小學雨水貯留系統建設工程	新北市淡水區文化國民小學	696	748.9	108/12/9	2020/1/24		新北市淡水區文化國民小學
155	國立陽明大學雨水貯留系統建設計畫	北投區國立陽明大學	6,069	5440.573	108/6/24	108/8/31		北投區國立陽明大學
156	國立臺灣科技大學雨水貯留系統建設工程	大安區國立臺灣科技大學	960	938.5	108/5/6	108/6/4		大安區國立臺灣科技大學
157	國立臺灣大學雨水貯留系統建設工程	國立臺灣大學	3,196	6600	109/9/27	110/2/31		國立臺灣大學
158	國立臺灣科技大學雨水貯留系統建設第2期工程	國立臺灣科技大學	770	727.834	109/1/10	109/2/7		國立臺灣科技大學
159	國立陽明大學雨水貯留系統建設第2期工程	國立陽明大學	2,847	2477.86	109/1/30	109/3/29		國立陽明大學
160	國立臺灣師範大學附屬高級中學雨水貯留系統建設工程	國立臺灣師範大學附設高級中學	3,000	3011.66	108/9/23	109/8/31		國立臺灣師範大學附設高級中學
161	國立聯合大學國鼎館雨水貯留系統工程	國立聯合大學	1,147	845	108/6/7	108/08/21		國立聯合大學
162	苗栗縣立竹南國中雨水貯留系統建設工程	苗栗縣立竹南國中	1,000	825	108/12/20	109/1/21		苗栗縣立竹南國中
163	鶴岡國中108-109年度雨水貯留系統建設工程案	公館鄉鶴岡國中	2,685	2000	109/7/1	109/9/4		公館鄉鶴岡國中
164	經濟部水利署中區水資源局雨水貯留系統建設工程	經濟部水利署中區水資源局	1,120	1120	109/1/7	109/3/5		經濟部水利署中區水資源局
165	108年度雨水資源回收系統改善工程	水利署	1,929	1929	108/12/25	109/2/22		水利署
166	南投縣政府雨水貯留系統建設工程	南投縣政府	500	398	108/6/28	108/8/6		南投縣政府
167	鳳鳴國中雨水貯留系統工程	南投縣南投市鳳鳴國中	245	245.124	108/11/6	109/2/20		南投縣南投市鳳鳴國中
168	嘉和國小「108年度雨水貯留系統建設計畫」工程	南投縣南投市嘉和國小	654	543.9	108/4/1	108/5/23		南投縣南投市嘉和國小
169	國立暨南國際大學108年度雨水貯留系統建設工程	國立暨南國際大學	9,000	7650	108/7/25	2019/11/18		國立暨南國際大學
170	南投縣竹山鎮桶頭國小雨水貯留系統建設工程	南投縣竹山鎮桶頭國小	553	498.8	109/2/12	109/3/27		南投縣竹山鎮桶頭國小
171	108年度千秋國小雨水貯留系統建設工程	千秋國小	1,571	1360	109/7/17	109/9/11		千秋國小
172	108年度都達國小雨水貯留系統設置計畫工程	都達國民小學	2,549	2086	109/9/23	109/12/15		都達國民小學
173	南投縣名間鄉中山國小雨水貯留系統建設工程	南投縣名間鄉中山國小	2,636	1973	109/01/31	109/4/19		南投縣名間鄉中山國小
174	彰化縣北斗鎮北斗國中雨水貯留系統建設工程	彰化縣北斗鎮北斗國中	198	195	108/7/5	108/7/29		彰化縣北斗鎮北斗國中
175	彰化縣永靖鄉德興國小雨水貯留系統設置建置工程	德興國小	847	660.597	108/7/15	108/8/16		德興國小
176	彰化縣合興國小雨水貯留系統建設工程	彰化縣合興國小	422	365	108/6/1	108/6/24		彰化縣合興國小
177	彰化縣彰化市民生國民小學雨水貯留系統建設工程	彰化縣彰化市民生國民小學	1,235	980	2019/10/7	108/11/24		彰化縣彰化市民生國民小學
178	彰化縣立萬興國民中學雨水貯留系統建設計畫	彰化縣立萬興國民中學	1,289	1017	2019/12/22	2020/7/9		彰化縣立萬興國民中學
179	雲林縣舊庄國民小學108-109年度雨水貯留系統建設計畫工程	雲林縣大埤鄉舊庄國民小學	998	751.8	108/7/1	108/8/24		雲林縣大埤鄉舊庄國民小學
180	雲林縣斗六市林頭國小雨水貯留系統建設工程	雲林縣斗六市林頭國小	2,332	1960	108/7/15	108/8/30		雲林縣斗六市林頭國小
181	雲林縣明禮國小雨水貯留系統建設工程	雲林縣明禮國小	723	575	108/05/06	108/09/19		雲林縣明禮國小
182	雲林縣虎尾鎮虎尾國小雨水貯留系統建設工程	雲林縣虎尾鎮虎尾國小	1,846	1846.357	108/10/14	108/11/22		雲林縣虎尾鎮虎尾國小
183	金門縣國立金門大學-雨水回收再利用工程	國立金門大學	3,048	3700	108/6/24	108/09/02		國立金門大學
184	嘉義縣東石國民小學型厝分校雨水貯留系統建設工程	東石國民小學	1,983	1630	108/8/1	108/10/14		東石國民小學
185	國立中正大學雨水貯留系統設施工程	國立中正大學	980	870	108/12/14	2020/1/14		國立中正大學
186	嘉義縣立大埔國中小雨水貯留系統設施工程	嘉義縣立大埔國中小	2,148	1771.245	109/6/22	109/7/31		嘉義縣立大埔國中小
187	嘉義縣梅山鄉太興國小雨水貯留系統設施工程	太興國小	751	645	108/11/25	108/12/23		太興國小
188	國立嘉義大學附設實驗國民小學雨水貯留系統設施工程	國立嘉義大學附設實驗國民小學	1,898	1328.278	109/1/6	109/5/20		國立嘉義大學附設實驗國民小學
189	嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學雨水貯留系統設施工程	圓崇國民小學	2,183	1649.999	109/6/30	109/9/21		圓崇國民小學
190	嘉義縣義竹鄉和順國民小學雨水貯留系統設施工程	和順國民小學	1,703	1330	109/6/11	109/8/17		和順國民小學
191	嘉義縣民雄鄉秀林國民小學雨水貯留系統設施	秀林國民小學	1,355	1140	109/08/14	109/9/3		秀林國民小學
192	嘉義縣鹿草焚化廠雨水貯留系統設施工程	嘉義縣鹿草焚化廠	4,689	3848	109/9/14	109/11/12		嘉義縣鹿草焚化廠
193	國立成功大學成功、光復及勝利校區雨水貯留系統工程	成功大學	9,054	15600	107/12/27	108/6/23		成功大學
194	經濟部水利署南區水資源局委託國立臺南大學附屬啟聰學校代辦雨水貯留系統設施工程	國立臺南大學附屬啟聰學校.	1,094	775.381	108/12/31	2020/2/28		國立臺南大學附屬啟聰學校.
195	108年度高雄市壽山動物園及旗津雨水貯留系統建設工程	旗津風景區公廁	752	913.6	108/7/5	108/10/17		旗津風景區公廁
196	108年度高雄市壽山動物園及旗津雨水貯留系統建設工程	壽山動物園	300	913.6	108/7/5	108/10/17		壽山動物園
197	大華國小雨水貯留系統設施統工程	大華國小	3,279	3279.273	108/9/9	108/11/6		大華國小
198	明正國小雨水貯留建設工程	明正國小	2,694	2693.5	108/8/29	108/10/15		明正國小
199	水寮國小雨水貯留工程	水寮國小	2,560	2380	108/8/6	108/9/27		水寮國小
200	108年度龍華國中雨水貯留系統建設工程	龍華國中	1,807	1807.28	108/9/16	108/10/21		龍華國中
201	新威國小雨水貯留系統建設計畫工程	新威國小	291	245.26	108/4/9	108/5/8		新威國小
202	高雄市政府文化局駁二藝術特區蓬萊雨水貯留系統建設工程	高雄市政府文化局	2,279	2279.404	109/3/16	109/5/29		高雄市政府文化局
203	福山國中雨水貯留系統設施統包工程	福山國中	1,448	1312.981	108/4/29	108/6/30		福山國中
204	高雄市市立鳳山國中雨水貯留系統設施計畫	高雄市市立鳳山國中	2,127	1725.57	109/01/21	109/3/1		高雄市市立鳳山國中
205	文府國中雨水貯留系統設施統包工程	文府國中	975	915	109/2/5	109/4/21		文府國中
206	高雄市六龜區公所雨水貯留系統設施工程	高雄市六龜區公所	1,078	109/2/24	109/1/30	109/2/24		高雄市六龜區公所
207	高雄市立林園高級中學雨水貯留系統設施工程	林園高級中學	2,471	109/3/12	109/1/17	109/3/12		林園高級中學
208	屏東縣生態節能示範綠建築統包工程-雨水貯留系統設施計畫 「本計畫納於「屏東縣生態節能示範綠建築統包工程」執行， 無另案辦理發包作業」	屏東縣政府	5,667	5667.355	108/5/6	110/2/31		屏東縣政府
209	原住民文化會館雨水貯留系統設施工程（第2期）	原住民文化會館	283	168.350	108/10/31	108/11/29		原住民文化會館
210	屏東縣竹田鄉大明國民小學暨萬丹鄉新庄國民小學雨水貯留系統設施工程	屏東縣水利處	2,015	3990.000	109/7/2	109/11/16		屏東縣水利處
211	屏東縣竹田鄉大明國民小學暨萬丹鄉新庄國民小學雨水貯留系統設施工程	屏東縣水利處	2,690		109/7/2	109/11/16		屏東縣水利處
212	國立蘭陽女子高級中學109年度雨水貯留系統設施工程	國立蘭陽女子高級中學	1,448	1260	109/7/23	109/8/25		國立蘭陽女子高級中學
213	大湖國小雨水貯留系統建設工程	大湖國小	1,690	1276.8	109/9/2	109/10/16		大湖國小
214	五結國中雨水貯留系統設施工程	五結國中	2,380	1355.432	109/11/2	110/1/3		五結國中
215	國立東華大學附設實驗國民小學109年「雨水貯留系統建設工程」	國立東華大學附設實驗國民小學	880	854.481	109/11/09	109/12/27		國立東華大學附設實驗國民小學
216	國立花蓮高工雨水貯留系統建設工程	國立花蓮高工	1,477	1090	109/11/23	110/1/1		國立花蓮高工
217	花崗國中109年雨水貯留系統建置工程	花崗國民中學	1,515	1010	109/12/14	110/1/20		花崗國民中學
218	花蓮縣花蓮市明廉國民小學109年雨水貯留系統工程	明廉國民小學	1,735	1270	109/11/23	110/1/11		明廉國民小學
219	基隆市基隆國立女子高級中學	基隆國立女子高級中學	960			110/1/15		基隆國立女子高級中學
220	長興國小雨水貯留系統建設工程	長興國小	1700	1226	109/11/30	110/1/18		長興國小
221	新竹縣梅花國民小學	新竹縣梅花國民小學	1986.402					新竹縣梅花國民小學
222	國立臺灣圖書館雨水貯留系統設施工程	新北市國立台灣圖書館	2200	1639.688	109/8/31	109/11/30		新北市國立台灣圖書館
223	A-1案:新北市板橋區埔墘國民小學雨水貯留系統設施工程 A-2案:新北市板橋區埔墘國民小學雨水貯留系統設施工程委託技術服務監造案 B 案:新北市板橋區水資源資訊監測設備、	新北市埔墘國民小學	1200	1,200	109/9/4	109/11/2		新北市埔墘國民小學
224	新北市八里區米倉國民小學雨水貯留系統設施工程	米倉國民小學	1000	1,841	109/9/25	109/12/8		米倉國民小學
225	新北市烏來區福山國小雨水眝留系統設施工程	新北市烏來區福山國小	1797.361	1,797	109/12/09	110/1/29		新北市烏來區福山國小
226	新北市新店區龜山國小雨水貯留系統設施工程	新北市龜山國民小學	1088.548	1,089		109/11/27		新北市龜山國民小學
227	新北市三芝區公所雨水貯留系統建設工程	新北市三芝區公所	690.385	605	109/11/25	109/12/18		新北市三芝區公所
228	109年度雨水貯留系統建設計畫-新北市中和區秀山國民小學案	秀山國民小學	1850.18	2,481	109/11/13	109/12/15		秀山國民小學
229	台北市國立陽明大學(第三期)	台北市國立陽明大學	1799.995
230	台中市立惠文高中109年雨水眝留系統建設計畫	台中市立惠文高中	1500	1189	109/11/30			台中市立惠文高中
231	臺中市政府陽明市政大樓雨水貯留系統建設工程	臺中市政府	2650	1971	109/11/10	109/12/9		臺中市政府
232	109年度雨水貯留系統建設工程委託設計監造技術服務		4000			110/2/31
233	南投縣北投國民小學雨水貯留系統建設工程	北投國民小學	1549.504	1088.123	109/11/20	110/1/8		北投國民小學
234	海端鄉廣原國小雨水貯留系統設施工程	海端鄉廣原國小	1800	1490	109/10/13	109/11/12		海端鄉廣原國小
235	嘉義市興嘉國民小學雨水貯留系統設施工程	嘉義市興嘉國民小學	1350			109/12/9
236	嘉義縣立民和國中雨水貯留系統設施工程	民和國中	750	670	109/8/31	109/10/22		民和國中
237	嘉義縣立大林國中雨水貯留系統設施工程	嘉義縣立大林國中	1400	1364.448	109/11/27	109/12/26		嘉義縣立大林國中
238	嘉義縣民雄鄉東榮國小雨水貯留系統設施工程	東榮國小	1200	1011.999	109/9/16	109/10/22		東榮國小
239	嘉義縣太保市南新國小雨水貯留系統設施工程	南新國民小學	2000	1740	109/9/21	109/11/3		南新國民小學
240	嘉義縣立忠和國民中學109年度雨水貯留系統設施	忠和國民中學	1300	1190	109/9/18	109/11/13		忠和國民中學
241	嘉義縣布袋鎮新塭國小雨水貯留系統設施工程	新塭國小	1200	1060	109/10/5	109/11/18		新塭國小
242	嘉義縣水上鄉忠和國小雨水貯留系統設施工程	忠和國民小學	1297	1145	109/10/12	109/11/20		忠和國民小學
243	嘉義縣民雄鄉三興國民小學雨水貯留系統建設工程	三興國民小學	99.75	89.25	109/10/30	109/10/30		三興國民小學
244	國立善化高中雨水貯留系統設施工程	國立善化高級中學	1700	1499.955	109/9/28	109/11/19		國立善化高級中學
245	沙崙國中雨水貯留系統工程	沙崙國中	97.15	97.15	109/8/7	109/8/21		沙崙國中
246	玉豐國小109年雨水貯留系統工程	玉豐國小	97.65	97.65	109/5/17	109/5/31		玉豐國小
247	國立臺南特殊教育學校雨水貯留系統工程	台南市國立臺南啟智學校	1800	1595	109/9/25	109/11/23		台南市國立臺南啟智學校
248	臺南市北門區錦湖國民小學雨水貯留系統建設工程	錦湖國民小學	1100	987	109/9/11	109/11/6		錦湖國民小學
249	臺南市玉井區玉井國民小學雨水貯留系統建設工程	台南市玉井國民小學	1390.2	948	109/11/26	110/2/31		台南市玉井國民小學
250	曾文辨公區男職員宿舍雨水貯留設施工程/曾文辦公區(職員宿舍區)	曾文辨公區	100		109/4/1	109/5/30		曾文辨公區
251	高雄市鳳西國民中學雨水貯留系統設施工程	高雄市立鳳西國民中學	1800	1398	109/8/12	109/11/13		高雄市立鳳西國民中學
252	高雄市鳳山區忠孝國民小學108-109年度雨水貯留系統設施工程	忠孝國民小學	2200	1820	109/7/23	109/9/23		忠孝國民小學
253	高雄市美濃區美濃國小雨水貯留系統設施工程	美濃國民小學	1000	852	109/8/31	109/10/2		美濃國民小學
254	高雄市大寮區昭明國小雨水貯留系統設施工程	昭明國民小學	1600	1475	109/7/16	109/10/5		昭明國民小學
255	高雄市市立大灣國中雨水貯留系統設施工程	大灣國中	1700	1460	109/9/7	109/10/30		大灣國中
256	高雄市文山國小雨水貯留系統設施工程	文山國民小學	1700	1338	109/8/17	109/10/29		文山國民小學
257	高雄市新興區大同國民小學雨水貯留系統設施工程	大同國民小學	2100	1838	109/9/8	109/10/28		大同國民小學
258	高雄市壽山動物園雨水貯留系統設施工程	壽山動物園	2000	1760	109/9/18	109/11/6		壽山動物園
259	國立科學工藝博物館雨水貯留系統建設工程	國立科學工藝博物館	4815	4500	109/11/2	109/11/30		國立科學工藝博物館
260	高雄市大寮區中庄國民小學雨水貯留系統建設工程	中庄國民小學	1700	1430	109/11/03	109/11/25		中庄國民小學
261	高屏堰雨水貯留設施擴建工程	高屏堰	100		109/4/1	109/5/30		高屏堰
262	甲仙堰雨水貯留設施工程	甲仙堰	100		109/4/1	109/5/30		甲仙堰
263	馬公國民中學雨水貯留系統建置工程	馬公國民中學	1799.995	1460	109/11/22	110/1/15		馬公國民中學
264	國立澎湖科技大學雨水貯留系統建設工程	國立澎湖科技大學	2800	2540	109/11/20	110/1/8		國立澎湖科技大學
265	泰山國小雨水貯留系統建設工程	泰山國小	1700	1480.000	109/9/21	109/10/20		泰山國小
266	屏東縣獅子鄉內獅國民小學雨水貯留系統建設工程	內獅國民小學	1698.987	1167.520	109/10/29	109/12/17		內獅國民小學
267	牡丹水庫管理中心宿舍雨水貯留設施工程	牡丹水庫管理中心	100		109/3/1	109/5/30		牡丹水庫管理中心

# 計畫達成情形
## 計畫目標達成情形
本計畫五項主要工作項目分別「智慧防汛網推廣建置計畫」、「地下水智慧監測技術計畫」、「自來水智慧型水網推廣計畫」、「雨水貯留系統建設計畫」及「產業用水輔導節水計畫」，前二項執行期程為108至109年，後三項執行期程為106年至109年，各工作項目具體執行成果說明如下：
### 計畫目標及達成概況
1. 目標一、目標名稱：以現代傳輸科技為基礎，結合前端監測儀器功能提升，以及後端資訊管理平台與淹水預警模式，同時亦將同步進行水情中心資訊系統整體架構之升級，增加水災防救災防範措施之準備時間，達到防災避險目標，降低颱風暴雨期間損失，是否達成核定目標：已達成核定目標。
2. 目標二、目標名稱：逐步建構地下水用水即時自動監控管理系統，以避免過度抽取地下水造成環境災害，並供未來地表地下水聯合運用工作規劃參考，是否達成核定目標：已達成核定目標。
3. 目標三、目標名稱：運用智慧型監測系統，即時回傳管網流量、壓力等資訊，整合大數據分析，智慧管理以提供管網分時最適壓力，減少漏水損失，是否達成核定目標：已達成核定目標。
4. 目標四、目標名稱：結合雨水貯留系統設置與學校環境教育，除可提供滯洪效果，加強水資源運用外，並發揮節能省碳的水資源環境教育功能，是否達成核定目標：已達成核定目標。
5. 目標五、目標名稱：提供節水技術洽詢輔導與措施，並提升大用水戶節水誘因，俾提升大用水戶整體回收率，是否達成核定目標：已達成核定目標。
### 計畫目標達成情形探討
編號	衡量基準	達成/未達成 / 原因說明	未達成目標對原預期目標 / 影響範圍
目標 1	智慧防汛網推廣建置計畫： / 1.雨量站、水位站、抽水機、抽水站等智慧化監測站點數量(處)。 / 2.預警資訊筆數(各監測點每10分鐘資料)。 / 3.數值模式模擬推估之淹水範圍與實際淹水調查或觀測淹水範圍之捕捉率。 / 智慧防汛網推廣建置計畫： / 1.淹水感測站、移動式抽水機監測設備等智慧化監測站點數量(處)。 / 2.預警資訊筆數(淹水感測站感測資訊)。 / 3.淹水範圍捕捉率(數值模式模擬推估之淹水範圍與實際淹水調查或觀測資料之捕捉率)。	1.共有12直轄市、縣(市)執行，完成淹水感測站、移動式抽水機監測設備等智慧化監測站點建置1,443處。 / 2.預警資訊筆數(以淹水感測站每1小時至少1筆資料估算，期間以建置完成後至少運作3個月估計) 2,062,800筆。 / 3.各縣市執行計畫之淹水範圍捕捉率平均值為85%。	本項目標達成
目標 2	地下水智慧監測技術計畫： / 1. 地下水抽用量智慧監測設備數量。 / 2. 逐時監測地下水動態資訊。 / 3. 建置行動管理系統。 / 4. 建置動態地下水智慧管理及展示系統。	1.由宜蘭縣、桃園市及高雄市等縣市政府代辦建置464口地下水井之監測設備。 / 2.逐時監測地下水動態資訊5萬筆以上。 / 3.建置動態地下水水權管理監測系統，並改進動態地下水智慧管理與展示系統及行動管理系統計5套，在宜蘭縣可掌握總核發水權量之14.50%，在桃園市可掌握30%，在高雄市則可掌握57%。	本項目標達成
目標 3	自來水智慧型水網推廣計畫： / 1. 住宅自動讀表系統（棟）建置數量 / 2. 進階式水壓管理系統(處) / 3. 重要閥類線上監控(處) 及淨水場之管理用水量計自動讀表系統(只)。 / 4. 於設置相關設施後其漏水量減少情況及比較過去發生爆管期間其漏水量減少情況。	1.臺北智慧水網示範區建置總戶數2,583戶、智慧水表2,277只。 / 2.台水公司自來水智慧型水網建置淨水場之管理用水量計自動讀表系統924只、降低漏水量約600萬噸。 / 3.金門自來水智慧型水網計畫共節省45.2噸漏水損失。未達成原因：係因金門兩岸通水後，目前洋山淨水場尚未完工運轉，大陸水改由太湖淨水場處理再送至金沙地區。故現況供水系統之供水方向變成相反，無法辦理小區建置作業。即若依現況辦理小區建置，待洋山淨水場完工後，大陸水改由洋山淨水場處理，各供水系統之供水方向恢復為原供水方向，則所建置小區將無效需重新建置。此外，金城地區管線圖資不全、舊管實際走向不明，造成小區劃設困難，辦理建置作業發現無法封閉等問題。 / 4.連江自來水智慧型水網完成智慧水表2,006只、用戶讀表傳訊設備3,330座、管理水表及水壓傳訊裝置152只、綜合水質監測設備19套、淨水場自動控制6式等設備建置，降低供水調配能耗15%~20%、提升淨水場供水水質平均合格率至99%以上及控制漏水率於10%以內。	金門自來水智慧型水網小區建置未能如規劃數量辦理。後續將重新檢討地區小區劃分，整體規劃為53個小區，進出水點多且區域難以封閉者，將改以大區或以供水系統方式管理，目前已建置44個小區，其餘小區已規劃並於109年辦理管理用表裝設作業。此外，金城地區將檢討改以辦理「109年管線定位及漏水調查管理」，辦理管線位置調查，以透地雷達將不明舊管走向及位置調查出來，並回饋圖資系統以利未來小區建置之需；另採用噪音紀錄器調查管線漏水情形，因使用噪音紀錄器之方式不需要小區封閉即可進行，能在金城地區尚未建置小區下辦理查漏及改善作業。
目標 4	雨水貯留系統建設計畫： / 雨水貯留系統數量(處)。	完成建置267處雨水貯留系統，雨水收集面積約258,579平方公尺。完工後雨水儲存量超過35.6萬噸/年，約等同節省水資源開發費用898.5萬元/年。	本項目標達成
目標 5	產業用水輔導節水計畫： / 1. 受輔導節水案件數量(案)。 / 2. 輔導前(106年度)輔導後(110年度)實質增加節水率。	完成1,069大用水戶諮詢服務，輔導後總節水潛力為21,511CMD。	本項目標達成

## 績效指標達成情形
### 原核定績效指標
依本計畫各工作項目所訂績效目標值與目前實際及預計執行完成數進行評估比較之成果，詳表9。
表3 實際執行與核定計畫績效目標值之評估比較成果表
工作項目	績效指標	計畫 / 總目標數	106~109年 實際完成總數	達成情形	未達成原因
智慧防汛網推廣建置計畫	智慧化測站(站)	150	1,443	已達成	‒
	預警資訊筆數(筆)	10,000	2,062,800	已達成	‒
	淹水範圍模擬捕捉率（或達淹水潛勢圖製作標準0.6）至少達8成	80%	85%	已達成	‒
地下水智慧監測技術計畫	地下水抽用量智慧監測管理設備(口)	400	464	已達成	‒
	逐時監測地下水動態資訊(筆)	8000	大於50,000	已達成	‒
	行動管理系統(套)	1	2	已達成	‒
	動態地下水智慧管理及展示系統(套)	1	3	已達成	‒
自來水智慧型水網推廣計畫	自動計量設備-用戶端(只)	1,737	1,737	已達成	‒
	自動計量設備-管網端(直接表+總表) (處)	540	540	已達成	‒
	供水管網建置進階式水壓管理系統(處)	14	14	已達成	‒
	建置重要閥類線上監控重要節點電動閥(處)	107	171	已達成	‒
	建置淨水場自動讀表(AMR) (只)	924	924	已達成	‒
雨水貯留系統建設計畫	建置雨水貯留系統(工程案) (處)	200	267	已達成	‒
產業用水輔導節水計畫	用水大戶節水輔導(案)	500	501	已達成	‒

### 配合政策及預算增減而增修之績效指標：無

## 效益達成情形
### 屆期經濟效益及亮點：
本計畫年計成本估算約3.592億元(如表4)、年計效益估算約3.7112億元，其益本比估算約1.03；各工作項目實際執行成果之年計效益估算約3.7658億元，其益本比估算約1.05，可達成或超出計畫經濟效益比，評估比較之成果表，詳表5。
### 成本效益分項說明：
#### 計畫總成本
表4 核定計畫年計成本估算表
工作項目	項目(億元)		備註
	雨水貯留設施	其他設施
年利息	0.101	0.290	3% 估列
年償債基金	0.092	0.842	雨水25年、其他10年
年運轉維護費	0.335	0.965
年換新準備金	0.046	0.842
年稅金及保險費	0.021	0.060
小計	0.594	2.998
合計	3.592
雨水貯留設施3.35億元、其他設施9.65億元、利率3%

#### 計畫總效益
表5 實際執行與核定計畫經濟效益比之評估比較成果表
工作項目	核定計畫年計效益 / 估算方式	執行成果及年計效益估算	執行年計效益合計 / (億元)
智慧防汛網推廣建置計畫	每年颱風豪雨直接損失170億元，潛在減損效益以1%計算約1.7億元	每年颱風豪雨直接損失170億元，潛在減損效益以1%計算約1.7億元 / 美國國國家海洋暨大氣總署年統計顯示，平均花費 1塊錢在減少自然災害的損失，可以替整個社會節省 4塊錢的效益成本。 / 美國財政部指出花費 1塊錢在減少自然災害的損失，可以避免產生 3.65元稅收損失和花費。	1.7(a)
地下水智慧監測技術計畫	1.節省查核超抽人力(每月2次)480萬元 / 2.耗水費年徵收：6.03 萬/口	1.節省查核超抽人力480萬元 / 2.完成大用水戶400口監測設備 / 400*6.03=2412(萬)	0.2892(b)
自來水智慧型水網推廣計畫	1.100棟*1% 漏水，年可降漏水損失7300噸/棟 / 7300×(14.1+11.14)=18.4萬元 (以雙溪水庫14.1元/度，供水成本11.14元/度估計) / 2. 4個執行單位計畫完成後，每年降低漏水量241萬噸 / 241×(14.1+11.14)=6083萬元	1.用戶用水監測計畫 / =完成監測棟數×1%×18.4萬=118×1%×18.4=21.7(萬) / 2.管網監測管理及加壓站=每年減少漏水量241萬噸，每年節省241*(14.1+11.14)=6083(萬)	0.6104(c)
雨水貯留系統建設計畫	1. 各案場實際雨水收集範圍(平方公尺)*各案場日平均降雨量(公尺)*365天=雨水最大潛勢收集量/年(立方公尺或噸) / 2.雨水最大潛勢收集量*漥蓄滯留等量扣除百分比(0.8)*雨水利用替代率(0.45)=推估雨水儲存量(S) / S*(14.1+11.14)=節省金額d	1.總整至109年底共完成267處之推廣成效。 / 2.完成之雨水收集面積範圍109年底已超過25.8萬平方公尺。 / 3.總整至109年底利用雨水澆灌面積超過26.9萬平方公尺；每日使用雨水沖廁人數5.4萬人/日。 / 4.推估109年底雨水收集效益超過35.6萬噸/年。 / 每年節省35.6*(14.1+11.14) =898.5萬元/年。	0.0909(d)
產業用水輔導節水計畫	1案(戶)可節水8514噸 / 8514*(14.1+11.14)=21.5萬	用水大戶節水輔導(案) / 北區： 125案 / 中區： 188案 / 南區： 188案 / 北中南合計實際完成501案 / 501*21.5= 10,772(萬)	1.077(e)
實際執行益本比	實際執行年計效益=(a+b+c+d+e)=3.7675(億元)，估計年計成本=3.592(億元) / 3.7675/3.592=1.05 >1.03
報院計畫益本比	計畫估算年計效益=3.7112(億元)，估計年計成本=3.592(億元) / 3.7112/3.592 = 1.03 (如表11)

# 遭遇困難與因應方式
## 依「公共建設計畫審議、預警及退場機制」期程屆期時經列為紅、黃燈之計畫，請說明預警建議事項研處情形
本計畫執行過程均落實專案管控機制，進度正常並無曾列為「公共建設計畫審議、預警及退場機制」之紅、黃燈計畫。
## 計畫經本會或其他外部機關查證建議事項辦理情形：
本計畫期程自106年7月10日至109年12月31日，計畫執行期間於108年度經審計部針對財務收支審核通知檢討改善事項，前開審計部意見之辦理回復情形彙整，請參閱柒、附件之附表1，並已納入處理。
## 執行期間遭遇困難與歷次問題解決概述：
本計畫「推廣水資源智慧管理系統及節水技術」執行內容主要為智慧防汛、智慧地下水及智慧水網，同時納入雨水貯留系統建設及產業用水輔導等措施，期能降低淹水及缺水風險，並使水資源智慧管理及節水發揮最大綜效。
本計畫經由106至109年積極推動已發揮整體成效，各子計畫推動均達績效目標，惟自來水智慧型水網推廣計畫項下原規劃推動金門智慧水網之小區計量管網因不可抗力因素無法落實，對整體計畫成效影響甚微，且後續影響因素排除後仍可另案完成；在預期效益評估部分，推動後實際效益均已符合或超出原預期效益；在經濟效益比評估部分，在原核定計畫同一計算標準下，其實際推動後之益本比亦已大於原計畫益本比，就評估指標整體評估，本計畫已達成計畫設定目標及整體成效。
## 上述三之處理後反饋情形說明：
有關自來水智慧型水網推廣計畫項下推動金門智慧水網之小區計量管網建置未能如規劃數量辦理，後續將重新檢討地區小區劃分，整體規劃為53個小區，進出水點多且區域難以封閉者，將改以大區或以供水系統方式管理，目前已建置44個小區，其餘小區已規劃並於109年辦理管理用表裝設作業。此外，金城地區將檢討改以辦理「109年管線定位及漏水調查管理」，辦理管線位置調查，以透地雷達將不明舊管走向及位置調查出來，並回饋圖資系統以利未來小區建置之需；另採用噪音紀錄器調查管線漏水情形，因使用噪音紀錄器之方式不需要小區封閉即可進行，能在金城地區尚未建置小區下辦理查漏及改善作業。
# 營運階段評估
## 預擬評估項目及營運計畫概述(含指標)：
本計畫項下分別為「智慧防汛網推廣建置計畫」為補助新北市、桃園市、臺中市、臺南市及高雄市等5直轄市政府辦理，以及基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣及嘉義縣等7縣(市)政府執行；「地下水智慧監測技術計畫」委託宜蘭縣、桃園市及高雄市政府代辦；「自來水智慧型水網推廣計畫」由臺北自來水事業處、台灣自來水公司、金門縣及連江縣自來水廠辦理；「雨水貯留系統建設計畫」採委託地方政府代辦及補助機關學校辦理；「產業用水輔導節水計畫」則由經濟部水利署辦理。
## 營運評估預定辦理期程：
本計畫項下子計畫所建置之相關設備(施)及系統，後續營運維護管理由各執行單位負責辦理。

# 主管機關綜合意見
## 計畫目標達成(含指標)：
(一)智慧防汛網推廣建置：108及109年共補助12直轄市縣(市)建置智慧防汛網系統，完成淹水感測器站955站、移動式抽水機監控設備242組及其他水情感測設備等合計1,443站(處)，透過水情情資整合平台整合其轄內相關河川水位、積淹水、移動式抽水機等水情資訊，並搭配建置之淹水預警模式，提供縣市防災人員決策及應變參考。
(二)地下水智慧監測技術計畫：108及109年委託宜蘭縣、桃園市及高雄市等縣市政府代辦建置464口地下水井之智慧量水設備及3套動態地下水水權管理監測系統，並精進動態地下水智慧管理與展示系統及行動管理系統。至109年底於宜蘭縣可掌握總核發水權量之14.50%、桃園市可掌握30%及高雄市可掌握57%。
(三)自來水智慧型水網推廣計畫：由106年至109年透過委託代辦、投資及補助，由臺北自來水事業處、台灣自來水公司、金門縣政府及連江縣政府等自來水事業單位建置智慧型監測系統，即時回傳管網流量、壓力等用水量、配水量、售水量之短、中、長期運轉數據資訊，以智慧管理提供管網分時最適壓力，減少漏水損失，並透過資訊管理方式分析產出預警及預測，使供水更能彈性調配及穩定。具體成效包括總戶數2,583戶、智慧水表2,277只的臺北智慧水網示範區之建置、淨水場之管理用水量計自動讀表系統924只、降低漏水量約600萬噸的台水公司自來水智慧型水網、節省45.2噸漏水損失的金門自來水智慧型水網計畫、以及完成智慧水表2,006只、用戶讀表傳訊設備3,330座、管理水表及水壓傳訊裝置152只、綜合水質監測設備19套、淨水場自動控制6式等設備建置的連江自來水智慧型水網，降低供水調配能耗15%~20%、提升淨水場供水水質平均合格率至99%以上及控制漏水率於10%以內。
(四)雨水貯留系統建設計畫：總整106年至109年底已完成建置267處推廣之案場，雨水收集面積超過25.8萬平方公尺。完工後雨水收集效益量可超過35.6萬噸/年，約等同節省水資源開發費用898.5萬元/年；利用雨水澆灌面積超過26.9萬平方公尺；每日使用雨水沖廁人數5.4萬人/日。此外，非量化效益包括大型雨水貯留系統達成之滯洪減洪功能、因節省自來水使用造成之減少淨水輸水等需求所達成之節能減碳之經濟效益、天災後偏遠地區簡易自來水受損無法供水時雨水貯留系統做為附近居民替代水源之效益等。
(五)產業用水輔導節水計畫：106年至109年由水利署委託專業團隊針對全台產業大用水戶進行輔導節水計畫，工作包含提供效率用水諮詢服務、提供效率用水推動輔導服務、提供節水技術可行性驗證之深入輔導試驗、協辦輔導成果發表會及績優廠商觀摩活動、追蹤節水輔導廠商持續改善、研擬區域廢水逐級利用媒合之可行性評估、針對應具省水標章產品進行後市場調查、維護管理保育管理知識共享平臺及保育決策APP系統等項目，並分為北、中、南三區域同時執行。三區共已完成1,069大用水戶諮詢服務，輔導後總節水潛力為21,511CMD。
## 計畫效益評估：
全球氣候變遷，旱澇交替愈發顯著，另隨著經濟發展用水需求也將不斷增加，如何有效避免及降低淹水及缺水風險，推動水資源智慧管理已迫在眉睫。因此，水利署近年來結合相關部會及直轄市、縣市政府積極推動「水資源智慧管理」相關計畫，包括「智慧水管理創新產業發展計畫」、「水資源物聯網」、「建置關鍵基礎設施安全防護計畫」及「推廣水資源智慧管理系統及節水技術」等，其中包括智慧水網、智慧灌溉、智慧水庫、智慧水源調配、智慧安防及智慧防汛等，希望善用及調控每一滴水資源。
本計畫「推廣水資源智慧管理系統及節水技術」執行內容主要為智慧防汛、智慧地下水及智慧水網，同時納入雨水貯留系統建設及產業用水輔導等措施，期能降低淹水及缺水風險，並使水資源智慧管理及節水發揮最大綜效。
本計畫經由106至109年積極推動已發揮整體成效，在績效目標值評估部分、雖金門智慧水網之小區計量管網因不可抗力因素無法達成目標值，惟對整體計畫成效影響甚微，且後續影響因素排除後仍可另案完成；在預期效益評估部分，推動後實際效益均已符合或超出原預期效益；在經濟效益比評估部分，在原核定計畫同一計算標準下，其實際推動後之益本比亦已大於原計畫益本比，就評估指標整體評估，本計畫已達成計畫設定目標及整體成效。
以推動智慧水網之節省水量成效而言，4個自來水智慧型水網推廣計畫完成後估計每年可減少漏水量為241 萬噸；267處雨水貯留場所年儲存量估計可達成35.6 萬噸；產業用水輔導節水北中南三區接受輔導廠商之總節水量估計每年可達656 萬噸。故本計畫整體節水量每年估計可達933 萬噸，如以核定計畫年效益之雙溪水庫建設14.1元/度，供水成本11.14元/度估計，則每年由節水所達成經濟效益可高達2.36 億元。
智慧防汛網推廣建置計畫執行後，以國家災害防救科技中心統計，臺灣地區因颱風豪雨災害所造成的直接財物損失，平均每年高達新臺幣 170億元以上，間接的損失更是難以估計，如潛在減損效益以1%計算約可減少1.7億元損失，另由美國國國家海洋暨大氣總署年統計顯示，平均花費 1塊錢在減少自然災害的損失，可以替整個社會節省 4塊錢的效益成本；美國財政部指出花費 1塊錢在減少自然災害的損失，可以避免產生 3.65元稅收損失和花費，除此之外，人命無價，更難以量化及估計。地下水智慧監測技術計畫執行後超抽查核人力約可節省480 萬元，另耗水費收入估算可達2,412 萬元，故經濟效益亦可達1.99億元。
在質化成效部分，智慧防汛可提升各縣市水情監控與情資掌握，藉由監測之資訊，精準掌握轄區內各項水情災情實際狀況，降低情資確認之時效與資源之有效運用。智慧地下水部分，可即時掌握地下水用水狀態及時空分布，合理有效利用地下水資源，減少環境災害。同時動態地下水監測資料可供未來地表地下水聯合運用及地層下陷防治決策參考。智慧水網部分，推動各自來水事業建置智慧型監測系統，以智慧管理管網，即時發現減少漏水損失，同時可產出預警及預測，使供水更能彈性調配及穩定。雨水貯留系統建置，降低水資源的開發壓力，並可結合學校發揮節能省碳的水資源環境教育功能。產業用水及節水技術輔導，可提升大用水戶節水誘因及整體回收率；同時促進相關節水技術之精進，帶動水務智慧管理產業發展。
綜合前述量化及質化成效，本計畫已可發揮降低淹水及缺水風險，強化水旱災應變智慧決策能力，提升用水供需之效率，同時也帶動國內智慧水管理相關產業發展及技術輸出之水利產業效益。整體而言，本計畫在推廣水資源智慧管理及節水技術已發揮整體綜效。
## 對計畫資源分年配置及策進建議(含對中程預算分配之建議)：
#### (一)智慧防汛網推廣建置計畫
1. 各縣市後續如有增設淹水感測器之需求，應利用颱風豪雨期間實際現場檢視既有淹水感測器其積淹水情形是否與傳回監測資訊相符，並檢視其周邊地形地物，再行檢討淹水感測點的補足，讓監測範圍更為完整；另外在地下道的監控上，可配合增設自動閘道啟閉功能，達到更自動化的預警功能。
2. 水利署每年汛期前均會要求轄管河川局進行轄區內防汛熱點(內外水)之調查檢討，淹水感測器應配合防汛熱點建置，以充分發揮淹水感測器功能。
3. 各縣市智慧防汛網計畫應選擇適當河川、排水流域納入逕流分擔與出流管制之概念，規劃建置聯合防災之智慧防災監控機制。
4. 淹水感測器之監測應結合預警方法，才能提前部署防救災措施及疏散高危險地區之民眾。
5. 智慧防汛網計畫協助縣市政府開發前瞻的防災應變技術，實可有效提升縣市政府的防災能量，惟計畫建置之相關防災應變系統始建置完成，實需更多時間與經費持續進行系統的落實應用與檢討精進，始能逐步發揮成效。。因縣市政府財源普遍有限，中央應持續推動智慧防汛網計畫，持續協助提升全台防災技術往智慧前瞻的方向邁進。
6. 水利署對於全台已建置完成的智慧防汛感測設備，應由轄管各河川局介接整合形成區域性的智慧防汛網絡，再由水利署整合各區域性形成全國性之智慧防汛網絡，以掌握全國水情及災情，並針對防救資源做最有效調度及迅速正確之應變決策。
7. 各直轄市及縣市建置完成之智慧防汛感測設備，後續應妥善規劃編列適當維護管理與運作經費，並於颱風豪雨期間落實應用，持續檢討改善，始能達成智慧防汛之目的。
#### (二)地下水智慧監測技術計畫
1. 地方政府應儘速訂定相關量水設備裝設之自治條例，並約束一定取用量以上之水權人於取水地點自行裝設電子式水量計，並以無線傳輸方式回傳，未達取用量標準之水權人應規範至少每月回傳逐日抽水量，以確實掌握地下水水權之實際抽水量。
2. 訂定水權人安裝智慧量水設備補助辦法及量水設備安裝標準化作業要點。
3. 制定地下水資源維護收費辦法及地下水資源維護基金之運用。
4. 將智慧地下水管理平台結合地下水水權核發系統，以利水權核發行政效率。另結合水質、地層下陷井等觀測及乾旱水情燈號，使掌握抽水量的同時亦能即時掌握水情及發布政府作為或措施。
#### (三)自來水智慧型水網推廣計畫
##### 臺北智慧水網示範區計畫
1. 未來建置智慧水網應考量既有住宅位置、地形及建物條件，並依據用戶特性，包含總表、直接表或分表，確認回傳頻率需求，規劃選用適合的水量計，及匹配之傳輸模組，以達到最佳化及最經濟的組合運作。
2. 智慧水網建置時應同時或先建立接收應用相關配合平台，以蒐集各式數據分析，將其智慧水網所收集數據充分應用。
3. 強化智慧水網監測數據之更精緻深入的分析與應用，達成智慧水管理之目的。
##### 台水公司自來水智慧型水網計畫
本項計畫是在已建置妥善之供水管網基礎設施上，近一步佈設進階水壓管理系統、建置重要閥類線上監控、建置淨水場之管理用水量計(AMR)，以提升強化管網智慧化管理之能力，以精進降漏，後續應針對此項計畫結果評估其經濟效益及實際可行性，如屬可行建議應持續辦理。
##### 金門自來水智慧型水網計畫
自來水管線圖資為智慧水管理核心，應持續維護及補正。另必須持續針對智慧管理所使用通訊傳輸模式之升級、管理系統功能優化、基礎設備加強及建全資料完整性，才能做為未來智慧水務平台資料整合及分析應用。
##### 連江自來水智慧型水網計畫
自來水智慧型水網除工程面智慧化建置外，最重要的即是各項設備大數據的紀錄及累積分析，未來建議應更進一步的將分析方法變成自動化動態處理，使得自來水智慧型水網工程所累積之大數據發揮最大的經濟效益。
#### (四)雨水貯留系統建設計畫
1. 為使雨水貯留能發揮最高效用，建議除貯水端開始，即結合滯洪以減少淹水，並加強無自來水地區與簡易自來水地區民眾雨水利用，以協助旱災及水災水濁無法供水之用水問題。
2. 建議另可結合環境教育，以景觀、保水、生態等概念相配合，加強民眾認識雨水與環境之結合，與生活更貼近，促進雨水有效利用。
3. 雨水貯留設施可結合智慧科技，逐步建置完整的雨水收集、處理、控制和滲透技術，以減輕大量雨水對排水系統的瞬時壓力，並可節約寶貴的水資源。
4. 為使單位設置雨水利用後能增加其利用率，建議應依各區域降雨、環境等特性，其供水標的也應有不同之需求，包括如降雨較多之北部地區或山區，則應以沖廁為優先選擇，澆灌及其它供水標的暫不列入；降雨較分佈不均且有充足之蓄水空間者，則可沖廁與澆灌等標的同時納入主要供水考量。
#### (五)產業用水輔導節水計畫
1. 分析各廠家節水效益不能單純以水費減少對比節水投資估算，除考慮污水排放的費用和環境成本外，亦應估算使用優質再生水對於製程維護費的降低效益。另，節水量造成的衍生效益也不能忽略，包括可節省水源開發成本、創造節水產業產值、節省缺水期水車費風險、缺水產值損失降低等應廣為宣傳。
2. 建議水回收率計算時，分母扣除合理消耗水量，同時可引入省水率(雨水、節水製程)、減排率(他廠使用)結合回收率成一新指標(如：節水率)，以評估進行各用水單元節水。
3. 提供有改善意願之廠商試驗模廠或協助水質分析，皆須投入大量人力與經費，建議未來可採專案申請方式提供設備改善補貼，並協助廠商驗證節水方案可行性，提升產業改善投資節水信心。
# 附件
附表1、經濟部水利署聲復審計部108年度1至10月財務收支審核通知事項辦理情形表
經濟部水利署聲復審計部108年度1至10月財務收支審核通知事項辦理情形表
審核通知事項及內容	聲復理由或辦理情形
查明處理事項
二、經濟部為聚焦於防洪、地下水、自來水管網等管理政策工具之導入與示範，並配合相關計畫成果匯流整合各類水利數據，掌握水源來向與去向，應用大數據及雲端運算分析，達成降低淹水風險與損失，並讓水資源供需調度發揮最大效益，經陳報行政院於106年7月10日核定推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫（下稱本計畫），由貴署負責執行智慧防汛網、地下水智慧監測技術、自來水智慧型水網推廣、雨水貯留系統建設及產業用水輔導節水等5個分項計畫，執行期程自106至109年度，總經費13億元，截至108年11月底止，累計預定支用數6億4,397萬餘元，累計實際支用數4億5,328萬餘元，支用率70.39％。經查其執行情形，有下列情事，請注意檢討改善： / (一)推廣建置智慧防汛網有助防災資訊流通，惟間有計畫先期規劃作業欠周、發包作業時程延誤或補助費用編列不符規定等情，亟待檢討改善，以利計畫順遂推展。(請防災中心查填) / 依據本計畫肆、執行策略及方法、一、主要工作項目、（一）智慧防汛網推廣建置計畫列載，運用近年高速發展之智慧化相關技術建構防汛應變網絡，管理者可透過遠距傳輸系統，監控各處監控設施運作情形，即時決策應變作為並採取必要防汛措施；108至109年度以都市（區域）常淹水地區為推動場域，建置智慧防汛網之水情災情監測系統（智慧化監測站點150處）；採中央補助地方政府方式執行，故計畫執行期間所產製之設備儀器與資訊軟硬體系統等，其後續營運管理等相關事宜，係屬地方政府權責，由地方政府編列預算維運。復依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第10條規定：「……中央對直轄市、縣（市）政府之計畫型補助款，均不含土地取得及維護費用。」經查貴署辦理智慧防汛網推廣建置計畫，執行期程108至109年度，總經費2億元，預計補助設置智慧化監測站點150處，惟因計畫先期規劃作業未臻周妥，未審慎評估施作數量，實際核定補助500處，約為預計設置數量之3.3倍；復查，貴署於108年4月核定補助新北市等11個市縣政府辦理智慧防汛網推廣建置計畫，並請各地方政府於3個月內完成發包作業，惟查截至108年11月底止，累計預定支用數4,255萬餘元，累計實際支用數354萬餘元，支用率僅8.34％，主要係基隆市、臺中市及彰化縣等3個市縣政府辦理相關標案，分別於同年9月2日、10月1日及8月27日始決標，較原定時程延誤2至3個月，暨部分市縣政府尚未請撥經費等所致；另查，前開11件智慧防汛網推廣建置執行計畫，貴署於召開工作執行計畫書複審會議時，建議各地方政府原則編列2年保固，惟其中基隆、臺中及彰化等市縣政府均編列3年保固，且保固事項包括計畫結束後之維護、通訊、電費、電池替換等，係屬應由地方政府編列維運經費之後續營運管理事項，均核與前開補助規定及計畫列載經費編列方式不符。請檢討改善，以利計畫順遂推展。	一、有關本計畫原預計補助設置智慧化監測站點150處，依現行核定已遠超過預計目標一節，說明如下：因本計畫於提報時(106年度)尚為初步推動階段，預計建置之智慧化監測站點數量估列暫宜審慎務實，俟其執行略具成效後，再行檢討調整。爰本計畫提報當時，經參酌先期推動之臺南市智慧防汛網計畫之辦理規模，初步以2至3縣市，每縣市50至75處監測站點為基準，估算其預計目標值，故與現階段各縣市政府依現況需求評估後所提報之數量有所差異。 / 二、有關基隆市、臺中市及彰化縣等3個市縣政府辦理相關標案發包作業時程延誤一節，說明及辦理情形如下： / 1.基隆市部分：因市府墊付案核準通過期程較長導致發包作業延誤，後續已促請市府積極趕辦，市府並已於109年1月21日向本署河川局請撥108年度第二期補助款。 / 2.臺中市部分：因市府第一次發包評選作業結果廢標，需重新辦理招標導致延誤，後續已促請市府積極趕辦，市府並已於109年1月20日完成108年度報告審查，將儘速向本署河川局請撥108年度第二期補助款。 / 3.彰化縣部分：因縣府墊付案核準通過期程較長導致發包作業延誤，後續已促請縣府積極趕辦，縣府並已於108年12月16日完成108年度報告審查，刻正辦理請撥經費流程中。 / 三、有關部分縣市計畫內建置之設備保固事項包括計畫結束後之維護、通訊、電費、電池替換等一節，查本署於108年3月7日「推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫-智慧防汛網推廣建置計畫」工作執行計畫書複審會議中，已要求各縣市自行籌款辦理本計畫結束後之設備營運、維護及管理等工作。另本署已以108年12月17日經水防字第10833051200號函各縣市，各單位計畫發包執行時，如有包含計畫執行完畢後之營運、維護、管理工作，相關費用應由各單位自籌，並由本署補助款中扣除。
(二)推動地下水智慧管理有助管控用水量，惟間有補助對象未選定用水大戶或非位處地下水管制區等情，亟待檢討改善，並督促各地方政府完備地下水管制規範，以利地下水資源保育及永續發展。(請水文組查填) / 依據本計畫肆、執行策略及方法、一、主要工作項目、（二）地下水智慧管理計畫列載，106及107年度委託高雄市及桃園市政府代辦智慧地下水管理示範計畫，108及109年度擴大於濁水溪沖積扇或地下水用水情勢較為嚴峻之地區（完成400口）加強辦理，以及建置1套行動管理系統及動態地下水智慧管理與展示系統，掌握地下水抽水量，健全水權管理系統。貴署嗣於106年委託高雄市、桃園市政府，108年度委託宜蘭縣政府辦理轄區地下水智慧管理計畫，總經費2,788萬元。經查宜蘭縣政府提報計畫內容包括360口水井（溫泉用水權井257口、工業用97口，其餘6口由縣府指定裝設）換裝計量設備、既有40口井計量資料收錄，以及地下水資源智慧管理系統及行動管理系統建置及維護等，惟查前開360口水井，其中高達2百餘口水井平均每月用水量未及1,000度，甚有52口全年度用水量未達1,000度，核與計畫選定設置對象（月平均用水達1,000度以上之地下水大用水戶）不符。復查截至108年11月底止，高雄市政府已於大樹、大寮、旗山及美濃等4區安裝190口水井計量設備，裝設量水設備水權量約占全區之45％，惟其中大樹、旗山及美濃等地區，均非屬地下水用水情勢嚴峻經經濟部公告之地下水管制區範圍，不易彰顯管制成效。鑑於水利法第39條規定水權人應在取水地點裝置量水設備，並將全年之逐月用水情形、實際用水量，填具用水紀錄表報查，惟使用人超量用水情形尚未明訂罰則，桃園市政府爰於108年7月訂定「桃園市地下水水權裝置量水設備自治條例」增列相關罰則，並規定用水大戶應於取水地點自行裝置電子式水量計，並以無線傳輸方式，回傳用水紀錄至指定位置。為利達成裝置設備偵測用水量，健全水權管理系統之計畫目標，請就補助對象未選定用水大戶或非位處地下水管制區等情檢討改善，並督促位處地下水管制區或轄區用水大戶比率較高之市縣政府（表2），參採桃園市政府作法，研訂相關自治條例之可行性，完備地下水管制規範，並研議修訂水利法增列相關罰則之可行性，以利地下水資源保育及永續發展。	一、本署委託高雄市政府代辦「高雄地區智慧地下水管理示範計畫106-107年度執行計畫」，為本署與科技部跨部會合作計畫「智慧水管理產業創新發展計畫」-「區域動態地下水營運與管理技術研發」項下工作，因應氣候變遷、區域水資源調度壓力加劇、地下水使用量增加、南部乾旱問題等考量，爰以高雄市4區為示範區，期導入智慧監控及管理。為增加監測資料量以作為地下水有效管理應用分析，爰延續前項計畫成果，108-109年於「前膽基礎建設計畫-水與發展-推廣水資源智慧管理系統及節水技術-地下水智慧監測技術計畫」持續推動。 / 二、查高市府轄管高屏溪沿岸之大樹、大寮、旗山及美濃4區之地下水水權登記量合計29,916萬噸/年，佔高雄全區登記水權量之86.71％，爰「高雄地區智慧地下水管理示範計畫106-107年度執行計畫」設定以大樹、大寮、旗山及美濃等4個大用水量地下水水權核發地區為示範區，該示範區為中油公司、台水公司及台塑公司等重要產業之引水區域，為避免該地區地下水超抽情形致引發地層下陷等不可逆之傷害，強化區內地下水位監控管理實為刻不容緩之工作。106-107年分別於示範區裝設70組智慧水表，107-108年裝設120組替代式水表，其可掌握高雄市18,318萬噸/年之水權量，占全市水權量57%，可有效利用智慧監測數據管理地下水使用。 / 三、次查宜蘭縣核發水權量每月1000度以上之水井類別分布如下：工業用水89口、農業用水268口、家用及公共給水 45口、其他用途123口，總計525口。其中家用及公共給水(均為自來水公司) ，該府已洽自來水公司第八區管理處提供地下水抽用資料，可掌握自來水公司45口水井抽用情形。考量智慧水表裝設法令尚無強制性，水權人意願影響裝設數量，為有效掌握及管理區域地下水抽水量，以合理使用地下水，本署已於109年1月3日函請該府持續規劃辦理每月用水量達1000度以上水井(自來水公司、水利會等)資料收錄及分析工作。另查該府108年亦已裝設300組智慧水表，其中143組裝設於水權狀額定用水量1000度/月以上之水井、157組裝設於未達1000度/月之水井（多數為溫泉水井），迄今已完成裝設之小用量水井（157口）中發現部分水井（12口）實際抽用量超過1000度/月，且另有58口水井之實際抽用量高於水權狀額定用水量；該府業積極研訂「宜蘭縣量水設備標準」草案，俟該標準正式實施後，即可逐年掌握水權狀額定用水量大於特定量值（1000度/月）之水井抽用量。 / 四、按水利法第93條「違反本法或主管機關依法所發有關水利管理命令，而擅行或妨礙取水、用水者，處四千元以上二萬元以下罰鍰」，對已取得水權所稱擅行取水、用水者按同法施行細則第64-1條第2款規定係指「違反本法第38條規定記載事項而取水、用水者」，爰對水權使用人超量用水情形水利法已明訂罰則，得為各主管機關裁罰之依據。至桃園市政府訂定地下水量水設備自治條例部份，審酌水利法第28，39條規定水權之用水情形、用水紀錄報查等係屬各水權主管機關權責，宜由辦理地下水智慧管理計畫之縣市政府審酌自身轄區推動辦理情形視其需求參採研擬。 / 五、本署已規劃於本(109)年於桃園市政府辦理工作座談會，邀請高雄、宜蘭、嘉義及屏東等相關縣市政府參加，交流分享智慧地下水管理推動心得及自治條例訂定行政經驗，以健全水權管理。
(三)推廣自來水智慧型水網有助穩定供水，惟金門自來水廠因採購案多次流標或轄區管線圖資闕漏，影響執行進度，亟待督促加速辦理，以利計畫順遂推動。(請保育組查填) / 依據本計畫肆、執行策略及方法、一、主要工作項目、（三）自來水智慧型水網推廣計畫列載，透過資通訊技術、大數據分析等科技方式，改善各自來水事業（臺北自水來事業處、台水公司、金門自來水廠、連江自來水廠）管網監測點不足及設備更新問題，進一步將管網流量及壓力等相關數值之年、月、日用水量、配水量、售水量等之短、中、長期運轉數據，透過資訊管理方式分析產出預警及預測，作為自來水單位調整因應依據，將更有彈性的調配及穩定供水，總經費4.45億元。經查截至108年11月底止，該計畫累計預定支用數1億4,544萬餘元，累計實際支用數1億827萬餘元，支用率僅74.44％，主要係補助金門縣自來水廠辦理金門自來水智慧型水網建置計畫，因管線圖資建置擴充標案多次流標，執行進度不如預期等所致；復查，金門縣自來水廠107年辦理後浦城區多點式相關儀租賃及監控試驗（金額94萬餘元），因轄區管線圖資缺漏，影響漏水監測效能及正確性，爰108年未依原定計畫建置多點式相關儀及監控系統，而係改辦管線圖資建置擴充，連帶壓縮後續執行期程，不利達成計畫原訂於109年完成統整所有監控數值即時傳送監控中心進行智慧分析管理，以達即時處理異常、分析漏水管段（管）之目標。請督促檢討改善並加速辦理，以利計畫順遂推動。	一、受限於離島地區資源較不足之情況下，金門縣自來水廠辦理自來水智慧型水網相關標案，常因廠商投標意願低落及經驗不足，致履約時程有所落後。 / 二、本署特於108年年10月28日至金門縣自來水廠辦理「推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫-金門自來水智慧型水網計畫」執行情形業務督導，請金門自來水廠培植當地廠商或與學校合作，以為因應。 / 三、目前108年度各標案已完成發包履約(含管線圖資建置擴充標案)；至於109年度各項標案，本署已要求該廠提前辦理發包作業，預定於2月底前完成上網公告。
(四)建設雨水貯留系統有助水資源再利用，惟實際節水成效仍待提升，且相關補助規定未臻周妥，易滋生違章建築爭議，亟待檢討改善，以促進水資源多元利用及確保設施合法使用。(請保育組查填) / 依據本計畫肆、執行策略及方法、一、主要工作項目、（四）雨水貯留系統建設計畫列載，針對機關學校或風景區，補助設置雨水貯留設施、降雨、室內外溫度量測、各用水單元計量設施與水資源綜合管控平台與揭示設備，以利監控觀測，發揮節能與水資源環境教育功能，預計設置大、中、小型雨水貯留系統各30座、70座、75座，透過貯留之雨水替代自來水使用，預估每年可節省水量達34.5萬噸，總經費3.35億元。惟據貴署提供統計資料，106及107年度已完工雨水貯留設施合計115座，雨水使用量每年5.35萬餘噸、潛勢量14.50萬餘噸；108年度完工29座，雨水使用量每年2.2萬餘噸、潛勢量5.2萬餘噸，距計畫完成期限（109年）僅餘1年，實際節省水量僅達原目標之21.88％ [（5.35+2.2）／34.5]，節水成效有待提升，據述主要係大型雨水貯留系統完工座數不如預期所致。另依建築法第4條規定：「本法所稱建築物，為定著於土地上或地面下具有頂蓋、樑柱或牆壁，供個人或公眾使用之構造物或雜項工作物。」同法第28條規定：「建築執照分左列四種：……二、雜項執照：雜項工作物之建築，應請領雜項執照。」經查貴署補助設置大、中、小型雨水貯留系統，包括雨水儲集槽（桶）、集水區及配水槽等，設施種類繁多，材質涵蓋RC或鋼鑄，或有裝置頂蓋遮蔽，是否屬建築法所稱雜項工作物，須視個案實際興建內容檢討認定。惟查貴署所訂「經濟部水利署委託機關學校代辦雨水貯留系統設施計畫執行注意事項」，並未規範受補助設置設施應注意依建築法規定辦理，易滋生違章建築爭議。以上，請檢討改善及完備相關補助規定，以促進水資源多元利用，並確保補助設置之雨水貯留設施合法使用。	有關實際節省水量僅達原目標之21.88％，節水成效有待提升一節，係各申辦單位實際設置後，因其用地限制與實際儲水桶槽設置狀況(設施容量)等下列因素影響，致106~107年度使用量5萬3,529噸與潛勢量14萬508噸及108年目前已完工之年度使用量2.2萬餘噸與潛勢量5.2萬均有所差距： / 1.屋頂蒐集面積限制：因建物斜屋頂蒐集面積可能分為前後斜之流向或向四面斜之流向，致蒐集水量受其原斜屋頂型式之限制，僅能蒐集1/4~1/2之面積。 / 2.雨水利用對象限制：部分申請單位受限於建物結構與管線無法改變，導致蒐集之雨水無法用於沖廁，多用於澆灌或生態池等，造成雨水使用量推估上未如預期。 / 3.雨水桶槽可容納區域限制：部分案件雖有較多的雨水蒐集潛力，因受限於場地限制，導致桶槽設置容量不足，無法收取多餘之雨水。 / 4.106及107年辦理之雨水貯留工程雨水供給對象主要以小型系統且以澆灌等標的較多，故其效益相對較不明顯，108年已規劃以較大型之雨水收集貯留工程案件，惟因工期較長且多為跨年度工程，其成效目前尚未完工故未列入計算。 / 另有關前述跨年度大型雨水貯留系統預計可於109年11月底完成，本署再納入後續統計，至於為使雨水貯留系統其雨水使用量能有所提升，本(109)年度針對新申請案件加強各計畫節水成效審查，針對節水經濟效益較低之案件將不予核定。 / 至於雨水貯留系統是否需依建築法申請雜項執照部分，經函請內政部營建署表示因雨水貯留設施態樣繁多，且各建築基地現況條件各異，是否需申請建築執照涉及個案事實認定。本署將於本年度審核時(預計4月底全數審核完成)，於核定函內要求各申請單位於發包工程前，應依各相關規定，逕洽當地直轄市、縣（市）主管建築機關確認。
(五)輔導產業用水節水有助提升用水效率，惟節水落實度仍待提升，亟待持續追蹤及輔導，以強化水資源管理，促進綠色產業發展。(請保育組查填) / 依據本計畫肆、執行策略及方法、一、主要工作項目、（五）產業用水輔導節水計畫列載，針對產業用水大戶，依產業型態不同，提供水回收技術、綠色工廠、清潔生產與水足跡等其所需項目的專業技術輔導，並研擬其水平衡圖及提出相關改善計畫，給予大用水戶專業與務實之協助與建議，促成廠商實質採取節水改善措施，提升用水效率（每年估計輔導125案，4年共500案），總經費2億元。據貴署提供截至107年12月底統計資料，已輔導北、中、南區廠商共162家，預計節水量約每日15,051.9公噸，惟查貴署於108年度追蹤其改善結果，實際已完成改善措施之節水量每日5,558.7公噸，持續進行改善措施之節水量每日3,433.8公噸，合計8,992.5公噸，約占59.74％（表3），節水落實度仍待提升，據述主要係水價低、投資節水設施成本高等所致，請持續追蹤及輔導，以強化水資源管理，促進綠色產業發展。	為提升產業落實節水意願，本署除持續辦理節水輔導及追蹤受輔導戶之節水成效外，將採取二項具體措施，第一為「提供獎勵」，辦理落實節水輔導改善獎勵工作，就達成實質節水改善成效優良者，給予獎勵；第二是「提升投資信心」，擬透過節水績優觀摩，廣邀廠商參訪績優廠商之節水設備改善情形，以提升產業投資節水設備之意願與信心；期藉由上述二項措施之施行，以提升產業節水成效。