## 工作表1
項次 | 批次 | 縣市別 | 工程名稱 | 預定進度(%) | 實際進度(%) | 進度差異(%) | 決標金額 (千元) | 實際開工日期 | 預定完工日期 | 變更後預定 完工日期 | 實際完工日期 | 承包廠商 | 工程概要(河海堤或排水路長度) | 監造單位 | 經度 | 緯度 | Google Map超連結
1 | 5 | 基隆市 | 旭川河田寮河及南榮河水環境改善工程 | 51.26 | 51.87 | 0.61 | 23300 | 1111230 | 1120627 | 1120822 |  | 捷博科技股份有限公司 | 景觀土木工程、植生工程、鋪面工程、照明工程、牌示工程、景觀配電工程、景觀設施工程、景觀雜項工程等工項。 | 桔源工程顧問有限公司 | 121.7385 | 25.1279 | https://goo.gl/maps/4dc8TzvrUBXSCysBA
2 | 1 | 新北市 | 碧潭堰上游至烏來沿線亮點營造(第1標) | 100 | 100 | 0 | 65600 | 1070212 | 1071208 | 1081231 | 1080830 | 志勤營造股份有限公司 | 興建新店溪右岸渡渡口至青潭溪口之自行車道，約970公尺 | 安笙工程顧問有限公司 | 121.5352 | 24.9541 | https://goo.gl/maps/dGDa9j88LXu
3 | 1 | 新北市 | 碧潭堰上游至烏來沿線亮點營造(第2標) | 100 | 100 | 0 | 48860 | 1070322 | 1071017 | 1080128 | 1080128 | 志勤營造股份有限公司 | 興建新店溪右岸青潭溪口上游之自行車道，約838公尺 | 安笙工程顧問有限公司 | 121.5369 | 24.9521 | https://goo.gl/maps/1diJVWJgCDR2
4 | 1 | 新北市 | 大漢溪右岸串聯三峽河左岸休憩廊道營造 | 100 | 100 | 0 | 25630 | 1070301 | 1071115 |  | 1080111 | 辰茂營造工程有限公司 | 新建自行車道 | 永健工程顧問有限公司 | 121.399 | 24.9691 | https://goo.gl/maps/477pQwKUsx32
5 | 1 | 新北市 | 大漢溪左岸鳶山堰上游段休憩廊道營造 | 100 | 100 | 0 | 18500 | 1070223 | 1070801 | 1071007 | 1070918 | 中華威霸營造有限公司 | 自行車道整建及周邊空間營造 | 永健工程顧問有限公司 | 121.3286 | 24.9323 | https://goo.gl/maps/ptGTZvgyYQ42
6 | 1 | 新北市 | 浮洲河濱環境營造工程 | 100 | 100 | 0 | 31280 | 1070409 | 1071125 | 1080110 | 1080110 | 暐聯營造股份有限公司 | 新建橫移門1座，長度10公尺、新建停車場1座、新建籃球場1座、堤外周邊美化。 | 山水綜合技術顧問股份有限公司 | 121.4384 | 24.9963 | https://goo.gl/maps/MBoT2Mr1Cb82
7 | 3 | 新北市 | 碧潭堰改善暨周邊環境營造 | 99.96 | 99.98 | 0.02 | 450880 | 1090815 | 1111023 | 1120703 |  | 安倉營造股份有限公司 三源興股份有限公司 | 堰體改善及新建魚道約117m。下游保護工與周邊環境營造。 | 林同棪工程顧問股份有限公司 | 121.5274 | 24.9631 | https://goo.gl/maps/1No7kBbgJdz5u8Pp8
8 | 3 | 新北市 | 景美溪左岸世新三水門堤外便道至一壽橋休憩廊道串聯 | 100 | 100 | 0 | 34856 | 1090302 | 1091102 | 1091121 | 1091120 | 湧成營造工程有限公司 | 全長約2,900公尺，主要工項:鋪面工程、整地工程、景觀護欄更換、自行車道拓寬。 | 恆康工程顧問公司 | 121.5417 | 24.9875 | https://ppt.cc/fkIFXx
9 | 4 | 新北市 | 藤寮坑溝排水及大窠坑溪水環境營造統包工程 | 100 | 100 | 0 | 160634 | 1090827 | 1100822 | 1110408 | 1110408 | 逢國營造有限公司 | 大窠坑溪(堅實一橋至大窠橋)營造近自然生態河道610m及綠水澗生活陸廊700m，藤寮坑溝(嘉慶橋至中正三橋)營造近自然生態河道700m及親水河廊450m。 | 盛禹工程顧問有限公司 | 121.4834 | 24.9936 | https://goo.gl/maps/nQL9rfkr4EAnBzGv7
10 | 4 | 新北市 | 都市方舟漳和濕地水環境營造工程 | 100 | 100 | 0 | 19190 | 1091207 | 1100505 | 1100604 | 1100604 | 大闔營造股份有限公司 | 場域硬體設備更新工程、解說、指示設施優化更新、植栽工程、水質及設備更新工程 | 盛禹工程顧問有限公司 | 121.4855 | 24.9913 | https://goo.gl/maps/pPQUdogRAdUxAepD8
11 | 4 | 新北市 | 樹林區柑園河濱公園水環境再造計畫 | 100 | 100 | 0 | 12200 | 1090715 | 1091211 |  | 1091211 | 淞源營造有限公司 | 碎石步道、砌石、木平台等設施及照明與植栽工程 | 恆康工程顧問公司 | 121.3854 | 24.9668 | https://goo.gl/maps/PyQgzV2bD99kQhW36
12 | 4 | 新北市 | 新北市泰山區貴仔坑溪河道改善工程計畫 | 100 | 100 | 0 | 83000 | 1090528 | 1100323 | 1100417 | 1100514 | 展旭營造工程有限公司 | 施設深槽及相關改善工程 | 弘澤工程技術顧問有限公司 | 121.4372 | 25.067 | https://goo.gl/maps/d68f7czkDMZoqC5Y7
13 | 5 | 新北市 | 淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫 | 100 | 100 | 0 | 107744.87 | 1110301 | 1120223 | 1120615 | 1120617 | 超然營造工程有限公司 | 五股、蘆洲、八里沿岸之河濱整體環境改善與空間再造，利用現有地形導入多元休憩設施、融入當地特色文化元素及濕地環境教育解說，營造國際級河岸景觀廊道。 | 宜大國際景觀科技股份有限公司 | 121.4499 | 25.1138 | https://goo.gl/maps/UBLhzwsF7M9RJT6HA
14 | 5 | 新北市 | 大漢溪左岸南新莊段(鐵路橋至新月橋)水環境再造計畫 | 100 | 100 | 0 | 37466 | 1101206 | 1110514 | 1110716 | 1110713 | 宏仲營造有限公司 | 大河之舟意象設施、新莊古碼頭意象廣場、休憩棚架 | 恆康工程顧問公司 | 121.441 | 25.0315 | https://goo.gl/maps/CFscsx7FDJen6fpDA
15 | 6 | 新北市 | 淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫(第二期) | 20 | 20 | 0 | 103726.994 | 1120130 | 1130124 | 1130403 |  | 超然營造工程有限公司 | 八里沿岸之河濱整體環境改善與空間再造，利用現有地形導入多元休憩設施、融入當地特色文化元素，營造國際級河岸景觀廊道。 | 恆康工程顧問股份有限公司 | 121.4403 | 25.1413 | https://goo.gl/maps/qx2DYPC9sDk5iz3C6
16 | 6 | 新北市 | 藤寮坑溝排水水環境營造計畫(第二期) | 34.46 | 42.47 | 8.01 | 81977.177 | 1120208 | 1121005 |  |  | 逢國營造有限公司 | 1.本案預計執行範圍位於本市中和區藤寮坑溝，包含:河床及溝渠結構、跨河構造物、人行步道、自行車道等 既有設施暨周邊水域環境改善設計。 2.藤寮坑溝(嘉慶橋至延吉橋)營造近自然生態河道800公尺 | 瑞晟技術顧問股份有限公司 | 121.4702 | 24.9948 | https://goo.gl/maps/tUo7TBxS2nGG3ihe8
17 | 1 | 桃園市 | 桃園市南崁溪經國二號橋上游至大檜溪橋下游護岸整建暨水域營造(含休憩廊道串連) | 100 | 100 | 0 | 184000 | 1070131 | 1080831 | 1081231 | 1081231 | 安倉營造股份有限公司 | 經國二號橋上游右岸至大檜溪橋下游左岸舊有護岸修復、設置一跨越二座車道鋼筋混凝土鋼構造斜張吊橋，包括上下游坡道總長655公尺、寛度約4公尺 | 邑菖工程顧問有限公司 | 121.3092 | 25.0113 | https://goo.gl/maps/TASr9HSgRnm
18 | 2 | 桃園市 | 打造悠活騎樂休閒園區環境營造計畫 | 100 | 100 | 0 | 42330 | 1080322 | 1081116 | 1081201 | 1081201 | 佳翰營造有限公司 | 自行車道及人行橋梁、自行車牽引道、景觀階梯、入口意象及市界迎賓廣場、景觀平台及休憩廣場、指標系統設置 | 恆康工程顧問公司 | 121.3228 | 24.9279 | https://goo.gl/maps/cWVrwTcV9xXnUhsz8
19 | 2 | 桃園市 | 平鎮鐵騎風光工程 | 100 | 100 | 0 | 63375 | 1070704 | 1080405 | 1080526 | 1080526 | 耀鋐營造有限公司 | 自行車道長約1.86公里，淨寬約3.75公尺、新設置三崇橋入口廣場1處(包含座椅、鋪面及植栽等工程)。 | 城拓工程顧問有限公司 | 121.21 | 24.947 | https://goo.gl/maps/aMSoaoKDAe72
20 | 2 | 桃園市 | 石門大圳休憩路廊串連工程 | 100 | 100 | 0 | 21150 | 1070801 | 1080226 | 1080318 | 1080406 | 天乙營造有限公司 | 自行車牽引跨橋長約225公尺，淨寬約3.4公尺。 | 城拓工程顧問有限公司 | 121.2117 | 24.907 | https://goo.gl/maps/YYaDkNhsPs82
21 | 2 | 桃園市 | 八角塘周邊環境改善工程 | 100 | 100 | 0 | 14930 | 1070801 | 1071128 | 1080308 | 1080307 | 傳亞營造有限公司 | 廣場改善面積586平方公尺，鎮南僑修復工程，里程牌面10座，田埂路修復326公尺 | 城拓工程顧問有限公司 | 121.196 | 24.9119 | https://goo.gl/maps/jH6PqZU5BrE2
22 | 2 | 桃園市 | 伯公潭二岸人行道串聯工程 | 100 | 100 | 0 | 14790 | 1080215 | 1081012 | 1081109 | 1081109 | 傳亞營造有限公司 | 人行跨橋工程 | 新綠工程規劃設計有限公司 | 121.2077 | 24.934 | https://goo.gl/maps/yb4kTarbsbfzr4VY9
23 | 3 | 桃園市 | 大漢溪跨河休憩路廊銜接工程 | 100 | 100 | 0 | 199790 | 1091201 | 1110807 | 1111101 | 1111028 | 開源營造股份有限公司 | 1.景觀橋吊橋 2.兩岸廣場 | 恆康工程顧問公司 | 121.3009 | 24.907 | https://goo.gl/maps/bo1zwaEAvQcs4CQs5
24 | 3 | 桃園市 | 大嵙崁親水園區景觀工程 | 100 | 100 | 0 | 148300 | 1091030 | 1101124 | 1110609 | 1110618 | 中裕營造股份有限公司 | 1.植栽移植工程、2.越堤牽引道工程、3.廣場步道改善工程、4.土丘草坪改善工程、 5.生態綠化工程 | 新綠主義股份有限公司 | 121.3087 | 24.9199 | https://goo.gl/maps/6iJa4RozxQzUUTF2A
25 | 3 | 桃園市 | 老街溪青埔水都計畫工程 | 100 | 100 | 0 | 28578 | 1090330 | 1100123 | 1100322 | 1100322 | 久大營造股份有限公司 | 新增2米寬之自行車及人行共用道長434.127公尺，並改善5處路面廣場，透水鋪面602.768公尺，新增喬木約89株，灌木2852株。 | 崇峻工程顧問有限公司 | 121.2012 | 25.0085 | https://goo.gl/maps/aHEuybQBvHZeGsb16
26 | 4 | 桃園市 | 老坑溪幹線排水綠廊環境改善工程 | 100 | 100 | 0 | 41000 | 1091020 | 1100518 | 1101025 | 1101014 | 泰普營造有限公司 | 上游步道179公尺、下游步道86公尺、跨河橋樑跨度35公尺，公園綠地改善3590平方公尺， | 世合工程技術顧問股份有限公司 | 121.1508 | 24.9053 | https://goo.gl/maps/xVF283rLhvDxjDJF6
27 | 4 | 桃園市 | 水汴頭排水幹線綠廊環境改善工程 | 100 | 100 | 0 | 36490 | 1091027 | 1100613 | 1101015 | 1101014 | 富石營造有限公司 | (1)新建懸臂步道W=1.2m，L=166m；新建戧台步道L=170m。 (2)新建集水井22座；T2(WxLxH=1.0x1.0x3.5m)2座。 (3)固床工矮化2座。 (4)親水井4座。 (5)HDPE污水管D=0.2m，L=1200m。 | 崇峻工程顧問有限公司 | 121.3061 | 25.0272 | https://goo.gl/maps/q7UipCQhZiJdt3gC8
28 | 4 | 桃園市 | 悠遊南崁溪水岸服務改善計畫工程 | 100 | 100 | 0 | 99578 | 1091102 | 1100729 | 1100921 | 1100921 | 豐皇營造有限公司 | 南崁溪沿岸自行車道旁綠美化工程 | 邑菖工程顧問有限公司 | 121.3022 | 25.0269 | https://goo.gl/maps/93yJqTyJDwdg83NT6
29 | 4 | 桃園市 | 街口溪生態水岸步道工程（大溪國中至中華路121巷段） | 100 | 100 | 0 | 25000 | 1091027 | 1100613 | 1100720 | 1100720 | 遠城營造有限公司 | 1.護岸改建：河道拓寬至約5-6m、高度約2.6m，護岸多採用坡面砌石形式，部分公有地寬度較不足處採U型護岸。 2.新建步道及舖面更新：親水步道約寬1.2-1.5m、長220m；大溪國中段鋪面更新長度約200m。 3.生態營造：生態池1座、空間綠美化工程。 4.新建箱涵橋：2座。 5.新建固床工：埋入式21座 | 崇峻工程顧問有限公司 | 121.2967 | 24.8829 | https://goo.gl/maps/MecbNCUskF8XHR6A8
30 | 5 | 桃園市 | 桃園市大漢溪上游埔頂排水水環境改善計畫 | 98.12 | 98.12 | 0 | 183280 | 1110328 | 1120405 | 1120615 |  | 勁竹營造有限公司 | 1.水質改善效益:總處理水量10,000CMD，污染削減率為 BOD 50%、SS 40%、NH3-N 65%，可減少污染源進入大漢溪。 2.環境營造與遊憩體驗效益:創造全域水環境生活體驗空間約為21公頃。 結合周邊人工濕地、大溪水資源中心與員樹林一、二期礫間淨化，使本區域同時兼具三種不同類型之水質淨化教育設施。 規劃1.6公里散步道、木平台及多處小廣場，提供民眾休閒遊憩功能。 3.綠化與生態效益:透過低度開發的解說告示與參觀動線，規劃出原生保留區域、低干擾區域及生態棲地營造。 降低生態衝擊措施包含種植原生種、誘蝶誘鳥植物、留設鳥類棲息空間、設置特殊物種解說牌以免誤傷、設計生物通道降低路殺發生等。 | 美商傑明工程顧問(股)台灣分公司 | 121.2834 | 24.8999 | https://goo.gl/maps/v4FobQRb4PMUKhwb6
31 | 5 | 桃園市 | 同安綠水巷工程 | 42.37 | 47.2 | 4.83 | 87000 | 1110712 | 1120719 | 1121218 |  | 久旺營造股份有限公司 | 步道(埋管式)278公尺 污水截流箱涵TypeA10.5公尺 污水截流箱涵TypeB7.5公尺 400mmØHDPE污水截流管87公尺 跳石A59顆 跳石B53顆 懸臂步道110公尺 步道(石籠式)112公尺 巡檢階梯2座 植生槽護岸214公尺 擋土牆TypeA10公尺 擋土牆TypeB20公尺 懸臂步道護岸(二)11公尺 人行步道153公尺 景觀廣場1處 | 崇峻工程顧問有限公司 | 121.303 | 25.0218 | https://goo.gl/maps/uAY888ukb3phjRw46
32 | 5 | 桃園市 | 同德綠廊環境改善工程 | 100 | 100 | 0 | 14950 | 1110307 | 1110803 | 1111203 | 1111123 | 源鑫營造有限公司 | 將水岸周邊閒置公有地辦理環境綠美化及污水收納工作，活化水岸空間之利用，並提升民眾居住環境品質。 | 崇峻工程顧問有限公司 | 121.2856 | 25.0183 | https://goo.gl/maps/MPJjLeUiMd9F42JR9
33 | 1 | 新竹市 | 新竹市頭前溪堤後坡環境改善工程-二期 | 100 | 100 | 0 | 45180 | 1070213 | 1071105 | 1081021 | 1090205 | 朝勝營造事業股份有限公司 | 改善市區通往頭前溪高灘地的出入口環境，提供民眾安全、便利、美觀的交通機制 | 城拓工程顧問有限公司 | 121.006 | 24.8189 | https://goo.gl/maps/LHYVnXuAXHA2
34 | 1 | 新竹市 | 新竹市頭前溪橋下綠美化-新竹左岸頭前溪二十張犁環境改善工程 | 100 | 100 | 0 | 39600 | 1070315 | 1070811 | 1080717 | 1081119 | 富石營造有限公司 | 改善頭前溪橋下景觀，營造綠美化生活空間、提升民眾休憩品質 | 張鶴齡建築師事務所 | 121.006 | 24.8189 | https://goo.gl/maps/3erYVX9d2i22
35 | 1 | 新竹市 | 新竹市頭前溪橋下簡易綠美化-頭前溪南岸棒球運動公園新建暨周邊景觀優化工程 | 100 | 100 | 0 | 33200 | 1070315 | 1070811 | 1071031 | 1080227 | 富石營造有限公司 | 景觀綠化工程 | 華廷國際設計顧問股份有限公司 | 121.0022 | 24.8184 | https://goo.gl/maps/5MUwptoUeu52
36 | 1 | 新竹市 | 新竹市舊港高灘地景觀改善工程 | 100 | 100 | 0 | 16500 | 1070315 | 1070712 | 1070906 | 1080227 | 富石營造有限公司 | 位於頭前溪自行車道向竹東騎乘的起點地區，設置民眾堤上休憩空間，供民眾欣賞水岸景觀及中途休息，且創造更多元自行車道空間 | 環藝工程顧問有限公司 | 120.9484 | 24.8402 | https://goo.gl/maps/bBEQMXGVqh42
37 | 1 | 新竹市 | 港南運河親水再造計畫工程 | 100 | 100 | 0 | 69500 | 1070301 | 1071224 | 1081005 | 1081005 | 富石營造有限公司 | 本次預計改善港南濱海風景區至金城湖，改善長度約為550公尺，預計結合南濱海風景區及周邊閒置土地成為運河中端的休憩站 | 華廷國際設計顧問股份有限公司 | 120.9104 | 24.8223 | https://goo.gl/maps/DzJf4ssYP7p
38 | 1 | 新竹市 | 17公里沿線景觀改善計畫工程 | 100 | 100 | 0 | 91000 | 1070301 | 1071225 | 1080329 | 1080329 | 金春福營造有限公司 | 自新竹漁港環保公園起至鹽港溪口南岸區，沿途將改善道路、扶手、自導式解說設施、路燈等服務性設施，以提升遊客滿意度，以達成優質生態自行車道的目標 | 華廷國際設計顧問股份有限公司 | 120.8894 | 24.7406 | https://goo.gl/maps/kyk5kwJ9pio
39 | 2 | 新竹市 | 新竹市高灘地水環境綠化改善工程(第一期) | 100 | 100 | 0 | 32000 | 1080509 | 1081027 |  | 1081216 | 臺發營造有限公司 | 景觀綠地 | 環藝工程顧問有限公司 | 120.99 | 24.82 | https://goo.gl/maps/gKqq2pL3UqK2
40 | 2 | 新竹市 | 新竹左岸沿線景觀改善計畫 | 100 | 100 | 0 | 30500 | 1080509 | 1081027 | 1090608 | 1090612 | 奇欣營造有限公司 | 頭前溪左岸景觀綠地 | 環藝工程顧問有限公司 | 120.973 | 24.827 | https://goo.gl/maps/a4Fjx7mhYbz
41 | 3 | 新竹市 | 新竹左岸濱水廊道景觀營造計畫-溪埔子濕地與柯子湖濕地優化工程 | 100 | 100 | 0 | 41888 | 1090429 | 1091226 | 1100224 | 1100130 | 臺發營造有限公司 | 溪埔子濕地與柯子湖濕地優化 | 華廷國際設計顧問股份有限公司 | 120.974 | 24.825 | https://goo.gl/maps/EW1Eipba7tDTfsP28
42 | 3 | 新竹市 | 新竹左岸濱水廊道景觀營造計畫-全線濱河自行車道廊道景觀優化工程 | 100 | 100 | 0 | 41750 | 1090429 | 1091226 | 1100224 | 1100805 | 富石營造有限公司 | 全線濱河自行車道廊道景觀優化 | 華廷國際設計顧問股份有限公司 | 121.017 | 24.805 | https://goo.gl/maps/NyHd9cty92RgpExR6
43 | 3 | 新竹市 | 新竹左岸濱水廊道景觀營造計畫-前溪草原與河堤空間、狗狗公園優化工程 | 100 | 100 | 0 | 38450 | 1090427 | 1091226 | 1100125 | 1100312 | 磐東營造股份有限公司 | 前溪草原與河堤空間、狗狗公園優化 | 華廷國際設計顧問股份有限公司 | 120.995 | 24.82 | https://goo.gl/maps/VepW79gs2eDj4En89
44 | 3 | 新竹市 | 新竹左岸濱水廊道景觀營造計畫-生態池與渠道優化工程 | 100 | 100 | 0 | 13820 | 1090520 | 1091226 | 1100125 | 1100220 | 朝新營造事業股份有限公司 | 生態池與渠道優化 | 華廷國際設計顧問股份有限公司 | 121.003 | 24.815 | https://goo.gl/maps/e18zuepoDkn66Hxk8
45 | 3 | 新竹市 | 新竹左岸出入口景觀改善工程 | 100 | 100 | 0 | 12500 | 1090210 | 1090910 | 1091026 | 1091223 | 富石營造有限公司 | 頭前溪左岸舊港、古賢與柯子湖出入口動線、停車、景觀與環境改善工程 中華路一段2巷頭前溪堤後坡水撲滿工程 | 城拓工程顧問有限公司 | 121.0127 | 24.804 | https://goo.gl/maps/6Qwerw3YvqpBDLW88
46 | 3 | 新竹市 | 17公里沿線景觀改善計畫工程二期 | 100 | 100 | 0 | 63500 | 1090320 | 1091105 | 1100129 | 1100129 | 金春福營造有限公司 | 17公里沿線景觀改善 | 華廷國際設計顧問股份有限公司 | 120.9039 | 24.7491 | https://goo.gl/maps/KYH46tR3aWZVM1VZ6
47 | 3 | 新竹市 | 17公里沿線景觀改善計畫工程二期－環境再生工程 | 100 | 100 | 0 | 129580 | 1091112 | 1100716 | 1110213 | 1110213 | 富石營造有限公司 | 土方工程、景觀工程、基地周圍廣場、人行道與部分既有設施改善。 | 達觀規劃設計顧問有限公司 | 120.9204 | 24.8435 | https://goo.gl/maps/Wy3rb9GKKwdjzzdQA
48 | 3 | 新竹市 | 新竹17公里海岸整體水環境改善計畫-17公里沿線景觀改善計畫2期-香山濕地自行車道周邊欄杆工程 | 100 | 100 | 0 | 5503 | 1090504 | 1090608 | 1090715 | 1090710 | 金郁達營造有限公司 | 香山濕地自行車道周邊欄杆工程 | 華廷國際設計顧問股份有限公司 | 120.915 | 24.784 | https://goo.gl/maps/yEsYLLGGhkWSD5cD9
49 | 3 | 新竹市 | 新竹市青草湖水岸環境改善 | 100 | 100 | 0 | 159980 | 1090520 | 1100213 | 1110702 | 1110622 | 金春福營造有限公司 | 清淤工程及景觀工程 | 預景設計有限公司 富林工程技術顧問有限公司 | 120.969 | 24.774 | https://goo.gl/maps/AAoSNpiy5p549tiq9
50 | 3 | 新竹市 | 新竹漁港周邊海岸環境改善工程 | 100 | 100 | 0 | 68200 | 1090705 | 1100131 | 1100411 | 1100502 | 奇欣營造有限公司 | 道路鋪面改善、簡易管筏上架場更新、釣魚平台整修 | 中冶環境造形顧問有限公司 | 120.925 | 24.849 | https://goo.gl/maps/P2XCK4doiKLysKdf9
51 | 4 | 新竹市 | 新竹左岸生態環境與棲地改善工程 | 100 | 100 | 0 | 26300 | 1100406 | 1101231 | 1110130 | 1110214 | 朝勝營造事業股份有限公司 | 整地排水工程，舖面工程，設施及機電工程，土木結構工程，植栽工程，生態檢核工程等 | 華廷國際設計顧問股份有限公司 | 120.9944 | 24.8202 | https://goo.gl/maps/S4Gj4vzC1zVVmLfr6
52 | 4 | 新竹市 | 隆恩圳千甲段景觀改善工程 | 100 | 100 | 0 | 82080 | 1091218 | 1100715 | 1111230 | 1111201 | 好士達營造有限公司 | 環境景觀工程 | 田中央聯合建築師事務所 | 120.9922 | 24.8065 | https://goo.gl/maps/fbtMujwNf6kjhX4v8
53 | 5 | 新竹市 | 何姓溪滯洪池生態步道水環境改善計畫 | 100 | 100 | 0 | 16800 | 1110218 | 1110826 | 1111001 | 1111216 | 朝勝營造事業股份有限公司 | 高架步道及高架平台施作總面積共計463平方公尺及附屬街道傢具設施。 | 青境工程顧問有限公司 | 120.9354 | 24.8399 | https://goo.gl/maps/2Fy5fHei4XH85s536
54 | 6 | 新竹市 | 客雅溪西雅公園暨周邊動線景觀環境營造改善計畫 | 30.15 | 30.15 | 0 | 37500 | 1111130 | 1121104 |  |  | 朝勝營造事業股份有限公司 | 西雅公園環境改善 | 預景設計有限公司 | 120.9564 | 24.7997 | https://goo.gl/maps/cwPChMVPRsc26aig7
55 | 6 | 新竹市 | 客雅溪天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園周邊動線景觀環境營造改善計畫 | 10.09 | 9.23 | -0.86 | 61268 | 1120418 | 1131008 |  |  | 奇欣營造有限公司 | 主要工項： 1. 水岸平台打造。 2. 遊戲場區設置。 3. 建置全區無障礙步道系統、入口意象。 4. 公園內部景觀整治，樹木梳理修剪，改善排水燈具等系統設施。 5. 公園周邊動線串聯。 | 預景設計有限公司 | 120.95 | 24.7995 | https://goo.gl/maps/482fc1qLyh7oq2Lk8?coh=178572&entry=tt
56 | 2 | 新竹縣 | 頭前溪左岸高鐵橋(隆恩堰)下游河段水環境改善工程 | 100 | 100 | 0 | 19820 | 1090515 | 1090915 |  | 1090915 | 臺發營造有限公司 | 整地及環境整理 203,072 平方公尺 含現場雜木雜草垃圾清運 | 國聖工程顧問有限公司 | 121.0276 | 24.7998 | https://goo.gl/maps/xpYd1oHVoC57zpMTA
57 | 3 | 新竹縣 | 鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫 | 100 | 100 | 0 | 52600 | 1100302 | 1101226 | 1110710 | 1110718 | 勇翔營造有限公司 | 砌石護岸約367公尺、鹽港溪及在地客家文化意象節點4處、生態導覽牌3座、綠廊銜接箱涵橋1座、汙水處理設施3組、防汛道路兼綠廊散步道1084公尺、踏石串聯防汛階梯2座等，本工程由惇陽工程顧問有限公司負責設計監造，勇翔營造有限公司負責施工。 | 惇陽工程顧問有限公司 | 120.9569 | 24.7332 | https://goo.gl/maps/V7JY2bNLVPDTaKhc8
58 | 3 | 新竹縣 | 頭前溪生態公園水環境改善計畫工程 | 100 | 100 | 0 | 19880 | 1090713 | 1091119 | 1100320 | 1100319 | 德鴻營造有限公司 | 雨水截流設施、水車施作、既有停車空間改善、導覽牌、景觀平台等 | 國聖工程顧問有限公司 | 121.088 | 24.747 | https://goo.gl/maps/Yp2LH1H9siwrffG2A
59 | 3 | 新竹縣 | 鳳山溪水月意象景觀橋新建工程案 | 100 | 100 | 0 | 167900 | 1090904 | 1101028 | 1110816 | 1110816 | 泰欣營造股份有限公司 | 興建橫跨鳳山溪及牛埔溪之自行車用景觀橋，長度共計529公尺。 | 邑菖工程顧問有限公司 | 120.9433 | 24.8565 | https://goo.gl/maps/j42krHwPR58HH6xa7
60 | 3 | 新竹縣 | 全國水環境改善計畫-頭前溪整體水岸環境營造計畫-牛埔溪水月意象整體景觀工程 | 100 | 100 | 0 | 96500 | 1090515 | 1100310 | 1110709 | 1110815 | 朝勝營造事業股份有限公司 | 路面工程、照明工程、澆灌工程 | 富林工程技術顧問有限公司 | 120.9407 | 24.8551 | https://goo.gl/maps/ihr2vxzJfHSU5G6W9
61 | 4 | 新竹縣 | 全國水環境改善計畫-頭前溪整體水岸環境營造計畫-新月沙灘整體景觀環境改善工程 | 100 | 100 | 0 | 31250 | 1091123 | 1100630 | 1100831 | 1100819 | 鼎燁營造股份有限公司 | 1.木樁突堤:80M*5座，共400M、2.填沙養灘:72197立方米、3.拋石護岸:691M、 4.植草:12224平方米 | 連鼎工程顧問有限公司 | 120.9428 | 24.8668 | https://goo.gl/maps/nkxwoy5bxuko37ue7
62 | 1 | 苗栗縣 | 西湖溪整體環境營造計畫 | 100 | 100 | 0 | 242000 | 1070115 | 1080609 | 1090603 | 1090603 | 嘉鑫營造有限公司 | 河川、區域排水、一般性海堤環境營造、生態池營造 | 建業工程顧問有限公司 | 120.7796 | 24.4781 | https://goo.gl/maps/NdqDfaWVLDo
63 | 1 | 苗栗縣 | 【苗栗縣大安溪生態景觀改善工程案】 | 100 | 100 | 0 | 71970 | 1070110 | 1071126 | 1071225 | 1080105 | 慶菘營造有限公司 | 河川、區域排水、一般性海堤環境營造 | 昌勝工程顧問股份有限公司 | 120.7967 | 24.3273 | https://goo.gl/maps/f5kgyHpw3qH2
64 | 1 | 苗栗縣 | 中港溪東興堤岸環境營造 | 100 | 100 | 0 | 7500 | 1070425 | 1071012 | 1071019 | 1071019 | 迦樂營造有限公司 | 休憩設施及廣場、運動設施修繕、寵物友善互動區相關設施、植栽綠化、人行步道鋪面、出入口節點整理、自行車架 | 昌勝工程顧問股份有限公司 | 120.9079 | 24.6782 | https://goo.gl/maps/zpc3fgisoZL2
65 | 3 | 苗栗縣 | 全國水環境改善計畫-竹南鈴木埤親水環境工程改善計畫 | 100 | 100 | 0 | 39770 | 1090411 | 1091007 |  | 1091005 | 樹全營造股份有限公司 | 改善水體統合、水生植物淨化、既有設施整合工程、既有水圳整治作業、親水環境工程、植物樹木植栽增植作業 | 誠邦工程顧問股份有限公司 | 120.8688 | 24.7032 | https://goo.gl/maps/qrFd4c3v51e45NZ26
66 | 3 | 苗栗縣 | 卓蘭鎮大安溪生態公園南側排水渠道改善工程 | 100 | 100 | 0 | 1250 | 1081122 | 1090117 | 1090301 | 1090304 | 首旻土木包工業 | 既有公園更新改善面積約2.2公頃 | 麗鄴工程顧問有限公司 | 120.7967 | 24.3272 | https://goo.gl/maps/4VeqoYuXZ66hby2AA
67 | 4 | 苗栗縣 | 新埔國小暨拱天宮後方水環境改善計畫 | 100 | 100 | 0 | 11500 | 1091223 | 1100511 | 1100703 | 1100702 | 偉泰營造有限公司 | 壓花地坪舖面仿木欄杆混凝土植草磚 | 麗鄴工程顧問有限公司 | 120.708 | 24.5721 | https://goo.gl/maps/Pgf1vzRoXfghqSE86
68 | 1 | 臺中市 | 南勢溪環境營造 | 100 | 100 | 0 | 21405 | 1070103 | 1070930 | 1080109 | 1071130 | 銘佑營造有限公司 | 新設砌石護岸長527公尺、砌石跌水9處 | 美商傑明工程顧問(股)台灣分公司 | 120.5576 | 24.2143 | https://goo.gl/maps/Z18eQ1iDMVr
69 | 1 | 臺中市 | 南勢坑溪水道環境改善 | 100 | 100 | 0 | 35760 | 1070103 | 1080131 | 1080131 | 1071005 | 磊高營造股份有限公司 | 新設砌石護岸長878公尺、固床工16處 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 120.5277 | 24.2082 | https://goo.gl/maps/7JkgGHrE62w
70 | 3 | 臺中市 | 全國水環境改善計畫-公93水環境教育主題園區計畫第一期工程 | 100 | 100 | 0 | 30660 | 1090406 | 1091002 | 1091031 | 1091030 | 欽成營造股份有限公司 | 改善公93公園內的黎明溝，整合藍綠帶休憩空間，並且串聯公93公園、滯洪池、黎明社區綠地，成為都市裡的重要生態網絡。 | 利群工程顧問股份有限公司 | 120.626 | 24.1538 | https://goo.gl/maps/A2hGzvNpMorR8gha8
71 | 3 | 臺中市 | 全國水環境改善計畫-公93水環境教育主題園區計畫第二期工程 | 100 | 100 | 0 | 61880 | 1090714 | 1100208 | 1100210 | 1100209 | 欽成營造股份有限公司 | 既有公園更新改善面積約2.53公頃，污水處理廠閒置空間改造為渠道體健花園，作為水資源教育、戶外體健及賞景休憩場所。 | 利群工程顧問股份有限公司 | 120.6183 | 24.1543 | https://goo.gl/maps/umKkm9vjemEAEace7
72 | 4 | 臺中市 | 筏子溪環境探索導覽館及周邊地區整體環境改善工程 | 100 | 100 | 0 | 34000 | 1091231 | 1100730 | 1101030 | 1101029 | 五湖四海營造有限公司 | 於台中市南屯區向上路筏子溪橋上下游右岸高灘地設置二處溼地，左岸依高灘地現況設置礫石步道。並於左岸河川區域外利用既有魚市場建築物設置環境探索導覽館，以人行跨堤便橋銜接至筏子溪堤頂。 1:濕地範圍約1.4公頃。 2:礫石步道及人行跨堤便橋總長度約500公尺。 3.魚市場建物4F裝修面積約296M2。 | 合寬建築師事務所 | 120.6197 | 24.145 | https://goo.gl/maps/Bj3S6jj451bcbZdS8
73 | 4 | 臺中市 | 旱溝排水水環境改善計畫中部科學(后里)園區綠10-2溪畔景觀池工程 | 100 | 100 | 0 | 47610 | 1091020 | 1101231 | 1101223 | 1101229 | 五湖四海營造有限公司 | (一)景觀池部分： 1.旱溝渠道右側護岸L=46m。 2.入流工、出流工各1處。 3.閘門(W2.0m*H2.0m)1座。 4.景觀池工程乙式。 (二)人本環境部分: 1.LID工程(含高壓透水磚、雨積磚及植栽等) 乙式。 2.噴灌設施。 3.遠端監控及操控等設備。 4.景觀步道及平台區。 5.維修坡道及管制大門。 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 120.7323 | 24.3149 | https://goo.gl/maps/aSgpkk3vytX2oz56A
74 | 5 | 臺中市 | 筏子溪生態綠廊營造計畫工程 | 99.57 | 99.69 | 0.12 | 32300 | 1110210 | 1120630 |  |  | 大柱營造事業有限公司 | 人行跨橋工程、步道工程、植栽工程。 | 宏亞工程顧問有限公司 | 120.6124 | 24.1423 | https://goo.gl/maps/NBCAazyNgUmXSK8Z6
75 | 5 | 臺中市 | 臺中市軟埤仔溪水環境改善工程 | 27.11 | 31.73 | 4.62 | 136200 | 1111024 | 1130831 |  |  | 五湖四海營造有限公司 | 1.第五區跌水攔水堰約130m2 2.第五區渠底塊石施作約3,850m2 3.第四區塑木棧道約200公尺 4.第四區劇場平台1座 5.第三區活動平台1座 6.第三區造型石材約8m3 7.第二區砌石護岸約1,120公尺 8.第二區文昌街人行橋1座 9.第二區懸臂步道約50公尺 10.軟埤仔溪水淨場外觀及截流設施改善工程1處 11.軟埤仔溪補水機制建置 | 磐誠工程顧問有限公司 | 120.7167 | 24.2572 | https://goo.gl/maps/FUxe5rLmF5JRqrPYA
76 | 5 | 臺中市 | 臺中市大雅區十三寮排水周邊環境設施強化改善工程 | 100 | 100 | 0 | 21200 | 1110103 | 1111231 |  | 1110915 | 國花營造有限公司 | 十三寮排水周邊環境設施強化改善 | 旺揚工程顧問有限公司 | 120.6258 | 24.2124 | https://goo.gl/maps/UHghJsHr17fpEVtx5
77 | 5 | 臺中市 | 臺中市大雅區馬岡段十四張圳周邊閒置空間活化第二期改善工程 | 100 | 100 | 0 | 24000 | 1110103 | 1111231 |  | 1110921 | 寶聖營造有限公司 | 大雅區馬岡段十四張圳周邊閒置空間活化第二期改善工程 | 光益工程技術顧問有限公司 | 120.647 | 24.2195 | https://goo.gl/maps/7kF9FWzy4mYG8GGHA
78 | 1 | 南投縣 | 南投縣貓羅溪水環境改善計畫(第一期) | 100 | 100 | 0 | 33630 | 1070717 | 1080211 | 1080417 | 1080711 | 松聯營造股份有限公司 | 貓羅溪南崗大橋至綠美橋間河灘地環境改善示範地區 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 120.6865 | 23.9262 | https://goo.gl/maps/cBzd6e6uN3v
79 | 2 | 南投縣 | 南投縣貓羅溪水環境改善計畫--生態水環境改善計畫(生態環境解說、生態濕地環境營造) | 100 | 100 | 0 | 35100 | 1071220 | 1081015 | 1081121 | 1090113 | 億立營造有限公司 | 鋪面及設施工程、水質淨化工程、排水設施工程。 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 120.6865 | 23.9262 | https://goo.gl/maps/cBzd6e6uN3v
80 | 4 | 南投縣 | 「全國水環境改善計畫」-南投縣「枇杷城排水親水空間營造計畫」工程 | 100 | 100 | 0 | 44550 | 1100802 | 1110428 | 1110928 | 1110928 | 龍宇營造有限公司 | 護岸改善工程 人行道改善工程 | 劦盛工程顧問有限公司 | 120.9603 | 23.9592 | https://goo.gl/maps/zbSH8Vn75eqJ3QXc8
81 | 1 | 彰化縣 | 鹿港溪再現計畫-彰化縣鹿港溪排水護岸及水岸景觀環境營造 | 100 | 100 | 0 | 383323 | 1070301 | 1090219 | 1100407 | 1101024 | 文健營造股份有限公司 | 護岸工程3.8公里 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 120.4293 | 24.0557 | https://goo.gl/maps/zDULHT5s9KXkX1WD6
82 | 1 | 彰化縣 | 芳苑濕地紅樹林暨其周邊整體環境改善 | 100 | 100 | 0 | 80380 | 1081104 | 1091127 | 1100513 | 1100512 | 佳翰營造有限公司 | AC鋪面546.2M2、高壓磚鋪面755.2M2、混凝土鋪面1871.4M2、透水性鋪面(土石步道)1496.3M2、收邊緣石591.4公尺、石籠386.5公尺、觀察棧道477.2公尺、觀察棧道B511.1公尺、欄杆1937.3公尺、護欄535.1公尺、觀察平台8座、賞鳥亭1座、解說牌16面、喬木25株、灌木7381株、植草1584.4M2 | 禾拓規劃設計顧問有限公司 | 120.315 | 23.929 | https://goo.gl/maps/oRVNjeWCauF2
83 | 2 | 彰化縣 | 彰化縣烏溪堤防水岸遊憩廊道建置工程(第一期) | 100 | 100 | 0 | 41530 | 1080410 | 1081105 | 1090517 | 1090516 | 鐵山營造有限公司 | 1.烏溪南岸堤防自彰化市國道一號橋下往下游至和美鎮嘉卿路1段遊憩廊道4.8公里建置。 2.和美鎮中寮百姓公廟遊憩節點空間建置。 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 120°33'38.8" | 24°06'25.2" | https://goo.gl/maps/tWjKwB2wqGC2
84 | 3 | 彰化縣 | 大肚溪口保育區互花米草移除計畫工程 | 100 | 100 | 0 | 9730 | 1100301 | 1110731 | 1110804 | 1110804 | 益揚營造工程有限公司 | 基地內互花米草移除約20000平方公尺、施工前中後生態調查監測、互花米草移除後棲地維護管理1年。 | 詮雋土木大地技師事務所 | 120.4603 | 24.1626 | https://goo.gl/maps/EPgJyZMDSqXxJGSe8
85 | 3 | 彰化縣 | 彰化縣烏溪堤防水岸遊憩廊道建置工程(第二期) | 100 | 100 | 0 | 49370 | 1090518 | 1091213 | 1100323 | 1100323 | 鐵山營造有限公司 | 烏溪南岸堤防自和美鎮嘉卿路1段往下游至伸港鄉台61線遊憩廊道7.7公里建置。 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 120°31'41.43" | 24° 7'39.57" | https://goo.gl/maps/VpUUDSHUtvnJEXHZ9
86 | 5 | 彰化縣 | 彰化縣烏溪堤防水岸遊憩廊道建置工程(第三期) | 100 | 100 | 0 | 66840 | 1110328 | 1111023 | 1111219 | 1111219 | 銘佑營造有限公司 | 越堤道72公尺、自行車道工程600公尺、欄杆優化工程12公里、導覽牌、指示牌 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 120.554 | 24.108 | https://goo.gl/maps/7vcYKMokaZK6tRoLA
87 | 1 | 雲林縣 | 雲林溪水與綠計畫(第二期) | 100 | 100 | 0 | 63570 | 1071128 | 1081023 | 1091111 | 1091030 | 長宏營造股份有限公司 | 水岸整建工程及景觀工程 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 120°32'29.5" | 23°42'10.1" | https://goo.gl/maps/3uYs1xAyB9G2
88 | 2 | 雲林縣 | ?梧滯洪池環境改善工程(一期) | 100 | 100 | 0 | 40700 | 1080321 | 1081016 | 1090512 | 1090527 | 藤淦營造有限公司 | 護坡工程145公尺、階梯座椅405.7公尺、斜坡道3處、木涼亭3座、植栽工程(喬木134棵、灌木3045株)、廁所一棟。 | 華兆建築師事務所 | 120.1731 | 23.5386 | https://goo.gl/maps/6nhjCZnkfwxrteXz6
89 | 3 | 雲林縣 | ？梧滯洪池環境改善(二期) | 100 | 100 | 0 | 101800 | 1090508 | 1101106 | 1101201 | 1101201 | 國芳營造有限公司 | 南二池邊坡改善、北一池景觀營造 | 華兆建築師事務所 | 120.1732 | 23.5345 | https://goo.gl/maps/ePJZcxWWi8YuBDrx8
90 | 3 | 雲林縣 | 濁水溪親水文化園區整體改善計畫 | 100 | 100 | 0 | 34360 | 1090925 | 1100323 | 1101015 | 1101013 | 祥兆營造有限公司 | 景觀、植栽、照明及戲水池設備工程 | 橙谷景觀規劃設計有限公司 | 120.4621 | 23.8045 | https://goo.gl/maps/uzSwZDPaJtVCvJN47
91 | 4 | 雲林縣 | 斗南他里霧埤公園水域水環境改善計畫 | 100 | 100 | 0 | 21675 | 1091224 | 1100522 | 1100805 | 1100916 | 正大營造有限公司 | 入口廣場周邊美化改善工程、吊橋改善美化工程、既有步道改善工程、石碑與老樹廣場改善工程、地景遊憩區工程、濱水廣場改善工程：、生態復育區改善工程、生態觀察步道改善工程、水埤改善工程。 | 鹿天工程顧問有限公司 | 120.5028 | 23.6617 | https://goo.gl/maps/7m2RfKryixh2vKrK6
92 | 4 | 雲林縣 | 雲林縣椬梧滯洪池水岸環境改善計畫 | 100 | 100 | 0 | 23300 | 1090904 | 1100302 | 1100423 | 1100422 | 國芳營造有限公司 | 鋪面工程、排水工程、道路工程、植栽工程 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 120.1723 | 23.5414 | https://goo.gl/maps/oxd4uihwhp2NKvCK6
93 | 5 | 雲林縣 | 後庄埤滯洪排水設施環境改善計畫 | 93.06 | 93.08 | 0.02 | 41000 | 1110214 | 1120213 | 1120717 |  | 臻晟營造有限公司 | 人行便橋及步道新建330m、多功能廣場:557M2、*入口平台(含階梯):128M2、涼亭:3座…等。 | 新光工程顧問有限公司 | 120.5164 | 23.6959 | https://goo.gl/maps/XFSY9x5Yy9AGWH5U9
94 | 6 | 雲林縣 | 四番地生態水岸園區水環境改善計畫 | 24.23 | 25 | 0.77 | 43600 | 1120320 | 1121214 |  |  | 祥兆營造有限公司 | 1.環境營造工程(AC鋪設620M2、混凝土鋪面表面刷毛360M2、車轍道130M、清碎石鋪面3380M2、各式護欄844M、打樁編柵365M、各式棧道290M、排水溝205M、池底晶化1350M、太陽能設備、抽水設備) 2.植栽工程(喬木195株、小苗275株、水生植物1440盆) | 橙谷景觀規劃設計有限公司 | 120.3685 | 23.8195 | https://goo.gl/maps/MUqbTbF3WqirDVZEA?coh=178572&entry=tt
95 | 2 | 嘉義市 | 八掌溪人行景觀橋周邊環境改善 | 100 | 100 | 0 | 73000 | 1070831 | 1080723 | 1090705 | 1090605 | 伍興營造有限公司 | 整地工程、地坪舖面工程、植栽工程、機電工程、公園設施物工程、排水工程、管線工程。 | 仲冠工程顧問有限公司 | 120.4673 | 23.4641 | https://goo.gl/maps/d2T9YRTgEwEbrYZ67
96 | 5 | 嘉義市 | 綠園道-道將圳水環境改善計畫(新民路至世賢路段) | 51.9 | 54 | 2.1 | 30620 | 1110805 | 1120531 | 1120711 |  | 川鼎營造有限公司 | 改善嘉義市道將圳兩岸自新民路至世賢路之水岸、人行與生態環境 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 120.4353 | 23.4653 | https://goo.gl/maps/GXUfCLZpm9i4N1aD6
97 | 1 | 嘉義縣 | 親水公園周邊景觀營造 | 100 | 100 | 0 | 16270 | 1070206 | 1071030 | 1070930 | 1071029 | 振輝機電工程有限公司 | 竹崎公園環境營造改善 | 劉育誠土木技師事務所 | 120.5471 | 23.5242 | https://goo.gl/maps/4dx4U46TGVq
98 | 2 | 嘉義縣 | 竹崎親水公園整體水環境營造(等3件) | 100 | 100 | 0 | 151300 | 1080108 | 1090322 |  | 1090427 | 義力營造股份有限公司 | A工區-嘉義縣竹崎鄉-竹崎親水公園整體水環境營造(120.547,23.524) B工區-嘉義縣六腳鄉-六腳休憩廊道及水環境營造(120.251,23.497) C工區-嘉義縣六腳鄉-六腳朴子溪親水公園環境營造(120.293,23.480) | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 120.5471 | 23.5242 | https://goo.gl/maps/4dx4U46TGVq
99 | 3 | 嘉義縣 | 新埤滯洪池及六腳休憩廊道(延伸段)水環境營造 | 100 | 100 | 0 | 65280 | 1090504 | 1100429 |  | 1100425 | 義力營造股份有限公司 | 鋪面營造、砌石護岸 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 120°17'54.5" | 23°28'57.4" | https://goo.gl/maps/b7XPqo1kmYShcFKB6
100 | 3 | 嘉義縣 | 赤蘭溪水環境改善計畫-水岸環境改善 | 100 | 100 | 0 | 21700 | 1090206 | 1090706 | 1091001 | 1091008 | 嘉田營造有限公司 | 環境綠化 | 禾拓規劃設計顧問有限公司 | 120°28'39.51" | 23°26'30.12" | https://goo.gl/maps/d1QKZJdHnEfADtuh9
101 | 4 | 嘉義縣 | 嘉義布袋港風華再現水環境營造計畫 | 100 | 100 | 0 | 40350 | 1090903 | 1100303 | 1101123 | 1101122 | 大柱營造事業有限公司 | 賞鳥平台 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 120.1669 | 23.3803 | https://goo.gl/maps/myRKZzNr5qZNiHB17
102 | 4 | 嘉義縣 | 公館滯洪池水環境改善計畫 | 100 | 100 | 0 | 21800 | 1090804 | 1101231 | 1100509 | 1100509 | 大柱營造事業有限公司 | 入口廣場一座、休憩平台6處、停車場1處及植栽 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 120.4449 | 23.4382 | https://goo.gl/maps/UWXQLArFVXYWj4h67
103 | 4 | 嘉義縣 | 鹿草鄉鴨母寮排水水環境改善計畫工程 | 100 | 100 | 0 | 56050 | 1100310 | 1101003 | 1110129 | 1110216 | 集揚營造有限公司 | 土木工程 新建護岸1138M 新建箱涵17M 景觀工程 新建步道689M 新植草皮439M2 新植地被2448M2 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 120.3086 | 23.4125 | https://goo.gl/maps/LGQwkYiKEjXFWuoC9
104 | 5 | 嘉義縣 | 貴舍滯洪池水環境營造計畫 | 100 | 100 | 0 | 41100 | 1110520 | 1111115 | 1111202 | 1111128 | 嘉能營造有限公司 | 1.新設步道舖面342m2 2.新植喬木361株、灌木6705株及噴植草仔48201m2。 3.新設賞鳥亭計1座。 4.新設賞景平台4座。 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 120.2155 | 23.4404 | https://goo.gl/maps/1QSmjvby1rNkRSwPA
105 | 6 | 嘉義縣 | 北港溪鐵橋及周邊景觀改善工程 | 3.5 | 1.89 | -1.61 | 157500 | 1120510 | 1130824 |  |  | 藤淦營造有限公司 | 1.復興鐵橋鋼構步道及護欄780公尺 2.橋墩結構補強 3.舊有鐵軌枕木整修 | 立建築師事務所 | 120.3051 | 23.5722 | https://goo.gl/maps/GLV2XHvRaK5n8uLY6
106 | 1 | 臺南市 | 「全國水環境改善計畫」-月津港環狀水域綠色水岸整建計畫(新闢部份) | 100 | 100 | 0 | 58700 | 1070315 | 1080126 | 1090430 | 1090429 | 萬田營造有限公司 | 新設護岸3232M | 崇峻工程顧問有限公司 | 120.2741 | 23.315 | https://goo.gl/maps/wjC8kEEAQqt
107 | 1 | 臺南市 | 「全國水環境改善計畫」-月津港環狀水域綠色水岸整建計畫(既有部份) | 100 | 100 | 0 | 59360 | 1070315 | 1080225 | 1080526 | 1080523 | 義興營造有限公司 | 既有護岸加固3000公尺 | 鴻成水利技師事務所 | 120.2718 | 23.3185 | https://goo.gl/maps/sG6qFgQKuJD2
108 | 2 | 臺南市 | 竹溪水環境改善計畫第二期-竹溪橋整建及周邊景觀營造工程 | 100 | 100 | 0 | 26580 | 1080409 | 1090430 | 1100604 | 1100521 | 大旺營造有限公司 | 道路新建工程 | 正昇工程顧問有限公司 | 120.2071 | 22.9761 | https://goo.gl/maps/kQEvabiyNBz5KNGv5
109 | 3 | 臺南市 | 曾文溪水環境改善計畫－溪尾滯洪池環境營造周邊景觀改善計畫 | 100 | 100 | 0 | 44320 | 1090716 | 1100217 | 1100501 | 1100427 | 超晟營造有限公司 | 景觀工程 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 120.2525 | 23.1315 | https://goo.gl/maps/z4QVmwStxwchSS7j9
110 | 3 | 臺南市 | 仁德之心-滯(蓄)洪池景觀營造計畫 | 100 | 100 | 0 | 40000 | 1090608 | 1091206 | 1100116 | 1100113 | 穎昌工程企業有限公司 | 景觀工程 | 綠波國際環境設計有限公司 | 120.2389 | 22.9663 | https://goo.gl/maps/r9x9gyq4YQKcawNDA
111 | 3 | 臺南市 | 二仁溪下游河畔亮點及港尾溝溪滯洪池景觀營造計畫 | 100 | 100 | 0 | 33880 | 1090608 | 1091206 | 1100117 | 1091231 | 唐億營造股份有限公司 | 整地排水工程、景觀工程、照明工程及植栽工程 | 綠波國際環境設計有限公司 | 120.2235 | 22.9204 | https://goo.gl/maps/jZxh7TWF2FWM2BAB8
112 | 1 | 高雄市 | 愛河沿線週邊水環境計畫-愛河沿線週邊景觀再造工程(第1標) | 100 | 100 | 0 | 44520 | 1070111 | 1071215 | 1080701 | 1080812 | 久騰營造有限公司 | 周邊景觀土木 改造工程 | 晨象規劃設計顧問有限公司 | 120.2892 | 22.6286 | https://goo.gl/maps/qbtEfBdfmYt
113 | 1 | 高雄市 | 鳳山溪都市水環境營造計畫-民安橋下游左右岸生態緩坡營造 | 100 | 100 | 0 | 84810 | 1070110 | 1080124 | 1081125 | 1081121 | 園泰營造股份有限公司 | 塊石護坡、植生坡面、漿砌塊石坡面、水岸步道、人行景觀橋一座。 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 120.3467 | 22.5844 | https://goo.gl/maps/w1PmPM9rVEm
114 | 1 | 高雄市 | 鳳山溪(含前鎮河)水環境改善計畫(續)-前鎮河沿線截流站景觀再造 | 100 | 100 | 0 | 10790 | 1070108 | 1070507 | 1070527 | 1070525 | 尚紘營造工程有限公司 | 景觀再造 | 萬鼎工程服務股份有限公司 | 120.3123 | 22.5895 | https://goo.gl/maps/vGzx449vEiG2
115 | 2 | 高雄市 | 內惟埤自然生態園區水環境營造工程(水域工程) | 100 | 100 | 0 | 35920 | 1081115 | 1090831 | 1090721 | 1090721 | 德佳營造有限公司 | 內惟埤水道整理及水質改善 | 張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 | 120.3123 | 22.5895 | https://goo.gl/maps/vGzx449vEiG2
116 | 2 | 高雄市 | 內惟埤自然生態園區水環境營造工程(陸域工程) | 100 | 100 | 0 | 35740 | 1080625 | 1090120 | 1090607 | 1090604 | 德佳營造有限公司 | 自行車道工程、噴泉廣場改造工程、館前廣場改造工程、照明工程、植栽工程 | 張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所 | 120.2852 | 22.6582 | https://goo.gl/maps/qm8VNYyPBVNxqk167
117 | 3 | 高雄市 | 九番埤排水水岸環境營造計畫 | 100 | 100 | 0 | 56640 | 1090615 | 1100209 | 1100630 | 1100630 | 紹騰營造股份有限公司 | 現況渠底土方清淤改善、坡面改善(新設擋土牆及護岸，兩岸合計約2000M)、現況設施修繕(步道鋪面改善570M、護欄350M、照明設備等)、現況植栽整理、疏植、移植(現地喬木移植*18株)、照明工程(造型高燈*15組、戶外開關箱*1組) | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 120.3273 | 22.6885 | https://goo.gl/maps/Ty1TmddubZTFWpoB6
118 | 3 | 高雄市 | 後勁溪水岸及遊憩環境營造計畫 | 100 | 100 | 0 | 66230 | 1090605 | 1091231 | 1100615 | 1100613 | 紹騰營造股份有限公司 | 親水步道、岸頂步道、彩繪牆工程、渠底塊石清運、植栽及照明 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 120.2865 | 22.7231 | https://goo.gl/maps/As29RHGbJaMCVaLY9
119 | 1 | 屏東縣 | 屏東縣境內河川環境整體營造-林邊溪及保力溪環境改善工程 | 100 | 100 | 0 | 20850 | 1070125 | 1070822 | 1071007 | 1071009 | 鼎信營造有限公司 | 河堤環境改善2,627公尺 | 協昌工程顧問有限公司 | 120.5262 | 22.4328 | https://goo.gl/maps/yj8q3YqShbp
120 | 2 | 屏東縣 | 萬年溪水岸空間環境改善工程 | 100 | 100 | 0 | 182660 | 1080327 | 1090928 | 1100310 | 1100527 | 宏成營造股份有限公司 | 萬年溪沿岸之復興公園及萬年公園空間環境改善 | 黃苑景觀設計顧問有限公司 | 120.4848 | 22.665 | https://goo.gl/maps/5jszHakRg7GL38G77
121 | 4 | 屏東縣 | 福安宮北側海岸環境改善計畫 | 100 | 100 | 0 | 48880 | 1091113 | 1100531 |  | 1100524 | 瑋懋營造有限公司 | 突堤1座、離岸堤2座、離岸淺提2座。 | 巨太工程顧問股份有限公司 | 120.7036 | 22.079 | https://goo.gl/maps/FVQ9ezEuBC13JBzW6
122 | 5 | 屏東縣 | 福安宮北側海岸環境改善(後續)計畫 | 92.78 | 94.11 | 1.33 | 207000 | 1110615 | 1121007 |  |  | 朝國營造有限公司 | 離岸堤(L=52M)1座 離岸堤水下部分1座(L=207M) 離岸潛堤2座(各L=200M) | 巨太工程顧問股份有限公司 | 120.7033 | 22.0776 | https://goo.gl/maps/kd9EB96SnS3jZ84U8
123 | 2 | 花蓮縣 | 美崙溪水岸休憩廊道斷點串連工程 | 100 | 100 | 0 | 12900 | 1081115 | 1090713 | 1090930 | 1100107 | 雄豐營造有限公司 | 休憩廊道串聯鋼橋1座 | 隆成工程顧問有限公司 | 121.6102 | 23.9943 | https://goo.gl/maps/2LfHrBcSL4KPbbnd6
124 | 2 | 花蓮縣 | 花蓮縣美崙溪水環境改善工程 | 100 | 100 | 0 | 106280 | 1080916 | 1090727 | 1091230 | 1091229 | 東鈺營造股份有限公司 | 美崙溪水岸休憩廊道串連工程、美崙溪生態示範區營造工程、高灘地水岸運動公園營造工程、植栽綠美化工程，照明及電氣設備工程、雜項工程 | 隆成工程顧問有限公司 | 121.6113 | 24.0042 | https://goo.gl/maps/e5Gys7U93MfZBbeVA
125 | 2 | 花蓮縣 | 107年度花蓮縣吉安溪水環境改善第一期工程【休憩水岸廊道(大山橋-吉安溪橋(中央路)】 | 100 | 100 | 0 | 85700 | 1080315 | 1090315 | 1090618 | 1090618 | 長富營造有限公司 | 護岸改善 | 台典工程顧問股份有限公司 | 121.5746 | 23.9805 | https://goo.gl/maps/DXuirENKk2TJuH8u6
126 | 2 | 花蓮縣 | 花蓮縣吉安溪水環境改善第二期工程【都會型休憩水岸(吉安溪橋(中央路)-東昌橋)】 | 100 | 100 | 0 | 56146 | 1090331 | 1091125 |  | 1091210 | 承太營造有限公司 | 左右護岸水環境及人行步道改善工程 | 台典工程顧問股份有限公司 | 121.5903 | 23.9725 | https://goo.gl/maps/xwMfAqgR4pH7UNfDA
127 | 2 | 花蓮縣 | 花蓮縣吉安溪水環境改善第三期工程【自然生態規劃(東昌橋-吉安溪橋(193線))】 | 100 | 100 | 0 | 50200 | 1080902 | 1090315 | 1090912 | 1090908 | 東誠營造有限公司 | 新設步道852公尺、新設階梯及東昌橋人行道拓寛各1座、人工溼地1座、河畔步道160公尺。下灘地階梯2座。道路排水溝372公尺、道路AC舖設10417m2及植栽綠化與景觀照明等設施。 | 台典工程顧問股份有限公司 | 121.5945 | 23.9688 | https://goo.gl/maps/J5GjzbQVzu4Zoqcu6
128 | 5 | 花蓮縣 | 洄瀾灣流水環境改善工程 | 100 | 97 | -3 | 74220 | 1110314 | 1111230 | 1111119 | 1111230 | 東鈺營造股份有限公司 | 護岸及植栽改善 | 怡興工程顧問有限公司 | 121.6073 | 23.9651 | https://goo.gl/maps/eGW7VFfeCLShwDNd7
129 | 1 | 宜蘭縣 | 安農溪第一期河道環境改善工程 | 100 | 100 | 0 | 23840 | 1070312 | 1080115 | 1080122 | 1080119 | 崇景營造有限公司 | 1.加勁擋土牆長度約400公尺 2.步道長度約1200公尺 | 日商日亞高野景觀規劃股份有限公司台灣分公司 | 121.6219 | 24.6555 | https://goo.gl/maps/CwGQ7E5AqUn
130 | 1 | 宜蘭縣 | 月眉排水第二期水道環境改善工程 | 100 | 100 | 0 | 21200 | 1070526 | 1071130 | 1080326 | 1080325 | 佳恩營造實業有限公司 | 施作護岸244公尺 | 泊森總合環境設計顧問有限公司 | 121.7803 | 24.6738 | https://goo.gl/maps/cCDPt6DY23F2
131 | 2 | 宜蘭縣 | 安農溪第二期河道環境改善工程 | 100 | 100 | 0 | 34220 | 1080610 | 1090630 | 1090606 | 1090605 | 家祥營造有限公司 | 步道優化,植栽,臨時性廁所 | 日商日亞高野景觀規劃股份有限公司台灣分公司 | 121.6797 | 24.6698 | https://goo.gl/maps/vtRALxweqkY7Ldyi7
132 | 3 | 宜蘭縣 | 安農溪第三期河道環境改善計畫 | 100 | 100 | 0 | 22190 | 1090407 | 1091204 | 1100125 | 1100125 | 家祥營造有限公司 | 步道改善工程、水域生態環教點工程、產業地景解說及指標工程、綠能教育點連接步道 | 台灣高野景觀規劃股份有限公司 | 121.7125 | 24.6811 | https://goo.gl/maps/BAwQ3sLUebcG9D5Y7
133 | 3 | 宜蘭縣 | 宜蘭河水岸慢行道及水域活動環境改善工程 | 100 | 100 | 0 | 47000 | 1090814 | 1100531 | 1100819 | 1100819 | 國懋營造有限公司 | 自行車步道,休憩設施 | 城拓工程顧問有限公司 | 121.749 | 24.7621 | https://goo.gl/maps/o9AuF98SjdgiiegW9
134 | 3 | 宜蘭縣 | 十六份排水下游段水環境改善計畫 | 100 | 100 | 0 | 23130 | 1090910 | 1100206 | 1100308 | 1100308 | 清石營造有限公司 | 簡易碼頭及親水平台、休憩涼亭、堤岸綠美化植栽等景觀工程。 | 桔源工程顧問有限公司 | 121.7868 | 24.6673 | https://goo.gl/maps/7zRM1xYFwNpAGoMj7
135 | 4 | 宜蘭縣 | 阿里史溪上游水岸景觀工程 | 100 | 100 | 0 | 1060 | 1091105 | 1100203 | 1100213 | 1100205 | 景峰營造有限公司 | 阿里史溪上游水岸景觀工程 | 橙樂規劃設計有限公司 | 121.8439 | 24.5947 | https://goo.gl/maps/N5Bumqv2Aqotv1uM8
136 | 4 | 宜蘭縣 | 蘇澳高灘地水環境改善 | 100 | 100 | 0 | 25500 | 1091231 | 1100531 | 1100702 | 1100629 | 立璟營造股份有限公司 | 蘇澳高灘地水環境改善包含左岸步道365m、右岸步道406m、防汛抽水平台1座、親水階梯7處、無障礙坡道1處、花架2座、人行坡道1處、植栽槽250m、越牆階梯3處、沉砂池1座、排水口淨化4處、清淤坡道2處、植栽工程。 | 克力工程顧問有限公司 | 121.854 | 24.5984 | https://goo.gl/maps/RnCXryM4GdeG2my4A
137 | 5 | 宜蘭縣 | 宜蘭河五十溪及大湖溪匯流口周邊水質及環境改善工程 | 100 | 100 | 0 | 27000 | 1110720 | 1120115 | 1120318 | 1120317 | 佳恩營造實業有限公司 | 淨化池,自行車步道,鋪面,樓梯牽引道 | 田中央聯合建築師事務所 | 121.716 | 24.7455 | https://goo.gl/maps/115KxFQ4WZW778tL7
138 | 1 | 金門縣 | 烈嶼清遠湖水環境改善(第一期) | 100 | 100 | 0 | 31560 | 1070303 | 1071127 | 1080311 | 1080322 | 禾宏營造股份有限公司 | 生態護坡改建1035公尺 | 鴻邁工程顧問有限公司金門分公司 | 118.2221 | 24.4165 | https://goo.gl/maps/NMtXmRUwCi52
139 | 1 | 金門縣 | 金沙溪流域水環境改善(第一期) | 100 | 100 | 0 | 34100 | 1070223 | 1071109 | 1081114 | 1081113 | 岩輝營造有限公司 | 生態護岸改建650公尺 | 崇峻工程顧問有限公司 | 118.4068 | 24.486 | https://goo.gl/maps/5GsbihEvvpUTVDNHA
140 | 1 | 金門縣 | 浚仔溝流域水環境營造 | 100 | 100 | 0 | 43630 | 1070115 | 1071226 | 1080709 | 1081125 | 華成營造有限公司 | 生態護岸改善 L=1585公尺 | 晨揚工程顧問有限公司 | 118°18'49.5" | 24°25'14.6" | https://goo.gl/maps/38iojRXtHXM2
141 | 3 | 連江縣 | 福清灣堤岸親水環境營造工程 | 100 | 100 | 0 | 39200 | 1090217 | 1100209 | 1100510 | 1100510 | 錩宏營造有限公司 | 福清灣及清水溼地親水步道、周邊景觀美化 | 華邦工程顧問有限公司馬祖分公司 | 119.939 | 26.157 | https://goo.gl/maps/eZQdTVTaPZXEAQcx5
142 | 3 | 連江縣 | 介壽海堤環境營造及浮筒平台改善工程 | 100 | 100 | 0 | 25450 | 1090114 | 1091001 | 1091111 | 1091008 | 京慶營造有限公司 | 介壽海堤堤頂平台整建、堤面美化，周邊護岸步道人行道整建 | 華邦工程顧問有限公司馬祖分公司 | 119.953 | 26.152 | https://goo.gl/maps/XyGN9jVA5Cdm3At68
143 | 4 | 連江縣 | 橋仔港環境營造一期 | 100 | 100 | 0 | 17900 | 1090713 | 1091130 | 1091215 | 1091207 | 峰琦營造有限公司 | 環境營造 | 華邦工程顧問有限公司馬祖分公司 | 119.993 | 26.2337 | https://goo.gl/maps/WEzCsRA3Zx5qNG786
144 | 4 | 連江縣 | 大坵島原生植物保育工程 | 100 | 100 | 0 | 16200 | 1091015 | 1091211 |  | 1091211 | 村堂營造有限公司 | 1.玉珊瑚耕除及整地129,000 M2、2.其他外來植物清除1,000 kg、3.PE3000L蓄水桶及基礎施作 1式、4.生態截流池暨給水組件 3處、5.蓄水桶組聯結暨組件設施 1式、 6.喬木種植 60株、7.灌木種植 1,215株、8.爬藤種植 283株、9.地被種植 9,050 M2、10.解說標示牌 2座、11.里程指示牌 6座、12.大坵島特色植物濱柃木調查及標註 | 台灣造園景觀學會 | 119.9997 | 26.2449 | https://goo.gl/maps/H1WH2XsjhfXbo61YA