前瞻基礎建設水環境建設計畫-水與環境
複評及考核小組新竹地區訪查會議暨現勘紀錄
訪查地點	新竹地區	受訪查機關	新竹縣政府
訪查日期	111/04/13	訪查分數、評等	82分(甲等)
結論與意見	壹、訪查暨現勘意見 / 翁委員義聰: / 一.頭前溪生態公園水環境改善計畫:綬草於春天的棲地是需要潮濕且變動的，其第二年的新族群往往是零星，各年間的棲地品質會有差異，故本案應從0.25公頃擴大到2.5公頃或全低草區。 / 二.牛埔溪整體水月意象:紅樹林是可以長大超過6公尺高的喬木，請補充說明是否影響通洪斷面。 / 三.竹北新月沙灘整體景觀改善計畫:斯氏沙蟹及角眼沙蟹對人為活動敏感，白天多棲息於沙下，夜間才會至地表活動，應於早上8 點後及下午5 點前施工為宜之描述錯誤白天，沙蟹於退潮後開始活動覓食，直到沙灘曬太陽變燙後(約3~4小時)，就會進入洞穴休息。(生態團隊簡報第41頁同樣錯誤) / 四.紅毛港及周邊紅樹林環之溼地生態環境教育展示設施工程:於165公頃的國家濕地中約5千萬的工程，卻沒有提供保育類動物名單，應補充(例如紅樹林中的鳥類或昆蟲)。 / 五.頭前溪左岸高鐵橋(隆恩堰下游水環境改善計畫): / 1.「主要保護標的：昆蟲棲地的方法。是施工中堆置枯木，提供昆蟲等生物棲避。」是有問題的，因為沒有指明保護昆蟲的類別，有些昆蟲是喜歡新鮮葉子或嫩芽或種子或樹幹的汁液，請指認關注昆蟲種類或動物躲避空間。 / 2.不是所有的裸露地就沒生態，砂土是鳥類沙浴的地點，崩塌地是棕沙燕及翠鳥築巢的地方；堆積落葉的濕潤處，可能是澤蟹的棲地。 / 六.簡報第6頁的地圖請改成第15頁方向。 / 七.縣府簡報缺少各工程之關注物種，如最常見的小燕鷗、紅尾伯勞、穿山甲…；以及關注地景：石滬地景。應加強橫向聯繫。 / 八.生態團隊簡報第36頁：穩固外，也避免蟹類挖洞；設置100組200根生態管，作為蟹類補償棲地。但螃蟹挖洞，(1)有時是為了交配行為；(2)有時是母蟹挖到地下水層，為了讓受精卵泡水用鰓呼吸；(3)幼蟹是否可爬出生態管？建請核對生態管是否達到上述兩項功能，請說明觀察頻率?另PVC管建議改成陶管或水泥管以防大水沖走。如果厚蟹，請不要用PVC管改用圍籬。 / 九.竹北新月沙灘整體景觀環境改善工程於高潮帶與潮上帶之間水泥設施或拋石阻斷中華沙蟹上到草生地的廊道，請查明後改善。 / 詹委員明勇 / 一.縣府準備資料完整但欠缺組織和基本架構的系統性，建議縣府依批次、規劃及工程的類別分層次報告，讓訪評者能理解縣府對「水與環境」經費之使用情形、完工後的衍生效益。 / 二.部分工程案之決標金額明顯較低（如：鹽港溪上游、竹北新月沙灘），主辦單位宜補充說明各訪查案為何決標金額∕核定金額較低之原因，也要監看工程品質是否符合相關單位的期待。 / 三.縣府之執行情形宜採用核定金額之執行率，至於實支數及請款數則可作為參考的佐証資料。 / 四.各工程完工後的維護管理，宜考量朝向「低度」管理的面向設計。以「頭前溪生態公園」為例，工程費用2500萬，但每年度要編列800萬管理費是否合理，請縣府再行評量。 / 五.請縣府要說明「水環境藍圖」和歷次補助案件的連結性，務求目前規劃的空間結構和既有設施有緊密的關連性。 / 六.鳳山溪內雜物宜定期清除。 / 七.施工範圍要設法抑制揚塵。 / 八.橋體照明要考量光害之影響。 / 九.當初施工構台佔用紅樹林生長區是否曾提出評估資料，宜補充敍述。 / 溫委員清光 / 一.前瞻計畫屬於新竹縣的約有10件，大部分的計畫都設有停車場和AC路面，供汽車或自行車行走。AC路面對爬蟲路有很大影響，簡報未看到減輕、避免或補償措施，請補充說明。 / 二.大部分的計畫都是吸引居民或遊客做親水措施，人類活動都會影響鳥類的活動或棲息，簡報對如何減輕、補償或避免工作。 / 三.牛埔溪景觀工程和鹽港溪水環境改善工程都有引起水濁度增加，除做了沉沙等措施是否也利用到濁度攔除，以減輕施工時對溪流濁度的影響﹖ / 四.新竹縣發展分成六大地域圈，其中有4大圈提到水質有問題，水質也是水環境和河川生態重要因子，簡報上除了濁度外，其他水質對生態的影響及改善措施均很少提到，未來是否也會列入工作內容﹖ / 楊委員志彬 / 一、詳細列出歷次顧問團的稽核建議，並有具體改善回應。 / 二、在公民參與的操作多元化以及資訊公開方面，做的越來越完整。 / 三、在工程後持續進行生態調查追蹤，有助於了解工程後復育狀況。 / 四、在地公民參與的意見以及回應改善追蹤應比照顧問團意見處理方式，有更完整的整理呈現。去年新竹縣同時有河溪網與在團體合辦的水網研討會、以及頭前溪守護聯盟成立，這些河川組織平台應作為公私協力持續互動的重要對象。 / 五、在民間發動的前瞻水計畫金爛蘋果獎的考核項目中，包含了「生態功能」（30%）、「社會功能」（30%）、「計畫執行程序」（30%）、「設計」（10%）四大面向。特別是很多為了遊憩而推動的水岸環境改善工程最後都有變成蚊子工程的疑慮，建議未來可以在完工之後，追蹤此類工程的民眾使用情形、以及民眾使用滿意度。 / 六、本簡報有整理新聞輿情。不只是正面的輿情，包含負面的輿情也應持平對待，虛心檢討回應。「頭前溪左岸高鐵橋(隆恩堰)下游河段水環境改善工程」曾被民間舉辦的「前瞻水環境金爛蘋果獎」列為2021年的特別關注案件，在濱溪帶的生態迴避減輕、以及水岸工程的社會功能方面有所質疑，主辦單位應主動回應。建立未來良好的溝通機制。 / 七、簡報最後所介紹的「水生態文化地圖」，可結合河川情報地圖的精神和作法，擴大資訊公開以及河川教育的內涵。另目前在網路上不易搜尋，在縣府網頁也不易查詢，應改善未來的網路連結設計並加強推播。 / 行政院環保署 / 一.新竹縣政府第六批前瞻基礎建設計畫已規劃六大地域圈，重點議題其一為頭前溪飲用水源改善。惟建議水質改善河川為豆子埔溪，建議補充與該議題之連結。 / 二.新竹縣政府預計將更新資訊公開網站，建議配合經濟部水利署前瞻計畫注意事項，精進生態檢核成果（廻避∕縮小∕減輕∕補償4大策略），如緩草區及外來種入侵等。 / 經濟部水利署(工務組) / 一.新竹縣政府水環境計畫結合縣市共同發展分為山、海、溪三大區域，分批提案辦理一系列的工程推動，執行值得肯定。 / 二.工程查核與督導情形部分，核定標案歷次查核或督導優缺點及成績已於簡報說明，值得肯定。 / 三.營運管理計畫部分，每年編列預算辦理轄區內河川及區排環境整理及設施維護予以肯定，後續仍請依各批次推動情形，滾動檢討編列適當經費及維管內容。 / 四.生態檢核部分各項計畫工程已多有將迴避、縮小、減輕、補償四個策略充分納入設計檢討，後續施工情形請落實檢核工作，並做好施工後生態調查及維管階段巡查工作。 / 五.簡報資料第58頁「規劃、設計、施工及維護管理辦理生態檢核情形」表，有關「鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫」及「新竹海岸線水環境整體改善計畫」等兩計畫未辦理施工前生態調查原因為何? / 經濟部水利署(河海組)： / 一.經濟部已於110年8月9日核定補助新竹縣政府辦理「新竹縣水環境改善空間發展藍圖規劃」，目前刻正由縣府辦理藍圖規劃中(預計於111年底前完成)，本計畫縣府已初步疏理六大地域分區發展重要議題，整體性評估及盤點後續水環境改善重點計畫，建議後續相關計畫仍應優先辦理水質改善後，再辦理水環境改善營造，避免僅依公所個案之提案提報，結合周邊亮點計畫(如營建署城鎮之心計畫、林務局國土綠網計畫…等計畫)，強化整體計畫及個案計畫辦理之必要性，及檢視是否符合「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫」推動精神後，再於後續批次提報爭取經費辦理。 / 二、有關本計畫後續之「民眾參與及在地溝通」部分，請加強相關生態等關注議題之掌握(如鳳山溪橋案等)，並與相關特定關注團體及單位事先溝通協調，以強化工程施工前之評估，及避免相關生態議題發酵，且加強與林務局(林管處)、特生中心、在地NGO及環團等相關單位共同參與及討論。 / 三、生態服務團隊之定位部分，雖縣府已組成相關工作群組(縣府主辦、生態團隊及施工承商等)，惟各階段生態檢核有採迴避、縮小、減輕、補償策略及編列經費辦理保育措施等，生態團隊以建議方式表示，是否落實於工程後續施工補充說明書、施工計畫等相關文件確實辦理，並建議於開工前就施工動線、挖填方區、保育物種識別、保育範圍區域標示、及相關保育措施辦理施工前教育訓練…，以落實施工階段及維管階段之生態檢核。另相關生態檢核異常處置及相關紀錄等，請再補充說明。 / 四、本計畫後續各階段生態檢核(如施工階段及維管階段等)，請督促辦理生態檢核之團隊，應參酌本署水利規劃試驗所辦理之河川(或區排)情勢調查、特有生物研究保育中心之台灣生物多樣性網絡(TBN)、eBird Taiwan資料庫、林務局之生態調查資料庫系統等相關資訊。 / 貳、綜合結論： / 各委員及單位代表意見請受訪單位(新竹縣政府)檢討辦理，並於111年5月18日前將改善辦理情形及照片彙整成冊函送經濟部憑辦。