 前瞻基礎建設水環境建設計畫-水與環境
複評及考核小組南投地區訪查會議暨現勘紀錄
訪查地點	南投地區	受訪查機關	南投縣政府
訪查日期	111/5/10	訪查分數、評等	81分 甲等
結論與意見	壹、訪查暨現勘意見 / 張委員坤城： / 訪查意見： / 水環境改善案件應落實生態檢核，盤點目前生態課題，未來如何改善，並進行廻避、減輕、補償、縮小等措施後應有追蹤機制，尤其是有復育生態課題時可加強施工前後之生物多樣性監測。 / 枇杷城排水之水生生物豐富，團隊不應只重視稀有物種鳥類台灣八哥，更應重視整體之水域生態。 / 各案件所選用新植植栽，雖有使用一些原生種且重視植栽之生態功能，但仍有許多是外來種，甚至有外擴成入侵種之疑慮，建議重新檢視以選用在地原生種為原則。 / 未能達成生態復育功能的景觀池應避免使用生態池一詞，如為生態池則應檢視目前的設計或施工是否有生態復育效益。 / 護岸攀附性植生目前規劃是後期才要進行，建議可調整儘早施作以增加綠覆蓋並可讓生物横向逃生使用。 / 南投縣府提案不多，但設計審查上似有不到位，衍生一些議題出現，縣府應多邀請專家學者及NGO地方團隊共同參與，並參考其他地方較成功之水環境改善案例，以營造出地方特色及亮點。 / 部分案件已完工，維護管理應有完善規劃，請縣府提供補充說明。 / 現勘意見： / 南投縣枇杷城排水親水空間營造計畫 / 案址上游段的橡皮壩高度相當高，已造成河道之縱向阻隔，應考慮納入改善課題或增加水生生物緃向游動之設施。 / 兩個湧泉池目前以水泥圍阻，因水流受限制，因此優養化情況嚴重，未來應考慮擴大湧泉親水空間及與河道的串聯，應以較自然疊石營造，減少混凝土構造物。 / 行道樹樹穴在工程施作後反而愈縮愈小，未來將使樹木生長受限，且新砌緣石高度未來覆土後可能使樹木根部遭埋沒，影響根部氣體交換將使樹木健康狀況變差。 / 南投縣貓羅溪水環境改善計畫—生態水環境改善計畫(生態環境解說、生態濕地環境營造) / 生態檢核團隊所提供之新植植栽建議雖多有原生種，如水社柳是很有在地特色之水岸植物，然其他如蔓性野牡丹、銅錢草、斑葉赤道櫻草、黃花馬纓丹及輪傘莎草等均為具入侵性之物種，其他也有很多外來種如狐尾武竹，應於後續維管階段進行移除或汰換。 / 外來種已大量擴散應重視維管進行清除包括小花蔓澤蘭、銅錢草、輪傘莎草、垂果瓜、福壽螺等。 / 灌木及草花有過度修剪情況，維護人員需再進行觀念調整。 / 周圍之側溝為直立式，相當深，是否有石虎或其他生物陷落之疑慮，請評估。 / 本案已完工兩年，可以再具體說明達成的目標效益如何﹖包含水質、量能等。 / 翁委員義聰： / 南投縣貓羅溪水環境改善計畫生態檢核： / 生態檢核團隊應優先協助地方政府辦理生態調查及生態檢核，應堅持保育原則以提高生態保育之成果。 / P.14：鳥類相：→…等保育類，以及棕沙燕等；魚類相→應包含非保育類的原生種；植物相：→大花咸豐草之原產地為琉球。 / P.19：馬「纓」丹（蜜源）、阿「勃」勒（蜜源）及現場看到的輪傘莎草都是外來種，且引進時也同時引入蘇小葉蟬；苦楝（誘鳥）的照片，應選擇冬天落葉後，果粒成熟為黃橙色的時侯。 / P.40：灌木：種植黃花馬纓丹→為外來種。 / P.24：南投縣貓羅溪水環境改善計畫（第一期）中移植178株喬木的名單是甚麼﹖ / 水社柳為雌雄異株，請兩種都種。 / 石虎食物為老鼠、禾本科植物，增加植栽、喬木以增加鳥、鼠棲地增加石虎食物。 / 南投縣枇杷城排水親水空間營造計畫： / 缺少生態檢核團隊，實際上河流的魚類、蝦蟹類並没有受到保護。 / 工程選擇的外來種應全部刪除。 / 生態池與湧泉建議重新處理。 / 道路兩側保留樹穴太小，線條不夠柔和，線條改柔和一點。 / 路旁灌叢不要用外來種，故建議樹穴灌叢從特生中心的相關植物資料挑選。 / 林委員連山： / 南投縣枇杷城排水親水空間營造計畫： / 所留的二個生態池似乎太小且無法彰顯湧泉的基本條件，建議予以適當改善，俾利提高教育功能與水生動物棲息。 / 兩岸護岸之線型不錯，但採用造型模板混凝土來設計，乃與水環境的議題有所不符。 / 部分內水流入本排水路，惟未設計閘門，應注意排水路水位高漲造成倒灌的問題。 / 枇杷城水質改善共分5期建議分期實施，俾落實水質改善。 / 南投縣貓羅溪水環境改善計畫--生態水環境改善計畫(生態環境解說、生態濕地環境營造)： / 本工程業已完工，故目前處於維護管理階段，請加強維護管理階段的生態檢核作為。 / 營運階段水質淨化前後的改善情況﹖ / 由於水質淨化設施部分屬礫間處理，則營管階段有無對這些淨化設施做改善﹖ / 本工程另具教育意涵，建議導入教學觀摩功能。 / 施工階段與維管階段的生態差異問題請有所說明比較。 / 簡報意見： / 南投縣政府於水環境計畫改善共三件工程，惟此一規模與本計畫初始規劃之時之擬辦工程內容有否已滿足﹖ / 枇杷城的生態友善作為僅做了減輕作為其他迴避等均未交代，且施工中之生態檢核自主檢查辦理情形亦請說明。 / 部分工程之查核分數偏低之原因﹖（枇杷城案三局督導僅77分）。 / 汪委員靜明： / 南投縣枇杷城排水親水空間營造計畫： / 有關本案整體說明，專案小組（或類似會議）在規範評分之簡報呈現，未說明請補正；而南投縣政府生態檢核輔導團在埔里鎮枇杷城排水親水空間營造計畫之角色功能似未參與發揮，衍生在工程中生態友善設計及生態保育措施未落實，請改善。 / 有關枇杷城排水涉及既有湧泉，目前施工將其封阻，而水質不佳，請依諸多現勘委員意見改善。若此次周圍良好水環境當可一併運用，期可提供規劃願景目標之功能。 / 有關部分截流引入下游段，而其相關計畫，宜一併納入說明，而不致於誤會只改善局部而無整體目標功能。 / 本案水域之水岸植被、水生動物之指標生物，建議補充調查，俾利納入綜合評析及對比改善前後成效。 / 南投縣貓羅溪水環境改善計畫--生態水環境改善計畫(生態環境解說、生態濕地環境營造)： / 有關本案為南投縣貓羅溪水環境改善計畫之第二階段工程（水質改善），在聯合審查會議中環保署及南投縣環保局之主委意見，部分已改進，但仍有諸多未改善顯現於現勘複評中，請參委員現勘意見進一步落實改善。 / 本案可見規劃設計及施工階段之用心投入之規模，而在現階段維護管理階段，已出現老化失能現象。例如處理之水量水質有限，在入口列出口設計並未妥善配置。現勘之水質優養化應改善。而生態池已滿池為銅錢草、福壽螺等外來種水生物佔據，請移除並恢復既有生態池設定水質改善功能。 / 本基地整體水環境良好，若前述等改善，可做為水質改善等水環境教育基地。惟園區有許多小黑蚊（中台灣南投普遍現象），是否有改善措施，減少參訪者受干擾。 / 本案若能將本工程五階段生命週期之生態演替及其生態系統功能服務統合評析，並有施工前後之生態效益評析，則具有借鏡之影響。 / 行政院環境保護署： / 今日看到進水口有阻塞情形，甚至有委員提出疑問水是否有流進去，這部分請安排定期清理時程。 / 「礫間淨化池」清理時程，縣府執行單位說明等處理效能變差再清。若等處理效能變差再清是否已造成汙染行為，應有固定時間辦理清理工作(建議半年或一年1次)。 / 經濟部水利署： / 簡報意見： / 簡報內容未依照前瞻基礎建設水環境建設(水與環境)複評及考核小組訪查受訪機關簡報大綱製作。 / 僅針對各別提報計畫說明計畫願景(如枇杷城排水)，而貓羅溪流域部分則僅就各案工程設計理念提出說明，其簡報內未就轄內前瞻計畫作系統規劃並就已提報完成部分及未來擬施作區域與目標作說明 / 各批工程未說明分項工程執行情形總執行率及總支用比，無法得知年度執行情形。 / 資訊公開部分缺乏相關工程採購基本資料。 / 貓羅溪召開相關多次民眾參與工作坊、居民說明會等，惟未將主要意見臚列並說明追蹤辦理情形。 / 貓羅溪在維護管理部分除擬具營運維管計畫外，宜將機關投入之經費臚列出來。 / 生態團隊簡報內多半僅就設計端及完工後作對照說明，惟施工中如何執行規劃設計時所擬的保育措施或如何協助施工團隊均無著墨。 / 南投縣枇杷城排水親水空間營造計畫： / 依據本署111年4月15日召開「全國水環境改善計畫」第二十二次執行檢討會議討論內容，本工程進度已達70%以上，惟補助經費核銷數仍為0，請公所儘速循程序辦理經費核銷轉正，並請南投縣政府、第三河川局協助辦理相關作業。 / 本工程主要配合地方創生計畫推動相關水域環境改善，規劃過程之相關公民參與作業納入地方NGO團體及相關居民代表共同參與，值得肯定。為利施工過程順利進行並符預期願景，施工階段仍請持續辦理相關公民參與作業，將相關建議納入檢討修正。 / 生態檢核作業回饋之生態保育措施僅列「減輕」作為，過於單一。因據生態調查結果，當地動植物物種豐富，建議可精進相關生態保育措施手段如補償或縮小等，以強化對生態環境改善正向加分。 / 南投縣政府水環境改善計畫資訊網站，位於縣府官方首頁建立連結，資訊公開友善性應可再提升；另該網站內涉及提案構想、生態檢核、3D視覺化成果、環境解說教育推廣等網頁內容均無相關資料，請儘速補正。 / 本署第三河川局前於110.12.27辦理本工程相關督導作業，評分偏低主因及主要缺失項目是否已改正，建請第三河川局持續追蹤。 / 為避免人為垃圾恣意傾倒至河道內，造成河面垃圾汙染，建議地方環保局應加強巡視稽查。 / 南投縣貓羅溪水環境改善計畫—生態水環境改善計畫(生態環境解說、生態濕地環境營造)： / 依據現場勘查，本工程應有定期辦理景觀環境維護工作值得肯定；然水質淨化設備濾材替換更新取決於水質改善效益是否降低，惟依據簡報內提供水質監測數據似乎僅至109年8月，無近期資料，建議應加強辦理水質監測，以利評估是否辦理濾材更新維護以確保水質改善效能。 / 本工程水質淨化處理量能目標值為400CMD，目前似無法達成規劃值，建議進水口處應加以改善增加入流，以符計畫目標。 / 多年來貓羅溪沿岸皆為石虎重要活動棲地，建議本工程夜間照明設施於深夜時段應定時關閉，以利動物夜間活動覓食。 / 依據現場簡報資料，提報階段與維護管理階段之生態調查(檢核)為不同執行廠商執行，惟兩者調查生態物種呈現極大落差，部分物種甚至於維管階段已不復見，請再確認相關生態調查資料，避免造成外界誤解。 / 貳、綜合結論： / 各委員及單位代表意見請受訪單位(南投縣政府)參酌辦理，並於111年7月5日前改善完成，同時將改善辦理情形及照片彙整成冊，函送經濟部並副知其他訪查部會辦理結案。