前瞻基礎建設水環境建設計畫-水與環境
複評及考核小組桃園地區訪查暨現勘會議紀錄
訪查地點	桃園地區	受訪查機關	桃園市政府
訪查日期	111/5/26	訪查分數、評等	84分 甲等
結論與意見	訪查意見 / 林煌喬委員： / 記得109年8月4日參加經濟部水利署(下稱水利署)訪查暨現勘桃園市政府(下稱市府) 水環境建設複評及考核工作時，印象最深刻的是，聽到市府水利局耿副局長提及：「市府生態檢核作業，一定全力以赴，目前碰到的最大瓶頸是，如何將生態檢核團隊的知識與經驗，引入公務體系，並落實於水利建設。」其實，這也是目前各縣市政府執行全國水環境改善計畫時，最被忽略，而亟待強化的一環。問題是要如何落實生態檢核作業呢？本人今天的發言，也將集中在落實生態檢核作業的看法。 / 首先，在生態檢核部分：看到市府生態檢核團隊陣容堅強，再檢視今天的資料，從蒐集桃園地區生態資料文獻、套疊生態敏感區成果、盤點生態保育課題，到釐清各分項工程環境生態議題，並就各項水環境建設進行生態檢核資料蒐集、現地勘查及提出適切的保育(或友善)措施)，整體生態檢核的操作步驟及成果，可謂完整合宜，頗值各縣市來學習。不過，我們更想進一步瞭解市府在設計、施工階段，是如何將規劃階段的生態檢核成果所列之友善生態的執行理念、策略及措施，加予落實，簡報中已有針對各分項工程之各階段生態檢核情形交待清楚，謹將目前各縣市在各階段生態檢核疏忽的地方，供參考： / 規劃階段：生態檢核團隊應掌握每個分項計畫工程的內容、位置與配置、工程周遭環境與土地利用狀況(特別是因工程進行，而完全改變了地景地貌的區域)，並實際進行生態檢核，掌握生態的現狀，因為只有確實掌握計畫工程內容及工區生態的現狀，才能釐清各項工程進行可能造成生態的影響。例如：本人曾督導「三爺溪後壁厝排水口至文賢排水出口治理工程」，該工程右岸原為和緩的土坡，新建垂直懸臂護岸後，完全阻隔水陸域間的連結，其對當地物種(生態)的影響如何？如不釐清，如何研擬對應且適切地保育策略與措施，更遑論提出工程顧問公司真實受用的工程配置方案。該工程最大的問題，就是新建的護岸，施做成垂直構造物形成生物陷阱，可是，該工程生態檢核團隊卻未掌握工程內容，並在此問題尋求解決對策(如研究設置防汛階梯兼生物通道，搭配固床工、拋石及棲避管，建構橫向生態廊道之可行性等)，而僅提些泛泛的保育措施，則生態檢核作業意義不大，徒流於為有生態檢核，而做生態檢核的形式。故建議生態檢核團隊務必切實掌握工程內容，研提回應有效解決的對策，切勿流於放諸四海皆可用、普普通通之生態保育建言。 / 設計階段：回顧110年10月22日在二河局審查「桃園區下埔仔溪及菜堂排水綠廊環境改善工程(一期)」細部設計報告書，雖附有簡略的生態檢核資料，惟可供工程顧問公司設計運用的價值並不高；且當審視該工程所提設計書圖時，幾乎未見生態檢核的相關內容(如果有亦僅注意到植栽工程部分)，這將令人納悶，該工程的生態檢核作業(亦即生態檢核團隊的知識與經驗)，要如何確保(或透過何種程序)於施工階段獲得落實？幸得當場市府亞磊公司送總經理的說明，才了解市府已建立落實生態檢核作業機制(如簡報P.11)。造成這種現象，很重要的原因，可能是工程顧問公司壓根就認為該工程範圍屬高度人為開發區域，施工不會對生態產生任何影響；或者是工程顧問公司對於生態檢核相關事宜，非常陌生，甚至不知道如何運用生態檢核成果，如此，設計書圖文件當然就很難掌握生態檢核的精髓。因此，建議市府未來推動工程時，要問問工程顧問公司下列問題： / 將如何運用規劃階段的生態檢核報告，且要求不能束諸高閣？ / 生態檢核報告所提的生態策略或措施，打算如何處理？ / 如不知如何運用或有不足處，應請教或要求生態檢核團隊協助或補充？(簡報P.11我們有看到市府生態顧問團於設計階段參與輔導及督導) / 有那些措施已回饋體現於細部設計中？ / 而這些細部設計圖說，有無再與生態檢核團隊討論其可行性及妥適性？ / 有無與生態檢核團隊討論，篩選出已實質擬定之保育措施，應轉化成承商須遵守及監工督導可明確清楚的契約規範，並臚列於細部設計圖的說明中，俾作為後續施工、監造的依據(4-6建議再納入P.11生態檢核作業機制的設計階段中) 。因為，只有透過工程相關設計書圖及採購契約的規範，承商才會將生態保育策略與措施，納入施工三書；也只有如此，才能將生態檢核團隊的知識，傳授予(或約束)承商及工人，而能真正落實於施工階段。 / 到了施工階段：生態檢核作業如無法謹慎落實，即使規劃、設計階段的生態檢核作業，花了再多的心血及金錢，都將因施工階段的失誤而功虧一簣。所以，最好能要求承商作到下列事項： / (簡報P.22市府已做到施工前生態檢核報告核定，已很嚴謹，只是內容未知。)承商應與生態檢核團隊討論，於施工計畫書提出「生態檢核執行計畫」專章，其內容應包括：確認保育措施、訂定生態檢核施工要領、建置專業生態團隊及生態檢核流程圖、說明施工擾動範圍及生態應對、製作生態自主檢查表、開工說明會納入生態保育措施宣導、辦理外來物種清除、生態監看紀錄及異常通知處理等。 / 承商應延請生態專業人員統整所有生態保育措施，協助標示現地生態保全對象及製作對照圖表，供施工人員參考辨識，並製作自主檢查表(不要讓承商自己製作)，供施工廠商定期填寫查核(簡報P.22所提，每兩週進行生態自主檢查，是否恰當？)，以利施工階段徹底執行生態保育措施。惟觀諸目前各縣市工程的生態自主檢查表，不是依附於「環境保護自動檢查表」，要不然就是檢查內容簡略，聊備一格，應付了事。建議仍應扣合生態保育措施，獨立嚴謹設計檢驗項目；尤應著重於保全對象，以及承商應特別注意落實的保育措施等，來設計及檢查，才有意義。否則，即使標榜簡報P.22所提「施工中生態檢核報告核定」(或生態檢核團隊每月檢查一次)，也無法即使阻止生態遭破壞的情形，當發現時已來不及(因有些生態是不可逆的，如大樹被砍、重要棲地被誤挖等)，而廠商又無責任。 / 品質計畫書及監造計畫書，亦應納入生態檢核的相關作為。尤其要檢視已實質擬定的生態保育措施，有那些項目應納入品質計畫審查意見表之審查項目、監造權責劃分表之工作項目，以作為後續施工品管、監造及追究廠商的依據。可是，當我們進行工程督導時，請提供上述相關書面資料及執行情形時，卻又提不出任何資料？大部分工程，在品質計畫書之「各分項工程自主檢查一覽表」中，並無與生態檢核相關之表格；而從監造計畫書內容觀之，亦未見生態檢核的相關作為，更不用說施工單位及監造單位會有生態背景人員參與了。換言之，應將「生態檢核執行計畫」，仿目前各工程會將安全衛生、環境保護及交通安全執行計畫，納為施工三書的重要執行及查核對象，才是正辦。 / 維護階段：務請就已完工計畫進行生態覆核，例如：盤點各項計畫範圍施工前後環境使用狀況與棲地品質的變化，追蹤生態保全對象(或關注物種)的狀態，並觀測有無其他生態課題，以及評估各工程生態保育措施的執行成效等。尤其屬延續性計畫，務必就前期完工後維管階段生態檢核的發現，詳予敘明，以釐清疑慮。例如：芳苑濕地紅樹林暨其周邊整體環境改善工，一期紅樹林疏伐後，陸化現象有無改善、底棲生物環境使用情形；海空棧道等各項設施工程施作造成棲地區塊切割後，棲的品質有無變化；又海空棧道是否會逐年下降；生態保全對象(或關注物種)的狀態；有無衍生其他生態課題等。這些覆核資料，皆應回饋下期(或鄰近)工程規劃設計中，並提出對應且適切地保育策略與措施。甚至視狀況需要，可提出立即改善的對策，供市府運用。如此，才能釐清二期審查委員的疑慮。(從簡報各分項工程之各階段生態檢核情形，市府似有兼及，可再強化) / 有關公民參與及資訊公開部分：目前各縣市針對公民參與部分，大都以辦幾場即景說明會，拍幾張照片及以會議紀錄等原始資料，來虛應故事，效果都不好。原因就在不知怎麼做，更遑論掌握如何舉辦有效、創新之公共參與的模式。可是，我們卻看到二河局採創新的「水漾學堂」公共參與模式，在109、110年推動「新竹市舊港島防洪工程」、「苗栗縣頭份市東興堤防」兩計畫，以「公私協力創造公共意義與工程故事」之策略，透過公私協力，將台61縣陸橋橋下空間形塑成舊港島「河口教室」，並替東興堤防增添「客家文化學堂」的色彩，故能連續兩年獲得工程會金質獎的肯定。這些成功的案例，頗值得市府深入研議，未來引進於適合的水環境行動計畫，將可使該等計畫成亮點計畫。此外，審視今天的資料後，本人再提醒市府可再加強下列事項： / 市府在辦理公民參與前，應先提出各項水環境改善計畫的願景規劃，並將其相關資料之資訊公開，使能資訊對等，而有利公民參與時能討論聚焦。因為公民參與可作為公部門與民眾的良好互動機制，但開放性討論並非任由某一方(如民意代表)來主導意見，而是應在專業者的規劃協助下，來共同思考如何能重建水環境的生態、社會及經濟功能。換言之，市府應儘可能及時將正確完整的資訊，對外界公開，以達到資訊對等與決策透明的目的。 / 明確掌握各項水環境改善計畫，可能關切的學者專家及NGO團體(尤其長期關切該計畫區域的NGO團體)，同時已誠懇邀請了那些在地意見領袖、生態保育團體及專業人士等。如此，可讓委員判斷是否已找到對的人參與、溝通，以及評估該等公民參與的有效性。 / 精心構思每場次溝通重點，針對目前環境現況及使用情形、未來居民期待、整體發展願景及水岸環境規劃；以及生態檢核內容、生態環境營造及後續管理維護發展等面向，詳實說明。 / 消化整理會議紀錄，以公民關切議題方式呈現，且進一步說明各議題的參採情形(簡報資料，似將兩者攉再起)；特別無法辦理或反面意見，又作何處理。如此，將有助於日後循線對照各行動計畫的(內容)施作項目，其規劃構想是如何形成、如何調整及最後定案的緣由。 / 要特別提醒的是，「公民參與」並非鄉愿式地遷就地方民眾的意見，而是要能秉持全國水環境改善計畫的精神及目標，堅定地回拒及教育民眾。 / 至於資訊公開部分：從訪查簡報發現，已呈現連結網頁，資訊公開各分項工程各階段的展示內容，並透過媒體及輿論配上完工後的照片，來描繪建設成果，倍感溫馨、倍增可看性。惟請注意：資訊公開不等於媒體露出，其最重要的功能，是及時將正確訊息對外界公開，達到決策透明與溝通交流的目的。因此，可進一步再將計畫內容連同生態檢核報告，整理成可閱讀形式對外公開，並主動通知關注此議題的公民組織與在地社群。此外，資訊公開也具有傳達水環境營造理念的責任，若實際上有朝生態復育方向操作，相關報告更應強化具體內容的論述說明。 / 維護管理部分：本人覺得工程完成後的營運管理，是水環境建設最弱的一環，更是國內公共工程長久以來的痛。市府在簡報已呈現經費、維管單位、項目、頻率等維管計畫內容，部分分項計畫更有描述公私協力的情形。惟本人建議市府可再加強下列事項： / 人覺得應可透過本次考核，從已辦理的五梯次水環境建設計畫中，擇優呈現後續維護管理的辦理情形，尤其第一梯次完工也近三、四年了，假如當時採行的生態保育策略與措施是正確，就生態而言，經過三、四年後，已漸入佳境，當能看出成效。而且應從維管工作的經驗，持續檢討確認維管計畫內容之妥適性，並進行必要之修正與即時的改善，俾能回饋調整未來營運、管理及維護工作，以符合現地生態需求，如此，將更能吸引考評委員的目光，以及強化考評委員對市府維管工作的確實及信心。 / 此外，目前各縣市的維管工作，仍僅側重於人為設施之維護，卻未見如何掌握生態改善的具體數據及事實之具體作為，而要掌握生態改善的具體數據及事實，市府應再做到： / 完工後的維護管理階段，仍應定期監測計畫範圍棲地品質；並追蹤生態保全對象狀態與其他生態課題觀測；以及評估該工程生態保育措施的執行成效等。 / 建議市府可再檢視下列面項的落實成果，以彰顯各項水環境建設的生態效益： / 統計比較建設前後的透水鋪面、新植栽綠化面積。 / 如何減少燈光對周圍生態環境影響的積極作為。 / 對水量多元利用、水體水質淨化及逕流分擔、承洪韌性的貢獻。 / 外來物種清整成果。 / 生態、棲地環境的友善設計，或有無建立珍稀物種棲地緩衝區，以及對自然景觀連續及生物多樣性等成果。 / 利用水利工程快速棲地生態表，評估比較本工程建設前後的棲地生態分數。 / 生態檢核施工前後物種族群的比較分析。 / 如此，更能名符「全國水環境改善計畫」之「改善」其實，藉由維護管理階段的生態監測，來掌握建設後生態改善的具體數據及事實，除為滿足NGO團體的關切外，才能讓建設成果供市長講故事、展現政績，人民也才會感動。 / 109年8月4日複評及考核工作時，曾對生態檢核團隊的期許：應再檢視各分項工程的生態環境，屬工區範圍內的陸域或水域，有無需「補足其生態環境零碎化」，或「豐富物種棲地多樣性需求」等亟待改善的地方，可藉由工程的進行，順勢加以改善，來強化陸域、水域，藍、綠網絡的連結性及生物多樣性，如此人親近水才有意義。今天，再利用複評及考核的機會，再請生態檢核團隊本此基礎下，進一步盤點鄰近生態環境(如周邊現有的樹林、灌叢、果園、坡地、水域、農耕地、農田水利及交通道路兩旁綠帶等生態系)，並運用執行中工區範圍的基地潛力，思考如何連結其間之生物廊道，進而提出有助各分項工程與鄰近生態環境物種分布及擴展的設計(如建立動物通道，減少陸殺等)，然後加以串連成陸域、水域完整的生態環境，如此將可成為各項水環境改善計畫的亮點。試想，假如每件水利工程皆能如上述作法，先「補足其生態環境零碎化」，再利用該基地的潛力，與鄰近生態環境相連結，如此由點成線，由線織成面，則市府主導的水利工程，對桃園地區生態將會有十足的貢獻。 / 簡報P.8應係「桃園市水環境改善空間發展藍圖規劃」，經盤點桃園市先天水環境條件，所劃分出適切的發展建設區域，看來不是以水系來劃分。謹建議： / 再給劃分出來的發展建設區域訂下發展目標及社會功能，並從該發展目標及社會功能的分析，引發出各區域內各項建設的構想，並找出適切的「發展區位」及「發展對策」，再進一步將該等「發展區位」及「發展對策」，構思成為具體的建設計畫，如此各區域內的水環境建設，將更有主軸、更具意義。 / 劃設好的發展建設區域既訂有發展目標，理論上應盤點要達成該發展目標所面對的課題(或障礙)，然後透過解決該等課題(或障礙)的多項水環境行動計畫的推動達成，因此，會衍生出許許多多的行動計畫。可是，對照P.11各期水環境行動計畫係以水系流域(或將來的海岸線)來提案，則將如何透過各項水環境行動計畫，來支持配合各分區的發展目標及社會功能之達成。 / 粘麗玉委員： / 韮菜島經營農業、養雞，有機農業使用雞糞施肥，開會場地蒼蠅成群，雖經營有機卻也需注意環境衛生維護。 / 渡船頭勿只以看板呈現，無法顯示歷史風土民情，應該有小型運河小舢舨供民眾嘗試古代渡河冒險精神。 / 簡報16中庄水之谷/大嵙崁需有防災演習規劃，緊急疏散路線，畢竟此處地勢低窪，極端氣候突發狀況難以預料。 / 簡報18、19大豆復育誰管理?除了規劃適當之保留區域，是否增加苗圃育苗、栽培作業管理、避免病蟲害問題，且須長期監測，並規劃示範區，環境教育宣導生物多樣性的趣味與重要性。 / 簡報20共融式遊戲場下方設置水撲滿55.7公噸，是否應增加收集更多?雨水屬於可靠的清潔水源，未來遊客增多時，可用於洗滌和廁所沖洗，以及廣場澆灌花木使用，乾旱時可供附近農場灌溉，亦可防止雨水流入山坡和斜坡。 / 簡報21遊戲場使用大溪木材元素非常難得，不是一堆塑膠的罐頭遊具，地面應該多一些自然素材，少一些水泥;還有樹太少了，小孩子遊玩會中暑。 / 簡報22親水踏石步道安全維護，看似水淺但是應設置標示牌及懸掛救生圈及拋繩袋，加強救助設施，以頭前溪豆腐岩跳石為例，本人親眼見到有人跌下去，故本著水域安全問題，是否應有巡場人員配置? / 簡報32 營運管理計畫山尾滯洪池由華亞科技園區管理公司認養，該區域若有設置共融式的遊具，希望不是塑膠罐頭遊具，而滯洪池的地面最好也是有海綿道路一樣可儲存雨水。 / 簡報34污水下水道工程，常常會有下包，而原承包廠商沒有在旁邊設置輸入空氣管子，以致於污水下水道內發生工安事件，故污水下水道工程需加強管理。 / 附錄五民眾參與雖然有照相但是常常淪為有照相非真參與，至於有沒有達成共識?取決於縣市政府自己決定參採與否，往往施工後民眾才知道意見是否被採用。如社區成立河川巡守隊，幫忙監督河川周邊環境及簡易水質測量，提出汙染報告，卻等不到改善水質，以致有些人會灰心，民眾有心參與，政府部門須有所回饋，本人曾經參加大溪某次會議， 現場沒有民眾，里長去公園找阿公阿嬤們來，後來聽到廣播說到現場來有早餐可以領，因為如此加碼，所以民眾熱烈響應坐著前排拍拍照後，領了早餐又離去。因此事先公開透明開會事宜非常重要，希望發早餐招人來的尷尬場面最好不要再發生。 / 簡報包羅萬象無法細項報告 可惜桃園市千塘之鄉除了水環境的建設卻忽略了埤塘功能都沒有著墨。 / 生態檢核簡報21 人文、地景、水文應該匯整得更具體，例如本人參與過南崁溪河川調查，其實南崁溪不是只有簡報所列的鳥類陸域動物，牠的陸域動物還有夜鷺、蒼鷹、螢火蟲 而在水域動物上卻沒調查;老街溪、南崁溪、社子溪為什麼整個水域動物是空白的? 然後水域植物也是空白的? 根據桃園縣政府也曾經說過南崁溪的水域植物有桃園藺，原生稀有的水生植物萍蓬草。有鳥就會有魚，至少也還有龜、蟹，希望不是只配合工程表面報告而失去生態檢核迴避與復育的意義。 / 生態檢核簡報22頁只看到施工後的圖片，沒有施工前後對照。整本生態檢核比較著重於鳥類於水域的生態數調查的比較少。 / 黃志偉委員： / 桃園的處理水環境除了系統性與宏觀策略值得肯定。 / 生態檢核的時空分佈細節反映到工程施作，較不清楚或對應方式，希望能更精準並納入後續維護與環教或NGO與社區認養的重點（環境面、物理面、化學面、生物面與人的問題）。 / 禾草芋蘭的照片可能有誤? / 可能針對不同空間尺度的各工程角色與意涵能夠補充說明（小尺度空間…），具體作為與工作目標。 / 生態檢核除了關注物種需有對應策略，廣泛的與整體性的宏觀思維也須有所回應，兼顧全方位的Design with nature 的各面向須求，如氣侯韌性、生態服務、自然資源保育等…。 / 目前的4項生態減輕衝擊措施仍較有限，不同生態特質的回應方法與手段類型，如季節時間使用與管理或規劃分區，小至物種選擇與棲地重建都應考慮納入智慧與科技應用管理。 / 桃園的既有地景特色如埤塘文化，可以更廣泛融入並保留。如110年春夏的全省缺水問題，若發生在40年前，桃園可能不是受災區而是亮區。 / 桃園有全國最多的工業區密度與數量皆全國名列前矛，因此對水質、水量、水資源與水環境有全國最大的負擔，加上近年航空城的議題造成大量休耕與棄耕，諸多威脅，如何轉換為機會仍有很多挑戰空間，既有問題如工業區與農舍工廠的廢水處理，宜徹底盤點處理，以更有效的處理方式處理逐年改善，（觀音RCA舊址、藻礁…）。 / 承上，桃園因此如空汚基金，每年徵收之金額還高於其他縣市，妥善且更有效運用資源也是桃園的機會。 / 若無細部檢核資料提供，不易有更深入的建設性意見。 / 與水相關的靜態遊憩宜主打，動態與硬體的服務設施宜謹慎納入且應總體管制數量。 / 宜善用生態服務與環境友善設計工法。 / 蔡義發委員： / 簡報資料完整詳盡，而且桃園市政府執行水環境改善計畫用心並統合各項資源等值得肯定。尤其執行作業機制的建置（逐步檢討精進）以利各項作業順利推動。 / 簡報所述「桃園水藍圖整體願景」建請依水利署推動之「水環境改善空間發展藍圖規劃」所頒行之相關規劃參考手冊及各項檢核表等逐步進行規劃作業之初步成果予以呈現。 / 大嵙崁親水園區景觀工程於109.10.30開工，111.5.27完工，目前資料所述：預定進度99.13﹪實際進度99.45﹪，惟建請能彙整本案件自提報階段，審查核定及工程生命週期（規劃設計、施工與維護管理）各階段之「生態檢核、民眾參與及資訊公開」落實執行內容。（含規劃設計針對生態檢核作業及民眾參與等之參採情形及如何納入施工計畫書、監造計畫內據以執行等，並查明若有保育或關注物種於維管階段之監測計畫等）以上建請彙整執行成果。 / 水環境改善計畫完成後之維護管理等部分有號召在地認養，值得肯定。建請評估認養機制能廣為推動，以維良好環境。 / 建請彙整以往已核定案件執行成效納入上式第2點意見之空間發展藍圖內並加註說明。 / 有關生態檢核部分，建請具體彙整本次現勘之「大嵙崁親水園區景觀工程」由案件提報階段至工程生命週期各階段之落實執行成果以利檢視。 / 經濟部水利署河川海岸組： / 經濟部已於110年8月9日核定補助辦理「桃園市水環境改善空間發展藍圖規劃」，目前刻正由市府辦理藍圖規劃中(預計於111年底前完成)，本計畫縣府已初步疏理發展重要議題，整體性評估及盤點後續水環境改善重點計畫，建議後續相關計畫仍應優先辦理水質改善後，再辦理水環境改善營造，避免僅依公所個案之提案提報，結合周邊亮點計畫(如營建署城鎮之心計畫、林務局國土綠網計畫…等計畫)，強化整體計畫及個案計畫辦理之必要性，及檢視是否符合「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫」推動精神後，再於後續批次提報爭取經費辦理。 / 有關本計畫後續之「民眾參與及在地溝通」部分，請加強相關生態等關注議題之掌握，並與相關特定關注團體及單位事先溝通協調，以強化工程施工前之評估，及避免相關生態議題發酵，且加強與林務局(林管處)、特生中心、在地NGO及環團等相關單位共同參與及討論。 / 生態服務團隊之定位部分，仍請落實於工程生命週期各階段之生態檢核採取迴避、縮小、減輕、補償策略及編列經費辦理保育措施等，生態團隊以建議方式表示，是否落實於工程後續施工補充說明書、施工計畫等相關文件確實辦理，並建議於開工前就施工動線、挖填方區、保育物種識別、保育範圍區域標示、及相關保育措施辦理施工前教育訓練…，以落實施工階段及維管階段之生態檢核。另相關生態檢核異常處置及相關紀錄等，請再補充說明。 / 本計畫後續各階段生態檢核，請督促辦理生態檢核之團隊，應參酌本署水利規劃試驗所辦理之河川(或區排)情勢調查資料庫、特有生物研究保育中心之台灣生物多樣性網絡(TBN)、eBird Taiwan資料庫、林務局之生態調查資料庫系統等相關資訊。 / 經濟部水利署第二河川局： / 桃園市政府主辦之「水環境改善空間發展藍圖規劃」前於水規所舉辦之共學營中，經委員評比榮獲第一名，顯示市府對轄區內之水環境應已有一套發展願景及構想，因此建議簡報中應加強說明各分區之特色及願景，並與已核定之計畫及未來欲提報之亮點計畫相扣合，以更能支撐藍圖規劃之合理性。 / 承上，第六批次評核程序已經啟動，提案作業在即，請市府注意各提案務必為已納入「水環境改善空間發展藍圖規劃」整體評估後之亮點計畫，勿僅以個案提報，另建議應以優先辦理水質、棲地改善，再辦理環境改善之原則評估，以更符合水環境精神。 / 建議市府持續辦理已完工案件之生態調查及生態檢核作業，以掌握各計畫之執行成效或異常情形。 / 「大嵙崁親水園區景觀工程」現勘意見 / 粘麗玉委員： / 本次現勘重點聚焦於大嵙崁親水園區，但是沿路大鶯路狹窄，若為未來亮點計畫，交通問題是否已規劃?避免塞車或救護車出入，是否已配合消防單位需幾米寬道路才足夠? / 若需拓寬道路，應事先有公聽會及補償說明讓居民有知情權。 / 本區雖是中庄調整池備用水源旁邊，但是標榜優質水岸藍帶，就該以護水資源為優先考量，是否於遊客數量、汽機車上應有總量管制? / 大草原只作為放風箏比賽功能，為了參加比賽招徠人潮，汽機車增加排廢氣，小販攤車會進入，如何預防髒亂與空污?為了拚觀光卻又與水資源和氣候變遷減碳目的相違背!應栽植更多樹木以收取和儲存露水和雨水;如何保有水源水質和避免環境衝擊，宜審慎評估。 / 本區廢污水應有明確規畫路線，何去何從?不可因淨化後以放流水標準排放，排放何處?請交代。 / 蔡義發委員： / 現況完成已有初步成果，建請彙整執行過程中之民眾參與及參採情形，以顯執行成效。 / 本案相關可運用面積很大。建請透過市政府跨局處平台導入各部門資源俾發揮更大成效與亮點。 / 經濟部水利署工程事務組： / 本案工程以在地活化之設計理念營造，相關成果值得肯定，惟對於提供人民活動之遊憩區域，仍請檢討加強相關安全措施之佈設，尤其警告標語亦應於明顯位置張貼公示。 / 本次現勘之景觀工程係屬水與環境計畫項下核辦補助之工程，對於整體水環境營造，及工程範圍與水環境間之契合，請市政府以環境教育場域營造之理念，加強相關教育(宣導)資訊看板，同時對於環境空間規劃及巧思，建議可多辦理教育相關活動，使民眾對於水與環境計畫有更深刻之了解。 / 考量工區場域較大，為提供優質環境綠化及民眾休憩之舒適體驗，建議可檢討採複合式種植方式，搭配成樹、幼樹及灌木之營造，使整體綠美化之呈現及功能性可更符合期待。 / 針對工區範圍中局部道路或區域積水不分，建請再檢討改善或強化相關洩排水措施。 / 綜合結論： / 各委員及單位代表意見請受訪單位參酌辦理，並於111年7月1日前改善完成，同時將改善辦理情形及照片彙整成冊，函送經濟部並副知其他參與訪查部會辦理結案。