經濟部水利署北區水資源局 會議紀錄
壹、開會事由：110年度「前瞻基礎建設-加強水庫集水區保育治理計畫」 補助連江縣政府預算支出及進度執行情形現地查核
貳、開會日期：110年10月26日下午14時0分
叁、開會地點：連江縣政府環境資源局二樓會議室
肆、主持人：劉課長志光
伍、記錄人：彭明緝
陸、出席單位及人員：（如附簽名冊）
柒、主持人致詞：（略）
捌、業務單位報告：（略）
玖、各出(列)席單位(人員)意見(依發言順序排列)：
一、北區水資源局政風室
1.「馬祖地區水庫集水區保育治理工程(第九標)」監造單位(旭美工程顧問有限公司馬祖分公司)之「監造督察紀錄表」誤蓋「華邦工程顧問有限公司」之土木工程技師「陳勇志」章，請改善。
2.簡報之生態檢核比去(109)年進步良多，建議增加「資訊公開」與「民眾參與」部分。
3.「110-111年度馬祖地區水庫集水區保育治理專案管理計畫」110年9月份工作會議:七、管理資訊平台資訊公開一節，建議未來可將工程標案相關資訊、執行進度、重要節點、生態檢核...等資訊納入，並適時公開民眾了解，以符合開放政府及公民參與的精神。
4.標案執行過程，專任工程人員監造技師督導應落實執行，勿有未到現場執行業務而事後補簽名之情事。
5.開標時應注意有無政府採購法之異常情形(110E004第一次開標有3家廠商投標，但其中1家投標文件未符)。
二、北區水資源局主計室
1.進度達請款條件，請儘速提送規定文件送局撥款，並按月依實填列經費支出情形表核銷以提高執行率。
2.年度結束前，請考量紙本郵寄時間，儘早送出撥款或核銷文件，俾利年終關帳作業。
3.填寫「110-111年度馬祖地區水庫集水區保育治理專案管理計畫」服務費用第一期請款憑證，依規定要檢附契約書副本或者附契約書封面及相關條文影本較為妥適(要有清楚請款條件)。
三、北區水資源局保育課
1.目前各補助案件實際執行及付款情形與計畫書不符，初步檢視主要為發包期程較晚，請執行團隊檢討改進，並避免後續有類似情形發生。
2.目前執行團隊已重新檢討執行請款情形並提出改善對策，另預估至年底實支率達90%以上，請執行團隊加強補助計畫之執行並落實請款，務必依今日所提期程執行。
3.110年度補助連江縣政府5,700萬元，惟截至9月底統計實際支出數僅達1300.6萬元，請縣府於各補助案達到契約付款條件時儘速付款(每月至少1~2次)，並全力達成8月20日水利署控管會議中縣府所提10月預估實支數3,797千元及11月份4,675千元與12月份5,530萬元，以提高執行率。
4.「馬祖地區水庫集水區保育治理工程(第十標)」已於10月25日決標，請縣府儘速簽訂契約並開工後檢附相關資料請撥補助費用之第一期款(30%);另各案進度已達40%時，請縣府儘速請撥補助費用第二期款(60%)。
5.「馬祖地區水庫集水區保育治理工程(第十標)」及「馬祖地區水庫集水區保育治理工程(第十三標)」均已決標，請縣府將計畫核定階段及規劃設計階段生態檢核自評表及相關資料儘速送北區水資源局轉呈水利署。另施工階段生態檢核資料，請縣府於完工報竣後儘速提送。
拾、決議
一、「馬祖地區水庫集水區保育治理工程(第十標)」及「馬祖地區水庫集水區保育治理工程(第十三標)」發包期程延宕，惟查核當日前均已決標，請連江縣政府督促監造單位及施工廠商積極攢趕工進，俾能如期(或提早)如質完工報竣並完成付款，提升整體計畫執行率。
二、請連江縣政府依據「經濟部水利署辦理加強水庫集水區保育治理計畫補助作業注意事項」規定，儘速請領「馬祖地區水庫集水區保育治理工程(第十標)」中央補助費用第一期款(30%)；另各案進度達40%時儘速請撥中央補助費用第二期款(60%)。
三、請連江縣政府於各案達到契約付款條件時儘速付款(工程案每月至少1~2次)，並於每次月十五日前提送補助費支用情形表。另年度結束前，請考量紙本郵寄時間，儘早送出撥款或核銷文件，俾利年終關帳作業。
四、請連江縣政府持續辦理施工中生態檢核作業，並將各階段資料資訊公開於相關網站。
拾壹、散會。(下午17時00分)