前瞻基礎建設水環境建設計畫-水與環境
複評及考核小組嘉義地區訪查會議暨現勘紀錄
訪查地點	嘉義地區	受訪查機關	嘉義市政府
訪查日期	112/4/20	訪查分數、評等	81分 甲等
結論與意見	一、訪查意見 / 領隊 張副總工程司庭華 / 簡報P.41相關日期誤植。 / 建議需移植之16株高風險植株儘速移植，避免傾倒影響安全。 / 遭遇困難、落後原因第1、2點過於牽強。 / 爾後簡報內容請完整呈現嘉義市政府所辦理之水環境建設整體執行情形。 / 陳中憲委員： / 簡報有關生態檢核工作執行、設計考量、社會功能、營運管理計畫等辦理情形，僅就綠園道-道將圳水環境改善(新民路至世賢路段)芬香工程進行說明簡報，完整性不足，建議將其他分項工程如八掌溪人行景觀橋周邊環境改善、道將圳水環境改善(民生公園段第二期)等已執行分項工程一併納入說明，以利了解綠園道-道將圳水環境改善計畫整體執行情形及完成成效。 / 簡報P.8說明道將圳現況水質為輕度-中度污染，而P.13說明綠園道-道將圳水環境改善(污水截流及淨化)分項工程僅執行設計階段就予以結案，則會否影響原計畫目標及功能?請釐清。 / P.17生態檢核工作辦理情形說明道將圳水環境改善(新民路至世賢路段)分項工程"契約無規定相關項目，但為...由廠商自行辦理生態檢核"，依上述說明，設計階段未將生態檢核及相關生態保育措施納入契約原因為何? / 後續維護管理建議找可朝在地社區、社工團體或公司企業等接手認養方向努力，營造多贏局面。 / 建議強化展現貴府水環境改善整體空間發展藍圖規劃願景及目標，及量化呈現已執行水環境改善計畫建設成效，俾利爭取後續中央相關補助經費執行，提早願景實現。 / 洪慶宜委員： / 本項工程於道將圳整體改善之下游段改善「步行環境段」施作，惟水環境受水質狀況所影響，中游段「改善水質段」未獲環保署補助之因應(如灌排分離)公共污水下水道接管進度、水質檢測宜請補充。建議可納入在生態檢核工作，以掌握環境資訊回應民眾關注視項。 / 請補充道將圳由八掌溪引流的操作方式及時期，以瞭解生態調查的時機與水量之關聯。 / 生態檢核調查發現有少數銀合歡，宜於工程中進行移除。 / 民眾參與部分宜呈現民眾意見及回復對應表，工區鄰近社區及學校，建議與主要群體(含環保局之水環境巡守隊-道將圳小隊)建立工程監督通報窗口及程序，主動經營民間社群，方利於後續推動社區認養維護。 / 建議嘉義市政府加強溝通農水署，同意以調控基流量河道舖面、親水通道等，來整體改善道將圳水環境。 / 張坤城委員: / 已有前幾批次案件執行上已完工，建議可彙整相關資料或列表說明水環境改善情況、水質改善情況、各項預期目標及效益達成情形等，並可將各案之亮點部分整理呈現。 / 整體水環境改善規劃可透過水環境改善空間發展藍圖進行討論及規劃，建議可補充說明目前整體規劃之成果及短中長程規劃資料。 / 除辦理地方說明會外，可多邀請地方民眾、NGO團體、地方學校共同參與討論規劃設計。 / 人文歷史方面能融入相關設計中給予肯定，而在環境教育上可再考量於規劃中納入一些適當的點位。 / 新增植栽多能採用原生種類給予肯定，簡報中野牡丹照片為外來種巴西野牡丹，再請確認是否誤用。 / 生態檢核在不同期間由不同廠商承作執行，在銜接時資料的彙整及重要課題交辦上，建議可建立一較制度化之方式。 / 水環境改善案件執行後，生態上於施工前中後的改變情況，可進行比較分析說明，亦可將生態亮點彙整呈現。 / 銀葉樹及台灣欒樹雖為紅皮書稀有物種，但於此案中為屬人為栽植之景觀樹種，建議加以註記避免誤解。 / 生態檢核填寫表單不同單位填寫內容方式不同，建議重新檢視整理並補充較完整之資訊。 / 水利署河川海岸組： / 市府目前尚在辦理之「綠園道-道將圳水環境改善計畫(新民路至世賢路段)」核銷進度落後，請市府儘速辦理相關作業。 / 簡報說明僅著重於「道將圳水環境改善計畫」，建議應就嘉義市整體水環境改善計畫進行說明，包含經費、核定計畫及分項工程、民眾參與及生態檢核等，俾利委員及各單位瞭解嘉義市整體執行及辦理情形。 / 本署亦有補助各縣市政府辦理「生態檢核暨相關工作計畫」，建議市府亦應說明該計畫團隊於各分項案件執行生態檢核工作之角色及執行情形。 / 水利署工程事務組： / 簡報P.13綠園道-道將圳水環境改善(新民路至世賢路段)未有預定竣工日期，且預定進度、實際進度與標案管理系統進度不符。 / 生態檢核有老樹需保留，未有實際列冊並納入施工計畫中，建議市府督促施工廠商於施工計畫專章說明，配合生態檢核成果，於施工時應注意及辦理事項。 / 民眾參與多以說明會方式呈現，建議應有表格呈現是否納入設計、施工參採，若未能參採之理由應能說明並資訊公開。 / 資訊公開網站仍停留於設計階段，未能將分項工程相關資料(如施工期間、承攬廠商、契約金額等)公開於網站。 / 建議爾後訪查前提供生態檢核簡報電子檔，以利委員預先瞭解參閱。 / 第五河川局: / 針對所列課題，未提出「生態」棲地有哪些系統課題提出因應對策(P.8~9)。 / 本案於111.08.05開工，經展延51天後，共有231日曆天，應預計於112.3.23完工，請說明(P.13)進度落差為何是112.4.19尚在執行? / 針對國家瀕危銀葉樹，於施工中之保護措施為何(P.18)? / 對於外來種之對策及實際作為(P.22)? / 裸露地覆蓋稻草蓆及防塵網及灑水等，應為環保措施請說明(P.23、P.40)，生態檢核缺乏對生物棲地廊道(尤其是水域棲地)之保育措施率定及檢核各階段之影響。 / 本局111.10.7督導意見:「既有喬木受損且未予以保護，九重葛修剪方式未符規定。」是否有影響本工程主要徑，需辦理停工，請說明(P.42)。 / 二、「綠園道-道將圳水環境改善計畫(新民路至世賢路段)工程」現勘意見 / 張副總工程司庭華： / 工區緊鄰民宅及交通要道，請嘉義市政府督促廠商加強職業安全措施、確保施工安全。 / 建議嘉義市政府與農水署嘉南管理處協調後續做整體水環境改善，包括水質及周邊設施改善，營造良好環境。 / 請嘉義市政府掌握工程進度及施工品質，如期如質完成本工程。 / 陳中憲委員： / 道將圳水域範圍建議協調農水署配合辦理環改善工作。 / 水利署河川海岸組: / 工地現場因雨泥濘路滑，且職安設施不足，並未設置圍籬及相關警示措施，請市府加強督促廠商辦理。 / 水利署工程事務組: / 現場新設欄杆植入既有混凝土護岸，護岸已有破損，欄杆未能確實固定。 / 現地回填級配料有夾雜土方、混凝土塊、鋼筋等雜物。 / 需保留老樹未有相關保護措施。 / 路緣石轉彎段有明顯縫隙，現地以水泥砂漿修補是否符合圖說。 / 第五河川局: / 工地尚有裸露開挖地表未依規定覆蓋。 / 步道回填時，需確實清除營建廢料。 / 綜合結論： / 各委員及單位代表意見請受訪單位改善，並於112年5月23日前改善完成，同時將改善辦理情形及照片彙整成冊，函送經濟部。