前瞻基礎建設水環境建設計畫-水與環境
複評及考核小組臺中地區訪查暨現勘會議紀錄
訪查地點	臺中地區	受訪查機關	臺中市政府
訪查日期	112/11/15	訪查分數、評等	81分 甲等
結論與意見	施進村委員： / 一、簡報： / 有關預算執行情形，請列表統計整體計畫及各批次各機關補助經費之預算支用比和執行率，以利預算控管。 / 第三批次旱溪排水水質現地處理設施及第五批次大雅區馬關段十四張圳周邊閒置空間活化第二期改善工程，似施設過多人工鋪面，恐增加地表逕流，減少綠化空間，爾後請注意並檢討改善。 / 第五批次大雅區十三寮排水周邊環境強化改善工程所需經費，中央核定補助8,087,450元，實際卻補助11,363,189元;而市府原應自籌12,857,859元，卻減為自籌9,582,114元，導致中央與市府各自增減3,275,739元，其原因為何?請敘明。 / 第六批次設計中之各項工程，現況水質如何?若已受汙染，宜優先改善，以避免影響民眾休閒遊憩意願。其次，工程範圍內有無關注物種?若有，擬如何辦理關注物種之棲地維護?請納入設計考量。 / 第六批次葫蘆墩圳工程經費暫列於114年度，可否及時於本前瞻計畫結束前(114年8月)完成?其次，渠底擬保留既有箱涵RC底版，不利入滲，恐影響生態環境，請檢討改善。 / 請列表說明水環境計畫每年維護管理經費之編列情形。 / 生態檢核團隊在工程設計、施工階段扮演的角色為何?請具體說明。 / 二、現勘： / 本工程預定進度47.23%，實際進度49.84%，惟估驗進度只有30.88%，偏慢，恐影響預算執行進度，請檢討改善。 / 由簡報所附相片顯示，本工程似於渠底鋪設保水布?若確以此工法施設，將不利入滲，恐影響生態環境，請檢討改善。 / 林連山委員： / 一、簡報： / 建議針對勘查評分表的內容分項來撰寫簡報內容。 / 維護管理計畫乃水環境計畫最重要的後續工作，建議增加 / (1)完工後的交接 / (2)後續維護管理監測計畫與經費編列情形。 / 預算執行情形應呈現預算編列，預算執行率等。 / 施工中的管考機制、查核、督導成果、列等情形均宜有所呈現。 / 有關生態檢核在提報階段、規劃設計階段、施工階段均有應辦事項及前後應搭配的情形，最後要說明前後對生態檢核應辦事項有無對接? / 有無辦理施工階段的生態查核與自主檢查? / 有無因民眾參與、資訊公開等而衍生的生態改進事項? / 二、現勘： / 生態基流量的水量應予以保留。 / 河床高灘塊石以混凝土粘結，不易維持河道高灘的自然平衡。 / 塊石坡面工仍以連結，不利滲流水排出。 / 目前已有混凝土封底情況，則再鋪不透水布似乎多此一舉。 / 翁義聰委員： / 一、簡報： / 通案：各案缺乏關注物種之指認，請個案都要重新檢視，也未記錄保育類? / 保育對策只有大智排水(P.150)有寫，但字體模糊無法閱讀。 / P.28：筏子溪案，缺乏原有「溪流」特色的水鳥的現況(前)，以及完工後的描述。 / P.36：十三寮排水案缺乏保育標的 (關注物種)；簡報P.40：其相片左右角度不同，不應以箭頭說明前後差異(箭頭應拿掉)。 / P.110：葫蘆墩水環境案紀錄：麻雀、白頭翁、珠頸斑鳩、洋燕、樹鵲、家燕、黑冠麻鷺等一般野生鳥類，除樹鵲及黑冠麻鷺外，應再選出數量較多的鳥類，將此3種列為關注物種，才能再談P.110的「生態保育措施」，請補充納入。 / P.123：柳川案，圖中的白鶺鴒是錯誤的，此鳥是夜鷺，右下的吳郭魚太大尾，小白鷺、夜鷺無法下嚥。陸鳥資料缺乏，請補充:例如常見的白頭翁等。 / P.124：惠來溪水環境案，應先說明清楚要增加哪種魚？ / P.134：惠來溪水環境案，應將澤蛙、鋸齒新米蝦列為關注物種，並提出包含蛙、蝦棲地復育保育策略。 / P.147：大智排水的安全問題有「蛇」，但本案缺少生態調查資料，其蛇是有毒？還是無毒？ / P.150：大智排水缺少「珍稀植物」名單，請補正。 / P.157：大智排水，說要復育螢火蟲，應先說明復育的螢火蟲，是陸生？還是水生？此區並未進行螢火蟲食物來源調查。 / 二、現勘： / 區排內應協調生態用水，流量需大於蒸發量一些，以保存生態。 / 請設置生物逃生通道。 / 低槽區混凝土下層有塑膠不透水雙重設置，請檢討。 / 張坤城委員： / 一、簡報： / 各批次案件如何將點串聯成軸帶，甚至成為一個區域網，可透過水環境改善空間發展藍圖計畫進一步探討規劃，雖有將台中市先初步劃分為六大分區，但目前在過去的各批次提案之間串聯性較未有討論。 / 台中市水環境改善相關案件獲50幾億的經費投入成果豐碩，建議可將整體成果、帶來之效益進行彙整說明。 / 台中市幅員遼闊，水環境改善案件宜先就所在地理環境區分生態敏感度，處於都會區內可以較偏重景觀、以多一些工程方法設計，如於郊外或山區則應以Nbs理念，重視生態復育，以非工程手段進行設計。檢視所有案件，於都會區內有很多如公園營造的設計，但位於生態環境仍保有較高自然度之處則應減少公園化設計及降低不透水鋪面舖設。尤其是筏子溪及旱溪，應優先重視自然濱溪植被之復育。 / 部分案件內規畫之新植植栽仍多為外來種，建議提高原生種使用比例。 / 台中市在公眾參與部分有亮眼之成績，但部分案件在地方說明會上仍以公部門人員或民意代表出席為主，建議應在提報及規劃設計階段就能廣邀地方民眾及NGO團體參加，徵求地方需求及地方文化，以求營造亮點特色，亦能避免後續因不符地方需求再度進行變更設計。 / 部分案件有將後續維管規劃進行說明，但大多數的案件未見有後續維管規劃說明，建議補充。 / 生態檢核應對所提出之各項建議措施施作情形進行追蹤說明。 / 建議可將各案件之施工前中後環境改善情況進行比較說明，例如水質、綠面積、生物多樣性及外來入侵種清除等，可用同一地點同角度拍攝之照片或量化之數據進行比較說明。 / 二、現勘： / 兩岸護岸坡度較陡，是否有設置生物逃生通行通道，請補充說明。 / 冬季乾涸時無法達到生態基流量，未來如何改善以營造生態復育，解決對策如何? 請補充說明。 / 漿砌混凝土鋪面頗多，建議再朝生態友善工法設計考量努力。 / 建議增加原生物種濱溪植物之復育。 / 陳春宏副總工程司： / 目前Nbs為國際發展趨勢，以較自然的工法來營造水環境，故建議市政府未來在水環境計畫多加考量。 / 各項成效如生態、防洪、環境…等較缺乏量化，請補充。 / 軟埤仔溪污水截流後是否處理?或排入下游，請說明。 / 經濟部水利署： / 一、簡報： / 主辦機關簡報內容豐富，但受限時間，建議後續可省略1~4批次及生態檢核內容(檢核團隊另有簡報)，可將亮點說明更清楚。 / 本簡報幾乎沒有談到工程進度及各案期程，無法瞭解工程可否如期完工，計畫可否如期達標。 / 本計畫應儘量在規劃設計階段即導入資訊公開、民眾參與的部分，以利後續施工順利進行。 / 簡報P.91預計導入日本水燈祈福活動，宜規劃於下游設置攔截設施以回收水燈，以免造成河川污染問題。 / 簡報P.95有關112年9月5日第6次施工查核成績未呈現，請補充說明。 / 台中市多項計畫均位於都會地區，生態恢復難度高，目前工作多集中在水質改善及景觀營造等，惟水質若可改善，物種自然而然就會愈來愈多樣，後續建議於陡削的護岸規劃動物逃脫設施，於固床工規劃低階多段式石梁工法改善。 / 二、現勘： / 工程相關設計未加強改善排水之自然滲水性，後續相關設計案請加強。 / 經濟部水利署工程事務組： / 一、簡報： / 請臺中市政府加速前瞻水環境建設計畫預算核銷，以提升計畫年底預算達成率。 / 計畫執行是否遭遇困難，建議可提出，俾利水利署可協助解決。 / 臺中市政府執行前瞻水與環境計畫成果豐碩，惟民眾感受如何？建議可增加民眾滿意調查。 / 生態檢核部分： / （1）生態資料蒐集部分，國內既有生態資料庫是否有進行套疊？ / （2）生態保育保育措施監測是否落實？。 / （3）教育訓練及生態保育措施納入宣導是否有辦理？ / 有關公共藝術設置規劃，是否有規劃辦理? / 經濟部水利署河川海岸組： / 經本署10月份針對台中市政府於水環境建設行政透明網站之資訊公開情形抽查，請市府持續辦理維管階段之生態檢核及民眾參與工作，並落實資訊公開作業。 / 台中市政府在本計畫執行上榮獲許多優良實績，目前施工中之軟埤仔溪水環境改善計畫預計明年完工，總核定經費達1.5億元，請市府持續朝減少鋪面及設施減量方向辦理，並落實生態檢核、民眾參與及資訊公開等相關工作，以符合恢復河川生命力等水環境改善目標。 / 本計畫第七批次案件已核定，請台中市政府儘速辦理發包作業，俾利於112年底前決標。 / 經濟部水利署第三河川分署： / 藍圖已完成三核心、六大分區特色，建議可將所有意見分類歸納，以呈現水環境計畫成果。 / 請提供維護管理的作業或機制及經費編列情形。 / 本次年度訪查，應呈現本年度預算執行資料；另本年度執行核銷軟埤仔溪案為重點之重，請務必本年度核銷達52%以上。 / 資訊公開建議放置水利局網站顯眼處，以供便利性查詢。 / 綜合結論： / 各委員及單位代表意見請受訪單位參酌辦理，並於112年12月15日前改善完成，同時將改善辦理情形及照片彙整成冊，函送經濟部並副知其他參與訪查部會辦理結案。