「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」
        複評及考核小組第30次會議紀錄
一、時間：113年2月6日(星期二)下午1時30分
二、地點：水利署台中辦公區第一會議室
三、主持人：賴召集人建信(林副署長元鵬代) 紀錄：羅文琴
四、出列席單位及人員：詳簽到單
五、主席致詞：(略)
六、報告事項:
案由一：「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」複評及考核小組第29次會議紀錄，報請公鑒。(報告單位：經濟部水利署)
說明：(略)
決議：確認會議紀錄，洽悉。

七、討論事項：
案由一：「研提「前瞻基礎建設計畫－縣市管河川及區域排水整體改善計畫-國有林地治理」第4期113年度擬辦明細表案，提請討論(提案單位：農業部林業及自然保育署)
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
林委員煌喬：
1. 建議可再補充國有林地第4期113年度擬辦14件工程之預期效益，雖然提案說明一，已指出113年度所編預算，預定處理崩塌地面積6.5公頃，抑制土砂下移量20萬立方公尺，是否即為該14件工程之預期效益，允宜明確化。又如能再量化14件工程節能減碳(淨零排碳)效益，以及「出流管制、逕流分擔」的貢獻，將更佳。
2. 據悉林業及自然保育署112年已發布新版「林業保育署公共工程生態及友善機制手冊」修正版，且附件二國有林地治理明細工程表中，亦標註各項工程之生態檢核分級，建議提案說明，可再補充簡介林業保育署公共工程生態之作業流程，俾使外界放心。同理，各工程評估選定原則，亦請補充說明，以展示選辦該等工程是有所本，並凸顯辦理的必要性。
3. 從附件二國有林地治理明細工程表中發現，部分工程將設置動物通道，主要係為打造友善動物穿越渠道的空間，但最好能先確認是那些物種在使用？可能使用情形如何？應設於何處(包括高度、密度、尺寸及連結性等等)，都應請生態團隊交代清楚。因為未釐清主要服務何種物種及牠的習性，設計出來的通物通道，就難評估適不適合其使用需求，也就難以平反係屬無效設計之質疑。尤其如僅泛泛提及「設置動物通道」，工程顧問公司會設計嗎？最重要的是，完成動物通道的相關細部設計圖，務請再與生態團隊確認妥適性，才能作更有把握、對生態影響最小的最佳設計。
曹委員華平：
1. 本計畫集水區治理A級優先處理11件，B級關注工程3件，其中A級11件1.24億元，尚在其預算額度內，關注工程3件俟節餘經費再行辦理，又經林業及自然保育署112年12月6日審查同意辦理，原則同意。
2. 經查12月6日審查會，林業及自然保育署邀多位委員審查提出許多因應在集水區治理下，相關生態保育措施，就保育類在此區域種類多，如八色鳥、石虎、諸羅樹蛙等淺山動物，應確實辦理生態檢核，並注意施工時段避免影響其生活領域。
3. 集水區土砂控制工程之外，後續之維護管理，淤積清淤宜有相關機制訂定。

張委員良平：
規劃辦理11件A級治理工程及研提3件B級關注工程原則同意。惟A級明細表編號1基隆市湖海路1.3K落石防護屬基隆沿海，林業及自然保育署審查會亦有學者提出是否符合前瞻河川區排整體改善計畫，請再說明。

詹委員明勇：
1. 林業及自然保育署於112年12月6日之審查會議針對各提案都有重要之修正建議，請提案單位應補充修訂情形，確保提案之必要性與可行性。
2. 110-114年共編列10億元之預算，提案單位在113-114年擬提6.16億，但多數金額(4.86億)卻於114年執行。請提案單位說明最後一年度之執行能力為何?

決議：
1. 本次所報工程案件，請農業部林業及自然保育署依行政院公共工程委員會「公共工程生態檢核注意事項」規定辦理。
2. 本案所提報內容經農業部林業及自然保育署會議討論通過，請農業部林業及自然保育署依各委員意見及本次會議結果修正並回應後，於預算額度內評定原則同意，再依程序提報農業部核定。

案由二：有關「流域綜合治理計畫」-「花蓮縣花蓮市南濱抽水站擴建工程」及「花蓮縣花蓮市南濱抽水站滯洪池新建工程」訴訟判決賠償款，擬由「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」匡列勻支，提請討論。(提案單位：內政部國土管理署)
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
林委員煌喬：
本案謹建議內政部再就廠商訴訟原由，稍作敘明，並分析責任歸屬，俾使委員能瞭解事件全貌。

曹委員華平：
1. 本案為國土管理署自行辦理之流綜計畫項下之花蓮南濱抽水站、滯洪池工程，並且皆已完工且已營運中。主要訴求為施工中之土方運送爭議，最後法院裁定及國土管理署同意在600萬額度內和解。
2. 本案經國土管理署113年1月6日審查會同意納入前瞻計畫經費支應，惟其可否動支前瞻計畫經費來支應流綜計畫所需支應之和解金，應有法令依據提出。
3. 此為行政處理之認定，請確認法規其中擬辦行政院111年11月11日核定前瞻計畫書內所述，為延續「前期」相關治理計畫執行之工作，在此所稱「前期」，究為前瞻之前期亦或之前計畫(含流綜計畫在內)?請釐清。

張委員良平：擬同意辦理。

詹委員明勇：
1. 請提案單位要說明本次履約爭議標的物為何?二案之調解情形分別說明為宜。
2. 本次提案600萬應分別拆開履約賠償和利息之數額。
3. 履約爭議是機關不可規避之常見事物，但本次履約爭議歷經多年，結案之後機關未能支付相關費用，卻又向其他預算挪撥費用，是否允當，宜請經費主管單位多加思考。
決議：
1. 依據行政院111年11月11日院臺經字第1110030406號函核定之「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，計畫書已載明『另為延續前期相關治理計畫執行之工作，不足經費由本計畫配合籌應辦理，以維整體成效』。
2. 內政部國土管理署第四期(112-113年)核定經費53億7,974萬元(含112年24億3,300萬元及113年29億4,674萬元)之工程節餘款足以支應所報2件訴訟判決賠償款。
3. 本案所提報內容業經內政部國土管理署會議討論通過，請國土管理署補充本案訴訟原因、責任歸屬並釐清600萬究屬訴訟費用、賠償款或機關律師費用等，且依各委員意見及本次會議結果修正並回應後，於預算額度內評定原則同意，再依程序提報內政部核定。

案由三：「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫112年度績效檢討報告」，提請討論。(提案單位：經濟部水利署)
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
林委員煌喬：
1. P.2「三、進度執行情形」(一)本計畫112年度預算與截至12月可分配預算額度皆為125億元，似與P.1表列之121.04億元，不一致，請再釐清。
2. P.3「二、重要執行成果」(一)，各機關雖已簡潔敘明112年度的執行成果，這些數據固然很重要，一定要呈現，但成果應不只這些而已，這只是承襲傳統的寫法。以經濟部為例，過去中央管河川、縣市管河川及區排各項治水及禦潮計畫，其治理績效都只呈現保護面積、施設堤防護岸、排水路及淹水面積改善情形，實際上尚有許多成果未予呈現，實在可惜！這可能是工程人員可愛之處，經常是「做很多，成果卻輕描淡寫」；另方面，也可能是蕭規曹隨的習性，沿襲舊有格式更新數據較快。可是，我們要思考的是，前瞻建設計畫八年即將結束，將來結案報告還僅是呈現該等數據成果嗎？建議如能再兼及生態改善等其他面向的具體數據及事實，才能滿足NGO團體的關切，並讓建設成果供首長講故事、展現真正政績。當然，要蒐集新數據與資料不容易，但沒嘗試及要求，永遠都不會有，建議各機關都應先思考八年結案報告的績效成果，要呈現那些面向的建設成果，並設計出相對應的格式與圖表，要求各機關(單位)、縣市政府依樣填寫，且可從年度報告踏出第一步，讓大家習慣應注意統計那些數據與資料、逐年慢慢累積，則撰擬結案報告時，才能派上用場，否則急就章，恐又將流於過去的形式。
3. P.4圖一請修正為「改善工程前」；P.5農水署及P.6林業署文字敘述部分，建議稍增描述工程改善前的情況，俾與其他單位之體例一致。P.8圖18台61線衫腳大排橋工程改建後的照片，建議更換成近期護岸已綠化過的照片。
4. P.8(九)推動辦理生態檢核，整節的圖片說明，均請標明該工程之地點，並稍作描述，俾求明確。其中水利署的圖片，似無法突顯辦理生態檢核的成果，建議重選，可仿圖28林業署所選照片，配上文字適度說明，使有看圖說故事的臨場感，才能感受生態檢核的落實成果。P.9請國土署補上圖片；P.11漁業署雖強調工程於書圖審查期間依「公共工程生態檢核注意事項」進行評核檢討保育措施，但對照圖14及圖16，似未見落實(因如單從生態角度衡量，施工後的生態環境，似未比施工前更好)。
5. P.12(十)112年度獲獎工程，建議增加各項工程「得獎評語」等客觀中肯的描述，否則光憑一張照片來呈現，恐無感且缺乏說服力，而所選照片最好能選用與「得獎評語」相符的實景照片，俾能相得益彰。
6. P.11「一、工作指標」累計至112年實際完工數(1,685件)，是總目標值380件約4.4倍；其中經濟部(水利署)標案實際完工數757件，是總目標值204件的3.7倍，可是P.12「二、效益指標」保護面積及堤防護岸、排水路改善公里數，實際值則分別達總目標值的64.34%及73.25%。內政部(國土署)實際完工數(312件)，是目標值120件約2.6倍，但下水道改善公里數及都市滯洪量，實際值則僅分別達總目標值的71.23%及66.06%。農委會(水保署)實際完工數(406件)，是目標值19件約21.4倍，但控制土砂生產量的實際值，則僅達總目標值的41.83%。農委會(林務署)實際完工數(29件)，是目標值4件約7.3倍，但崩蹋地處理面積及抑制土砂下移量的實際值，則僅分別達總目標值的45.8%及39.13%。顯見計畫規模都不大，可能隨著計畫越往後，完工數增加越快，效益指標將隨之增加越快，但仍要提醒前瞻基礎建設計畫僅剩一年半，應嚴格控管每年度的目標值，才能實現效益指標的總目標值。否則，工作指標超出目標值好幾倍，但效益指標卻未顯著達標，易令人困惑？此外，為消弭上述效益指標有「時間落後」的現象，有無考慮效益指標增加「累計至112年已完成發包(件數)」的實際值之必要，請斟酌？
7. 「參、總體績效目標達成情形、年度績效目標達成情形」，觀察「一、工作指標」、「二、效益指標」的敘述，皆為「量」的統計，民眾較無感，允宜適度輔以「質」的呈現，建議各單位各提一項質的效益，可考量從「水量多元運用情形」、「生態環境營造」及「對自然景觀連續成果」，甚至是P.17「二、不可量化之經濟效益」所提如何減少古蹟損害、提高生活品質及促進區域均衡發展等面向來著手。此外，鑒於政府已定下2050年淨零排碳政策，所有水利工程應皆能多少作出貢獻，故建議檢視各項工程設計的理念與準則，以及環境整體規劃的原則，是如何秉持低碳工法、減碳設計；如何使用綠色再生材料、精進施工規範及環境營造固碳等方式，來執行所有工程營造的成果？當然，如能有減碳「量」的統計，將更佳。
8. P.17「肆、重大落後計畫之落後原因及因應對策」落後原因欄位中，「未達」兩字重複，請刪除；因應對策欄位，2.請修正為「召開進度檢討會議；請縣市政府加速辦理驗收結算作業…」。
9. P.17「伍、經濟效益」一般而言，績效報告之效益，應可呼應原始計畫目標及預期效益。故可量化之經濟效益部分，請再檢視與「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」之經濟效益分析的估算原則是否相符。此外，可再扣合「預期效果及影響」所陳內容，將實際做到成果予以呈現；甚至可就「計畫目標」真正落實的情形，多加回應著墨。此外，可量化之經濟效益「(二)帶動民營企業投資」首句，請修正為「112年度投入預算數約121.04億元，」。
10. P.18「陸、檢討與建議」很重要，惟觀其內容只要是針對本計畫管控機制作檢討，允宜再就本計畫執行過程中，確實地全盤檢討缺失及不足的地方，甚至可彙集各縣市政府的反應或期待(作成建議)，進而提出亟待強化精進的作為。篇幅不求多，而貴在虛心面對，才有助於本計畫後續推動做得更好。

曹委員華平：
1. 本案業經召開評核會議確定，原則敬表同意。本案112年績效評估報告，依往例其撰寫格式為其規定，且預算執行率幾進100%，進度執行亦符合，原則同意本次績效。
2. 本案執行成果P.4中，內政部所執行彰化員林C幹線滯洪池規模大，應為龍燈滯洪池，請加註名稱。
3. 部分縣市政府現有移動式抽水機較為老舊，建議統一訂定汰換機制。生態檢核部分所附圖23及圖24農田水利圳渠生態管類似底棲動物棲息避難之築穴，宜可再改善如管內徑放大及自然化，避免光滑面存在。圖24生態廊道其坡道45度呈現，似乎太陡，不利友善措施。
4. 另圖30漁業署之渠底生物孔道，設在混凝土底面間，未來亦將泥砂淤滿，亦有檢討空間。

張委員良平：
1. 112年度績效報告第1頁表格第三期111年執行率99.95%尚有保留款待執行，應備註說明追蹤管制保留款情形預估完成期限。
2. 第3頁重要執行成果(二)經濟部(水利署)敘述106年淹水，但經瑤仔口橋下游段第一期完成淹水改善，宜再加公路局台17瑤仔口橋亦在111年完成引道其橋梁抬昇，並增加跨距加大橋下通洪斷面，部會間合作改善後未見淹水。強調跨部會合作。
3. 第4頁(三)內政部(國土署)2.台南市仁德區崁腳抽水站新建工程112年6月21日完工，因臨三爺溪110年整體長度治理完成可順利抽排下，中華醫大周邊道路不再淹水亦可強調跨部會連續接續性，依序治理，合作協調完成改善。以上各部會依序治理有成效者，宜追加敘述上、下游部會合作協調完成一系列改善。
4. 各部會提供之治理前後照片，宜注意在生態檢核下原土坡、裸露地應有植被生長，避免光禿畫面。如圖11(第六頁)土坡面未有植被、圖14等會讓人感覺無生態檢核成果。如圖18似有花台卻無植栽?
5. 各部會生態檢核下建立之生態管路、生態廊道等不一定妥適。混凝土以植被、麻繩等輔助更佳，但如有拍照到生態通過最宜展示。
6. 第13頁，圖35箱涵旁仍有鋼板樁，是否有更佳角度拍攝更換，如圖37、38甚佳。
7. 第14頁，一、工作指標表格內水利署完工件數，112年當年目標值20，實際值138。內政部目標值13，實際值45。成長數大，但對照效益指標，112年當年，經濟部項次1，目標值65，實際值65.08；項次2，目標值40，實際值40.1；內政部項次3，目標值14，實際值14.25；項次4，目標值8.3，實際值8.37。其增幅不如工作指標，要有解釋註解空間。
8. 第17頁，不可量化之經濟效益，其實近都市區排水治理改善、房屋、住宅、地價隨時飆漲，可舉例說明。

詹委員明勇：
各單位之工作指標累積到2023年均明顯高於總目標值，但效益指標累計到2023年卻遠低於總目標值，請各單位就已匡列經費和已執行情形檢討工作指標、效益指標和經費執行率統合分析。

決議：
1. 所報績效檢討報告初審原則同意，請依各委員意見修正後，依程序提報推動小組審查。
2. 請各部會於113年2月18日前依委員意見回應修正後送水利署彙整，再依程序提報推動小組審議。
3. 112年度績效檢討報告，請清晰、完整的補充文字說明與實際執行照片，以呈現努力執行之歷程與效益成果。
八、臨時提案：
案由一：「前瞻基礎建設計畫-水環境建設」-「縣市管河川及區域排水整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善工程計畫」第4期辦理案件，提請討論。（提案單位：農業部農田水利署）
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
林委員煌喬：
    - 建議提案說明，可再補充簡介農水署於工程審議階段，是如何要求生態專業評估與溝通協商機制之作法，俾使外界放心。
曹委員華平：
1. 本案臨時提案，其提案之前置作業及農水署審查是否完成同意。
2. 請加強本圳路570公尺之生態檢核，落實各項措施。
3. 生態廊道之設計請考量生態友善。

張委員良平：
擬原則同意，唯若銜接下游排水(下茄苳排水)尚未整治完成者，建議協商先疏通、清淤等。

詹委員明勇：
1. 後鎮排水系統整理570公尺，係為可行方案。但仍請提案單位補充該段排水上、下游之現況以及本案施工後對上、下游排水路之影響。
2. 根據農水署提供資料顯示該排水致災原因受制於八掌溪外水位高漲，請設計單位詳細考量外水之影響，是否需涉水門等細節。

決議：
一、	農業部農田水利署113年可支用預算3.30億元之賸餘數(0.19953億元)足以支應所報1件農田排水改善工程(約0.19億元)。
二、	本案所提報內容經農業部農田水利署會議討論通過，請農業部農田水利署補充本案保護標的、整治前後效益及整治必要性等，且依各委員意見及本次會議結果修正並回應後，於預算額度內評定原則同意，再依程序提報農業部核定。

九、散會