「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」
複評及考核小組第12次會議紀錄
一、時間：110年1月20日(星期三)上午10時
二、地點：水利署台中辦公區第一會議室
三、主持人：賴召集人建信(曹副署長華平代) 紀錄：林寶惠
四、出列席單位及人員：詳簽到單
五、主席致詞：(略)
六、報告事項：
案由一：「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」複評及考核小組第11次會議紀錄，報請 公鑒。(報告單位：經濟部水利署)
說明：(略)

決定：確認會議紀錄，洽悉。

七、討論事項：
案由一：「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」109年度績效檢討報告，提請討論。 (提案單位：經濟部水利署)
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
謝委員世傑：
截至109年12月底特別預算執行情形，整體達成率98.9%，其中已執行應付未付數約23%，應積極趕辦，落實核銷。爭取110年2月底行政院公共建設督導會報認列實支數及確認年度達成率。
2.補助縣市政府辦理工程，常見未依合約規定估驗，估驗進度落後實際進度。建議加強宣導管控，落實預算執行，增加工進。
蔡委員義發：
1.因去年較無大豪雨或颱風豪雨等，請持續觀察並蒐集相關成效圖資，俾利成效之呈現。
2.非工程措施亦發揮成效，建請蒐集相關案例資料(含水位雨量計、CCTV、移動式抽水機及防汛志工、自主防災社區等等)列入績效敘述。
林委員鎮洋：
本計畫109年益本比1.03與原核定本相較如何？
何委員世勝：
1.經查經濟部(水利署)、內政部(營建署)、農委會(農水署)及交通部(公路總局)109年績效目標值皆已達成，且無進度落後情形，請持續維持。
2.是否報院？
劉委員進義：
1.	p.4工作指標表內，水利署、營建署及公路總局在106-109及109年之績效目標達成件數實際值均較目標值高2-3倍，建議依數年經驗檢討目標值，使殝與實際接近。
2.p.7一、(四)公路總局核定9件橋梁改建工程，至109年12月底發包5件，另4件測設中，此與p.4工作指標表所示，實際完工3件不符。
陳委員江河：
由民間單位所組織之「台灣河溪網」針對第一、二批前瞻水環境計畫，有進行〝金蘋果與爛蘋果獎〞之評選，建議將此結果納入〝年度績效檢討報告 〞之參考與檢討。
決議：所報績效檢討報告初審原則同意，請依各委員意見修正後，提報推動小組審查，並依前瞻特別條例第九條規定送立法院。

案由二：行政院農業委員會林務局研提「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」-國有林地治理第3期110年度核定工程明細表案，提請 討論。(提案單位：行政院農業委員會林務局)
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
劉委員進義：
p.16國有林地治理工程明細表列11項治理優先順序A，總經費1.315億元，待發包有剩餘款再辦理優序B(總經費6,030萬元，5項)，此條件有下列問題：
1.優序A之時程要掌握，以免影響B之進度。
2.若發包餘額不足全部5項工程之需，則其優序如何？宜先說明。
謝委員世傑：
項次1、2、3、4、12項工程，其匯流河川或區排，請查明補正。
蔡委員義發：
請說明相關國有林地治理是否有規劃成果之執行依據(如崩塌地之調查與規劃成果、及抑制土砂下移量監控與估算等等)，俾利未來執行成效之呈現。
何委員世勝：
1.表格經費概估表示錯誤。
2.另提報「B」關注治理工程，節餘款是否足夠？
3.同意辦理，仍請注意辦理生態檢核、資訊公開、民眾參與等。
林委員鎮洋：
1.林務局分A優先治理區及B關注治理區，值得肯定。
2.林務局治理成果應要有利於逕流分擔，以減輕下游排水負荷。

決議：本案所提報工作計畫內容業經行政院農業委員會林務局評核通過，請依各委員意見修正後，原則同意，再依程序提報行政院農業委員會於計畫額度內核定。

案由三：「前瞻基礎建設計畫」第3期-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善工程計畫，提請討論。(提案單位：行政院農業委員會農田水利署)
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
劉委員進義：
1.農水署110-111年編列預算6.477億元，其中110年編列1.275億元約僅111年之四分之一，是否太少？
2.本次提報(110年度)工程僅1項，工程費0.25億元，尚有1.025億元工程需辦，宜加速辦理。
蔡委員義發：
1.請教為何僅有台中管理處提報改善工程1件？
2.據了解過去曾有三不管地區(即縣市政府排水與農田水利署各地管理處農田排水權責待釐清者)卻有淹水情形，因原水利會已改制成公務機關，建請全面盤點有類似淹水情形研擬改善。
陳委員江河：
有許多農田排水、圳路為生態豐富之處，故相關工程計畫執行時，宜確實辦理生態檢核工作，且於施工過程中應避免全面排空，造成生物浩劫。
何委員世勝：
同意辦理，仍請注意辦理生態檢核、資訊公開、民眾參與等。

決議：本案所提報工作計畫內容業經行政院農業委員會農田水利署評核通過，請依各委員意見修正後，原則同意，再依程序提報行政院農業委員會於計畫額度內核定。

案由四：「前瞻基礎建設計畫」-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-坡地水土資源保育辦理工程，提請討論。(提案單位：行政院農業委員會水土保持局)
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
林委員鎮洋：
水保局治理成果應要有利於逕流分擔，以減輕下游排水負荷。
劉委員進義：
1.水保局110年度核定125件，總經費6.24億元，其中17件為預備工程，請說明預備工程辦理之條件。
2.依附件5坡地水土資源保育工程明細表，在125件工程中有15件分別由宜蘭縣、台南市、高雄市及花蓮縣執行，其原因為何？其執行之標準或品質如何與水保局辦理者一致？
何委員世勝：
1.所報125件工程，經費6.24億元(其中17件1.75億元預備)，爰108件約4.49億元，符合110年度分配額度。
2.同意辦理，仍請注意辦理生態檢核、資訊公開、民眾參與等。
陳委員江河：
有關水保局所提計畫中有諸多野溪之治理工程，其必要性與正當性宜審慎檢視，並需與在地保育團體充分溝通協調，避免有破壞環境生態之不當工程產生。
蔡委員義發：
1.本案執行機關部分由縣市政府執行，如係屬補助款，其業務費請妥處。
2.編號4南澳碧侯社區旁野溪排水治理工程概估經費9,500萬元，本件由水利署分擔6,500萬元，請教水利署是否有相對編列預算。
3.本案相關案件是否有規劃成果做執行依據？俾利未來執行成效之敘述。
謝委員世傑：
坡地水土資源保育預定辦理工程，辦理內容大致興建護岸工、跌水等整流工程，縮短集流時間，增加洪峰流量。建議考量流域治理觀念，減緩流出時間，在地滯洪涵養水源，分擔逕流量。

決議：
一、所報明細表請水土保持局補上匯入水系、區域排水名稱。
二、本案所提報工作計畫內容業經行政院農業委員會水土保持局評核通過，請依各委員意見修正後，原則同意，再依程序提報行政院農業委員會於計畫額度內核定。

案由五：水利署辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設」縣市管河川及區域排水整體改善計畫非工程措施-大型移動式抽水機增購案，提請討論。(提案單位：經濟部水利署)
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
劉委員進義：
110年申購大型抽水機23台(高雄市20台，新北市3台)，請加入抽水機馬力值及型號等，並在汛期前完成採購，以利防洪之需。
何委員世勝：
同意辦理，地方政府自籌款是否可？
謝委員世傑：
抽水機應確實辦理維護管理，非汛期要妥善存放，汛期預佈災區，請注意抽水機安置空間及保護設施。

決議：本案所提報工作計畫內容業經經濟部水利署109年10月28日評核通過，請依各委員意見修正後，原則同意，再依程序提報經濟部核定。

案由六：「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」110年度應急工程工作計畫，提請討論。 (提案單位：經濟部水利署)
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
何委員世勝：
1.同意辦理，經費控制。
2.應急工程，名稱是否妥適？
劉委員進義：
1.110年度應急工程各縣市共提報240件，總經費37億5,427萬元，經現勘、評估及協調後核定128件，總經費16億2,691萬6仟元，審查嚴謹符合需求。
2.附件7. p.5表2
(1)排水路改善29.64km與p.4之30.4km不符。
(2)抽水機組數高雄市16組，台南市6組與案由五大型抽水機申請高雄市20組，新北市3組不一致，原因為何？
3.附件7. p.附3-14，屏東縣應急工程位置圖列5項工程與p.附2-13之8項工程不一致。
林委員鎮洋：
應急工程有系統考量嗎？
陳委員江河：
有關〝應急工程〞之認定，應有其標準與查核機制，避免有規避〝生態檢核〞之嫌。
謝委員世傑：
排水系統改善規劃報告，多數由縣市政府自行審查核定，建議水利署及河川局加強督導，確保效益。
張副總工程司良平：
逕流分擔請水利署多與地方配合，以改善內水積淹問題。

決議：本案所提報工作計畫內容業經經濟部水利署109年12月23日評核通過，請依各委員意見修正後，原則同意，再依程序提報經濟部核定。

案由七：「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」110-111年度生態檢核工作，提請討論。 (提案單位：經濟部水利署)
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
陳委員江河：
1 .依相關規定，除應急工程外，公共工程需辦理生態檢核作業，然案由七之110-111年度生態檢核工作計畫為各縣市所編列之獨立工作預算，無法比對各工程是否皆有辦理生態檢核工作。後續是否考量將生態檢核工作之預算納入各工程之工作預算中？
2.有關生態檢核作業之執行方式及辦理人員資格之認證，建議由中央(水利署)統一辦理相關人員之訓練及認證作業，以建立一致性之檢核標準。
劉委員進義：
1.110-111年度提報生態檢核19件，總經費1億1,332萬元，經評估核定18件，總經費1億1,076萬1000元，應符需要，但工程件數建議加註。
2.生態檢核工作包含基本資料收集、工程計畫生態檢核、生態監測及效益評估等，因各單位均會辦理，建議建立資料庫平台供各單位參考或使用，以達資訊共享之目標。
蔡委員義發：
1.有關生態檢核工作建請加強落實於規劃設計與施工階段之執行。(包含未提報需求者)
2.依附件8經費表，部分縣市政府(如台南、高雄、彰化、屏東等)需求超過1,000萬元以上，而部分縣市政府僅需200或300萬元，差異甚大，請說明原因。
謝委員世傑：
生態檢核建議回饋工程設計、施工和維管，共同解決防災及環境營造之目標。
林委員鎮洋：
生態檢核不只「新工」，而是「養工」更重要，建議110-111年工作能一併檢討前瞻一、二期的數據庫。
何委員世勝：
1.同意辦理，地方政府自籌款是否可？
2.自行辦理可行性。

決議：本案所提報工作計畫內容業經經濟部水利署109年12月23日評核通過，請依各委員意見修正後，原則同意，再依程序提報經濟部核定。

八、委員通案意見：
何委員世勝：
一、各年度各主管機關所需經費，應考量整體流域各項防洪排水介接整合，依各主管機關實際推動需求，合理適當分配，以發揮流域綜合治水綜效。
二、為強化因應氣候變遷之防洪調適措施，計畫推動可就配合逕流分擔與出流管制計畫及區域優先辦理，俾落實逕流分擔與出流管制政策，並以兼具環境友善之治理策略，提高土地耐淹能力，逐步達到韌性國土目標。
三、為避免治理工程遭遇問題再次發生，應參考過去辦理之「易淹水地區水患治理計畫」及「流域綜合治理計畫」等，提前並充分與地方及相關單位溝通協調，及早辦理相關前置作業，以提升整體計畫執行績效。
四、考量本計畫治理項目屬地方自治事項，應逐步回歸地方政府本權責辦理，後續研擬類此計畫時，宜逐步檢討調高地方政府負擔比率，俾賦予地方政府一定責任，促使補助案件之提報及規劃更為妥適。
五、注意生態檢核、資訊公開、民眾參與。

綜合裁示：委員意見請各執行單位參辦。

九、臨時動議：無

十、散會。