「建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫」
110年第3次進度控管會議紀錄
壹、時間：110年9月14日(星期二)下午14時
貳、地點：本署台北辦公室第四會議室及同步視訊
參、主持人：周副總工程司文祥 紀錄：彭雅琴
肆、出席單位及人員：詳如出席人員簽名冊
伍、主席致詞(略)
陸、主辦單位說明(略)
柒、討論事項
案由一：「地下水智慧監測技術計畫」（水文技術組主辦）目前辦理情形、近期預計辦理事項及相關期程（各案預計請款時程、可提前請款方式及結案等期程）等事項報告。
決議：本計畫宜蘭縣、新北市及桃園市雖皆已於6月完成第一期款請領作業，然為提高預算達成率，請將撥款期程由原先二期調整為三期，並於會後一週內提供調整後的分配數予保育事業組進行彙整，若有需要請研擬修訂代辦協議書內容。
案由二：「自來水智慧型水網推廣計畫」目前辦理情形、近期預計辦理事項及相關期程(各案預計請款時程、可提前請款方式及結案等期程)等事項報告。
決議：
1. 台水公司：規劃委辦案已於5月25日完成發包、9月8日完成期中報告審查；智慧水表規範及招標文件研修部分，已於9月9日完成公開招標，預計10月12辦理資格標，10月19日完成價格標。建請於11月15日前完成第二期款請領作業，12月15日前完成第三期款請領作業。
2. 連江水廠：已於7月完成第一期款請領，預計完成工程案發包作業後請領第二期款，預計於10月25日請領第二期款；另請於10月20日前提出今（110）年度增加工程經費執行額度之可行性，以及12月提出明（111）年工程案預期執行期程及撥款分配規劃，俾利本署即早控管。
3. 金門水廠：已於8月完成第一期款請領作業，預計將於9月中旬完成辦理第二期款請領作業，並以今年度達整體執行進度50%後，請領第三期款為目標趕辦中。
4. 水利署：110年機關用水管理系統規劃案截至今年9月止業完成136.8萬元支用，而工程施作部分，預算經費約500萬元整；另機關學校用水計畫管理作業，預計於9月底完成核定，11月初辦理發包，該階段撥款經費約400至500萬元間，將持續執行趕辦中。
案由三：「雨水貯留系統建設計畫」目前辦理情形、近期預計辦理事項及相關期程(各案預計請款時程、可提前請款方式及結案等期程)等事項報告。
決議：
1. 水利署：原預計輔導8案，但其中1案已撤案，餘7案已完成核定，另為補足撤案及執行缺口將再增加6案，並持續趕辦中。
2. 環保署：7月20日已核備6案場址細部設計畫書，原規劃8月完成工程案公告，惟因疫情及物價變動影響，歷經2次流標後，已於9月初重新上網公告，預計9月下旬開標後，以每月估驗計價方式按月辦理款項請領作業。另，建請於9月25日前提出工程案預期執行期程及撥款分配規劃。
案由四：「產業用水輔導節水計畫」目前辦理情形、近期預計辦理事項及相關期程(各案預計請款時程、可提前請款方式及結案等期程)等事項報告。
決議：南水局「推動南部地區農業節水計畫」部分，高雄管理處技服案已於7月1日完成發包程序，工程案預計於10月20日前完成發包，並以10月底前辦理請款為目標趕辦中；而嘉南管理處技服案預定9月15日評選、9月17日議價、9月18日簽約，將持續趕辦。另營管系統部分，刻正審查中，待完成審查程序將儘速辦理款項請領作業。為提高預算達成率，建請調整委託代辦案請款方式及請款時程規劃，並於會後一週內提供予保育事業組進行彙整，若有需要請研擬修訂代辦協議書內容。
捌、散會(下午16時25分)