「建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫」
111年第4次進度控管會議紀錄
壹、時間：111年9月27日(星期二)下午2時
貳、地點：本署臺北辦公區第五會議室；多點MCU視訊會議-07
參、主持人：周副總工程司文祥(林科長杰熙代) 紀錄：彭雅琴
肆、出席單位及人員：詳如出席人員簽名冊
伍、主席致詞(略)
陸、主辦單位說明(略)
柒、報告事項
案由一：「地下水智慧監測技術計畫」辦理事項及期程(各案預計核定或簽定協議書、發包、期中、期末、各期請款及結案等)報告。
決議：
1. 本項本署(水文組)今(111)年度預計執行1,140萬元，宜蘭縣及桃園市兩案已於6月請領第一期款342萬元(30%)，將於本週發文請領第二期款，預計10月前可核銷。第三期款預計於12月請款。後續執行進度、請款與核銷請按原訂計畫進度執行，並請於12月底前完成結案。
2. 本項本署(綜企組)今本(111)年度預計執行179萬元，已請領100萬元，並於9月已執行完畢。後續執行進度、請款與核銷請按原訂計畫進度執行。後續若因疫情無法辦理活動，因已核列款項未執行部分可列為節餘款。
3. 本項本署(秘書室)今(111)年度預計執行27萬元，已全數核銷完畢。
案由二：「自來水智慧型水網推廣計畫」辦理事項及期程(各案預計核定或簽定協議書、發包、期中、期末、各期款請領及結案等)報告。
決議：
1. 台水公司：本(111)年度執行數3,467萬均已請領，其中2,006萬元預計可於10月底完成核銷，後續進度、請款與核銷請按原訂計畫進度執行。其中澎湖馬公系統6個小區作為推動示範區域，計辦理3案，「澎湖地區智慧水網示範區建置計畫委託技術服務案」係為110-112年跨年度計畫執行中，另「澎湖地區智慧水網管理資訊系統開發」：廠商已於8月24日辦理第㇐階段功能模組開發驗證。另「澎湖DMA試辦智慧水表採購案」已完成建置5,122只智慧水表，並於9月16日驗收完成。
2. 連江水廠：111年執行數3,584萬元，已核銷1,312萬7,810元，目前已請款未核銷部分為2,271萬2,190元,尚未請款700萬元部分已請縣府發文請款。南竿鄉工程6月5日竣工，6月21日完成驗收，結案款計2,071萬9,695元已於9月初核銷，結餘款部分199萬2,495元將移北竿鄉工程繼續執行。北竿鄉工程目前執行進度為40%以上，預計年底前可驗收結案及核銷。
3. 金門水廠：111年需執行數合計1,407萬元，110年保留款207萬元5月已完成核銷，111年執行數1,200萬元均已請領，其中智慧水務平台第二階段因需經測試、系統效能檢查等，預計10月底前可完成核銷，後續核銷作業請按規劃進度執行。
4. 本署(保育組)：用水管理計畫計4案，其中2案(中山大學、嘉義大學)已發包，1案(中正大學)進行工程發包作業程序中，成功大學為增核案件，目前中山大學及嘉義大學已請領第1期款(3成經費)，中正大學則因流標三次尚未完成發包正檢討再度上網招標，後續請務必加強進度及請款之控管作業。
案由三：「雨水貯留系統建設計畫」預計辦理事項及期程(各案預計核定或簽定協議書、發包、期中、期末、各期請款及結案等)報告。
決議：
1. 本署(保育組)：111年度應執行3,594萬元，分別由110-111年度支應3,349萬元及112年再支應245萬。110-111年度累計至8月經費執行進度：已執行1,532萬元(實現數794萬、已執行應付未付738萬)，其中3案為跨年度計畫。另外原宜蘭撤案之未執行44萬元已由其他案件執行，不影響執行率。後續請按規劃進度積極執行。
2. 環保署：111年度多功能智慧型雨水花園示範建置工程已於7月11日開工。至7月底已核銷356萬元，資本門預計10月底及12月底核銷。目前已執行2,170萬元(實現數1,690萬、已執行應付未付480萬)，其中廠商已完成未請款部分，請督促廠商按月請款。另因受天候因素與疫情影響進度稍有落後，後續亦應請廠商積極趕辦，並請於今年內完工。
案由四：「產業用水輔導節水計畫」辦理事項及期程(各案預計核定或簽定協議書、發包、期中、期末、各期請款及結案等)報告。
決議：
1. 本署(保育組)：已執行1,596萬，後續執行請依規劃進度執行。
2. 本署(南水局)：
  1. 5月已撥付嘉南管理處300萬元、高雄管理處1,000萬元，需待完工後才能核銷轉正；另因農水署嘉南管理處目前仍有600萬元尚未發包，恐影響本署約2.3%之達成率，為提高本署前瞻計畫預算達成率，建請農水署嘉南管理處儘速依本署南水局111年9月7日水南經字第11107036320號函，就今(111)年分配數600萬元規劃執行案件之預定招標、決標期程、策進作為、預估至12月底可執行預算數等，提報本署南水局；另建請農水署嘉南管理處可就原規劃隆田工作站之預計實施區域(800公頃)先行辦理，以避免影響本計畫年度預算達成率；由於今(27)日本署南水局及農水署嘉南管理處主辦同仁均未能參加會議，建請南水局會後再主動洽嘉南管理處研議及加速今(111)年分配數600萬元相關案件推動事宜；另本案建議農水署嘉南管理處應就隆田工作站預計實施範圍先行辦理上網招標，務必於12月底前發生權責數，以免影響達成率。
3. 本署(綜企組)：計畫及經費均已於8月執行完畢。
玖、會議結論：
1. 本計畫8月份達成率與目標值皆已符合進度要求，請各單位以12月份達成率能夠達標為目標持續努力。另請加強用水管理計畫及南水局嘉南管理處計畫之進度控管。
2. 因農水署嘉南管理處目前仍有600萬元尚未發包，恐影響本署約2.3%之達成率，建請南水局及農水署嘉南管理處主辦同仁速研議辦理方式，務必於12月底前發生權責數，以免影響達成率。
3. 有關建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫第4期(112-113年度)執行計畫書現已開始規劃撰擬，請各執行單位預為準備，以利彙整提報。
拾、散會(下午3時00分)