「建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫」
111年第2次進度控管會議紀錄
壹、時間：111年3月16日(星期三)下午2時
貳、地點：本署台北辦公室10樓第二會議室及同步視訊
參、主持人：周副總工程司文祥 紀錄：彭雅琴
肆、出席單位及人員：詳如出席人員簽名冊
伍、主席致詞(略)
陸、主辦單位說明(略)
柒、討論事項
案由一：「地下水智慧監測技術計畫」就預計辦理事項及期程(各案預計核定(或簽定協議書期程)、發包、期中、期末、各期款請領及結案等期程)等事項報告。
決議：
1. 水文組本(111)年度預計執行1,140萬元，宜蘭縣及桃園市兩案原則上4月可發包請領第一期款項30%，8月完成期中審查，進度、請款與核銷將按原訂計畫進度執行。
2. 綜企組本(111)年度預計執行179萬元，進度、請款與核銷將按原訂計畫進度執行。
3. 秘書室本(111)年度預計執行36萬元，預計於3月、6月請領，進度、請款與核銷將按原訂計畫進度執行。
案由二：「自來水智慧型水網推廣計畫」就預計辦理事項及期程(各案預計核定(或簽定協議書期程)、發包、期中、期末、各期款請領及結案等期程)等事項報告。
決議：
1. 台水公司：本(111)年度預計執行4,000萬元，「澎湖DMA試辦智慧水表採購計畫」執行達60%可依規定請款；餘預計於11月底請款，進度、請款與核銷將按原訂計畫進度執行。
2. 連江水廠：本(111)年度預計執行2,580萬元，配合南、北竿鄉工程(已排訂3月7日開工，110年及111年南、北竿計畫預計執行4,100萬元，估計4月份南、北竿計畫可達工程進度之50%，依規定可請領2,050萬元，惟配合核銷狀況，預計先請領1,880萬)，於4月份請領相關款項後，預計於6月份1次核銷已請領部分約2,329萬元(449萬及1,880萬)，進度、請款與核銷將按原訂計畫進度執行。
3. 金門水廠：去(110)年度保留款共207萬元，已於111年3月9日辦理審查會議。預計3月份可核銷完成110年待核銷207萬元，進度、請款與核銷將按原訂計畫進度執行。另金門水廠提出增加用戶智慧水表需求經費約2,000萬元，若可於本(111)年10月前完成補助款之行政程序，則可增列補助500萬元(預計可由本年尚未分配之餘款760萬元中支應)；若無法於10月前完成，則可考量於明(112)年再進行。
4. 水利署：本(111)年度預計執行1,650萬元，進度、請款與核銷將按原訂計畫進度執行。
案由三：「雨水貯留系統建設計畫」就預計辦理事項及期程(各案預計核定(或簽定協議書期程)、發包、期中、期末、各期款請領及結案等期程)等事項報告。
決議：
1. 水利署：去(110)年度待核銷數819萬元，預計於3月辦理核銷轉正750萬元、餘70萬元於6月底辦理核銷。本(111)年度預計執行2,455萬元，進度、請款與核銷將按原訂計畫進度執行。
2. 環保署：去(110)年度待核銷數1,334萬元，預計於6月底前可核銷完成。本(111)年度預計執行2,800萬元，進度、請款與核銷將按原訂計畫進度執行，惟請鈞署注意工程案不易發包之風險。
案由四：「產業用水輔導節水計畫」就預計辦理事項及期程(各案預計核定(或簽定協議書期程)、發包、期中、期末、各期款請領及結案等期程)等事項報告。
決議：南水局原5月之分配數，經南水局評估可提前分配於4月份，以提高達成率，餘進度、請款與核銷將按原訂計畫進度執行。
捌、綜合結論
1. 各單位執行量能請依本次會議討論之分配內容執行。
2. 請各單位協助提供及確認計畫執行細節，以利本署主辦單位(保育事業組)據以提列應付未付數，以提高計畫達成率。
3. 金門水廠擬申請增列安裝智慧水表案，若可於本(111)年10月前完成補助款之行政程序，則可增列補助500萬元(預計可由本年尚未分配之餘款760萬元中支應)；若無法於10月前完成，則可考量於明(112)年再進行。
玖、散會(下午4時00分)