「建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫」
112年第1次進度控管會議紀錄
壹、時間：112年4月24日(星期一)下午2時
貳、地點：本署台北辦公室9樓第3會議室及同步視訊
參、主持人：周副總工程司文祥 紀錄：彭雅琴
肆、出席單位及人員：詳如出席人員簽名冊
伍、主席致詞(略)
陸、主辦單位說明(略)
柒、討論事項
案由一：「地下水智慧監測技術計畫」就預計辦理事項及期程(各案預計核定(或簽定協議書期程)、發包、期中、期末、各期款請領及結案等期程)等事項報告。
決議：
1. 水文組預計5月請領第1期款30%、8月完成期中審查、 9月請領第2期款40%、12月請領第3期款30%。
2. 水文組112年度編列1,000萬，包括桃園市850萬、宜蘭縣150萬等已完成協議書簽訂 ，預計5月底可完成請款。
案由二：「自來水智慧型水網推廣計畫」就預計辦理事項及期程(各案預計核定(或簽定協議書期程)、發包、期中、期末、各期款請領及結案等期程)等事項報告。
決議：
1. 台水公司111~112年執行智慧系統開發，第一階段已完成目前初驗階段，後續要繼續增修優化；此外澎湖地區技術服務協助廠商已完成模組開發，4月份309萬已完成請款，預計10月份請領尾款。
2. 本案澎湖智慧水網之開發，開發模組部分於111年已完成3組， 112年初完成5組，共計8組；系統優化部分預計於九月完成，其中經費編列之部分700.4萬是模組開發及功能增修優化，另編列325萬為模組技術服務及整合。
3. 金門水廠預計6月及9月各400萬可完成請撥，原簡報兩項計畫控管應為800萬，但表中顯示僅為750萬，另50萬改由經常門，表中經費分配建議直接修改為800萬。
4. 連江水廠112年度編列1,000萬，其中莒光鄉工程預計6月完工，6月底可完成辦理請款，7月初預計可請領完畢。
5. 保育組自來水用水管理系統(4案)預付數1,090萬，中山大學尾款及中正大學第2期預計4月底可完成請款，嘉義大學及成功大學預計6月完成請領尾款。
案由三：「雨水貯留系統建設計畫」就預計辦理事項及期程(各案預計核定(或簽定協議書期程)、發包、期中、期末、各期款請領及結案等期程)等事項報告。
決議：
1. 水利署雨水貯留系統建設計畫，111~112年編列1,658萬 一河局保留款部分已結案核銷，中水局已完成結案，南水局興田國小、嘉義大學預計5月及6月可結案請款，水特局雨水貯留系統建設計畫5月可結案請款。
2. 水特局東湖國小去年9月雖已完工，但因學校整建等合約問題所以延至本年度12月請領尾款，但因已延期並且已完工，建議督促學校提前至5月驗收結案。
3. 環保署本年度無新計畫，為111年保留數719萬4,976元，已於112年2月完成辦理現場驗收，正辦理結案，預計5月底前轉正核銷。
案由四：「產業用水輔導節水計畫」就預計辦理事項及期程(各案預計核定(或簽定協議書期程)、發包、期中、期末、各期款請領及結案等期程)等事項報告。
決議：
1. 產業用水輔導節水計畫112年度編列2,183萬，合計需執行數為2,183萬元。
2. 產業用水輔導保育組共4項委辦計畫，委辦計畫係按各期請款，其中第1期3-4月為30%，第2期8月為40%，第3期為12月30%。
3. 高雄管理處第3期保留數613萬1,210元，已於4月結案請款。112年度編列1,553萬，預計4月請領775萬(其中嘉南管理處275萬、高雄管理處500萬)、8月278萬(嘉南管理處)、10月請領500萬(高雄管理處)，合計1,553萬元。
捌、綜合結論
1. 建議各案經費分配表個案有前一年度保留款執行情形及本年度經費款項執行情形，應於表中分別列出，以便於控管計畫執行進度。
2. 各案經費分配表僅列從本年度4月到年底，建議應把1~3月之執行情形一併列出，以利本計畫管控。
3. 金門水廠提出增加一些補助，建議於本年度11~12月執行餘款狀況，再行討論。
4. 連江水廠提出是否可增列工管費，鑒於每年度已完成編列核定，除非核定數有異動不然就應依核定為主，請會後再與相關同仁確認。
5. 綜企組提出整體支用偏低，各案在執行上應加緊速度並完成核銷。。
玖、散會(下午3時30分)