「建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫」
111年第1次進度控管會議紀錄
壹、時間：111年3月8日(星期二)下午2時
貳、地點：本署台北辦公室11樓第三會議室及同步視訊
參、主持人：周副總工程司文祥 紀錄：彭雅琴
肆、出席單位及人員：詳如出席人員簽名冊
伍、主席致詞(略)
陸、主辦單位說明(略)
柒、討論事項
案由一：「地下水智慧監測技術計畫」就預計辦理事項及期程(各案預計核定(或簽定協議書期程)、發包、期中、期末、各期款請領及結案等期程)等事項報告。
決議：
1. 本計畫宜蘭縣及桃園市代辦案已完成執行計畫書核定及協議書簽訂，核定經費計1,140萬元，各案預計可於3月底前發包、4月底前完成簽約，若進度超前，同意將6月分配數提前調整至5月。
2. 所餘經費如有他用，請另列出預計使用之計畫款項及期程以利後續管控。
案由二：「自來水智慧型水網推廣計畫」就預計辦理事項及期程(各案預計核定(或簽定協議書期程)、發包、期中、期末、各期款請領及結案等期程)等事項報告。
決議：
1. 台水公司：本(111)年度可執行約3,061萬元，所餘經費預計增辦採購澎湖地區感知設備，請台水公司儘速提出經費及期程規劃以利後續管控。
2. 連江水廠：去(110)年度保留數和本(111)年度預算數合計4,284萬，請連江水廠分列前述經費之各月分配數及核銷情形，以利後續管控。
3. 金門水廠：去(110)年度保留數和本(111)年度預算數合計1,407萬元，預計可如期執行。另金門水廠提出增加用戶智慧水表需求經費約2,000萬元，建議列入下次會議討論事項。
4. 水利署：去(110)年度保留數由連江執行，111年度預計於6月、9月核銷撥付。本(111)年度因計畫較晚核定，預計以超核方式辦理。
案由三：「雨水貯留系統建設計畫」就預計辦理事項及期程(各案預計核定(或簽定協議書期程)、發包、期中、期末、各期款請領及結案等期程)等事項報告。
決議：
1. 水利署：去(110)年度保留數約819萬元實際已完工，預計於3、4月辦理核銷轉正。2月分配數44萬元可計算仁愛國小已完工部分、惟3月分配數需追蹤已核定計畫執行狀況。
2. 環保署：去(110)年度保留數1,334萬元，可於2月驗收、預計6月底前撥付完成。111年進度可能超前，11月分配數可調整至10月。
案由四：「產業用水輔導節水計畫」就預計辦理事項及期程(各案預計核定(或簽定協議書期程)、發包、期中、期末、各期款請領及結案等期程)等事項報告。
決議：請分列出保育事業組與南區水資源局計畫，包含去(110)年度保留數、本(111)年度預算分配數及其執行情形，以利後續管控。南水局去(110)年度保留數580萬元、本(111)年度預算數2,800萬元，亦請分列三項計畫之金額及推動情形；保育組去(110)年度保留數640萬元、本(111)年度預算數2,600萬元， 則請分列節水獎金、相關委辦計畫及預計轉至雨水貯留之預算金額及推動情形。
捌、綜合結論
1. 請各單位於一週內提供今年度預算分配修正資料予保育事業組彙整，並於3/16(三)下午2時再次召開會議討論。
2. 針對前一年度保留款執行情形，包括截至2月底執行數與3月預估執行數，也請各單位一併提供，以利本計畫管控。
玖、散會(下午3時40分)