「建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫」
110年第4次進度控管會議紀錄
壹、時間：110年12月2日(星期四)上午9時30分
貳、地點：本署台北辦公室第二會議室及同步視訊
參、主持人：周副總工程司文祥 紀錄：彭雅琴
肆、出席單位及人員：詳如出席人員簽名冊
伍、主席致詞(略)
陸、主辦單位說明(略)
柒、討論事項
案由一：「地下水智慧監測技術計畫」（水文技術組主辦）目前辦理情形、近期預計辦理事項及相關期程（各案預計請款時程、可提前請款方式及結案等期程）等事項報告。
決議：本計畫宜蘭縣政府及新北市政府已完成期末審查，桃園市政府亦將於今日辦理期末審查，預計12月20日前各案可辦理請款並達成既定目標，請水文技術組持續追蹤掌握。
案由二：「自來水智慧型水網推廣計畫」目前辦理情形、近期預計辦理事項及相關期程（各案預計請款時程、可提前請款方式及結案等期程）等事項報告。
決議：
1. 台水公司：本年度之預定工作項目已辦理完畢，並於11月底完成第二期投資款的請領作業，感謝台水公司的辛苦及努力。
2. 連江水廠：工程案已於10月底發包，惟因船期關係較慢簽約，加上增加補助款部分需配合議會審查，預計12月底完成辦理款項請領作業，後續請連江水廠追蹤掌握。
3. 金門水廠：10月底已完成本年度款項請領作業，感謝金門水廠的配合與辛苦。
4. 水利署：針對機關學校用水管理系統設置部分，嘉義大學所提計畫書預計12月中可核定，後續成功大學、中正大學及中山大學等亦會陸續提送相關計畫，由於4案合計經費約2,500萬元，已涵蓋至112年額度，故本年度計畫經費額度500萬元將移至明年，111年度執行1,500萬元應無問題。
案由三：「雨水貯留系統建設計畫」目前辦理情形、近期預計辦理事項及相關期程（各案預計請款時程、可提前請款方式及結案等期程）等事項報告。
決議：
1. 水利署：原預計輔導8案，其中1案撤案，餘7案完成核定，另為補足撤案及執行缺口增加輔導之7案，目前已核定4案(3案已發包)，預計年底前本年度經費可執行完畢，請保育事業組持續追蹤掌握。
2. 環保署：目前工程案已發包趕工中，依規定將以2月底轉正核銷為最後期限，請環保署務必控管各案進度。
案由四：「產業用水輔導節水計畫」目前辦理情形、近期預計辦理事項及相關期程（各案預計請款時程、可提前請款方式及結案等期程）等事項報告。
決議：
1. 「推動南部地區農業節水計畫」除營管系統案標餘款5萬元外，已於11月底全數撥付，達成率達99.6%。
2. 節水獎金部分將於12月發文請廠商請款，如廠商未及於12月底前完成領款，請保育事業組將其列入應付未付數，並於明年2月底前轉正核銷完畢。

案由五：前期計畫109年度保留款執行情形等事項報告。
決議：前期計畫109年度保留款尚有南水局雨水貯留案113萬3,471元尚未核銷，請南水局於12月8日前與屏東縣環保局確認撥款有無問題並知會本署。
結論：110年年底未能達成進度之因應對策與111年預算分配事宜
1. 本計畫11月份達成率與目標值仍有差距，請各單位以12月份達成率能夠達標為目標持續努力，另外也請保育事業組檢討後續兩年期委辦計畫發包作業，俾提高110年達成率至99%。
2. 有關明年度分配數部分，請保育事業組配合主計室調整分配數之期程預先邀集各單位進行討論，相關時間再請保育事業組進行管控。
捌、散會(上午10時30分)