## 台水公司
編號	工程計畫名稱	工程名稱	工程地點	預定進度(%)	實際進度(%)	進度差異(%)	決標金額（千元）	實際開工日期	預定完工日期	變更後預定完工日期	實際完工日期	承包廠商	工程概要	監造單位	經 度	緯 度	Google Map超連結
1	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	「澎湖地區智慧水網示範區建置計畫」委託技術服務案	澎湖馬公市	100%	80%	-20%	6500		24/2/28			美商傑明工程顧問(股)台灣分公司	一、第7期(32.5萬)支付條件為技服廠商協助本公司審查實作廠商開發智慧水網系統八個功能模組之系統設計規格書，並於3月29日完成驗收，符合第7期支付條件，已於4月12日函文本公司申請支付，業於4月28日完成付款。 / 二、目前澎湖地區智慧水網管理資訊系統已完成第一階段與第二階段開發驗收，後續功能增修與優化階段於8月23日辦理驗收，因部分交付文件內容需再修正，已於9月26日完成再行驗收。 三、有關支付技服廠商第8期款(97萬5,000元)已於10月19日付款完成；第9期款(130萬元)已於10月27日付款完成。 四、第10期款(65萬元)支付條件為「完成本計畫所有工作項目、成果報告且無待辦事項後，撥付該期款項」，已於112年年底辦理應付工程款65萬元；112年11月2日召開成果報告書初審會議，預計113年1月10日召開複審會議。	台水公司	119.5739	23.5699	https://reurl.cc/o7ZV3D
2	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	澎湖地區智慧水網管理資訊系統	澎湖馬公市	100%	100%	0%	9339					麗台科技股份有限公司	1.第一階段功能模組驗收業於111年10月14日辦理再行驗收，驗收合格，11月底已給付2,334,642元。 2.第二階段功能模組業於112年3月29日辦理再行驗收，驗收結果與契約相符。 3.增修功能與設備移機階段已於112年9月26日辦理再行驗收，驗收結果與契約相符，10月底已完成給付3,735,428元。 / 4.部分款項尚未核銷完畢，將儘速撥付。	台水公司	119.5739	23.5699	https://reurl.cc/o7ZV3D

更新時間：113/1/8

## 連江水廠
編號	工程計畫名稱	工程名稱	工程地點	預定進度(%)	實際進度(%)	進度差異(%)	決標金額（千元）	實際開工日期	預定完工日期	變更後預定完工日期	實際完工日期	承包廠商	工程概要	監造單位	經 度	緯 度	Google Map超連結
1	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	連江縣自來水供水智慧化系統工程-第二期計畫總顧問(含監造)委託專案服務	連江縣自來水廠	79%	79%	0%	13500	10/05開工	25/6/10			美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司	1.總顧問持續追蹤統包商細部設計估價情形，並發文提供目前估價內容予水廠。 / 2.總顧問審查統包商於12月29日提送之細部設計審查簡報。 / 3.總顧問函文說明本月工程進度會議擬以12月工作月報併同辦理。 / 4.總顧問建置東莒供水管網之水力模型。	連江縣自來水廠	119.9349	26.1528	https://goo.gl/maps/UL2sMdmRhqq9tjvG8

更新時間：113/1/9

## 金門水廠
編號	工程計畫名稱	工程名稱	工程地點	預定進度(%)	實際進度(%)	進度差異(%)	決標金額（千元）	實際開工日期	預定完工日期	變更後預定完工日期	實際完工日期	承包廠商	工程概要	監造單位	經 度	緯 度	Google Map超連結
1	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	112-113年智慧水務管理平台擴充計畫	金門縣自來水廠	32%	32%	0%	14489	23/5/25	24/10/31			台灣世曦工程顧問股份有限公司	1.延續既有架構，持續辦理智慧水務管理平台系統功能擴充優化作業。 / 2.整合廠內多項空間資訊，有效解決廠內各單位圖資需求，掌握全廠最新資訊，進行即時資訊查詢及研判。	無	118.3807	24.4472	https://reurl.cc/QXWYeM
2	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	112-113年度供水監控系統暨相關設施改善計畫	金門縣自來水廠	30%	30%	0%	15160	23/6/2	24/12/31			漢錦電子自動化系統有限公司	1.更換系統伺服器為HA架構。 / 2.監控站納入監控系統，包含電力申請，網路申請，監控系統繪製等。 / 3.整併回傳他案建置之儀控設備。 / 4.既有設施改善。	無	118.3807	24.4472	https://reurl.cc/QXWYeM

更新時間：113/1/8.9

## 用水管理
編號	工程計畫名稱	工程名稱	工程地點	預定進度(%)	實際進度(%)	進度差異(%)	決標金額(千元)	決標日期	實際開工日期	預定完工日期	變更後預定完工日期	實際完工日期	承包廠商	工程概要	監造單位	經 度	緯 度	Google Map超連結
1	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	校區水資源管理系統改善工程	國立中山大學	100%	100%	0%	3312	111/05/27				111/12/31	思納捷科技股份有限公司	建構一套水資源管理系統以綜整用水資訊，藉此除監控校區用水情況外，亦可作為水資源平衡、調配、查漏與管理之依據，並期能縮小抓漏範圍以減少水資源浪費。	無	120.2637	22.6309	https://reurl.cc/OvEmaA
2	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	111年建置水資源智慧管理及創新節水技術工程	國立中正大學	100%	100%	0%	5080	111/11/25				112/04/25	台灣富力思泰科技股份有限公司		世技電機空調聯合技師事務所	120.4729	23.5634	https://reurl.cc/aVaxjX
3	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	蘭潭校區水資源智慧管理系統建置工程	國立嘉義大學	100%	100%	0%	9933	111/06/21				112/03/23	思納捷科技股份有限公司	1.透過用水管理系統平台之多元水管理技術，可協助學校了解用水管理之方法，達到減少漏水及省水目的。 / 2.用水管理亦可採用現代技術來提升各種管理之效率，協助保護環境及珍惜水資源。	明積電機技師事務所	120.4848	23.4680	https://reurl.cc/qLZYA3
4	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	國立成功大學光復校區建置水資源智慧管理設備	國立成功大學	90%	90%	0%	6400	111/12/12					寶品科技有限公司		無	120.2169	22.9969	https://reurl.cc/016WMo

## 雨水貯留利用
編號	工程計畫名稱	工程名稱	工程地點	預定進度(%)	實際進度(%)	進度差異(%)	決標金額	實際開工日期	預定完工日期	變更後預定完工日期	實際完工日期	承包廠商	工程概要	監造單位	經 度	緯 度	Google Map超連結
1	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	新北市坪林區坪林國民小學雨水貯集利用系統建設工程	新北市坪林區坪林國民小學	100%	100%	0%	142萬元	110/10/05開工	預計110/11/23	展延六天預計110/11/29	110/11/29已完工	穎展環保工程股份有限公司	分兩區施作，教室區含沖廁，會溢流到校長宿舍上的桶做澆灌，共16噸，各為教室頂樓1噸*10 2噸*1配水塔 校長宿舍頂樓 2噸*2 另一區為教師宿舍處因緊鄰農園 所以在其前方做2噸*2顆的澆灌貯水槽	謝偉杰建築師事務所	121.7107	24.9363	https://ssur.cc/7dM2H6
2	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	新北市新莊區光華國民小學雨水貯集利用系統建設工程	新北市新莊區光華國民小學	100%	100%	0%	349650元	110/10/20開工	預計110/12/03		110/12/03已完工	亮點生態有限公司	於七賢樓兩側各自新建兩噸儲水槽，一邊作為澆灌使用，另一處補充生態池	亮點生態有限公司	121.4252	25.0180	https://ssur.cc/jqUvro
3	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	新北市立福營國民中學雨水貯集利用系統建設工程	新北市立福營國民中學	100%	100%	0%	194775元	110/09/29開工	預計110/11/20		110/11/17已完工	若水生態綠化有限公司	學校的風雨球場接既有落水管，並在旁邊新增2噸*3顆作為周邊植物澆灌用水	若水生態綠化有限公司	121.4226	25.0255	https://ssur.cc/n3vnnx
4	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	國立二林高級工商職業學校雨水貯留系統建設工程委託技術服務採購案	國立二林高級工商職業學校	100%	100%	0%	設計 : 60177元 工程: 739261元	110/12/20開工	預計111/01/26前完工		111/01/26已完工	一凡股份有限公司	在機械科實習教室後方閒置草皮上建設3噸*3顆水槽，並於頂樓搭建2噸配水塔來供給實習教室的沖廁使用	蔡幸樺建築師事務所	120.3775	23.9013	https://ssur.cc/TaBani
5	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	彰化縣立溪陽國民中學雨水貯集利用系統建設工程	彰化縣立溪陽國民中學	100%	100%	0%	設計: 99034元 工程:1151555元	110/10/14開工	預計110/11/27		110/11/27已完工	雷瓦特系統整合公司	教學樓分東西兩側，東邊2噸*3顆澆灌使用；西邊3噸*3顆加上2*1顆頂樓配水塔作為沖廁使用	蔡幸樺建築師事務所	120.5440	23.8245	https://ssur.cc/ko8zgu
6	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	彰化市三民國民小學雨水貯集利用系統建設工程	彰化縣彰化市三民國民小學	100%	100%	0%	729860元	110/09/27開工	預計110/11/25	原設計已報竣 新增設計預計12/03完工	110/12/03已完工	雷瓦特系統整合公司	將既有的大樓地下水槽與一樓的澆灌用水3噸*2顆連接，屋頂處則新增1噸*2顆配水塔來供給廁所沖廁	蔡幸樺建築師事務所	120.5758	24.1222	https://ssur.cc/SHCxxJ
7	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	高雄市大寮區溪寮國民小學雨水貯留系統建設工程	高雄市大寮區溪寮國民小學	100%	100%	0%	設計 : 99000元 工程 : 1698566元	110/10/28開工	預計110/12/16		110/12/16已完工	台新能源科技有限公司	分為三區，A棟後方增加3噸*4顆銜接既有5噸井水塔，做為全校沖廁，而在走廊與C棟新增2噸*3顆和2噸*4顆作為澆灌使用	六生建築師事務所	120.4206	22.6299	https://ssur.cc/pWrogv
8	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	高雄市大寮區翁園國民小學雨水貯留系統建設工程	高雄市大寮區翁園國民小學	100%	100%	0%	設計: 76484元 工程:836722元	110/10/15開工	預計110/12/06		110/12/06已完工	樺康企業股份有限公司	在幼兒園二樓屋頂增加2噸*6顆+2噸1顆配水塔做沖廁使用，並將多餘溢流至一樓平面的3噸*2顆儲水槽做澆灌使用	禾勇工程顧問有限公司	120.4084	22.6232	https://ssur.cc/89kry7
9	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	高雄市大寮區永芳國民小學雨水貯留系統建設工程	高雄市大寮區永芳國民小學	100%	100%	0%	設計 : 69656元 工程:761460 元	110/12/15開工	預計111/01/29前完工		111/01/14已完工	樺康企業股份有限公司	將再行政樓新建天溝並於旁邊空地作3噸*3顆當周邊植栽的澆灌用水	禾勇工程顧問有限公司	120.3950	22.6059	https://ssur.cc/6aLNK2
10	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	台北市大安區仁愛國民小學雨水貯留系統建設工程	台北市大安區仁愛國民小學	100%	100%	0%	211650元	111/01/20開工	預計111/02/25完工		111/02/26已完工	友慶工程行	(財務標)將再行政教學樓既有雨水管修繕後蒐集於旁邊空地作3噸*3顆和既有水泥10噸水塔(修繕清理)當周邊植栽的澆灌用水和生態池用水	友慶工程行	121.5523	25.0361	https://reurl.cc/k7g09d
11	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	台北市大安區仁愛國民中學雨水貯留系統建設工程	台北市大安區仁愛國民中學	100%	100%	0%	設計 : 154959元 工程:1889000 元	111/07/01開工	預計111/08/29完工		111/08/29已完工	一帆股份有限公司	共有三區域皆更新落水管線(1)成功樓施作東西兩側共3噸*8水槽供給其兩側一二樓沖廁(2)六藝樓旁中庭3噸*3顆澆灌用水(3)秋瑾樓的東側3噸*3顆(貯水塔)+2噸*2顆(配水塔)供給東側1~4樓廁所用水	林政賢建築師事務所	121.5508	25.0376	https://reurl.cc/1264mm
12	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	臺南市南安區安佃國民小學雨水貯留系統建設工程	臺南市南安區安佃國民小學	100%	100%	0%	設計:99500元 工程 : 1526000元	111/08/01開工	預計111/10/31完工		111/10/28已完工	財益水電工程有限公司	預計於教學樓屋頂新建天溝，增加2噸8顆的儲水槽於屋頂上，並連線供給兩側的廁所，另外廁所將新建洗手台管線，舊有管線則沿用供給沖廁使用。	解構聯合建築師事務所	120.1735	23.0640	https://reurl.cc/Er22l0
13	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	台北水源特定區管理局(4處)	坪林汙水廠	100%	100%	0%	設計 : 98000元 工程 : 2209830元	111/12/06發包	預計112/02/30完工		112/02/14完工 / 112/05/12驗收	一凡有限公司	預計頂樓側牆铣孔新設落水管承接一半的雨水，結合停車場屋頂既有落水管後統一儲存於停車場旁設置的3噸2顆儲水槽，最後除了一樓澆灌用水外，也統一供給給頂樓新設2噸1顆的配水槽供給1、2樓的沖廁用水	林政賢建築師事務所	121.7008	24.9356	https://reurl.cc/Y9g77O
14	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	台北水源特定區管理局(4處)	烏來汙水廠	100%	100%	0%		111/12/06發包	預計112/02/30完工		112/02/14完工 / 112/05/12驗收	一凡有限公司	預計使用既有的落水管串聯後，收於機車停車場和走廊新設的3噸3顆水槽並在頂樓新增2噸1顆配水塔，供給1~2樓的沖廁用水	林政賢建築師事務所	121.5439	24.8760	https://reurl.cc/2DnxXX
15	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	台北水源特定區管理局(4處)	石嘈小區	100%	100%	0%		111/12/06發包	預計112/02/30完工		112/02/14完工 / 112/05/12驗收	一凡有限公司	預計在洗手台部分新建管線，連結既有水槽；铣孔並新增落水管收集屋頂雨水，新設1噸1顆雨水儲水槽於廁所旁邊，走原管線供給沖廁用水	林政賢建築師事務所	121.7345	24.8934	https://reurl.cc/Ddzn9Q
16	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	台北水源特定區管理局(4處)	直潭汙水廠	100%	100%	0%		111/12/06發包	預計112/02/30完工		112/02/14完工 / 112/05/12驗收	一凡有限公司	預計使用既有的天溝+落水管去蒐集斜屋頂雨水，並新增3噸2顆儲水槽，除澆灌用水外，亦供給1~2樓的沖廁用水	林政賢建築師事務所	121.5338	24.9385	https://reurl.cc/l9mkdl
17	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	彰化縣彰化市石牌國民小學雨水貯留系統建設工程	彰化縣彰化市石牌國民小學	100%	100%	0%	設計:103400元 工程 : 989320元	111/10/24開工	預計111/12/07完工		111/11/30已完工	雷瓦特系統整合公司	預計使用既有的天溝+落水管截流後，存於屋頂新建的2噸8顆儲水槽，供給1~3樓的沖廁用水使用	蔡幸樺建築師事務所	120.6150	24.0585	https://reurl.cc/q5K4z3
18	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	新北市林口區東湖國民小學雨水貯留系統建設工程	新北市林口區東湖國民小學	100%	100%	0%	3464161	111/04/13開工	預計111/08/15完工		111/09/02已完工	跟著學校一起建設	收集面積 : 23000(㎡)、新增桶容 : 1780(m³)、既有桶容 : 1160(m³)、沖廁座人數 : 3000(人/日)、澆灌面積 : 5000(m³)	跟著學校一起建設	121.3813	25.0756	https://reurl.cc/gMGn37
19	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	苗栗縣泰安鄉汶水國民小學-八卦分班雨水貯留系統建設工程	苗栗縣泰安鄉汶水國民小學-八卦分班	100%	100%	0%	設計 : 110443元 工程 : 1294851元	111/05/13開工			111/08/18已完工	泰煌土木包工業	收集面積 : 800(㎡)、新增桶容 : 23(m³)、沖廁座人數 : 20(人/日)、澆灌面積 : 600(m³)	華誠工程顧問有限公司	120.9327	24.4896	https://reurl.cc/leQa2E
20	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	苗栗縣大湖鄉新開國民小學雨水貯留系統建設工程	苗栗縣大湖鄉新開國民小學	100%	100%	0%	設計 : 71159元 工程 : 871526元	111/09/01已開工	預計111/11/01完工		111/10/19已完工	穎展環保工程股份有限公司	收集面積 : 455(㎡)、新增桶容 : 12(m³)、既有桶容 : 13(m³)、沖廁座人數 : 78(人/日)、澆灌面積 : 400(m³)	陳賢秋建築師事務所	120.8264	24.3480	https://reurl.cc/GEjGYD
21	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	苗栗縣大湖鄉大南國民小學雨水貯留系統建設工程	苗栗縣大湖鄉大南國民小學	100%	100%	0%	設計:100946元 工程 : 1241154元	111/03/23開工			111/07/19已完工	戊新工程營造股份有限公司	收集面積 : 675(㎡)、新增桶容 : 16(m³)、沖廁座人數 : 90(人/日)、澆灌面積 : 500(m³)	藿香設計有限公司	120.9027	24.4108	https://reurl.cc/D3jbEd
22	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	南投縣竹山鎮桶頭國民小學雨水貯留系統建設工程	南投縣竹山鎮桶頭國民小學(110年)	100%	100%	0%	25800	111/11/01開工			111/11/30完工	自設	收集面積 : 500(㎡)、既有桶容 : 10(m³)、澆灌面積 : 1200(m³)	自設	120.6563	23.6460	https://reurl.cc/LMWQxa
23	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	南投縣竹山鎮桶頭國民小學雨水貯留系統建設工程	南投縣竹山鎮桶頭國民小學(111年)	100%	100%	0%	85140	111/10/31開工	預計111/11/30完工		111/11/17已完工	自設	收集面積 : 500(㎡)、既有桶容 : 10(m³)、澆灌面積 : 1200(m³)	自設	120.6563	23.6460	https://reurl.cc/LMWQxa
24	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	高雄市大樹區興田國民小學雨水貯留系統建設工程	高雄市大樹區興田國民小學	100%	95%	5%	設計費:158992元工程 :232萬元整 結合教育局 純水利署1826241中央負擔 347856地方負擔	111/12/28已簽約	預計112/01/18開工 / 預計112/04/17完工	預計6月中旬	112/06/09已完工	耕積營造工程股份有限公司	收集面積 : 480(㎡)、新增桶容 : 29(m³)、沖廁座人數 : 67(人/日)、澆灌面積 : 180(m³)	楊絢慧建築師事務所	120.4459	22.7408	https://reurl.cc/5pvbyR
25	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	臺東縣立大武國民中學雨水貯留系統建設工程	臺東縣立大武國民中學	100%	100%	0%	設計:99500元 工程 : 1839000元	111/10/25已開工	預計111/12/28完工		111/12/22已完工	國泰土木包工業	收集面積 : 1735(㎡)、新增桶容 : 40(m³)、沖廁座人數 : 60(人/日)、澆灌面積 : 300(m³)	昇昌工程技術顧問有限公司	120.9076	22.3646	https://reurl.cc/aGqMmG
26	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	臺南市立大橋國民中學雨水貯留系統建設工程	臺南市立大橋國民中學	100%	100%	0%	設計: 43068元 工程 : 491759元	預計111/11/09開工	預計111/12/23完工		111/12/19已完工	成真營造股份有限公司	收集面積 : 2400(㎡)、新增桶容 : 4(m³)、沖廁座人數 : 200(人/日)、澆灌面積 : 3000(m³)	林俊豪拾跡建築師事務所	120.2315	23.0216	https://reurl.cc/AOe6bj
27	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	國立嘉義大學雨水貯留系統設施建設工程	國立嘉義大學蘭潭校區	100%	100%	0%	4556918	111/12/20已決標	預計112/01/10開工 / 預計112/05/31完工	預計112/06中旬	112/06/30已完工	中華電信	擬利用本校蘭潭 校區機車第六停車場(圖二所示)，截取逕流水溝收集降雨及透過路面地表 透水鋪面和透水孔滲透雨水，而為確保師生機車車輛行駛平穩車道採用剛 性鋪面，停車格內則由剛性透水鋪面收水避免積水濕滑(圖三所示)可減緩 4 雨水漫地流。且以永續概念為基礎，擬採用(圖四所示)低碳蓄水貯集框架 的雨水積磚工法儲存雨水，並以沉水馬達為輔助動力將地下雨水積磚內雨 水抽至雨水利用區域旁佐以接續原溫室頂棚天溝管路於既有閒置回收雨水 水桶中，供澆灌系統與養殖場補水系統	華雄技術顧問有限公司	120.4871	23.4736	https://reurl.cc/NGx0Lx
28	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	彰化縣溪州鄉大莊國民小學雨水貯留建置工程	彰化縣溪州鄉大莊國民小學	0%	0%	0%	1,349,000	預計113/01/20開工	預計113/04/26完工			今圓土木工程有限公司		林春宏建築師事務所	120.5672	23.8162	https://reurl.cc/QZpj55
29	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	彰化縣溪州鄉成功國民小學雨水貯留建置工程	彰化縣溪州鄉成功國民小學	0%	0%	0%	1,558,000	112/10/18已開工	預計113/01/18完工			今圓土木工程有限公司		蔡幸樺建築師事務所	120.5448	23.8264	https://reurl.cc/6QgE7O
30	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	彰化縣溪湖鎮湖北國民小學雨水貯留建置工程	彰化縣溪湖鎮湖北國民小學	0%	0%	0%	453,900	預計113/01/19開工	預計113/02/07完工			金大營造有限公司		廣臣建築師事務所	120.4765	23.9650	https://reurl.cc/p5DW9e
31	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	嘉義縣國立中正大學理學院二館雨水貯留建置工程	嘉義縣國立中正大學理學院二館	0%	0%	0%	970,000	預計113/01/10開工	預計113/02/03完工			紘詮水電工程有限公司		建信工程顧問有限公司	120.4751	23.5655	https://reurl.cc/1GQ2KQ
32			更新時間：113/1/17
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

## 農業節水
編號	工程計畫名稱	工程名稱	工程地點	預定進度(%)	實際進度(%)	進度差異(%)	決標金額（千元）	實際開工日期	預定完工日期	變更後預定完工日期	實際完工日期	承包廠商	工程概要	監造單位	經 度	緯 度	Google Map超連結
1	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	嘉南灌區農業智慧節水設備建置基本設計及監造委託技術服務案	經濟部水利署(南區水資源局)	100%	100%	0%	4150	21/10/1	24/12/31		23/1/6	財團法人農業工程研究中心	111.3.14召開基本設計期末報告書審查會議。 / 3/28再召開基本設計期末報告書(修正版)審查會議，審查結果為原則認可。 / 4/18函復廠商所送基本設計期末報告書(修正2版)原則同意。 / 4/27函復廠商所送基本設計期末報告書(定稿版)同意核備。 / 4/26廠商提送建置採購統包案招標文件。 / 5/12農委會同意建置採購統包案採最有利標方式辦理。 / 5/25建置採購統包案工作會議 / 5/30廠商更新提送建置採購統包案招標文件，刻正審視中。 / 經6/28嘉南灌區精進灌溉技術推廣第1次工作會議決議因精進灌溉推廣範圍將較原計畫預計執行範圍增加，重新檢討評估隆田工作站節水設備建置(基設)內容。 / 112.1.16因國家科學及技術委員會前瞻計畫項下112至114年擴大推動計畫將擴大農業智慧節水設備建置範圍並挹注相關經費，推廣範圍由原本630公頃變更至約3,000公頃。為整體系統性推展精進灌溉設備建置且避免多案發包，原先以630公頃做規劃之工程採購案已停止辦理，亦無需監造作業。爰有關本署嘉南管理處與農工中心所訂之契約，辦理終止契約。	無	120.3580	23.1983	https://goo.gl/maps/kSWZYUHxPyH1AkQs6
2	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	嘉南灌區農業智慧節水設備建置前置規劃作業	經濟部水利署(南區水資源局)	100%	100%	0%	680	23/1/16	23/4/15			財團法人農業工程研究中心	112.3.20廠商提送報告書 / 4.7本處召開審查會議 / 4.28廠商提送修正後報告書 / 5.10本處召開工作檢討會議 / 5.29廠商提送修正後報告書，刻正審視中。	無	120.3580	23.1983	https://goo.gl/maps/kSWZYUHxPyH1AkQs6
3	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	110年旗山二仁導水路全線水門自動化系統委託設計監造技術服務（１１０～１１２）	經濟部水利署(南區水資源局)	100%	100%	0%	2965	21/11/9	22/4/30		22/4/28	財團法人農業工程研究中心	111/4/26請領110年度設計及監造服務費尾款(約176363元)，6/1請領111年度設計服務費第1期至第2期款258792元。7/1、7/11、7/13申請土地同意使用會勘，供設置機箱及基座。7/13完成職業安全衛生教育訓練暨環境保護教育訓練審查。8/16會同辦理閘門及吊門機廠驗，8/25會同與中華電信完成現勘，8/26工程管考設備安裝作業，8/30會同台電現勘。9/1請領監造服務費第1期至第2期款319,220元，9/1協助召開本案第三次工作會議，9/13本案履約查核及高雄處自辦工程督導查核，9/15農委會工程品質查核小組抽查本案，9/21工程督導小組抽查缺失改善追蹤紀錄提送高雄處，9/26建置成果報告書(初稿)提送高雄處。10/12協助召開建置成果報告書(初稿)審查會議，10/17協助辦理教育訓練講習，10/19檢送建置成果報告書(修訂版)至高雄管理處，10/19檢送教育訓練成果報告(定稿版)至高雄管理處，10/24教育訓練成果報告(定稿版)高雄管理處同意備查，10/24檢送工程施工查核改善對策及結果回覆報告，10/25建置成果報告書(修訂版)高雄管理處同意備查，10/25進行工程竣工查驗，10/27檢送竣工報告、查驗紀錄表、決算表。11/4協助中華電信網路向公路總局申請旗山區新大林段885及898地號土地同意使用設立自備桿，11/18工程施工查核改善對策及結果表補正，11/29初驗前設備巡檢。12/5協助初驗合格，12/21協助驗收合格，12/28請領設計服務費第3期款243769元及監造服務費第3期至第4期款319221元共計562990元。	無	120.3580	23.1983	https://goo.gl/maps/kSWZYUHxPyH1AkQs6
4	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	11０年旗山二仁導水路全線水門自動化系統建置採購案	經濟部水利署(南區水資源局)	100%	100%	0%	7156	21/7/15	22/4/15		22/4/22	安研科技股份有限公司	111/4/22請領第三期尾款	財團法人農業工程研究中心	120.3580	23.1983	https://goo.gl/maps/kSWZYUHxPyH1AkQs6
5	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	11１年旗山二仁導水路全線水門自動化系統建置採購案	經濟部水利署(南區水資源局)	100%	100%	0%	17962	22/5/25	22/12/31		22/12/31	安研科技股份有限公司	5/11決標，5/18簽約，5/25開工，6/15召開第一次工作會議。7/8請領第一期款4,490,500元，7/1、7/11、7/13申請土地同意使用會勘，供設置機箱及基座。7/12完成職業安全衛生教育訓練暨環境保護教育訓練。7/22申請中華電信網路，8/16閘門及吊門機廠驗8/25會同與中華電信完成現勘，8/26各站設備安裝作業，8/30會同台電現勘。9/1請領監造服務費第1期至第2期款319,220元，9/1協助召開本案第三次工作會議，9/13本案履約查核及本處自辦工程督導查核，9/15農委會工程品質查核小組抽查本案，9/21工程督導小組抽查缺失改善追蹤紀錄提送高雄處，9/26建置成果報告書(初稿)提送高雄處。10/12協助召開建置成果報告書(初稿)審查會議，10/17協助辦理教育訓練講習，10/19檢送建置成果報告書(修訂版)至高雄管理處，10/19檢送教育訓練成果報告(定稿版)至高雄管理處，10/24教育訓練成果報告(定稿版)高雄管理處同意備查，10/24檢送工程施工查核改善對策及結果回覆報告，10/25建置成果報告書(修訂版)高雄管理處同意備查，10/25進行工程竣工查驗，10/27檢送竣工報告、查驗紀錄表、決算表。11/1請領第2期款，11/4協助中華電信網路向公路總局申請旗山區新大林段885及898地號土地同意使用設立自備桿，11/18工程施工查核改善對策及結果表補正，11/28電力及電信追蹤進度，11/29初驗前設備巡檢。12/5初驗合格，12/21驗收合格，12/23檢送交付文件並請領尾款(第三期款)5,388,600元。	財團法人農業工程研究中心	120.3580	23.1983	https://goo.gl/maps/kSWZYUHxPyH1AkQs6
6	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	嘉南灌區農業智慧節水設備建置前置規劃作業	經濟部水利署 / (南區水資源局)	100%	100%	0%	680	23/1/16	23/4/15		23/6/14	財團法人農業工程研究中心	112/3/20廠商提送報告書，4/7召開審查會議，4/28廠商提送修正後報告書，5/10召開工作檢討會議，5/29廠商提送修正後報告書，6/14報告書同意備查。	無	23.1983	120.3580	https://goo.gl/maps/kSWZYUHxPyH1AkQs6
7	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	112年旗山二仁導水路全線水門自動化系統建置採購案	經濟部水利署 / (南區水資源局)	10%	10%	0%		22/10/30					112.4.14廠商提送招標文件。5.29廠商預定提送修正後招標文件。6.16函報上級機關採最有利標決標方式。6.26函復同意。7.12第一次上網公告。8.1第一次資格標開標流標，投標廠商不足3家。8.3第二次上網公告。8.8第二次資格標開標，2家廠商投標並符合資格。8.24第一次評選會，流會。9.8預定召開第二次評選會。9.14決標、訂約。10.30施工。		22.9273	120.4943	https://goo.gl/maps/r7emFz4RC5jkwPtz8
8	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	112年嘉南灌區農業智慧節水設備建置採購統包案	經濟部水利署 / (南區水資源分署)						23/11/30

更新時間：113/1/17