「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」
複評及考核小組第17次會議紀錄
一、時間：111年1月21日(星期五)下午2時
二、地點：水利署台中辦公區第一會議室
三、主持人：賴召集人建信(曹副署長華平代) 紀錄：林寶惠
四、出列席單位及人員：詳簽到單
五、主席致詞：(略)
六、報告事項：
案由一：「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」複評及考核小組第16次會議紀錄，報請 公鑒。(報告單位：經濟部水利署)
說明：(略)

決定：確認會議紀錄，洽悉。

七、討論事項：
案由一：有關「前瞻基礎建設計畫-水環境建設」-「縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水改善」第三期第三批次增辦案件提案資料，提請 討論。(提案單位：內政部營建署)
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
蔡委員義發：
1.該等增辦案件，請再確認係已完成規劃成果報告之延續計畫案。
2.部分已完成規劃成果報告為符合實況需求而辦理規劃檢討案，請儘速趕辦，俾利據以辦理。
彭委員合營：
1.本次提報增辦7件，所需經費共為2.64億元。
2.經營建署完成現勘。
3.其中項次2新增箱涵長115.6	m，其既有設施、草皮及舖面復舊583m2。
4.項次3側溝改善1,280m，其人行道緣石復舊1,280m，以上兩件之復舊請檢討工法，減少損害及復舊。
張委員國強：
1.其第三期第三次增辦，相關內容中各計畫既經營建署審查且土地均已取得，應可增列。
2.有關第三案部分，是否可考量於一年內處理完，而附屬工程也要1,280m，是否有必要，可再考慮。
林委員煌喬：
1.「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水改善」(下稱本計畫)第3期前兩批次核定的案件，皆匡列(跨至)第四期(112)以後年度之經費，故皆採與廠商簽訂合約時，列明該等計畫「第四期預算如未獲立法院審議通過或經部分刪減，得依政府採購法第64條規定辦理」，自屬可行的模式。惟本小組第16次會議討論農委會漁業署「水產養殖排水改善」提案時，擬由112年以後年度籌應之預算，幕僚單位卻解釋不宜採上述「敘明依政府採購法第64條規定辦理」模式，故決議：「有關預算超出第三期經費部分，請自行在法定額度內辦理。」(如報告事項會議紀錄)因此，請再釐清本提案說明三之可行性？
2.提案說明，建議可再摘述第3批次擬增辦7件，是如何擇定出來的？是即交待其衡量指標或勘評原則，俾能展現選擇考量的公平性。如能將各案件工程位於所屬都市排水系統之位置，以及其所作之改善工作，是否與所屬都市排水系統整體規劃成果相容，或其工程與該地區都市排水系統銜接的關聯性、必要性及重要性等，稍作澄明，會更好。
3.附件2各縣市擬辦工程明細表中之「改善淹水面積」，是如何估算？以改善工程內容之箱涵、溝渠，其所含蓋的服務範圍計算出來的嗎？又該等範圍(第三期核定的125件工程)皆為淹水區嗎？如否，以「改善淹水面積」來呈現，似不太精準(有語病)！如以「改善排水面積」，似較為貼切。又各縣市政府提報的數據，統籌核辦機關內政部營建署，有否再檢視資料的正確性？因其牽涉各工程完工之查證，以及整體效益指標統計之可靠性。
經濟部水利署張副總工程司良平：
下游箱涵銜接以改善之排水或抽水站或是搭配工程，是否已做好？如此才能顯示連續性效益。

決議：
一、請營建署在第三期法定額度內執行案件，如已開始編列第四期預算時，有關第三期跨至第四期之部分，請在每案契約上註明「依政府採購法第64條規定辦理」。
二、請營建署於會後提供本次提案件數及經費審查同意之會議紀錄。
三、本案所提報工作計畫內容業經內政部營建初評會議評核通過，請依各委員意見修正檢視回應後，原則同意，再依程序提報內政部於計畫額度內核定。

案由二：經濟部水利署辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設」縣市管河川及區域排水整體改善計畫非工程措施-大型移動式抽水機增購執行計畫書，提請討論。(提案單位：經濟部水利署)
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
蔡委員義發：
1.本案既已經水利署111.1.6大型移動式抽水機增購評核會議決定，無其他意見，建請依當天會議結論辦理。
2.有部分縣市政府既有抽水機組維護保養工作有待加強(如長期置放於室外曝曬等)。
3.有關大型移動式抽水機組有效調度與使用情形，請配合各縣市政府更新之保全計畫(近三年重大淹水區及防汛熱點)務實預佈與調度，俾令發揮最大功效。
彭委員合營：
1.本案水利署已召開評核會議，且經出席委員及代表一致同意水利署建議原則。
2.共核予34台，並依政府財力分級基準辦法補助及按比例地方自籌負擔經費。
3.本案同意辦理，唯各縣市對於移抽之維護管理應加強。
張委員國強：
1.同意方案內的所提的增購原則。
2.建議提醒縣市政府應保留部分抽水機於單位內，以供彈性調度使用，避免全部留置於預佈點內，致緊急狀況時無法抽出支援。
3.同樣，隨著各項防洪工程的進行，淹水區域也有一定程度的改善，建議定時檢討及調整預佈的地區、範圍、需要的數量及順序等，以求移動式抽水機的最佳使用。
林委員煌喬：
本案經濟部水利署在本(111)年預算額度內，規劃補助原則，審酌7縣市政府所提大型移動式抽水機增購需求計畫書，核擬補助數量及總金額，並召開評核會議，提經7縣市政府代表無異議及與會委員同意定案，本人敬表尊重。惟有無叮囑各縣市政府，該等核定之大型移動式抽水機，應於本年汛期前完成採購並配置妥適，以及做好後續維護保養工作(作為下期申請增購之評核指標)之必要，請再斟酌。
經濟部水利署張副總工程司良平：
請問本次提案中為何沒有嘉義縣政府申請？另非工程措施中是否有防水檔板採購之補助計畫？

決議：所報非工程措施-大型移動式抽水機增購執行計畫原則評定同意，請依委員及本會議決議修正後，提報經濟部於計畫額度內核定。

案由三：「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫110年度績效檢討報告」，提請討論。 (提案單位：經濟部水利署)
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
蔡委員義發：
1.總體績效目標達成情形、年度績效目標達成情形一、工作指標表格有關【計畫全期】(總目標值)建請加註「計畫全期」時程外，表內總目標值(如水利署標案完工案件)204件，而累計至110年實際值為479件，績效加倍以上，建請補充說明俾令瞭解。
2.應急工程已核定320件，截至110年12月底已發包317件，已完工261件，因屬應急工程，建請儘速趕工，以利發揮成效。
3.部分滯洪池增設太陽能板(原規劃成果報告並無此項目)，建請就增設太陽能板者對原規劃滯洪量影響與否及維護管理作業與權責等進行評估。
彭委員合營：
1.p.4(六)農委會漁業署110年度之支用比為18.71%，應付未付258,455千元，請檢討及管控執行進度(9件已完工1件)。
2.p.6三、農委會農水署(三)110年12月底…累計完成改善5公里，已於110年12月底前完成，累計改善長度約12.46公里，此12.46公里為何？若是6月、9月、12月累計約8公里，請說明。
3.p.6五、農委會林務局所說明(一)110年6月底完成110年度11件工程決標簽約：已於…簽約，建議為110年6月底“預定”完成110年度…，其餘同。
4.p.10肆、重大落後計畫之落後原因及因應對策(六)農委會漁業署核定補助辦理9件養殖區銜接區排治理工程，截至110年12月底已完工1件，尚有8件未完成，而稱整體計畫，尚無進度落後情形，另因應對策之說明也有執行上之加速推動之情形，請就執行面加以敘述。p.6工作指標件數請配合檢視。
張委員國強：
1.部分機關之支用比較低，是否考慮簡單的敘明原因？
2.在總體績效部分，工作指標呈現實際值較目標值超出甚多之情形，確可彰顯各單位格外的努力，然效益指標的部分，卻雖均達標但卻超出不多，二者之間有沒有更有利的轉化參數或說明，建議後續的報告可考量處理。
林委員煌喬：
1.p.7末註2.文字似可移至p.5「(七)交通部(公路總局)執行情形」表下註記，因讀者看到p.3-p.4農委會水保局、林務局、漁業署於第一期、第二期之執行率，皆以「符合」來呈現，已一頭霧水了，允宜儘速於本段表末予以釋疑。另交通部公路總局第一期執行率，亦以「符合」表示，可能屬相同原因，應併同於註記中補充說明。如將註記2移至p.5後，宜配合將末句「…，爰110年以前尚無相關績效目標達成情形。」修正為「…，爰110年以前尚無相關預算執行達成情形。」
2.p.7末註2.如移走，則此處可刪除。既已刪除註2.，註1.文字直接移至「註：」下方；又因只有「(一)工作指標辦理情形：」，沒有(二)，故無需標(一)，逕修正為「註：工作指標項目依據行政院…，撰寫目標值。謹摘陳工作指標辦理情形如下：」。
3.p.9上述(二)所述，註2.刪除，註1.文字直接移至「註：」下方；又因只有「(一)效益指標辦理情形：」，沒有(二)，故無需標(一)，逕修正為「註：效益指標項目依據行政院…，撰寫目標值。謹摘陳效益指標辦理情形如下：」。
4.p.7「參、總體績效目標達成情形、年度績效目標達成情形」，觀察「一、工作指標」、「二、效益指標」的敘述，皆惟「量」的統計，民眾較無感，允宜適度輔以「質」的呈現，建議各單位各提一項質的效益，以及提出亮點的計畫(如p.13「八、計畫執行成效」)，適度搭配圖片呈現，讓外界了解本計畫做了些(留下了)甚麼。至於「量」的統計部分，鑒於政府已定下2050年淨零排碳政策，未來所有水利工程應可盡點力量，故可再考慮統計建設前後的新植栽綠化面積；甚至是外來種清除情形等。而「質」的部分，則可考量從「水量多元運用情形」、「生態環境營造及對自然景觀連續成果」，以及p.13「二、不可量化之經濟效益」所提面向來著手。
5.p.13「陸、檢討與建議」很重要，惟觀其內容與「肆、重大落後計畫之落後原因及因應對策」之因應對策，幾乎一樣；又「八、計畫執行成效」如照上述建議移至適當位置，則本段剩下來的內容，充其量僅針對本計畫之管控機制作了檢討，惟除此之外，允宜再就本計畫執行過程中，確實地全盤檢討缺失及不足的地方，或彙集各縣市政府的反應或期待(作成建議)，進而提出亟待強化精進的作為。篇幅不求多，而貴在虛心面對，才有助於本計畫後續推動做得更好。如經檢討後，實在沒有待改進之處，建議本節可改成「陸、結論與建議」。
6.請繕正下列文字：
(1)p.4「(七)交通部(公路總局)執行情形」表中，節餘數第二行「0.001」，修正為「0.00」。
(2)p.7註2.第二行「…等3各單位使得編列相關治理經費，…」，修正為「…等3各單位，始得編列相關治理經費，…」。
經濟部水利署綜合企劃組謝副組長文元：
1.前瞻計畫推動小組預計定於2月底召開，建議今日各委員及相關單位意見，請主辦單位最遲於過農曆年後一週內彙整各部會資料，完妥後逕送俾納入議程中。
2.近日內主計室帳目已關帳，主辦單位將更新預算支用情形部分，建議一併更新國發會GPMnet網站上資料，使資料呈現一致性。
3.簡報中有些工程量點執行成效部分，能納入報告內，以彰顯治理計畫治理之效果。
經濟部水利署張副總工程司良平：
p.1有關經濟部水利署執行率偏低，請依主計帳儘速補正。
經濟部水利署曹副署長華平：
1.有關工作指標中實際值大於目標值非常多，效益指標中實際效益並沒大很多，凸顯出為何工作指標會大很多，請予以檢討說明。
2.增加4800人次就業職缺，如何計算，請再加強說明。
3.報告內請各部會再提供照片，尤其是整治施工前、後之對照。
4.對於公路總局提供施工前後之照片，明顯通洪斷面增加，護岸亦配合改善，另違章建築也一併拆除，除排水整治之外，橋梁也配合治理，以達相合益彰通洪斷面增加。
5.應急工程三件尚未發包，如何處置？

決議：所報績效檢討報告初審原則同意，請依各委員意見修正後，依程序提報推動小組審查。

八、臨時動議：無

九、散會。