「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」
複評及考核小組第19次會議紀錄
一、時間：111年6月30日(星期四)上午10時
二、地點：水利署台中辦公區第一會議室
三、主持人：賴召集人建信(曹副署長華平代) 紀錄：黃淑君
四、出列席單位及人員：詳簽到單
五、主席致詞：(略)
六、報告事項：
案由一：「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」複評及考核小組第18次會議紀錄，報請 公鑒。(報告單位：經濟部水利署)
說明：(略)

決定：確認會議紀錄，洽悉。

七、討論事項：
案由一：交通部公路總局「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣 市管河川及區域排水整體改善計畫」省道橋梁改建工程擬辦明細表，提請討論。(提案單位：交通部公路總局)
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
簡委員俊彥：
一、請敘明預算經費。
二、	本案主要問題是出水高不足(但現況梁底尚高於計畫洪水位4公分)，若前瞻計畫經費可以支應，贊成本案成立執行。若經費不足支應，則可考慮緩辦，改以相關防災措施因應。
蔡委員義發：
依所附資料110年4月7日相關會勘結論：因中工二路過路箱涵須配合和順北橋調整高程，請台南市政府工務局於設計過路箱涵及護岸時一併納入設計考量乙節，其施作期程是否可配合？另111年6月2日之細部設計圖審查暨管線協調會等是否均已納入整體設計，並安排好施作期程介面等？請補充說明。
翁委員義聰：
一、台南市的工程腹地狹小，較難迴避、減輕、縮小及補償，故建請台南市納入鹽水溪調適計畫中，以周邊滯洪池串連達成棲地補償做為生態檢核的生態保育對策。
二、請妥善規劃施工期的替代道路。

決議：
一、和順北橋和既有的沙崙橋及六塊寮排水治理計畫，因施工單位不同，請公路總局及台南市政府調協施工順序及相關介面問題。
二、目前國家財政需大家共體時艱，113年以後的經費行政院尚未編列，前瞻經費財源目前僅編列至第四期113年，有關公路總局經費期程編列至114年，此與前瞻經費不符。請公路總局盡量於113年底前完成和順北橋及沙崙橋。
三、本案俟預算編列完成後，請公路總局依各委員意見修正後，所報工作計畫評定同意，再依程序提報交通部核定，並請於預算範疇內辦理；另經費不足部分請公路總局自籌辦理並依採購法第64條規定辦理。

案由二：有關「前瞻基礎建設計畫-水環境建設」-「縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水改善」第三期第四批次增辦案件提案資料，提請 討論。(提案單位：內政部營建署)
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
簡委員俊彥：
一、本案確有辦理必要性。
二、本案19件工作中，有一件嘉義縣雨水下水道台帳資料庫之建置，是否有包括現況通水能力的調查分析，請說明。
蔡委員義發：
依所附擬辦工程(含用地)明細表第1項新北市大漢溪土城區「頂福安居」社會住宅基地南側12公尺計畫道路開闢(含雨水箱涵設置)工程，用地尚未取得，請速辦理用地取得，俾配合計畫施作期程。
翁委員義聰：
雨水下水道工程的暴雨強度與淹水發生頻率常常對不上，建議規劃時特別注意。

決議：
一、本案所提報內容業經內政部營建署111年5月19日評核通過，請依各委員意見修正後，所報工作計畫評定同意，再依程序提報內政部核定。
二、評定同意辦理之案件，因112年度及第四期113年以後年度經費尚未編列，本案後續經費請於核定額度內辦理，經費不足部份請依採購法第64條規定辦理。

案由三：「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第7批次防洪綜合治理工程工作計畫(第2次增辦工作項目)，提請討論。 (提案單位：經濟部水利署)
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
簡委員俊彥：
一、枋寮鄉台一線437	K+700處排水改善工程
(一)0K+401~0K+606段可通過Q25流量，該段是否有些既有護岸可以留用。
(二)請補充縱斷面圖資料。
二、東門溪上游恒春工商排水改善工程：工作計畫書p.5，圖5標題誤植，請修正。
蔡委員義發：
一、本案兩件工程計畫用地問題請積極溝通辦理，以利工進。
二、枋寮鄉台一線437K+700處排水改善工程工作計畫書p.19所述，生態調查與對策(2)施工對策：未來請施工單位在施工過程中如遇龜鱉類物種，適時進行棲地移置作業(補償)及(六)設計符合龜鱉施用之設置動物坡道…等等，意見如下：
(一)計畫書內生態調查所述內容似欠周詳，亦無上式之龜鱉物種，故建議加強蒐集既有相關生態情資，俾利據以參辦。
(二)本計畫案是否須要編列生態之補充調查，項目與經費，	請考量。
(三)所述各項施工對策計有八項，未來請確實納入設計圖說及施工計畫書內據以辦理，俾利落實執行生態檢核作業。
翁委員義聰：
屏東恆春案：
一、p.13圖11鄰近區域腹地狹小，但仍請於果園、耕地旁設置動物跨越或掉落的逃生通道。
二、p.15製作生態告示牌是無法達成「補償」效果，建請補充，如有必要可異地(滯洪池)補償。
三、要與民眾說明設計時的降雨頻率，避免誤會。
四、所有植栽一定要用原生種。

決議：
一、本案由係依據「經濟部水利署辦理前瞻基礎建設計畫水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫執行作業注意事項」第八點:「……增辦工作項目應由本署彙整後，提報本計畫複評及考核小組評定同意，陳報經濟部核定。……」辦理。
二、台一線437K+700處易淹水區排水改善工程：
(一)本案與「屏鵝公路種樹百里2.0」介面執行部分，請屏東縣政府務必與公路總局協調，並於111年11月底以前完成。
(二)用地取得部分，請屏東縣政府積極協調予以取得，並可透過村里長加強說明，以完善整體排水系統。
(三)本案所需工程及用地費請屏東縣政府先行籌應，俟第四期特別預算核定後，且有足夠預算額度時，再予撥付。
(四)本案工作計畫所提相關設計圖說，僅為本次會議參考使用，非本小組審定項目，請屏東縣政府後續本權責辦理審查確認。
三、東門溪上游恆春工商旁湖內路易淹水區排水改善工程：
(一)本案就屏東縣政府考量改善在地淹水及民眾意見，規劃配置之方案，請於後續設計時，評估在轉彎折角處予以放大，並加強清疏作業。
(二)本案水路出口於東門溪處，請屏東縣政府配合暢通水流，辦理相關治理工作，並由縣府自籌推動；而後續是否列入相關治理計畫或規劃，請縣府再予評估，其經費亦由縣府自籌辦理。
(三)本案所需工程及用地費請屏東縣政府先行籌應，俟第四期預算同意，且有足夠預算額度後，再予撥付。
(四)本案工作計畫所提相關設計圖說，僅為本次會議參考使用，非本小組審定項目，請屏東縣政府後續本權責辦理審查確認。
四、本案由所提兩案工作計畫書經費需求一節，請補充目前已核定之測設及用地先期費用，並請屏東縣政府依各委員及相關單位意見回應說明，送水利署彙整後，依程序陳報經濟部核定。

八、臨時動議：無

九、散會。