「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」
複評及考核小組第20次會議紀錄
一、時間：111年10月6日(星期四)上午10時
二、地點：水利署第十河川局新大樓第一會議室
三、主持人：賴召集人建信(曹副署長華平代) 紀錄：林寶惠
四、出列席單位及人員：詳簽到單
五、主席致詞：(略)
六、報告事項：
案由一：「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」複評及考核小組第19次會議紀錄，報請 公鑒。(報告單位：經濟部水利署)
說明：(略)

決定：確認會議紀錄，洽悉。

七、討論事項：
案由一：「前瞻基礎建設計畫」第3期－縣市管河川及區域排水整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善工程計畫，提請討論。(提案單位：行政院農業委員會農田水利署)
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
謝委員世傑：
一、招標請考慮物價波動因素，預擬因應對策。例：(1)重編預算，增加機關自籌財源，或(2)維持保護標準，工程減量，確保執行進度。
二、	八堡二圳幹線(田中段第6期)改善工程尚有用地問題，學甲分線第一號放水路排水治理工程，部分用地為台糖土地，應積極辦理，避免延宕。
三、改善工法趨向矩形渠道，逐漸溝渠化，請確實辦理生態檢核妥擬因應工法，落實追蹤。
四、地層軟弱工區，宜提供地質鑽探資料，辦理樁基礎或其他構造物安定性及可行性分析，提昇設計及施工品質。
五、淨零碳排議題，建議提供正確評析工具。
六、備選工程計6件，建議檢討實需，依優先順序排列。
陳委員清田：
為確保計畫實施成效及發揮排水功能，請強化進度管控，以確保計畫工程如期如質完成。
劉委員進義：
一、本次提報擬辦工程6件，工程費2.194億元，備選工程6件，工程費2.546億元。12件工程均為各排水系統分期改善之區段，已完成計畫書審查及用地取得，擬辦工程6件已有分配預算，故可依計畫辦理。備選工程則可視未來預算情形再依優先順序辦理。
二、提報工程之八堡二圳部分水路緊鄰住宅及學校，施工時應做好擋土設施，以防造成鄰房或校舍損壞。
三、各工程執行需依規定辦理生態檢核及民眾溝通工作。
張副總工程司良平：
一、如依近幾年農田積淹水狀況，是否仍有其他縣市政府或管理處未提報工程，例：前年新港鄉果菜專業區長年淹水，為何仍未提報改善？長官巡視承諾事項，請紀錄並請當地管理處關心並予處理。
二、有關水利署應急工程中，發現縣市政府提報灌溉工程後再交由當地區管理處代為施工，如此在預算切割會不清楚且進度延誤等，均須予以釐清，並請農水署編列預算改善，且督促管理處有關積淹水或長官交辦事項，請列入計畫內。
李組長榮富：
一、備選工程順序如何進行？
二、明細表中111年編列預算，而開始時間皆為112年，預算如何核銷？

決議：
一、有關6件改善工程及備選6件工程完成後之效益，請補充。
二、因工程經費須跨至第四期，於發包時請依採購法第64條規定辦理。
三、有關嘉義縣六腳排水、埤子頭排水上游段皆有農排部分，請農委會儘速辦理疏浚及治理。
四、本案所提報內容業經農委會農田水利署111年7月28日評核通過，請依各委員意見修正後，所報工作計畫評定同意，再依程序提報農委會核定。

案由二：經濟部水利署辦理112年度「前瞻基礎建設計畫-水環境建設」縣市管河川及區域排水整體改善計畫-非工程措施-大型移動式抽水機增購執行計畫書，提請討論。(提案單位：經濟部水利署)
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
謝委員世傑：
一、原則支持初審會議討論。
二、各縣市政府發包移動式抽水機操作及維護合約，應落實執行。請提供保管維護之場所或庫房，高風險區汛期預佈地點，請妥善建置操作台或簡易抽水機房，確保機組妥善率。
陳委員清田：
有多縣市已連續四年皆未有移動式抽水機增購需求，請建議審視該區位109至111年是否有淹水情事，俾供後續辦理需求之參考。
劉委員進義：
一、本次提報新竹等七縣市增購50台大型移動式抽水機，並依縣市財力級次比例，由中央補助和地方自籌經費支應，為因應氣候變遷，暴雨集中減少淹水災害，確有辦理之必要性。
二、依附件3-1表2，至112年共有移動式抽水機544台，分配由16縣市保管使用，為維護其功能，宜請各縣市依規定做好維護管理工作。
三、依分年增購數量從109之14台提升到112年之50台，每年增購，此與治水投資成效似有不符情況，應有檢討必要。
張副總工程司良平：
一、移動式抽水機自「流域綜合治理計畫」開始增購，為何治水預算投資最高處，需求率越高？有些縣市每年都申請，其補助目的是汰舊換新，或是要布置在發生過積淹水之處，均請瞭解。
二、汰舊換新狀況如何？請統計數據，其補助理由可提高。
三、水利署評比各縣市維修保養狀況，如超過當年度預算時如何評比優先順序？
 四、期望各縣市政府能建立移動式抽水機之調動掌控權，以提高評比積分，並將移動式抽水機體制更加完整。
水利署主計室黃科長麟惠：
提報理由建議考量是否依照必要性及急迫性做核定。
水利署綜合企劃組謝宜霖：
國發會111年9月5日函送「前瞻基礎建設計畫截至111年第2季執行進度檢討報告」，說明院長指示「不可落後」，爰請前瞻計畫各執行單位積極辦理，確保年底進度無落後。

決議：
一、請水利署補充111年9月23日會議紀錄。
二、本案採購屬112年度前瞻計畫第四期預算，目前立法院審議當中，相關請依採購法第64條規定辦理。每台移動式抽水機均需附GPS定位系統，以及未來維護經費請縣市政府自籌。
三、	有關後續擴充條款部分，請依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第十九條第一項第三款規定辦理。本案依50台核定補助，另5台俟爭取經費後再另案辦理。
四、本案請依各委員及相關單位意見修正後，所報工作計畫評定同意，再依程序陳報經濟部核定。

八、臨時動議：無

九、散會。