「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」複評及考核小組第21次會議紀錄
一、時間：111年12月21日(星期三)上午10時
二、地點：本部水利署第一會議室
三、主持人：賴召集人建信(曹副署長華平代) 紀錄：林寶惠
四、出列席單位及人員：詳簽到單
五、主席致詞：(略)
六、報告事項：
案由一：「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」複評及考核小組第20次會議紀錄，報請 公鑒。(報告單位：經濟部水利署)
說明：(略)

決定：確認會議紀錄，洽悉。

七、討論事項：
案由一：行政院農業委員會林務局研提「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」-國有林地治理第3期111年度擬核定增辦工程明細表案，提請 討論。(提案單位：行政院農業委員會林務局)
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
施委員進村：
一、111年度計核定20件工程，截至111年10月底，已發包16件，發包中2件，尚餘2件辦理情形如何？請敘明。
二、	請列表說明111年度核定各項工程之經費執行及節餘情形，俾確認111年度工程執行經費節餘額度(含標餘款)。
三、請檢附林務局對本案初審會議紀錄或現勘紀錄，以確認本案工程之需求性。
謝委員世傑：
原則同意辦理。該案係沖刷及邊坡崩坍災修工程，建議先檢討災害原因，妥擬復建工法。
徐委員蟬娟：
林務局增辦工程「東勢坑溪治理工程」應有保護對象，內部並已作生態檢核，應予通過。

決議：
一、本案增辦1件（東勢坑溪治理工程）林務局於111年11月9日簽核同意。
二、請補充111年度核定20件工程明細表，含經費、內容及需求性。
三、評定同意辦理之案件，因第四期(112～113年)經費尚未經立法院審議通過，請林務局與廠商簽訂合約時應列明「本計畫『112年度及以後年度之預算如未獲立法院審議通過或經部分刪減，得依政府採購法第64條規定辦理』」。
四、本案所提報內容業經農委會林務局評核通過，請依各委員意見修正後，所報工作計畫評定同意，再依程序提報農委會核定。

案由二：行政院農業委員會林務局研提「縣市管河川及區域排水整體改 善計畫」-國有林地治理第4期112年度擬核定工程明細表案， 提請討論。(提案單位：行政院農業委員會林務局)
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
施委員進村：
一、本計畫112年度預算提案說明四稱1.07億元，執行計畫書p.5-1則稱1.389億元，兩者不符，究何者正確？請查明釐清。
二、執行計畫書所附勘查紀錄表為空白表，故請檢附所報工程之勘查紀錄表或初審會議紀錄，以佐證各項工程之需求性。
三、請列出各項擬辦工程之預期效益，並檢核累積效益可否達到年度計畫目標？此外，跨年度工程每年之工程效益如何估算？亦請敘明。
四、本計畫有6件生態檢核第1類工程，擬如何進行生態友善改善方案？請具體敘明。
楊委員嘉棟：
一、p.4-2，表4-1呈現治理成效皆達預估成效的九成以上，成果不錯，值得肯定。
二、有關112年度國有林地治理工程明細表(A級)所提列8項工程中第7、8兩項之生態檢核分級為2，經查詢「台灣生物多樣性網絡(TBN)」第7項「利嘉溪溪流環境改善三期工程」計有潛在分布物種575種，其中兩棲類15種，蝶類56種，還有穿山甲、食蟹獴的分布，建議應特別注意水域及濱溪植群的保護，盡量減低擾動。
三、第8項「東勢坑溪治理工程」該區域植物資源豐富多達330種，周邊潛在分布各類生物高達716種，建議應審慎規劃施工動線及範圍。
謝委員世傑：
一、原則同意辦理。
二、	A級編號1、4，B級編號3等三件工程，其匯流河川或區排請查明詳列。大部分屬舊濁水溪排水，少部分屬員林排水等水系。
三、國有林地治理工程，除重視生態及防砂效果，宜請重視出流管制，降低洪峰，涵養復育水土資源。
徐委員蟬娟：
原則同意通過，惟	A級7，利嘉溪之生態檢核分級為何為“2”，而不是“1”？請再確認，規劃、設計施工時請特別注意生態議題。
陳委員明信：
對國有林地治理工程部分，建議林務局在做相關的治理設計時，應於設計初期需與下游管理機構研議，是否有適當的輸砂量，以保護下游跨河構造物的基礎安全。

決議：
一、本次提報A級8件、B級6件，請林務局補充111年11月29日核定本案會議紀錄。
二、評定同意辦理之案件，因第四期(112～113年)經費尚未經立法院審議通過，請林務局與廠商簽訂合約時應列明「本計畫『112年度及以後年度之預算如未獲立法院審議通過或經部分刪減，得依政府採購法第64條規定辦理』」。
三、	請列出各項擬辦工程之預期效益及生態改善內容。
四、本案所提報內容業經農委會林務局評核通過，請依各委員意見修正後，所報工作計畫評定同意，再依程序提報農委會核定。

案由三：行政院農業委員會漁業署研提「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-水產養殖排水改善」第4期(112~113年)案，提請討論。(提案單位：行政院農業委員會漁業署)
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
施委員進村：
一、本案提工程需中央補助經費6億元，卻只有兩頁工程明細表，無法研判所報工程之必要性及擬執行方式，請比照林務局研提執行計畫書併審。
二、本次所提報第四期中央補助款約5.97億元，惟第四期(112～113年)只編列中央補助款3.83億元，不足2.14億元如何籌應？請敘明。
三、應急工程與一般治理工程之提報條件及執行期程有何差異？請敘明。
四、治理工程編號1、2、3和應急工程等4件於112年均未編列任何經費，如何在112年3月展開工作？請敘明。
五、本案既經漁業署完成初審，請檢附會議紀錄佐證。
六、本案是否需辦理生態檢核？計畫執行後之預期效益為何？均請敘明。
徐委員蟬娟：
一、漁業署需提供執行計畫書，內含前期成效、本期治理工程之明細，並說明其治理的必要性。
二、另治理工程是否需做生態檢核，請確認。其治理工程(水泥化)是否對周邊生態環境有影響？又可以如何補償？應更細緻的說明及設計，避免環境更趨劣化。
謝委員世傑：
一、擬辦工程執行機關係各縣市政府，請督促各執行機關應依據排水規劃或治理計畫辦理。
二、茄定區興達養殖漁業生產區排水改善，養殖戶及居民常爭取設置水防道路兼社區產業運輸道路，排擠河道用地，導致遠離道路側之護岸結構較弱，新建工程應注意改善。
三、茄定及其他養殖區地質軟弱，設計基樁應提供地質鑽探資料，檢討承載力及安定性。
陳委員明信：
一、對水產養殖排水建議應有執行計畫書，內容應包含擬改善排水的安全考量是否足夠。
二、對施工設計有濫用打樁浪費公帑的疑慮，建議應做地質鑽探，做合理的設計。
楊委員嘉棟：
可利用工程施作過程中移除外來入侵種銀合歡，並適度加以種植原生物種，以利生態及碳匯。

決議：
一、本次提報8件治理工程，請漁業署補充核定本案之會議紀錄與執行計畫書(含年度經費表)等相關資料。
二、評定同意辦理之案件，因第四期(112～113年)經費尚未經立法院審議通過，請漁業署與廠商簽訂合約時應列明「本計畫『112年度及以後年度之預算如未獲立法院審議通過或經部分刪減，得依政府採購法第64條規定辦理』」。
三、依行政院核定之計畫書，漁業署第四期(112～113年)經費為3.83億元，本次所報案件超出第四期部分，如於114年以後執行，請自籌經費。
四、請確認應急工程執行年度，如在113年執行，應非屬應急工程，請檢討並予以修正。
五、生態檢核請徹底貫徹執行。
六、本案所提報內容業經農委會漁業署評核通過，請依各委員意見修正後，所報工作計畫評定同意，再依程序提報農委會核定。

案由四：「前瞻基礎建設計畫－縣市管河川及區域排水整體改善計畫－坡地水土資源保育」第4期112年預定辦理工程明細表案，提請討論。（提案單位：行政院農業委員會水土保持局）
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
施委員進村：
一、本案提報經費約5.5億元，卻只有工程明細表送審，無法研判所報工程之必要性及擬執行方式，請比照林務局研提執行計畫書併審。
二、本案為縣市管河川及區域排水整體改善計畫之子計畫，惟所報工程有6件(編號12～14，34～36)，均非屬縣市管河川及區域排水系統之山溝野溪治理，是否屬本案辦理範疇？請查明釐清。
三、預期可控制土砂量約61萬m3究如何推估？請列出各擬辦工程之預期效益，俾據以核算。而該61萬m3可控制土砂量是否達年度計畫目標？亦請敘明。
四、所提報工程中有15件為生態檢核第1級工程，有何生態友善改善方案，以維自然生態環境，請敘明。
五、請檢附初審會議紀錄，以確認各項工程之需求性。
楊委員嘉棟：
一、有關水土保持局所提計畫第47項食水嵙溪生態檢核屬「強化2級」，請說明有何區分？此外建議可以參考座標點位查詢「台灣生物多樣性網絡(TBN)」，以預先了解生物相關分布資料，例如以第110項屬第1級的大竹溪案，查詢可得潛在分布物種多達524種，並可從名錄中篩選關注物種，有利生態檢核的推動與執行。
二、另建請水保局可多考慮動物通道的有善措施，可參考林務局在林道周邊所採用的簡易且有效的作為。
陳委員明信：
坡地水土資源保育部分，應加強輸砂量的控制，需與下游管理機構協商。
謝委員世傑：
一、原則同意水土保持局審查意見。
二、本案坡地水土資源保育工程，除重視生態及防砂保育外，宜請關注出流管制，降低洪峰，涵養水土資源。
徐委員蟬娟：
一、水保局，請補執行計畫書，內含前期成效，及111、112年之治理明細，審查會議紀錄、生態檢核之措施等內容。
二、另水保局如何在治理工程中回應政府政策，例如：零碳目標、N	BS、生態系統服務等生態環境措施。

決議：
一、本次提報119件工程、預備35件，請水土保持局補充111年12月2日局內同意會議紀錄與工作計畫書等相關資料。
二、評定同意辦理之案件，因第四期(112～113年)經費尚未經立法院審議通過，請水土保持局與廠商簽訂合約時應列明「本計畫『112年度及以後年度之預算如未獲立法院審議通過或經部分刪減，得依政府採購法第64條規定辦理』」。
三、	請水保局加強生態檢核。
四、本案所提報內容業經行政院農業委員會水土保持局評核通過，所報工作計畫評定同意，請依各委員意見檢視後修正，依程序提報行政院農業委員會核定。

案由五：「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」112-113年度生態檢核工作案，提請討論。(提案單位：經濟部水利署)
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
施委員進村：
一、各縣市擬辦理生態檢核執行河川流域或區域排水集水區各為何？
二、各縣市補助額度由1100萬元至143萬元，落差相當大，該補助額度依據為何？請敘明。
三、全國計22縣市，本案計補助19縣市，餘3縣市除澎湖縣未爭取補助外，台北市、連江縣為何未補助？
四、本案經費高達約1億元，只有一頁經費表恐有不足，請研提執行計畫書併審。
楊委員嘉棟：
一、有關水利署同意之19件生態檢核工作計畫，建議應要求縣市政府務必事先查詢相關生態資料庫(如TBN，	eBird Taiwan等)。
二、建請各縣市政府生態檢核補充調查所得的物種資料，應上傳到TBN，以利資料公開共享。
徐委員蟬娟：
共提19件是19個地方政府，各地方政府之經費金額不同，其準則為何？應請地方政府提供其需做生態檢核之排水、河川、流域之資訊，才得以檢示其是否合理。執行計畫書應含前期成效。
謝委員世傑：
生態檢核成果，建議應積極具體回饋水與安全-區域排水改善計畫，提供有效可行工法，取得生態與防災雙贏，創造優質水環境。
陳委員明信：
生態檢核補助的標準，建議與相關機構協商補助有量化標準。

決議：
一、所提報19件直轄市、縣(市)政府生態檢核工作計畫，請經濟部水利署就生態檢核預計執行項目及經費，擬定工作計畫書。
二、經濟部核定後，請執行單位與廠商簽訂合約時應列明「112年度及以後年度之預算如未獲立法院審議通過或經部分刪減，得依政府採購法第64條規定辦理」。
三、澎湖縣政府及連江縣政府未受本次補助，請經濟部水利署函知縣政府，若有執行本計畫相關工程，仍應自籌經費辦理相關生態檢核工作。
四、請經濟部水利署依各委員意見修正後，所報工作計畫評定同意，再依程序提報經濟部核定。

案由六：「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第1、4、5批次防洪綜合治理工程修正或取消工作項目案，提請討論。(提案單位：經濟部水利署)
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
一、東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程
施委員進村：
(一)本滯洪池將滯洪量體由13萬m3降為6萬m3之原因為何？請具體敘明。
(二)本滯洪池原規劃滯洪效能為削減	Q10洪峰流量7cms，變更後可否達到同樣滯洪效能？請繪製東門溪滯洪前後渠段之Q10歷線圖說明(計畫書所附為	Q25歷線圖，無Q10歷線圖)，以確認效能。
(三)所增經費2億1470萬9000元，究如何估算？請列變更前後各項工程經費比較表說明，亦請說明所增經費如何籌措。
(四)原滯洪池之入流方式採無需操作之自由溢流，變更後入流方式改採需人工操作之閘門啟閉，恐增加操作風險，因此，請訂閘門操作之	SOP，並派專人操作，以降低風險。
(五)變更後用地需求由1.8	ha增加至2.2ha，增加0.4ha用地可否取得？亦請敘明。
楊委員嘉棟：
由原先與公園共存的設計改為地底離槽式設計，將來開挖大量土方的處理，使用大量混凝土和鋼筋的碳排，必須以完工後客土植栽來達到平衡。依目前工作計畫書土方回填約2米左右，對樹木生長還算足夠，惟將來土方回填的品質和數種的選擇非常重要，應審慎處理並徵詢專家。
徐委員蟬娟：
為保護下游之龜山工業區，在上游設置滯洪池是可行。惟滯洪池之設計可以兼具居民休閒之公園，可以以複層的設計方式，下層可以滯洪，上層可以種樹或(及)人為使用的空間。建議仍以自然溢流設計，若閘門操作，需有維護經費及人力。
陳委員明信：
對鳳鳴滯洪池經費增加近一倍的原因，應加以敘明。

決議：
一、請就鳳鳴滯洪池修正原因、滯洪量體、工項經費等內容等前後差異，加列比較表，並詳細說明。
二、依新北市政府簡報說明滯洪池量體減少、經費增加，但原功能不變。請新北市政府確保鳳鳴滯洪池之操作及週邊安全，以達到原功能為目的。
三、	桃園市政府於111年8月1日以府水綜字第1110211305號函核定「桃園市管區域排水東門溪排水系統-東門溪排水幹線」治理計畫、差異說明與排水集水區域圖，並確認鳳鳴滯洪量體減少，但原功能不變。
四、水利署專案小組會議決議為原則同意，且經第十河川局確認工作計畫書修正內容，惟就所提經費與提案文件尚有差異部分，再請第十河川局釐清確認。
五、若涉及第四期及以後預算，請執行單位與廠商簽訂合約時應列明「112年度及以後年度之預算如未獲立法院審議通過或經部分刪減，得依政府採購法第64條規定辦理」。
六、本工程在東門溪排水拓寬部分之經費維持原核定金額，另鳳鳴滯洪池興建完成後，請新北市政府予以確立辦理3年監測及驗證等相關機制。
七、請新北市政府依各委員意見修正後，提交第十河川局審核，報水利署查對，再依程序提報經濟部核定。

二、舊社排水(第二期)改善及橋梁改建工程(一工區)、(二工區)：
施委員進村：
(一)本列表比較本案變更前後工程執行內容(含排水改善長度、橋梁數量等)，及各項工程所需經費。
(二)本次擬增辦橋梁實際為四座(含文康一號橋)所需經費若干？因中央補助款無增加，若該四座橋梁改建所需經費由地方自籌，則無需送本小組審議。如該四座橋梁改建所需經費有中央補助款，財源如何籌措？若以減少治理工程長度籌得增辦橋梁經費，那對被取消緩辦渠段之河防安全影響如何？請審慎評估妥處，以避免釀災。
楊委員嘉棟：
動物逃生坡道的設置很好(	p.12~13)，惟請審慎評估設置地點，以避免造成舖殺，此外節能減碳部分，請敘明應種植本土原生樹種為宜。
徐委員蟬娟：
移植61棵喬木，需謹慎處理，計畫需補充友善生態措施，並於施工中落實生態保護之措施。
謝委員世傑：
(一)原則同意依擬辦意見辦理。
(二)淨零碳排議題，水利署研擬水利工程減碳作業參考指引，建議協助各縣市政府教育訓練及推廣，共同關心水環境。
(三)建議督促各執行縣市政府參採營建物價及預估趨勢。確實評估用地範圍及地上物，核實估列預算。

決議：
一、水利署專案小組會議決議為原則同意，且經第四河川局確認工作計畫書修正內容。
二、在維持防洪功能情況及中央補助總工程經費不變下，請就工作計畫書補充工作內容修正原因、項目(護岸長度調整、保留部分既有護岸、橋梁改建數量等)、經費等內容之差異，並列比較表及詳細說明。
三、	若涉及第四期及以後預算，請執行單位與廠商簽訂合約時應列明「112年度及以後年度之預算如未獲立法院審議通過或經部分刪減，得依政府採購法第64條規定辦理」。
四、請彰化縣政府依各委員意見修正後，提交第四河川局審核，報水利署查對，再依程序提報經濟部核定。

三、埤麻大排護岸新建工程：
施委員進村：
本案所增用地費中央補助款，在111年11月22日送水利署審查時為1608萬元，如今增至1767萬元，其因為何？請敘明。
楊委員嘉棟：
p.14請註明生態廊道及植栽應以本土原生樹種為主，要移植的樹種也應以原生種為主，移植黑板樹、小橄欖仁等外來種，利不及費，不如改植原生物種。

決議：
一、水利署專案小組延續會議決議為原則同意，且經第五河川局確認工作計畫書修正內容。
二、請就工作計畫書補充用地費增籌原因、經費(分列中央款及地方款)等內容之差異，並列比較表及詳細說明。
三、	若涉及第四期及以後預算，請執行單位與廠商簽訂合約時應列明「112年度及以後年度之預算如未獲立法院審議通過或經部分刪減，得依政府採購法第64條規定辦理」。
四、請雲林縣政府依各委員意見修正後，提交第五河川局審核，報水利署查對，再依程序提報經濟部核定。

四、南埔埤排水支線治理工程(1K	+191~2K+957)：
施委員進村：
(一)所送計畫書之執行範圍為1	K	+191~2K+957渠段，惟提案說明卻稱修正工程執行內容為1K	+191～2K+412渠段，減少執行545m，其因為何？該執行長度為何與所送工作計畫書不符？均請敘明。
(二)既然工程減做	545m，為何核定總經費不變？
(三)不擬執行之2K	+412～2K+957渠段之洪患風險如何？若風險高，恐不宜取消；若風險低，仍應備妥必要之防汛器材及措施因應，以維安全。
(四)本溪有多處渠段截彎取直，其因為何？截彎取直後對下游渠段之河防安全影響如何？請評估妥處。
楊委員嘉棟：
 (一)本區位屬生態敏感區位，有濕地生態系統，附近潛在分布的生物多達652種，應審慎以對。
(二)本案若動兼顧濕地生態功能的提升與排水治理，將可成為很好的示範區域，並可兼具環境與生態教育的功能。
(三)p.9截彎取直方式，應以兼顧濕地生態保留和地方需求方式論述，否則易引起議論。
(四)植生綠化應採當地適生的原生植物，並可配合外來入侵種布袋蓮等的移除，適度引入原生濕地植物，以提升棲地水質。
(五)附錄二生態檢核表，基地位置的座標似乎誤植，請再確認，其第2頁在設計階段二、設計成果並未納入生態保育措施，請說明。此外，生態調查與工程專家工作團隊組成，似乎以水利及景觀為主，欠缺生態專業人員。
(六)謹提供	TBN查詢之物種名錄一份，供參考。
徐委員蟬娟：
是何理由一定要將河彎取直，請加強論述。生態檢核團隊均為土木景觀人員，其生態檢核之成果堪慮。希望水利署及各地方政府注意，盡量採用具生態背景之人員。本案若執行，請註明生態環境之損失及如何補償。
陳委員明信：
(一)南埔埤排水支線對土壤承載力是否足夠，應經地質鑽探後再決定。
(二)南埔埤排水的長度縮短，對下游的水理影響如何，應再評估，研議有無對下游的安全性增加疑慮。
(三)南埔埤排水的路線，是否能與溼地相融合。
謝委員世傑：
(一)原則同意依擬辦意見辦理。
(二)淨零碳排議題，水利署研擬水利工程減碳作業參考指引，建議協助各縣市政府教育訓練及推廣，共同關心水環境。
(三)建議督促各執行縣市政府參採營建物價及預估趨勢。確實評估用地範圍及地上物，核實估列預算。

決議：
一、水利署專案小組會議決議為原則同意，且經第七河川局確認工作計畫書修正內容。
二、南埔埤排水用地範圍線內及舊河道部分，不得設置太陽光電設施，避免影響通洪需求；且舊河道應予以保留，維持現況水路順暢流入、流出。
三、	請就工作計畫書補充工作內容修正原因、項目(護岸長度)、經費等內容之差異，並列比較表及詳細說明。
四、若涉及第四期及以後預算，請執行單位與廠商簽訂合約時應列明「112年度及以後年度之預算如未獲立法院審議通過或經部分刪減，得依政府採購法第64條規定辦理」。
五、請屏東縣政府依各委員意見修正後，提交第七河川局審核，報水利署查對，再依程序提報經濟部核定。

案由七：「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第4批次規劃等案件工作計畫」，提請討論。(提案單位：經濟部水利署)
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
施委員進村：
一、本計畫為縣市管河川及區域排水改善計畫，所提報金門縣4件海岸防護計畫規劃，是否為本計畫執行範疇？若是，補助額度之核定原則為何？請敘明。
二、說明三稱，規劃費已核定中央補助費約4.58億元，其中第一至第三期(106～111年)已執行3.53億元，因部分案件需跨期執行，故第四期尚需1.05千元。上述1.05千元，是否為1.05億元之誤？若是，附件8-3工作經費分析表所核算經費恐有誤？第四期(112～113年)可補助各縣市政府規劃費只剩5000千萬元(1.55億元-1.05億元=0.5億元)，恐不敷所提報第四期擬補助經費1.09億元，請再查明妥處。
謝委員世傑：
一、原則同意擬辦意見。
二、金門縣政府提報案件4件辦理金門海岸評估規劃，確屬實需。建議洽八河局提供111年度辦理金門海堤風險評估報告，供參酌。

決議：
一、因第四期(112～113年)經費尚未經立法院審議通過，本案後續奉經濟部核定後，請執行單位與廠商簽訂合約時應列明「本計畫『第四期(112～113)年度之預算如未獲立法院審議通過或經部分刪減，得依政府採購法第64條規定辦理』」。
二、所報工作計畫評定同意，請依委員及本會議決議修正後，提報經濟部於計畫額度內核定。

八、臨時動議：無

九、散會。