「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」
複評及考核小組第23次會議紀錄
一、時間：112年2月8日(星期三)上午10時
二、地點：水利署台中辦公區第三會議室
三、主持人：賴召集人建信(曹副署長華平代) 紀錄：黃淑君
四、出列席單位及人員：詳簽到單
五、主席致詞：(略)
六、報告事項：
案由一：「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」複評及考核小組第22次會議紀錄，報請 公鑒。(報告單位：經濟部水利署)
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
蔡委員義發：
依該次會議紀錄有委員認為部份工程雖屬「應急」工程，惟仍有發包施工後仍有用地問題或是否確係「應急」(必要性)?確有必要予以檢視或如何落實既有機制之執行。
決定：會議紀錄備查，請水利署特別注意應急工程的審查機制。

七、討論事項：
案由一：「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫111年度績效檢討報告」，提請討論。(提案單位：經濟部水利署)
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
林委員煌喬：
有關「前瞻基礎建設計畫111年度執行進度及績效報告–縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，謹建議如下：
一、P.6「二、重要執行成果」各機關現僅以計畫名稱及一張照片呈現，建議仍宜稍作文字說明，才能展現且讓人瞭解執行成果。尤其三爺溪中下游治理工程案，日前陳院長視察多所肯定，允宜摘錄金句；此外今日簡報農水暑所提宜蘭砂仔港排水案、水保局所提通霄福隆里治理工程案，有無增列入績效報告之必要，請斟酌。
二、	P.8「三、計畫執行成效」建議適度搭配圖片呈現，尤其(二)至(四)參賽獲得殊榮的案件，佐以建設前後圖片，將更具說服力。
三、P.11「一、工作指標」累計至111年實際完工數(1,318件)，是目標值380件約3.5倍；其中經濟部(水利署)標案實際完工數619件，是總目標值204件的3倍，可是P.12「二、效益指標」保護面積及堤防護岸、排水路改善公里數，實際值則分別僅達總目標值的40%及57%。內政部(營建署)實際完工數(267件)，是目標值120件約2.2倍，但下水道改善公里數及都市滯洪量，實際值則僅分別達總目標值的58%及52%。農委會(水保局)實際完工數(244件)，是目標值19件約12.8倍，但控制土砂生產量的實際值，則僅達總目標值的28%。農委會(林務局)實際完工數(23件)，是目標值4件約5.8倍，但崩蹋地處理面積及抑制土砂下移量的實際值，則僅分別達總目標值的30%及29%。顯見計畫規模都不大，且可能隨著計畫越往後，完工數增加越快，效益指標將隨之增加越快，但仍要提醒前瞻基礎建設計畫僅剩兩年半，應嚴格控管每年度的目標值，才能實現效益指標的總目標值。否則，工作指標超出目標值好幾倍，但效益指標卻未達標，將如何認定績效？此外，為消弭上述效益指標有「時間落後」的現象，有無考慮效益指標增加「累計至111年已完成發包(件數)」的實際值之必要，請斟酌；另請教為何未設有交通部(公路局)的效益指標項目？
四、P.14之2.截至111年度預定達成總體績效目標，其上半段經濟部與下半段農委會績效目標的呈現基準不一致，建議統一採農委會敘述方式修正，較易與P.12之表格數據對齊，一目了然。又3.實際達成情形：「… 已增加保護面積11.86平方公里」，應修正為「… 已增加保護面積111.86平方公里」。
五、「參、總體績效目標達成情形、年度績效目標達成情形」，觀察「一、工作指標」、「二、效益指標」的敘述，皆為「量」的統計，民眾較無感，允宜適度輔以「質」的呈現，建議各單位各提一項質的效益，可考量從「水量多元運用情形」、「生態環境營造及對自然景觀連續成果」，以及P.15「二、不可量化之經濟效益」所提如何減少古蹟損害、提高生活品質及促進區域均衡發展等面向來著手。至於「量」的統計部分，鑒於政府已定下2050年淨零排碳政策，所有水利工程應皆能多少作出貢獻，故可再考慮統計建設前後的新植栽綠化面積；甚至是外來種清除情形等，讓外界了解本計畫做了些(留下了)甚麼。
六、P.16「陸、檢討與建議」很重要，惟觀其內容只要是針對本計畫之管控機制作了檢討，允宜再就本計畫執行過程中，確實地全盤檢討缺失及不足的地方，或彙集各縣市政府的反應或期待(作成建議)，進而提出亟待強化精進的作為。篇幅不求多，而貴在虛心面對，才有助於本計畫後續推動做得更好。
蔡委員義發：
一、重要執行成果及里程碑達成情形內容:每個單位第(一)項請先說明111年度預計辦理的件數以利閱讀並與總體績效工作指標表件數相呼應。
二、第參項:總體績效目標達成情形、年度績效目標達成情形之工作指標內計畫全期總目標值與累計至111年實際值(含111年當年之目標值與實際值)等差異甚大，建請補充說明原因(理由)。
三、承上第二點意見之效益指標內計畫全期總目標值與累計至111年實際值，部份指標項目達不到50%，請補充說明原因?
四、有關檢討與建議部份，建請考量:執行中遇到問題與如何因應外，並請補充有否精進作為外，針對生態檢核、民眾參與及資訊公開三大課題執行成效再予強化說明。
梁委員蔭民：
一、有關本次討論議題:
(一)通常工作目標的實際值，由於執行過程各種未知因素影響，都會低於累計目標值。本報告卻反過來，實際目標值高於當初的目標，甚至高的不合理。最高的例如水保局244/19，增加了12.48倍，應解釋。
(二)效益目標累計的實際值卻低於目標值，而且低很多。例如崩坍地處理14.8/50=33.7% 土砂抑制42.3/150=27%。執行時間只剩兩年多而已，應解釋。
(三)有關執行成果的呈現，在會前資料每局署只列出兩個案例，而且只有一張照片，根本無法了解(有給資料=沒給)。會議簡報則為各局提出一個比較清楚案例。建議可選出更多的案例，作好事要講出來。而且這些案例是可以反映出某些觀念的進步、目標的達成、規範的定訂等等。例如三爺溪是中央與地方及平衡單位之間跨單位合作的好例子。
(四)不可量化的經濟效益的敘述文字「包括…列舉了12項…，屬不可量化的效益。」是否還可以繼續多列幾項？上呈這樣的報告必然被打槍。建議(舉例)：都市排水、滯洪池可以回應到提高生活品質。崩塌的處理可以回應在生命安全受威脅。土砂抑制可以回應在水庫淤積。此外綠面積增加、水面積增加、移除外來種、這些都是可以發揮、敘述的。22次會議時本委員提到水利人要從只作工程，進展到景觀、休閒、生態、教育、文化、也舉巨石文化的例子。這就是水利人開展未來，發揮的地方。
二、有關會議本身的目的、效果。
(一)通常連續的會議都要確認上次會議記錄，但前提是與會者是同一批人(如理監事會)。但本小組會議每次參加的委員都不同，對上次會議內容沒有資料，討論過程也不了解，除了「洽悉」以外，不可能有深入的意見。
(二)22次會議為例，決議的一、二、三、有如父母對孩子的叮嚀，感受到水利署的苦心。如汛期前完工、依期限提報、自籌經費、報請議會、所提決議其實都是行政程序，有沒有討論或有沒有決議，本來就該要這樣做的。
(三)真正的意見應該是在「各河川局所轄溝通平台會議」及小組委員意見才是會議的核心吧？委員的討論和提出的意見只以「請依各委員意見修正，依程序……」(如決議文) 一筆帶過，看不到回應。問題在是否真有修正呢？茲舉一例：二十一次會議有一件案子，是我曾在提報過程中參與的 (在不能保密的情況下，請容我不提所在位置，否則以後我進去該局裡得戴鋼盔了)。在當時各委員提出的意見，已經是不同階段、不同的委員，到21次會議仍然提出同樣的問題。究竟委員的意見有沒有落實呢？或是執行單位一意孤行？希望署方在管考過程中注意「落實」。我想這不是我所看到的單一例子，而是潛藏的問題。正如主席說：螺絲有點鬆。我接受這個情況，這也就是需要管考的原因。
施委員進村：
一、本計畫自107至111年計有節餘款880, 739千元流失，殊為可惜，建議爾後加強滾動式檢討，俾便爭取不易之經費，得有效應用。
二、111年度有預付款804,555千元，其他年度則無，請說明111年需提供工程預付款之因為何?
三、所列進度執行情形究為工程執行進度抑預算執行進度?若預算執行進度，去(111)年支用比85.22%，執行進度列100%，顯不合理。若為工程執行進度，去(111)年實際執行進度列100%，即表示全部工程均完工驗收，為何還會列預付款804,555元?故請說明111年實際執行進度究如何推估?其次，總累計進度預定與實際均為59.04%，各如何推估?亦請敘明。
四、111年支用比只有85.22%，未達90%，究為請款請進度緩慢抑或工程進度落後所造成?若屬後者，所擬「加速請款核銷作業」、「積極辦理驗收結算作業」之因應對策，恐無濟於事，應針對工程落後原因提出改善對策，並研提趕工計畫積極辦理，方可提高支用比。
五、111年工作指標除公路總局外，其餘各單位之執行實際值約為目標值之4~73倍;而該年效益指標除漁業署外，其餘各單位所執行效益實際值約為目標值之1.0~1.08倍。也就是說，各單位111年所執行之工程件數遠多於目標執行件數，但是，所獲得之效益卻僅為原預定之目標值。顯然，當初計畫擬定時，不是低估工作指標，就是高估效益指標，才會衍生上述不合理情事，請注意檢討改善。
六、計畫執行效益，建議儘量以圖說、相片或影片展示計畫執行前後之改善效益。至於，補助各縣市政府辦理生態檢核工作計畫之成效，則應著重在應用面，即各縣市政府是否有將上述計畫之各項成果，應用於所執行之各項工程，以維護生態環境?
七、簡報有關重要執行成果稱:經110年0731豪雨事件驗証，淹水面積較過去大幅降低96%一節，請先說明所稱淹水改善區域究指何處?其次，依所附表顯示，110年0731豪雨24hr雨量325mm，107年0823豪雨24hr雨量506mm，兩者雨量相差甚多，恐不能比較。而110年0731豪雨之24hr雨量與一般十年重現期雨量較為接近，建議與該排水規劃時之模擬現況淹水面積比較，可能較為合理。
張副總良平：
一、本計畫去(111)年執行情形因疫情及物價影響，常遭遇經費不足發包困難，雖量化成績有達成目標，仍應虛心檢討，在疫情緩和趨勢中提高執行量能。
二、本計畫工程訪視雖由經濟部統領，但訪視中可展現各工程實務績效，希望各部會能協同派員參加。
主計室：
一、本計畫特別預算執行情形與行政院管考網站核對相符，故111年度執行率數字應為誤植，請業務組室確認。
二、簡報資料中重要執行成果章節，水利署及公路總局有部份工程以110年度豪雨事件做為成效展現，是否會有被質疑的部份?
綜合企劃組：
一、國發會為利綜整前瞻基礎建設計畫111年度執行進度及績效報告，業已擬定報告格式並於111年11月28日函送各機關，本計畫績效報告亦依據格式填列，爰有關委員提議格式修正或內容新增部分，建議可於既定格式下以文字方式補充說明。
二、「前瞻基礎建設水環境計畫」推動小組第14次會議已訂於112年3月15日舉行，敬請本報告修正後，於2月18日前提供本署綜合企劃組，以利彙整後再送前開推動小組審議。
決議：
一、請各部會依各委員意見詳細紀錄並回應。
二、請各部會於112年2月18日前依委員意見回應修正後送水利署彙整，再依程序提報推動小組審議。
三、111年度績效檢討報告，請清晰、完整的補充文字說明與實際執行照片，以呈現努力執行之歷程與效益成果。
八、臨時動議：無

九、散會