「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」
複評及考核小組第28次會議紀錄
一、時間：112年8月22日(星期二)上午10時
二、地點：水利署台中辦公區第一會議室
三、主持人：賴召集人建信(林副署長元鵬代) 紀錄：黃淑君
四、出列席單位及人員：詳簽到單
五、主席致詞：(略)
六、報告事項:
案由一：「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」複評及考核小組第24~第27次會議紀錄，報請 公鑒。(報告單位：經濟部水利署)
說明：(略)
決議：確認會議紀錄，洽悉。

七、討論事項：
案由一：「前瞻基礎建設計畫-水環境建設」-「縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水改善」第四期第二批次增辦案件，提請討論。(提案單位：內政部營建署)
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
楊委員嘉棟：
一、本案既經營建署審查有其執行必要性，原則予以尊重。
二、水環境建設所強調的生態檢核、民眾參與、資訊公開以及工程節能減碳的部分，仍請依規定加強辦理。
林委員連山：
一、所送附件最好請業務單位先檢查其附件內容是否完整，如:有無完成規劃?用地已否取得?需否完成提報階段生態檢核?
二、本計畫辦理宜蘭蘇澳鎮及台南永康H幹線雨水下水道等二件工程，最好檢附相關位置圖、斷面圖及改善淹水面積分別為20ha與4ha之演算說明。
三、在第4期奉核的53.7974億元經費中，已奉核(增辦?)1.3856億元，則本次再挪出0.2225億元，請說明總支出額度會否超出奉核之額度，即一旦超出或有所不足的因應做法。
曹委員華平：
        一、宜蘭蘇澳鎮雨水下水道:
1. 請依完成規劃報告辦理。
2. 112年5月23日營建署已完成審查會議並原則同意，亦請依審查意見辦理。
3. 本雨水下水道長510m，不同界面多，其中壓力式215m，新設145m，逆坡箱涵150m，在設計上應注意水理之順暢。
4. 有約380萬需跨至五期(114年後)，建議能在113年底前完成，因經費不大。
        二、臺南永康區H幹線雨水下水道應急改善工程:
1. 請依完成之規劃報告辦理。
2. 112年5月23日營建署已完成審查會議並原則同意，亦請依審查意見辦理。
3. 本下水道箱涵改建28.5m、側溝30m，而經費高達900萬元，有些偏高，建議檢討。
4. 以上2件工程上下游銜接應考量連貫性及順暢。
劉委員進義：
一、第二批次增辦案件提報宜蘭蘇澳及台南永康雨水下水道改善工程2件，經現勘及確認有其急迫性及必要性，且經署核定，原則可行。
二、P.3說明三，第3行所占經費2225萬5000億元之億，請刪除。
三、附件2:
1. 工程內容：既有鋪面修復請加數量，並在附註內加材料強度。
2. 工程明細表：工程/用地費中央補助26,064千元，地方分擔6,160千元，分別占比為80.8％及19.2％，是否符合行政院規定之標準。
四、所列費用是否含生態、檢核費用或由署另外委託辦理？
蔡委員義發：
一、既經營建署均已完成現勘確認實具都市排水改善效益且具急迫性及必要性，並檢視附件2擬辦工程（含用地）明細表內，所提報兩件已完成規劃做依據，且用地均已取得，經費預算分配完成，原則可行。
二、建議補充說明本次提報案件與過去曾奉核定案件之關連性（更顯其成效）或瓶頸段等，以利了解其必要性。
內政部營建署：
一、「宜蘭縣蘇澳鎮L5-0b-1~L5雨水下水道工程」:因現有坡地排水大量漫流至市區，造成淹水情形。本工程為蒐集坡地排水使能順利排放至下游水體，減輕當地水患災情，故縣府殷勤啟請得儘速補助施作辦理。
2.「臺南市永康區H幹線雨水下水道(H2-H3)應急改善工程」:因既有箱涵W×H=4.7~5m×3m 結構為早期漿砌卵石護岸加蓋，施作年代久遠，現況側牆已有崩塌情形且箱涵頂版亦出現彎曲變形，恐後續造成路面坑洞及影響H幹線整體排水功能，故急需改善辦理。
決議：
一、請機關應就提案核心問題說明清楚，除應有簡報、圖片呈現外，各案是否有辦理急迫性、必要性?都應詳細交待，以利委員審查。
二、宜蘭縣蘇澳鎮L5-0b-1~L5雨水下水道工程為跨期執行案件，倘未來第五期預算未奉同意編列，又契約明定依採購法第64條辦理，恐將影響整體功效，請營建署加速推動，儘量於113年度執行完成為原則。
三、本案所提報內容經營建署現勘及會議討論評核通過，請營建署依各委員意見及本次會議結果修正並回應後評定原則同意，再依程序提報內政部核定。

案由二：「前瞻基礎建設計畫-水環境建設」-「縣市管河川及區域排水整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善工程計畫」第4期辦理案件，提請討論。(提案單位：農業部農田水利署)
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
林委員連山：
一、113年度核定1.74502億元，剩餘約1.55億元，請說明何以剩下這麼多?
二、11項增辦工程均屬嘉南管理處轄區，未知其他管理處有無需求?因此; 最好檢附相關位置，斷面圖資及數量，另投資金額1.85億元，改善淹水面積達868ha，未知如何演算?
楊委員嘉棟：
一、本案既經農田水利署審查有其執行必要性，原則予以尊重。
二、在農水署內部審查中有許多委員提到生態檢核及生態工法的部分，建請落實在後續設計及執行中，以形成亮點。
三、依據現況照片有許多農水路為土溝型態，建議可依現況及經營管理需求，儘量減少混凝土用量，以符節能減碳的原則並有利生態。
四、依現況照片有部分農水路旁有保留大樹或喬木，建議在工程施作時應予以保留，以符農村文化及生態需求。
曹委員華平：
        一、10件工程，請依已完成規劃報告辦理。
 二、112年7月20日農水署已完成10件工程審查並原則同意，請依審查意見辦理。
三、農田排水路工程，請留意上下游水路之銜接界面。
四、預備工程1件，未來請在第四期額度內辦理。
劉委員進義：
一、提報改善工程10件含台南市5件、嘉義市5件，經現勘確認有其必要性，且經審查核定，原則可行。
二、附件3
1. 工程經費158,520千元，其112年及113年之分配款宜在表內呈現。
2. 備選工程列１項工程費26,6000千元，約占工程費16.78％，即發包工程費需為工程費之83.22％，才有餘款施作，建議配合餘款調整施作內容。
蔡委員義發：
一、案由說明:有關可支用預算與已核定經費(含預估執行112年及113年可能剩餘金額)及本次擬辦工程10件所需經費等，建請再補充說明(如第4期可支用為6.355億元，而112年7月3日核定112-113年度經費合計4.8億元，是否尚有約1.555億元可支用?再加上預估執行兩年度可能剩餘約1.612億元，是否合計尚有3.167億元可支用?即可應付本次提報案件需求，甚至可包含所謂備選工程在內。
二、本次提報案件既經邀請經濟部水利署各河川局、各直轄市、縣政府辦理現勘(含112.7.20工作計畫書審查會)原則可行，惟建請未來執行參採渠等意見辦理。
三、依所檢附附件3:計11件有關用地取得請確實掌握，以免影響未來工進。

決議：
一、本案所提報內容經農田水利署會議討論評核通過，請農田水利署依各委員意見及本次會議結果修正並回應後評定原則同意，再依程序提報農業部核定。
二、後續請農田水利署加速推動辦理，除農田排水改善工程外，對於相關生態檢核、NBS、 減碳…等友善環境改善工作也請納入考量。

案由三：「前瞻基礎建設計畫-水環境建設」-「縣市管河川及區域排水整體改善計畫-第7批次防洪綜合治理工程增辦工作項目(彰化、臺南、高雄、屏東)案，提請討論。(提案單位：經濟部水利署)
說明：(略)
各委員及相關單位意見：
蔡委員義發：
一、本次擬增辦案件計4件，所需經費已妥善規劃安排，且均列為預備工程，原則可行，建請執行中滾動檢討配合實際需求予以辦理。
二、下營區下營排水閘門及抽水站新建治理工程:
1. 抽水站新建(含閘門)是否有相關規劃報告成果依據，請補充說明外，相關操作規則訂定並請辦理外，未來完成後之操作並請配合實況予以檢討修正。
2. 抽水站(含閘門)新建，其設計時請避免專利外，請參考歷次水利建造物評鑑、查核委員或單位意見辦理(如防漏油、安全維護網與配套之撈污機等)。
三、燕巢區筆秀排水護岸治理工程(第二期):相關用地取得情形，請補充說明。
四、有關高雄市與台南市政府所提報3件，請補充說明經濟部水利署第六河川局專案小組現勘(含審查會)意見供參。
五、屏東縣185縣道40k+100處易淹水區排水改善工程:
1. 依所附擬增辦治理工程明細表，尚未公告用地範圍線及尚未取得工程用地，請補充說明符合規定與否外，未來恐會影響工程之執行。
2. 建請參考經濟部水利署第七河川局112年8月14日專案小組現勘(含審查)意見辦理。
劉委員進義：
一、提報增辦工程4件，含台南市2件、高雄市1件、屏東縣1件，經現勘及審查確認有其必要性，且經專案小組評核通過，原則可行。
二、工作計畫書:
1. 經費來源第4段，中央款分配第5期（114年及以後）金額有誤。
2. 表3所列中央補助經費未符合表1及表2之規定，宜加註理由。
3. 提報工程台南市2件、高雄市1件，已於112年8月15日開會審查工作計畫書，宜依意見辦理。
4. 附件2:
(1)工程明細表內工程內容及經費，請與所 附評核表有一致性。
(2)台南市之工程位置圖內，抽水站單價及數量表用cms為單位？所有表之備註或規格尺寸宜補充。
(3)台南市下甲橋改建評核表之所列經費應為分年橋梁改建經費。
(4)高雄市筆秀排水護岸整治工程評核表內，工程內容及工程費請與表5比對校核。位置圖內表格空白處亦請補充。
(5)屏東縣185線道40k+100處，易淹水排水改善之用地尚有私有地未辦理徵收，宜速辦理。
曹委員華平：
一、本次7批共四件工程，總經費8.82億元，其中分配至第5期(114年以後)經費7.84億元，佔約89%，又第4期尚有3.21億元，將如何執行。
二、本4件工程皆為預備工程，未來轉為正式工程，宜有適當競爭機制。
三、工作計畫書第1頁表，格式有跳格，請再檢視。
四、本4件工程既經河川局於112年8月14日及8月15以專案小組之名邀請委員實質審查，其審查意見宜有追蹤回應表，以確定是否確實修正。
五、工作計畫書目前就內容只有地方政府詳核表，該表應是提供給河川局專案小組委員審查之用，於河川局會後並無修正為新的評核表。
六、評核表工程內容應依核定之規劃或治理計畫辦理，並且應標示出核定日期及文號。
七、同上，工程經費請依河海組分配核定經費辦理。
八、虎頭溪排水下甲橋改建工程，請依最新核定之治理及計畫堤防高程辦理，並且考慮自來水管之改建配合辦理。
九、筆秀排水已核定規劃報告及用地範圍線公告日期，均未標示，及用地是否已處理，未說明。
十、屏東185縣道易淹水改善工程，請加入區排名稱？(是否佳平排水)。並且未完成在地諮詢小組協商。
十一、請就河川局專案小組審查意見確實查對，再據以辦理。
十二、下營排水出口15cms抽水站及大埤中排專管至麻豆排水，其是否在原規劃或治理計畫內，請說明。
楊委員嘉棟：
一、本案既經水利署審查有其執行必要性，原則予以尊重。
二、生態檢核相關資料在簡報資料中呈現的相當清楚，值得肯定。
三、下營排水案，鄰近文化遺址及重要野鳥棲地，鄰近農田有黑翅鳶、水鴙及彩鷸等鳥類活動，未來施工動線的選擇應特別注意。蘭花園區有完整的環評調查資料，建議可以參考。
四、下甲橋改建案，所在位置有草鴞分布，高灘地的長草高原區域很重要，因此，動線選擇及長草區的保留請特別加強在施工中的生態檢核。
五、植栽請使用原生樹種以利生態，屏東縣所提種植大葉桃花心木及噴灑草籽部分，建議應改為原生適生樹種。
林委員連山：
一、本案辦理4件工程，中央統計補助費8.11億元，其中列在114年度以後補助者達7.39億元，換言之，要在未知的預算來源中先框列經費來補助辦理各項本批次的工程，將造成未來預算的排擠。
二、依附件4，肆、預期成果(無頁次)乙節提到，本次增辦者均為預備工程，則未知執行相關可否辦理發包施工?
三、下營區下營排水閘門抽水站工程:
1. 需求費3.676億元，僅500萬元編列在113年前，餘3.575億元均編列在114年，且完成期限為114年，工程進度可否配合?
2. 用地當未取得，且尚未完成治理計畫及用地範圍線公告。
3. 設置15cms抽水機組，惟前池宜再加大，以避色抽水機空轉。
        四、筆秀排水護岸整治工程:
1. 需經費1.266億元，中央補助1.132億元，其中1.10億元編在114年以後，則本工程執行單位可否發包?將來經費排擠問題。
2. 工程採垂直擋牆設計，宜留設生物逃生坡道及救生索。
五、屏東185縣道40k+100易淹水區改善工程
1. 排水名稱為:東港溪水系佳平排水系統之5溝支線排水集水區，請查明是否屬屏東縣管區排之權責範圍?
2. 尚未完成治理計畫及用地範圍圖公告
3. 私有地當需辦理徵收，則有無符合提報規定?
4. 114年以後編列工程費1.115億及用地費0.519億，則工程可否先包?可否在114年完工?
水利署土地管理組：
 一、臺南市下營區下營排水閘門及抽水站新建治理工程:
本案僅一位私有地地主，依據市府提供資訊面積0.133公頃，屬一般農業區農牧用地，刻正辦理價購事宜，土地取得相對單純，請市府積極與地主溝通;雖以價購為用地取得目標，仍請注意完備用取得作業，避免不必要爭議，影響後續工程進行。
  二、屏東縣185線道40K+100處易淹水區排水改善工程:
1. 本案應屬中小排水，無須公告用地範圍線，工程用地範圍請配合工程計畫及測設審慎勘定，儘量排除具用地取得爭議土地。
2. 本案用地取得期程業依土地管理組及第七河川局初審意見建議，自114年8月提前至112~113年以配合計畫執行，惟初步了解本案用地持分大部分為台糖土地及少部分為私人土地,且大部分屬特定農業區農牧用地，大面積取得農業用地，區變期程是否能配合工程114年發包施作甚具挑戰性，請縣府積極趕辦，並請第七河川局協助管控以利後續用地取得。
3. 有關本案用地費用，如同初評意見所提，請縣府核實估列用地費，且因依現行規定，前瞻中央補助地方辦理用地並無增籌機制，後續如有經費不足或有漏列情事等，請縣府自行籌措辦理。
水利署主計室：
一、案內四件工程雖為預備工程，其大部分經費均列為114年以後支應，惟114年度以後之預算財源尚未明確，倘日後因應實需，須提前執行時，其相關經費應請妥為因應。
二、附件四縣市管河川及區域排水整體改善計畫第7批次防洪綜合治理工程計畫書:本次增辦(台南市政府)下營區下營排水閘門及抽水站新建治理工程，檢視本案用地費中央補助67%台南市政府自籌33%，與表一用地費中央經費最高補助比率表:台南市政府財力分級為三級，中央經費最高補助比率為63%，已逾補助比率上限規定，計畫書表4及表5經費一覽表請予修正。
決議：
一、本案係依據「經濟部水利署辦理前瞻基礎建設計畫水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫執行作業注意事項」第八點:「……增辦工作項目應由本署彙整後，提報本計畫複評及考核小組評定同意，陳報經濟部核定。……」辦理。
二、本案所報增辦4件工程項目，皆已由第六、七河川局召開專案小組會議審查，原則同意，並核列為預備工程，後續請水利署滾動檢討預算執行情形，再以競爭機制方式評核轉列為正式工程；其後，各案於轉列為正式工程前，請河川局及水利署務必確認及釐清執行單位所報工作內容是否符合治理規劃(或治理計畫)，以及是否完成在地諮詢、用地先期等作業。
三、「下營區下營排水閘門及抽水站新建治理工程」辦理抽水站增建等治理措施部分，請臺南市政府應於治理計畫內研討妥適之治理措施方案，並請河川局及水利署在技術上予以協助，續於用地範圍線審議前確認可行合宜性。
四、本案所提相關設計圖說，僅為本次會議參考使用，非本複評及考核小組評定項目，續請直轄市、縣市政府本權責辦理審認。
五、本案請各執行單位依本次會議委員意見修改與回應，送河川局查對，再報水利署檢視確認後，依程序陳報經濟部核定。
八、臨時動議
九、散會