## 契約詳細表
經 濟 部 水 利 署 第 四 河 川 局
土石申購總表
					共 2 頁 第 1 頁
計畫名稱：109年度濁水溪竹山下坪段疏濬土石計畫-收入部分
項 目	說 明	單位	數 量	單 價	總 價	附 註
	土 石 零 售 費
土石零售費(一)	天然河床料	全	1.00	-	10,725,000	詳第一號明細表
營業稅(二)	5%	全	1.00	-	536,250
土石零售總價(一)+(二)					11,261,250.00		請直接將得標總價填入黃色底標表格

總 額					11,261,250.00

		廠商：		負責人：

經 濟 部 水 利 署 第 四 河 川 局
土石申購詳細價目表
					共 2 頁 第 2 頁
計畫名稱：109年度濁水溪竹山下坪段疏濬土石計畫-收入部分
項 目	說 明	單位	數 量	單 價	總 價	附 註
第一號明細表 土石零售費
土石零售費	天然河床料	噸	97,500	110.0000000	10,725,000

		廠商：		負責人：

## 'file://Jen2/d/87/土庫鎮公所/87lb024/87LB001/埤腳里道路側溝改善工程結算.xls'#結算明細表_(2)
	土庫鎮公所營繕工程結算明細表
						日期：中華民國 ８７年10月 日
						第 １ 頁 共 ２ 頁
	工 程 名 稱	土庫鎮埤腳里道路側溝改善工程	0	0	0	工 程 案 號	0	87-F-01-01-9-(028)
項	工 程 項 目	單	單 價	預算或合約估列	0	結 算 結 果	0	增 減 金 額	0	備註
次	0	位	0	數 量	金 額	數 量	金 額	增加金額	減少金額
	《壹》、發包工作費	0			0
1	挖基方	M3	26.69	795	21218.55	795	21218.55	0	0
2	回填方	M3	24.72	134	3312.48	134	3312.48	0	0
3	遠運棄土	M3	59.32	661	39210.519999999997	661	39210.519999999997	0	0
4	路面整理	M2	14.83	2393	35488.19	2393	35488.19	0	0
5	透層舖設	M2	405.36	2393	970026.48	2393	970026.48	0	0
6	5cm瀝青混凝土面層舖壓	M2	11.86	2393	28380.98	2393	28380.98	0	0
7	填碎石級配及壓實	M3	147.31	535	78810.850000000006	535	78810.850000000006	0	0
8	140 ㎏/㎝2混凝土	M3	1779.61	203	361260.83	203	361260.83	0	0
9	軀體模板	M2	2125.64	980	2083127.2	980	2083127.2	0	0
10	與原有構造物銜接及修復費	式	247.17	1	247.17	1	247.17	0	0
11	樹木砍除及運棄費	式	17.8	1	17.8	1	17.8	0	0
12	施工中環境維護措施費	式	0	1	9886.7099999999991	1	9886.7099999999991	0	0
13	施工中交通安全措施費	式	0	1	14830.07	1	14830.07	0	0
14	施工中勞工安全衛生措施費	式	0	1	9886.7099999999991	1	9886.7099999999991	0	0
15	營繕工程保險費	式	0	1	9886.7099999999991	1	9886.7099999999991	0	0
16	包商利潤及稅捐	式	0	1	185048.63	1	185048.63	0	0
	本工程結算總額：新台幣參拾陸萬壹仟貳佰陸拾壹元整
						87LB001
	鎮 長 秘 書	0	課	長		覆 核		計 算

## 'file://Net1/f/竹坑等四件/七股坑溝/D計劃書.xls'#單價分析表
餘土處理	34
裸露模板製作及裝拆	316
隱蔽模板製作及裝拆	204
背填卵石	206
鑽心體取樣費	3900
鑽心體取樣費	3900
水泥路面伸縮縫	188
A
A
A
A
A
A
A

## 'file://Net1/f/竹坑等四件/七股坑溝/D計劃書.xls'#單價總表
編號	項 目	說 明	單 位	單價(元)	附 註
t0	參 考 單 價
1	挖普通土(機械作業)	適用路基工程		13	統一單價
2	挖間隔土(機械作業)	適用路基工程		13	統一單價
3	填土(機械作業)	適用路基工程		18	統一單價
4	挖填土(機械作業)	適用路基工程		15	統一單價
5	挖硬岩			150	統一單價
6	挖軟岩			100	統一單價
7	挖青灰岩			100	統一單價
8	人工挖普通土			159	統一單價
9	人工挖普通土－30%砂礫			180	統一單價
10	人工挖礫石土			191	統一單價
11	人工挖卵、塊石			214	統一單價
12	人工挖軟岩			451	統一單價
13	人工挖硬岩			937	統一單價
14	人工挖青灰岩			455	統一單價
15	人工挖基礎(普通土)	挖深 1m		161	統一單價
16	人工挖基礎(普通土)	挖深 2m		182	統一單價
17	人工挖基礎(普通土)	挖深 3m		252	統一單價
18	人工挖基礎(普通土)	挖深 4m		364	統一單價
19	人工挖基礎(普通土)	挖深 5m		466	統一單價
20	人工挖基礎(含30%砂礫)	挖深1m		182	統一單價
21	人工挖基礎(含30%砂礫)	挖深2m		214	統一單價
22	人工挖基礎(含30%砂礫)	挖深3m		305	統一單價
23	人工挖基礎(含30%砂礫)	挖深4m		412	統一單價
24	人工挖基礎(含30%砂礫)	挖深5m		546	統一單價
25	人工挖基礎(礫石土)	挖深 1m		193	統一單價
26	人工挖基礎(礫石土)	挖深 2m		252	統一單價
27	人工挖基礎(礫石土)	挖深 3m		359	統一單價
28	人工挖基礎(礫石土)	挖深 4m		487	統一單價
29	人工挖基礎(礫石土)	挖深 5m		637	統一單價
30	人工挖基礎(卵塊石)	挖深 1m		214	統一單價
31	人工挖基礎(卵塊石)	挖深 2m		311	統一單價
32	人工挖基礎(卵塊石)	挖深 3m		439	統一單價
33	人工挖基礎(卵塊石)	挖深 4m		578	統一單價
34	人工挖基礎(卵塊石)	挖深 5m		728	統一單價
35	挖軟岩基礎(人工炸藥)	挖深 1m		304	統一單價
36	挖軟岩基礎(人工炸藥)	挖深 2m		618	統一單價
37	挖軟岩基礎(人工炸藥)	挖深 3m		906	統一單價
38	挖硬岩基礎(人工炸藥)	挖深 1m		490	統一單價
39	挖硬岩基礎(人工炸藥)	挖深 2m		927	統一單價
40	人工水中挖基礎	普通土 挖深 1m		225	統一單價
41	人工水中挖基礎	普通土 挖深 2m		295	統一單價
42	人工水中挖基礎	普通土 挖深 3m		434	統一單價
43	人工水中挖基礎	普通土 挖深 4m		568	統一單價
44	人工水中挖基礎	普通土 挖深 5m		707	統一單價
45	人工水中挖基礎	30%砂礫 挖深1m		257	統一單價
46	人工水中挖基礎	30%砂礫 挖深2m		348	統一單價
47	人工水中挖基礎	30%砂礫 挖深3m		482	統一單價
48	人工水中挖基礎	30%砂礫 挖深4m		621	統一單價
49	人工水中挖基礎	30%砂礫 挖深5m		803	統一單價
50	人工水中挖基礎	礫石土 挖深 1m		295	統一單價
51	人工水中挖基礎	礫石土 挖深 2m		434	統一單價
52	人工水中挖基礎	礫石土 挖深 3m		616	統一單價
53	人工水中挖基礎	礫石土 挖深 4m		798	統一單價
54	人工水中挖基礎	礫石土 挖深 5m		1023	統一單價
55	人工水中挖基礎	軟岩 挖深 1m		696	統一單價
56	人工水中挖基礎	軟岩 挖深 2m		964	統一單價
57	人工水中挖基礎	軟岩 挖深 3m		1607	統一單價
58	挖土石方	推土機作業		29	統一單價
59	機械挖普通土			44	統一單價
60	挖普通土－30%以上砂礫			58	統一單價
61	挖卵、塊石土、硬黏土			80	統一單價
62	機械挖硬岩			289	統一單價
63	機械挖軟岩			166	統一單價
64	回填土 (人工)			31	統一單價
65	回填土 (機械)			13	統一單價
66	機械打除鋼筋混凝土			196	統一單價
67	機械打除混凝土砌塊石			24	統一單價
68	機械打除 1:3:6 混凝土			86	統一單價
69	鋼筋加工及組立		噸	4895	統一單價
70	175kg/c㎡及以下PC	澆注費		180	統一單價
71	210kg/c㎡及以上PC	澆注費		200	統一單價
73	軀體模板製作及裝拆	裸露		184	統一單價
72	基礎模板製作及裝拆	隱蔽		171	統一單價
74	結構模板製作及裝拆			331	統一單價
75	預鑄樑模板製作及裝拆			230	統一單價
76	軀體鋼模製作及裝拆			217	統一單價
77	滾壓 (二次以上)	滾壓機 8T以上		11	統一單價
78	φ30cm 涵管埋設	涵管長 2.54 m	支	145	統一單價
79	φ45cm 涵管埋設	涵管長 2.54 m	支	338	統一單價
80	φ60cm 涵管埋設	涵管長 2.54 m	支	458	統一單價
81	φ75cm 涵管埋設	涵管長 2.54 m	支	516	統一單價
82	φ90cm 涵管埋設	涵管長 2.54 m	支	731	統一單價
83	φ100cm 涵管埋設	涵管長 2.54 m	支	892	統一單價
84	φ120cm 涵管埋設	涵管長 2.54 m	支	1145	統一單價
85	φ150cm 涵管埋設	涵管長 2.54 m	支	1260	統一單價
86	φ180cm 涵管埋設	涵管長 2.54 m	支	1730	統一單價
87	φ200cm 涵管埋設	涵管長 2.54 m	支	2150	統一單價
a0	局 設 分 析 表
a39	採 淨 砂			402.8	單價分析
a40	採淨石子			508.8	單價分析
a41	採淨塊石( φ20~30cm )			270.3	單價分析
a43	採天然級配			180.2	單價分析
a44	採背填卵石			190.8	單價分析
a45	採角石( 石長 25x25x30cm )		塊	53.099999999999994	單價分析
a46	採割石 ( 石面 0.04㎡ )			524.29999999999995	單價分析
a47	人工拌合1:2水泥砂漿			344.5	單價分析
a48	人工拌合1:3水泥砂漿			339.2	單價分析
a49	人工拌合1:4水泥砂漿			333.9	單價分析
a50	人工拌合350kg/c㎡混凝土			805.6	單價分析
a51	人工拌合210kg/c㎡混凝土			689	單價分析
a52	人工拌合140kg/c㎡混凝土			662.5	單價分析
a53	人工拌合125kg/c㎡混凝土			636	單價分析
a55	機拌 350kg/c㎡混凝土			514.36500000000001	單價分析
a56	機拌 210kg/c㎡混凝土			450.26	單價分析
a57	機拌 175kg/c㎡混凝土			428.45500000000004	單價分析
a58	機拌 140kg/c㎡混凝土			422.55	單價分析
a59	機拌 125kg/c㎡混凝土			421.94499999999999	單價分析
a62	7:3 卵(塊)石混凝土			137.80000000000001	單價分析
a69	粗砌塊石			78.400000000000006	單價分析
a70	混凝土砌塊石 φ20cm			106.79999999999998	單價分析
a71	混凝土砌塊石 φ25cm			112.1	單價分析
a72	混凝土砌塊石 φ30cm			117.4	單價分析
a73	混凝土砌角石 25x25x30cm			218.89999999999998	單價分析
a74	背填卵石			0	單價分析
a75	混凝土砌割石 ( 石面 0.04㎡ )			199.2	單價分析
a78	乾砌塊石(φ30cm)			108.7	單價分析
a79	排 塊 石			78.400000000000006	單價分析
a81	乾砌大塊石擋土牆			286.39999999999998	單價分析
a82	隱蔽模板製作及裝拆	隱蔽		201.4	單價分析
a83	裸露模板製作及裝拆	裸露		282.75	單價分析
a84	結構模板製作及裝拆			351.3	單價分析
a86	軀體鋼模製作及裝拆			78.8	單價分析
a89	鋪設級配路面(壓實厚t=15cm)		100	84.8	單價分析
a92	15cm厚碎石級配料底層舖壓		100	361.8	單價分析
a93	滾 壓		100	2760	單價分析
a94	5公分灌入式瀝青面層	約工資部份3%	100	工具搬運及損耗	單價分析
a95	5公分瀝青混凝土面層		100	1433.5	單價分析
a96	透 層(人工)		100	532	單價分析
a97	粘 層		100	284	單價分析
a98	熱拌塑膠反光標線			17.8	單價分析
a113	軟式盲溝管埋設		10m	60.2	單價分析
a122	打 木 樁		支	53	單價分析
a123	打20cmφPC基樁		支	150.4	單價分析
a127	打40cm口鋼筋混凝土基樁		支	411	單價分析
a137	0.6mφ反循環鑽掘樁		30m	18180	單價分析
a145	609.6mmφ鋼管基樁		30m	4565	單價分析
a148	打拔鋼鈑樁		片	2195	單價分析
a153	打拔鋼軌樁(37kg/m,長10m@0.6m)		30m	52436	單價分析
a154	打鋼軌樁		支	82.6	單價分析
a172	砌 磚 (B)			162.5	單價分析
a175	斬 石 子			596.4	單價分析
a176	洗 石 子			293.20000000000005	單價分析
a177	磨 石 子			495.6	單價分析
a178	貼馬賽克			333	單價分析
a179	貼 磁 磚			293.59999999999997	單價分析
a180	貼 石 片			312.5	單價分析
a181	鋪高壓地磚			160.6	單價分析
a183	水 泥 漆(一底二度)			43.199999999999996	單價分析
a184	鋼料油漆(一底二度)			144	單價分析
a185	甲式橡膠伸縮縫		m	1500	單價分析
a188	甲式齒型伸縮縫		m	3125	單價分析
a191	單排工作架			14.4	單價分析
a194	乙種鐵絲蛇籠		m	125	單價分析
a199	箱型網籠內填塊石			159	單價分析
a200	坡面整理		100	795	單價分析
a203	邊坡噴植			11.129999999999999	單價分析
a204	客 土			21.2	單價分析
a206	植生帶鋪植			14.01	單價分析
a207	打樁編柵		m	106	單價分析
a208	稻草蓆敷蓋			1.325	單價分析
a209	地被植物栽植			26.279999999999998	單價分析
a210	地被植物養護費			5.7240000000000002	單價分析
a211	草花栽植		株	2.6059999999999999	單價分析
a212	草花栽植養護費		株	0.58300000000000007	單價分析
a213	灌木種植		株	20.45	單價分析
a214	灌木養護費		株	4.9599999999999991	單價分析
a215	喬木栽植		株	361.78999999999996	單價分析
a214	灌木養護費		株	4.9599999999999991	單價分析
a215	喬木栽植		株	361.78999999999996	單價分析
a216	喬木養護費		株	18.63	單價分析
b0	自 設 分 析 表
b1	鑽心體取樣費	一組三個	組	4000	單價分析
b2	營造綜合保險費		式	0	單價分析
b3	水泥路面伸縮縫		處	188.5	單價分析
b4	排 磚			100	單價分析
b5	鋪植草磚			276.5	單價分析
b6	砌B過火磚及斬毛			913.8	單價分析
b7	餘土處理			0	單價分析
b8	堤後回填			31.799999999999997	單價分析
b9	遠運填土			0	單價分析
b10	護 欄		個	0	單價分析
b11	鍍鋅鐵絲箱型石籠		m	159	單價分析
b12	不銹鋼踏步		支	0	單價分析
b13	7噸鼎形塊製作及吊放		個	3132.38	單價分析
b14	10噸鼎形塊製作		個	2528.4	單價分析
b15	採淨石子			577.70000000000005	單價分析
b16	採 塊 石(長徑約φ30cm)			0	單價分析
b17	採大塊石(長徑 >50cm)			0	單價分析
b18	填 塊 石			0	單價分析
b19	崁大塊石			0	單價分析
b20	簡易基礎模板製作及裝拆		㎡	0	單價分析
b21	0		0	0	單價分析
b22	0		0	0	單價分析
b23	0		0	0	單價分析
b24	0		0	0	單價分析
b25	0		0	0	單價分析
b26	0		0	0	單價分析
b27	0		0	0	單價分析
b28	0		0	0	單價分析
b29	0		0	0	單價分析
0	0		0	0	單價分析
101	天然紋石椅	L60cm,H40cm	只	1200
102	天然紋石桌椅	一桌五椅	組	24000
103	大理石竣工標示牌	60x50x2cm	塊	6000
104	臨時施工告示牌		塊	4000
105	鋼版加工及組立		kg	15
106	鋼版、鋼筋焊接及按裝		式	10000
107	鋼筋運費		噸
108	水泥運費		包
109	鼎形塊鐵模運費		式	10000
110	模板小運搬		㎡	15
111	放 樣 費		式	3000
112	伸縮縫處理		式	1500
113	護欄白水泥漆粉飾	一底二度	式	3000
114	工棚及倉租費		式	20000
115	混凝土穿透檢驗費		處	2000
116	施工便道與復舊費		式	12000
117	擋排水費		式	10000
118	機械搬運費		式	12000
119	垃圾清理費		式	15000
120	雜木砍除清理費		式	15000
121	舊有混凝土打除		式	10000
122	整地費(含雜木清除、夯實)		式	10000
123	百歲磚收邊		式	3000
124	草花種植及維護		式	8000
125	草花及草皮運費		式	10000
126	植草磚取樣試驗費	一組三個	組	4000
127	水泥路面厚度鑽取費	一組三個	組	2400
128	氯離子含量檢測費		式	3000
129	包商稅雜	約12%	式
130	包商稅雜		式
0
m0	材 料 費 選 項
m1	水 泥	50kg/包	包	135
m2	預拌140kg/c㎡混凝土	工地交貨		1350
m3	預拌175kg/c㎡混凝土	工地交貨		1450
m4	預拌210kg/c㎡混凝土	工地交貨		1550
m5	預拌350kg/c㎡混凝土	工地交貨		1900
m6	鋼 筋	(含運費)	噸	10500
m7	鋼 版	(含運費)	kg	18
m8	鋼 軌	(含運費)	kg	22
m9	φ25鋼索	(含運費)	kg	45
m10	φ25鋼索夾	(含運費)	個	35
m11	φ19mm不銹鋼條	(含運費)	kg	120
m12	鍍鋅鐵絲箱型石籠網	(含運費)		190
m13	φ3"PVC洩水管	(含運費)	支	160
m14	φ3"PVC洩水管	(含運費)	m	40
m15	φ30cm HP(B型)管	(含運費)	支	1540
m16	φ45cm HP(B型)管	(含運費)	支	2200
m17	φ60cm HP(B型)管	(含運費)	支	3360
m18	φ80cm HP(B型)管	(含運費)	支	5280
m19	φ100cm HP(B型)管	(含運費)	支	7440
m20	φ120cm HP(B型)管	(含運費)	支	10080
m21	φ150cm HP(B型)管	(含運費)	支	16080
m22	瀝青混凝土	工地交貨	kg	10
m23	φ30cm AP管	(含運費)	支	800
m24	φ45cm AP管	(含運費)	支	1250
m25	φ60cm AP管	(含運費)	支	2070
m26	φ80cm AP管	(含運費)	支	3430
m27	φ100cm AP管	(含運費)	支	5520
m28	φ120cm AP管	(含運費)	支	7640
m29	片狀排水器	(含運費)	個	125
m30	軟式透水管	(含運費)	m	150
m31	鋼軌租金		支	100
m32	鋼版租金	0	片	200
m33	鋼 管 樁	0	m	150
m34	有機肥料	0	kg	5
m35	化學肥料	0	kg	9.9
m36	紅 磚	0	塊	3
m37	植草磚 (350kg/c㎡)	0		650
m38	鳳凰木 (φ5cm,h2.8m)	冠徑1.0m	株	800
m39	小葉欖仁 (φ5cm,h3m)	冠徑1.0m	株	700
m40	五葉松 (φ5cm,h2.0m)	冠徑1.0m	株	1800
m41	茄 苳 (φ7cm,h3.0m)	冠徑1.2m	株	1500
m42	桂 花 (h100cm)	三分枝	株	300
m43	南 天 竹 (h100cm)	三分枝	株	500
m44	變葉木 (h70cm,優型)	冠徑0.5m	株	60
m45	大仙丹花 (株長50cm)	優型	株	35
m46	春 不 老 (株長40cm)	冠徑20cm	株	120
m47	小葉雪茄 (株長20cm)	袋苗	株	35
m48	非洲鳳仙 (h15cm)	單瓣,袋苗	株	12
m49	百 喜 草 (草皮)	優型		180
m50	台 北 芝 (草皮)	優型		180
m51	種 子	0	kg	385
m52	植 生 帶	0		40
m53	菱形鐵絲網	#14, 50mm		0
m54	雜 費	約 2%	式	0
m55	雜 費	約 2%	式	0
t0	標 題 文 字
t1	(一)發包工作費
t2	(二)發包材料費
t3	【 植 生 工 程 】
t4	【 水 土 保 持 工 程 】
t5	合 計

## 'file://三課(洪崇仁)/D/洪崇仁/預算書編製/工程編製new.xls'#合約2
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

## 'file:///F:/01.水土保持局/苗栗縣鑼銅鄉長筧野溪整治二期工程/長筧預算書.xls'#分析資料
No	工程項目	單位	工料項1	說明1	單位1	數量1	單價1	總價1	備註1	工料項2	說明2	單位2	數量2	單價2	總價2	備註1	工料項3	說明3	單位3	數量3	單價3	總價3	備註1	工料項4	說明4	單位4	數量4	單價4	總價4	備註1	工料項5	說明5	單位5	數量5	單價5	總價5	備註1	工料項6	說明6	單位6	數量6	單價6	總價6	備註1	工料項7	說明7	單位7	數量7	單價7	總價7	備註1	工料項8	說明8	單位8	數量8	單價8	總價8	備註1	工料項9	說明9	單位9	數量9	單價9	總價9	備註1	工料項10	說明10	單位10	數量10	單價10	備註1
a39	採 淨 砂		普 通 工	含砂量30%以下	工	0.7	530	371		裝 卸 費	0	工	0.06	530	31.799999999999997		搬 運 費	按運距分析	式	1		0		工具搬運及損耗	約勞力部份2%	式	1		0							0
a40	採淨石子		普 通 工	含骨材30%以下	工	0.9	530	477		裝 卸 費	0	工	0.06	530	31.799999999999997		搬 運 費	按運距分析	式	1		0		工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1		0							0
a41	採淨塊石( φ20~30cm )		普 通 工	0	工	0.45	530	238.5		裝 卸 費	0	工	0.06	530	31.799999999999997		搬 運 費	按運距分析	式	1		0		工具搬運及損耗	約勞力部份2%	式	1		0							0
a43	採天然級配		普 通 工	0	工	0.28000000000000003	530	148.4		裝 卸 費	0	工	0.06	530	31.799999999999997		搬 運 費	按運距分析	式	1		0		工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1		0							0
a44	採背填卵石		普 通 工	0	工	0.3	530	159		裝 卸 費	0	工	0.06	530	31.799999999999997		搬 運 費	按運距分析	式	1		0		工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1		0							0
a45	採角石( 石長 25x25x30cm )	塊	特種技工	0	工	0.02	800	16		普 通 工	0	工	0.01	530	5.3		裝 卸 費	0	工	0.06	530	31.799999999999997		搬 運 費	按運距分析	式	1		0		工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1		0
a46	採割石 ( 石面 0.04㎡ )		特種技工	0	工	0.45	800	360		普 通 工	0	工	0.25	530	132.5		裝 卸 費	0	工	0.06	530	31.799999999999997		搬 運 費	按運距分析	式	1		0		工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1		0
a47	人工拌合1:2水泥砂漿		淨 砂	0		0.9		0		普 通 工	0	工	0.65	530	344.5		工具搬運及損耗	約勞力部份2%	式	1		0		水 泥		包	13		0	另計						0
a48	人工拌合1:3水泥砂漿		淨 砂	0		1		0		普 通 工	0	工	0.64	530	339.2		工具搬運及損耗	約勞力部份2%	式	1		0		水 泥		包	10		0	另計						0
a49	人工拌合1:4水泥砂漿		淨 砂	0		1.08		0		普 通 工	0	工	0.63	530	333.9		工具搬運及損耗	約勞力部份2%	式	1		0		水 泥		包	8.1999999999999993		0	另計						0
a50	人工拌合350kg/c㎡混凝土		淨 砂	0		0.54		0		洗 石 子	0		0.75		0		普 通 工	0	工	1.52	530	805.6		工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1		0		水 泥		包	8.5		0	另計
a51	人工拌合210kg/c㎡混凝土		淨 砂	0		0.43		0		洗 石 子	0		0.86		0		普 通 工	0	工	1.3	530	689		工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1		0		水 泥		包	6.4		0	另計
a52	人工拌合140kg/c㎡混凝土		淨 砂	0		0.45		0		洗 石 子	0		0.9		0		普 通 工	0	工	1.25	530	662.5		工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1		0		水 泥		包	4.5		0	另計
a53	人工拌合125kg/c㎡混凝土		淨 砂	0		0.46		0		洗 石 子	0		0.92		0		普 通 工	0	工	1.2	530	636		工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1		0		水 泥		包	3.5		0	另計
a55	機拌 350kg/c㎡混凝土		淨 砂	0		0.54		0		洗 石 子	0		0.75		0		柴 油		公升	0.65	12.1	7.8650000000000002		半 技 工	0	工	0.1	560	56		普 通 工	0	工	0.85	530	450.5		水 泥		包	9.5			另計	機 具 費	約燃料費10倍	式	1
a56	機拌 210kg/c㎡混凝土		淨 砂	0		0.43		0		洗 石 子	0		0.86		0		柴 油		公升	0.6	12.1	7.26		一般技工	0	工	0.1	720	72		普 通 工	0	工	0.7	530	371		水 泥		包	6.4			另計	機 具 費	約燃料費10倍	式	1
a57	機拌 175kg/c㎡混凝土		淨 砂	0		0.43		0		洗 石 子	0		0.86		0		柴 油		公升	0.55000000000000004	12.1	6.6550000000000002		一般技工	0	工	0.1	720	72		普 通 工	0	工	0.66	530	349.8		水 泥		包	5.5			另計	機 具 費	約燃料費10倍	式	1
a58	機拌 140kg/c㎡混凝土		淨 砂	0		0.45		0		洗 石 子	0		0.9		0		柴 油		公升	0.5	12.1	6.05		一般技工	0	工	0.1	720	72		普 通 工	0	工	0.65	530	344.5		水 泥		包	4.5			另計	機 具 費	約燃料費10倍	式	1
a59	機拌 125kg/c㎡混凝土		淨 砂	0		0.46		0		洗 石 子	0		0.92		0		柴 油		公升	0.45	12.1	5.4450000000000003		一般技工	0	工	0.1	720	72		普 通 工	0	工	0.65	530	344.5		水 泥		包	3.5			另計	機 具 費	約燃料費10倍	式	1
a62	7:3 卵(塊)石混凝土		1:3:6 混凝土	0		0.7		0		卵(塊)石	φ10~30cm以下		0.5		0		普 通 工	0	工	0.26	530	137.80000000000001		工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1		0							0
a69	粗砌塊石		塊 石	φ25cm		0.25		0		一般技工	0	工	0.05	720	36		普 通 工	0	工	0.08	530	42.4		工具搬運及損耗	約勞力部份2%	式	1		0							0
a70	混凝土砌塊石 φ20cm		塊 石	長徑約φ20cm		0.2		0		1:3:6 混凝土	0		0.06		0		1:3 水泥砂漿	0		0.03		0		砌 石 工	0	工	0.06	720	43.199999999999996		普 通 工	0	工	0.12	530	63.599999999999994		工具搬運及損耗	約勞力部份2%	式	1
a71	混凝土砌塊石 φ25cm		塊 石	長徑約φ25cm		0.25		0		1:3:6 混凝土	0		0.06		0		1:3 水泥砂漿	0		0.03		0		一般技工	0	工	0.06	720	43.199999999999996		普 通 工	0	工	0.13	530	68.900000000000006		工具搬運及損耗	約勞力部份2%	式	1
a72	混凝土砌塊石 φ30cm		塊 石	長徑約φ30cm		0.3		0		1:3:6 混凝土	0		7.0000000000000007E-2		0		1:3 水泥砂漿	0		0.03		0		一般技工	0	工	0.06	720	43.199999999999996		普 通 工	0	工	0.14000000000000001	530	74.2		工具搬運及損耗	約勞力部份2%	式	1
a73	混凝土砌角石 25x25x30cm		角 石	25x25x30cm	塊	12.8		0		1:3:6 混凝土	0		0.06		0		1:3 水泥砂漿	0		7.0000000000000001E-3		0		一般技工	0	工	0.12	720	86.399999999999991		普 通 工	0	工	0.25	530	132.5		工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1
a74	背填卵石		卵 石			1		0		普 通 工	0	工	0.2	530	106		工具搬運及損耗	約勞力部份2%	式	1		0							0							0
a75	混凝土砌割石 ( 石面 0.04㎡ )		割 石	φ30cm		0.3		0		1:3:6 混凝土	0		0.06		0		1:3 水泥砂漿	0		7.0000000000000001E-3		0		一般技工	0	工	0.1	720	72		普 通 工	0	工	0.24	530	127.19999999999999		工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1
a78	乾砌塊石(φ30cm)		塊 石	長徑約φ30cm		0.3		0		填隙石子			7.0000000000000007E-2				一般技工	0	工	7.0000000000000007E-2	720	50.400000000000006		普 通 工	0	工	0.11	530	58.3		工具搬運及損耗	約工資部份2%	式	1		0
a79	排 塊 石		塊 石	長徑約φ20cm		0.2		0		填隙石子			0.06				一般技工	0	工	0.05	720	36		普 通 工	0	工	0.08	530	42.4		工具搬運及損耗	約工資部份2%	式	1		0
a81	乾砌大塊石擋土牆		塊 石	長徑50cm以上				0		特種技工	0	工	0.08	800	64		普 通 工	0	工	0.08	530	42.4		挖 土 機		時	0.2	900	180		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a82	基礎模板製作及裝拆		板 料	採八次計價		1.7999999999999999E-2	1600	28.799999999999997		木 料(角材)	採十次計價		1.4999999999999999E-2	1200	18		圓 木(支撐)	採十次計價		1.4999999999999999E-2	900	13.5		鐵 件	0	kg	0.5	20	10		一般技工	0	工	0.16	720	115.2		普 通 工	0	工	0.03	530	15.899999999999999		工具損耗及其他	約勞力部份2%	式	1
a83	軀體模板製作及裝拆		板 料	採八次計價		2.1000000000000001E-2	1600	33.6		木 料(角材)	採十次計價		0.03	1200	36		圓 木(支撐)	採十次計價		2.5000000000000001E-2	900	22.5		鐵 件	0	kg	0.6	20	12		一般技工	0	工	0.215	720	154.80000000000001		普 通 工	0	工	4.4999999999999998E-2	530	23.849999999999998		防水三夾板	3mm		1	30		使用3次	工具損耗及其他	約勞力部份2%	式	1	0
a84	結構模板製作及裝拆		板 料	採八次計價		2.4E-2	1600	38.4		木 料(角材)	採十次計價		4.4999999999999998E-2	1200	54		圓 木(支撐)	採十次計價		1.4999999999999999E-2	900	13.5		鐵 件	0	kg	0.6	20	12		一般技工	0	工	0.28000000000000003	720	201.60000000000002		普 通 工	0	工	0.06	530	31.799999999999997		防水三夾板	3mm		1	30		使用3次	工具損耗及其他	約勞力部份2%	式	1	0
a86	軀體鋼模製作及裝拆		鋼鈑材料費	3mm厚	kg	26				角鋼材料費		kg	46				鋼模製作費	材料費50%	式	1				吊 車	20~35t級	時	0.06				扣 件	使用5次計	kg	5				其 它	材料費50%	式	1				一般技工	0	工	0.08	720	57.6		普 通 工	0	工	0.04	530	21.2		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a89	鋪設級配路面(壓實厚t=15cm)	100	級配砂石料			18.75			15x1.25=18.75	普 通 工	整理	工	0.16	530	84.8		機 具 費	整平	時	0.26				工具搬運及損耗	約工資部份2%	式	1
a92	15cm厚碎石級配料底層舖壓	100	碎石級配料			18.75			15x1.25=18.75	普 通 工		工	0.1	530	53		平 路 機		時	0.25	784			灑 水 車		時	0.2	480	96		10~15T 壓路機		時	0.38	560	212.8		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a93	滾 壓	100	特種技工	0	工	0.7	800	560		燃 料 油	以柴油計價	公升	22	100	2200		附屬油料及消耗品	約燃料油部份15%	式	1				機具租金及運費	約工資部份30%	式	1
a94	5公分灌入式瀝青面層	100	燃 料	木柴	kg	216	15			粗 粒 料			5.4				崁縫蓋面料			2.6				12T 壓路機		時	0.3	560	168		6~8T 壓路機		時	0.3	450	135		85# 瀝青		公斤	640	0			150# 瀝青		公斤	80	115			輕 柴 油	洗滌劑	公斤	1	20	20		一般技工	0	工	0.5	720	360		普 通 工	0	工	6	530
a95	5公分瀝青混凝土面層	100	輕 柴 油		公斤	1	20	20		瀝青混凝土鋪裝機		時	0.35	800	280		12T 壓路機		時	0.35	560	196		6~8T 壓路機		時	0.35	450	157.5		膠輪壓路機		時	0.35	600	210		拌 合 料			5				拌合料運費			5				一般技工	0	工	0.35	720	251.99999999999997		普 通 工	0	工	0.6	530	318		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a96	透 層(人工)	100	燃 料	木柴	kg	10	15			砂			0.3				瀝 青	MC-1	公斤	80	6000			一般技工	0	工	0.15	720	108		普 通 工	0	工	0.8	530	424		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a97	粘 層	100	乳化瀝青	RS-1	公斤	45	1600			燃 料	木柴	kg	5	15			一般技工	0	工	0.1	720	72		普 通 工	0	工	0.4	530	212		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a98	熱拌塑膠反光標線		標線漆(厚0.2cm)	1950kg/	公斤	4.29	35			反光玻璃珠		公斤	1.29	30			黏 著 劑		公斤	0.14000000000000001	25			一般技工	0	工	0.01	720	7.2		普 通 工	0	工	0.02	530	10.6		機 具 費	與工資相同	式	1	17.8			工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a113	軟式盲溝管埋設	10m	軟式透水管	φ10~20cm	m	10	單價		另計	一般技工	0	工	0.01	720	7.2		普 通 工	0	工	0.1	530	53		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a122	打 木 樁	支	普 通 工	0	工	0.1	530	53		機 具 費		式	1				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a123	打20cmφPC基樁	支	一般技工	0	工	0.15	720	108		普 通 工	0	工	0.08	530	42.4		機 具 費	約工資部份15%	式	1
a127	打40cm口鋼筋混凝土基樁	支	一般技工	0	工	0.35	720	251.99999999999997		普 通 工	0	工	0.3	530	159		機 具 費	約工資部份80%	式	1
a137	0.6mφ反循環鑽掘樁	30m	一般技工	0	工	12	720	8640		普 通 工	0	工	18	530	9540		鑽 掘 費	約工資部份80%	式	1	14544			210kg/c㎡水中混凝土			9.8000000000000007			另計	鋼筋彎紮焊接吊放		噸					零星器材及其他	約工資部份25%	式	1
a145	609.6mmφ鋼管基樁	30m	一般技工	0	工	4.5	720	3240		普 通 工	0	工	2.5	530	1325		打樁機具費		時	4	1000		錘重4.5T	609.6mmφ鋼管樁		m	30			另計	零星工料費	約工資部份30%	式	1
a148	打拔鋼鈑樁	片	一般技工	0	工	0.05	720	36		普 通 工	0	工	0.3	530	159		打拔機具費		時	0.4	5000	2000		鋼鈑樁租金	9mx0.4m	片	1				零星工料費	約租金10%	式	1				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a153	打拔鋼軌樁(37kg/m,長10m@0.6m)	30m	一般技工	0	工	2.5	720	1800		普 通 工	0	工	1.2	530	636		打拔機具費		時	10	5000	50000		鋼軌租金	37kg/m,長10m	支	51				2cm厚擋土板		㎡	3			利用舊料	零星工料費	約鋼軌租金10%	式	1				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a154	打鋼軌樁	支	一般技工	0	工	0.1	720	72		普 通 工	0	工	0.02	530	10.6		鋼軌樁頭處理		式	1				機 具 費	含租金運費	式	1
a172	砌 磚 (B)		紅 磚	6x11x23cm	塊	70				1:3水泥砂漿			2.5000000000000001E-2				一般技工	0	工	0.13	720	93.600000000000009		普 通 工	0	工	0.13	530	68.900000000000006		工具搬運及損耗	約工資部份2%	式	1
a175	斬 石 子		水 泥	白水泥	包	0.12			另計	1:3水泥砂漿			2.5000000000000001E-2				小 石 粒		kg	11				石 粉		kg	1				一般技工	0	工	0.74	720	532.79999999999995		普 通 工	0	工	0.12	530	63.599999999999994		工具搬運及損耗	約工資部份2%	式	1
a176	洗 石 子		水泥(或白水泥)		包	0.12			另計	1:3水泥砂漿			1.7999999999999999E-2				石 粒		kg	11				石 粉		kg	0.09				一般技工	0	工	0.26	720	187.20000000000002		普 通 工	0	工	0.2	530	106		工具搬運及損耗	約工資部份1%	式	1
a177	磨 石 子		水 泥		包	0.14000000000000001			另計	1:3水泥砂漿			1.7999999999999999E-2				小 石 子		kg	11				色 粉		kg	0.15				一般技工	0	工	0.6	720	432		普 通 工	0	工	0.12	530	63.599999999999994		打 蠟			1				工具搬運及損耗	約工資部份2%	式	1
a178	貼馬賽克		1:3水泥砂漿			2.5000000000000001E-2				馬 賽 克		才	11				一般技工	0	工	0.33	720	237.60000000000002		普 通 工	0	工	0.18	530	95.399999999999991		勾縫水泥		kg	0.6				工具搬運及損耗	約工資部份2%	式	1
a179	貼 磁 磚		1:3水泥砂漿			2.5000000000000001E-2				磁 磚			1				一般技工	0	工	0.28999999999999998	720	208.79999999999998		普 通 工	0	工	0.16	530	84.8		勾縫水泥		kg	0.3				工具搬運及損耗	約工資部份1%	式	1
a180	貼 石 片		1:3水泥砂漿			2.5000000000000001E-2				石 片			1				一般技工	0	工	0.25	720	180		普 通 工	0	工	0.25	530	132.5		工具搬運及損耗	約工資部份2%	式	1
a181	鋪高壓地磚		高壓地磚			1				襯底細砂	厚5cm		0.05				一般技工	0	工	0.12	720	86.399999999999991		普 通 工	0	工	0.14000000000000001	530	74.2		振動機夯實	約工資部份30%	式	1				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a183	水 泥 漆(一底二度)		水 泥 漆		公升	0.35				一般技工	0	工	0.06	720	43.199999999999996		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a184	鋼料油漆(一底二度)		底 漆(一度)	紅丹	公升	0.17				面 漆(二度)		公升	0.34				一般技工	含除鏽	工	0.2	720	144		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a185	甲式橡膠伸縮縫	m	一般技工	0	工	1.2	720	864		普 通 工	0	工	1.2	530	636		甲式橡膠伸縮縫		m	1				填縫材料		式	1				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a188	甲式齒型伸縮縫	m	一般技工	0	工	2.5	720	1800		普 通 工	0	工	2.5	530	1325		甲式齒型伸縮縫		m	1				零星工料費		式	1				350kg/c㎡混凝土			0.13			約伸縮縫料價10%	工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a191	單排工作架		孟宗竹損耗		m	0.25				木料損耗		才	0.3				#12鍍鋅鐵絲		kg	1.1000000000000001				一般技工	0	工	0.02	720	14.4		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a194	乙種鐵絲蛇籠	m	特種技工	0	工	0.09	800	72		半 技 工		工	0.05	560			普 通 工	0	工	0.1	530	53		塊 石	φ25~30cm		0.23				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a199	箱型網籠內填塊石		塊 石	φ25~30cm		1				普 通 工	0	工	0.3	530	159		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a200	坡面整理	100	普 通 工	0	工	1.5	530	795		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a203	邊坡噴植		普 通 工	整坡	工	0.02	530	10.6		化學肥料	台肥43號	kg	0.05			另計	有機肥料		kg	2			另計	普 通 工	施肥	工	1E-3	530	0.53		黏著劑及水		式	1				種 子		kg	1.4999999999999999E-2			另計	噴植機具租金	含噴植、油料	式	1				地被植物養護費			1				工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1
a204	客 土		購 土 費	有機壤土		1				普 通 工	裝卸	工	0.04	530	21.2		運 費			1				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a206	植生帶鋪植		植 生 帶			1.05			另計	普 通 工	整坡	工	0.02	530	10.6		一般技工	鋪植	工	4.0000000000000001E-3	720	2.88		有機肥料		kg	2			另計	化學肥料	台肥43號	kg	0.05			另計	普 通 工	施肥	工	1E-3	530	0.53		地被植物養護費			1				補 植	約植生帶材料費	式	1				U型鐵絲	#8, L=25cm	式	1				工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1
a207	打樁編柵	m	編柵材料		m	1				木 樁	φ3~8cm	支	2				普 通 工	0	工	0.2	530	106		材料小搬運		式	1				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a208	稻草蓆敷蓋		稻 草 蓆			1				普 通 工		工	2.5000000000000001E-3	530	1.325		U型鐵絲固定器		式	1				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a209	地被植物栽植		普 通 工	整坡、挖植溝	工	0.02	530	10.6		普 通 工	草苗採集	工	1.4999999999999999E-2	530	7.9499999999999993		一般技工	種植	工	0.01	720	7.2		化學肥料	台肥43號	kg	0.05			另計	有機肥料		kg	2			另計	普 通 工	施肥	工	1E-3	530	0.53		地被植物養護費			1			詳分析表	補 植	約工資部份10%	式	1				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a210	地被植物養護費		化學肥料	台肥43號	kg	0.01			另計	普 通 工	施肥	工	8.0000000000000004E-4	530	0.42400000000000004		水車、司機及水		式	1				普 通 工	澆水	工	0.01	530	5.3		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a211	草花栽植	株	草 花		株	1			另計	一般技工	種植	工	2E-3	720	1.44		普 通 工	整坡、挖穴	工	2E-3	530	1.06		化學肥料	台肥43號	kg	6.0000000000000001E-3			另計	有機肥料		kg	0.2			另計	普 通 工	施肥	工	2.0000000000000001E-4	530	0.10600000000000001		草花養護費		株	1			詳分析表	補 植	約勞力部份10%	式	1				工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1
a212	草花栽植養護費	株	化學肥料	台肥43號	kg	0.01			另計	普 通 工	施肥	工	1E-4	530	5.3000000000000005E-2		水車、司機及水		式	1				普 通 工	澆水	工	1E-3	530	0.53		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a213	灌木種植	株	苗 木	高30~60cm	株	1			材料另計	一般技工	種植	工	0.01	720	7.2		普 通 工		工	1.2999999999999999E-2	530	6.89		有機肥料		kg	2			另計	普 通 工	施肥	工	2E-3	530	1.06		客 土			0.05				普 通 工	施放客土	工	0.01	530	5.3		灌木養護費		株	1			詳分析表	補 植	約苗木部份10%	式	1				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a214	灌木養護費	株	化學肥料	台肥43號	kg	0.01			另計	普 通 工	施肥	工	1E-3	530	0.53		水車、司機及水	10升/株	式	1				普 通 工	澆水	工	5.0000000000000001E-3	530	2.65		噴藥車租金	含農藥及水	式	1				一般技工	病蟲害防治	工	1E-3	720	0.72		普 通 工	除草	工	2E-3	530	1.06		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a215	喬木栽植	株	苗 木	木徑3cm土球20cm	株	1			材料另計	普 通 工	挖植穴60x60cm	工	0.04	530	21.2		一般技工	種植	工	0.01	720	7.2		有機肥料		kg	3			另計	客 土			0.17				支 架		支	3	100	300		普 通 工	施肥、客土等	工	6.3E-2	530	33.39		喬木養護費		株	1			詳分析表	補 植	約苗木部份10%	式	1				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a216	喬木養護費	株	化學肥料	台肥43號	kg	0.03			另計	普 通 工	施肥	工	2E-3	530	1.06		水車、司機及水		式	1				普 通 工	澆水	工	0.02	530	10.6		噴藥車租金	含農藥及水	式	1				一般技工	病蟲害防治	工	6.0000000000000001E-3	720	4.32		普 通 工	除草	工	5.0000000000000001E-3	530	2.65		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
b1	鑽心體取樣費	組	取 樣		個	3	800	2400		切 割		個	3	200	600		試 壓		個	3	0	0		封 頭		個	3	200	600		運 費		個	3	100	300		工具搬損及其他	0	式	1	0	100
b2	營造綜合保險費	式	營造工程第三人意外責任險		式	1				雇主意外責任保險		式	1
b3	水泥路面伸縮縫	處	三合夾板	1cm		0.9	180	162		普 通 工	含裝設費	工	0.05	530	26.5		工具搬運及損耗	約勞力部份4%	式	1																		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
b4	排 磚	㎡	紅 磚		塊	39			另計	淨 砂			0.06				一般技工		工	0.08	720	57.6		普 通 工		工	0.08	530	42.4		工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1																									0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
b5	鋪植草磚	㎡	植 草 磚		塊	4.2			另計	淨 砂			0.04				一般技工	鋪磚	工	0.2	720	144		普 通 工	整平壓實	工	0.25	530	132.5		工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1		0																							0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
b6	砌B過火磚及斬毛	㎡	過 火 磚	6x11x23cm	塊	70	8	560		1:2水泥砂漿			2.5000000000000001E-2				一般技工	斬毛及勾縫	工	0.3	720	216		普 通 工	0	工	0.26	530	137.80000000000001		工具搬運及損耗	約勞力部份2%	式	1																									0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
b7	餘土處理		小卡車運費	運距1km以內		1				整 平 費			1		0		工具搬損及其他		式	1		0
b8	堤後回填		普 通 工	含整平夯實	工	0.06	530	31.799999999999997		工具搬損及其他		式	1		0
b9	遠運填土		小卡車運費	運距約1km		1				取 土			1		0		工具搬損及其他		式	1		0
b10	護 欄	個	140kg/c㎡混凝土	材料費		0.13800000000000001	0	0	另計	140kg/c㎡混凝土	澆置費		0.13800000000000001		0		裸露模板			1.28		0		鋼 筋		kg	7.22		0	另計	鋼筋加工及組立		kg	7.22		0		粉刷白色水泥漆	一底二度	式	1
b11	鍍鋅鐵絲箱型石籠	m	普 通 工		工	0.3	530	159		塊 石			1		0		箱型石籠					0	另計	鍍鋅鐵絲	綑紮用	式	1		0		工具搬運及損耗	約勞力部份5%	式	1		0
b12	不銹鋼踏步	支	φ19mm不銹鋼條	L=1.14m	kg	2.81	0	0	另計	加工及按裝		式	1		0		工具搬損及其他		式	1		0
b13	7噸鼎形塊製作及吊放	個	175kg/c㎡混凝土	材料費及澆置費		3.2120000000000002			另計	鐵模租金	運費另計		18.158000000000001	70	1271.0600000000002		鐵模組拆			18.158000000000001	40	726.32		鼎形塊養生		個	1	40	40		鼎形塊堆積		噸	7	35	245		鼎形塊搬運		噸	7	50	350		鼎形塊吊放		個	1	500	500		工具損耗及其他		式	1
b14	10噸鼎形塊製作	個	175kg/c㎡混凝土	材料費及澆置費		4.4470000000000001			另計	鐵模租金	運費另計		22.44	70	1570.8000000000002		鐵模組拆			22.44	40	897.6		鼎形塊養生		個	1	60	60		鋼 索	φ25mm	kg	15.73			另計	鋼 索 夾		個	6			另計	工具損耗及其他		式	1
b15	採淨石子		普 通 工		工	0.9	530	477		搬 運 費	運距約60m	工	0.19	530	100.7		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
b16	採 塊 石(長徑約φ30cm)		普 通 工		工	0.45	530	238.5		搬 運 費	運距約60m	工	0.23	530	121.9		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
b17	採大塊石(長徑 >50cm)		普 通 工		工	0.7	530	371		搬 運 費		時	0.1	800	80		裝 卸 費		式	1
b18	填 塊 石		塊 石	長徑約φ30cm		1				普 通 工		工	0.3	530	159		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
b19	崁大塊石	㎡	塊 石	長徑>50cm		0.15				一般技工		工	0.14000000000000001	720	100.80000000000001		普 通 工		工	0.09	530	47.699999999999996		工具搬運及損耗	約勞力部份2%	式	1
b20	簡易基礎模板製作及裝拆	㎡	板料	得使用鋼鈑		1.7999999999999999E-2	1600			角材	或角鋼		8.0000000000000002E-3	1200			鐵件		kg	0.1	22			一般技工		工	0.06	720			普通工		工	0.03	530			工具搬運及損耗		式	1
b21	拋塊石	m3	塊石	長徑>50cm	m3	1				特種技工		工	0.05	800	40		普 通 工		工	0.05	530	26.5		挖 土 機		時	0.1	900	90		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
b22
b23
b24
b25
b26
b27
b28
b29
0

## 'file://Server/02執行中計畫/new-ok/預算書0705.xls'#分析資料
No	工程項目	單位	工料項1	說明1	單位1	數量1	單價1	總價1	備註1	工料項2	說明2	單位2	數量2	單價2	總價2	備註1	工料項3	說明3	單位3	數量3	單價3	總價3	備註1	工料項4	說明4	單位4	數量4	單價4	總價4	備註1	工料項5	說明5	單位5	數量5	單價5	總價5	備註1	工料項6	說明6	單位6	數量6	單價6	總價6	備註1	工料項7	說明7	單位7	數量7	單價7	總價7	備註1	工料項8	說明8	單位8	數量8	單價8	總價8	備註1	工料項9	說明9	單位9	數量9	單價9	總價9	備註1	工料項10	說明10	單位10	數量10	單價10	總價10	備註1
a39	挖普通土30%以上砂礫	m3	柴油		公升	0.7	15.5	10.85		特種技工	0	工	0.02	800	16		半技工		工	0.03	560	16.8		普通工	含人工整理	工	0.02	530	10.6		工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1	3.75	3.75
a40	機械挖硬岩	m3	柴油		公升	0.9	15.5	13.950000000000001		特種技工	0	工	0.14000000000000001	800	112.00000000000001		半技工		工	0.09	560	50.4		普通工	含人工整理	工	0.18	530	95.399999999999991		工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1	3.2500000000000004	3.2500000000000004
a41	機械挖軟岩	m3	柴油		公升	0.8	15.5	12.4		特種技工	0	工	0.08	800	64		半技工		工	0.06	560	33.6		普通工	含人工整理	工	0.1	530	53		工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1	2	2
a43	機械回填夯實	m3	機具費	含填土整平	時	0.03	600	18		工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1	3	3
a44	175kg/c㎡ 混凝土	m3	預拌175kg/c㎡ 混凝土	0	m3	1	1530	1530		一般技工	0	工	0.06	720	43.199999999999996		普 通 工	0	工	0.18	530	95.399999999999991		機具費	輸送設備及振動機	式	1	8.5	8.5		工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1	2.9	2.9
a45	鋼筋加工及組立	kg	鋼筋(含無輻射證明)	含運費	kg	1	18	18		一般技工	0	工	4.0000000000000001E-3	720	2.88		普 通 工	0	工	3.0000000000000001E-3	530	1.59		工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1	0.53	0.53
a46	採割石 ( 石面 0.04㎡ )	m3	特種技工	0	工	0.45	800	360		普 通 工	0	工	0.25	530	132.5		裝 卸 費	0	工	0.06	530	31.799999999999997		搬 運 費	按運距分析	式	1		0		工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1		0
a47	人工拌合1:2水泥砂漿	m3	淨 砂	0	m3	0.9		0		普 通 工	0	工	0.65	530	344.5		工具搬運及損耗	約勞力部份2%	式	1		0		水 泥		包	13		0	另計						0
a48	人工拌合1:3水泥砂漿	m3	淨 砂		m3	1	784	784		普 通 工		工	0.64	530	339.2		水泥		包	10	5	50		工具搬運及損耗	約勞力部份2%	式	1	6.8	6.8							0
a49	人工拌合1:4水泥砂漿	m3	淨 砂	0	m3	1.08		0		普 通 工	0	工	0.63	530	333.9		工具搬運及損耗	約勞力部份2%	式	1		0		水 泥		包	8.1999999999999993		0	另計						0
a50	人工拌合350kg/c㎡混凝土	m3	淨 砂	0	m3	0.54		0		洗 石 子	0	m3	0.75		0		普 通 工	0	工	1.52	530	805.6		工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1		0		水 泥		包	8.5		0	另計
a51	人工拌合210kg/c㎡混凝土	m3	淨 砂	0	m3	0.43		0		洗 石 子	0	m3	0.86		0		普 通 工	0	工	1.3	530	689		工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1		0		水 泥		包	6.4		0	另計
a52	人工拌合140kg/c㎡混凝土	m3	淨 砂	0	m3	0.45		0		洗 石 子	0	m3	0.9		0		普 通 工	0	工	1.25	530	662.5		工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1		0		水 泥		包	4.5		0	另計
a53	人工拌合125kg/c㎡混凝土	m3	淨 砂	0	m3	0.46		0		洗 石 子	0	m3	0.92		0		普 通 工	0	工	1.2	530	636		工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1		0		水 泥		包	3.5		0	另計
a55	機拌 350kg/c㎡混凝土	m3	淨 砂	0	m3	0.54		0		洗 石 子	0	m3	0.75		0		柴 油		公升	0.65	12.1	7.8650000000000002		半 技 工	0	工	0.1	560	56		普 通 工	0	工	0.85	530	450.5		水 泥		包	9.5			另計	機 具 費	約燃料費10倍	式	1
a56	機拌 210kg/c㎡混凝土	m3	淨 砂	0	m3	0.43		0		洗 石 子	0	m3	0.86		0		柴 油		公升	0.6	12.1	7.26		一般技工	0	工	0.1	720	72		普 通 工	0	工	0.7	530	371		水 泥		包	6.4			另計	機 具 費	約燃料費10倍	式	1
a57	機拌 175kg/c㎡混凝土	m3	淨 砂	0	m3	0.43		0		洗 石 子	0	m3	0.86		0		柴 油		公升	0.55000000000000004	12.1	6.6550000000000002		一般技工	0	工	0.1	720	72		普 通 工	0	工	0.66	530	349.8		水 泥		包	5.5			另計	機 具 費	約燃料費10倍	式	1
a58	機拌 140kg/c㎡混凝土	m3	淨 砂	0	m3	0.45		0		洗 石 子	0	m3	0.9		0		柴 油		公升	0.5	12.1	6.05		一般技工	0	工	0.1	720	72		普 通 工	0	工	0.65	530	344.5		水 泥		包	4.5			另計	機 具 費	約燃料費10倍	式	1
a59	機拌 125kg/c㎡混凝土	m3	淨 砂	0	m3	0.46		0		洗 石 子	0	m3	0.92		0		柴 油		公升	0.45	12.1	5.4450000000000003		一般技工	0	工	0.1	720	72		普 通 工	0	工	0.65	530	344.5		水 泥		包	3.5			另計	機 具 費	約燃料費10倍	式	1
a62	7:3 卵(塊)石混凝土	m3	1:3:6 混凝土	0	m3	0.7		0		卵(塊)石	φ10~30cm以下	m3	0.5		0		普 通 工	0	工	0.26	530	137.80000000000001		工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1		0							0
a69	粗砌塊石	㎡	塊 石	φ25cm	m3	0.25		0		一般技工	0	工	0.05	720	36		普 通 工	0	工	0.08	530	42.4		工具搬運及損耗	約勞力部份2%	式	1		0							0
a70	漿砌卵石（平均粒徑∮10㎝）	㎡	卵 石	∮8-12cm	m3	0.1	792	79.2		175kg/c㎡混凝土		m3	0.1		0	另計	一般技工		工	0.06	720	43.199999999999996		普通工		工	0.06	530	31.799999999999997		工具搬運及損耗		式	1	3.5	3.5
a71	混凝土砌卵石	㎡	卵 石	∮40-60cm	m3	0.5	660	330		175kg/c㎡混凝土	0	m3	7.0000000000000007E-2	1720	120.4		1:3 水泥砂漿	0	m3	0.03	1250	37.5		一般技工	0	工	0.05	720	36		普 通 工	0	工	0.12	530	63.599999999999994		工具搬運及損耗	約勞力部份2%	式	1	5.3	5.3
a72	漿砌塊石（平均粒徑∮50㎝）	㎡	塊 石	∮40-60cm	m3	0.5	792	396		175kg/c㎡混凝土		m3	0.1		0	另計	一般技工		工	0.06	720	43.199999999999996		普通工		工	0.26	530	137.80000000000001		工具搬運及損耗		式	1	3.5	3.5
a73	混凝土砌角石 25x25x30cm	㎡	角 石	25x25x30cm	塊	12.8		0		1:3:6 混凝土	0	m3	0.06		0		1:3 水泥砂漿	0	m3	7.0000000000000001E-3		0		一般技工	0	工	0.12	720	86.399999999999991		普 通 工	0	工	0.25	530	132.5		工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1
a74	背填卵石	m3	卵 石(平均粒徑)	φ20cm	m3	1	792	792		普 通 工	0	工	0.2	530	106		工具搬運及損耗	約勞力部份2%	式	1	2	2							0							0
a75	混凝土砌割石 ( 石面 0.04㎡ )	㎡	割 石	φ30cm	m3	0.3		0		1:3:6 混凝土	0	m3	0.06		0		1:3 水泥砂漿	0	m3	7.0000000000000001E-3		0		一般技工	0	工	0.1	720	72		普 通 工	0	工	0.24	530	127.19999999999999		工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1
a78	乾砌塊石(φ30cm)	㎡	塊 石	長徑約φ30cm	m3	0.3		0		填隙石子		m3	7.0000000000000007E-2				一般技工	0	工	7.0000000000000007E-2	720	50.400000000000006		普 通 工	0	工	0.11	530	58.3		工具搬運及損耗	約工資部份2%	式	1		0
a79	排卵石	㎡	卵 石	∮40-60cm	m3	0.5	890	445		填隙石子		m3	0.06	272	16.32		一般技工	0	工	0.05	720	36		普 通 工	0	工	7.4999999999999997E-2	530	39.75		工具搬運及損耗	約工資部份2%	式	1	2.9299999999999997	2.9299999999999997
a81	乾砌大塊石擋土牆	㎡	塊 石	長徑50cm以上	m3			0		特種技工	0	工	0.08	800	64		普 通 工	0	工	0.08	530	42.4		挖 土 機		時	0.2	900	180		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a82	基礎模板製作及裝拆	㎡	板 料	採八次計價	m3	2.1000000000000001E-2	1800	37.800000000000004		木 料(角材)	採十次計價	m3	0.02	1260	25.2		圓 木(支撐)	採十次計價	m3	0.02	1260	25.2		鐵 件	0	kg	0.5	14	7		一般技工	0	工	0.2	720	144		普 通 工	0	工	0.04	530	21.2		工具損耗及其他	約勞力部份3%	式	1	7.6	7.6
a83	軀體模板製作及裝拆	㎡	板 料	採八次計價	m3	2.1000000000000001E-2	1800	37.800000000000004		木 料(角材)	採十次計價	m3	0.03	1260	37.799999999999997		圓 木(支撐)	採十次計價	m3	2.5000000000000001E-2	1260	31.5		鐵 件	0	kg	0.6	14	8.4		一般技工	0	工	0.215	720	154.80000000000001		普 通 工	0	工	4.4999999999999998E-2	530	23.849999999999998		防水三夾板	3mm	㎡	1	48	48	使用3次	工具損耗及其他	約勞力部份3%	式	1	7.85	7.85
a84	結構模板製作及裝拆	㎡	板 料	採八次計價	m3	2.4E-2	1800	43.2		木 料(角材)	採十次計價	m3	4.4999999999999998E-2	1260	56.699999999999996		圓 木(支撐)	採十次計價	m3	1.4999999999999999E-2	1260	18.899999999999999		鐵 件	0	kg	0.6	14	8.4		一般技工	0	工	0.28000000000000003	720	201.60000000000002		普 通 工	0	工	0.06	530	31.799999999999997		防水三夾板	3mm	㎡	1	48		使用3次	工具損耗及其他	約勞力部份3%	式	1	0
a86	8.景觀模板製作及裝拆	㎡	板 料	採八次計價	m3	1.7999999999999999E-2	1800	32.4		木 料(角材)	採十次計價	m3	1.4999999999999999E-2	1260	18.899999999999999		圓 木(支撐)	採十次計價	m3	2.5000000000000001E-2	1260	31.5		鐵 件	0	kg	0.6	14	8.4		一般技工	製造、裝卸	工	0.215	720	154.80000000000001		普 通 工	0	工	4.4999999999999998E-2	530	23.849999999999998		景觀模板	0	㎡	1.05	140	147		工具損耗及其他	約勞力部份3%	式	1	1.1499999999999999	1.1499999999999999
a89	鋪設15cm厚碎石級配路面	100㎡	級配砂石料		m3	18.75	550	10312.5	15x1.25=18.75	普 通 工	整理	工	0.17	530	90.100000000000009		機 具 費	整平	時	0.27	800	216		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1	1.4	1.4
a92	15cm厚碎石級配料底層舖壓	100㎡	碎石級配料		m3	18.75			15x1.25=18.75	普 通 工		工	0.1	530	53		平 路 機		時	0.25	784			灑 水 車		時	0.2	480	96		10~15T 壓路機		時	0.38	560	212.8		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a93	滾 壓	100㎡	特種技工	0	工	0.7	800	560		燃 料 油	以柴油計價	公升	22	13.5	297		附屬油料及消耗品	約燃料油部份15%	式	1	43	43		機具租金及運費	約工資部份30%	式	1	100	100
a94	5公分灌入式瀝青面層	100㎡	燃 料	木柴	kg	216	15			粗 粒 料		m3	5.4				崁縫蓋面料		m3	2.6				12T 壓路機		時	0.3	560	168		6~8T 壓路機		時	0.3	450	135		85# 瀝青		公斤	640	0			150# 瀝青		公斤	80	115			輕 柴 油	洗滌劑	公斤	1	20	20		一般技工	0	工	0.5	720	360		普 通 工	0	工	6	530
a95	5公分再生瀝青混凝土面層	100㎡	輕 柴 油		公斤	1	20	20		瀝青混凝土鋪裝機		時	0.35	800	280		12T 壓路機		時	0.35	1250	437.5		6~8T 壓路機		時	0.35	450	157.5		膠輪壓路機		時	0.35	600	210		拌 合 料		m3	5			另計	拌合料運費		m3	5			另計	一般技工	0	工	0.35	720	251.99999999999997		普 通 工	0	工	0.6	530	318		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1	3
a96	透 層(人工)	100㎡	燃 料	木柴	kg	10	4	40		砂		m3	0.3	680	204	含運費	瀝 青	MC-1	公斤	80	8.6999999999999993	696		一般技工	0	工	0.15	720	108		普 通 工	0	工	0.8	530	424		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1	13	13
a97	粘 層	100㎡	乳化瀝青	RS-1	公斤	45	8	360		燃 料	木柴	kg	5	4	20		一般技工	0	工	0.1	720	72		普 通 工	0	工	0.4	530	212		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1	4	4
a98	熱拌塑膠反光標線	㎡	標線漆(厚0.2cm)	1950kg/	公斤	4.29	40	171.6		反光玻璃珠		公斤	1.29	40	51.6		黏 著 劑		公斤	0.14000000000000001	120	16.8		一般技工	0	工	0.01	720	7.2		普 通 工	0	工	0.02	530	10.6		機 具 費		式	1	14.54	14.54		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1	0.66	0.66
a113	軟式盲溝管埋設	10m	軟式透水管	φ10~20cm	m	10	單價		另計	一般技工	0	工	0.01	720	7.2		普 通 工	0	工	0.1	530	53		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a122	打 木 樁	支	普 通 工	0	工	0.1	530	53		機 具 費		式	1				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a123	打20cmφPC基樁	支	一般技工	0	工	0.15	720	108		普 通 工	0	工	0.08	530	42.4		機 具 費	約工資部份15%	式	1
a127	打40cm口鋼筋混凝土基樁	支	一般技工	0	工	0.35	720	251.99999999999997		普 通 工	0	工	0.3	530	159		機 具 費	約工資部份80%	式	1
a137	0.6mφ反循環鑽掘樁	30m	一般技工	0	工	12	720	8640		普 通 工	0	工	18	530	9540		鑽 掘 費	約工資部份80%	式	1	14544			210kg/c㎡水中混凝土		m3	9.8000000000000007			另計	鋼筋彎紮焊接吊放		噸					零星器材及其他	約工資部份25%	式	1
a145	609.6mmφ鋼管基樁	30m	一般技工	0	工	4.5	720	3240		普 通 工	0	工	2.5	530	1325		打樁機具費		時	4	1000		錘重4.5T	609.6mmφ鋼管樁		m	30			另計	零星工料費	約工資部份30%	式	1
a148	打拔鋼鈑樁	片	一般技工	0	工	0.05	720	36		普 通 工	0	工	0.3	530	159		打拔機具費		時	0.4	5000	2000		鋼鈑樁租金	9mx0.4m	片	1				零星工料費	約租金10%	式	1				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a153	打拔鋼軌樁(37kg/m,長10m@0.6m)	30m	一般技工	0	工	2.5	720	1800		普 通 工	0	工	1.2	530	636		打拔機具費		時	10	5000	50000		鋼軌租金	37kg/m,長10m	支	51				2cm厚擋土板		㎡	3			利用舊料	零星工料費	約鋼軌租金10%	式	1				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a154	打鋼軌樁	支	一般技工	0	工	0.1	720	72		普 通 工	0	工	0.02	530	10.6		鋼軌樁頭處理		式	1				機 具 費	含租金運費	式	1
a172	砌 磚 (B)	㎡	紅 磚	6x11x23cm	塊	70				1:3水泥砂漿		m3	2.5000000000000001E-2				一般技工	0	工	0.13	720	93.600000000000009		普 通 工	0	工	0.13	530	68.900000000000006		工具搬運及損耗	約工資部份2%	式	1
a175	斬 石 子	㎡	水 泥	白水泥	包	0.12			另計	1:3水泥砂漿		m3	2.5000000000000001E-2				小 石 粒		kg	11				石 粉		kg	1				一般技工	0	工	0.74	720	532.79999999999995		普 通 工	0	工	0.12	530	63.599999999999994		工具搬運及損耗	約工資部份2%	式	1
a176	洗 石 子	㎡	水泥(或白水泥)		包	0.12			另計	1:3水泥砂漿		m3	1.7999999999999999E-2				石 粒		kg	11				石 粉		kg	0.09				一般技工	0	工	0.26	720	187.20000000000002		普 通 工	0	工	0.2	530	106		工具搬運及損耗	約工資部份1%	式	1
a177	磨 石 子	㎡	水 泥		包	0.14000000000000001			另計	1:3水泥砂漿		m3	1.7999999999999999E-2				小 石 子		kg	11				色 粉		kg	0.15				一般技工	0	工	0.6	720	432		普 通 工	0	工	0.12	530	63.599999999999994		打 蠟		㎡	1				工具搬運及損耗	約工資部份2%	式	1
a178	貼馬賽克	㎡	1:3水泥砂漿		m3	2.5000000000000001E-2				馬 賽 克		才	11				一般技工	0	工	0.33	720	237.60000000000002		普 通 工	0	工	0.18	530	95.399999999999991		勾縫水泥		kg	0.6				工具搬運及損耗	約工資部份2%	式	1
a179	貼 磁 磚	㎡	1:3水泥砂漿		m3	2.5000000000000001E-2				磁 磚		㎡	1				一般技工	0	工	0.28999999999999998	720	208.79999999999998		普 通 工	0	工	0.16	530	84.8		勾縫水泥		kg	0.3				工具搬運及損耗	約工資部份1%	式	1
a180	貼花崗岩石片	㎡	1:3水泥砂漿		m3	2.5000000000000001E-2	950	23.75		花崗岩石片		㎡	1	1600	1600		一般技工	0	工	0.12	720	86.399999999999991		普 通 工	0	工	0.14000000000000001	530	74.2		工具搬運及損耗	約工資部份2%	式	1	0.65	0.65
a181	鋪高壓地磚	㎡	高壓地磚		㎡	1				襯底細砂	厚5cm	m3	0.05				一般技工	0	工	0.12	720	86.399999999999991		普 通 工	0	工	0.14000000000000001	530	74.2		振動機夯實	約工資部份30%	式	1				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a183	鋼線網舖設	㎡	#4鋼線網(線徑6mm)	網目15cm×15cm	kg	2.96		0	另計	一般技工	點焊,切割	工	0.01	720	7.2		普 通 工	舖裝	工	0.03	530	15.899999999999999		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1	1.9	1.9
a184	鋼料油漆(一底二度)	㎡	底 漆(一度)	紅丹	公升	0.17				面 漆(二度)		公升	0.34				一般技工	含除鏽	工	0.2	720	144		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a185	角鋼伸縮縫	m	一般技工		工	0.5	720	360		普 通 工		工	1	530	530		鋼料		kg	18.04	25	451		紫銅皮		kg	27	25	675		L型鋼及鋼鈑		kg	1	12	12		鋼料加工及鍍鋅		kg	39	25	975		填柏油砂		kg	35	20	700		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1	297	297
a188	甲式齒型伸縮縫	m	一般技工	0	工	2.5	720	1800		普 通 工	0	工	2.5	530	1325		甲式齒型伸縮縫		m	1				零星工料費		式	1				350kg/c㎡混凝土		m3	0.13			約伸縮縫料價10%	工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a191	單排工作架	㎡	孟宗竹損耗		m	0.25				木料損耗		才	0.3				#12鍍鋅鐵絲		kg	1.1000000000000001				一般技工	0	工	0.02	720	14.4		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a194	乙種鐵絲蛇籠	m	特種技工	0	工	0.09	800	72		半 技 工		工	0.05	560			普 通 工	0	工	0.1	530	53		塊 石	φ25~30cm	m3	0.23				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a199	箱型網籠內填卵石	m3	高鍍鋅鋼線箱型石籠網		㎡	5.25	180	945		卵 石	φ25~30cm	m3	1	890	890		普 通 工	0	工	0.25	530	132.5									工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1	2.5	2.5
a200	坡面整理	100㎡	普 通 工	0	工	1.5	530	795		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a203	9.邊坡播植	㎡	普 通 工	整坡	工	0.02	530	10.6		化學肥料	台肥43號	kg	0.05	8.8000000000000007	0.44000000000000006		有機肥料		kg	2	9.1999999999999993	18.399999999999999		普 通 工	施肥	工	1E-3	530	0.53		種 子		kg	1.4999999999999999E-2		0	另計	地被植物養護費		㎡	1	0	0	另計	工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1	1.03	1.03
a204	5.客 土	m3	購 土 費	有機壤土	m3	1	0	0	另計	普 通 工	裝卸	工	0.04	530	21.2		運 費		式	1	60	60		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1	3.8	3.8
a206	植生帶鋪植	㎡	植 生 帶		㎡	1.05			另計	普 通 工	整坡	工	0.02	530	10.6		一般技工	鋪植	工	4.0000000000000001E-3	720	2.88		有機肥料		kg	2			另計	化學肥料	台肥43號	kg	0.05			另計	普 通 工	施肥	工	1E-3	530	0.53		地被植物養護費		㎡	1				補 植	約植生帶材料費	式	1			另計	U型鐵絲	#8, L=25cm	式	1				工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1
a207	打樁編柵	m	編柵材料		m	1				木 樁	φ3~8cm	支	2				普 通 工	0	工	0.2	530	106		材料小搬運		式	1				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a208	稻草蓆敷蓋	㎡	稻 草 蓆		㎡	1				普 通 工		工	2.5000000000000001E-3	530	1.325		U型鐵絲固定器		式	1				工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a209	地被植物栽植	㎡	普 通 工	整坡、挖植溝	工	0.02	530	10.6		普 通 工	草苗採集	工	1.4999999999999999E-2	530	7.9499999999999993		一般技工	種植	工	0.01	720	7.2		化學肥料	N:P2O5:K2O:MG	kg	0.05	8.8000000000000007	0.44000000000000006		有機肥料		kg	2	6.7	13.4		普 通 工	施肥	工	1E-3	530	0.53		地被植物養護費		㎡	1	17	17	詳分析表	工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1	0.88	0.88
a210	10.地被植物養護費	㎡	化學肥料	N:P2O5:K2O:MG	kg	0.1	8.8000000000000007	0.88		普 通 工	施肥	工	8.0000000000000004E-4	530	0.42		水車、司機及水	依實分析	式	1	10	10		普 通 工	澆水	工	0.01	530	5.3		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1	0.4	0.4
a211	草花栽植	株	草 花		株	1			另計	一般技工	種植	工	2E-3	720	1.44		普 通 工	整坡、挖穴	工	2E-3	530	1.06		化學肥料	台肥43號	kg	6.0000000000000001E-3	10.5	6.3E-2		有機肥料		kg	0.2	10	2		普 通 工	施肥	工	2.0000000000000001E-4	530	0.10600000000000001		草花養護費		株	1			詳分析表	工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1
a212	草花栽植養護費	株	化學肥料	台肥43號	kg	0.01	10	0.1		普 通 工	施肥	工	1E-4	530	5.3000000000000005E-2		水車、司機及水		式	1				普 通 工	澆水	工	1E-3	530	0.53		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
a213	灌木種植	株	苗 木	高30~60cm	株	1			材料另計	一般技工	種植	工	0.01	720	7.2		普 通 工		工	1.2999999999999999E-2	530	6.89		有機肥料		kg	2	10.5	21		普 通 工	施肥	工	2E-3	530	1.06		普 通 工	施放客土	工	0.01	530	5.3		灌木養護費		株	1			詳分析表	補 植	約苗木部份10%	式	1	0.9	0.9		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1	0.65	0.65
a214	灌木養護費	株	化學肥料	台肥43號	kg	0.01	10	0.1		普 通 工	施肥	工	1E-3	530	0.53		水車、司機及水	10升/株	式	1	10	10		普 通 工	澆水	工	5.0000000000000001E-3	530	2.65		一般技工	病蟲害防治	工	1E-3	720	0.72		普 通 工	除草	工	2E-3	530	1.06		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1	0.94	0.94
a215	喬木栽植	株	苗 木	H=100~120cm	株	1			材料另計	普 通 工	挖植穴60x60cm	工	0.04	530	21.2		一般技工	種植	工	0.01	720	7.2		有機肥料		kg	3	6	18		客 土		m3	0.17	58	9.8600000000000012		支 架		支	1	42	42		普 通 工	施肥、客土等	工	6.3E-2	530	33.39		喬木養護費		株	1		0	詳分析表	補 植	約苗木部份10%	式	1	150	150		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1	1.35	1.35
a216	喬木養護費	株	化學肥料	台肥43號	kg	0.03	6	0.18		普 通 工	施肥	工	2E-3	530	1.06		水車、司機及水		式	1	2.5	2.5		普 通 工	澆水	工	0.02	530	10.6		噴藥車租金	含農藥及水	式	1	2.2000000000000002	2.2000000000000002		一般技工	病蟲害防治	工	6.0000000000000001E-3	720	4.32		普 通 工	除草	工	5.0000000000000001E-3	530	2.65		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1	3.49	3.49
b1	鑽心體取樣費	組	取 樣		個	3	800	2400		切 割		個	3	200	600		試 壓		個	3	0	0		封 頭		個	3	200	600		運 費		個	3	100	300		工具搬損及其他	0	式	1	0	100
b2	營造綜合保險費	式	營造工程第三人意外責任險		式	1	25000	25000		雇主意外責任保險		式	1	15000	15000
b3	水泥路面伸縮縫	處	三合夾板	1cm	㎡	0.9	180	162		普 通 工	含裝設費	工	0.05	530	26.5		工具搬運及損耗	約勞力部份4%	式	1																		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
b4	排 磚	㎡	紅 磚		塊	39			另計	淨 砂		m3	0.06				一般技工		工	0.08	720	57.6		普 通 工		工	0.08	530	42.4		工具搬運及損耗	約勞力部份3%	式	1																									0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
b5	鋪植草磚	㎡	植 草 磚		塊	4.17			另計	舖設碎石級配		㎡	1				滾壓		㎡	1	11	11		舖設砂床		㎡	1		0		客土		m3	1.4999999999999999E-2		0		一般技工		工	0.15	720	108		普通工		工	0.2	520	104		工具搬運及損耗	約勞力部份2%	式					0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
b6	砌B過火磚及斬毛	㎡	過 火 磚	6x11x23cm	塊	70	8	560		1:2水泥砂漿		m3	2.5000000000000001E-2				一般技工	斬毛及勾縫	工	0.3	720	216		普 通 工	0	工	0.26	530	137.80000000000001		工具搬運及損耗	約勞力部份2%	式	1																									0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
b7	5.餘土處理	m3	小卡車運費	運距20km以內	m3	1	125.1	125.1		整 平 費		m3	1	4	4		工具搬損及其他		式	1	0.9	0.9
b8	堤後回填	m3	普 通 工	含整平夯實	工	0.06	530	31.799999999999997		工具搬損及其他		式	1	0.9	0.9
b9	遠運填土	m3	小卡車運費	運距約1km	m3	1				取 土		m3	1		0		工具搬損及其他		式	1		0
b10	護 欄	個	140kg/c㎡混凝土	材料費	m3	0.13800000000000001	0	0	另計	140kg/c㎡混凝土	澆置費	m3	0.13800000000000001		0		裸露模板		㎡	1.28		0		鋼 筋		kg	7.22		0	另計	鋼筋加工及組立		kg	7.22		0		粉刷白色水泥漆	一底二度	式	1
b11	高鍍鋅鋼絲箱型石籠	m	普 通 工		工	0.3	530	159		塊 石		m3	1		0		箱型石籠		㎡			0	另計	鍍鋅鐵絲	綑紮用	式	1		0		工具搬運及損耗	約勞力部份5%	式	1		0
b12	不銹鋼踏步	支	φ19mm不銹鋼條	L=1.14m	kg	2.81	0	0	另計	加工及按裝		式	1		0		工具搬損及其他		式	1		0
b13	7噸鼎形塊製作及吊放	個	175kg/c㎡混凝土	材料費及澆置費	m3	3.2120000000000002			另計	鐵模租金	運費另計	㎡	18.158000000000001	70	1271.0600000000002		鐵模組拆		㎡	18.158000000000001	40	726.32		鼎形塊養生		個	1	40	40		鼎形塊堆積		噸	7	35	245		鼎形塊搬運		噸	7	50	350		鼎形塊吊放		個	1	500	500		工具損耗及其他		式	1
b14	10噸鼎形塊製作	個	175kg/c㎡混凝土	材料費及澆置費	m3	4.4470000000000001			另計	鐵模租金	運費另計	㎡	22.44	70	1570.8000000000002		鐵模組拆		㎡	22.44	40	897.6		鼎形塊養生		個	1	60	60		鋼 索	φ25mm	kg	15.73			另計	鋼 索 夾		個	6			另計	工具損耗及其他		式	1
b15	採淨石子	m3	普 通 工		工	0.9	530	477		搬 運 費	運距約60m	工	0.19	530	100.7		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
b16	採 塊 石(長徑約φ30cm)	m3	普 通 工		工	0.45	530	238.5		搬 運 費	運距約60m	工	0.23	530	121.9		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
b17	採大塊石(長徑 >50cm)	m3	普 通 工		工	0.7	530	371		搬 運 費		時	0.1	800	80		裝 卸 費		式	1
b18	填 塊 石	m3	塊 石	長徑約φ30cm	m3	1				普 通 工		工	0.3	530	159		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1
b19	崁大塊石	㎡	塊 石	長徑>50cm	m3	0.15				一般技工		工	0.14000000000000001	720	100.80000000000001		普 通 工		工	0.09	530	47.699999999999996		工具搬運及損耗	約勞力部份2%	式	1
b20	舖設砂床(5cm)	㎡	淨砂		m3	0.05		0		普通工		工	0.05	530	26.5		工具搬運及損耗	約工資部份2%	式	1
b21	南方杉拱橋	座	南方杉板	(含防腐處理)	塊	29	5000	145000		南方杉欄杆主柱	(含防腐處理)	支	16	1000	16000		南方杉欄杆橫杆	(含防腐處理)	支	28	750	21000		H型鋼390*300*20mm		kg	1926	50	96300		H型鋼390*300*20mm彎曲加工		式	1	20000	20000		C型鋼125*65*6mm		kg	60	50	3000		安裝組立及運輪吊車費	含基礎開挖施工	式	1	18000	18000		工具搬運及損耗	約工資部份3%	式	1	4025	4025
b22	打37.2kg/m鋼軌樁	支	一般技工		工	0.76	720	547.20000000000005		普通工		工	0.4	530	212		機具費	約勞力部分15%	式	1
b23	遠運棄土	m3	運費		式	1				普通工		工	0.03	530	15.899999999999999		工具搬運及損耗		式	1
b24	紐澤西式護欄	m	結構模板		㎡	1.66		0		一般技工		工	0.05	720	36		普通工		工	0.05	530	26.5		工具搬運及損耗	約勞力部份2%	式	1
b25	臨時施工標示牌	面	一般技工		工	1	720	720		普通工		工	0.5	520	260		木心板		塊	1	500	500		角材	3才*2.4才*2才	m3	0.04	14400	576		油漆及另料		式	1	214	214		工具搬運及損耗	約勞力部份2%	式	1	30	30
b26	工程標示牌(厚3mm)	面	鋁板(90*120cm)	厚3mm含烤漆	㎡	1.08	3500	3780.0000000000005		φ2.5"1鍍鋅管	A管	m	5.0999999999999996	330	1682.9999999999998		一般技工		工	2.5	720	1800		普通工		工	0.5	530	265		140kg/c㎡混凝土	含材料費	m3	0.08	1500	120		油漆及另料		式	1		2287		工具搬運及損耗	約勞力部份2%	式	1		70
b27	勞工安全衛生費	式	工地灑水費	含污泥清除	式	1	5000	5000		工地清潔用具		套	2	2000	4000		安全帽安全鞋		套	5	300	1500		臨時衛浴盥洗設備	硬質	式	1	5000	5000		淤泥清除		式	1	3500	3500		交通維持費		式	1	5000	5000		急救設備及搶救措施		式	1	5000	5000		工作手套	耐磨	打	4	500	2000		其他		式	1	5000	5000
b28	13.材料試驗費	式	混凝土抗壓試驗費		組	13	500	6500		鑽心體取樣費	一組三個	組	2	5000	10000
b29	混和種子	kg	百喜草種	1:1混播	kg	7.4999999999999997E-3	325	2.4375		百慕達草種	1:1混播	kg	7.4999999999999997E-3	200	1.5
b30	施工品質管理費	式	文件記錄管理費		式	1	7000	7000		臨時施工告示牌		塊	1	5000	5000
0

## 'file:///A:/work_fd/秀水鄉/吳采宜/義興村義興街等道路改善工程01151變更.xls'#單價分析表(總表)
項 次	011
工程項目	挖方
單 位	M^3
項 次	工 料 項 目	規 格 說 明	單位	數 量	單 價	複 價
1	挖土機		時	0.03	300	9
2	小工		工	0.01	600	6
3	工具損耗		式	1		1
合 計						16

## 'file:///F:/po%20hung%20的文件/王洪明/濁水溪西螺堤防高灘地環境改善工程/濁水溪西螺堤防高灘地環境改善工程預算書/第四河川局/91/27-5環村路預算書.xls'#鋼筋計算(環村擋牆4_0-375)
1596.75

## 'file:///F:/po%20hung%20的文件/王洪明/濁水溪西螺堤防高灘地環境改善工程/濁水溪西螺堤防高灘地環境改善工程預算書/第四河川局/91/27-5環村路預算書.xls'#鋼筋計算(環村擋牆3_5-325)
3920.11

## 'file:///F:/po%20hung%20的文件/王洪明/濁水溪西螺堤防高灘地環境改善工程/濁水溪西螺堤防高灘地環境改善工程預算書/第四河川局/91/27-5環村路預算書.xls'#鋼筋計算(環村擋牆4_0-375)_(2)
4363.88

## 'file:///F:/po%20hung%20的文件/王洪明/濁水溪西螺堤防高灘地環境改善工程/濁水溪西螺堤防高灘地環境改善工程預算書/第四河川局/91/27-5環村路預算書.xls'#鋼筋計算(環村擋牆4_5-409)
5255.28

## 'file:///F:/po%20hung%20的文件/王洪明/濁水溪西螺堤防高灘地環境改善工程/濁水溪西螺堤防高灘地環境改善工程預算書/第四河川局/91/27-5環村路預算書.xls'#鋼筋計算(環村擋牆3_0-291)_
2149.17

## 'file:///F:/po%20hung%20的文件/王洪明/濁水溪西螺堤防高灘地環境改善工程/濁水溪西螺堤防高灘地環境改善工程預算書/第四河川局/91/27-5環村路預算書.xls'#鋼筋計算(環村擋牆3_0-187)
2959.28

## 'file:///F:/po%20hung%20的文件/王洪明/濁水溪西螺堤防高灘地環境改善工程/濁水溪西螺堤防高灘地環境改善工程預算書/第四河川局/91/27-5環村路預算書.xls'#鋼筋計算(環村擋牆3_5-212)
1789.17

## 'file:///F:/po%20hung%20的文件/王洪明/濁水溪西螺堤防高灘地環境改善工程/濁水溪西螺堤防高灘地環境改善工程預算書/第四河川局/91/27-5環村路預算書.xls'#鋼筋計算(環村擋牆3_0-254)
339.51

## 'file:///F:/po%20hung%20的文件/王洪明/濁水溪西螺堤防高灘地環境改善工程/濁水溪西螺堤防高灘地環境改善工程預算書/第四河川局/91/27-5環村路預算書.xls'#鋼筋計算(環村擋牆3_0-161)
896.93

## 'file:///F:/po%20hung%20的文件/王洪明/濁水溪西螺堤防高灘地環境改善工程/濁水溪西螺堤防高灘地環境改善工程預算書/第四河川局/91/27-5環村路預算書.xls'#鋼筋計算(環村擋牆3_0-079)
1645.35

## 'file:///F:/po%20hung%20的文件/王洪明/濁水溪西螺堤防高灘地環境改善工程/濁水溪西螺堤防高灘地環境改善工程預算書/第四河川局/91/27-5環村路預算書.xls'#鋼筋計算(環村擋牆3_0-165)
3015.79