## 契約詳細表
經濟部水利署
詳細價目表[契約]

工程名稱	南濱及化仁潛堤加強改善工程			會計科目
施工地點	花蓮縣花蓮市、吉安鄉			工程編號	107-B-01080-002-001
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹	發包工程費	全
一	主體工作費	全
1	混凝土異型塊(A型)，重 30ｔ，製作	塊	890.00	23,031	20,497,590.00	02384G020A,#(
2	混凝土異型塊(B型)，重 30ｔ，製作	塊	460.00	23,908	10,997,680.00	02384G020B,#(
3	混凝土異型塊(A型)，重 30ｔ，吊放	塊	890.00	9,394	8,360,660.00	02384G050AB,#(
4	混凝土異型塊(B型)，重 30ｔ，吊放	塊	460.00	9,394	4,321,240.00	02384G050A,#(含
二	雜項工程費	全
1	工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，裝拆及維護	面	1.00	4,780	4,780.00	015831124A
2	施工照相及攝(錄)影	式	1.00	199,030	199,030.00	0132100004,(縮
3	搬運費，含機械設備材料裝卸	式	1.00	19,110	19,110.00	01271400B4
4	清除及掘除，雜草	式	1.00	47,760	47,760.00	0223102004,整理
5	混凝土養護	式	1.00	36,620	36,620.00	0339000004
6	商港服務費	式	1.00	245,040	245,040.00	0223102004A
7	混凝土塊碼頭裝卸費	式	1.00	3,101,085	3,101,085.00	E000009A000342,
8	船舶碇泊碼頭租用費	式	1.00	126,580	126,580.00	0223102004C,*
9	曳船費(拖船)	式	1.00	1,036,150	1,036,150.00	E000009A000341,
10	帶解纜費	式	1.00	103,840	103,840.00	0223102004B,如
11	引水人費	式	1.00	7,960	7,960.00	0223102004E,如
12	作業費	式	1.00	47,770	47,770.00	0223102004DD,#
13	場地租用費	式	1.00	1,273,770	1,273,770.00	0233600004,本工
三	職業安全衛生費	全
1	職業安全衛生，安全告示牌	組	1.00	5,677	5,677.00	0157400108,90*
2	職業安全衛生，衛生告示牌	組	1.00	5,677	5,677.00	0157400208,90*
3	職業安全衛生，一般器材	式	1.00	29,330	29,330.00	0157410004,*
4	職業安全衛生，保護器材	式	1.00	121,580	121,580.00	0157420004,*
5	職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.00	324,730	324,730.00	015742D004,救生
6	施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，H=2.4m，1.2mm，連工帶料	M	300.00	1,419	425,700.00	0156021111,(含
7	施工圍籬，大門，2.1m ≦高度＜ 2.4m	處	1.00	5,677	5,677.00	01564F300C,(含
8	工地臨時建築設施	組	2.00	189,235	378,470.00	0152200008,(
9	工地出入口管制設備	組	1.00	37,847	37,847.00	0152200008A,出
10	工地臨時建築設施，臨時廁所	式	2.00	23,650	47,300.00	01522B0004,含清
11	職業安全衛生，保護器材，高處作業，高空工作車	式	1.00	212,890	212,890.00	0157429H04,本工
12	施工輔助設施，施工架	式	1.00	212,890	212,890.00	0154010004,需符
13	戶外型雲端管理型攝(錄)影機，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，輕便式移動錄影警示架(Router-R20*1，蓄電池NP1270(7000mAH)*2)	式	1.00	34,060	34,060.00	0132111104,至少
14	水深測量，測線間隔 20m，港外，測深記錄	式	1.00	189,240	189,240.00	0172640234,潛堤
15	水下照相及攝(錄)影	式	1.00	236,540	236,540.00	0132100004a,(攝
16	施工警告標示	座	20.00	1,320	26,400.00	015820000A,(40*
17	紐澤西護欄，灌水式，折舊	座	80.00	568	45,440.00	01556C201A,租用
18	平面式塑膠警示帶	個	15.00	189	2,835.00	0250610007,黃色
19	海面警戒措施	式	1.00	141,930	141,930.00	01522B0004B,#以
20	交通維持	式	1.00	92,720	92,720.00	0155600004,(工
21	職業安全衛生，教育訓練	次	3.00	2,840	8,520.00	015743000E
22	職業安全衛生，緊急應變演習	次	3.00	7,570	22,710.00	015747000E,(依
23	職業安全衛生，防汛措施費	式	1.00	28,390	28,390.00	015742D004A,配
24	施工安全衛生及管理，安全衛生設施	式	1.00	47,310	47,310.00	0152310004,其他
25	施工安全衛生及管理，安全衛生管理	人月	8.00	33,120	264,960.00	015232000B,職業
四	環境保護措施費	全
1	環境保護，水污染防制，洗車台設備及沉澱池	座	1.00	95,533	95,533.00	015723300C,完工
2	環境保護，施工便道灑水	式	1.00	95,540	95,540.00	0157290004,工區
3	環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.00	47,770	47,770.00	0157280004,聯絡
4	環境保護，工區出入口舖設混凝土路面	式	1.00	23,890	23,890.00	0157270004,經監
5	環境保護，其他環境保護措施	式	1.00	47,770	47,770.00	01572C0004,(含
6	環境保護，環保宣導	式	3.00	2,390	7,170.00	0157260004,含每
五	品質管制作業費	全
1	檢驗費	全
a	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	58.00	955	55,390.00	01450A11T8
b	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	58.00	557	32,306.00	01450A11U8
c	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	34.00	1,911	64,974.00	01450A1218,本試
d	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	1,990	1,990.00	01450A8148,(吊
2	品管費	全	1.00	295,053	295,053.00	含專職品管人員
六	廠商管理什費(含工地管理利潤營業稅外稅金及其它雜支)	全	1.00	3,803,283	3,803,283.00
七	工程保險費	全	1.00	910,986	910,986.00
	合計	全			58,857,143.00
八	營業稅	全	1.00	2,942,857	2,942,857.00
	發包工程費				61,800,000.00
	總價(總計)				61,800,000.00
註

## 彙整表
經濟部水利署第九河川局
詳細價目表[契約]

工程名稱	米棧護岸(丁壩)防災減災工程			會計科目
施工地點	花蓮縣花蓮市、吉安鄉			工程編號	107-B-01080-002-001
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹	發包工程費	全
一	堤防工作費	全
1	混凝土異型塊(A型)，重 30ｔ，製作	塊	890.00	23,031	20,497,590.00	02384G020A,#(
2	混凝土異型塊(B型)，重 30ｔ，製作	塊	460.00	23,908	10,997,680.00	02384G020B,#(
3	混凝土異型塊(A型)，重 30ｔ，吊放	塊	890.00	9,394	8,360,660.00	02384G050AB,#(
4	混凝土異型塊(B型)，重 30ｔ，吊放	塊	460.00	9,394	4,321,240.00	02384G050A,#(含

	小計				44,177,170.00
二	雜項工程費	全
1	工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，裝拆及維護	面	1.00	4,780	4,780.00	015831124A
2	施工照相及攝(錄)影	式	1.00	199,030	199,030.00	0132100004,(縮
3	搬運費，含機械設備材料裝卸	式	1.00	19,110	19,110.00	01271400B4
4	清除及掘除，雜草	式	1.00	47,760	47,760.00	0223102004,整理
5	混凝土養護	式	1.00	36,620	36,620.00	0339000004
6	商港服務費	式	1.00	245,040	245,040.00	0223102004A
7	混凝土塊碼頭裝卸費	式	1.00	3,101,085	3,101,085.00	E000009A000342,
8	船舶碇泊碼頭租用費	式	1.00	126,580	126,580.00	0223102004C,*
9	曳船費(拖船)	式	1.00	1,036,150	1,036,150.00	E000009A000341,
10	帶解纜費	式	1.00	103,840	103,840.00	0223102004B,如
11	引水人費	式	1.00	7,960	7,960.00	0223102004E,如
12	作業費	式	1.00	47,770	47,770.00	0223102004DD,#
13	場地租用費	式	1.00	1,273,770	1,273,770.00	0233600004,本工
	小計				6,249,495.00
三	職業安全衛生費	全
1	職業安全衛生，安全告示牌	組	1.00	5,677.00	5,677.00	0157400108,90*
2	職業安全衛生，衛生告示牌	組	1.00	5,677.00	5,677.00	0157400208,90*
3	職業安全衛生，一般器材	式	1.00	29,330.00	29,330.00	0157410004,*
4	職業安全衛生，保護器材	式	1.00	121,580.00	121,580.00	0157420004,*
5	職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.00	324,730.00	324,730.00	015742D004,救生
6	施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，H=2.4m，1.2mm，連工帶料	M	300.00	1,419.00	425,700.00	0156021111,(含
7	施工圍籬，大門，2.1m ≦高度＜ 2.4m	處	1.00	5,677.00	5,677.00	01564F300C,(含
8	工地臨時建築設施	組	2.00	189,235.00	378,470.00	0152200008,(
9	工地出入口管制設備	組	1.00	37,847.00	37,847.00	0152200008A,出
10	工地臨時建築設施，臨時廁所	式	2.00	23,650.00	47,300.00	01522B0004,含清
11	職業安全衛生，保護器材，高處作業，高空工作車	式	1.00	212,890.00	212,890.00	0157429H04,本工
12	施工輔助設施，施工架	式	1.00	212,890.00	212,890.00	0154010004,需符
13	戶外型雲端管理型攝(錄)影機，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，輕便式移動錄影警示架(Router-R20*1，蓄電池NP1270(7000mAH)*2)	式	1.00	34,060.00	34,060.00	0132111104,至少
14	水深測量，測線間隔 20m，港外，測深記錄	式	1.00	189,240.00	189,240.00	0172640234,潛堤
15	水下照相及攝(錄)影	式	1.00	236,540.00	236,540.00	0132100004a,(攝
16	施工警告標示	座	20.00	1,320.00	26,400.00	015820000A,(40*
17	紐澤西護欄，灌水式，折舊	座	80.00	568.00	45,440.00	01556C201A,租用
18	平面式塑膠警示帶	個	15.00	189.00	2,835.00	0250610007,黃色
19	海面警戒措施	式	1.00	141,930.00	141,930.00	01522B0004B,#以
20	交通維持	式	1.00	92,720.00	92,720.00	0155600004,(工
21	職業安全衛生，教育訓練	次	3.00	2,840.00	8,520.00	015743000E
22	職業安全衛生，緊急應變演習	次	3.00	7,570.00	22,710.00	015747000E,(依
23	職業安全衛生，防汛措施費	式	1.00	28,390.00	28,390.00	015742D004A,配
24	施工安全衛生及管理，安全衛生設施	式	1.00	47,310.00	47,310.00	0152310004,其他
25	施工安全衛生及管理，安全衛生管理	人月	8.00	33,120.00	264,960.00	015232000B,職業

	小計				2,948,823.00
四	環境保護措施費	全
1	環境保護，水污染防制，洗車台設備及沉澱池	座	1.00	95,533.00	95,533.00	015723300C,完工
2	環境保護，施工便道灑水	式	1.00	95,540.00	95,540.00	0157290004,工區
3	環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.00	47,770.00	47,770.00	0157280004,聯絡
4	環境保護，工區出入口舖設混凝土路面	式	1.00	23,890.00	23,890.00	0157270004,經監
5	環境保護，其他環境保護措施	式	1.00	47,770.00	47,770.00	01572C0004,(含
6	環境保護，環保宣導	式	3.00	2,390.00	7,170.00	0157260004,含每

	小計				317,673.00
五	品質管制作業費	全
1	檢驗費	全
a	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	座	58.00	955.00	55,390.00	01450A11T8
b	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	式	58.00	557.00	32,306.00	01450A11U8
c	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	式	34.00	1,911.00	64,974.00	01450A1218,本試
d	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	式	1.00	1,990.00	1,990.00	01450A8148,(吊
2	品管費	全	1.00	295,053.00	295,053.00	含專職品管人員
	小計				449,713.00
	一~五小計				54,142,874.00
六	廠商管理什費(含工地管理利潤營業稅外稅金及其它雜支)	全	1.00	3,803,283.00	3,803,283.00
七	工程保險費	全	1.00	910,986.00	910,986.00
	一~七小計	全			58,857,143.00
八	營業稅	全	1.00	2,942,857.00	2,942,857.00
	總計	全			61,800,000.00
	發包工程費				61,800,000.00
	總價(總計)				61,800,000.00
註

## 天氣
date	累計日曆天	天氣	(契約)預定進度		預定進度		計劃書核定		1nd展期		2nd展延
2018/04/20	1	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	0.01
2018/04/21	2	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	0.23	0.22
2018/04/22	3	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	0.45	0.22
2018/04/23	4	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	0.67	0.22
2018/04/24	5	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	0.88	0.22
2018/04/25	6	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	1.10	0.22
2018/04/26	7	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	1.32	0.22
2018/04/27	8	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	1.54	0.22
2018/04/28	9	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	1.76	0.22
2018/04/29	10	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	1.98	0.22
2018/04/30	11	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	2.20	0.22
2018/05/01	12	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	2.42	0.22
2018/05/02	13	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	2.63	0.22
2018/05/03	14	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	2.85	0.22
2018/05/04	15	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	3.07	0.22
2018/05/05	16	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	3.29
2018/05/06	17	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	3.77	0.48
2018/05/07	18	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	4.25	0.48
2018/05/08	19	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~○晴○陰●雨	4.73	0.48
2018/05/09	20	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	5.21	0.48
2018/05/10	21	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	5.69	0.48
2018/05/11	22	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	6.17	0.48
2018/05/12	23	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	6.65	0.48
2018/05/13	24	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	7.14	0.48
2018/05/14	25	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	7.62	0.48
2018/05/15	26	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~●晴○陰○雨	8.10	0.48
2018/05/16	27	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	8.58	0.48
2018/05/17	28	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	9.06	0.48
2018/05/18	29	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	9.54	0.48
2018/05/19	30	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	10.02	0.48
2018/05/20	31	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	10.50
2018/05/21	32	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~○晴○陰●雨	10.83	0.33
2018/05/22	33	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	11.15	0.33
2018/05/23	34	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	11.48	0.33
2018/05/24	35	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	11.80	0.33
2018/05/25	36	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	12.13	0.33
2018/05/26	37	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	12.45	0.33
2018/05/27	38	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	12.78	0.33
2018/05/28	39	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	13.10	0.33
2018/05/29	40	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	13.43	0.33
2018/05/30	41	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	13.76	0.33
2018/05/31	42	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	14.08	0.33
2018/06/01	43	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	14.41	0.33
2018/06/02	44	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	14.73	0.33
2018/06/03	45	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	15.06	0.33
2018/06/04	46	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	15.38	0.33
2018/06/05	47	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~○晴●陰○雨	15.71
2018/06/06	48	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~○晴●陰○雨	16.06	0.35
2018/06/07	49	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~○晴●陰○雨	16.40	0.35
2018/06/08	50	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~○晴●陰○雨	16.75	0.35
2018/06/09	51	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~○晴○陰●雨	17.10	0.35
2018/06/10	52	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~○晴○陰●雨	17.45	0.35
2018/06/11	53	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~○晴●陰○雨	17.79	0.35
2018/06/12	54	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~○晴●陰○雨	18.14	0.35
2018/06/13	55	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~○晴●陰○雨	18.49	0.35
2018/06/14	56	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~○晴○陰●雨	18.84	0.35
2018/06/15	57	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~○晴○陰●雨	19.18	0.35
2018/06/16	58	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~○晴○陰●雨	19.53	0.35
2018/06/17	59	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~○晴●陰○雨	19.88	0.35
2018/06/18	60	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~○晴●陰○雨	20.22	0.35
2018/06/19	61	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~○晴●陰○雨	20.57	0.35
2018/06/20	62	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	20.92
2018/06/21	63	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	21.53	0.61
2018/06/22	64	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	22.15	0.61
2018/06/23	65	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	22.76	0.61
2018/06/24	66	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~○晴●陰○雨	23.38	0.61
2018/06/25	67	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	23.99	0.61
2018/06/26	68	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	24.60	0.61
2018/06/27	69	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	25.22	0.61
2018/06/28	70	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	25.83	0.61
2018/06/29	71	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	26.45	0.61
2018/06/30	72	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	27.06	0.61
2018/07/01	73	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	27.67	0.61
2018/07/02	74	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	28.29	0.61
2018/07/03	75	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	28.90	0.61
2018/07/04	76	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	29.52	0.61
2018/07/05	77	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	30.13
2018/07/06	78	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	30.81	0.68
2018/07/07	79	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	31.49	0.68
2018/07/08	80	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	32.17	0.68
2018/07/09	81	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	32.85	0.68
2018/07/10	82	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	33.53	0.68
2018/07/11	83	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	34.21	0.68
2018/07/12	84	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	34.89	0.68
2018/07/13	85	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	35.58	0.68
2018/07/14	86	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	36.26	0.68
2018/07/15	87	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	36.94	0.68
2018/07/16	88	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~○晴○陰●雨	37.62	0.68
2018/07/17	89	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	38.30	0.68
2018/07/18	90	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	38.98	0.68
2018/07/19	91	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	39.66	0.68
2018/07/20	92	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	40.34
2018/07/21	93	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	40.98	0.64
2018/07/22	94	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	41.62	0.64
2018/07/23	95	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	42.25	0.64
2018/07/24	96	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	42.89	0.64
2018/07/25	97	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	43.53	0.64
2018/07/26	98	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	44.17	0.64
2018/07/27	99	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	44.81	0.64
2018/07/28	100	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	45.44	0.64
2018/07/29	101	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	46.08	0.64
2018/07/30	102	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	46.72	0.64
2018/07/31	103	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	47.36	0.64
2018/08/01	104	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	48.00	0.64
2018/08/02	105	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	48.64	0.64
2018/08/03	106	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	49.27	0.64
2018/08/04	107	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	49.91	0.64
2018/08/05	108	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	50.55
2018/08/06	109	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	51.23	0.68
2018/08/07	110	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	51.91	0.68
2018/08/08	111	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	52.59	0.68
2018/08/09	112	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	53.27	0.68
2018/08/10	113	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	53.95	0.68
2018/08/11	114	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	54.63	0.68
2018/08/12	115	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	55.31	0.68
2018/08/13	116	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~○晴○陰●雨	56.00	0.68
2018/08/14	117	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~○晴○陰●雨	56.68	0.68
2018/08/15	118	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~○晴○陰●雨	57.36	0.68
2018/08/16	119	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~○晴○陰●雨	58.04	0.68
2018/08/17	120	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~○晴○陰●雨	58.72	0.68
2018/08/18	121	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~○晴○陰●雨	59.40	0.68
2018/08/19	122	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	60.08	0.68
2018/08/20	123	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	60.76
2018/08/21	124	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~○晴○陰●雨	61.46	0.70
2018/08/22	125	天氣：上午~○晴○陰●雨 下午~○晴○陰●雨	62.16	0.70
2018/08/23	126	天氣：上午~○晴○陰●雨 下午~○晴○陰●雨	62.86	0.70
2018/08/24	127	天氣：上午~○晴○陰●雨 下午~○晴○陰●雨	63.56	0.70
2018/08/25	128	天氣：上午~○晴○陰●雨 下午~○晴○陰●雨	64.26	0.70
2018/08/26	129	天氣：上午~○晴○陰●雨 下午~○晴○陰●雨	64.96	0.70
2018/08/27	130	天氣：上午~○晴○陰●雨 下午~○晴○陰●雨	65.66	0.70
2018/08/28	131	天氣：上午~○晴○陰●雨 下午~○晴○陰●雨	66.36	0.70
2018/08/29	132	天氣：上午~○晴○陰●雨 下午~○晴○陰●雨	67.07	0.70
2018/08/30	133	天氣：上午~○晴○陰●雨 下午~○晴○陰●雨	67.77	0.70
2018/08/31	134	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~○晴○陰●雨	68.47	0.70
2018/09/01	135	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	69.17	0.70
2018/09/02	136	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	69.87	0.70
2018/09/03	137	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	70.57	0.70
2018/09/04	138	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	71.27	0.70
2018/09/05	139	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	71.97
2018/09/06	140	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	72.52	0.55
2018/09/07	141	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	73.06	0.55
2018/09/08	142	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~○晴●陰○雨	73.61	0.55
2018/09/09	143	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~○晴○陰●雨	74.16	0.55
2018/09/10	144	天氣：上午~○晴○陰●雨 下午~○晴○陰●雨	74.71	0.55
2018/09/11	145	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	75.25	0.55
2018/09/12	146	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	75.80	0.55
2018/09/13	147	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	76.35	0.55
2018/09/14	148	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~○晴●陰○雨	76.90	0.55
2018/09/15	149	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	77.44	0.55
2018/09/16	150	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	77.99	0.55
2018/09/17	151	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	78.54	0.55
2018/09/18	152	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	79.08	0.55
2018/09/19	153	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	79.63	0.55
2018/09/20	154	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	80.18
2018/09/21	155	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	80.85	0.67
2018/09/22	156	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	81.52	0.67
2018/09/23	157	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	82.19	0.67
2018/09/24	158	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	82.86	0.67
2018/09/25	159	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	83.53	0.67
2018/09/26	160	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	84.20	0.67
2018/09/27	161	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	84.87	0.67
2018/09/28	162	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	85.54	0.67
2018/09/29	163	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~○晴○陰●雨	86.21	0.67
2018/09/30	164	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~○晴●陰○雨	86.88	0.67
2018/10/01	165	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~○晴●陰○雨	87.55	0.67
2018/10/02	166	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	88.22	0.67
2018/10/03	167	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	88.89	0.67
2018/10/04	168	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	89.56	0.67
2018/10/05	169	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	90.23
2018/10/06	170	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	90.56	0.33
2018/10/07	171	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	90.89	0.33
2018/10/08	172	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~○晴●陰○雨	91.22	0.33
2018/10/09	173	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~○晴●陰○雨	91.55	0.33
2018/10/10	174	天氣：上午~○晴○陰●雨 下午~○晴○陰●雨	91.88	0.33
2018/10/11	175	天氣：上午~○晴○陰●雨 下午~○晴○陰●雨	92.21	0.33
2018/10/12	176	天氣：上午~○晴○陰●雨 下午~○晴○陰●雨	92.54	0.33
2018/10/13	177	天氣：上午~○晴○陰●雨 下午~○晴○陰●雨	92.87	0.33
2018/10/14	178	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	93.20	0.33
2018/10/15	179	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	93.53	0.33
2018/10/16	180	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~○晴●陰○雨	93.86	0.33
2018/10/17	181	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~○晴●陰○雨	94.19	0.33
2018/10/18	182	天氣：上午~○晴○陰●雨 下午~○晴○陰●雨	94.52	0.33
2018/10/19	183	天氣：上午~○晴○陰●雨 下午~○晴○陰●雨	94.85	0.33
2018/10/20	184	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	95.18
2018/10/21	185	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	95.36	0.18
2018/10/22	186	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	95.53	0.18
2018/10/23	187	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	95.71	0.18
2018/10/24	188	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~○晴●陰○雨	95.89	0.18
2018/10/25	189	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	96.06	0.18
2018/10/26	190	天氣：上午~●晴○陰○雨 下午~●晴○陰○雨	96.24	0.18
2018/10/27	191	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~○晴●陰○雨	96.41	0.18
2018/10/28	192	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~○晴●陰○雨	96.59	0.18
2018/10/29	193	天氣：上午~○晴●陰○雨 下午~○晴●陰○雨	96.77	0.18
2018/10/30	194	天氣：上午~○晴○陰●雨 下午~○晴○陰●雨	96.94	0.18
2018/10/31	195	天氣：上午~○晴○陰●雨 下午~○晴○陰●雨	97.12	0.18
2018/11/01	196	天氣：上午~○晴○陰●雨 下午~○晴○陰●雨	97.30	0.18
2018/11/02	197	天氣：上午~○晴○陰●雨 下午~○晴○陰●雨	97.47	0.18
2018/11/03	198		97.65	0.18
2018/11/04	199		97.82	0.18
2018/11/05	200		98.00
2018/11/06	201		98.08	0.08
2018/11/07	202		98.16	0.08
2018/11/08	203		98.24	0.08
2018/11/09	204		98.32	0.08
2018/11/10	205		98.40	0.08
2018/11/11	206		98.48	0.08
2018/11/12	207		98.56	0.08
2018/11/13	208		98.64	0.08
2018/11/14	209		98.72	0.08
2018/11/15	210		98.80	0.08
2018/11/16	211		98.88	0.08
2018/11/17	212		98.96	0.08
2018/11/18	213		99.04	0.08
2018/11/19	214		99.12	0.08
2018/11/20	215		99.20
2018/11/21	216		99.25	0.05
2018/11/22	217		99.29	0.05
2018/11/23	218		99.34	0.05
2018/11/24	219		99.39	0.05
2018/11/25	220		99.43	0.05
2018/11/26	221		99.48	0.05
2018/11/27	222		99.53	0.05
2018/11/28	223		99.57	0.05
2018/11/29	224		99.62	0.05
2018/11/30	225		99.67	0.05
2018/12/01	226		99.71	0.05
2018/12/02	227		99.76	0.05
2018/12/03	228		99.81	0.05
2018/12/04	229		99.85	0.05
2018/12/05	230		99.90
2018/12/06	231		99.91	0.01
2018/12/07	232		99.92	0.01
2018/12/08	233		99.93	0.01
2018/12/09	234		99.94	0.01
2018/12/10	235		99.95	0.01
2018/12/11	236		99.96	0.01
2018/12/12	237		99.97	0.01
2018/12/13	238		99.98	0.01
2018/12/14	239		99.99	0.01
2018/12/15	240		100.00
2018/12/16	241
2018/12/17	242
2018/12/18	243
2018/12/19	244
2018/12/20	245
2018/12/21	246
2018/12/22	247
2018/12/23	248
2018/12/24	249
2018/12/25	250
2018/12/26
2018/12/27
2018/12/28
2018/12/29
2018/12/30
2018/12/31
2019/01/01
2019/01/02
2019/01/03
2019/01/04
2019/01/05
2019/01/06
2019/01/07
2019/01/08
2019/01/09

## 進度分析
			計算日期=	107年11月2日
			已完成金額=	61,797,911.00	61,797,911.00			設計總金額=	61,800,000		61,800,000.00			1%金額=
			累積進度(%)=	100.00%		當日進度(%)=	0.323%	尚未完成(%)=	0.00%
	項目及說明	單位	設計量	單價	全部金額	當日完成數量	當日完成金額	累計 / 完成數量	完成金額	權重(%)	尚未 / 完成數量	尚未 / 完成金額	完成率(%)	尚未完成(%)
一	堤防工作費
1	混凝土異型塊(A型)，重 30ｔ，製作	塊	890	23,031	20,497,590.00	0.00	0.00	890.00	20,497,590.00	33.20%	0.00	-	33.20%	0.00%		0.0
2	混凝土異型塊(B型)，重 30ｔ，製作	塊	460	23,908	10,997,680.00	0.00	0.00	460.00	10,997,680.00	17.80%	0.00	-	17.80%	0.00%		0.0
3	混凝土異型塊(A型)，重 30ｔ，吊放	塊	890	9,394	8,360,660.00	0.00	0.00	890.00	8,360,660.00	13.50%	0.00	-	13.50%	0.00%		0.0
4	混凝土異型塊(B型)，重 30ｔ，吊放	塊	460	9,394	4,321,240.00	0.00	0.00	460.00	4,321,240.00	7.00%	0.00	-	7.00%	0.00%		0.0

									1號明細表總計
二	雜項工程費								44,177,170.00
1	工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，裝拆及維護	面	1	4,780	4,780.00	0.00	0.00	1.00	4,780.00	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
2	施工照相及攝(錄)影	式	1	199,030	199,030.00	0.00	0.00	1.00	199,030.00	0.30%	0.00	-	0.30%	0.00%
3	搬運費，含機械設備材料裝卸	式	1	19,110	19,110.00	0.00	0.00	1.00	19,110.00	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
4	清除及掘除，雜草	式	1	47,760	47,760.00	0.00	0.00	1.00	47,760.00	0.10%	0.00	-	0.10%	0.00%
5	混凝土養護	式	1	36,620	36,620.00	0.00	0.00	1.00	36,620.00	0.10%	0.00	-	0.10%	0.00%
6	商港服務費	式	1	245,040	245,040.00	0.00	0.00	1.00	245,040.00	0.40%	0.00	-	0.40%	0.00%
7	混凝土塊碼頭裝卸費	式	1	3,101,085	3,101,085.00	0.00	0.00	1.00	3,101,085.00	5.00%	0.00	-	5.00%	0.00%		0.0
8	船舶碇泊碼頭租用費	式	1	126,580	126,580.00	0.00	0.00	1.00	126,580.00	0.20%	0.00	-	0.20%	0.00%	#REF!	0.0
9	曳船費(拖船)	式	1	1,036,150	1,036,150.00	0.00	0.00	1.00	1,036,150.00	1.70%	0.00	-	1.70%	0.00%		0.0
10	帶解纜費	式	1	103,840	103,840.00	0.00	0.00	1.00	103,840.00	0.20%	0.00	-	0.20%	0.00%		0.0
11	引水人費	式	1	7,960	7,960.00	0.00	0.00	1.00	7,960.00	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		0.0
12	作業費	式	1	47,770	47,770.00	0.00	0.00	1.00	47,770.00	0.10%	0.00	-	0.10%	0.00%
13	場地租用費	式	1	1,273,770	1,273,770.00	0.10	127377.00	1.00	1,273,770.00	2.10%	0.00	-	2.10%	0.00%
三	職業安全衛生費								6,249,495.00	0.0
1	職業安全衛生，安全告示牌	組	1	5,677	5,677.00	0.00	0.00	1.00	5,677.00	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		0.0
2	職業安全衛生，衛生告示牌	組	1	5,677	5,677.00	0.00	0.00	1.00	5,677.00	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		0.0
3	職業安全衛生，一般器材	式	1	29,330	29,330.00	0.00	0.00	1.00	29,330.00	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		0.0
4	職業安全衛生，保護器材	式	1	121,580	121,580.00	0.00	0.00	1.00	121,580.00	0.20%	0.00	-	0.20%	0.00%
5	職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1	324,730	324,730.00	0.00	0.00	1.00	324,730.00	0.50%	0.00	-	0.50%	0.00%
6	施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，H=2.4m，1.2mm，連工帶料	M	300	1,419	425,700.00	0.00	0.00	300.00	425,700.00	0.70%	0.00	-	0.70%	0.00%
7	施工圍籬，大門，2.1m ≦高度＜ 2.4m	處	1	5,677	5,677.00	0.00	0.00	1.00	5,677.00	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
8	工地臨時建築設施	組	2	189,235	378,470.00	0.00	0.00	2.00	378,470.00	0.60%	0.00	-	0.60%	0.00%
9	工地出入口管制設備	組	1	37,847	37,847.00	0.00	0.00	1.00	37,847.00	0.10%	0.00	-	0.10%	0.00%
10	工地臨時建築設施，臨時廁所	式	2	23,650	47,300.00	0.00	0.00	2.00	47,300.00	0.10%	0.00	-	0.10%	0.00%
11	職業安全衛生，保護器材，高處作業，高空工作車	式	1	212,890	212,890.00	0.00	0.00	1.00	212,890.00	0.30%	0.00	-	0.30%	0.00%
12	施工輔助設施，施工架	式	1	212,890	212,890.00	0.00	0.00	1.00	212,890.00	0.30%	0.00	-	0.30%	0.00%
13	戶外型雲端管理型攝(錄)影機，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，輕便式移動錄影警示架(Router-R20*1，蓄電池NP1270(7000mAH)*2)	式	1	34,060	34,060.00	0.00	0.00	1.00	34,060.00	0.10%	0.00	-	0.10%	0.00%
14	水深測量，測線間隔 20m，港外，測深記錄	式	1	189,240	189,240.00	0.00	0.00	1.00	189,240.00	0.30%	0.00	-	0.30%	0.00%
15	水下照相及攝(錄)影	式	1	236,540	236,540.00	0.00	0.00	1.00	236,540.00	0.40%	0.00	-	0.40%	0.00%
16	施工警告標示	座	20	1,320	26,400.00	0.00	0.00	20.00	26,400.00	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
17	紐澤西護欄，灌水式，折舊	座	80	568	45,440.00	0.00	0.00	80.00	45,440.00	0.10%	0.00	-	0.10%	0.00%
18	平面式塑膠警示帶	個	15	189	2,835.00	0.00	0.00	15.00	2,835.00	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
19	海面警戒措施	式	1	141,930	141,930.00	0.00	0.00	1.00	141,930.00	0.20%	0.00	-	0.20%	0.00%
20	交通維持	式	1	92,720	92,720.00	0.00	0.00	1.00	92,720.00	0.20%	0.00	-	0.20%	0.00%
21	職業安全衛生，教育訓練	次	3	2,840	8,520.00	0.00	0.00	3.00	8,520.00	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
22	職業安全衛生，緊急應變演習	次	3	7,570	22,710.00	0.00	0.00	3.00	22,710.00	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
23	職業安全衛生，防汛措施費	式	1	28,390	28,390.00	0.00	0.00	1.00	28,390.00	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
24	施工安全衛生及管理，安全衛生設施	式	1	47,310	47,310.00	0.00	0.00	1.00	47,310.00	0.10%	0.00	-	0.10%	0.00%
25	施工安全衛生及管理，安全衛生管理	人月	8	33,120	264,960.00	1.00	33120.00	8.00	264,960.00	0.40%	0.00	-	0.40%	0.00%
四	環境保護措施費								2,948,823.00
1	環境保護，水污染防制，洗車台設備及沉澱池	座	1	95,533	95,533.00	0.00	0.00	1.00	95,533.00	0.20%	0.00	-	0.20%	0.00%
2	環境保護，施工便道灑水	式	1	95,540	95,540.00	0.00	0.00	1.00	95,540.00	0.20%	0.00	-	0.20%	0.00%
3	環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1	47,770	47,770.00	0.00	0.00	1.00	47,770.00	0.10%	0.00	-	0.10%	0.00%
4	環境保護，工區出入口舖設混凝土路面	式	1	23,890	23,890.00	0.00	0.00	1.00	23,890.00	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
5	環境保護，其他環境保護措施	式	1	47,770	47,770.00	0.00	0.00	1.00	47,770.00	0.10%	0.00	-	0.10%	0.00%
6	環境保護，環保宣導	式	3	2,390	7,170.00	0.00	0.00	3.00	7,170.00	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
									317,673.00
五	品質管制作業費
1	檢驗費	全
a	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	座	58	955	55,390.00	0.00	0.00	58.00	55,390.00	0.10%	0.00	-	0.10%	0.00%
b	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	式	58	557	32,306.00	0.00	0.00	58.00	32,306.00	0.10%	0.00	-	0.10%	0.00%
c	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	式	34	1,911	64,974.00	0.00	0.00	34.00	64,974.00	0.10%	0.00	-	0.10%	0.00%
d	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	式	1	1,990	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,990.00	0.00%	0.00%
2	品管費	全	1	295,053	295,053.00	0.10	29,505.30	1.00	295,053.00	0.50%	0.00	-	0.50%	0.00%
	(一~五)合計				54,142,874.00		190,002.30		54,140,884.00	87.70%		1,990.00	87.70%	0.00%	447,723.0			44177170
六	廠商管理什費(含工地管理利潤營業稅外稅金及其它雜支)	全	1	3,803,283	3,803,283.00	0.00	0.00	3803283.00	3,803,283.00	6.20%		-		6.20%				6249495
七	工程保險費	全	1	910,986	910,986.00			1.00	910,986.00	1.50%		-		1.50%				2948823
	(一~七)合計				58,857,143.00		190,002.30		58,855,153.00			1,990.00					317673
八	營業稅	全	1	2,942,857	2,942,857.00	9500.00	9,500.00	2942758.00	2,942,758.00	4.80%		99.00					449713
	總價(總計)				61,800,000.00		199,502.30		61,797,911.00			2,089.00					2436354.63452051

	合計	#REF!	#REF!		#REF!				54,140,884.00	89.1741%		#REF!			#VALUE!	#REF!
	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!				#REF!			#REF!			#REF!	#REF!
	總計	#REF!	#REF!						#REF!			#REF!	#REF!			#REF!
					#REF!				54,416,722.00	89.1741%		#REF!			#VALUE!

				工程保險費	910986				275838	1.4741%					#VALUE!
									275838

									54,140,884.00
									54,142,874.0	0.999963245394029

## 日報
監 造 報 表
天氣：上午~○晴○陰●雨 下午~○晴○陰●雨					填報日期：	107年11月2日		星期五	(共1頁)	表報編號：	197
工程名稱		南濱及化仁潛堤加強改善工程					契約金額		61,800,000					.
契約工期		240	日曆天	累 計 工 期		197	日曆天	變更後金額(第 次)
進度控制		預定進度%		實際進度%		超前(落後) / %	開工日期		107年4月20日			第1排	第2排
		本日	累計	本日	累計		預定完工日期		107年12月15日
		0.18%	97.47%	0.32%	100.00%	2.52%	第 次展延日曆天 / 及竣工期限
一、本日工程執行數量統計
施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
堤防工作費					職業安全衛生，保護器材，高處作業，高空工作車	式	1	0	1.0			12
混凝土異型塊(A型)，重 30ｔ，製作	塊	890	0	890.0		施工輔助設施，施工架	式	1	0	1.0		2	13
混凝土異型塊(B型)，重 30ｔ，製作	塊	460	0	460.0		戶外型雲端管理型攝(錄)影機，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，輕便式移動錄影警示架(Router-R20*1，蓄電池NP1270(7000mAH)*2)	式	1	0	1.0		3	14
混凝土異型塊(A型)，重 30ｔ，吊放	塊	890	0	890.0		水深測量，測線間隔 20m，港外，測深記錄	式	1	0	1.0		4	15
混凝土異型塊(B型)，重 30ｔ，吊放	塊	460	0	460.0		水下照相及攝(錄)影	式	1	0	1.0		5	16
雜項工程費					施工警告標示	座	20	0	20.0			17
工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，裝拆及維護	面	1	0	1.0		紐澤西護欄，灌水式，折舊	座	80	0	80.0		2	18			試體應做數量	CHECK
施工照相及攝(錄)影	式	1	0	1.0		平面式塑膠警示帶	個	15	0	15.0		3	19		6.505	1.4	56.6
搬運費，含機械設備材料裝卸	式	1	0	1.0		海面警戒措施	式	1	0	1.0		4	20
清除及掘除，雜草	式	1	0	1.0		交通維持	式	1	0	1.0		5	21
混凝土養護	式	1	0	1.0		職業安全衛生，教育訓練	次	3	0	3.0		6	22
商港服務費	式	1	0	1.0		職業安全衛生，緊急應變演習	次	3	0	3.0		7	23
混凝土塊碼頭裝卸費	式	1	0	1.0		職業安全衛生，防汛措施費	式	1	0	1.0		8	24
船舶碇泊碼頭租用費	式	1	0	1.0		施工安全衛生及管理，安全衛生設施	式	1	0	1.0		9	25
曳船費(拖船)	式	1	0	1.0		施工安全衛生及管理，安全衛生管理	人月	8	1.0	8.0		10	26
帶解纜費	式	1	0	1.0		環境保護措施費					11
引水人費	式	1	0	1.0		環境保護，水污染防制，洗車台設備及沉澱池	座	1	0	1.0		12	2
作業費	式	1	0	1.0		環境保護，施工便道灑水	式	1	0	1.0		13	3
場地租用費	式	1	0.1	1.0		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1	0	1.0		14	4
職業安全衛生費					環境保護，工區出入口舖設混凝土路面	式	1	0	1.0			5
職業安全衛生，安全告示牌	組	1	0	1.0		環境保護，其他環境保護措施	式	1	0	1.0		2	6
職業安全衛生，衛生告示牌	組	1	0	1.0		環境保護，環保宣導	式	3	0	3.0		3	7
職業安全衛生，一般器材	式	1	0	1.0		品質管制作業費					4
職業安全衛生，保護器材	式	1	0	1.0		檢驗費	全					5
職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1	0	1.0		品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	座	58	0	58.0		6	2		0	0.00095785440613
施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，H=2.4m，1.2mm，連工帶料	M	300	0	300.0		品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	式	58	0	58.0		7	3
施工圍籬，大門，2.1m ≦高度＜ 2.4m	處	1	0	1.0		品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	式	34	0	34.0		8	4
工地臨時建築設施	組	2	0	2.0		品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	式	1	0	0.0		9	5
工地出入口管制設備	組	1	0	1.0		品管費	全	1	0.1	1.0		10	6
工地臨時建築設施，臨時廁所	式	2	0	2.0					11
二、材料及施工品質取樣檢試驗：
試 驗 項 目		應做數量		本日試驗數量	累計試驗數量	取樣位置		試驗結果		備註(判定)
		契約	目前					設計值	試驗值
圓柱模試體		58	58	0	58	0		0	0	0		2
鑚心試體		34	34	0	34	0		0	0	0		3
					0		0	0	0		4
					0		0	0	0		5
					0		0	0	0		6
					0		0	0	0		7
					0		0	0	0		8
					0		0	0	0		9
					0		0	0	0		9
					0		0	0	0
三、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)					2
0					0
四、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及(試)驗等抽驗情形)					2
0					0
五、督導工地職業安全衛生事項
(一)施工廠商施工前檢查事項辦理情形：		□完成 □未完成 (本日未施工)
(二)其他工地安全衛生督導事項：					3
0					0					4
0					0
六、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)					2
本日竣工					0					3
0					4
0					0					5
0
填 / 表				工 / 務 / 所		主 / 任

## 一
日期	混凝土異型塊(A型)，重 30ｔ，製作	混凝土異型塊(B型)，重 30ｔ，製作	混凝土異型塊(A型)，重 30ｔ，吊放	混凝土異型塊(B型)，重 30ｔ，吊放	混凝土異型塊(A型)，重 30ｔ，製作	混凝土異型塊(B型)，重 30ｔ，製作	混凝土異型塊(A型)，重 30ｔ，吊放	混凝土異型塊(B型)，重 30ｔ，吊放
2018/04/20					0.00	0.00	0.00	0.00
2018/04/21					0.00	0.00	0.00	0.00
2018/04/22					0.00	0.00	0.00	0.00
2018/04/23					0.00	0.00	0.00	0.00
2018/04/24					0.00	0.00	0.00	0.00
2018/04/25					0.00	0.00	0.00	0.00
2018/04/26					0.00	0.00	0.00	0.00
2018/04/27					0.00	0.00	0.00	0.00
2018/04/28					0.00	0.00	0.00	0.00
2018/04/29					0.00	0.00	0.00	0.00
2018/04/30					0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/01					0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/02					0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/03					0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/04					0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/05					0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/06					0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/07					0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/08	12.00	12.00			12.00	12.00	0.00	0.00
2018/05/09	12.00	12.00			24.00	24.00	0.00	0.00
2018/05/10	12.00	12.00			36.00	36.00	0.00	0.00
2018/05/11	12.00				48.00	36.00	0.00	0.00
2018/05/12	22.00	12.00			70.00	48.00	0.00	0.00
2018/05/13					70.00	48.00	0.00	0.00
2018/05/14	22.00	12.00			92.00	60.00	0.00	0.00
2018/05/15	22.00	12.00			114.00	72.00	0.00	0.00
2018/05/16	22.00	12.00			136.00	84.00	0.00	0.00
2018/05/17	22.00	12.00			158.00	96.00	0.00	0.00
2018/05/18	22.00	12.00			180.00	108.00	0.00	0.00
2018/05/19	22.00	12.00			202.00	120.00	0.00	0.00
2018/05/20					202.00	120.00	0.00	0.00
2018/05/21	22.00	12.00			224.00	132.00	0.00	0.00
2018/05/22	22.00	12.00			246.00	144.00	0.00	0.00
2018/05/23	22.00	12.00			268.00	156.00	0.00	0.00
2018/05/24	22.00	12.00			290.00	168.00	0.00	0.00
2018/05/25	22.00	12.00			312.00	180.00	0.00	0.00
2018/05/26	22.00	12.00			334.00	192.00	0.00	0.00
2018/05/27					334.00	192.00	0.00	0.00
2018/05/28	22.00	12.00			356.00	204.00	0.00	0.00
2018/05/29	22.00	12.00			378.00	216.00	0.00	0.00
2018/05/30	22.00	12.00			400.00	228.00	0.00	0.00
2018/05/31	22.00	12.00			422.00	240.00	0.00	0.00
2018/06/01	22.00	12.00			444.00	252.00	0.00	0.00
2018/06/02	22.00	12.00			466.00	264.00	0.00	0.00
2018/06/03					466.00	264.00	0.00	0.00
2018/06/04	22.00	12.00			488.00	276.00	0.00	0.00
2018/06/05	22.00	12.00			510.00	288.00	0.00	0.00
2018/06/06	22.00	12.00			532.00	300.00	0.00	0.00
2018/06/07	22.00	12.00			554.00	312.00	0.00	0.00
2018/06/08	22.00	12.00			576.00	324.00	0.00	0.00
2018/06/09	22.00	12.00			598.00	336.00	0.00	0.00
2018/06/10					598.00	336.00	0.00	0.00
2018/06/11	22.00	12.00			620.00	348.00	0.00	0.00
2018/06/12	22.00	12.00			642.00	360.00	0.00	0.00
2018/06/13	22.00	12.00			664.00	372.00	0.00	0.00
2018/06/14	22.00	12.00			686.00	384.00	0.00	0.00
2018/06/15	22.00	12.00			708.00	396.00	0.00	0.00
2018/06/16	22.00	12.00			730.00	408.00	0.00	0.00
2018/06/17					730.00	408.00	0.00	0.00
2018/06/18					730.00	408.00	0.00	0.00
2018/06/19	22.00	12.00			752.00	420.00	0.00	0.00
2018/06/20	22.00	12.00			774.00	432.00	0.00	0.00
2018/06/21	22.00				796.00	432.00	0.00	0.00
2018/06/22	22.00	12.00			818.00	444.00	0.00	0.00
2018/06/23	22.00	12.00			840.00	456.00	0.00	0.00
2018/06/24					840.00	456.00	0.00	0.00
2018/06/25	22.00	4.00			862.00	460.00	0.00	0.00
2018/06/26	22.00				884.00	460.00	0.00	0.00
2018/06/27					884.00	460.00	0.00	0.00
2018/06/28					884.00	460.00	0.00	0.00
2018/06/29	6.00				890.00	460.00	0.00	0.00
2018/06/30					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/01					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/02					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/03					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/04					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/05					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/06					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/07					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/08					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/09					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/10					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/11					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/12					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/13					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/14					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/15					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/16					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/17					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/18					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/19					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/20					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/21					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/22					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/23					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/24					890.00	460.00	0.00	0.00
2018/07/25				34.00	890.00	460.00	0.00	34.00
2018/07/26				48.00	890.00	460.00	0.00	82.00
2018/07/27				48.00	890.00	460.00	0.00	130.00
2018/07/28				48.00	890.00	460.00	0.00	178.00
2018/07/29				48.00	890.00	460.00	0.00	226.00
2018/07/30				56.00	890.00	460.00	0.00	282.00
2018/07/31				56.00	890.00	460.00	0.00	338.00
2018/08/01				56.00	890.00	460.00	0.00	394.00
2018/08/02				56.00	890.00	460.00	0.00	450.00
2018/08/03			46.00	10.00	890.00	460.00	46.00	460.00
2018/08/04			56.00		890.00	460.00	102.00	460.00
2018/08/05			56.00		890.00	460.00	158.00	460.00
2018/08/06			56.00		890.00	460.00	214.00	460.00
2018/08/07			56.00		890.00	460.00	270.00	460.00
2018/08/08			56.00		890.00	460.00	326.00	460.00
2018/08/09					890.00	460.00	326.00	460.00
2018/08/10			22.00		890.00	460.00	348.00	460.00
2018/08/11			56.00		890.00	460.00	404.00	460.00
2018/08/12			56.00		890.00	460.00	460.00	460.00
2018/08/13			28.00		890.00	460.00	488.00	460.00
2018/08/14					890.00	460.00	488.00	460.00
2018/08/15					890.00	460.00	488.00	460.00
2018/08/16					890.00	460.00	488.00	460.00
2018/08/17					890.00	460.00	488.00	460.00
2018/08/18			42.00		890.00	460.00	530.00	460.00
2018/08/19			28.00		890.00	460.00	558.00	460.00
2018/08/20			56.00		890.00	460.00	614.00	460.00
2018/08/21					890.00	460.00	614.00	460.00
2018/08/22					890.00	460.00	614.00	460.00
2018/08/23					890.00	460.00	614.00	460.00
2018/08/24					890.00	460.00	614.00	460.00
2018/08/25					890.00	460.00	614.00	460.00
2018/08/26					890.00	460.00	614.00	460.00
2018/08/27					890.00	460.00	614.00	460.00
2018/08/28					890.00	460.00	614.00	460.00
2018/08/29					890.00	460.00	614.00	460.00
2018/08/30			14.00		890.00	460.00	628.00	460.00
2018/08/31			56.00		890.00	460.00	684.00	460.00
2018/09/01			56.00		890.00	460.00	740.00	460.00
2018/09/02			17.00		890.00	460.00	757.00	460.00
2018/09/03					890.00	460.00	757.00	460.00
2018/09/04					890.00	460.00	757.00	460.00
2018/09/05					890.00	460.00	757.00	460.00
2018/09/06			56.00		890.00	460.00	813.00	460.00
2018/09/07			28.00		890.00	460.00	841.00	460.00
2018/09/08			28.00		890.00	460.00	869.00	460.00
2018/09/09			21.00		890.00	460.00	890.00	460.00
2018/09/10					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/09/11					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/09/12					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/09/13					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/09/14					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/09/15					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/09/16					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/09/17					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/09/18					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/09/19					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/09/20					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/09/21					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/09/22					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/09/23					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/09/24					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/09/25					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/09/26					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/09/27					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/09/28					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/09/29					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/09/30					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/10/01					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/10/02					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/10/03					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/10/04					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/10/05					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/10/06					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/10/07					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/10/08					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/10/09					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/10/10					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/10/11					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/10/12					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/10/13					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/10/14					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/10/15					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/10/16					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/10/17					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/10/18					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/10/19					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/10/20					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/10/21					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/10/22					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/10/23					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/10/24					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/10/25					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/10/26					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/10/27					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/10/28					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/10/29					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/10/30					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/10/31					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/11/01					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/11/02					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/11/03					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/11/04					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/11/05					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/11/06					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/11/07					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/11/08					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/11/09					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/11/10					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/11/11					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/11/12					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/11/13					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/11/14					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/11/15					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/11/16					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/11/17					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/11/18					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/11/19					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/11/20					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/11/21					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/11/22					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/11/23					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/11/24					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/11/25					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/11/26					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/11/27					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/11/28					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/11/29					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/11/30					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/12/01					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/12/02					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/12/03					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/12/04					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/12/05					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/12/06					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/12/07					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/12/08					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/12/09					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/12/10					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/12/11					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/12/12					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/12/13					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/12/14					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/12/15					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/12/16					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/12/17					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/12/18					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/12/19					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/12/20					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/12/21					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/12/22					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/12/23					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/12/24					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/12/25					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/12/26					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/12/27					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/12/28					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/12/29					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/12/30					890.00	460.00	890.00	460.00
2018/12/31					890.00	460.00	890.00	460.00
2019/01/01					890.00	460.00	890.00	460.00
2019/01/02					890.00	460.00	890.00	460.00
2019/01/03					890.00	460.00	890.00	460.00
2019/01/04					890.00	460.00	890.00	460.00
2019/01/05					890.00	460.00	890.00	460.00
2019/01/06					890.00	460.00	890.00	460.00
2019/01/07					890.00	460.00	890.00	460.00
2019/01/08					890.00	460.00	890.00	460.00
2019/01/09					890.00	460.00	890.00	460.00
					890

## 二
日期	工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，裝拆及維護	施工照相及攝(錄)影	搬運費，含機械設備材料裝卸	清除及掘除，雜草	混凝土養護	商港服務費	混凝土塊碼頭裝卸費	船舶碇泊碼頭租用費	曳船費(拖船)	帶解纜費	引水人費	作業費	場地租用費	工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm，裝拆及維護	施工照相及攝(錄)影	搬運費，含機械設備材料裝卸	清除及掘除，雜草	混凝土養護	商港服務費	混凝土塊碼頭裝卸費	船舶碇泊碼頭租用費	曳船費(拖船)	帶解纜費	引水人費	作業費	場地租用費
2018/04/20														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/04/21														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/04/22														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/04/23														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/04/24														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/04/25														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/04/26														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/04/27														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/04/28														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/04/29														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/04/30														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/01														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/02														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/03														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/04														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/05														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/06														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/07														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/08														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/09														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/10														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/11														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/12														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/13														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/14														0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2018/05/15			0.30	0.80									0.10	0.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2018/05/16	1.00													1.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2018/05/17														1.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2018/05/18														1.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2018/05/19														1.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2018/05/20														1.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2018/05/21														1.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2018/05/22														1.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2018/05/23														1.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2018/05/24														1.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2018/05/25														1.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2018/05/26														1.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2018/05/27														1.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2018/05/28														1.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2018/05/29														1.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2018/05/30														1.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2018/05/31					0.10								0.10	1.0	0.0	0.3	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
2018/06/01														1.0	0.0	0.3	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
2018/06/02														1.0	0.0	0.3	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
2018/06/03														1.0	0.0	0.3	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
2018/06/04														1.0	0.0	0.3	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
2018/06/05					0.20								0.10	1.0	0.0	0.3	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
2018/06/06														1.0	0.0	0.3	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
2018/06/07														1.0	0.0	0.3	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
2018/06/08					0.10								0.10	1.0	0.0	0.3	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
2018/06/09														1.0	0.0	0.3	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
2018/06/10														1.0	0.0	0.3	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
2018/06/11														1.0	0.0	0.3	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
2018/06/12														1.0	0.0	0.3	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
2018/06/13														1.0	0.0	0.3	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
2018/06/14														1.0	0.0	0.3	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
2018/06/15		0.10	0.20		0.10								0.10	1.0	0.1	0.5	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
2018/06/16														1.0	0.1	0.5	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
2018/06/17														1.0	0.1	0.5	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
2018/06/18														1.0	0.1	0.5	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
2018/06/19														1.0	0.1	0.5	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
2018/06/20														1.0	0.1	0.5	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
2018/06/21														1.0	0.1	0.5	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
2018/06/22														1.0	0.1	0.5	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
2018/06/23														1.0	0.1	0.5	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
2018/06/24														1.0	0.1	0.5	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
2018/06/25		0.10	0.10		0.10								0.10	1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
2018/06/26														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
2018/06/27														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
2018/06/28														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
2018/06/29														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
2018/06/30														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
2018/07/01														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
2018/07/02														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
2018/07/03														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
2018/07/04														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
2018/07/05														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
2018/07/06														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
2018/07/07														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
2018/07/08														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
2018/07/09														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
2018/07/10														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
2018/07/11														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
2018/07/12														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
2018/07/13														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
2018/07/14														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
2018/07/15														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
2018/07/16														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
2018/07/17														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
2018/07/18														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
2018/07/19														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
2018/07/20														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
2018/07/21														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
2018/07/22														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
2018/07/23														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
2018/07/24														1.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
2018/07/25					0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10		1.0	0.2	0.6	0.8	0.8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.6
2018/07/26														1.0	0.2	0.6	0.8	0.8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.6
2018/07/27														1.0	0.2	0.6	0.8	0.8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.6
2018/07/28														1.0	0.2	0.6	0.8	0.8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.6
2018/07/29														1.0	0.2	0.6	0.8	0.8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.6
2018/07/30														1.0	0.2	0.6	0.8	0.8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.6
2018/07/31			0.10			0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	1.0	0.2	0.7	0.8	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7
2018/08/01														1.0	0.2	0.7	0.8	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7
2018/08/02														1.0	0.2	0.7	0.8	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7
2018/08/03														1.0	0.2	0.7	0.8	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7
2018/08/04														1.0	0.2	0.7	0.8	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7
2018/08/05														1.0	0.2	0.7	0.8	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7
2018/08/06														1.0	0.2	0.7	0.8	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7
2018/08/07														1.0	0.2	0.7	0.8	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7
2018/08/08														1.0	0.2	0.7	0.8	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7
2018/08/09														1.0	0.2	0.7	0.8	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7
2018/08/10			0.10			0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30		1.0	0.2	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7
2018/08/11														1.0	0.2	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7
2018/08/12														1.0	0.2	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7
2018/08/13														1.0	0.2	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7
2018/08/14														1.0	0.2	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7
2018/08/15		0.40				0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10		1.0	0.6	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2018/08/16														1.0	0.6	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2018/08/17														1.0	0.6	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2018/08/18														1.0	0.6	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2018/08/19														1.0	0.6	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2018/08/20		0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	1.0	0.7	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2018/08/21														1.0	0.7	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2018/08/22														1.0	0.7	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2018/08/23														1.0	0.7	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2018/08/24														1.0	0.7	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2018/08/25		0.10												1.0	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2018/08/26														1.0	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2018/08/27														1.0	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2018/08/28														1.0	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2018/08/29														1.0	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2018/08/30														1.0	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
2018/08/31		0.10				0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
2018/09/01														1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
2018/09/02														1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
2018/09/03														1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
2018/09/04														1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
2018/09/05														1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
2018/09/06														1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
2018/09/07														1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
2018/09/08														1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
2018/09/09														1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
2018/09/10					0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10		1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/09/11														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/09/12														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/09/13														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/09/14														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/09/15														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/09/16														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/09/17														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/09/18														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/09/19														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/09/20														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/09/21														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/09/22														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/09/23														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/09/24														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/09/25														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/09/26														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/09/27														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/09/28														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/09/29														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/09/30														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/10/01														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/10/02														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/10/03														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/10/04														1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/10/05				0.10										1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/10/06														1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/10/07														1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/10/08														1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/10/09														1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/10/10														1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/10/11														1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/10/12														1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/10/13														1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/10/14														1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/10/15		0.10	0.10											1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/10/16														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/10/17														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/10/18														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/10/19														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/10/20														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/10/21														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/10/22														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/10/23														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/10/24														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/10/25														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/10/26														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/10/27														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/10/28														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/10/29														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/10/30														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/10/31														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/11/01														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
2018/11/02													0.10	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/11/03														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/11/04														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/11/05														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/11/06														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/11/07														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/11/08														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/11/09														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/11/10														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/11/11														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/11/12														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/11/13														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/11/14														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/11/15														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/11/16														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/11/17														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/11/18														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/11/19														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/11/20														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/11/21														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/11/22														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/11/23														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/11/24														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/11/25														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/11/26														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/11/27														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/11/28														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/11/29														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/11/30														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/01														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/02														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/03														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/04														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/05														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/06														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/07														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/08														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/09														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/10														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/11														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/12														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/13														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/14														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/15														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/16														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/17														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/18														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/19														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/20														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/21														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/22														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/23														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/24														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/25														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/26														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/27														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/28														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/29														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/30														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2018/12/31														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2019/01/01														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2019/01/02														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2019/01/03														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2019/01/04														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2019/01/05														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2019/01/06														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2019/01/07														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2019/01/08														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2019/01/09														1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

														0.90	0.00	0.50

															0.50

## 三
日期	職業安全衛生，安全告示牌	職業安全衛生，衛生告示牌	職業安全衛生，一般器材	職業安全衛生，保護器材	職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，H=2.4m，1.2mm，連工帶料	施工圍籬，大門，2.1m ≦高度＜ 2.4m	工地臨時建築設施	工地出入口管制設備	工地臨時建築設施，臨時廁所	職業安全衛生，保護器材，高處作業，高空工作車	施工輔助設施，施工架	戶外型雲端管理型攝(錄)影機，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，輕便式移動錄影警示架(Router-R20*1，蓄電池NP1270(7000mAH)*2)	水深測量，測線間隔 20m，港外，測深記錄	水下照相及攝(錄)影	施工警告標示	紐澤西護欄，灌水式，折舊	平面式塑膠警示帶	海面警戒措施	交通維持	職業安全衛生，教育訓練	職業安全衛生，緊急應變演習	職業安全衛生，防汛措施費	施工安全衛生及管理，安全衛生設施	施工安全衛生及管理，安全衛生管理	職業安全衛生，安全告示牌	職業安全衛生，衛生告示牌	職業安全衛生，一般器材	職業安全衛生，保護器材	職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，H=2.4m，1.2mm，連工帶料	施工圍籬，大門，2.1m ≦高度＜ 2.4m	工地臨時建築設施	工地出入口管制設備	工地臨時建築設施，臨時廁所	職業安全衛生，保護器材，高處作業，高空工作車	施工輔助設施，施工架	戶外型雲端管理型攝(錄)影機，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，輕便式移動錄影警示架(Router-R20*1，蓄電池NP1270(7000mAH)*2)	水深測量，測線間隔 20m，港外，測深記錄	水下照相及攝(錄)影	施工警告標示	紐澤西護欄，灌水式，折舊	平面式塑膠警示帶	海面警戒措施	交通維持	職業安全衛生，教育訓練	職業安全衛生，緊急應變演習	職業安全衛生，防汛措施費	施工安全衛生及管理，安全衛生設施	施工安全衛生及管理，安全衛生管理
2018/04/20																										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/04/21																										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/04/22																										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/04/23																										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/04/24																										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/04/25																										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/04/26																										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/04/27																										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/04/28																										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/04/29																										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/04/30																										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/01																										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/02																										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/03																										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/04																										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/05																										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/06																										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/07																										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/08																										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/09																										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/10																										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/11																										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/12																										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/13																										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/14																										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/15								1.00			0.10									0.10						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/16	1.00	1.00				20.00																				1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/17																										1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/18																										1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/19																										1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/20						180.00										2.00	40.00									1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/21																										1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/22																										1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/23			0.20														40.00	15.00		0.10						1.00	1.00	0.20	0.00	0.00	200.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	80.00	15.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/24																										1.00	1.00	0.20	0.00	0.00	200.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	80.00	15.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/25																										1.00	1.00	0.20	0.00	0.00	200.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	80.00	15.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/26																										1.00	1.00	0.20	0.00	0.00	200.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	80.00	15.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/27																										1.00	1.00	0.20	0.00	0.00	200.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	80.00	15.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/28																										1.00	1.00	0.20	0.00	0.00	200.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	80.00	15.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/29																										1.00	1.00	0.20	0.00	0.00	200.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	80.00	15.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/30																										1.00	1.00	0.20	0.00	0.00	200.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	80.00	15.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/31						50.00	1.00				0.10													0.20	1.00	1.00	1.00	0.20	0.00	0.00	250.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	80.00	15.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	1.00
2018/06/01																										1.00	1.00	0.20	0.00	0.00	250.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	80.00	15.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	1.00
2018/06/02																										1.00	1.00	0.20	0.00	0.00	250.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	80.00	15.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	1.00
2018/06/03																										1.00	1.00	0.20	0.00	0.00	250.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	80.00	15.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	1.00
2018/06/04																										1.00	1.00	0.20	0.00	0.00	250.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	80.00	15.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	1.00
2018/06/05			0.10								0.10									0.10				0.10		1.00	1.00	0.30	0.00	0.00	250.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	80.00	15.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	1.00
2018/06/06																										1.00	1.00	0.30	0.00	0.00	250.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	80.00	15.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	1.00
2018/06/07																										1.00	1.00	0.30	0.00	0.00	250.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	80.00	15.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	1.00
2018/06/08			0.10								0.10									0.10				0.10		1.00	1.00	0.40	0.00	0.00	250.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	80.00	15.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	1.00
2018/06/09																										1.00	1.00	0.40	0.00	0.00	250.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	80.00	15.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	1.00
2018/06/10																										1.00	1.00	0.40	0.00	0.00	250.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	80.00	15.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	1.00
2018/06/11																										1.00	1.00	0.40	0.00	0.00	250.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	80.00	15.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	1.00
2018/06/12																										1.00	1.00	0.40	0.00	0.00	250.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	80.00	15.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	1.00
2018/06/13																										1.00	1.00	0.40	0.00	0.00	250.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	80.00	15.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	1.00
2018/06/14																										1.00	1.00	0.40	0.00	0.00	250.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	80.00	15.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	1.00
2018/06/15			0.10	0.10	0.10	50.00		1.00		1.00	0.10		0.50			16.00				0.10	1.00		0.20	0.10		1.00	1.00	0.50	0.10	0.10	300.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	18.00	80.00	15.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.20	0.50	1.00
2018/06/16																										1.00	1.00	0.50	0.10	0.10	300.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	18.00	80.00	15.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.20	0.50	1.00
2018/06/17																										1.00	1.00	0.50	0.10	0.10	300.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	18.00	80.00	15.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.20	0.50	1.00
2018/06/18																										1.00	1.00	0.50	0.10	0.10	300.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	18.00	80.00	15.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.20	0.50	1.00
2018/06/19																										1.00	1.00	0.50	0.10	0.10	300.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	18.00	80.00	15.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.20	0.50	1.00
2018/06/20																										1.00	1.00	0.50	0.10	0.10	300.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	18.00	80.00	15.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.20	0.50	1.00
2018/06/21																										1.00	1.00	0.50	0.10	0.10	300.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	18.00	80.00	15.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.20	0.50	1.00
2018/06/22																										1.00	1.00	0.50	0.10	0.10	300.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	18.00	80.00	15.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.20	0.50	1.00
2018/06/23																										1.00	1.00	0.50	0.10	0.10	300.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	18.00	80.00	15.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.20	0.50	1.00
2018/06/24																										1.00	1.00	0.50	0.10	0.10	300.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	18.00	80.00	15.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.20	0.50	1.00
2018/06/25			0.10	0.10	0.10						0.10		0.10							0.10			0.10	0.10		1.00	1.00	0.60	0.20	0.20	300.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	18.00	80.00	15.00	0.00	0.60	1.00	0.00	0.30	0.60	1.00
2018/06/26																										1.00	1.00	0.60	0.20	0.20	300.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	18.00	80.00	15.00	0.00	0.60	1.00	0.00	0.30	0.60	1.00
2018/06/27																										1.00	1.00	0.60	0.20	0.20	300.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	18.00	80.00	15.00	0.00	0.60	1.00	0.00	0.30	0.60	1.00
2018/06/28															0.20											1.00	1.00	0.60	0.20	0.20	300.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.20	18.00	80.00	15.00	0.00	0.60	1.00	0.00	0.30	0.60	1.00
2018/06/29																										1.00	1.00	0.60	0.20	0.20	300.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.20	18.00	80.00	15.00	0.00	0.60	1.00	0.00	0.30	0.60	1.00
2018/06/30				0.40	0.40				1.00		0.40			0.50		2.00			0.10						1.00	1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.10	0.60	1.00	0.00	0.30	0.60	2.00
2018/07/01																										1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.10	0.60	1.00	0.00	0.30	0.60	2.00
2018/07/02																										1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.10	0.60	1.00	0.00	0.30	0.60	2.00
2018/07/03																										1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.10	0.60	1.00	0.00	0.30	0.60	2.00
2018/07/04																										1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.10	0.60	1.00	0.00	0.30	0.60	2.00
2018/07/05																										1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.10	0.60	1.00	0.00	0.30	0.60	2.00
2018/07/06																										1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.10	0.60	1.00	0.00	0.30	0.60	2.00
2018/07/07																										1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.10	0.60	1.00	0.00	0.30	0.60	2.00
2018/07/08																										1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.10	0.60	1.00	0.00	0.30	0.60	2.00
2018/07/09																										1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.10	0.60	1.00	0.00	0.30	0.60	2.00
2018/07/10																						1.00	0.10			1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.10	0.60	1.00	1.00	0.40	0.60	2.00
2018/07/11																										1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.10	0.60	1.00	1.00	0.40	0.60	2.00
2018/07/12																										1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.10	0.60	1.00	1.00	0.40	0.60	2.00
2018/07/13																										1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.10	0.60	1.00	1.00	0.40	0.60	2.00
2018/07/14																										1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.10	0.60	1.00	1.00	0.40	0.60	2.00
2018/07/15																										1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.10	0.60	1.00	1.00	0.40	0.60	2.00
2018/07/16																										1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.10	0.60	1.00	1.00	0.40	0.60	2.00
2018/07/17																										1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.10	0.60	1.00	1.00	0.40	0.60	2.00
2018/07/18																										1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.10	0.60	1.00	1.00	0.40	0.60	2.00
2018/07/19																										1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.10	0.60	1.00	1.00	0.40	0.60	2.00
2018/07/20																										1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.10	0.60	1.00	1.00	0.40	0.60	2.00
2018/07/21																										1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.10	0.60	1.00	1.00	0.40	0.60	2.00
2018/07/22																										1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.10	0.60	1.00	1.00	0.40	0.60	2.00
2018/07/23																										1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.10	0.60	1.00	1.00	0.40	0.60	2.00
2018/07/24																										1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.10	0.60	1.00	1.00	0.40	0.60	2.00
2018/07/25																			0.10							1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.20	0.60	1.00	1.00	0.40	0.60	2.00
2018/07/26																										1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.20	0.60	1.00	1.00	0.40	0.60	2.00
2018/07/27																										1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.20	0.60	1.00	1.00	0.40	0.60	2.00
2018/07/28																										1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.20	0.60	1.00	1.00	0.40	0.60	2.00
2018/07/29																										1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.20	0.60	1.00	1.00	0.40	0.60	2.00
2018/07/30																										1.00	1.00	0.60	0.60	0.60	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.20	0.60	1.00	1.00	0.40	0.60	2.00
2018/07/31			0.10	0.10	0.10														0.20	0.10				0.10	1.00	1.00	1.00	0.70	0.70	0.70	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.40	0.70	1.00	1.00	0.40	0.70	3.00
2018/08/01																										1.00	1.00	0.70	0.70	0.70	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.40	0.70	1.00	1.00	0.40	0.70	3.00
2018/08/02																										1.00	1.00	0.70	0.70	0.70	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.40	0.70	1.00	1.00	0.40	0.70	3.00
2018/08/03																										1.00	1.00	0.70	0.70	0.70	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.40	0.70	1.00	1.00	0.40	0.70	3.00
2018/08/04																										1.00	1.00	0.70	0.70	0.70	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.40	0.70	1.00	1.00	0.40	0.70	3.00
2018/08/05																										1.00	1.00	0.70	0.70	0.70	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.40	0.70	1.00	1.00	0.40	0.70	3.00
2018/08/06																										1.00	1.00	0.70	0.70	0.70	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.40	0.70	1.00	1.00	0.40	0.70	3.00
2018/08/07																										1.00	1.00	0.70	0.70	0.70	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.40	0.70	1.00	1.00	0.40	0.70	3.00
2018/08/08																										1.00	1.00	0.70	0.70	0.70	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.40	0.70	1.00	1.00	0.40	0.70	3.00
2018/08/09																										1.00	1.00	0.70	0.70	0.70	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.40	0.70	1.00	1.00	0.40	0.70	3.00
2018/08/10				0.10	0.10														0.30	0.10				0.10	0.10	1.00	1.00	0.70	0.80	0.80	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.70	0.80	1.00	1.00	0.40	0.80	3.10
2018/08/11																										1.00	1.00	0.70	0.80	0.80	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.70	0.80	1.00	1.00	0.40	0.80	3.10
2018/08/12																										1.00	1.00	0.70	0.80	0.80	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.70	0.80	1.00	1.00	0.40	0.80	3.10
2018/08/13																										1.00	1.00	0.70	0.80	0.80	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.70	0.80	1.00	1.00	0.40	0.80	3.10
2018/08/14																										1.00	1.00	0.70	0.80	0.80	300.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.60	0.50	0.20	20.00	80.00	15.00	0.70	0.80	1.00	1.00	0.40	0.80	3.10
2018/08/15										1.00				0.50					0.10	0.10				0.10	0.90	1.00	1.00	0.70	0.80	0.80	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.60	1.00	0.20	20.00	80.00	15.00	0.80	0.90	1.00	1.00	0.40	0.90	4.00
2018/08/16																										1.00	1.00	0.70	0.80	0.80	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.60	1.00	0.20	20.00	80.00	15.00	0.80	0.90	1.00	1.00	0.40	0.90	4.00
2018/08/17																										1.00	1.00	0.70	0.80	0.80	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.60	1.00	0.20	20.00	80.00	15.00	0.80	0.90	1.00	1.00	0.40	0.90	4.00
2018/08/18																										1.00	1.00	0.70	0.80	0.80	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.60	1.00	0.20	20.00	80.00	15.00	0.80	0.90	1.00	1.00	0.40	0.90	4.00
2018/08/19																										1.00	1.00	0.70	0.80	0.80	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.60	1.00	0.20	20.00	80.00	15.00	0.80	0.90	1.00	1.00	0.40	0.90	4.00
2018/08/20			0.20	0.10	0.10								0.30						0.10	0.10	1.00					1.00	1.00	0.90	0.90	0.90	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.90	1.00	0.20	20.00	80.00	15.00	0.90	1.00	2.00	1.00	0.40	0.90	4.00
2018/08/21																										1.00	1.00	0.90	0.90	0.90	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.90	1.00	0.20	20.00	80.00	15.00	0.90	1.00	2.00	1.00	0.40	0.90	4.00
2018/08/22																						1.00				1.00	1.00	0.90	0.90	0.90	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.90	1.00	0.20	20.00	80.00	15.00	0.90	1.00	2.00	2.00	0.40	0.90	4.00
2018/08/23																										1.00	1.00	0.90	0.90	0.90	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.90	1.00	0.20	20.00	80.00	15.00	0.90	1.00	2.00	2.00	0.40	0.90	4.00
2018/08/24																										1.00	1.00	0.90	0.90	0.90	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.90	1.00	0.20	20.00	80.00	15.00	0.90	1.00	2.00	2.00	0.40	0.90	4.00
2018/08/25																									1.00	1.00	1.00	0.90	0.90	0.90	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.90	1.00	0.20	20.00	80.00	15.00	0.90	1.00	2.00	2.00	0.40	0.90	5.00
2018/08/26																										1.00	1.00	0.90	0.90	0.90	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.90	1.00	0.20	20.00	80.00	15.00	0.90	1.00	2.00	2.00	0.40	0.90	5.00
2018/08/27																										1.00	1.00	0.90	0.90	0.90	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.90	1.00	0.20	20.00	80.00	15.00	0.90	1.00	2.00	2.00	0.40	0.90	5.00
2018/08/28																										1.00	1.00	0.90	0.90	0.90	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.90	1.00	0.20	20.00	80.00	15.00	0.90	1.00	2.00	2.00	0.40	0.90	5.00
2018/08/29																										1.00	1.00	0.90	0.90	0.90	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.90	1.00	0.20	20.00	80.00	15.00	0.90	1.00	2.00	2.00	0.40	0.90	5.00
2018/08/30																										1.00	1.00	0.90	0.90	0.90	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.90	1.00	0.20	20.00	80.00	15.00	0.90	1.00	2.00	2.00	0.40	0.90	5.00
2018/08/31																										1.00	1.00	0.90	0.90	0.90	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.90	1.00	0.20	20.00	80.00	15.00	0.90	1.00	2.00	2.00	0.40	0.90	5.00
2018/09/01																										1.00	1.00	0.90	0.90	0.90	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.90	1.00	0.20	20.00	80.00	15.00	0.90	1.00	2.00	2.00	0.40	0.90	5.00
2018/09/02																										1.00	1.00	0.90	0.90	0.90	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.90	1.00	0.20	20.00	80.00	15.00	0.90	1.00	2.00	2.00	0.40	0.90	5.00
2018/09/03																										1.00	1.00	0.90	0.90	0.90	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.90	1.00	0.20	20.00	80.00	15.00	0.90	1.00	2.00	2.00	0.40	0.90	5.00
2018/09/04																										1.00	1.00	0.90	0.90	0.90	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.90	1.00	0.20	20.00	80.00	15.00	0.90	1.00	2.00	2.00	0.40	0.90	5.00
2018/09/05																							0.30			1.00	1.00	0.90	0.90	0.90	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.90	1.00	0.20	20.00	80.00	15.00	0.90	1.00	2.00	2.00	0.70	0.90	5.00
2018/09/06																										1.00	1.00	0.90	0.90	0.90	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.90	1.00	0.20	20.00	80.00	15.00	0.90	1.00	2.00	2.00	0.70	0.90	5.00
2018/09/07															0.50						1.00					1.00	1.00	0.90	0.90	0.90	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.90	1.00	0.70	20.00	80.00	15.00	0.90	1.00	3.00	2.00	0.70	0.90	5.00
2018/09/08																										1.00	1.00	0.90	0.90	0.90	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.90	1.00	0.70	20.00	80.00	15.00	0.90	1.00	3.00	2.00	0.70	0.90	5.00
2018/09/09																										1.00	1.00	0.90	0.90	0.90	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.90	1.00	0.70	20.00	80.00	15.00	0.90	1.00	3.00	2.00	0.70	0.90	5.00
2018/09/10			0.10	0.10	0.10														0.10				0.20	0.10		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.90	1.00	0.70	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	2.00	0.90	1.00	5.00
2018/09/11																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.90	1.00	0.70	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	2.00	0.90	1.00	5.00
2018/09/12																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.90	1.00	0.70	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	2.00	0.90	1.00	5.00
2018/09/13																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.90	1.00	0.70	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	2.00	0.90	1.00	5.00
2018/09/14																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.90	1.00	0.70	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	2.00	0.90	1.00	5.00
2018/09/15													0.10									1.00				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.70	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	0.90	1.00	5.00
2018/09/16																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.70	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	0.90	1.00	5.00
2018/09/17																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.70	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	0.90	1.00	5.00
2018/09/18																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.70	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	0.90	1.00	5.00
2018/09/19																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.70	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	0.90	1.00	5.00
2018/09/20																									1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.70	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	0.90	1.00	6.00
2018/09/21																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.70	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	0.90	1.00	6.00
2018/09/22																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.70	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	0.90	1.00	6.00
2018/09/23																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.70	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	0.90	1.00	6.00
2018/09/24																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.70	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	0.90	1.00	6.00
2018/09/25																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.70	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	0.90	1.00	6.00
2018/09/26																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.70	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	0.90	1.00	6.00
2018/09/27																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.70	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	0.90	1.00	6.00
2018/09/28																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.70	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	0.90	1.00	6.00
2018/09/29																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.70	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	0.90	1.00	6.00
2018/09/30																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.70	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	0.90	1.00	6.00
2018/10/01																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.70	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	0.90	1.00	6.00
2018/10/02																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.70	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	0.90	1.00	6.00
2018/10/03																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.70	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	0.90	1.00	6.00
2018/10/04																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.70	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	0.90	1.00	6.00
2018/10/05												1.00														1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.70	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	0.90	1.00	6.00
2018/10/06																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.70	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	0.90	1.00	6.00
2018/10/07																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.70	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	0.90	1.00	6.00
2018/10/08																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.70	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	0.90	1.00	6.00
2018/10/09																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.70	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	0.90	1.00	6.00
2018/10/10																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.70	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	0.90	1.00	6.00
2018/10/11																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.70	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	0.90	1.00	6.00
2018/10/12																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.70	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	0.90	1.00	6.00
2018/10/13																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.70	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	0.90	1.00	6.00
2018/10/14																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.70	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	0.90	1.00	6.00
2018/10/15															0.30								0.10			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	6.00
2018/10/16																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	6.00
2018/10/17																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	6.00
2018/10/18																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	6.00
2018/10/19																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	6.00
2018/10/20																									1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	7.00
2018/10/21																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	7.00
2018/10/22																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	7.00
2018/10/23																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	7.00
2018/10/24																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	7.00
2018/10/25																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	7.00
2018/10/26																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	7.00
2018/10/27																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	7.00
2018/10/28																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	7.00
2018/10/29																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	7.00
2018/10/30																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	7.00
2018/10/31																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	7.00
2018/11/01																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	7.00
2018/11/02																									1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/11/03																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/11/04																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/11/05																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/11/06																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/11/07																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/11/08																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/11/09																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/11/10																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/11/11																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/11/12																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/11/13																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/11/14																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/11/15																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/11/16																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/11/17																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/11/18																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/11/19																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/11/20																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/11/21																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/11/22																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/11/23																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/11/24																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/11/25																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/11/26																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/11/27																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/11/28																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/11/29																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/11/30																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/12/01																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/12/02																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/12/03																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/12/04																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/12/05																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/12/06																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/12/07																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/12/08																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/12/09																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/12/10																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/12/11																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/12/12																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/12/13																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/12/14																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/12/15																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/12/16																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/12/17																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/12/18																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/12/19																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/12/20																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/12/21																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/12/22																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/12/23																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/12/24																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/12/25																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/12/26																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/12/27																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/12/28																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/12/29																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/12/30																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2018/12/31																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2019/01/01																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2019/01/02																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2019/01/03																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2019/01/04																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2019/01/05																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2019/01/06																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2019/01/07																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2019/01/08																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00
2019/01/09																										1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	300.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	80.00	15.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	8.00

																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																																0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!
																													0			0.00	#VALUE!	0.00	#VALUE!		#VALUE!

## 四
日期	環境保護，水污染防制，洗車台設備及沉澱池	環境保護，施工便道灑水	環境保護，工區臨近道路維護清理	環境保護，工區出入口舖設混凝土路面	環境保護，其他環境保護措施	環境保護，環保宣導	環境保護，水污染防制，洗車台設備及沉澱池	環境保護，施工便道灑水	環境保護，工區臨近道路維護清理	環境保護，工區出入口舖設混凝土路面	環境保護，其他環境保護措施	環境保護，環保宣導
2018/04/20							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/04/21							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/04/22							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/04/23							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/04/24							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/04/25							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/04/26							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/04/27							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/04/28							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/04/29							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/04/30							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/01							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/02							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/03							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/04							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/05							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/06							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/07							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/08							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/09							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/10							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/11							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/12							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/13							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/14							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018/05/15		0.10	0.10				0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
2018/05/16							0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
2018/05/17							0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
2018/05/18							0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
2018/05/19							0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
2018/05/20							0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
2018/05/21							0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
2018/05/22							0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
2018/05/23							0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
2018/05/24							0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
2018/05/25							0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
2018/05/26							0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
2018/05/27							0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
2018/05/28							0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
2018/05/29							0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
2018/05/30							0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
2018/05/31		0.10	0.10	0.50	0.20		0.00	0.20	0.20	0.50	0.20	0.00
2018/06/01							0.00	0.20	0.20	0.50	0.20	0.00
2018/06/02							0.00	0.20	0.20	0.50	0.20	0.00
2018/06/03							0.00	0.20	0.20	0.50	0.20	0.00
2018/06/04							0.00	0.20	0.20	0.50	0.20	0.00
2018/06/05		0.10	0.10		0.10		0.00	0.30	0.30	0.50	0.30	0.00
2018/06/06							0.00	0.30	0.30	0.50	0.30	0.00
2018/06/07							0.00	0.30	0.30	0.50	0.30	0.00
2018/06/08		0.10	0.10		0.10		0.00	0.40	0.40	0.50	0.40	0.00
2018/06/09							0.00	0.40	0.40	0.50	0.40	0.00
2018/06/10							0.00	0.40	0.40	0.50	0.40	0.00
2018/06/11							0.00	0.40	0.40	0.50	0.40	0.00
2018/06/12							0.00	0.40	0.40	0.50	0.40	0.00
2018/06/13							0.00	0.40	0.40	0.50	0.40	0.00
2018/06/14							0.00	0.40	0.40	0.50	0.40	0.00
2018/06/15	0.50	0.10	0.10		0.10		0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00
2018/06/16							0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00
2018/06/17							0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00
2018/06/18							0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00
2018/06/19	0.50						1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00
2018/06/20							1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00
2018/06/21							1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00
2018/06/22							1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00
2018/06/23							1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00
2018/06/24							1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00
2018/06/25		0.10	0.10		0.10		1.00	0.60	0.60	0.50	0.60	0.00
2018/06/26							1.00	0.60	0.60	0.50	0.60	0.00
2018/06/27							1.00	0.60	0.60	0.50	0.60	0.00
2018/06/28							1.00	0.60	0.60	0.50	0.60	0.00
2018/06/29							1.00	0.60	0.60	0.50	0.60	0.00
2018/06/30				0.30			1.00	0.60	0.60	0.80	0.60	0.00
2018/07/01							1.00	0.60	0.60	0.80	0.60	0.00
2018/07/02							1.00	0.60	0.60	0.80	0.60	0.00
2018/07/03							1.00	0.60	0.60	0.80	0.60	0.00
2018/07/04							1.00	0.60	0.60	0.80	0.60	0.00
2018/07/05							1.00	0.60	0.60	0.80	0.60	0.00
2018/07/06							1.00	0.60	0.60	0.80	0.60	0.00
2018/07/07							1.00	0.60	0.60	0.80	0.60	0.00
2018/07/08							1.00	0.60	0.60	0.80	0.60	0.00
2018/07/09							1.00	0.60	0.60	0.80	0.60	0.00
2018/07/10						1.00	1.00	0.60	0.60	0.80	0.60	1.00
2018/07/11							1.00	0.60	0.60	0.80	0.60	1.00
2018/07/12							1.00	0.60	0.60	0.80	0.60	1.00
2018/07/13							1.00	0.60	0.60	0.80	0.60	1.00
2018/07/14							1.00	0.60	0.60	0.80	0.60	1.00
2018/07/15							1.00	0.60	0.60	0.80	0.60	1.00
2018/07/16							1.00	0.60	0.60	0.80	0.60	1.00
2018/07/17							1.00	0.60	0.60	0.80	0.60	1.00
2018/07/18							1.00	0.60	0.60	0.80	0.60	1.00
2018/07/19							1.00	0.60	0.60	0.80	0.60	1.00
2018/07/20							1.00	0.60	0.60	0.80	0.60	1.00
2018/07/21							1.00	0.60	0.60	0.80	0.60	1.00
2018/07/22							1.00	0.60	0.60	0.80	0.60	1.00
2018/07/23							1.00	0.60	0.60	0.80	0.60	1.00
2018/07/24							1.00	0.60	0.60	0.80	0.60	1.00
2018/07/25							1.00	0.60	0.60	0.80	0.60	1.00
2018/07/26							1.00	0.60	0.60	0.80	0.60	1.00
2018/07/27							1.00	0.60	0.60	0.80	0.60	1.00
2018/07/28							1.00	0.60	0.60	0.80	0.60	1.00
2018/07/29							1.00	0.60	0.60	0.80	0.60	1.00
2018/07/30							1.00	0.60	0.60	0.80	0.60	1.00
2018/07/31		0.10	0.10		0.10		1.00	0.70	0.70	0.80	0.70	1.00
2018/08/01							1.00	0.70	0.70	0.80	0.70	1.00
2018/08/02							1.00	0.70	0.70	0.80	0.70	1.00
2018/08/03							1.00	0.70	0.70	0.80	0.70	1.00
2018/08/04							1.00	0.70	0.70	0.80	0.70	1.00
2018/08/05							1.00	0.70	0.70	0.80	0.70	1.00
2018/08/06							1.00	0.70	0.70	0.80	0.70	1.00
2018/08/07							1.00	0.70	0.70	0.80	0.70	1.00
2018/08/08							1.00	0.70	0.70	0.80	0.70	1.00
2018/08/09							1.00	0.70	0.70	0.80	0.70	1.00
2018/08/10		0.10	0.10		0.10		1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	1.00
2018/08/11							1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	1.00
2018/08/12							1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	1.00
2018/08/13							1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	1.00
2018/08/14							1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	1.00
2018/08/15							1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	1.00
2018/08/16							1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	1.00
2018/08/17							1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	1.00
2018/08/18							1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	1.00
2018/08/19							1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	1.00
2018/08/20						1.00	1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	2.00
2018/08/21							1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	2.00
2018/08/22							1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	2.00
2018/08/23							1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	2.00
2018/08/24							1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	2.00
2018/08/25							1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	2.00
2018/08/26							1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	2.00
2018/08/27							1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	2.00
2018/08/28							1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	2.00
2018/08/29							1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	2.00
2018/08/30							1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	2.00
2018/08/31		0.10	0.10	0.10	0.10		1.00	0.90	0.90	0.90	0.90	2.00
2018/09/01							1.00	0.90	0.90	0.90	0.90	2.00
2018/09/02							1.00	0.90	0.90	0.90	0.90	2.00
2018/09/03							1.00	0.90	0.90	0.90	0.90	2.00
2018/09/04							1.00	0.90	0.90	0.90	0.90	2.00
2018/09/05							1.00	0.90	0.90	0.90	0.90	2.00
2018/09/06							1.00	0.90	0.90	0.90	0.90	2.00
2018/09/07							1.00	0.90	0.90	0.90	0.90	2.00
2018/09/08							1.00	0.90	0.90	0.90	0.90	2.00
2018/09/09							1.00	0.90	0.90	0.90	0.90	2.00
2018/09/10		0.10	0.10	0.10	0.10		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00
2018/09/11						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/09/12							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/09/13							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/09/14							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/09/15							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/09/16							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/09/17							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/09/18							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/09/19							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/09/20							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/09/21							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/09/22							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/09/23							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/09/24							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/09/25							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/09/26							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/09/27							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/09/28							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/09/29							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/09/30							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/10/01							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/10/02							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/10/03							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/10/04							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/10/05							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/10/06							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/10/07							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/10/08							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/10/09							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/10/10							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/10/11							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/10/12							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/10/13							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/10/14							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/10/15							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/10/16							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/10/17							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/10/18							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/10/19							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/10/20							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/10/21							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/10/22							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/10/23							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/10/24							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/10/25							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/10/26							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/10/27							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/10/28							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/10/29							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/10/30							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/10/31							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/11/01							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/11/02							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/11/03							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/11/04							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/11/05							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/11/06							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/11/07							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/11/08							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/11/09							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/11/10							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/11/11							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/11/12							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/11/13							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/11/14							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/11/15							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/11/16							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/11/17							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/11/18							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/11/19							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/11/20							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/11/21							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/11/22							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/11/23							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/11/24							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/11/25							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/11/26							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/11/27							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/11/28							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/11/29							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/11/30							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/12/01							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/12/02							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/12/03							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/12/04							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/12/05							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/12/06							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/12/07							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/12/08							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/12/09							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/12/10							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/12/11							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/12/12							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/12/13							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/12/14							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/12/15							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/12/16							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/12/17							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/12/18							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/12/19							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/12/20							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/12/21							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/12/22							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/12/23							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/12/24							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/12/25							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/12/26							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/12/27							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/12/28							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/12/29							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/12/30							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2018/12/31							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2019/01/01							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2019/01/02							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2019/01/03							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2019/01/04							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2019/01/05							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2019/01/06							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2019/01/07							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2019/01/08							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00
2019/01/09							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00

## 五
日期	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	品管費	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	品管費
2018/04/20						0	0	0	0	0.00
2018/04/21						0	0	0	0	0
2018/04/22						0	0	0	0	0
2018/04/23						0	0	0	0	0
2018/04/24						0	0	0	0	0
2018/04/25						0	0	0	0	0
2018/04/26						0	0	0	0	0
2018/04/27						0	0	0	0	0
2018/04/28						0	0	0	0	0
2018/04/29						0	0	0	0	0
2018/04/30						0	0	0	0	0
2018/05/01						0	0	0	0	0
2018/05/02						0	0	0	0	0
2018/05/03						0	0	0	0	0
2018/05/04						0	0	0	0	0
2018/05/05						0	0	0	0	0
2018/05/06						0	0	0	0	0
2018/05/07						0	0	0	0	0
2018/05/08	2					2	0	0	0	0
2018/05/09	2					4	0	0	0	0
2018/05/10	2					6	0	0	0	0
2018/05/11						6	0	0	0	0
2018/05/12	1					7	0	0	0	0
2018/05/13						7	0	0	0	0
2018/05/14	2					9	0	0	0	0
2018/05/15	1					10	0	0	0	0
2018/05/16	2					12	0	0	0	0
2018/05/17	1					13	0	0	0	0
2018/05/18	2					15	0	0	0	0
2018/05/19	1					16	0	0	0	0
2018/05/20						16	0	0	0	0
2018/05/21	1					17	0	0	0	0
2018/05/22	2					19	0	0	0	0
2018/05/23	2					21	0	0	0	0
2018/05/24						21	0	0	0	0
2018/05/25	2					23	0	0	0	0
2018/05/26	2					25	0	0	0	0
2018/05/27						25	0	0	0	0
2018/05/28	1					26	0	0	0	0
2018/05/29	2					28	0	0	0	0
2018/05/30	1					29	0	0	0	0
2018/05/31	2				0.2	31	0	0	0	0.2
2018/06/01	1					32	0	0	0	0.2
2018/06/02	1					33	0	0	0	0.2
2018/06/03						33	0	0	0	0.2
2018/06/04	2					35	0	0	0	0.2
2018/06/05	1	2			0.1	36	2	0	0	0.3
2018/06/06	2					38	2	0	0	0.3
2018/06/07	1	4				39	6	0	0	0.3
2018/06/08	1					40	6	0	0	0.3
2018/06/09	1					41	6	0	0	0.3
2018/06/10						41	6	0	0	0.3
2018/06/11	2	3	3			43	9	3	0	0.3
2018/06/12	1					44	9	3	0	0.3
2018/06/13	2	3	3			46	12	6	0	0.3
2018/06/14	1					47	12	6	0	0.3
2018/06/15	2	3			0.2	49	15	6	0	0.5
2018/06/16	1					50	15	6	0	0.5
2018/06/17						50	15	6	0	0.5
2018/06/18						50	15	6	0	0.5
2018/06/19	2	4				52	19	6	0	0.5
2018/06/20	1					53	19	6	0	0.5
2018/06/21	1	2				54	21	6	0	0.5
2018/06/22	2	2	6			56	23	12	0	0.5
2018/06/23						56	23	12	0	0.5
2018/06/24						56	23	12	0	0.5
2018/06/25	1	3			0.1	57	26	12	0	0.6
2018/06/26	1	2				58	28	12	0	0.6
2018/06/27						58	28	12	0	0.6
2018/06/28						58	28	12	0	0.6
2018/06/29		4	6			58	32	18	0	0.6
2018/06/30						58	32	18	0	0.6
2018/07/01						58	32	18	0	0.6
2018/07/02		3				58	35	18	0	0.6
2018/07/03						58	35	18	0	0.6
2018/07/04						58	35	18	0	0.6
2018/07/05		4				58	39	18	0	0.6
2018/07/06						58	39	18	0	0.6
2018/07/07						58	39	18	0	0.6
2018/07/08						58	39	18	0	0.6
2018/07/09		4	6			58	43	24	0	0.6
2018/07/10						58	43	24	0	0.6
2018/07/11		3				58	46	24	0	0.6
2018/07/12						58	46	24	0	0.6
2018/07/13		3				58	49	24	0	0.6
2018/07/14						58	49	24	0	0.6
2018/07/15						58	49	24	0	0.6
2018/07/16		1	4			58	50	28	0	0.6
2018/07/17		2	2			58	52	30	0	0.6
2018/07/18						58	52	30	0	0.6
2018/07/19						58	52	30	0	0.6
2018/07/20		4				58	56	30	0	0.6
2018/07/21						58	56	30	0	0.6
2018/07/22						58	56	30	0	0.6
2018/07/23						58	56	30	0	0.6
2018/07/24		2	4			58	58	34	0	0.6
2018/07/25						58	58	34	0	0.6
2018/07/26						58	58	34	0	0.6
2018/07/27						58	58	34	0	0.6
2018/07/28						58	58	34	0	0.6
2018/07/29						58	58	34	0	0.6
2018/07/30						58	58	34	0	0.6
2018/07/31					0.1	58	58	34	0	0.7
2018/08/01						58	58	34	0	0.7
2018/08/02						58	58	34	0	0.7
2018/08/03						58	58	34	0	0.7
2018/08/04						58	58	34	0	0.7
2018/08/05						58	58	34	0	0.7
2018/08/06						58	58	34	0	0.7
2018/08/07						58	58	34	0	0.7
2018/08/08						58	58	34	0	0.7
2018/08/09						58	58	34	0	0.7
2018/08/10					0.1	58	58	34	0	0.8
2018/08/11						58	58	34	0	0.8
2018/08/12						58	58	34	0	0.8
2018/08/13						58	58	34	0	0.8
2018/08/14						58	58	34	0	0.8
2018/08/15						58	58	34	0	0.8
2018/08/16						58	58	34	0	0.8
2018/08/17						58	58	34	0	0.8
2018/08/18						58	58	34	0	0.8
2018/08/19						58	58	34	0	0.8
2018/08/20					0.1	58	58	34	0	0.9
2018/08/21						58	58	34	0	0.9
2018/08/22						58	58	34	0	0.9
2018/08/23						58	58	34	0	0.9
2018/08/24						58	58	34	0	0.9
2018/08/25						58	58	34	0	0.9
2018/08/26						58	58	34	0	0.9
2018/08/27						58	58	34	0	0.9
2018/08/28						58	58	34	0	0.9
2018/08/29						58	58	34	0	0.9
2018/08/30						58	58	34	0	0.9
2018/08/31						58	58	34	0	0.9
2018/09/01						58	58	34	0	0.9
2018/09/02						58	58	34	0	0.9
2018/09/03						58	58	34	0	0.9
2018/09/04						58	58	34	0	0.9
2018/09/05						58	58	34	0	0.9
2018/09/06						58	58	34	0	0.9
2018/09/07						58	58	34	0	0.9
2018/09/08						58	58	34	0	0.9
2018/09/09						58	58	34	0	0.9
2018/09/10						58	58	34	0	0.9
2018/09/11						58	58	34	0	0.9
2018/09/12						58	58	34	0	0.9
2018/09/13						58	58	34	0	0.9
2018/09/14						58	58	34	0	0.9
2018/09/15						58	58	34	0	0.9
2018/09/16						58	58	34	0	0.9
2018/09/17						58	58	34	0	0.9
2018/09/18						58	58	34	0	0.9
2018/09/19						58	58	34	0	0.9
2018/09/20						58	58	34	0	0.9
2018/09/21						58	58	34	0	0.9
2018/09/22						58	58	34	0	0.9
2018/09/23						58	58	34	0	0.9
2018/09/24						58	58	34	0	0.9
2018/09/25						58	58	34	0	0.9
2018/09/26						58	58	34	0	0.9
2018/09/27						58	58	34	0	0.9
2018/09/28						58	58	34	0	0.9
2018/09/29						58	58	34	0	0.9
2018/09/30						58	58	34	0	0.9
2018/10/01						58	58	34	0	0.9
2018/10/02						58	58	34	0	0.9
2018/10/03						58	58	34	0	0.9
2018/10/04						58	58	34	0	0.9
2018/10/05						58	58	34	0	0.9
2018/10/06						58	58	34	0	0.9
2018/10/07						58	58	34	0	0.9
2018/10/08						58	58	34	0	0.9
2018/10/09						58	58	34	0	0.9
2018/10/10						58	58	34	0	0.9
2018/10/11						58	58	34	0	0.9
2018/10/12						58	58	34	0	0.9
2018/10/13						58	58	34	0	0.9
2018/10/14						58	58	34	0	0.9
2018/10/15						58	58	34	0	0.9
2018/10/16						58	58	34	0	0.9
2018/10/17						58	58	34	0	0.9
2018/10/18						58	58	34	0	0.9
2018/10/19						58	58	34	0	0.9
2018/10/20						58	58	34	0	0.9
2018/10/21						58	58	34	0	0.9
2018/10/22						58	58	34	0	0.9
2018/10/23						58	58	34	0	0.9
2018/10/24						58	58	34	0	0.9
2018/10/25						58	58	34	0	0.9
2018/10/26						58	58	34	0	0.9
2018/10/27						58	58	34	0	0.9
2018/10/28						58	58	34	0	0.9
2018/10/29						58	58	34	0	0.9
2018/10/30						58	58	34	0	0.9
2018/10/31						58	58	34	0	0.9
2018/11/01						58	58	34	0	0.9
2018/11/02					0.1	58	58	34	0	1
2018/11/03						58	58	34	0	1
2018/11/04						58	58	34	0	1
2018/11/05						58	58	34	0	1
2018/11/06						58	58	34	0	1
2018/11/07						58	58	34	0	1
2018/11/08						58	58	34	0	1
2018/11/09						58	58	34	0	1
2018/11/10						58	58	34	0	1
2018/11/11						58	58	34	0	1
2018/11/12						58	58	34	0	1
2018/11/13						58	58	34	0	1
2018/11/14						58	58	34	0	1
2018/11/15						58	58	34	0	1
2018/11/16						58	58	34	0	1
2018/11/17						58	58	34	0	1
2018/11/18						58	58	34	0	1
2018/11/19						58	58	34	0	1
2018/11/20						58	58	34	0	1
2018/11/21						58	58	34	0	1
2018/11/22						58	58	34	0	1
2018/11/23						58	58	34	0	1
2018/11/24						58	58	34	0	1
2018/11/25						58	58	34	0	1
2018/11/26						58	58	34	0	1
2018/11/27						58	58	34	0	1
2018/11/28						58	58	34	0	1
2018/11/29						58	58	34	0	1
2018/11/30						58	58	34	0	1
2018/12/01						58	58	34	0	1
2018/12/02						58	58	34	0	1
2018/12/03						58	58	34	0	1
2018/12/04						58	58	34	0	1
2018/12/05						58	58	34	0	1
2018/12/06						58	58	34	0	1
2018/12/07						58	58	34	0	1
2018/12/08						58	58	34	0	1
2018/12/09						58	58	34	0	1
2018/12/10						58	58	34	0	1
2018/12/11						58	58	34	0	1
2018/12/12						58	58	34	0	1
2018/12/13						58	58	34	0	1
2018/12/14						58	58	34	0	1
2018/12/15						58	58	34	0	1
2018/12/16						58	58	34	0	1
2018/12/17						58	58	34	0	1
2018/12/18						58	58	34	0	1
2018/12/19						58	58	34	0	1
2018/12/20						58	58	34	0	1
2018/12/21						58	58	34	0	1
2018/12/22						58	58	34	0	1
2018/12/23						58	58	34	0	1
2018/12/24						58	58	34	0	1
2018/12/25						58	58	34	0	1
2018/12/26						58	58	34	0	1
2018/12/27						58	58	34	0	1
2018/12/28						58	58	34	0	1
2018/12/29						58	58	34	0	1
2018/12/30						58	58	34	0	1
2018/12/31						58	58	34	0	1
2019/01/01						58	58	34	0	1
2019/01/02						58	58	34	0	1
2019/01/03						58	58	34	0	1
2019/01/04						58	58	34	0	1
2019/01/05						58	58	34	0	1
2019/01/06						58	58	34	0	1
2019/01/07						58	58	34	0	1
2019/01/08						58	58	34	0	1
2019/01/09						58	58	34	0	1

						8	2

						4

## 監督
日期	1	2	3	4
2018/04/20
2018/04/21
2018/04/22
2018/04/23
2018/04/24
2018/04/25
2018/04/26
2018/04/27
2018/04/28
2018/04/29
2018/04/30
2018/05/01
2018/05/02
2018/05/03
2018/05/04
2018/05/05
2018/05/06
2018/05/07
2018/05/08
2018/05/09
2018/05/10
2018/05/11
2018/05/12
2018/05/13
2018/05/14
2018/05/15
2018/05/16
2018/05/17
2018/05/18
2018/05/19
2018/05/20
2018/05/21
2018/05/22
2018/05/23
2018/05/24
2018/05/25
2018/05/26
2018/05/27
2018/05/28
2018/05/29
2018/05/30
2018/05/31
2018/06/01
2018/06/02
2018/06/03
2018/06/04
2018/06/05
2018/06/06
2018/06/07
2018/06/08
2018/06/09
2018/06/10
2018/06/11
2018/06/12
2018/06/13
2018/06/14
2018/06/15
2018/06/16
2018/06/17
2018/06/18
2018/06/19
2018/06/20
2018/06/21
2018/06/22
2018/06/23
2018/06/24
2018/06/25
2018/06/26
2018/06/27
2018/06/28
2018/06/29
2018/06/30
2018/07/01
2018/07/02
2018/07/03
2018/07/04
2018/07/05
2018/07/06
2018/07/07
2018/07/08
2018/07/09
2018/07/10
2018/07/11
2018/07/12
2018/07/13
2018/07/14
2018/07/15
2018/07/16
2018/07/17
2018/07/18
2018/07/19
2018/07/20
2018/07/21
2018/07/22
2018/07/23
2018/07/24
2018/07/25
2018/07/26
2018/07/27
2018/07/28
2018/07/29
2018/07/30
2018/07/31
2018/08/01
2018/08/02
2018/08/03
2018/08/04
2018/08/05
2018/08/06
2018/08/07
2018/08/08
2018/08/09
2018/08/10
2018/08/11
2018/08/12
2018/08/13
2018/08/14
2018/08/15
2018/08/16
2018/08/17
2018/08/18
2018/08/19
2018/08/20
2018/08/21
2018/08/22
2018/08/23
2018/08/24
2018/08/25
2018/08/26
2018/08/27
2018/08/28
2018/08/29
2018/08/30
2018/08/31
2018/09/01
2018/09/02
2018/09/03
2018/09/04
2018/09/05
2018/09/06
2018/09/07
2018/09/08
2018/09/09
2018/09/10
2018/09/11
2018/09/12
2018/09/13
2018/09/14
2018/09/15
2018/09/16
2018/09/17
2018/09/18
2018/09/19
2018/09/20
2018/09/21
2018/09/22
2018/09/23
2018/09/24
2018/09/25
2018/09/26
2018/09/27
2018/09/28
2018/09/29
2018/09/30
2018/10/01
2018/10/02
2018/10/03
2018/10/04
2018/10/05
2018/10/06
2018/10/07
2018/10/08
2018/10/09
2018/10/10
2018/10/11
2018/10/12
2018/10/13
2018/10/14
2018/10/15
2018/10/16
2018/10/17
2018/10/18
2018/10/19
2018/10/20
2018/10/21
2018/10/22
2018/10/23
2018/10/24
2018/10/25
2018/10/26
2018/10/27
2018/10/28
2018/10/29
2018/10/30
2018/10/31
2018/11/01
2018/11/02
2018/11/03
2018/11/04
2018/11/05
2018/11/06
2018/11/07
2018/11/08
2018/11/09
2018/11/10
2018/11/11
2018/11/12
2018/11/13
2018/11/14
2018/11/15
2018/11/16
2018/11/17
2018/11/18
2018/11/19
2018/11/20
2018/11/21
2018/11/22
2018/11/23
2018/11/24
2018/11/25
2018/11/26
2018/11/27
2018/11/28
2018/11/29
2018/11/30
2018/12/01
2018/12/02
2018/12/03
2018/12/04
2018/12/05
2018/12/06
2018/12/07
2018/12/08
2018/12/09
2018/12/10
2018/12/11
2018/12/12
2018/12/13
2018/12/14
2018/12/15
2018/12/16
2018/12/17
2018/12/18
2018/12/19
2018/12/20
2018/12/21

## 查核
日期	1	2	3	4
2018/04/20
2018/04/21
2018/04/22
2018/04/23
2018/04/24
2018/04/25
2018/04/26
2018/04/27
2018/04/28
2018/04/29
2018/04/30
2018/05/01
2018/05/02
2018/05/03
2018/05/04
2018/05/05
2018/05/06
2018/05/07
2018/05/08
2018/05/09
2018/05/10
2018/05/11
2018/05/12
2018/05/13
2018/05/14
2018/05/15
2018/05/16
2018/05/17
2018/05/18
2018/05/19
2018/05/20
2018/05/21
2018/05/22
2018/05/23
2018/05/24
2018/05/25
2018/05/26
2018/05/27
2018/05/28
2018/05/29
2018/05/30
2018/05/31
2018/06/01
2018/06/02
2018/06/03
2018/06/04
2018/06/05
2018/06/06
2018/06/07
2018/06/08
2018/06/09
2018/06/10
2018/06/11
2018/06/12
2018/06/13
2018/06/14
2018/06/15
2018/06/16
2018/06/17
2018/06/18
2018/06/19
2018/06/20
2018/06/21
2018/06/22
2018/06/23
2018/06/24
2018/06/25
2018/06/26
2018/06/27
2018/06/28
2018/06/29
2018/06/30
2018/07/01
2018/07/02
2018/07/03
2018/07/04
2018/07/05
2018/07/06
2018/07/07
2018/07/08
2018/07/09
2018/07/10
2018/07/11
2018/07/12
2018/07/13
2018/07/14
2018/07/15
2018/07/16
2018/07/17
2018/07/18
2018/07/19
2018/07/20
2018/07/21
2018/07/22
2018/07/23
2018/07/24
2018/07/25
2018/07/26
2018/07/27
2018/07/28
2018/07/29
2018/07/30
2018/07/31
2018/08/01
2018/08/02
2018/08/03
2018/08/04
2018/08/05
2018/08/06
2018/08/07
2018/08/08
2018/08/09
2018/08/10
2018/08/11
2018/08/12
2018/08/13
2018/08/14
2018/08/15
2018/08/16
2018/08/17
2018/08/18
2018/08/19
2018/08/20
2018/08/21
2018/08/22
2018/08/23
2018/08/24
2018/08/25
2018/08/26
2018/08/27
2018/08/28
2018/08/29
2018/08/30
2018/08/31
2018/09/01
2018/09/02
2018/09/03
2018/09/04
2018/09/05
2018/09/06
2018/09/07
2018/09/08
2018/09/09
2018/09/10
2018/09/11
2018/09/12
2018/09/13
2018/09/14
2018/09/15
2018/09/16
2018/09/17
2018/09/18
2018/09/19
2018/09/20
2018/09/21
2018/09/22
2018/09/23
2018/09/24
2018/09/25
2018/09/26
2018/09/27
2018/09/28
2018/09/29
2018/09/30
2018/10/01
2018/10/02
2018/10/03
2018/10/04
2018/10/05
2018/10/06
2018/10/07
2018/10/08
2018/10/09
2018/10/10
2018/10/11
2018/10/12
2018/10/13
2018/10/14
2018/10/15
2018/10/16
2018/10/17
2018/10/18
2018/10/19
2018/10/20
2018/10/21
2018/10/22
2018/10/23
2018/10/24
2018/10/25
2018/10/26
2018/10/27
2018/10/28
2018/10/29
2018/10/30
2018/10/31
2018/11/01
2018/11/02
2018/11/03
2018/11/04
2018/11/05
2018/11/06
2018/11/07
2018/11/08
2018/11/09
2018/11/10
2018/11/11
2018/11/12
2018/11/13
2018/11/14
2018/11/15
2018/11/16
2018/11/17
2018/11/18
2018/11/19
2018/11/20
2018/11/21
2018/11/22
2018/11/23
2018/11/24
2018/11/25
2018/11/26
2018/11/27
2018/11/28
2018/11/29
2018/11/30
2018/12/01
2018/12/02
2018/12/03
2018/12/04
2018/12/05
2018/12/06
2018/12/07
2018/12/08
2018/12/09
2018/12/10
2018/12/11
2018/12/12
2018/12/13
2018/12/14
2018/12/15
2018/12/16
2018/12/17
2018/12/18
2018/12/19
2018/12/20
2018/12/21

## 職安
日期	(一)施工廠商施工前檢查事項辦理情形：	1	2	3	4
2018/04/20	□完成 □未完成
2018/04/21	□完成 □未完成
2018/04/22	□完成 □未完成
2018/04/23	□完成 □未完成
2018/04/24	□完成 □未完成
2018/04/25	□完成 □未完成
2018/04/26	□完成 □未完成
2018/04/27	□完成 □未完成
2018/04/28	□完成 □未完成
2018/04/29	□完成 □未完成
2018/04/30	□完成 □未完成
2018/05/01	□完成 □未完成
2018/05/02	□完成 □未完成
2018/05/03	□完成 □未完成
2018/05/04	■完成 □未完成
2018/05/05	■完成 □未完成
2018/05/06	■完成 □未完成
2018/05/07	■完成 □未完成
2018/05/08	■完成 □未完成
2018/05/09	■完成 □未完成
2018/05/10	■完成 □未完成
2018/05/11	■完成 □未完成
2018/05/12	■完成 □未完成
2018/05/13	□完成 □未完成
2018/05/14	■完成 □未完成
2018/05/15	■完成 □未完成
2018/05/16	■完成 □未完成
2018/05/17	■完成 □未完成
2018/05/18	■完成 □未完成
2018/05/19	■完成 □未完成
2018/05/20	□完成 □未完成
2018/05/21	■完成 □未完成
2018/05/22	■完成 □未完成
2018/05/23	■完成 □未完成
2018/05/24	■完成 □未完成
2018/05/25	■完成 □未完成
2018/05/26	■完成 □未完成
2018/05/27	□完成 □未完成
2018/05/28	■完成 □未完成
2018/05/29	■完成 □未完成
2018/05/30	■完成 □未完成
2018/05/31	■完成 □未完成
2018/06/01	■完成 □未完成
2018/06/02	■完成 □未完成
2018/06/03	□完成 □未完成
2018/06/04	■完成 □未完成
2018/06/05	■完成 □未完成
2018/06/06	■完成 □未完成
2018/06/07	■完成 □未完成
2018/06/08	■完成 □未完成
2018/06/09	■完成 □未完成
2018/06/10	□完成 □未完成
2018/06/11	■完成 □未完成
2018/06/12	■完成 □未完成
2018/06/13	■完成 □未完成
2018/06/14	■完成 □未完成
2018/06/15	■完成 □未完成
2018/06/16	■完成 □未完成
2018/06/17	□完成 □未完成
2018/06/18	■完成 □未完成
2018/06/19	■完成 □未完成
2018/06/20	■完成 □未完成
2018/06/21	■完成 □未完成
2018/06/22	■完成 □未完成
2018/06/23	■完成 □未完成
2018/06/24	□完成 □未完成
2018/06/25	■完成 □未完成
2018/06/26	■完成 □未完成
2018/06/27	■完成 □未完成
2018/06/28	■完成 □未完成
2018/06/29	■完成 □未完成
2018/06/30	■完成 □未完成
2018/07/01	□完成 □未完成
2018/07/02	■完成 □未完成
2018/07/03	■完成 □未完成
2018/07/04	■完成 □未完成
2018/07/05	■完成 □未完成
2018/07/06	■完成 □未完成
2018/07/07	■完成 □未完成
2018/07/08	□完成 □未完成 (未檢查)
2018/07/09	■完成 □未完成
2018/07/10	■完成 □未完成
2018/07/11	■完成 □未完成
2018/07/12	■完成 □未完成
2018/07/13	■完成 □未完成
2018/07/14	■完成 □未完成
2018/07/15	□完成 □未完成 (未檢查)
2018/07/16	■完成 □未完成
2018/07/17	■完成 □未完成
2018/07/18	■完成 □未完成
2018/07/19	■完成 □未完成
2018/07/20	■完成 □未完成
2018/07/21	■完成 □未完成
2018/07/22	□完成 □未完成 (未檢查)
2018/07/23	■完成 □未完成
2018/07/24	■完成 □未完成
2018/07/25	■完成 □未完成
2018/07/26	■完成 □未完成
2018/07/27	■完成 □未完成
2018/07/28	■完成 □未完成
2018/07/29	■完成 □未完成
2018/07/30	■完成 □未完成
2018/07/31	■完成 □未完成
2018/08/01	■完成 □未完成
2018/08/02	■完成 □未完成	1.要求平台船上防墜措施應改善，避免人員墜落
2018/08/03	■完成 □未完成
2018/08/04	■完成 □未完成
2018/08/05	■完成 □未完成
2018/08/06	■完成 □未完成
2018/08/07	■完成 □未完成
2018/08/08	■完成 □未完成
2018/08/09	■完成 □未完成
2018/08/10	■完成 □未完成
2018/08/11	■完成 □未完成
2018/08/12	■完成 □未完成
2018/08/13	■完成 □未完成
2018/08/14	■完成 □未完成
2018/08/15	■完成 □未完成
2018/08/16	■完成 □未完成
2018/08/17	■完成 □未完成
2018/08/18	■完成 □未完成
2018/08/19	■完成 □未完成
2018/08/20	■完成 □未完成
2018/08/21	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/08/22	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/08/23	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/08/24	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/08/25	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/08/26	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/08/27	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/08/28	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/08/29	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/08/30	■完成 □未完成
2018/08/31	■完成 □未完成
2018/09/01	■完成 □未完成
2018/09/02	■完成 □未完成
2018/09/03	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/09/04	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/09/05	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/09/06	■完成 □未完成
2018/09/07	■完成 □未完成
2018/09/08	■完成 □未完成
2018/09/09	■完成 □未完成
2018/09/10	■完成 □未完成
2018/09/11	■完成 □未完成
2018/09/12	■完成 □未完成
2018/09/13	□完成 □未完成 (未檢查)
2018/09/14	□完成 □未完成 (未檢查)
2018/09/15	□完成 □未完成 (未檢查)
2018/09/16	□完成 □未完成 (未檢查)
2018/09/17	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/09/18	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/09/19	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/09/20	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/09/21	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/09/22	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/09/23	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/09/24	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/09/25	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/09/26	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/09/27	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/09/28	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/09/29	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/09/30	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/10/01	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/10/02	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/10/03	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/10/04	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/10/05	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/10/06	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/10/07	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/10/08	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/10/09	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/10/10	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/10/11	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/10/12	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/10/13	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/10/14	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/10/15	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/10/16	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/10/17	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/10/18	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/10/19	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/10/20	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/10/21	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/10/22	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/10/23	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/10/24	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/10/25	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/10/26	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/10/27	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/10/28	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/10/29	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/10/30	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/10/31	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/11/01	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/11/02	□完成 □未完成 (本日未施工)
2018/11/03
2018/11/04
2018/11/05
2018/11/06
2018/11/07
2018/11/08
2018/11/09
2018/11/10
2018/11/11
2018/11/12
2018/11/13
2018/11/14
2018/11/15
2018/11/16
2018/11/17
2018/11/18
2018/11/19
2018/11/20
2018/11/21
2018/11/22
2018/11/23
2018/11/24
2018/11/25
2018/11/26
2018/11/27
2018/11/28
2018/11/29
2018/11/30
2018/12/01
2018/12/02
2018/12/03
2018/12/04
2018/12/05
2018/12/06
2018/12/07
2018/12/08
2018/12/09
2018/12/10
2018/12/11
2018/12/12
2018/12/13
2018/12/14
2018/12/15
2018/12/16
2018/12/17
2018/12/18
2018/12/19
2018/12/20
2018/12/21

## 監造事項
日期	1	2	3	4	5	6	7
2018/04/20	1.本日開工。	2.施工前準備。
2018/04/21	1.施工前準備
2018/04/22	1.施工前準備
2018/04/23	1.施工前準備
2018/04/24	1.施工前準備
2018/04/25	1.施工前準備
2018/04/26	1.施工前準備
2018/04/27	1.施工前準備
2018/04/28	1.施工前準備
2018/04/29	1.施工前準備
2018/04/30	1.施工前準備	2.本工程申請承租用地因0206花蓮地震後港務分公司辦理港區修復工程，施工物料佔置於承租用地上，致主要徑無法施作，並會同廠商及花蓮港務分公司辦理現勘。
2018/05/01	1.施工前準備	2.鋼模進場。
2018/05/02	1.施工前準備	2.本工程申請承租用地因0206花蓮地震後港務分公司辦理港區修復工程，施工物料佔置於承租用地上，致主要徑無法施作，並會同廠商及花蓮港務分公司辦理第二次現勘。
2018/05/03	1.施工前準備	2.鋼模送審資料同意備查。
2018/05/04	1.施工場地整理	2.本工程申請承租用地因0206花蓮地震後港務分公司辦理港區修復工程，施工物料佔置於承租用地上，致主要徑無法施作，並會同廠商及花蓮港務分公司辦理第三次現勘。
2018/05/05	1.施工場地整理
2018/05/06	1.施工場地整理
2018/05/07	1.施工場地整理
2018/05/08	1.林克塊澆置12塊(NO:01~12)，並作圓柱試體1組(A01)。	2.協克塊澆置12塊(NO:01~12)，並作圓柱試體1組(B01)。
2018/05/09	1.林克塊澆置12塊(NO:13~24)，並作圓柱試體1組(A02)。	2.協克塊澆置12塊(NO:13~24)，並作圓柱試體1組(B02)。
2018/05/10	1.林克塊澆置12塊(NO:25~36)，並作圓柱試體1組(A03)。	2.協克塊澆置12塊(NO:25~36)，並作圓柱試體1組(B03)。	3.召開施工、品質、職業安全衛生管理及環境維護計畫書審查會議。
2018/05/11	1.林克塊澆置12塊(NO:37~48)(台亞)。	2.召開施工、品質、職業安全衛生管理及環境維護計畫書審查會議(續)。	3.3.NCR-002開立(工地環境尚待加強，請改善)。
2018/05/12	1.林克塊澆置22塊(NO:49~70)，並作圓柱試體1組(A04)(台亞)。	2.協克塊澆置12塊(NO:37~48)(台亞)。
2018/05/13	1.本日休工。
2018/05/14	1.林克塊澆置22塊(NO:71~92)，並作圓柱試體1組(A05)(台亞)。	2.協克塊澆置12塊(NO:49~60)，並作圓柱試體1組(B04)(台亞)。
2018/05/15	1.林克塊澆置22塊(NO:93~114)，並作圓柱試體1組(A06)(台亞)。	2.協克塊澆置12塊(NO:61~72)(台亞)。
2018/05/16	1.林克塊澆置22塊(NO:115~136)，並作圓柱試體1組(A07)(台亞)。	2.協克塊澆置12塊(NO:73~84)，並作圓柱試體1組(B05)(台亞)。	3.工程告示版及安全衛生告示牌施作。	4.施工護欄及圍籬施作。	5.局長走動式督導(1.澆置完成之混凝土異型塊請加強灑水養護。2.請加強工區內灑水以減緩揚塵。3.施工圍籬未完成請再加強。4.洗車台未完善請再加強。5.施工動線之隔離請再加強。)
2018/05/17	1.林克塊澆置22塊(NO:137~158)，並作圓柱試體1組(A08)(友正)。	2.協克塊澆置12塊(NO:85~96)(友正)。	3.水利署及北區勞檢至本工地辦理金安獎輔導事宜。	4.專任工程人員、職業安全衛生人員及品管人員同意備查。
2018/05/18	1.林克塊澆置22塊(NO:159~180)，並作圓柱試體1組(A09)(友正)。	2.協克塊澆置12塊(NO:97~108)，並作圓柱試體1組(B06)(友正)。
2018/05/19	1.林克塊澆置22塊(NO:181~202)，並作圓柱試體1組(A10)(台亞)。	2.協克塊澆置12塊(NO:109~120)(台亞)。
2018/05/20	1.本日休工。
2018/05/21	1.林克塊澆置22塊(NO:203~224)，並作圓柱試體1組(A11)(友正)。	2.協克塊澆置12塊(NO:121~132)(友正)。
2018/05/22	1.林克塊澆置22塊(NO:225~246)，並作圓柱試體1組(A12)(友正)。	2.協克塊澆置12塊(NO:133~144)，並作圓柱試體1組(B07)(友正)。
2018/05/23	1.林克塊澆置22塊(NO:247~268)，並作圓柱試體1組(A13)(台亞)。	2.協克塊澆置12塊(NO:145~156)，並作圓柱試體1組(B08)(台亞)。
2018/05/24	1.林克塊澆置22塊(NO:269~290)(台亞)。	2.協克塊澆置12塊(NO:157~168)(台亞)。
2018/05/25	1.林克塊澆置22塊(NO:291~312)，並作圓柱試體1組(A14)(台亞)。	2.協克塊澆置12塊(NO:169~180)，並作圓柱試體1組(B09)(台亞)。
2018/05/26	1.林克塊澆置22塊(NO:313~334)，並作圓柱試體1組(A15)(台亞)。	2.協克塊澆置12塊(NO:181~192)，並作圓柱試體1組(B10)(台亞)。
2018/05/27	1.本日休工。
2018/05/28	1.林克塊澆置22塊(NO:335~356)，並作圓柱試體1組(A16)(台亞)。	2.協克塊澆置12塊(NO:193~204)(台亞)。
2018/05/29	1.林克塊澆置22塊(NO:357~378)，並作圓柱試體1組(A17)(友正)。	2.協克塊澆置12塊(NO:205~216)，並作圓柱試體1組(B11)(友正)。
2018/05/30	1.林克塊澆置22塊(NO:379~400)，並作圓柱試體1組(A18)(台亞)。	2.協克塊澆置12塊(NO:217~228)(台亞)。
2018/05/31	1.林克塊澆置22塊(NO:401~422)，並作圓柱試體1組(A19)(台亞)。	2.協克塊澆置12塊(NO:229~240)，並作圓柱試體1組(B12)(台亞)。	3.施工架完成數量誤植，於本日修正。
2018/06/01	1.林克塊澆置22塊(NO:423~444)，並作圓柱試體1組(A20)(友正)。	2.協克塊澆置12塊(NO:241~252)(友正)。
2018/06/02	1.林克塊澆置22塊(NO:445~466)，並作圓柱試體1組(A21)(友正)。	2.協克塊澆置12塊(NO:253~264)(友正)。
2018/06/03	1.本日休工。
2018/06/04	1.林克塊澆置22塊(NO:467~488)，並作圓柱試體1組(A22)(友正)。	2.協克塊澆置12塊(NO:265~276)，並作圓柱試體1組(B13)(友正)。
2018/06/05	1.林克塊澆置22塊(NO:489~510)，並作圓柱試體1組(A23)(友正)。	2.協克塊澆置12塊(NO:277~288)(友正)。	3.林克塊圓柱體試體壓驗(A1)。	4.協克塊圓柱體試體壓驗(B1)。
2018/06/06	1.林克塊澆置22塊(NO:511~532)，並作圓柱試體1組(A24)(台亞)。	2.協克塊澆置12塊(NO:289~300)，並作圓柱試體1組(B14)(台亞)。
2018/06/07	1.林克塊澆置22塊(NO:533~554)，並作圓柱試體1組(A25)(台亞)。	2.協克塊澆置12塊(NO:301~312)(台亞)。	3.林克塊圓柱體試體壓驗2組(A2及A3)。	4.協克塊圓柱體試體壓驗2組(B2及B3)。
2018/06/08	1.林克塊澆置22塊(NO:555~576)(台亞)。	2.協克塊澆置12塊(NO:313~324)，並作圓柱試體1組(B15)(台亞)。
2018/06/09	1.林克塊澆置22塊(NO:577~598)，並作圓柱試體1組(A26)(台亞)。	2.協克塊澆置12塊(NO:325~336)(台亞)。
2018/06/10	1.本日休工。
2018/06/11	1.林克塊澆置22塊(NO:599~620)，並作圓柱試體1組(A27)(台亞)。	2.協克塊澆置12塊(NO:337~348)，並作圓柱試體1組(B16)(台亞)。	3.林克塊圓柱體試體壓驗2組(A4及A5)。	4.協克塊圓柱體試體壓驗1組(B4)。	5.林克塊鑽心試驗2組(NO.17、46)(E1、E2)。	6.協克塊鑽心試驗1組(NO.37)(E3)。
2018/06/12	1.林克塊澆置22塊(NO:621~642)，並作圓柱試體1組(A28)(台亞)。	2.協克塊澆置12塊(NO:349~360)(台亞)。
2018/06/13	1.林克塊澆置22塊(NO:643~664)，並作圓柱試體1組(A29)(台亞)。	2.協克塊澆置12塊(NO:361~372)，並作圓柱試體1組(B17)(台亞)。	3.林克塊圓柱體試體壓驗2組(A6及A7)。	4.協克塊圓柱體試體壓驗1組(B5)。	5.林克塊鑽心試驗1組(NO.105)。	6.協克塊鑽心試驗2組(NO.59.81)
2018/06/14	1.林克塊澆置22塊(NO:665~686)，並作圓柱試體1組(A30)(台亞)。	2.協克塊澆置12塊(NO:373~384)(台亞)。
2018/06/15	1.林克塊澆置22塊(NO:687~708)，並作圓柱試體1組(A31)(台亞)。	2.協克塊澆置12塊(NO:385~396)，並作圓柱試體1組(B18)(台亞)。	3.林克塊圓柱體試體壓驗2組(A8及A9)。	4.協克塊圓柱體試體壓驗1組(B6)。
2018/06/16	1.林克塊澆置22塊(NO:709~730)，並作圓柱試體1組(A32)(台亞)。	2.協克塊澆置12塊(NO:397~408)(台亞)。
2018/06/17	1.本日休工。
2018/06/18	1.本日休工。
2018/06/19	1.林克塊澆置22塊(NO:731~752)，並作圓柱試體1組(A33)(台亞)。	2.協克塊澆置12塊(NO:409~420)，並作圓柱試體1組(B19)(台亞)。	3.林克塊圓柱體試體壓驗3組(A10、A11及A12)。	4.協克塊圓柱體試體壓驗1組(B7)。
2018/06/20	1.林克塊澆置22塊(NO:753~774)，並作圓柱試體1組(A34)(台亞)。	2.協克塊澆置12塊(NO:421~432)(台亞)。	3.水利署及北區職安中心至本工地辦理金安獎輔導事宜。
2018/06/21	1.林克塊澆置22塊(NO:775~796)，並作圓柱試體1組(A35)(台亞)。	2.林克塊圓柱體試體壓驗1組(A13)。	3.協克塊圓柱體試體壓驗1組(B8)。
2018/06/22	1.林克塊澆置22塊(NO:797~818)，並作圓柱試體1組(A36)(台亞)。	2.協克塊澆置12塊(NO:433~444)，並作圓柱試體1組(B20)(台亞)。	3.林克塊圓柱體試體壓驗1組(A14)。	4.協克塊圓柱體試體壓驗1組(B9)。	5.林克塊鑽心試驗4組(NO.150、191、215及252)。	6.協克塊鑽心試驗2組(NO.102及142)。	7.職安攝影
2018/06/23	1.林克塊澆置22塊(NO:819~840)(台亞)。	2.協克塊澆置12塊(NO:445~456)(台亞)。
2018/06/24	1.本日休工。
2018/06/25	1.林克塊澆置22塊(NO:841~862)，並作圓柱試體1組(A37)(台亞)。	2.協克塊澆置4塊(NO:457~460)(台亞)。	3.林克塊圓柱體試體壓驗2組(A15.A16)。	4.協克塊圓柱體試體壓驗1組(B10)。
2018/06/26	1.林克塊澆置22塊(NO:863~884)，並作圓柱試體1組(A38)(台亞)。	2.林克塊圓柱體試體壓驗1組(A17)。	3.協克塊圓柱體試體壓驗1組(B11)。
2018/06/27	1.工地整備	2.船舶入港
2018/06/28	1.工地整備	2.金安獎評選	3.水下照相及攝錄影
2018/06/29	1.林克塊澆置6塊(NO:885~890)(台亞)。	2.林克塊圓柱體試體壓驗3組(A18.A19.A20)。	3.協克塊圓柱體試體壓驗1組(B12)。	4.林克塊鑽心試驗4組(NO.302、342、396及426)。	5.協克塊鑽心試驗2組(NO.186及231)。
2018/06/30	1.機具組裝
2018/07/01	1.本日休工。
2018/07/02	1.工地整備	2.林克塊圓柱體試體壓驗2組(A21.A22)。	3.協克塊圓柱體試體壓驗1組(B13)。
2018/07/03	1.工地整備
2018/07/04	1.工地整備
2018/07/05	1.工地整備	2.林克塊圓柱體試體壓驗3組(A23.A24.A25)。	3.協克塊圓柱體試體壓驗1組(B14)。
2018/07/06	1.工地整備
2018/07/07	1.工地整備
2018/07/08
2018/07/09	1.工地整備	2.港區召開防颱整備會議	3.林克塊圓柱體試體壓驗2組(A26.A27)。	4.協克塊圓柱體試體壓驗2組(B15.B16)。	5.林克塊鑽心試驗4組(NO.482、510、556及581)。	6.協克塊鑽心試驗2組(NO.291及312)。
2018/07/10	1.工地整備	2.緊急應變演習同意備查	3.環境教育訓練同意備查
2018/07/11	1.工地整備	2.林克塊圓柱體試體壓驗3組(A28.A29)。	3.協克塊圓柱體試體壓驗1組(B17)。
2018/07/12	1.工地整備
2018/07/13	1.工地整備	2.林克塊圓柱體試體壓驗2組(A30.A31)。	3.協克塊圓柱體試體壓驗1組(B18)。
2018/07/14	1.工地整備	2.拋放點位放樣
2018/07/15	1.本日休工。
2018/07/16	1.工地整備	2.拋放點位放樣	3.林克塊圓柱體試體壓驗1組(A32)。	4.林克塊鑽心試驗3組(NO.653、677及707)。	5.協克塊鑽心試驗1組(NO.351)。
2018/07/17	1.工地整備	2.林克塊圓柱體試體壓驗1組(A33)。	3.協克塊圓柱體試體壓驗1組(B19)。	4.林克塊鑽心試驗1組(NO.732)。	5.協克塊鑽心試驗1組(NO.401)。
2018/07/18	1.工地整備
2018/07/19	1.工地整備
2018/07/20	1.工地整備	2.林克塊圓柱體試體壓驗3組(A34、A35&A36)。	3.協克塊圓柱體試體壓驗1組(B20)。
2018/07/21	1.工地整備
2018/07/22	1.本日休工。
2018/07/23	1.工地整備
2018/07/24	1.工地整備	2.林克塊圓柱體試體壓驗2組(A37、A38)。	3.林克塊鑽心試驗2組(NO.786、820)。	4.協克塊鑽心試驗2組(NO.443、458)。
2018/07/25	1.海上拋放協克塊共34顆(南濱潛堤NO.2)(1~34)	2.海上拋放作業時，人員應要求戴用安全帽
2018/07/26	1.海上拋放協克塊共48顆(南濱潛堤NO.2)(35~82)	2.簽寫工地備忘錄
2018/07/27	1.海上拋放協克塊共48顆(南濱潛堤NO.2)(83~130)
2018/07/28	1.海上拋放協克塊共48顆(南濱潛堤NO.2)(131~178)
2018/07/29	1.海上拋放協克塊共48顆(化仁潛堤NO.1)(179~226)
2018/07/30	1.海上拋放協克塊共56顆(化仁潛堤NO.1)(227~282)
2018/07/31	1.海上拋放協克塊共56顆(化仁潛堤NO.1)(283~338)
2018/08/01	1.海上拋放協克塊共56顆(化仁潛堤NO.1)(339~394)
2018/08/02	1.海上拋放協克塊共56顆(化仁潛堤NO.1)(395~450)
2018/08/03	1.海上拋放協克塊10顆、林克塊46顆，共計56顆(化仁潛堤NO.1)(451~506)
2018/08/04	1.海上拋放林克塊共56顆(化仁潛堤NO.1、2)(507~562)
2018/08/05	1.海上拋放林克塊共56顆(化仁潛堤NO2)(563~618)
2018/08/06	1.海上拋放林克塊共56顆(化仁潛堤NO2)(619~674)
2018/08/07	1.海上拋放林克塊共56顆(化仁潛堤NO2)(675~730)
2018/08/08	1.海上拋放林克塊共56顆(化仁潛堤NO2)(731~786)
2018/08/09	1.風浪過大，未施工	2.水利署工務組蕭課長蒞臨本工程勘查及巡視
2018/08/10	1.海上拋放林克塊共22顆(化仁潛堤NO2)(787~808)	2.因風浪問題提早結束第二梯次拋放作業。
2018/08/11	1.海上拋放林克塊共56顆(化仁潛堤NO2)(809~864)
2018/08/12	1.海上拋放林克塊共56顆(化仁潛堤NO2、3)(865~920)
2018/08/13	1.海上拋放林克塊共28顆(化仁潛堤NO3)(921~948)	2.下午海象不佳，未拋放
2018/08/14	海象不佳，不拋放
2018/08/15	海象不佳，不拋放
2018/08/16	海象不佳，不拋放	2.8/13監造事項有關混凝土編號登載有誤，應為「921~948」，於本日修正登載事項
2018/08/17	海象不佳，不拋放
2018/08/18	1.海上拋放林克塊共42顆(化仁潛堤NO3)(949~990)	2.下午海象不佳，共拋放3梯次
2018/08/19	1.海上拋放林克塊共28顆(化仁潛堤NO3)(991~1018)	2.下午海象不佳，未拋放
2018/08/20	1.海上拋放林克塊共56顆(化仁潛堤NO3)(1019~1074)	2.第2次教育訓練及環保宣導同意備查
2018/08/21	海象不佳，不拋放
2018/08/22	海象不佳，不拋放	緊急應變演習同意備查
2018/08/23	海象不佳，不拋放
2018/08/24	海象不佳，不拋放
2018/08/25	海象不佳，不拋放
2018/08/26	海象不佳，不拋放
2018/08/27	海象不佳，不拋放
2018/08/28	海象不佳，不拋放	縮時攝影90%同意備查
2018/08/29	海象不佳，不拋放
2018/08/30	1.海上拋放林克塊共14顆(化仁潛堤NO3)(1075~1088)	2.下午海象不佳，未拋放
2018/08/31	1.海上拋放林克塊共56顆(化仁潛堤NO3)(1089~1144)	2.工地備忘錄請該公司簽名並據以實行。
2018/09/01	1.海上拋放林克塊共56顆(化仁潛堤NO3.4)(1145~1158、1159~1200)
2018/09/02	1.海上拋放林克塊共17顆(化仁潛堤NO4)(1201~1217)	2.第2次拋放拋放3顆後因海象不佳返航(號數照片加於9/6第1次拋放)	3.下午海象不佳，未拋放
2018/09/03	海象不佳，不拋放
2018/09/04	海象不佳，不拋放
2018/09/05	海象不佳，不拋放
2018/09/06	1.海上拋放林克塊共56顆(化仁潛堤NO4)(1218~1273)
2018/09/07	1.海上拋放林克塊共28顆(化仁潛堤NO4)(1274~1301)	2.下午海象不佳，未拋放	3.進行水下攝影拍攝
2018/09/08	1.海上拋放林克塊共28顆(化仁潛堤NO4)(1302~1329)	2.上下午各拋放一梯次
2018/09/09	1.海上拋放林克塊共21顆(化仁潛堤NO4)(1330~1350)	2.海上拋放作業已如數完成
2018/09/10	1.工地整理
2018/09/11	1.工地整理
2018/09/12	1.工地整理(施工圍籬拆除)
2018/09/13	今日未施工
2018/09/14	今日未施工
2018/09/15	今日未施工
2018/09/16	今日未施工
2018/09/17	今日未施工	緊急應變計畫同意備查
2018/09/18	今日未施工
2018/09/19	今日未施工
2018/09/20	今日未施工
2018/09/21	今日未施工
2018/09/22	今日未施工
2018/09/23	今日未施工
2018/09/24	今日未施工
2018/09/25	今日未施工
2018/09/26	今日未施工
2018/09/27	今日未施工
2018/09/28	今日未施工
2018/09/29	今日未施工
2018/09/30	今日未施工
2018/10/01	今日未施工
2018/10/02	今日未施工
2018/10/03	今日未施工
2018/10/04	今日未施工
2018/10/05	今日未施工
2018/10/06	今日未施工
2018/10/07	今日未施工
2018/10/08	今日未施工
2018/10/09	今日未施工
2018/10/10	今日未施工
2018/10/11	今日未施工
2018/10/12	今日未施工
2018/10/13	今日未施工
2018/10/14	今日未施工
2018/10/15	今日未施工
2018/10/16	今日未施工
2018/10/17	今日未施工
2018/10/18	今日未施工
2018/10/19	今日未施工
2018/10/20	今日未施工
2018/10/21	今日未施工
2018/10/22	今日未施工
2018/10/23	今日未施工
2018/10/24	今日未施工
2018/10/25	今日未施工
2018/10/26	今日未施工
2018/10/27	今日未施工
2018/10/28	今日未施工
2018/10/29	今日未施工
2018/10/30	今日未施工
2018/10/31	今日未施工
2018/11/01	今日未施工
2018/11/02	本日竣工
2018/11/03
2018/11/04
2018/11/05
2018/11/06
2018/11/07
2018/11/08
2018/11/09
2018/11/10
2018/11/11
2018/11/12
2018/11/13
2018/11/14
2018/11/15
2018/11/16
2018/11/17
2018/11/18
2018/11/19
2018/11/20
2018/11/21
2018/11/22
2018/11/23
2018/11/24
2018/11/25
2018/11/26
2018/11/27
2018/11/28
2018/11/29
2018/11/30
2018/12/01
2018/12/02
2018/12/03
2018/12/04
2018/12/05
2018/12/06
2018/12/07
2018/12/08
2018/12/09
2018/12/10
2018/12/11
2018/12/12
2018/12/13
2018/12/14
2018/12/15
2018/12/16
2018/12/17
2018/12/18
2018/12/19
2018/12/20
2018/12/21
2018/12/22
2018/12/23
2018/12/24

## 澆置紀錄
(210kg/cm2混凝土)圓柱模試體製作明細表(A型)				契約圓柱試體數量	38
圓柱編號	製作日期	澆置位置	構造物名稱	抽驗人員	預定壓驗日期	實際壓驗日期	會壓人員	圓柱(28天)壓驗值kgf/cm2			報告編號	報告數據
A1	2018/05/08	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:01~12)	林宗賢	6月5日	6月5日	陳裕良	311	278	273	18-01187	311	278	273	台亞	12	12	149.84
A2	2018/05/09	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:13~24)	林宗賢	6月6日	6月7日	陳裕良	280	281	281	10704179	280	280	280	友正	12	24	299.69
A3	2018/05/10	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:25~36)	林宗賢	6月7日	6月7日	陳裕良	288	286	282	10704181	286	285	280	友正	12	36	449.53
	2018/05/11	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:37~48)		6月8日					友正	12	48	599.38
A4	2018/05/12	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:49~70)	林宗賢	6月9日	6月11日	陳裕良	328	282	301	18-01223	328	282	301	台亞	22	70	874.09
A5	2018/05/14	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:71~92)	林宗賢	6月11日	6月11日	陳裕良	350	341	343	18-01222	350	341	343	台亞	22	92	1148.80
A6	2018/05/15	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:93~114)	林宗賢	6月12日	6月13日	陳裕良	314	310	310	18-01245	314	310	310	台亞	22	114	1423.52
A7	2018/05/16	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:115~136)	林宗賢	6月13日	6月13日	陳裕良	336	339	342	18-01247	336	339	342	台亞	22	136	1698.23
A8	2018/05/17	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:137~158)	林宗賢	6月14日	6月15日	陳裕良	261	269	257	10704397	259	370	256	友正	22	158	1972.95
A9	2018/05/18	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:159~180)	林宗賢	6月15日	6月15日	陳裕良	262	262	263	10704399	263	262	264	友正	22	180	2247.66
A10	2018/05/19	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:181~202	林宗賢	6月16日	6月19日	陳裕良	296	285	287	18-01270	296	285	287	台亞	22	202	2522.37
A11	2018/05/21	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:203~224)	林宗賢	6月18日	6月19日	陳裕良	282	281	279	10704458	281	279	278	友正	22	224	2797.09
A12	2018/05/22	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:225~246)	林宗賢	6月19日	6月19日	陳裕良	282	282	279	10704459	280	281	280	友正	22	246	3071.80
A13	2018/05/23	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:247~268)	林宗賢	6月20日	6月21日	陳裕良	296	313	319	18-01276	296	313	319	台亞	22	268	3346.52
	2018/05/24	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:269~290)		6月21日					台亞	22	290	3621.23
A14	2018/05/25	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:291~312)	林宗賢	6月22日	6月22日	陳裕良	316	324	314	18-01279	316	324	314	台亞	22	312	3895.94
A15	2018/05/26	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:313~334)	林宗賢	6月23日	6月25日	陳裕良	304	311	313	18-01298	304	311	313	台亞	22	334	4170.66
A16	2018/05/28	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:335~356)	林宗賢	6月25日	6月25日	陳裕良	320	303	295	18-01299	320	302	295	台亞	22	356	4445.37
A17	2018/05/29	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:357~378)	林宗賢	6月26日	6月26日	陳裕良	270	261	270	10704644	272	260	269	友正	22	378
A18	2018/05/30	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:379~400)	林宗賢	6月27日	6月29日	陳裕良	284	318	283	18-01344	284	318	283	台亞	22	400
A19	2018/05/31	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:401~422)	林宗賢	6月28日	6月29日	陳裕良	295	279	264	18-01343	295	279	264	台亞
A20	2018/06/01	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:423~444)	林宗賢	6月29日	6月29日	陳裕良	267	268	262	10704741	267	269	262	友正
A21	2018/06/02	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:445~466)	林宗賢	6月30日	7月2日	陳裕良	279	281	273	10704740	277	280	271	友正
A22	2018/06/04	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:467~488)	林宗賢	7月2日	7月2日	陳裕良	276	279	277	10704759	275	281	278	友正
A23	2018/06/05	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:489~510)	林宗賢	7月3日	7月5日	陳裕良	276	271	276	10704801	264	270	275	友正
A24	2018/06/06	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:511~532)	林宗賢	7月4日	7月5日	陳裕良	254	252	258					台亞
A25	2018/06/07	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:533~554)	林宗賢	7月5日	7月5日	陳裕良	258	267	239					台亞
	2018/06/08	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:555~576)		7月6日					台亞
A26	2018/06/09	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:577~598)	林宗賢	7月7日	7月9日	陳裕良	338	328	309					台亞
A27	2018/06/11	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:599~620)	林宗賢	7月9日	7月9日	陳裕良	318	318	319					台亞
A28	2018/06/12	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:621~642)	林宗賢	7月10日	7月11日	陳裕良	342	343	341					台亞
A29	2018/06/13	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:643~664)	林宗賢	7月11日	7月11日	陳裕良	394	384	372					台亞
A30	2018/06/14	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:665~686)	林宗賢	7月12日	7月13日	陳裕良	316	315	322					台亞
A31	2018/06/15	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:687~708)	林宗賢	7月13日	7月13日	陳裕良	332	332	349					台亞
A32	2018/06/16	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:709~730)	林宗賢	7月14日	7月16日	陳裕良	337	325	322					台亞
A33	2018/06/19	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:731~752)	林宗賢	7月17日	7月17日	陳裕良	318	320	318					台亞
A34	2018/06/20	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:753~774)	林宗賢	7月18日	7月20日	陳裕良	317	319	312					台亞
A35	2018/06/21	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:775~796)	林宗賢	7月19日	7月20日	陳裕良	268	267	272					友正/台亞
A36	2018/06/22	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:797~818)	林宗賢	7月20日	7月20日	陳裕良	314	292	318					台亞
	2018/06/23	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:819~840)		7月21日					台亞
A37	2018/06/25	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:841~862)	林宗賢	7月23日	7月24日	陳裕良	323	323	337					台亞
A38	2018/06/26	港務局工區	30tA型混凝土塊(NO:863~884)	林宗賢	7月24日	7月24日	陳裕良	342	346	368					台亞

(210kg/cm2混凝土)圓柱模試體製作明細表				契約圓柱試體數量	20
圓柱編號	製作日期	澆置位置	構造物名稱	抽驗人員	預定壓驗日期	實際壓驗日期	會壓人員	圓柱(28天)壓驗值kgf/cm2			報告編號	報告數據
B1	2018/05/08	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:01~12)	林宗賢	6月5日	6月5日	陳裕良	319	314	316	18-01188	319	314	316	台亞	12	12	156.83
B2	2018/05/09	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:13~24)	林宗賢	6月6日	6月7日	陳裕良	289	287	285	10704180	285	286	285	友正	12	24	313.66
B3	2018/05/10	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:25~36)	林宗賢	6月7日	6月7日	陳裕良	287	291	288	10704182	285	289	288	友正	12	36	470.48
	2018/05/12	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:37~48)		6月9日					台亞	12	48	627.31
B4	2018/05/14	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:49~60)	林宗賢	6月11日	6月11日	陳裕良	277	275	273	18-01221	277	275	273	台亞	12	60	784.14
	2018/05/15	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:61~72)		6月12日					台亞	12	72	940.97
B5	2018/05/16	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:73~84)	林宗賢	6月13日	6月13日	陳裕良	324	317	305	18-01246	324	317	305	台亞	12	84	1097.80
	2018/05/17	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:85~96)		6月14日					友正	12	96	1254.62
B6	2018/05/18	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:97~108)	林宗賢	6月15日	6月15日	陳裕良	267	263	256	10704398	265	262	253	友正	12	108	1411.45
	2018/05/19	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:109~120)		6月16日					台亞	12	120	1568.28
	2018/05/21	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:121~132)		6月18日					友正	12	132	1725.11
B7	2018/05/22	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:133~144)	林宗賢	6月19日	6月19日	陳裕良	278	279	278	10704460	275	277	277	友正
B8	2018/05/23	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:145~156)	林宗賢	6月20日	6月21日	陳裕良	341	330	346	18-01277	341	330	346	台亞
	2018/05/24	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:157~168)		6月21日					台亞
B9	2018/05/25	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:169~180)	林宗賢	6月22日	6月22日	陳裕良	321	321	326	18-01278	321	321	326	台亞
B10	2018/05/26	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:181~192)	林宗賢	6月23日	6月25日	陳裕良	320	303	295	18-01297	280	277	289	台亞
	2018/05/28	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:193~204)		6月25日					台亞
B11	2018/05/29	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:205~216)	林宗賢	6月26日	6月26日	陳裕良	264	267	268	10704645	263	267	267	友正
	2018/05/30	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:217~228)		6月27日					台亞
B12	2018/05/31	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:229~240)	林宗賢	6月28日	6月29日	陳裕良	328	331	323	18-01345	328	331	323	台亞
	2018/06/01	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:241~252)		6月29日					友正
	2018/06/02	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:253~264)		6月30日					友正
B13	2018/06/04	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:265~276)	林宗賢	7月2日	7月2日	陳裕良	281	277	268	10704760	282	276	266	友正
	2018/06/05	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:277~288)		7月3日					友正
B14	2018/06/06	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:289~300)	林宗賢	7月4日	7月5日	陳裕良	245	245	240					台亞
	2018/06/07	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:301~312)		7月5日					台亞
B15	2018/06/08	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:313~324)	林宗賢	7月6日	7月9日	陳裕良	280	275	289					台亞
	2018/06/09	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:325~336)		7月7日					台亞
B16	2018/06/11	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:337~348)	林宗賢	7月9日	7月9日	陳裕良	270	255	266					台亞
	2018/06/12	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:349~360)		7月10日					台亞
B17	2018/06/13	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:361~372)	林宗賢	7月11日	7月11日	陳裕良	333	373	329					台亞
	2018/06/14	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:373~384)		7月12日					台亞
B18	2018/06/15	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:385~396)	林宗賢	7月13日	7月13日	陳裕良	306	277	287					台亞
	2018/06/16	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:397~408)		7月14日					台亞
B19	2018/06/19	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:409~420)	林宗賢	7月17日	7月17日	陳裕良	316	321	296					台亞
	2018/06/20	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:421~432)		7月18日					台亞
B20	2018/06/22	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:433~444)	林宗賢	7月20日	7月20日	陳裕良	334	321	326					台亞
	2018/06/23	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:445~456)		7月21日					台亞
	2018/06/24	港務局工區	30tB型混凝土塊(NO:457~460)		7月22日					台亞

混凝土塊鑽心明細表				契約鑽心試體數量	34
編號	抽驗範圍	抽驗位置	抽驗人員	取樣日期	壓驗日期	會壓人員	壓驗值kgf/cm2			報告編號	報告數據
E1	A型混凝土塊 NO:1~24、B型混凝土塊NO:1~24	A型NO.17	林忠賢	6月11日	6月11日	陳裕良	224	216	213
E2	A型混凝土塊 NO:24~48、B型混凝土塊NO:24~36	A型NO.46	林忠賢	6月11日	6月11日	陳裕良	267	276	263
E3	A型混凝土塊 NO:49~70、B型混凝土塊NO:37~48	B型NO.37	林忠賢	6月11日	6月11日	陳裕良	258	270	278
E4	A型混凝土塊 NO:71~92、B型混凝土塊NO:49~60	B型NO.59	林忠賢	6月13日	6月13日	陳裕良	258	257	249
E5	A型混凝土塊 NO:93~114、B型混凝土塊NO:61~72	B型NO.81	林忠賢	6月13日	6月13日	陳裕良	233	249	237					未填製模時間退回修正
E6	A型混凝土塊 NO:115~136、B型混凝土塊NO:73~84	A型NO.105	林忠賢	6月13日	6月13日	陳裕良	216	215	217
E7		A型NO.150	林忠賢	6月21日	6月22日	陳裕良	222	217	223
E8		A型NO.191	林忠賢	6月21日	6月22日	陳裕良	267	269	271
E9		A型NO.215	林忠賢	6月21日	6月22日	陳裕良	234	235	241
E10		A型NO.252	林忠賢	6月21日	6月22日	陳裕良	237	229	225					規範：任一組＞0.85fc'=178.5，任一個＞0.75fc'=157.5
E11		B型NO.102	林忠賢	6月22日	6月22日	陳裕良	223	202	217
E12		B型NO.142	林忠賢	6月22日	6月22日	陳裕良	210	206	209
E13		A型NO.302	林忠賢	6月29日	6月29日	陳裕良	278	283	269
E14		B型NO.186	林忠賢	6月29日	6月29日	陳裕良	254	247	252
E15		A型NO.342	林忠賢	6月29日	6月29日	陳裕良	254	230	234
E16		A型NO.396	林忠賢	6月29日	6月29日	陳裕良	222	239	217
E17		B型NO.231	林忠賢	6月29日	6月29日	陳裕良	236	243	240
E18		A型NO.426	林忠賢	6月29日	6月29日	陳裕良	246	231	246
E19		A型NO.482	林忠賢	7月5日	7月9日	陳裕良	271	269	275
E20		A型NO.510	林忠賢	7月5日	7月9日	陳裕良	248	247	250
E21		A型NO.556	林忠賢	7月5日	7月9日	陳裕良	215	224	207
E22		A型NO.581	林忠賢	7月5日	7月9日	陳裕良	265	267	256
E23		B型NO.291	林忠賢	7月5日	7月9日	陳裕良	212	221	216
E24		B型NO.312	林忠賢	7月5日	7月9日	陳裕良	222	210	226
E25		A型NO.653	林忠賢	7月12日	7月16日	陳裕良	336	302	333
E26		A型NO.677	林忠賢	7月12日	7月16日	陳裕良	273	283	281
E27		A型NO.707	林忠賢	7月12日	7月16日	陳裕良	272	300	302
E28		B型NO.351	林忠賢	7月12日	7月16日	陳裕良	293	290	291
E29		A型NO.732	林忠賢	7月12日	7月17日	陳裕良	277	266	261
E30		B型NO.401	林忠賢	7月12日	7月17日	陳裕良	286	242	272
E31
E32

編號	澆置日期	位置	構造物名稱			10T混凝土塊	20T混凝土塊	其他	小計	備註	530	10組
1	2017/08/01	北清水溪工區	10t混凝土塊	NO:01~16	16	71.152	0	0	71	A1	16
2	2017/08/02	北清水溪工區	10t混凝土塊	NO:17~32	16	71.152	0	0	142		32					10T混凝土體積	4
3	2017/08/03	北清水溪工區	10t混凝土塊	NO:33~48	16	71.152	0	0	213		48					20T混凝土體積	9
4	2017/08/04	北清水溪工區	10t混凝土塊	NO:49~64	16	71.152	0	0	285	A2	64					10T*16混凝土體積	71
5	2017/08/05	北清水溪工區	10t混凝土塊	NO:65~80	16	71.152	0	0	356		80					20T*12混凝土體積	104
6	2017/08/07	北清水溪工區	10t混凝土塊	NO:81~96	16	71.152	0	0	427	A3	96					北清水溪10T塊數	200
7	2017/08/08	北清水溪工區	10t混凝土塊	NO:97~112	16	71.152	0	0	498		112	3組	500以內			米棧護岸10T塊數	165
8	2017/08/09	北清水溪工區	10t混凝土塊	NO:113~128	16	71.152	0	0	569		128	↓	每300一組			米棧堤防10T塊數	165
9	2017/08/10	北清水溪工區	10t混凝土塊	NO:129~144	16	71.152	0	0	640		144					小計	530
10	2017/08/11	北清水溪工區	10t混凝土塊	NO:145~160	16	71.152	0	0	712	A4	160					米棧護岸20T塊數	150
11	2017/08/12	北清水溪工區	10t混凝土塊	NO:161~176	16	71.152	0	0	783		176	1組	800以內			米棧堤防20T塊數	150
12	2017/08/14	北清水溪工區	10t混凝土塊	NO:177~188	12	53.364	0	0	836	A5	188	第4組				志學20T塊數	120
13	2017/08/15	北清水溪工區	10t混凝土塊	NO:189~200	12	53.364	0	0	889		200					小計	420
14	2017/08/17	米棧工區	10t混凝土塊	NO:201~216	16	71.152	0	0	961		216
15	2017/08/18	米棧工區	10t混凝土塊	NO:217~232	16	71.152	0	0	1,032		232	1組	1100以內
16	2017/08/19	米棧工區	10t混凝土塊	NO:233~248	16	71.152	0	0	1,103		248	第5組
17	2017/08/23	米棧工區	10t混凝土塊	NO:249~264	16	71.152	0	0	1,174		264
18	2017/08/24	米棧工區	10t混凝土塊	NO:265~280	16	71.152	0	0	1,245	A6	280
19	2017/08/25	米棧工區	10t混凝土塊	NO:281~296	16	71.152	0	0	1,316		296
20	2017/08/26	米棧工區	10t混凝土塊	NO:297~312	16	71.152	0	0	1,387		312	1組	1400以內
21	2017/08/28	米棧工區	10t混凝土塊	NO:313~328	16	71.152	0	0	1,459		328	第6組
22	2017/08/29	米棧工區	10t混凝土塊	NO:329~344	16	71.152	0	0	1,530	A7	344
23	2017/08/31	米棧工區	10t混凝土塊	NO:345~360	16	71.152	0	0	1,601		360
24	2017/09/02	米棧工區	10t混凝土塊	NO:361~376	16	71.152	0	0	1,672		376	1組	1700以內
25	2017/09/03	米棧工區	10t混凝土塊	NO:377~392	16	71.152	0	0	1,743		392	第7組
26	2017/09/05	米棧工區	10t混凝土塊	NO:393~408	16	71.152	0	0	1,814	A8	408
27	2017/09/07	米棧工區	10t混凝土塊	NO:409~424	16	71.152	0	0	1,886		424
28	2017/09/08	米棧工區	10t混凝土塊	NO:425~440	16	71.152	0	0	1,957		440	1組	2000以內
29	2017/09/11	米棧工區	10t混凝土塊	NO:441~456	16	71.152	0	0	2,028		456	第8組
30	2017/09/12	米棧工區	10t混凝土塊	NO:457~472	16	71.152	0	0	2,099		472
31	2017/09/13	米棧工區	10t混凝土塊	NO:473~488	16	71.152	0	0	2,170		488
32	2017/09/15	米棧工區	10t混凝土塊	NO:489~504	16	71.152	0	0	2,241	A9	504	1組	2300以內
33	2017/09/16	米棧工區	10t混凝土塊	NO:505~520	16	71.152	0	0	2,312		520	第9組
34	2017/09/18	米棧工區	10t混凝土塊	NO:521~530	10	44.47	0	0	2,357	A10	530	1組	尾數
編號	澆置日期	位置	構造物名稱			10T混凝土塊	20T混凝土塊	其他	小計	備註	420	14組	要15組,要多1組
1	2017/08/17	米棧工區	20t混凝土塊	NO:01~12	12	0	104.388	0	104	B1	12
2	2017/08/18	米棧工區	20t混凝土塊	NO:13~24	12	0	104.388	0	209	B2	24
3	2017/08/19	米棧工區	20t混凝土塊	NO:25~36	12	0	104.388	0	313		36
4	2017/08/21	米棧工區	20t混凝土塊	NO:37~48	12	0	104.388	0	418	B3	48	3組	500以內
5	2017/08/23	米棧工區	20t混凝土塊	NO:49~60	12	0	104.388	0	522		60	↓	每300一組
6	2017/08/24	米棧工區	20t混凝土塊	NO:61~72	12	0	104.388	0	626	B4	72
7	2017/08/25	米棧工區	20t混凝土塊	NO:73~84	12	0	104.388	0	731		84	1組	800以內
8	2017/08/26	米棧工區	20t混凝土塊	NO:85~96	12	0	104.388	0	835		96	第4組
9	2017/08/28	米棧工區	20t混凝土塊	NO:97~108	12	0	104.388	0	939		108
10	2017/08/29	米棧工區	20t混凝土塊	NO:109~120	12	0	104.388	0	1,044	B5	120	1組	1100以內
11	2017/08/30	米棧工區	20t混凝土塊	NO:121~132	12	0	104.388	0	1,148		132	第5組
12	2017/08/31	米棧工區	20t混凝土塊	NO:133~144	12	0	104.388	0	1,253		144
13	2017/09/01	米棧工區	20t混凝土塊	NO:145~156	12	0	104.388	0	1,357	B6	156	1組	1400以內
14	2017/09/02	米棧工區	20t混凝土塊	NO:157~162	6	0	52.194	0	1,409		162	第6組
15	2017/09/03	米棧工區	20t混凝土塊	NO:163~174	12	0	104.388	0	1,514		174
16	2017/09/05	米棧工區	20t混凝土塊	NO:175~185	11	0	95.689	0	1,609	B7	185	1組	1700以內
17	2017/09/07	米棧工區	20t混凝土塊	NO:186~197	12	0	104.388	0	1,714	B8	197	第7組
18	2017/09/08	米棧工區	20t混凝土塊	NO:198~209	12	0	104.388	0	1,818	B9	209	增1組	加抽
19	2017/09/09	米棧工區	20t混凝土塊	NO:210~221	12	0	104.388	0	1,922		221	1組	2000以內
20	2017/09/11	米棧工區	20t混凝土塊	NO:222~233	12	0	104.388	0	2,027		233	第9組
21	2017/09/12	米棧工區	20t混凝土塊	NO:234~245	12	0	104.388	0	2,131		245
22	2017/09/13	米棧工區	20t混凝土塊	NO:246~257	12	0	104.388	0	2,236	B10	257	1組	2300以內
23	2017/09/15	米棧工區	20t混凝土塊	NO:258~269	12	0	104.388	0	2,340		269	第10組
24	2017/09/16	米棧工區	20t混凝土塊	NO:270~281	12	0	104.388	0	2,444		281
25	2017/09/18	米棧工區	20t混凝土塊	NO:282~293	12	0	104.388	0	2,549	B11	293	1組第11組	2600以內
26	2017/09/19	米棧工區	20t混凝土塊	NO:294~300	7		60.893	0	2,610		300
1	2017/09/26	志學堆置場	20t混凝土塊	NO:301~312	12	0	104.388	0	2,653		305
2	2017/09/27	志學堆置場	20t混凝土塊	NO:313~324	12	0	104.388	0	2,758	B12	317	1組
3	2017/09/28	志學堆置場	20t混凝土塊	NO:325~336	12	0	104.388	0	2,862		329	1組12組	2900以內
4	2017/09/29	志學堆置場	20t混凝土塊	NO:337~348	12	0	104.388	0	2,966	B13	341
5	2017/09/30	志學堆置場	20t混凝土塊	NO:349~360	12	0	104.388	0	3,071		353	1組
6	2017/10/03	志學堆置場	20t混凝土塊	NO:361~372	12	0	104.388	0	3,175		365	1組13組	3200以內
7	2017/10/06	志學堆置場	20t混凝土塊	NO:373~384	12	0	104.388	0	3,280	B14	377
8	2017/10/07	志學堆置場	20t混凝土塊	NO:385~396	12	0	104.388	0	3,384		389	1組
9	2017/10/09	志學堆置場	20t混凝土塊	NO:397~408	12	0	104.388	0	3,488		401	1組14組	3500以內
10	2017/10/10	志學堆置場	20t混凝土塊	NO:409~420	12	0	104.388	0	3,593	B15	413	1組15組	尾數
編號	澆置日期	位置	構造物名稱			10T混凝土塊	20T混凝土塊	其他	小計	備註		2組				原設計:835~913=78
1	2017/08/19	北清水溪工區	基礎	0+903.5~913	9.5	0	0	19.76	19.76			1組				913	904
2	2017/08/21	北清水溪工區	基礎	0+883.5~903.5	20.0	0	0	41.6	61.36					904	884
3	2017/08/30	北清水溪工區	基礎	0+863.5~883.5	20.0	0	0	41.6	102.96	C1					884	864
4	2017/09/04	北清水溪工區	基礎	0+863.5~843.5	20.0	0	0	41.6	144.56					864	844
5	2017/09/06	北清水溪工區	基礎	0+843.5~823.5	20.0	0	0	41.6	186.16			不足部分待變更後補入				844	824
6	2017/09/08	北清水溪工區	基礎	0+823.5~805.5	18.0	0	0	37.44	223.6					824	806
										108
2		北清水溪工區	戧台							1組
3	2017/11/06	北清水溪工區	混凝土襯排塊石坡面工	0+850						1組

備註： / A表10噸混凝土塊 / B表20噸混凝土塊 / C表基礎及戧台
混凝土塊鑽心明細表				契約鑽心試體數量	14
編號	取樣日期	取樣樁位(課長選)	構造物名稱	抽驗人員	壓驗日期	會壓人員	壓驗值kgf/cm2			報告編號
E1			10t混凝土塊
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13			20t混凝土塊
E14			基礎
	契約圓柱試體數量	27						契約鑽心試體數量	14
	10T鋼模數	16
	20T鋼模數	12

## 試體紀錄
30噸(A型)混凝土塊210kg/cm2混凝土圓柱試體製作明細表12.487(38組)890塊
編號	試壓日期	製作日期	製作位置	預拌廠	備註欄
A1	2018/6/5	2018/5/8	30噸(A型)混凝土塊編號1~12(150m3)	台亞		0~167
A2	2018/6/6	2018/5/9	30噸(A型)混凝土塊編號13~24(300m3)	友正		167~334
A3	2018/6/7	2018/5/10	30噸(A型)混凝土塊編號25~36(450m3)	友正		334~500
A4	2018/6/9	2018/5/12	30噸(A型)混凝土塊編號49~70	台亞		500~803
A5	2018/6/11	2018/5/14	30噸(A型)混凝土塊編號71~92	台亞		803~1106
A6	2018/6/12	2018/5/15	30噸(A型)混凝土塊編號93~114	台亞		1106~1409
A7	2018/6/13	2018/5/16	30噸(A型)混凝土塊編號115~136	台亞		1409~1712
A8	2018/6/14	2018/5/17	30噸(A型)混凝土塊編號137~158	友正		1712~2015
A9	2018/6/15	2018/5/18	30噸(A型)混凝土塊編號159~180	友正		2015~2318
A10	2018/6/16	2018/5/19	30噸(A型)混凝土塊編號181~202	台亞		2318~2621
A11	2018/6/18	2018/5/21	30噸(A型)混凝土塊編號203~224	友正		2621~2924
A12	2018/6/19	2018/5/22	30噸(A型)混凝土塊編號225~246	友正		2924~3227
A13	2018/6/20	2018/5/23	30噸(A型)混凝土塊編號247~268	台亞		3227~3530
A14	2018/6/22	2018/5/25	30噸(A型)混凝土塊編號291~312	台亞		3530~3833
A15	2018/6/23	2018/5/26	30噸(A型)混凝土塊編號313~334	台亞		3833~4136
A16	2018/6/25	2018/5/28	30噸(A型)混凝土塊編號335~356	台亞		4136~4439
A17					4439~4742
A18					4742~5045
A19					5045~5348
A20					5348~5651
A21					5651~5954
A22					5954~6257
A23					6257~6560
A24					6560~6863
A25					6863~7166
A26					7166~7469
A27					7469~7772
A28					7772~8075
A29					8075~8378
A30					8378~8681
A31					8681~8984
A32					8984~9287
A33					9287~9590
A34					9590~9893
A35					9893~10196
A36					10196~10499
A37					10499~10802
A38					10802~11113
30噸(B型)混凝土塊210kg/cm2混凝土圓柱試體製作明細表13.069(20組)460塊
編號	試壓日期	製作日期	製作位置	預拌廠	備註欄
B1	2108/6/5	2108/5/8	30噸(B型)混凝土塊編號1~12(150m3)	台亞		0~167
B2	2108/6/6	2108/5/9	30噸(B型)混凝土塊編號13~24(300m3)	友正		167~334
B3	2108/6/7	2108/5/10	30噸(B型)混凝土塊編號25~36(450m3)	友正		334~500
B4	2108/6/11	2108/5/14	30噸(B型)混凝土塊編號49~60	台亞		500~825
B5	2108/6/13	2108/5/16	30噸(B型)混凝土塊編號73~84	台亞		825~1150
B6	2108/6/15	2108/5/18	30噸(B型)混凝土塊編號97~108	友正		1150~1475
B7	2108/6/19	2108/5/22	30噸(B型)混凝土塊編號133~144	台亞		1475~1800
B8	2108/6/20	2108/5/23	30噸(B型)混凝土塊編號145~156	友正		1800~2125
B9	2108/6/22	2108/5/25	30噸(B型)混凝土塊編號169~180	台亞		2125~2450
B10	2108/6/23	2108/5/26	30噸(B型)混凝土塊編號181~192	台亞		2450~2775
B11					2775~3100
B12					3100~3425
B13					3425~3750
B14					3750~4075
B15					4075~4400
B16					4400~4725
B17					4725~5025
B18					5025~5375
B19					5375~5700
B20					5700~6018

## 檢試驗結果
日期	取樣位置1	取樣位置2	取樣位置3	取樣位置4	取樣位置1設計值	取樣位置2設計值	取樣位置3設計值	取樣位置4設計值	取樣位置1試驗值	取樣位置2試驗值	取樣位置3試驗值	取樣位置4試驗值	取樣位置1 / (判定)	取樣位置2 / (判定)	取樣位置3 / (判定)	取樣位置4 / (判定)	取樣位置5	取樣位置5設計值	取樣位置5試驗值	取樣位置5 / (判定)	取樣位置6	取樣位置6設計值	取樣位置6試驗值	取樣位置6 / (判定)	取樣位置7	取樣位置7設計值	取樣位置7試驗值	取樣位置7 / (判定)	取樣位置8	取樣位置8設計值	取樣位置8試驗值	取樣位置8 / (判定)	取樣位置9	取樣位置9設計值	取樣位置9試驗值	取樣位置9 / (判定)	取樣位置10	取樣位置10設計值	取樣位置10試驗值	取樣位置10 / (判定)
2018/04/20
2018/04/21
2018/04/22
2018/04/23
2018/04/24
2018/04/25
2018/04/26
2018/04/27
2018/04/28
2018/04/29
2018/04/30
2018/05/01
2018/05/02
2018/05/03
2018/05/04
2018/05/05
2018/05/06
2018/05/07
2018/05/08
2018/05/09
2018/05/10
2018/05/11
2018/05/12
2018/05/13
2018/05/14
2018/05/15
2018/05/16
2018/05/17
2018/05/18
2018/05/19
2018/05/20
2018/05/21
2018/05/22
2018/05/23
2018/05/24
2018/05/25
2018/05/26
2018/05/27
2018/05/28
2018/05/29
2018/05/30
2018/05/31
2018/06/01
2018/06/02
2018/06/03
2018/06/04
2018/06/05	(1)NO:1~12林克塊(A1)(圓柱抗壓檢驗)	(2)NO:1~12協克塊(B1)(圓柱抗壓檢驗)	-	-	210	210	-	-	287.3	316.3	-	-	合格	合格	-	-
2018/06/06	-	-	-	-	-	-	-	-
2018/06/07	(1)NO:13~24林克塊(A2)(圓柱抗壓檢驗)	(2)NO:25~36林克塊(A3)(圓柱抗壓檢驗)	(3)NO:13~24協克塊(B2)(圓柱抗壓檢驗)	(4)NO:25~36協克塊(B3)(圓柱抗壓檢驗)	210	210	210	210	280.6	285.3	287	288.6	合格	合格	合格	合格
2018/06/08
2018/06/09
2018/06/10
2018/06/11	(1)NO:49~70林克塊(A4)(圓柱抗壓檢驗)	(2)NO:71~92林克塊(A5)(圓柱抗壓檢驗)	(3)NO:49~60協克塊(B4)(圓柱抗壓檢驗)	(4)NO.17林克塊(鑽心試驗)	210	210	210	210	303.6	344.6	275	217.6	合格	合格	合格	合格	(5)NO.46林克塊(鑽心試驗)	210	268.6	合格	(6)NO.37協克塊(鑽心試驗)	210	268.6	合格
2018/06/12
2018/06/13	(1)NO:93~114林克塊(A6)(圓柱抗壓檢驗)	(2)NO:115~136林克塊(A7)(圓柱抗壓檢驗)	(3)NO:73~84協克塊(B5)(圓柱抗壓檢驗)	(4)NO.105林克塊(鑽心試驗)	210	210	210	210	311.3	339	315.3	216	合格	合格	合格	合格	(5)NO.59協克塊(鑽心試驗)	210	254.6	合格	(6)NO.81協克塊(鑽心試驗)	210	239.6	合格
2018/06/14
2018/06/15	(1)NO:137~158林克塊(A8)(圓柱抗壓檢驗)	(2)NO:159~180林克塊(A9)(圓柱抗壓檢驗)	(3)NO:97~108協克塊(B6)(圓柱抗壓檢驗)		210	210	210		262.3	262.3	262		合格	合格	合格
2018/06/16
2018/06/17
2018/06/18
2018/06/19	(1)NO:181~202林克塊(A10)(圓柱抗壓檢驗)	(2)NO:203~224林克塊(A11)(圓柱抗壓檢驗)	(3)NO:225~246林克塊(A12)(圓柱抗壓檢驗)	(4)NO:133~144協克塊(B7)(圓柱抗壓檢驗)	210	210	210	210	289.3	280.6	281	278.3	合格	合格	合格	合格
2018/06/20
2018/06/21	(1)NO:247~268林克塊(A13)(圓柱抗壓檢驗)	(2)NO:145~156協克塊(B8)(圓柱抗壓檢驗)			210	210			339	309.3			合格	合格
2018/06/22	(1)NO:291~312林克塊(A14)(圓柱抗壓檢驗)	(2)NO:169~180協克塊(B9)(圓柱抗壓檢驗)	(3)NO.150林克塊(鑽心試驗)	(4)NO.191林克塊(鑽心試驗)	210	210	210	210	318	322.6	220.6	269	合格	合格	合格	合格	(5)NO.215林克塊(鑽心試驗)	210	236.6	合格	(6)NO.252林克塊(鑽心試驗)	210	230.3	合格	(7)NO.102協克塊(鑽心試驗)	210	214	合格	(8)NO.142協克塊(鑽心試驗)	210	208.3	合格
2018/06/23
2018/06/24
2018/06/25	(1)NO:313~334林克塊(A15)(圓柱抗壓檢驗)	(2)NO:335~356林克塊(A16)(圓柱抗壓檢驗)	(3)NO:181~192協克塊(B10)(圓柱抗壓檢驗)		210	210	210		309.3	306	282		合格	合格	合格
2018/06/26	(1)NO:357~378林克塊(A17)(圓柱抗壓檢驗)	(2)NO:205~216協克塊(B11)(圓柱抗壓檢驗)			210	210			267	266.3			合格	合格
2018/06/27
2018/06/28
2018/06/29	(1)NO:379~400林克塊(A18)(圓柱抗壓檢驗)	(2)NO:401~422林克塊(A19)(圓柱抗壓檢驗)	(3)NO:423~444林克塊(A20)(圓柱抗壓檢驗)	(4)NO:229~240協克塊(B12)(圓柱抗壓檢驗)	210	210	210	210	295	279.3	265.6	327.3	合格	合格	合格	合格	(5)NO.302林克塊(鑽心試驗)	210	276.6	合格	(6)NO.342林克塊(鑽心試驗)	210	239.3	合格	(7)NO.396林克塊(鑽心試驗)	210	226	合格	(8)NO.426林克塊(鑽心試驗)	210	241	合格	(9)NO.186協克塊(鑽心試驗)	210	251	合格	(10)NO.231協克塊(鑽心試驗)	210	239.6	合格
2018/06/30
2018/07/01
2018/07/02	(1)NO:445~466林克塊(A21)(圓柱抗壓檢驗)	(2)NO:467~488林克塊(A22)(圓柱抗壓檢驗)	(3)NO:265~276協克塊(B13)(圓柱抗壓檢驗)		210	210	210		277.6	277.3	275.3		合格	合格	合格
2018/07/03
2018/07/04
2018/07/05	(1)NO:489~510林克塊(A23)(圓柱抗壓檢驗)	(2)NO:511~532林克塊(A24)(圓柱抗壓檢驗)	(3)NO:532~554林克塊(A25)(圓柱抗壓檢驗)	(4)NO:289~300協克塊(B14)(圓柱抗壓檢驗)	210	210	210	210	271	254.6	254.6	243.3	合格	合格	合格	合格
2018/07/06
2018/07/07
2018/07/08
2018/07/09	(1)NO:577~598林克塊(A26)(圓柱抗壓檢驗)	(2)NO:599~620林克塊(A27)(圓柱抗壓檢驗)	(3)NO:313~324協克塊(B15)(圓柱抗壓檢驗)	(4)NO:337~348協克塊(B16)(圓柱抗壓檢驗)	210	210	210	210	325	318.3	281.3	263.6	合格	合格	合格	合格	(5)NO.482林克塊(鑽心試驗)	210	271.6	合格	(6)NO.510林克塊(鑽心試驗)	210	248.3	合格	(7)NO.556林克塊(鑽心試驗)	210	215.3	合格	(8)NO.581林克塊(鑽心試驗)	210	262.6	合格	(9)NO.291協克塊(鑽心試驗)	210	216.3	合格	(10)NO.312協克塊(鑽心試驗)	210	219.3	合格
2018/07/10
2018/07/11	(1)NO:621~642林克塊(A28)(圓柱抗壓檢驗)	(2)NO:643~664林克塊(A29)(圓柱抗壓檢驗)	(3)NO:361~372協克塊(B17)(圓柱抗壓檢驗)		210	210	210		342	383.3	345
2018/07/12
2018/07/13	(1)NO:665~686林克塊(A30)(圓柱抗壓檢驗)	(2)NO:687~708林克塊(A31)(圓柱抗壓檢驗)	(3)NO:385~396協克塊(B18)(圓柱抗壓檢驗)		210	210	210		318	337.6	290		合格	合格	合格
2018/07/14
2018/07/15
2018/07/16	(1)NO:709~730林克塊(A32)(圓柱抗壓檢驗)	(2)NO.653林克塊(鑽心試驗)	(3)NO.677林克塊(鑽心試驗)	(4)NO.707林克塊(鑽心試驗)	210	210	210	210	328	323.6	279	291.3	合格	合格	合格	合格	(5)NO.351協克塊(鑽心試驗)	210	291.3	合格
2018/07/17	(1)NO:731~752林克塊(A33)(圓柱抗壓檢驗)	(2)NO:409~420林克塊(B19)(圓柱抗壓檢驗)	(3)NO.732林克塊(鑽心試驗)	(2)NO.401協克塊(鑽心試驗)	210	210	210	210	318.6	311	268	266.6	合格	合格	合格	合格
2018/07/18
2018/07/19
2018/07/20	(1)NO:753~774林克塊(A34)(圓柱抗壓檢驗)	(2)NO:775~796林克塊(A35)(圓柱抗壓檢驗)	(3)NO:797~818林克塊(A36)(圓柱抗壓檢驗)	(4)NO:433~444林克塊(B20)(圓柱抗壓檢驗)	210	210	210	210	316	269	308	327	合格	合格	合格	合格
2018/07/21
2018/07/22
2018/07/23
2018/07/24	(1)NO:841~862林克塊(A37)(圓柱抗壓檢驗)	(2)NO:863~884林克塊(A38)(圓柱抗壓檢驗)	(3)NO.786林克塊(鑽心試驗)	(4)NO.820林克塊(鑽心試驗)	210	210	210	210	327.6	352	239.6	249	合格	合格	合格	合格	(5)NO.443協克塊(鑽心試驗)	210	230	合格	(6)NO.458協克塊(鑽心試驗)	210	268	合格
2018/07/25
2018/07/26
2018/07/27
2018/07/28
2018/07/29
2018/07/30
2018/07/31
2018/08/01
2018/08/02
2018/08/03
2018/08/04
2018/08/05
2018/08/06
2018/08/07
2018/08/08
2018/08/09
2018/08/10
2018/08/11
2018/08/12
2018/08/13
2018/08/14
2018/08/15
2018/08/16
2018/08/17
2018/08/18
2018/08/19
2018/08/20
2018/08/21
2018/08/22
2018/08/23
2018/08/24
2018/08/25
2018/08/26
2018/08/27
2018/08/28
2018/08/29
2018/08/30
2018/08/31
2018/09/01
2018/09/02
2018/09/03
2018/09/04
2018/09/05
2018/09/06
2018/09/07
2018/09/08
2018/09/09
2018/09/10
2018/09/11
2018/09/12
2018/09/13
2018/09/14
2018/09/15
2018/09/16
2018/09/17
2018/09/18
2018/09/19
2018/09/20
2018/09/21
2018/09/22
2018/09/23
2018/09/24
2018/09/25
2018/09/26
2018/09/27
2018/09/28
2018/09/29
2018/09/30
2018/10/01
2018/10/02
2018/10/03
2018/10/04
2018/10/05
2018/10/06
2018/10/07
2018/10/08
2018/10/09
2018/10/10
2018/10/11
2018/10/12
2018/10/13
2018/10/14
2018/10/15
2018/10/16
2018/10/17
2018/10/18
2018/10/19
2018/10/20
2018/10/21
2018/10/22
2018/10/23
2018/10/24
2018/10/25
2018/10/26
2018/10/27
2018/10/28
2018/10/29
2018/10/30
2018/10/31
2018/11/01
2018/11/02
2018/11/03
2018/11/04
2018/11/05
2018/11/06
2018/11/07
2018/11/08
2018/11/09
2018/11/10
2018/11/11
2018/11/12
2018/11/13
2018/11/14
2018/11/15
2018/11/16
2018/11/17
2018/11/18
2018/11/19
2018/11/20
2018/11/21
2018/11/22
2018/11/23
2018/11/24
2018/11/25
2018/11/26
2018/11/27
2018/11/28
2018/11/29
2018/11/30
2018/12/01
2018/12/02
2018/12/03
2018/12/04
2018/12/05
2018/12/06
2018/12/07
2018/12/08
2018/12/09
2018/12/10
2018/12/11
2018/12/12
2018/12/13
2018/12/14
2018/12/15
2018/12/16
2018/12/17
2018/12/18
2018/12/19
2018/12/20
2018/12/21
2018/12/22
2018/12/23
2018/12/24
2018/12/25
2018/12/26
2018/12/27
2018/12/28
2018/12/29
2018/12/30
2018/12/31
2019/01/01
2019/01/02
2019/01/03
2019/01/04
2019/01/05
2019/01/06
2019/01/07
2019/01/08
2019/01/09

## 試體
日期	圓柱模試體	鑚心試體		圓柱模試體	鑚心試體	圓柱試體預定抗壓日
2018/04/20				0	0
2018/04/21				0	0
2018/04/22				0	0
2018/04/23				0	0
2018/04/24				0	0
2018/04/25				0	0
2018/04/26				0	0
2018/04/27				0	0
2018/04/28				0	0
2018/04/29				0	0
2018/04/30				0	0
2018/05/01				0	0
2018/05/02				0	0
2018/05/03				0	0
2018/05/04				0	0
2018/05/05				0	0
2018/05/06				0	0
2018/05/07				0	0
2018/05/08				0	0
2018/05/09				0	0
2018/05/10				0	0
2018/05/11				0	0
2018/05/12				0	0
2018/05/13				0	0
2018/05/14				0	0
2018/05/15				0	0
2018/05/16				0	0
2018/05/17				0	0
2018/05/18				0	0
2018/05/19	1			1	0	2018/06/16
2018/05/20				1	0
2018/05/21				1	0
2018/05/22	1			2	0	2018/06/19
2018/05/23				2	0
2018/05/24				2	0
2018/05/25				2	0
2018/05/26	1			3	0	2018/06/23
2018/05/27				3	0
2018/05/28				3	0
2018/05/29				3	0
2018/05/30				3	0
2018/05/31				3	0
2018/06/01				3	0
2018/06/02				3	0
2018/06/03				3	0
2018/06/04				3	0
2018/06/05	1			4	0	2018/07/03
2018/06/06				4	0
2018/06/07				4	0
2018/06/08				4	0
2018/06/09	1			5	0	2018/07/07
2018/06/10				5	0
2018/06/11				5	0
2018/06/12				5	0
2018/06/13				5	0
2018/06/14				5	0
2018/06/15	1			6	0	2018/07/13
2018/06/16				6	0
2018/06/17				6	0
2018/06/18				6	0
2018/06/19				6	0
2018/06/20				6	0
2018/06/21				6	0
2018/06/22				6	0
2018/06/23	1			7	0	2018/07/21
2018/06/24				7	0
2018/06/25				7	0
2018/06/26				7	0
2018/06/27				7	0
2018/06/28				7	0
2018/06/29	1			8	0	2018/07/27
2018/06/30				8	0
2018/07/01				8	0
2018/07/02				8	0
2018/07/03				8	0
2018/07/04				8	0
2018/07/05				8	0
2018/07/06				8	0
2018/07/07				8	0
2018/07/08				8	0
2018/07/09				8	0
2018/07/10				8	0
2018/07/11				8	0
2018/07/12				8	0
2018/07/13				8	0
2018/07/14				8	0
2018/07/15				8	0
2018/07/16				8	0
2018/07/17				8	0
2018/07/18				8	0
2018/07/19				8	0
2018/07/20				8	0
2018/07/21				8	0
2018/07/22				8	0
2018/07/23				8	0
2018/07/24				8	0
2018/07/25				8	0
2018/07/26				8	0
2018/07/27				8	0
2018/07/28				8	0
2018/07/29				8	0
2018/07/30				8	0
2018/07/31				8	0
2018/08/01				8	0
2018/08/02				8	0
2018/08/03				8	0
2018/08/04				8	0
2018/08/05				8	0
2018/08/06				8	0
2018/08/07				8	0
2018/08/08				8	0
2018/08/09				8	0
2018/08/10				8	0
2018/08/11				8	0
2018/08/12				8	0
2018/08/13				8	0
2018/08/14				8	0
2018/08/15				8	0
2018/08/16				8	0
2018/08/17				8	0
2018/08/18				8	0
2018/08/19				8	0
2018/08/20				8	0
2018/08/21				8	0
2018/08/22				8	0
2018/08/23				8	0
2018/08/24				8	0
2018/08/25				8	0
2018/08/26				8	0
2018/08/27				8	0
2018/08/28				8	0
2018/08/29				8	0
2018/08/30				8	0
2018/08/31				8	0
2018/09/01				8	0
2018/09/02				8	0
2018/09/03				8	0
2018/09/04				8	0
2018/09/05				8	0
2018/09/06				8	0
2018/09/07				8	0
2018/09/08				8	0
2018/09/09				8	0
2018/09/10				8	0
2018/09/11				8	0
2018/09/12				8	0
2018/09/13				8	0
2018/09/14				8	0
2018/09/15				8	0
2018/09/16				8	0
2018/09/17				8	0
2018/09/18				8	0
2018/09/19				8	0
2018/09/20				8	0
2018/09/21				8	0
2018/09/22				8	0
2018/09/23				8	0
2018/09/24				8	0
2018/09/25				8	0
2018/09/26				8	0
2018/09/27				8	0
2018/09/28				8	0
2018/09/29				8	0
2018/09/30				8	0
2018/10/01				8	0
2018/10/02				8	0
2018/10/03				8	0
2018/10/04				8	0
2018/10/05				8	0
2018/10/06				8	0
2018/10/07				8	0
2018/10/08				8	0
2018/10/09				8	0
2018/10/10				8	0
2018/10/11				8	0
2018/10/12				8	0
2018/10/13				8	0
2018/10/14				8	0
2018/10/15				8	0
2018/10/16				8	0
2018/10/17
2018/10/18
2018/10/19
2018/10/20
2018/10/21
2018/10/22
2018/10/23
2018/10/24
2018/10/25
2018/10/26
2018/10/27
2018/10/28
2018/10/29
2018/10/30
2018/10/31
2018/11/01
2018/11/02
2018/11/03
2018/11/04
2018/11/05
2018/11/06
2018/11/07
2018/11/08
2018/11/09
2018/11/10
2018/11/11
2018/11/12
2018/11/13
2018/11/14
2018/11/15
2018/11/16
2018/11/17
2018/11/18
2018/11/19
2018/11/20
2018/11/21
2018/11/22
2018/11/23
2018/11/24
2018/11/25
2018/11/26
2018/11/27
2018/11/28
2018/11/29
2018/11/30
2018/12/01
2018/12/02
2018/12/03
2018/12/04
2018/12/05
2018/12/06
2018/12/07
2018/12/08
2018/12/09
2018/12/10
2018/12/11
2018/12/12
2018/12/13
2018/12/14
2018/12/15
2018/12/16
2018/12/17
2018/12/18
2018/12/19
2018/12/20
2018/12/21
2018/12/22
2018/12/23
2018/12/24
2018/12/25
2018/12/26
2018/12/27
2018/12/28
2018/12/29
2018/12/30
2018/12/31
2019/01/01
2019/01/02
2019/01/03
2019/01/04
2019/01/05
2019/01/06
2019/01/07
2019/01/08
2019/01/09

## 實驗室可作項目
經濟部水利署第九河川局
詳細價目表[契約]

工程名稱	米棧護岸(丁壩)防災減災工程
施工地點	花蓮縣 壽豐鄉			花農	佳瑋	世昌
項次	試驗項目	單位	數量
a	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	27.00
b	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	27.00
c	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	14.00
d	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00			●
e	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00			●
f	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00			●
g	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00			●
h	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00			●
i	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	4.00
j	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	2.00
2	品管事務費	全	1.00

## 出工人數
日期	技工	半技工	普通工	技工	半技工	普通工
2018/04/20	0			0	0	0
2018/04/21	0			0	0	0
2018/04/22	0			0	0	0
2018/04/23	0			0	0	0
2018/04/24	0			0	0	0
2018/04/25	0			0	0	0
2018/04/26	3			3	0	0
2018/04/27	2			5	0	0
2018/04/28	2			7	0	0
2018/04/29	2			9	0	0
2018/04/30	0			9	0	0
2018/05/01	2			11	0	0
2018/05/02	2			13	0	0
2018/05/03	2			15	0	0
2018/05/04	5			20	0	0
2018/05/05	1			21	0	0
2018/05/06	1			22	0	0
2018/05/07	0			22	0	0
2018/05/08	1			23	0	0
2018/05/09	2			25	0	0
2018/05/10	3			28	0	0
2018/05/11	3			31	0	0
2018/05/12				31	0	0
2018/05/13				31	0	0
2018/05/14				31	0	0
2018/05/15				31	0	0
2018/05/16				31	0	0
2018/05/17				31	0	0
2018/05/18				31	0	0
2018/05/19				31	0	0
2018/05/20				31	0	0
2018/05/21				31	0	0
2018/05/22				31	0	0
2018/05/23				31	0	0
2018/05/24				31	0	0
2018/05/25				31	0	0
2018/05/26				31	0	0
2018/05/27				31	0	0
2018/05/28				31	0	0
2018/05/29				31	0	0
2018/05/30				31	0	0
2018/05/31				31	0	0
2018/06/01				31	0	0
2018/06/02				31	0	0
2018/06/03				31	0	0
2018/06/04				31	0	0
2018/06/05				31	0	0
2018/06/06				31	0	0
2018/06/07				31	0	0
2018/06/08				31	0	0
2018/06/09				31	0	0
2018/06/10				31	0	0
2018/06/11				31	0	0
2018/06/12				31	0	0
2018/06/13				31	0	0
2018/06/14				31	0	0
2018/06/15				31	0	0
2018/06/16				31	0	0
2018/06/17				31	0	0
2018/06/18				31	0	0
2018/06/19				31	0	0
2018/06/20				31	0	0
2018/06/21				31	0	0
2018/06/22				31	0	0
2018/06/23				31	0	0
2018/06/24				31	0	0
2018/06/25				31	0	0
2018/06/26				31	0	0
2018/06/27				31	0	0
2018/06/28				31	0	0
2018/06/29				31	0	0
2018/06/30				31	0	0
2018/07/01				31	0	0
2018/07/02				31	0	0
2018/07/03				31	0	0
2018/07/04				31	0	0
2018/07/05				31	0	0
2018/07/06				31	0	0
2018/07/07				31	0	0
2018/07/08				31	0	0
2018/07/09				31	0	0
2018/07/10				31	0	0
2018/07/11				31	0	0
2018/07/12				31	0	0
2018/07/13				31	0	0
2018/07/14				31	0	0
2018/07/15				31	0	0
2018/07/16				31	0	0
2018/07/17				31	0	0
2018/07/18				31	0	0
2018/07/19				31	0	0
2018/07/20				31	0	0
2018/07/21				31	0	0
2018/07/22				31	0	0
2018/07/23				31	0	0
2018/07/24				31	0	0
2018/07/25				31	0	0
2018/07/26				31	0	0
2018/07/27				31	0	0
2018/07/28				31	0	0
2018/07/29				31	0	0
2018/07/30				31	0	0
2018/07/31				31	0	0
2018/08/01				31	0	0
2018/08/02				31	0	0
2018/08/03				31	0	0
2018/08/04				31	0	0
2018/08/05				31	0	0
2018/08/06				31	0	0
2018/08/07				31	0	0
2018/08/08				31	0	0
2018/08/09				31	0	0
2018/08/10				31	0	0
2018/08/11				31	0	0
2018/08/12				31	0	0
2018/08/13				31	0	0
2018/08/14				31	0	0
2018/08/15				31	0	0
2018/08/16				31	0	0
2018/08/17				31	0	0
2018/08/18				31	0	0
2018/08/19				31	0	0
2018/08/20				31	0	0
2018/08/21				31	0	0
2018/08/22				31	0	0
2018/08/23				31	0	0
2018/08/24				31	0	0
2018/08/25				31	0	0
2018/08/26				31	0	0
2018/08/27				31	0	0
2018/08/28				31	0	0
2018/08/29				31	0	0
2018/08/30				31	0	0
2018/08/31				31	0	0
2018/09/01				31	0	0
2018/09/02				31	0	0
2018/09/03				31	0	0
2018/09/04				31	0	0
2018/09/05				31	0	0
2018/09/06				31		0
2018/09/07				31	0	0
2018/09/08				31	0	0
2018/09/09				31	0	0
2018/09/10				31	0	0
2018/09/11				31	0	0
2018/09/12				31	0	0
2018/09/13				31	0	0
2018/09/14				31	0	0
2018/09/15				31	0	0
2018/09/16				31	0	0
2018/09/17				31	0	0
2018/09/18				31	0	0
2018/09/19				31	0	0
2018/09/20				31	0	0
2018/09/21				31	0	0
2018/09/22				31	0	0
2018/09/23				31	0	0
2018/09/24				31	0	0
2018/09/25				31	0	0
2018/09/26				31	0	0
2018/09/27				31	0	0
2018/09/28				31	0	0
2018/09/29				31	0	0
2018/09/30				31	0	0
2018/10/01				31	0	0
2018/10/02				31	0	0
2018/10/03				31	0	0
2018/10/04				31	0	0
2018/10/05				31	0	0
2018/10/06				31	0	0
2018/10/07				31	0	0
2018/10/08				31	0	0
2018/10/09				31	0	0
2018/10/10				31	0	0
2018/10/11				31	0	0
2018/10/12				31	0	0
2018/10/13				31	0	0
2018/10/14				31	0	0
2018/10/15				31	0	0
2018/10/16	0			31	0	0
2018/10/17	0			31	0	0
2018/10/18	0			31	0	0
2018/10/19	0			31	0	0
2018/10/20				31	0	0
2018/10/21				31	0	0
2018/10/22				31	0	0
2018/10/23				31	0	0
2018/10/24				31	0	0
2018/10/25				31	0	0
2018/10/26				31	0	0
2018/10/27				31	0	0
2018/10/28				31	0	0
2018/10/29				31	0	0
2018/10/30				31	0	0
2018/10/31				31	0	0
2018/11/01				31	0	0
2018/11/02				31	0	0
2018/11/03				31	0	0
2018/11/04				31	0	0
2018/11/05				31	0	0
2018/11/06				31	0	0
2018/11/07				31	0	0
2018/11/08				31	0	0
2018/11/09				31	0	0
2018/11/10				31	0	0
2018/11/11				31	0	0
2018/11/12				31	0	0
2018/11/13				31	0	0
2018/11/14				31	0	0
2018/11/15				31	0	0
2018/11/16				31	0	0
2018/11/17				31	0	0
2018/11/18				31	0	0
2018/11/19				31	0	0
2018/11/20				31	0	0
2018/11/21				31	0	0
2018/11/22				31	0	0
2018/11/23				31	0	0
2018/11/24				31	0	0
2018/11/25				31	0	0
2018/11/26				31	0	0
2018/11/27				31	0	0
2018/11/28				31	0	0
2018/11/29				31	0	0
2018/11/30				31	0	0
2018/12/01				31	0	0
2018/12/02				31	0	0
2018/12/03				31	0	0
2018/12/04				31	0	0
2018/12/05				31	0	0
2018/12/06				31	0	0
2018/12/07				31	0	0
2018/12/08				31	0	0
2018/12/09				31	0	0
2018/12/10				31	0	0
2018/12/11				31	0	0
2018/12/12
2018/12/13
2018/12/14
2018/12/15
2018/12/16
2018/12/17
2018/12/18
2018/12/19
2018/12/20
2018/12/21
2018/12/22
2018/12/23
2018/12/24
2018/12/25
2018/12/26
2018/12/27
2018/12/28
2018/12/29
2018/12/30
2018/12/31
2019/01/01
2019/01/02
2019/01/03
2019/01/04
2019/01/05
2019/01/06
2019/01/07
2019/01/08
2019/01/09

				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
		8528		0	8528	0
		15		0	8543	0
		15		0	8558	0
		15		0	8573	0
		10		0	8583	0
		25		0	8608	0
		30		0	8638	0
		10		0	8648	0
		25		0	8673	0
		25		0	8698	0
		15		0	8713	0
		25		0	8738	0
		25		0	8763	0
		20		0	8783	0
		20		0	8803	0
		25		0	8828	0
		25		0	8853	0
		15		0	8868	0
		25		0	8893	0
		25		0	8918	0
		25		0	8943	0
		15		0	8958	0
		25		0	8983	0
		20		0	9003	0
		20		0	9023	0
		25		0	9048	0
		10		0	9058	0
		25		0	9083	0
		25		0	9108	0
		10		0	9118	0
		15		0	9133	0
		15		0	9148	0
		25		0	9173	0
		25		0	9198	0
		25		0	9223	0
		15		0	9238	0
		20		0	9258	0
		20		0	9278	0
		15		0	9293	0
		25		0	9318	0
		20		0	9338	0
		15		0	9353	0
		20		0	9373	0
		15		0	9388	0
		20		0	9408	0
		5		0	9413	0
		20		0	9433	0
		25		0	9458	0
		15		0	9473	0
		25		0	9498	0
		20		0	9518	0
		15		0	9533	0
		15		0	9548	0
		5		0	9553	0
		15		0	9568	0
		15		0	9583	0
		15		0	9598	0
		15		0	9613	0
		25		0	9638	0
		25		0	9663	0
		25		0	9688	0
		25		0	9713	0
		25		0	9738	0
				0	9738	0
		15		0	9753	0
		20		0	9773	0
		20		0	9793	0
		25		0	9818	0
		20		0	9838	0
		15		0	9853	0
		15		0	9868	0
		20		0	9888	0
		10		0	9898	0
		10		0	9908	0
		10		0	9918	0
		10		0	9928	0
		15		0	9943	0
		10		0	9953	0
		25		0	9978	0
		20		0	9998	0
		25		0	10023	0
		25		0	10048	0
		30		0	10078	0
		20		0	10098	0
		30		0	10128	0
		10		0	10138	0
		15		0	10153	0
		10		0	10163	0
		20		0	10183	0
		25		0	10208	0
		25		0	10233	0
		20		0	10253	0
		25		0	10278	0
		20		0	10298	0
		20		0	10318	0
		20		0	10338	0
		20		0	10358	0
		20		0	10378	0
		20		0	10398	0
		20		0	10418	0
		30		0	10448	0
		30		0	10478	0
		30		0	10508	0
		15		0	10523	0
		20		0	10543	0
		20		0	10563	0
		20		0	10583	0
		25		0	10608	0
		20		0	10628	0
		25		0	10653	0
		10		0	10663	0
		25		0	10688	0
		25		0	10713	0
		15		0	10728	0
		10		0	10738	0
		15		0	10753	0
		15		0	10768	0
		10		0	10778	0
		10		0	10788	0
		10		0	10798	0
		10		0	10808	0
		15		0	10823	0
		15		0	10838	0
		15		0	10853	0
		15		0	10868	0
		20		0	10888	0
		5		0	10893	0
		5		0	10898	0
		5		0	10903	0
		5		0	10908	0
		5		0	10913	0
		15		0	10928	0
		15		0	10943	0
		15		0	10958	0
		10		0	10968	0
		15		0	10983	0
		25		0	11008	0
		20		0	11028	0
		20		0	11048	0
		15		0	11063	0
		20		0	11083	0
		15		0	11098	0
		15		0	11113	0
		10		0	11123	0
		5		0	11128	0
		2		0	11130	0
		10		0	11140	0
		10		0	11150	0
		10		0	11160	0
		2		0	11162	0
		20		0	11182	0
		20		0	11202	0
		20		0	11222	0
		20		0	11242	0
		20		0	11262	0
		20		0	11282	0
				0	11282	0
				0	11282	0
				0	11282	0
		10		0	11292	0
		10		0	11302	0
		10		0	11312	0
		10		0	11322	0
		25		0	11347	0
		15		0	11362	0
		20		0	11382	0
		20		0	11402	0
		20		0	11422	0
		15		0	11437	0
		20		0	11457	0
		15		0	11472	0
		15		0	11487	0
		15		0	11502	0
		15		0	11517	0
		15		0	11532	0
		5		0	11537	0
		15		0	11552	0
		10		0	11562	0
		20		0	11582	0
		15		0	11597	0
		20		0	11617	0
				0	11617	0
				0	11617	0
		5		0	11622	0
		15		0	11637	0
		15		0	11652	0
		20		0	11672	0
				0	11672	0
				0	11672	0
				0	11672	0
				0	11672	0
		10		0	11682	0
		10		0	11692	0
				0	11692	0
		15		0	11707	0
		15		0	11722	0
		15		0	11737	0
				0	11737	0

## 機具
日期	挖土機	其他車輛	卡車	挖土機	其他車輛	卡車		其他車輛	推土機	吊車	板車
2018/04/20				0	0	0
2018/04/21				0	0	0
2018/04/22				0	0	0
2018/04/23				0	0	0
2018/04/24				0	0	0
2018/04/25				0	0	0
2018/04/26	1			1	0	0
2018/04/27	2			3	0	0
2018/04/28	2			5	0	0
2018/04/29	1			6	0	0
2018/04/30	0			6	0	0
2018/05/01	1			7	0	0
2018/05/02	1			8	0	0
2018/05/03	2			10	0	0
2018/05/04	2			12	0	0
2018/05/05	2			14	0	0
2018/05/06	1			15	0	0
2018/05/07	0			15	0	0
2018/05/08	1			16	0	0
2018/05/09	1			17	0	0
2018/05/10	1			18	0	0
2018/05/11	1			19	0	0
2018/05/12				19	0	0
2018/05/13				19	0	0
2018/05/14				19	0	0
2018/05/15				19	0	0
2018/05/16				19	0	0
2018/05/17				19	0	0
2018/05/18				19	0	0
2018/05/19				19	0	0
2018/05/20				19	0	0
2018/05/21				19	0	0
2018/05/22				19	0	0
2018/05/23				19	0	0
2018/05/24				19	0	0
2018/05/25				19	0	0
2018/05/26				19	0	0
2018/05/27				19	0	0
2018/05/28				19	0	0
2018/05/29				19	0	0
2018/05/30				19	0	0
2018/05/31				19	0	0
2018/06/01				19	0	0
2018/06/02				19	0	0
2018/06/03				19	0	0
2018/06/04				19	0	0
2018/06/05				19	0	0
2018/06/06				19	0	0
2018/06/07				19	0	0
2018/06/08				19	0	0
2018/06/09				19	0	0
2018/06/10				19	0	0
2018/06/11				19	0	0
2018/06/12				19	0	0
2018/06/13				19	0	0
2018/06/14				19	0	0
2018/06/15				19	0	0
2018/06/16				19	0	0
2018/06/17				19	0	0
2018/06/18				19	0	0
2018/06/19				19	0	0
2018/06/20				19	0	0
2018/06/21				19	0	0
2018/06/22				19	0	0
2018/06/23				19	0	0
2018/06/24				19	0	0
2018/06/25				19	0	0
2018/06/26				19	0	0
2018/06/27				19	0	0
2018/06/28				19	0	0
2018/06/29				19	0	0
2018/06/30				19	0	0
2018/07/01				19	0	0
2018/07/02				19	0	0
2018/07/03				19	0	0
2018/07/04				19	0	0
2018/07/05				19	0	0
2018/07/06				19	0	0
2018/07/07				19	0	0
2018/07/08				19	0	0
2018/07/09				19	0	0
2018/07/10				19	0	0
2018/07/11				19	0	0
2018/07/12				19	0	0
2018/07/13				19	0	0
2018/07/14				19	0	0
2018/07/15				19	0	0
2018/07/16				19	0	0
2018/07/17				19	0	0
2018/07/18				19	0	0
2018/07/19				19	0	0
2018/07/20				19	0	0
2018/07/21				19	0	0
2018/07/22				19	0	0
2018/07/23				19	0	0
2018/07/24				19	0	0
2018/07/25				19	0	0
2018/07/26				19	0	0
2018/07/27				19	0	0
2018/07/28				19	0	0
2018/07/29				19	0	0
2018/07/30				19	0	0
2018/07/31				19	0	0
2018/08/01				19	0	0
2018/08/02				19	0	0
2018/08/03				19	0	0
2018/08/04				19	0	0
2018/08/05				19	0	0
2018/08/06				19	0	0
2018/08/07				19	0	0
2018/08/08				19	0	0
2018/08/09				19	0	0
2018/08/10				19	0	0
2018/08/11				19	0	0
2018/08/12				19	0	0
2018/08/13				19	0	0
2018/08/14				19	0	0
2018/08/15				19	0	0
2018/08/16				19	0	0
2018/08/17				19	0	0
2018/08/18				19	0	0
2018/08/19				19	0	0
2018/08/20				19	0	0
2018/08/21				19	0	0
2018/08/22				19	0	0
2018/08/23				19	0	0
2018/08/24				19	0	0
2018/08/25				19	0	0
2018/08/26				19	0	0
2018/08/27				19	0	0
2018/08/28				19	0	0
2018/08/29				19	0	0
2018/08/30				19	0	0
2018/08/31				19	0	0
2018/09/01				19	0	0
2018/09/02				19	0	0
2018/09/03				19	0	0
2018/09/04				19	0	0
2018/09/05				19	0	0
2018/09/06				19	0	0
2018/09/07				19	0	0
2018/09/08				19	0	0
2018/09/09				19	0	0
2018/09/10				19	0	0
2018/09/11				19	0	0
2018/09/12				19	0	0
2018/09/13				19	0	0
2018/09/14				19	0	0
2018/09/15				19	0	0
2018/09/16				19	0	0
2018/09/17				19	0	0
2018/09/18				19	0	0
2018/09/19				19	0	0
2018/09/20				19	0	0
2018/09/21				19	0	0
2018/09/22				19	0	0
2018/09/23				19	0	0
2018/09/24				19	0	0
2018/09/25				19	0	0
2018/09/26				19	0	0
2018/09/27				19	0	0
2018/09/28				19	0	0
2018/09/29				19	0	0
2018/09/30				19	0	0
2018/10/01				19	0	0
2018/10/02				19	0	0
2018/10/03				19	0	0
2018/10/04				19	0	0
2018/10/05				19	0	0
2018/10/06				19	0	0
2018/10/07				19	0	0
2018/10/08				19	0	0
2018/10/09				19	0	0
2018/10/10				19	0	0
2018/10/11				19	0	0
2018/10/12				19	0	0
2018/10/13				19	0	0
2018/10/14				19	0	0
2018/10/15				19	0	0
2018/10/16				19	0	0
2018/10/17				19	0	0
2018/10/18				19	0	0
2018/10/19				19	0	0
2018/10/20				19	0	0
2018/10/21				19	0	0
2018/10/22				19	0	0
2018/10/23				19	0	0
2018/10/24				19	0	0
2018/10/25				19	0	0
2018/10/26				19	0	0
2018/10/27				19	0	0
2018/10/28				19	0	0
2018/10/29				19	0	0
2018/10/30				19	0	0
2018/10/31				19	0	0
2018/11/01				19	0	0
2018/11/02				19	0	0
2018/11/03				19	0	0
2018/11/04				19	0	0
2018/11/05				19	0	0
2018/11/06				19	0	0
2018/11/07				19	0	0
2018/11/08				19	0	0
2018/11/09				19	0	0
2018/11/10				19	0	0
2018/11/11				19	0	0
2018/11/12				19	0	0
2018/11/13				19	0	0
2018/11/14				19	0	0
2018/11/15				19	0	0
2018/11/16				19	0	0
2018/11/17				19	0	0
2018/11/18				19	0	0
2018/11/19				19	0	0
2018/11/20				19	0	0
2018/11/21				19	0	0
2018/11/22				19	0	0
2018/11/23				19	0	0
2018/11/24				19	0	0
2018/11/25				19	0	0
2018/11/26				19	0	0
2018/11/27				19	0	0
2018/11/28				19	0	0
2018/11/29				19	0	0
2018/11/30				19	0	0
2018/12/01				19	0	0
2018/12/02				19	0	0
2018/12/03				19	0	0
2018/12/04				19	0	0
2018/12/05				19	0	0
2018/12/06				19	0	0
2018/12/07				19	0	0
2018/12/08				19	0	0
2018/12/09				19	0	0
2018/12/10				19	0	0
2018/12/11				19	0	0
2018/12/12
2018/12/13
2018/12/14
2018/12/15
2018/12/16
2018/12/17
2018/12/18
2018/12/19
2018/12/20
2018/12/21
2018/12/22
2018/12/23
2018/12/24
2018/12/25
2018/12/26
2018/12/27
2018/12/28
2018/12/29
2018/12/30
2018/12/31
2019/01/01
2019/01/02
2019/01/03
2019/01/04
2019/01/05				0	0	0
2019/01/06				0	0	0
2019/01/07				0	0	0
2019/01/08				0	0	0
2019/01/09				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0

## 估驗表（主任）
經濟部水利署第九河川局
工程估驗詳細表
第1期
工程名稱：	南濱及化仁潛堤加強改善工程
施工地點：	花蓮縣 壽豐鄉					2018/11/02		#REF!
工 程	單	單	完 成 數 量 及 價 值					#REF!
			以 前 累 計		本 期		截 止 本 期			720,700.00
項 目	位	價	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值		385,969.00
發 包 工 作 費					#REF!
主體工作費	全	29,684,329.00		0.00		#REF!		#REF!		2,442,624.00		#REF!
雜項工程費	全	731,022.00		0.00		#REF!		#REF!		0.00		#REF!
職業安全衛生費	全	273,000.00		0.00		720,700.00		720,700.00		#REF!		#VALUE!
環境保護措施費	全	275,927.00		0.00		385,969.00		385,969.00		#REF!		#VALUE!
品質管制作業費	全	449,113.00		0.00		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!
承包商管理費(含工地管理利潤營業稅外稅金及其它雜支)	全	2,442,707.00		0.00		2,442,624.00		2,442,624.00	擬採實際進度乘比例	#REF!		242,411.80
工程保險費	全	258,188.00		0.00		0.00				承包商管理費可微調，工程保險費和營業稅是固定
小計		34,114,286.00		0.00		#REF!		#REF!		估驗時調整承包商管理費使估驗％和日報表％相同		#REF!
營業稅	全	1,705,714.00		0.00		#REF!		#REF!
發包總價	全	35,820,000.00		0.00		#REF!		#REF!	#REF!

本期完成百分比		預定	97.47%	累計完成百分比		預定		97.47%			7.03%
		實際	100.00%			實際		100.00%			18.06%
一.主體工作費
壽豐工區					1		12700	6120
覆土方(平均運距約400M)	m3	29.00	0.00	0.00	460.00	13,340.00	460.00	13,340.00	2		0	0
20噸型混凝土塊製作	塊	14,347.00	0.00	0.00	890.00	12,768,830.00	890.00	12,768,830.00	3		0	659351.52
20噸型混凝土塊搬運及排放費	塊	1,840.00	0.00	0.00	460.00	846,400.00	460.00	846,400.00	4		0	1360032
20噸型混凝土塊鋼索組	組	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5		0	0
塊石(長徑≧0.3m占50%以上)(商購，含運費及堆置檢驗費)	m3	435.00	0.00	0.00	1.00	435.00	1.00	435.00	6		1548.42	282456.36
拋填塊石(長徑≧0.3m占50%以上)	m3	74.00	0.00	0.00	1.00	74.00	1.00	74.00	7		0	51381
舖設高拉力合纖透水織布	m2	123.00	0.00	0.00	1.00	123.00	1.00	123.00	8		3409.55	215405.03
綠覆蓋植栽(插植甜根子草莖盆苗)	公頃	137,700.00	0.00	0.00	1.00	137,700.00	1.00	137,700.00	9		5.529	0
綠覆蓋植栽(插植狼尾草莖盆苗)	公頃	137,700.00	0.00	0.00	1.00	137,700.00	1.00	137,700.00	10		396	0
國姓工區					0.00	#REF!	#REF!	11		0	0
210kg/cm2預拌混凝土(結構用，S=4")	M3	1,314.00	0.00	0.00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	12		0	1286666
乙種模型損耗(一般用)	M2	148.00	0.00	0.00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	13		0
20噸型混凝土塊製作	塊	14,347.00	0.00	0.00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	14		0
20噸型混凝土塊搬運及整排費(含鋼索連結)	塊	4,130.00	0.00	0.00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	15		0
塊石(長徑≧0.3m占50%以上)(商購，含運費及堆置檢驗費)	m3	435.00	0.00	0.00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	16		0
拋填塊石(長徑≧0.3m占50%以上)	m3	74.00	0.00	0.00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	17		0
小計				0.00		#REF!		#REF!	8.00
二.雜項工程費					9.00
工程標示牌(120cm*75cm鋁版;t=3mm)	面	4,106.00	0.00	0.00	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	10.00
機具搬運費	全	51,736.00	0.00	0.00	1.00	51,736.00	1.00	51,736.00	11.00
臨時施工便道養護費(含損壞修整及完工復原)L≒1300m,含壽豐、國姓工區	全	66,296.00	0.00	0.00	1.00	66,296.00	1.00	66,296.00			0.2
臨時擋引抽排水費(含抽水設備等費用，完工後復原)L≒1400m,含壽豐、國姓工區	全	280,853.00	0.00	0.00	1.00	280,853.00	1.00	280,853.00
工程地表清理費(工程用地內雜草、樹木及雜物等清理含運棄)	全	92,345.00	0.00	0.00	1.00	92,345.00	1.00	92,345.00
混凝土保養及用水費(含相關設備租用及材料)	全	40,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
施工放樣測量作業費(含作業材料及相關儀器設備租用)	全	24,636.00	0.00	0.00	1.00	24,636.00	1.00	24,636.00	2
塊石堆置、混凝土塊等臨時施工場地費(如：場地租借費(含交通與位置成本)、整地、恢復等相關費用)	全	82,121.00	0.00	0.00	1.00	82,121.00	1.00	82,121.00	3
聯外道路修補費	全	49,272.00	0.00	0.00	1.00	49,272.00	1.00	49,272.00	4
防汛措施費(含吊車*1、平板車*1、卡車*1、怪手*2...等機具成本及材料費)	全	39,418.00	0.00	0.00	1.00	39,418.00	1.00	39,418.00	5
小計				0.00		#REF!		#REF!	8.00
三.職業安全衛生費					7		0.7
安全衛生告示牌(150x90cm鋁版；t=3mm)	面	6,000.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	8
活動廁所(租用；含接排水設施)	座	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	1.00	20,000.00	9		0
警告標示牌(40*60cm)	面	1,400.00	0.00	0.00	1.00	1,400.00	1.00	1,400.00	10
黃色警示帶(每捲200m)	包	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	11
活動式紐澤西護欄(租用費)	座	600.00	0.00	0.00	20.00	12,000.00	20.00	12,000.00	12
工地安全帽	個	200.00	0.00	0.00	80.00	16,000.00	80.00	16,000.00	13
緊急救助設備費(急救箱*1,救生圈*5、救生衣*5、救生繩索*5、通訊設備及逃生路線開闢等逃生設備等租用及損耗)	全	40,000.00	0.00	0.00	15.00	600,000.00	15.00	600,000.00	14
紅色三角旗	包	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	1.00	500.00
交通錐(軟質貼反光紙)	個	300.00	0.00	0.00	1.00	300.00	1.00	300.00
職業安全衛生防護具損耗及租用費(含臨水作業人員部分)	全	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00
工程安全圍籬租用費(H=2.4m含管制大門費)	M	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
職業安全衛生教育訓練費(每三個月一次含勞工安全教育費)	次	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	2
其它安衛設施費	全	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	1.00	30,000.00	3
小計				0.00		720,700.00		720,700.00	8.00
四.環境保護措施費					7		0.7
洗車設備費(含土木基礎、用水、用電及拆除費)	全	123,181.00	0.00	0.00	1.00	123,181.00	1.00	123,181.00	2
工區灑水及聯外道路清潔費(含水車.抽水等，施工期間上、下午全工區至少各2次)	全	65,697.00	0.00	0.00	1.00	65,697.00	1.00	65,697.00	3
營建工程空氣污染防治設施費(含車行路徑、裸露地表等替代措施)	全	65,697.00	0.00	0.00	3.00	197,091.00	3.00	197,091.00	4		1
環境保護教育訓練費(每三個月一次含宣導費)	次	2,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5		2
其他環保設施費(含防治公害及美化環境)	全	16,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6		0.1
小計				0.00		385,969.00		385,969.00	8.00
五.品質管制作業費					7		0.7
檢驗費	全					9
圓柱試體製作與養治(每組三個)	組	1,232	0.00	0	34.00	41,888.00	34.00	41,888.00	10
圓柱試體養護蓋平試壓(每組三個)	組	944	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	11
鑽心試體取樣(每組三個)	組	2,464	0.00	0	1.00	2,464.00	1.00	2,464.00	12
鑽心試體切割蓋平試壓(每組三個)	組	1,109	0.00	0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	13
鋼筋檢驗費(外觀、化學成份、拉伸、彎曲、熱處理判定等)	件	3,613	0.00	0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	14		5
高拉力合織透水織布檢驗費(抗拉強度、伸長率、啟始模數及正面透水率等)	件	2,464	0.00	0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			0.1
鋼索(外觀,抗拉強度,鍍鋅量等)、鋼索夾(外觀,鍍鋅量等)檢驗費	次	3,695	0.00	0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
作業費	全
品管費	全	362,267	0.00	0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
小計				0.00		#REF!		#REF!	8.00

					0

					0.1

					0.1
					0
					0.1

					11
					0
					0
					0
					1
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0.1

## 請款單
經濟部水利署第九河川局
工程請款單
					105	年	11	月	8	日
工程名稱		南濱及化仁潛堤加強改善工程					廠商名稱			富太營造股份有限公司				會計科目
契約編號		105-九工-27				承包總價：			35,820,000.00				請款期數			第2期
項 目		前期累計金額					本期款額					截止本期累計款額
估驗計價款額		0.00					#REF!					#REF!
暫扣5％保留款額		0.00					#REF!					#REF!
應核發款額		0.00					#REF!					#REF!
本期應核發款新台幣					#REF!					元整
附註		除應扣預付工程款 成計金額 0.00 元，應實付：					#REF!				元整
廠商	負責人					技師

機關	主辦課					會計室			副局長			局 長
	填 表			主辦工程司			課 長
					(發票騎縫黏貼處)
領 款 收 據
今領到經濟部水利署第九河川局發給					南濱及化仁潛堤加強改善工程
	第2期		工款新台幣：				#REF!					元整
		收 據
					廠商：			富太營造股份有限公司					謹 具
					中華民國			105	年	11	月	8	日

## 施工摘要
日期	施工摘要1	施工摘要2	施工摘要3	施工摘要4	施工摘要5	施工摘要6	施工摘要7	施工摘要8	0+340第一排	第二排	第三排	第四排
2018/04/20	1.本日開工。	2.施工前準備。
2018/04/21	1.施工前準備。
2018/04/22	1.施工前準備。
2018/04/23	1.施工前準備。
2018/04/24	1.施工前準備。
2018/04/25	1.施工前準備。
2018/04/26	1.北清水工區施作擋排水及便道修造作業。
2018/04/27	1.北清水工區施作擋排水及便道修造作業。
2018/04/28	1.北清水工區復建堤防土方作業。	2.召開施工計畫書及品質計畫書審查會議。
2018/04/29	1.北清水工區復建堤防土方作業。
2018/04/30	1.本日休工。
2018/05/01	1.北清水工區復建堤防基礎土方作業。	2.北清水工區施工圍籬、及勞安設備整備。
2018/05/02	1.北清水工區復建堤防基礎土方作業。	2.米棧工區施工圍籬、及勞安設備整備。
2018/05/03	1.北清水工區復建堤防基礎組模作業。	2.北清水工區洗車台施作。	3.米棧工區混凝土塊製作場地整備。
2018/05/04	1.北清水工區復建堤防基礎測量作業。	2.北清水工區洗車台施作。	3.米棧工區混凝土塊製作場地整備。
2018/05/05	1.北清水工區混凝土塊製作場地整備。
2018/05/06	1.米棧工區混凝土塊製作場地整備。
2018/05/07	1.本日休工。
2018/05/08	1.米棧工區混凝土塊製作場地整備。
2018/05/09	1.北清水溪工區擋排水作業補強。	2.北清水溪工區洗車台施作。	3.鋼筋材料及鋼模材料進場。
2018/05/10	1.北清水溪工區10T鋼模預組。	2.鋼筋材料進場抽驗及送驗。	3.北清水溪工區變更設計會勘。
2018/05/11	1.北清水溪工區10T鋼模預組。	2.北清水溪工區洗車台施作。
2018/05/12	1.北清水溪工區洗車台施作。
2018/05/13
2018/05/14	1.本日休工。
2018/05/15
2018/05/16
2018/05/17
2018/05/18
2018/05/19
2018/05/20
2018/05/21
2018/05/22		2. 20t混凝土塊 NO:109~NO:126
2018/05/23	1.土方作業
2018/05/24	1.土方作業	2. 20t混凝土塊 NO:127~NO:144	3. 20t混凝土塊 NO:127~NO:144圓柱製作
2018/05/25	1.土方作業
2018/05/26	1.土方作業	2. 20t混凝土塊 NO:145~NO:162
2018/05/27	1.壽豐工區土方作業。
2018/05/28	1.本日休工。
2018/05/29	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：163~180)。	3.圓柱試體製作(20噸型混凝土塊NO：163~180)。
2018/05/30	1.壽豐工區土方作業。
2018/05/31	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：181~198)。
2018/06/01	1.壽豐工區土方作業。	2.春節假日前加強工區安全維護及警告措施。
2018/06/02	1.本日休工。
2018/06/03	1.本日休工。
2018/06/04	1.本日休工。
2018/06/05	1.本日休工。
2018/06/06	1.本日休工。
2018/06/07	1.本日休工。
2018/06/08	1.壽豐工區土方作業。
2018/06/09	1.壽豐工區土方作業。	2.NO:1~18及NO:19~36 20噸型混凝土塊兩組圓柱模試體壓驗。
2018/06/10	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：199~216)。
2018/06/11	1.本日休工。
2018/06/12	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：217~234)。	2.NO:55~72 20噸型混凝土塊兩組圓柱模試體壓驗。
2018/06/13	1.壽豐工區土方作業。	2.補登圓柱試體養護蓋平試壓2/3及2/6計3組。	3.工務課吳課長現場走動督導。
2018/06/14	1.壽豐工區土方作業。
2018/06/15	1.壽豐工區土方作業。
2018/06/16	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：235~252)。	3.圓柱試體製作(20噸型混凝土塊NO：246)。	4.NO:91~NO:108 20噸型混凝土塊1組圓柱模試體壓驗。
2018/06/17	1.壽豐工區土方作業。	2.修正12/26(鋼筋檢驗費)誤植於(鋼索檢驗費)執行數量1件。
2018/06/18	1.20噸型混凝土塊製作(NO：253~270)。
2018/06/19	1.壽豐工區土方作業。	2.廠商提覆土方數量疑義；本所配合李老闆作現地初步丈量並作數量調整為32,288m3，日後計價仍以廠商所提收測資料為準。
2018/06/20	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：271~288)。	3.圓柱試體製作(20噸型混凝土塊NO：271)。
2018/06/21	1.壽豐工區土方作業。	2.NO:127~NO:145 20噸型混凝土塊1組圓柱模試體壓驗。
2018/06/22	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：289~306)。
2018/06/23	1.壽豐工區土方作業。
2018/06/24	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：307~324)。	3.圓柱試體製作(20噸型混凝土塊NO：307~324→NO：317)。
2018/06/25	1.壽豐工區土方作業。
2018/06/26	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：325~342)。	3.圓柱試體製作(20噸型混凝土塊。	4.本日補計工程保險費進度。
2018/06/27	1.壽豐工區土方作業。	2.本日(2/21)起預定進度依施工計畫核定網圖修正。
2018/06/28	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：343~360)。	3.圓柱試體製作(20噸型混凝土塊)。
2018/06/29	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：361~378)。	3.圓柱試體製作(20噸型混凝土塊)。
2018/06/30	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：379~396)。	3.圓柱試體製作(20噸型混凝土塊)。
2018/07/01	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：397~414)。
2018/07/02	1.本日休工。
2018/07/03	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：415~432)。	3.圓柱試體製作(20噸型混凝土塊)。
2018/07/04	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：433~450)。
2018/07/05	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：451~468)。	3.圓柱試體製作(20噸型混凝土塊NO：451~468→NO：460)。	4.雜項工程：機具搬運費、臨時施工便道養護費、臨時擋引抽排水費、工程地表清理費等項依工程進度辦理計量。（≒0.2）	5.環境保護措施費：洗車設備費、工區灑水及聯外道路清潔費、營建工程空氣污染防治設施費等項依工程進度辦理計量。（≒0.2）
2018/07/06	1.壽豐工區土方作業。
2018/07/07	1.壽豐工區土方作業。
2018/07/08	1.壽豐工區土方作業。
2018/07/09	1.本日休工。
2018/07/10	1.壽豐工區土方作業。
2018/07/11	1.壽豐工區土方作業。
2018/07/12	1.壽豐工區土方作業。
2018/07/13	1.壽豐工區土方作業。	2.覆土方初步丈量360m(長)×65m(寬)×5m(高)=117,000m3並作數量調整，日後計價仍以核備收方資料為準。
2018/07/14	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：469~486)。	3.圓柱試體製作(20噸型混凝土塊NO：469~486→NO：472)。	4.NO：235~252→246 20噸型混凝土塊1組圓柱模試體壓驗。
2018/07/15	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：487~504)。	3.圓柱試體製作(20噸型混凝土塊NO：487~504→491)。
2018/07/16	1.本日休工。
2018/07/17	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：505~522)。	3.圓柱試體製作(20噸型混凝土塊NO：505~522)。
2018/07/18	1.壽豐工區土方作業。	2.NO：271~288 20噸型混凝土塊1組圓柱模試體壓驗。
2018/07/19	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：NO：523~540)。
2018/07/20	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊製作(NO：NO：541~556)。	3.20噸型混凝土塊鑽心試體取樣壓驗NO：38(300,337,339)、77(333,318,331)。
2018/07/21	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊鑽心試體取樣壓驗NO：152(310,299,324)、183(298,296,309)。	3.警告標示牌、黃色警示帶、活動式紐澤西護欄、工地安全帽、紅色三角旗、交通錐、工程安全圍籬等依點驗計量。	4.雜項工程：機具搬運費、臨時施工便道養護費、臨時擋引抽排水費、工程地表清理費等項依工程進度辦理計量。（≒0.3）	5.職業安全衛生費：緊急救助設備、職業安全衛生防護具損耗及租用費、其它安衛設施費等項依工程進度辦理計量。（≒0.3）	6.環境保護措施費：洗車設備費、工區灑水及聯外道路清潔費、營建工程空氣污染防治設施費等項依工程進度辦理計量。（≒0.3）
2018/07/22	1.壽豐工區土方作業。
2018/07/23	1.本日休工。
2018/07/24	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊鑽心試體取樣NO：266、312。	3.NO：307~324及325~342 20噸型混凝土塊2組圓柱模試體壓驗。
2018/07/25	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊鑽心試體壓驗NO：266(282,287,285)、312(282,290,289)。
2018/07/26	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊NO:343~360圓柱模試體壓驗。	3.20噸型混凝土塊NO:355鑽心試體取樣壓驗。
2018/07/27	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊NO:361~378圓柱模試體壓驗。	3.本局工務課吳課長工地視察。
2018/07/28	1.壽豐工區土方作業。
2018/07/29	1.壽豐工區土方作業。
2018/07/30	1.本日休工。
2018/07/31	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊NO:412及NO:452鑽心試體取樣。	3.20噸型混凝土塊NO:412鑽心試體壓驗。	4.20噸型混凝土塊NO:379~396及NO:415~432兩組圓柱模試體壓驗。	5.辦理施工中查驗壽豐工區河道整理區1+700~1+900。
2018/08/01	1.壽豐工區土方作業。
2018/08/02	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊NO:452鑽心及NO:450~468圓柱模試體壓驗。
2018/08/03	1.壽豐工區土方作業。	2.覆土方初步丈量400m(長)×70m(寬)×6m(高)=168,000m3並作數量調整，日後計價仍以核備收方資料為準。
2018/08/04	1.壽豐工區土方作業。	2.雜項工程：機具搬運費、臨時施工便道養護費、臨時擋引抽排水費、工程地表清理費等項依工程進度辦理計量。（≒0.4）	3.職業安全衛生費：緊急救助設備、職業安全衛生防護具損耗及租用費、其它安衛設施費等項依工程進度辦理計量。（≒0.4）	4.環境保護措施費：洗車設備費、工區灑水及聯外道路清潔費、營建工程空氣污染防治設施費等項依工程進度辦理計量。（≒0.4）
2018/08/05	1.壽豐工區土方作業。
2018/08/06	1.本日休工。
2018/08/07	1.壽豐工區土方作業。
2018/08/08	1.壽豐工區土方作業。
2018/08/09	1.壽豐工區土方作業。
2018/08/10	1.壽豐工區土方作業。	2.覆土方1+900~2+200(完成100％)、1+800~1+900(完成30％)、1+700~1+800(完成60％)，並以預算數量作數量調整覆土方數量為220,190m3，日後計價仍以核備收方資料為準。
2018/08/11	1.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊NO:469~486圓柱模試體壓驗。
2018/08/12	1.壽豐工區土方作業。	2.壽豐工區1+100~1+200間臨時擋引抽排水作業。
2018/08/13	1.壽豐工區土方作業。	2.壽豐工區1+100~1+200間臨時擋引抽排水作業。
2018/08/14	1.壽豐工區土方作業。	2.壽豐工區1+100~1+200間臨時擋引抽排水作業。	3.20噸型混凝土塊NO:487~504及NO:505~522兩組圓柱模試體壓驗。
2018/08/15	2.壽豐工區土方作業。	2.20噸型混凝土塊NO:512鑽心取樣及壓驗。
2018/08/16	1.壽豐工區土方作業。	2.壽豐工區1+100~1+200間臨時擋引抽排水作業。
2018/08/17	1.壽豐工區土方作業。	2.壽豐工區1+100~1+200間臨時擋引抽排水作業。	3.20噸型混凝土塊NO:522鑽心試體取樣及壓驗。
2018/08/18	1.壽豐工區土方作業。
2018/08/19	1.壽豐工區土方作業。
2018/08/20	1.壽豐工區土方作業。	2.壽豐工區1+200~1+400間臨時擋引抽排水作業。
2018/08/21	1.壽豐工區土方作業。	2.壽豐工區1+200~1+400間臨時擋引抽排水作業。
2018/08/22	1.壽豐工區土方作業。	2.壽豐工區1+200~1+400間臨時擋引抽排水作業。
2018/08/23	1.壽豐工區土方作業。	2.壽豐工區1+200~1+500間臨時擋引抽排水作業。	3.高拉力合纖透水織布取樣及抽驗。
2018/08/24	1.壽豐工區土方作業。	2.壽豐工區1+200~1+500間臨時擋引抽排水作業。	3.分段查驗(取土區：1+500~1+700間，覆土區：1+900~2+200間)。
2018/08/25	1.壽豐工區土方作業。	2.壽豐工區1+200~1+500間臨時擋引抽排水作業。	3.雜項工程：機具搬運費、臨時施工便道養護費、臨時擋引抽排水費、工程地表清理費等項依工程進度辦理計量。（≒0.5）	4.職業安全衛生費：緊急救助設備、職業安全衛生防護具損耗及租用費、其它安衛設施費等項依工程進度辦理計量。（≒0.5）	5.環境保護措施費：洗車設備費、工區灑水及聯外道路清潔費、營建工程空氣污染防治設施費等項依工程進度辦理計量。（≒0.5）
2018/08/26	1.壽豐工區土方作業。
2018/08/27	1.壽豐工區土方作業。
2018/08/28	1.壽豐工區土方作業。	2.塊石進場堆置。
2018/08/29	1.壽豐工區土方作業。	2.塊石進場堆置。	3.本局辦理106年度汛期各級施工人員防救災宣導講習。
2018/08/30	1.壽豐工區土方作業。	2.塊石進場堆置。
2018/08/31	1.壽豐工區土方作業。	2.塊石進場堆置。
2018/09/01	1.壽豐工區土方作業。	2.塊石進場堆置。
2018/09/02	1.壽豐工區土方作業。	2.塊石進場堆置。
2018/09/03	1.壽豐工區土方作業。	2.塊石進場堆置。
2018/09/04	1.壽豐工區土方作業。	2.塊石進場堆置。	3.召開施工進度檢討會議。
2018/09/05	1.壽豐工區土方作業。	2.塊石進場堆置。
2018/09/06	1.壽豐工區土方作業。	2.塊石進場堆置。
2018/09/07	1.壽豐工區土方作業。	2.塊石進場堆置。
2018/09/08	1.壽豐工區土方作業。	2.塊石進場堆置。	3.覆土方1+700~2+200(292256)、1+560~660(44590)、1+400~500(6000)、1+300~400(10800)，並以預算數量作數量調整覆土方數量為353,646m3，日後計價仍以核備收方資料為準。	4.塊石進場尺寸查驗。
2018/09/09	1.壽豐工區土方作業。	2.塊石進場堆置。
2018/09/10	1.壽豐工區土方作業。	2.塊石進場堆置。
2018/09/11	1.壽豐工區土方作業。	2.塊石進場堆置。	3.鍍鋅鋼索取樣送驗。
2018/09/12	1.壽豐工區土方作業。	2.塊石進場堆置。	3.塊石堆方數量及織布尺寸檢驗。
2018/09/13	1.壽豐工區土方作業。	2.塊石進場堆置。	3.織布鋪設。
2018/09/14	1.壽豐工區土方作業。
2018/09/15	1.壽豐工區土方作業。	2.1+300丁壩拋填塊石。
2018/09/16	1.壽豐工區土方作業。	2.1+390丁壩拋填塊石。
2018/09/17	1.壽豐工區土方作業。	2.1+480丁壩拋填塊石。
2018/09/18	1.壽豐工區土方作業。
2018/09/19	1.壽豐工區土方作業。
2018/09/20	1.壽豐工區土方作業。
2018/09/21	1.壽豐工區土方作業。
2018/09/22	1.壽豐工區土方作業。
2018/09/23	1.壽豐工區土方作業。	2.壽豐工區1+480丁壩20噸型混凝土塊搬運、排放及鋼索固定。
2018/09/24	1.壽豐工區土方作業。	2.壽豐工區1+480丁壩20噸型混凝土塊搬運、排放及鋼索固定。
2018/09/25	1.壽豐工區土方作業。	2.壽豐工區1+480丁壩20噸型混凝土塊搬運、排放及鋼索固定。	3.召開趕工計畫審查暨工程進度檢討會議。
2018/09/26	1.壽豐工區土方作業。
2018/09/27	1.壽豐工區土方作業。	2.壽豐工區1+480及1+300丁壩20噸型混凝土塊搬運、排放及鋼索固定。	3.國姓工區進場整理施工便道。
2018/09/28	1.壽豐工區土方作業。	2.壽豐工區1+300丁壩20噸型混凝土塊搬運、排放及鋼索固定。	3.國姓工區進場整理施工便道。
2018/09/29	1.壽豐工區土方作業。	2.壽豐工區1+300丁壩20噸型混凝土塊搬運、排放及鋼索固定。	3.國姓工區進場整理施工便道。
2018/09/30	1.壽豐工區土方作業。	2.壽豐工區1+390丁壩20噸型混凝土塊搬運、排放及鋼索固定。	3.國姓工區進場整理施工便道。
2018/10/01	1.壽豐工區土方作業。	2.壽豐工區1+390丁壩20噸型混凝土塊搬運、排放及鋼索固定。	3.國姓工區進場整理施工便道。
2018/10/02	1.壽豐工區土方作業及2+100~2+200綠覆蓋植栽(插植甜根子草)。	2.壽豐工區1+390丁壩20噸型混凝土塊搬運、排放及鋼索固定。	3.國姓工區20噸型混凝土塊搬運30塊。
2018/10/03	1.壽豐工區土方作業及綠覆蓋植栽(插植甜根子草)。	2.壽豐工區1+390丁壩20噸型混凝土塊搬運、排放及鋼索固定。	3.國姓工區20噸型混凝土塊搬運16塊。
2018/10/04	1.壽豐工區土方作業及綠覆蓋植栽(插植甜根子草)。	2.國姓工區20噸型混凝土塊搬運8塊及塊石進場堆置。	3.雜項工程：機具搬運費、臨時施工便道養護費、臨時擋引抽排水費、工程地表清理費及品管費等項依工程進度辦理計量。（≒0.8）	4.職業安全衛生費：緊急救助設備、職業安全衛生防護具損耗及租用費、其它安衛設施費等項依工程進度辦理計量。（≒0.8）	5.環境保護措施費：洗車設備費、工區灑水及聯外道路清潔費、營建工程空氣污染防治設施費等項依工程進度辦理計量。（≒0.8）
2018/10/05	1.壽豐工區土方作業及綠覆蓋植栽(插植甜根子草及狼尾草)。	2.國姓工區堤頭工破損處組模。	3.國姓工區塊石進場堆置。
2018/10/06	1.壽豐工區土方作業及綠覆蓋植栽(插植甜根子草及狼尾草)。	2.國姓工區堤頭工修補混凝土。	3.國姓工區塊石進場堆置。
2018/10/07	1.工區因豪大雨致溪水暴漲影響無法施工。	2.辦理壽豐工區1+300、1+390及1+480等三座20噸混凝土塊丁壩工分段查驗。	3.國姓工區塊石進場堆置。
2018/10/08	1.工區因豪大雨致溪水暴漲影響無法施工。
2018/10/09	1.壽豐工區便道因豪大雨致毀損，土方載運無法作業。	2.壽豐工區綠覆蓋植栽(插植甜根子草及狼尾草)。
2018/10/10	1.壽豐工區土方作業。
2018/10/11	1.壽豐工區土方作業。	2.國姓工區丁壩工基礎開挖。	3.辦理國姓工區塊石進場堆方數量查驗。
2018/10/12	1.壽豐工區土方作業。	2.國姓工區丁壩拋填塊石。
2018/10/13	1.壽豐工區土方作業。	2.國姓工區丁壩拋填塊石。	3.辦理國姓工區NO.2(0+022)丁壩混凝土塊排放方式變更設計會勘。
2018/10/14	1.壽豐工區土方作業。	2.國姓工區NO：02丁壩混凝土塊排放。	3.雜項工程：機具搬運費、臨時施工便道養護費、臨時擋引抽排水費、工程地表清理費及品管費等項依工程進度辦理計量。（≒0.9）	4.職業安全衛生費：緊急救助設備、職業安全衛生防護具損耗及租用費、其它安衛設施費等項依工程進度辦理計量。（≒0.9）	5.環境保護措施費：洗車設備費、工區灑水及聯外道路清潔費、營建工程空氣污染防治設施費等項依工程進度辦理計量。（≒0.9）
2018/10/15	1.壽豐工區土方作業。	2.國姓工區NO：02丁壩混凝土塊排放。
2018/10/16	1.壽豐工區土方作業。	2.國姓工區NO：01丁壩混凝土塊排放。
2018/10/17	1.壽豐工區土方作業及綠覆蓋植栽。	2.提送職業安全衛生教育訓練及環境保護教育訓練資料完成備查。
2018/10/18	1.壽豐工區土方作業及綠覆蓋植栽。	2.聯外道路修補。
2018/10/19	1.壽豐工區土方作業及綠覆蓋植栽。	2.聯外道路修補。	3.依據經濟部水利署工程監造注意事項第九條第五項第三款規定於本日竣工(混凝土圓柱試體蓋平試壓1組試驗報告未備查)。
2018/10/20
2018/10/21
2018/10/22
2018/10/23
2018/10/24
2018/10/25
2018/10/26
2018/10/27
2018/10/28
2018/10/29
2018/10/30
2018/10/31
2018/11/01
2018/11/02
2018/11/03
2018/11/04
2018/11/05
2018/11/06
2018/11/07
2018/11/08
2018/11/09
2018/11/10
2018/11/11
2018/11/12
2018/11/13
2018/11/14
2018/11/15
2018/11/16
2018/11/17
2018/11/18
2018/11/19
2018/11/20
2018/11/21
2018/11/22
2018/11/23
2018/11/24
2018/11/25
2018/11/26
2018/11/27
2018/11/28
2018/11/29
2018/11/30
2018/12/01
2018/12/02
2018/12/03
2018/12/04
2018/12/05
2018/12/06
2018/12/07
2018/12/08
2018/12/09
2018/12/10
2018/12/11
2018/12/12
2018/12/13
2018/12/14
2018/12/15
2018/12/16
2018/12/17
2018/12/18
2018/12/19
2018/12/20
2018/12/21
2018/12/22
2018/12/23
2018/12/24
2018/12/25
2018/12/26
2018/12/27
2018/12/28
2018/12/29
2018/12/30
2018/12/31
2019/01/01
2019/01/02
2019/01/03
2019/01/04
2019/01/05
2019/01/06
2019/01/07
2019/01/08
2019/01/09

## 會核單
經濟部水利署第九河川局工程
工程請款會核單
工程名稱	南濱及化仁潛堤加強改善工程
請款期數	估驗第	2		期，請款第				2		期
領款廠商	富太營造股份有限公司					增減帳
	一、本工程承包總價：新台幣		貳仟零柒拾伍萬					元整	20,750,000.00
	二、本工程第一次變更總價：新台幣				貳仟零貳拾貳萬玖仟					元整	20,229,000.00	-521,000.00
	二、本工程第二次變更總價：新台幣				貳仟零參拾壹萬伍仟肆佰					元整	20,315,400.00	86,400.00
	四、截至上期請款額：新台幣		零					元整	0.00
	五、本期請款額：新台幣	#REF!					元整	#REF!
	六、擬付金額：新台幣	#REF!					元整
	七、估驗日期:	105		年	11		月	8		日
	八、其他
工務所意見	附施工相片、監工日報等資料，擬准予請款。				廠商提報當期請款檢驗項目					審查結果
					符合		不符		1.擬請准予請款 2.附施工相片 3.附監造日報
					監工日報、施工相片					ˇ				施工計畫、品質計畫書、保險為第1期計價才要，後續計價不用。
					材料設備出廠證明文件、檢驗報告等					ˇ
					進度達25.50.75%之自主檢查表					ˇ
工務課覆核
工務課長核
會計室會核
副局長核示
局長核示

## 5分款請款單
經濟部水利署第九河川局
工程請款單
					100	年	3	月	31	日
工程名稱		南濱及化仁潛堤加強改善工程					廠商名稱			昱泉營造股份有限公司				會計科目
契約編號		99-九工-34				承包總價：			31,122,000.00				請款期數			保留款
項 目		前期累計金額					本期款額					截止本期累計款額
估驗計價款額		31,122,000.00					0.00					31,122,000.00
暫扣5％保留款額		1,556,100.00					1,556,100.00					0.00
應核發款額		29,565,900.00					1,556,100.00					31,122,000.00
本期應核發款新台幣					壹佰伍拾伍萬陸仟壹佰					元整
附註		除應扣預付工程款 成計金額 0.00 元，應實付：					1,556,100.00				元整
廠商	負責人					技師

機關	主辦課					會計室			副局長			局 長
	填 表			主辦工程司			課 長
					(發票騎縫黏貼處)
領 款 收 據
今領到經濟部水利署第九河川局發給					南濱及化仁潛堤加強改善工程
	保留款		工款新台幣：				壹佰伍拾伍萬陸仟壹佰					元整
		收 據
					廠商：			昱泉營造股份有限公司					謹 具
					中華民國			100	年	3	月	31	日

## 會核單 (5分)
經濟部水利署第九河川局工程
工程請款會核單
工程名稱	南濱及化仁潛堤加強改善工程
請款期數				保留款
領款廠商	富太營造股份有限公司
付款說明	一、本工程承包總價：新台幣	#REF!					元整

	二、截至上期請款額：新台幣	零					元整
	三、本期請款額：新台幣	#REF!					元整
	四、擬付金額：新台幣	#REF!					元整
	五、估驗日期:	105		年	3		月	31		日
	六、其他
工務所意見	檢附驗收結算證明書、監工日報表，擬請准予請款。
工務課覆核
工務課長核
會計室會核
副局長核示
局長核示

## 決算表
經濟部水利署第九河川局
工程決算表
工程編號:099-C-01010-001-110				開工日期:99年7月12日
工程名稱:馬佛溪馬佛橋下游左右岸堤段防災減災工程				竣工日期:100年1月20日
施工地點:花蓮縣光復鄉				第1頁共4頁
工程項目	單位	決算量	單價	總價	附註
發 包 工 作 費
堤防工作費	全	1.00	___	#REF!
雜項工程費	全	1.00	___	#REF!
勞工安全衛生費	全	1.00	___	#REF!
環境保護措施費	全	1.00	___	#REF!
品質管制作業費	全	1.00	___	#REF!
承包商管理費	全	1.00	___	#REF!
工程保險費	全	1.00	___	#REF!
計				#REF!
營 業 稅	全	1.00	___	#REF!
發包總價				#REF!
空氣污染防制費	全	1.00	___	82,992
工程管理費	全	1.00	___	1,228,758
總價(總計)				#REF!

本 工 程 實 付 額				#REF!
本工程預算金額				42,050,000
增 減 金 額				#REF!
製表:	主辦工程司:			工務課長:

經濟部水利署第九河川局
工程決算表
工程編號:099-C-01010-001-110				開工日期:99年7月12日
工程名稱:馬佛溪馬佛橋下游左右岸堤段防災減災工程				竣工日期:100年1月20日
施工地點:花蓮縣光復鄉				第2頁共4頁
工程項目	單位	決算量	單價	總價	附註
第一號明細表 堤防工作費
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
計				#REF!
製表:	主辦工程司:			工務課長:

經濟部水利署第九河川局
工程決算表
工程編號:099-C-01010-001-110				開工日期:99年7月12日
工程名稱:馬佛溪馬佛橋下游左右岸堤段防災減災工程				竣工日期:100年1月20日
施工地點:花蓮縣光復鄉				第3頁共4頁
工程項目	單位	決算量	單價	總價	附註
第二號明細表 雜項工程費
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
計				#REF!

第三號明細表 勞工安全衛生費
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
計				#REF!

製表:	主辦工程司:			工務課長:

經濟部水利署第九河川局
工程決算表
工程編號:099-C-01010-001-110				開工日期:99年7月12日
工程名稱:馬佛溪馬佛橋下游左右岸堤段防災減災工程				竣工日期:100年1月20日
施工地點:花蓮縣光復鄉				第4頁共4頁
工程項目	單位	決算量	單價	總價	附註
第四號明細表 環境保護設施費
#REF!	全	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	全	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	全	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	次	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	全	#REF!	#REF!	#REF!
計				#REF!

第五號明細表 品質管制作業費
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
計				#REF!

製表:	主辦工程司:			工務課長: