## 進度表
經濟部水利署第十河川局
工程預定進度表
工程名稱:基隆河北山堤防高速公路四號橋段復建工程
施工地點：臺北縣汐止市			工期:100天 預定開工: 95年 04月01 日 預定完工: 95年06月27日
工 程 項 目	單位	百分比 / %	數 量					備 註
					3月	4月	4月	5月	5月	6月	6月
					25日	10日	25日	10日	25日	10日	27日
					5	21	37	52	67	84	100
土方工程	全	2.34	1	00	3	15	40	60	80	100
混凝土工程	全	40.87	1	00	3	15	30	45	60	80	100
石籠工程	全	18.27	1	00		5	25	50	75	100
植栽及景觀工程	全	12.37	1	00					25	75	100

雜項工程	全	12.36	1	00	3	15	30	45	60	80	100
勞工安全衛生費	全	0.76	1	00	3	15	30	45	60	80	100
環境保護設施費	全	1.51	1	00	3	15	30	45	60	80	100
品質管制作業費	全	2.43	1	00	3	15	30	45	60	80	100
承包商管理費	全	9.09	1	00	3	15	30	45	60	80	100

半月進度	%	100.00			2.40	17.18	21.93	16.75	15.56	14.70	11.48
總進度	%	100.00			2.40	19.58	41.51	58.26	73.82	88.52	100.00

計 算					校 核

## 緣由
工程第 次修正︵變更設計︶施工預算說明書
一、緣由：

二、修正預算︵變更設計︶內容明細表：

項次	原設計	原設計	修正	修正︵變更設	修正預算	備註
	樁號	內容	後樁號	計︶後內容	︵變更設計︶原因
1

三、修正預算︵變更設計︶后經費比較表：

項目	原金額︵元︶	修正︵變更設計︶	增減金額︵元︶	備註
		後金額