## 數量計算
經濟部水利署第十河川局
工程數量計算表(乙)
工程名稱:基隆河北山堤防高速公路四號橋段復建工程
施工地點：臺北縣汐止市 |  |  |  | 共2頁 第 1 頁
NO | 工程項目 | 單位 | 算式 | 數量 | 備註
1 | 純挖方 | m3 | 詳土方計算表=1291 | 1921 | 依實決算
2 | 填沃土 | m3 | 詳土方計算表=161 | 161 | 利用工區土方混合堆肥
2 | 回填方 | m3 | 詳土方計算表=595 | 595
4 | 挖填方 | m3 | 詳土方計算表=183 | 183
5 | 剩餘土石方 | m3 | 詳土方計算表=534 | 534
6 | 210kg/cm2預拌混凝土 | m3 | 3.3*0.8*135=356.4 |  | 防洪牆基礎
|  |  | ((2*0..45)+((0.75+0..45)/2*1.5))*135=243 |  | 防洪牆身
|  |  | 3.5*0.1*135=47.3 |  | 墊層混凝土
|  |  | 60*0.25*2=30 |  | 護岸平台修復
|  |  | 計 676.7≒677 | 677
7 | 拋塊(角)石 | M3 | (164-23)*4.5=634.5 | 635
8 | 石籠 4m*1m*0.5m | 組 | 23 | 23 | 0+000~0+023護岸掛籠
9 | 石籠 3m*1m*0.3m | 組 | (164-23)*3=423 | 423 | 0+023~0+164護岸掛籠
10 | 石籠 4m*1m*0.3m | M2 | (164-23)*4-29*2=506 | 506 | 0+023~0+164護岸掛籠
11 | 噴植草種 | M2 | ((6+4.5)*1.803+3+1.8)*(164-23)-29*8=3114.1 | 3114
12 | 非粘性土壤輾壓夯實費 | M2 | 183+595=778 | 778
13 | 仿竹圍籬 | 座 | 96/(3.1+2)=18.8≒18 | 18 | 0+039~0+135
14 | 仿石花台 | 座 | 96/(3.1+2)=18.8≒19 | 19 | 0+039~0+135
15 | 花台磚 | M | [(平均)1.5*2]+135=138 | 138 | 0+000~0+135
16 | 臨時擋土設施 | m | 135 | 135 | 0+000~0+135
17 | 原有混凝土打除 | M3 | 0.83*135+60*0.25*2=142.1 | 142 | 擋水格板基座及護岸平台
18 | 鋼筋及加工組立 | 噸 | 331.3*1.1*135=49198.05KG≒49噸 | 49 | 0+000~0+135防洪牆
19 | 伸縮縫A | 處 | (48+39)/12=7 | 7 | 0+000~0+048,0+096~0+135
20 | 伸縮縫B | 處 | (96-48)/12+1=5 | 5 | 0+048~0+096
| 編 製 |  |  | 校 核
經濟部水利署第十河川局
工程數量計算表(乙)
工程名稱:基隆河北山堤防高速公路四號橋段復建工程
施工地點：臺北縣汐止市 |  |  |  | 共2頁 第 2頁
NO | 工程項目 | 單位 | 算式 | 數量 | 備註
21 | 化學錨栓 | 支 | ((6+4.5)*1.803+3+2)/2*(164-23)-29*4=1572 | 1572 | 0+023~0+164護岸加固
0+050~0+100原有砌石護坡
22 | 原有花台磚拆除及復原 | M | 96 | 96 | 0+039~0+135
23 | 甲種模型損耗 | M2 | (3.3*0.8+2*0.45+(0.75+0..45)/2*1.5)*(135/12)=50 |  | 防洪牆基礎
|  |  | (3.3*2+0.8*2)*135=1107 |  | 防洪牆身
|  |  | 計1157 | 1157
24 | 造型模版 | M2 | 3.5*2*135=945 | 945 | 防洪牆身
25 | 地盤改良 | M3 | 3.3*5*135=2228 | 2228 | 0+000~0+135
26 | 安全圍籬 | M | 135 | 135 | 0+000~0+135
27 | 人行步道鋪面t=5cm | M2 | [(5.5+2)/2*5]*2+(36-10)*2=89.5≒90 | 90 | 城中抽水站步道改善
28 | 預鑄緣石 | M | 39*2=78 | 78 | 城中抽水站步道改善
29 | 既有植草磚拆除改密鋪步道 | M2 | 約178*2=356 | 356 | 城中抽水站步道改善
30 | 警告標示牌 | 座 | 2 | 2 | 0+000~0+039
31 | 工程標示牌 | 座 | 1 | 1
32 | 灌木 | 株 | [(1.25/0.5)+(2.5/0.5)]/2*39=312(杜鵑) | 2362 | 0+000~0+039
|  |  | 仿石花台[(19-8)*20]+花台磚(138-3-40)/0.3*3=1170(杜鵑) |  | 0+039~0+135
|  |  | 仿竹圍蘺(18-8)*16=160(雪茄花) |  | 0+039~0+135
|  |  | 仿石[(19-11)*20]+仿竹[(18-10)*20]+花台磚40/0.3*3=720(鵝掌藤) |  | 0+048~0+096
33 | 喬木 | 株 | 39/3=13 | 13 | 0+000~0+039-台灣欒樹
34 | 地被 | 株 | 135/0.5*2=540(薜荔/爬牆虎) | 2020 | 0+000~0+135-防洪牆面
|  |  | 164/0.5=328(蟛蜞菊) |  | 0+000~0+164-石籠面
|  |  | H:6塊*(96/0.5)=1152(武竹) |  | 0+039~0+135-既有花台孔隙
35 | 植草皮 | M2 | (1.9+0.9)/2*48=67.2(玉瓏草) | 255 | 0+048~0+096
|  |  | (0.9*48)/2=21.6(假檢草皮) |  | 0+039~0+048,0+096~0+135
|  |  | (1.25+2.5)/2*39=73.1(假檢草皮) |  | 0+000~0+039
|  |  | 93(假檢草皮修復) |  | 城中抽水站步道改善
計:67.2+21.6+73.1+93=254.9≒255
| 編 製 |  |  | 校 核

## 丙表
經濟部水利署第十河川局
工 程 數 量 計 算 表(丙)
工程名稱:基隆河北山堤防高速公路四號橋段復建工程
施工地點：臺北縣汐止市
共5頁第1頁
一、基本工資 ：
1.普通工 700元／工，半技工 800元／工，技工 900元／工
2.機械使用費率 : 推土機 900元／hr (d7 級)，挖土機(0.7m3)580
元／hr，傾卸車載重6t (5m3)1,002元／hr
3.卡車運費：一級路面 6.66元／ton─km
二級路面 7.88元／ton─km
三級路面 9.67元／ton─km
二、純挖方 f=0.83 , K=0.75, R=0.85
(1)使用挖土機作業 Wmax=5÷3.9×45×f×K×R=30.53m3/hr
以0.7m3挖土機工作挖方單價580元／hr÷30.53／hr=19.00元／m3
(2)油料機械等其它損耗費6.00元／m3
合計：(1)+(2)=25元／m3
三、回填方
(1)挖方單價全,二之(1) 19.00元／m3
(2)油料機械等其它損耗費6.00元／m3
(3)區內小搬運及配合作業：3.00元／m3
合計：19+6+3=28.元／m3
四、挖填方
(1)挖方單價全,二之(1) 19.00元／m3
(2)油料機械等其它損耗費6.00元／m3
(3)區內小搬運及配合作業：3.00元／m3
合計：19+6+3=28元／m3
五、塊(卵)石購買費：石籠用
(1)購買費：在北部地區購買250元／m3
(2)卡車運費：二級路5KM ，一級路 30KM
(30km×6.66元／km-T+5km×9.67元／km-T)×1.6T／m3×0.8≒320元／m3
則合計：250+320=約570元／m3
編 製 審 核
經濟部水利署第十河川局
工 程 數 量 計 算 表(丙)
工程名稱:基隆河北山堤防高速公路四號橋段復建工程
施工地點：臺北縣汐止市
共5頁第2頁
六、塊石購買費：拋塊石用
(1)購買費：在北部地區購買200元／m3
(2)卡車運費：二級路5KM ，一級路 30KM
(30km×6.66元／km-T+5km×9.67元／km-T)×1.6T／m3×0.8≒320元／m3
則合計：200+320=520元／m3
七、洗砂：
(1)在北部地區砂石廠購買650元／m3
(2)卡車運費：二級路3KM ，一級路 5KM
(5km×6.66元／km-T+3km×9.67元／km-T)×1.6T／m3×0.8≒80元／m3
合計(1)+(2)=650+80≒730元／m3
八、碎石級配料：
(1)在北部地區砂石廠購買400元／m3
(2)卡車運費：同洗砂單價 80元／m3
合計：(1)┼(2)＝400+80≒480元／m3
合計(1)+(2)=650+80≒730元／m3
九、原有擋水格板拆除費(含清運至存放地點)：
(1)原有擋水格板長約100公尺，需配合防洪牆施作逐步拆除供業主作為防汛備料使用，
拆除時因考量日後組裝實用性需予以編號，並採人工配合輕型機具進行拆除，每公尺
以1,700元/m計則100m*1700元/m=170,000元
(2)清運至業主指定地點存放，其吊卡車運費(含裝卸)：二級路5KM ，一級路 30KM
含框架約25m3則(30km×6.66元／km-T+5km×9.67元／km-T)×5.6T／m3×25m3≒35,000元／m3
合計(1)+(2)=170,000+35,000≒205,000元／m3
十、雜物清理費：(含地上物拆除及清運)
(1)工程用地內地上雜物、垃圾等廢棄物範圍長約100公尺
寬約10公尺，每公尺以100 元計：100m×100元/m≒10,000元／全
(2)工程範圍雜物清除產生約 100m3廢棄物，以每方700元計(載運及處理)
計：700*100≒70,000元／全
合計(1)+(2)=10,000+70,000≒80,000元／m3
編 製 校 核
經濟部水利署第十河川局
工 程 數 量 計 算 表(丙)
工程名稱:基隆河北山堤防高速公路四號橋段復建工程
施工地點：臺北縣汐止市
共5頁第3頁
十一、材料倉庫損耗費： (含租金,整地及復舊)
施工材料、器具等存放及作業場地約80㎡，租用費以100元/㎡/月計 (工期90天，含租
金,整地)以0.2㎡級配鋪底,臨時工棚搭設約80m2,每m2以1125元計列(含折舊.拆除)
：(80*100*3.3)+(0.20*80*480)+(80*1125)≒124,000元/全
十二、臨時道路費：
(1)本工程依施工經驗並考量河段週邊既有道路交通動線， 配合
工程位置及車輛出入口(原則設1處)施設臨時道路，長約150m(含
低灘運輸路),寬4m,厚0.25,舖混合料以250元/m3計，該項目之工作範圍包括：道路
闢築、租地及維護等費在內。則 400元／m3(含輾壓)×150×4×0.25＝60,000元／全
(2)該臨時道路於施工期間考慮部分河段地層軟弱及需通過原有排水路出口等情況，
須鋪設鋼板以利載運車輛通行，以2處估計每處長約10公尺寬4公尺，施工期間
可由廠商配合實際運用，鋼板租金每月以150元/m2使用期約60天，
'則(10×4×150×2)×2≒19,000元
(3)工區臨時道路出入口連接用地範圍外既有道路，長約20m寬約10m
，舖混合料厚0.25m及混凝土鋪面10cm厚，以250元/m2計，
則250元／m3(含輾壓)×20×10＝50,000元／全
合計(1)+(2)+(3)≒129,000元／全
十三、機械器具搬運費：
本工程需怪手、吊車、破碎機及其他機具,共6台
搬運器材每台次 5,000 元/次,
計 5,000×6×2 = 60,000 元/全
十四、施工道路維護費：
(1)施工期間路面養護，每天1工，工期90天，
則900元／工×1×90＝81,000元
(2)完工後，挖土機及推土機各一台工作天計2天，
則(580+900)×8hr×1×2＝23,680元
合計(1)+(2)≒104,000元／全
該項目之工作範圍包括：施工道路之維護及損壞之修整。
十五、聯外道路修補費：(聯外道路之維護及損壞之修整)
本工程考量河段週邊道路動線，施工期間出入工地之主要聯外
及附近道路破損修補，以250m2計，平均填碎石級配10cm，AC修補舖設5cm。
則250×0.1×480+250×155≒50,000元/全
編 製 校 核
經濟部水利署第十河川局
工 程 數 量 計 算 表(丙)
工程名稱:基隆河北山堤防高速公路四號橋段復建工程
施工地點：臺北縣汐止市
共5頁第4頁
十六、既有道路交通維持費：
(1)交通指揮人員：每日2員×700元/員×60日＝84,000元
'(2)既有道路交通維持及標誌、警示等安全設施(含配合施工改道)以16,000元計
合計：(1)+(2)≒100,000元/全
1m
十七、臨時擋抽排水費：(含工材、機具等費用，完工後復舊） | 1.5
(1)臨時圍堤150M，含石籠、擋土牆、 | 4m
箱涵及涵管埋設，利用現場挖填方築造 0.5×(1+4)×1.5×150×100元＝56,250元
(2)抽水費機具及工資：租用5HP抽水機3台抽水，租金1500元／日，
以35日計，1500元×35×3＝157,500元
(3)完工後挖除整平 70元×0.5×(1+4)×1.5×150≒39375元
合計： (1)+ (2)+(3)≒254,000元
十八、工程安全圍籬：
（1）.槽型鋁鈑及支撐材(含折舊)：400元／m(高2.4m)
（2）.焊接及安裝(含吊裝)：250元／m
（3）175㎏／cm2混凝土基座固定：150元／m
（4）.基座土方開挖(人工開挖)：60元／m
（5）.零星工料：40元／m
（6）.折除工資：100元／m
合計：＝1000元／m
十九、混凝土壓送費：混凝土泵送車1270元/HR
0+000~0+135段及需壓送灌注者計約30次,每單元1次,每次以2HR計
30×2×1270≒76,000元
二十、臨時用水用電費(含混凝土保養)：
1.臨時用水費：以水車運水保養混凝土及工地防塵灑水，每日平均估約需
300元(含人工、機具、工料)需90日 300*100=30,000元 /全
2.臨時用電費：不包含施工機具動力之日常用電，以每日300元計
(含人工、機具、工料)需100日 90*300=30,000元 /全
計60,000元/全
編 製 校 核
經濟部水利署第十河川局
工 程 數 量 計 算 表(丙)
工程名稱:基隆河北山堤防高速公路四號橋段復建工程
施工地點：臺北縣汐止市
共5頁第5頁
二十一、防汛及緊急應變措施費
(1)緊急搶修人員：10員×800元/員＝8,000元
(2)填補小缺口及設施機具用加碳黑PE袋砂包（0.3m3以上）：
200元/包×50包＝10,000元
(3)利用既有擋水格板封堵費：30×400元/hr*5hr＝60,000元
(3)發電機：2組×300元/hr*200hr＝12,000元
(4)傾卸車載重6t：2台×1002元/hr×30hr＝60,120元
(5)挖土機 (0.7m3) ：2台×580元/hr×30hr＝34,800元
(6)10HP抽水機 ：3台×375元/hr×30hr＝33,750元
(7)低漥地區擋水及其它搶救設施費：5,000元
合計：（1）+（2）+（3）+（4）+（5）+（6）+（7）≒223,000元/全
二十一、原有抽水站控制管線遷設費(含工材及測試費)
原有抽水站設於既有堤後控制管線長約150公尺，需配合防洪牆施工予以遷設，其設置位置
由業主與管線單位會勘後決定，遷設費用含管線材料、安裝埋設工資及系統測試等費用
每公尺以800元計列，則800元*150m=120,000元
編 製 校 核

## 土方 (1)
經濟部水利署第十河川局
土 方 計 算 表
工程名稱:基隆河北山堤防高速公路四號橋段復建工程 | [8 empty] | 共 2 頁第 1 頁
施工地點:台北縣汐止市 | [9 empty] | 94年 12月
樁 |  | 號 | 距 | 挖方 |  |  | 填方 |  |  | 挖填方
|  |  | 離 | m2 | 平 均 | ｍ3 | m2 | 平 均 | ｍ3
0 | + | 0 | － | 6.3 | － | － | 3.71 | － | － | 0
0 | + | 15 | 15 | 6.43 | 6.365 | 95.48 | 3.11 | 3.41 | 51.15 | 51.15
0 | + | 35 | 20 | 8.98 | 7.705 | 154.1 | 2.64 | 2.875 | 57.5 | 57.5
0 | + | 55 | 20 | 9.53 | 9.255 | 185.1 | 1.5 | 2.07 | 41.4 | 41.4
0 | + | 75 | 20 | 9.82 | 9.675 | 193.5 | 1.8 | 1.65 | 33 | 33
0 | + | 95 | 20 | 10.46 | 10.14 | 202.8 | 2.2 | 2 | 40 | 40
0 | + | 115 | 20 | 10.86 | 10.66 | 213.2 | 2.28 | 2.24 | 44.8 | 44.8
0 | + | 135 | 20 | 10.7 | 10.58 | 211.6 | 2.12 | 2.16 | 43.2 | 43.2
0 | + | 164 | 29 | 4.16 | 7.51 | 217.79 | 0 | 1.14 | 33.06 | 33.06
[5 empty] | 計 | 1473.57 |  | 計 | 344.11 | 183.05
純挖方 = 挖方 - 挖填方= | [5 empty] | 1291
純填方 (沃土) = 填方 - 挖填方 = | [5 empty] | 161.06
挖填方 = | [5 empty] | 183
剩餘土石方=純挖方-純填方-回填方+挖岩方= | [5 empty] | 534
樁 |  | 號 | 距 | 回填方
|  |  | 離 | m2 | 平 均 | ｍ3 | m2 | 平 均 | ｍ3
0 | + | 0 | － | 3.8 | － | －
0 | + | 15 | 15 | 3.91 | 3.855 | 57.83
0 | + | 35 | 20 | 4.47 | 4.19 | 83.8
0 | + | 55 | 20 | 3.37 | 3.92 | 78.4
0 | + | 75 | 20 | 3.6 | 3.485 | 69.7
0 | + | 95 | 20 | 4.21 | 3.905 | 78.1
0 | + | 115 | 20 | 4.5 | 4.355 | 87.1
0 | + | 135 | 20 | 3.32 | 3.765 | 75.3
0 | + | 164 | 29 | 0 | 2.25 | 65.25
[5 empty] | 計 | 595.48
本頁共計:
連前共計:
編 製 | [7 empty] | 校 核
經濟部水利署第十河川局
土 方 計 算 表
工程名稱:基隆河北山堤防高速公路四號橋段復建工程 | [8 empty] | 共 2 頁第 2 頁
施工地點:台北縣汐止市 | [9 empty] | 94年 12月
樁 |  | 號 | 距 | 混凝土砌石
|  |  | 離 | m | 平 均 | m2
0 | + | 0 | － | 0.7 | － | －
0 | + | 25 | 25 | 0.3 | 0.5 | 12.5
0 | + | 50 | 25 | 3.4 | 1.85 | 46.25
0 | + | 75 | 25 | 7.9 | 5.65 | 141.25
0 | + | 100 | 25 | 5 | 6.45 | 161.25
[5 empty] | 計 | 361.25
挖硬岩:1*1*114=114M3。
本頁共計:
連前共計:
編 製 | [7 empty] | 校 核