## 預算總表
經濟部水利署第十河川局
總 表
					95年3月7日

工程名稱	基隆河北山堤防高速公路四號橋段復建工程			會計科目
施工地點	台北縣			工程編號	095-B-01030-005-091
項 次	工 作 項 目				金額(元)	備註
壹	發包工程費
壹.一	護岸工程費
	計
壹.二	雜項工程費
	計
壹.三	勞工全衛生設費用
	計
壹.四	環境保護措施費
	計
壹.五	廠商品質管制作業費
壹.五.1	品質檢驗費
壹.五.2	品質作業費(品質管理、自主檢查、文件記錄管理、品質成果
	報告書及其他相關品管作業等)
壹.六	承包商管理費(含工地管理利潤營業稅外稅金及其它雜支)
	合計
壹.七	營業稅(5％ )
壹.八	工程保險費
	發包總價
貳	空氣污染防制費
參	工程管理費
	總價(總計)

## 標單詳細表
經濟部水利署第十河川局
詳細價目表[標單]
					95年3月7日

工程名稱	基隆河北山堤防高速公路四號橋段復建工程			會計科目
施工地點	台北縣			工程編號	095-B-01030-005-091
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹	發包工程費	式
壹.一	護岸工程費	式
壹.一.1	純挖方	m3	1,291.0		-	0231600001
壹.一.2	回填方	M3	595.0		-	0231740000
壹.一.3	挖填方	M3	183.0		-	0231710006
壹.一.4	剩餘土石方運送費	m3	534.0		-	Z011100013#,*
壹.一.5	剩餘土石方處理費	m3	534.0		-	Z011100015#,*
壹.一.6	210kg/cm2預拌混凝土(G≦1",S=4")	m3	677.0		-	0331024101#,*
壹.一.7	非粘性土壤整平夯實費	m3	778.0		-	Z032500005#,*
壹.一.8	機編高鍍鋅(被覆P.V.C.)石籠3m*1m*0.3m	組	423.0		-	02374GP0210,*
壹.一.9	機編高鍍鋅(被覆P.V.C.)石籠4m*1m*0.3m	組	506.0		-	02374GP033,*
壹.一.10	機編高鍍鋅(被覆P.V.C.)石籠4m*1m*0.5m	組	23.0		-	02374GP033#,*
壹.一.11	鋼筋加工及組立	噸	49.0		-	03210A0001,*
壹.一.12	甲種模型損耗	M2	1,157.0		-	0311001101,*
壹.一.13	拋塊(角)石	M3	635.0		-	02381A0012,*
壹.一.14	地盤硬化	m3	2,228.0		-	Z073000005#,*
壹.一.15	擋水牆伸縮縫(A)	處	7.0		-	Z73000019#,*
壹.一.16	擋水牆伸縮縫(B)	處	5.0		-	Z032000001#,*
壹.一.17	造型模板	m2	945.0		-	Z041200033#,*
壹.一.18	仿竹圍籬	座	18.0		-	05500DA004,*
壹.一.19	花台磚	m	138.0		-	0278100001,*
壹.一.20	仿石花台	座	19.0		-	0278100002,*
壹.一.21	人行步道鋪面t=5cm	M2	90.0		-	0277841801,*
壹.一.22	預鑄緣石	m	78.0		-	0277021221,*
壹.一.23	喬木	棵	13.0		-	GR02205001,*
壹.一.24	灌木	株	2,362.0		-	GR03201002,*
壹.一.25	地被(爬藤)	株	2,020.0		-	GR05202021,*
壹.一.26	噴植草種	M2	3,115.0		-	0292180001,*
壹.一.27	草皮	m2	255.0		-	GR05200000,*
壹.一.28	化學錨栓	支	1,572.0		-	02379M02002,*
壹.一.29	工程告示牌	面	1.0		-	Z032500160#,*
壹.一.30	填沃土	m3	161.0		-	Z032700012#,*
壹.一.31	臨時擋土設施	M	135.0		-	Z73000046#,*
壹.一.32	原有混凝土構造物打除	m3	142.0		-	01583200014,*
壹.一.33	原有花台磚拆除及復原	m	96.0		-	0278100000,*
壹.一.34	既有植草磚拆除改密鋪步道	M2	356.0		-	0277841800,*
壹.一.35	警告標示牌	座	2.0		-	M0421000001
	計
壹.二	雜項工程費	式
壹.二.1	雜物清理費(含拆除及清運)	全	1.0		-	01572A0005#
壹.二.2	原有擋水格板拆除費(含清運至存放地點)	全	1.0		-	01583200020
壹.二.3	原有抽水站控制管線遷設費(含工材及測試	全	1.0		-	01583200024
	費)				-
壹.二.4	材料倉庫損耗費(含租金 整地及復舊)	全	1.0		-	01572A00041
壹.二.5	臨時擋抽排水費	全	1.0		-	02240A0001
壹.二.6	臨時道路費	全	1.0		-	01572A0006#
壹.二.7	機械器具搬運費	全	1.0		-	W012714E004
壹.二.8	施工道路維護費(含維護及損壞之修整)	全	1.0		-	03390200041
壹.二.9	聯外道路修補費(含維護及損壞之修整)	全	1.0		-	03390200042
壹.二.10	工程安全圍籬	M	135.0		-	01583200011
壹.二.11	混凝土壓送費	全	1.0		-	01583200013
壹.二.12	防汛及緊急應變措施費	全	1.0		-	01572A0009#
壹.二.13	臨時用水用電費(含混凝土保養)	全	1.0		-	0339020004
壹.二.14	既有道路交通維持費	全	1.0		-	01583200012
	計
壹.三	勞工全衛生設費用	式
壹.三.1	安全衛生告示牌(90CM*150CM鉛版(3mm))	面	1.0		-	015741010F
壹.三.2	夜間照明設備(含腳架)	盞	3.0		-	015741010F1
壹.三.3	停電自動照明燈(含折舊與損耗)	盞	3.0		-	015741010F2
壹.三.4	充電箱式旋轉警示燈(含折舊與損耗)	盞	3.0		-	015741010F3
壹.三.5	臨時廁所租用費(含接排水設施)	座	1.0		-	E5118YQ0001
壹.三.6	交通錐(軟質貼反光紙)	個	8.0		-	0155640002
壹.三.7	紅色三角旗(30M)	捲	2.0		-	0155692005
壹.三.8	黃色警示帶(30M)	捲	2.0		-	01556920051
壹.三.9	勞工安全衛生管理教育訓練費	次	1.0		-	0157430004
壹.三.10	其它安衛設施及管理維護費	全	1.0		-	01574G0004
壹.三.11	個人安全防護器具(含救生衣、救生圈、救	全	1.0		-	01574G00041
	生繩索、無線電通訊設備等)				-
壹.三.12	工地安全維護費	全	1.0		-	01574G00042
壹.三.13	活動護欄(含折舊與損耗)	座	8.0		-	01574G00044
	計
壹.四	環境保護措施費	式
壹.四.1	洗車設備及沖洗設備(含折舊與損耗)	全	1.0		-	0157233004
壹.四.2	洗車設備污泥清除	全	1.0		-	01572330041
壹.四.3	工地清潔費(含聯外道路、水車、抽水機)	全	1.0		-	01572C0004
壹.四.4	清潔人員設置費	全	1.0		-	01572C00041
壹.四.5	環境保護管理教育訓練費	次	1.0		-	0157260004
壹.四.6	其它環境環境設施及管理維護費	全	1.0		-	01572G0004
	計
壹.五	廠商品質管制作業費	式
壹.五.1	品質檢驗費	式
壹.五.1.1	圓柱試體製作與養治	組	4.0		-	01450501UA
壹.五.1.2	圓柱試體養護蓋平試壓	組	4.0		-	01450511U6
壹.五.1.3	鑽心試體取樣	組	2.0		-	014505B21A
壹.五.1.4	鑽心試體切割蓋平試壓	組	2.0		-	014505A21A
壹.五.1.5	土壤夯實試驗	次	1.0		-	01450507LM
壹.五.1.6	工地密度試驗	次	1.0		-	01450507LM1
壹.五.1.7	土壤分類	次	1.0		-	01450507LM2
壹.五.1.8	高鍍鋅鐵線鍍鋅量試驗	組	2.0		-	01450506LM1
壹.五.1.9	高鍍鋅鐵線抗拉強度試驗	組	2.0		-	01450506LM2
壹.五.1.10	PVC被覆層比重試驗	組	2.0		-	01450506LM3
壹.五.1.11	PVC被覆層抗拉強度及延伸率試驗	組	2.0		-	01450506LM4
壹.五.1.12	粒料級配篩分析試驗	次	1.0		-	Z73000053#
壹.五.1.13	鋼筋拉伸試驗	次	4.0		-	Z73000058#
壹.五.1.14	鋼筋成分分析試驗	次	4.0		-	Z73000060#
壹.五.1.15	鋼筋熱處理判定試驗(磷 硫 含量試驗)	支	4.0		-	Z73000061#
壹.五.1.16	地盤改良無圍束單軸壓縮強度試驗(含鑽心	組	1.0		-	Z73000062#
	取樣)				-
壹.五.1.17	地盤改良一般透水試驗(含鑽心取樣)	組	1.0		-	Z73000063#
壹.五.1.18	化學錨栓拉拔試驗	次	6.0		-	Z030600002
壹.五.2	品質作業費(品質管理、自主檢查、文件記	式
	錄管理、品質成果報告書及其他相關品管
	作業等)
壹.五.2.1	品管作業費	全	1.0		-	0140000004
壹.六	承包商管理費(含工地管理利潤營業稅外稅	式	1.0		-
	金及其它雜支)				-
	合計	式
壹.七	營業稅(5％ )	式	1.0		-
壹.八	工程保險費	式	1.0		-
	發包總價	式
貳	空氣污染防制費
參	工程管理費
	總價(總計)

## 標單單價分析表
經濟部水利署第十河川局
單價分析表[標單]
	工程名稱：基隆河北山堤防高速公路四號橋段復建工程
					95年3月7日
項次：	工程編號：095-B-01030-005-091
壹.一.4	工作項目：剩餘土石方運送費		單位：m3		計價代碼：Z011100013#
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	卡車運費	LM3	1.250		-	Z011100014#
	機械損耗及其他	全	1.000		-	W012714E00#
	合計	m3	1.000		-

	人工： 機具：		每 m3 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.一.5	工作項目：剩餘土石方處理費		單位：m3		計價代碼：Z011100015#
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	土資場地及餘土處理費	LM3	1.250		-	Z011100016#
	工地小運搬	全	1.250		-	W0127140024
	其他(含暫置場地租用及管理費用)	全	1.000		-	Z011100017#
	合計	m3	1.000		-

	人工： 機具：		每 m3 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.一.6	工作項目：210kg/cm2預拌混凝土(G≦1",S=4")		單位：m3		計價代碼：0331024101#
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	210kg/cm2預拌混凝土	m3	1.000		-	M0331024000
	混凝土拌合輸送車	全	1.000		-	Z072400032#
	配合作業工-技工	工			-	L7100460012
	配合作業工-普通工	工			-	L7100460002
	機電設備動力費	全	1.000		-	1606200014
	搭架及其他(含振動機費混凝土保養費)	全	1.000		-	0154010004
	合計	m3	1.000		-

	人工： 機具：		每 m3 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.一.7	工作項目：非粘性土壤整平夯實費		單位：m3		計價代碼：Z032500005#
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	整平費	時			-	Z032500006#
	滾壓夯實費	時			-	Z032500007#
	洒水車	時			-	Z032500008#
	其他	全	1.000		-	W0127130035
	合計	m3	1.000		-

	人工： 機具：		每 m3 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.一.8	工作項目：機編高鍍鋅(被覆P.V.C.)石籠3m*1m*0.3m		單位：組		計價代碼：02374GP0210
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	石籠網材料	Ｍ２	9.000		-	02374A0002
	同材質組合鐵線	kg	0.520		-	05060200S2
	組合,整平,封蓋工	工			-	L7100204002
	機械及人工拋石	hr			-	E3511X50001
	∮15cm塊(卵)石	m3	0.900		-	M02381A0002
	零星工料及損耗	式	1.000		-	W0127160004
	合計	組	1.000		-

	人工： 機具：		每 組 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.一.9	工作項目：機編高鍍鋅(被覆P.V.C.)石籠4m*1m*0.3m		單位：組		計價代碼：02374GP033
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	石籠網材料	Ｍ２	12.900		-	02374A0002
	同材質組合鐵線	kg	0.520		-	05060200S2
	組合,整平,封蓋工	工			-	L7100204002
	機械及人工拋石	hr			-	E3511X50001
	∮15cm塊(卵)石	m3	1.200		-	M02381A0002
	零星工料及損耗	式	1.000		-	W0127160004
	合計	組	1.000		-

	人工： 機具：		每 組 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.一.10	工作項目：機編高鍍鋅(被覆P.V.C.)石籠4m*1m*0.5m		單位：組		計價代碼：02374GP033#
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	石籠網材料	Ｍ２	14.500		-	02374A0002
	同材質組合鐵線	kg	0.730		-	05060200S2
	組合,整平,封蓋工	工			-	L7100204002
	機械及人工拋石	hr			-	E3511X50001
	∮15cm塊(卵)石	m3	2.000		-	M02381A0002
	零星工料及損耗	式	1.000		-	W0127160004
	合計	組	1.000		-

	人工： 機具：		每 組 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.一.11	工作項目：鋼筋加工及組立		單位：噸		計價代碼：03210A0001
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	竹節鋼筋,工地交貨	噸	1.000		-	M0321000031,商
					-	購
	鐵絲	㎏	4.000		-	0506020002
	技工	工			-	L7100203012
	普通工	工			-	L9200000012
	小搬運費	時			-	W01271400B1
	工具耗損及其他(鋼筋 整平)	全	1.000		-	W0127130104
	合計	噸	1.000		-

	人工： 機具：		每 噸 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.一.12	工作項目：甲種模型損耗		單位：M2		計價代碼：0311001101
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	板料	M3	0.002		-	M060502A001,使
					-	用8次
	木料(角材)	M3	0.003		-	0606304122M,使
					-	用10次
	圓木	M3	0.004		-	M060502E001,使
					-	用10次
	馬釘	支	2.000		-	M0609060305
	鍍鋅鐵絲	kg	0.250		-	M0506021K02
	鐵釘	kg	0.240		-	M0609010002
	技工	工			-	L7100203101
	普通工	工			-	L7000000008
	工具損耗及其他	式	1.000		-	W0127100004
	防水三夾板	M3	1.000		-	M0605010001
	合計	M2	1.000		-

	人工： 機具：		每 M2 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.一.13	工作項目：拋塊(角)石		單位：M3		計價代碼：02381A0012
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	塊(角)石	M3	0.600		-	M02381A0042
	現場塊(卵)石採取費	m3	0.400		-	Z042700010
	堆方場地整理費	全	1.000		-	0174010004
	拋放及整平	全	1.000		-	0238100024
	工地小運搬	全	1.000		-	W0127140024
	合計	M3	1.000		-

	人工： 機具：		每 M3 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.一.14	工作項目：地盤硬化		單位：m3		計價代碼：Z073000005#
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鑽孔處理費	全	1.000		-	Z073000006#
	地盤硬化處理溶液	m3	0.350		-	Z073000001#,*壹
					-	.一.14R2
	注入費	全	1.000		-	Z073000007#
	動力費	全	1.000		-	Z073000008#
	工具損耗及其他	全	1.000		-	W0127130034
	合計	m3	1.000		-

	人工： 機具：		每 m3 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.一.14R2	工作項目：地盤硬化處理溶液		單位：m3		計價代碼：Z073000001#
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	懸濁液	m3	0.500		-	Z073000002#
	溶液制劑	m3	0.500		-	Z073000003#
	混合機具工料及其他	全	1.000		-	Z073000004#
	合計	m3	1.000		-

	人工： 機具：		每 m3 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.一.15	工作項目：擋水牆伸縮縫(A)		單位：處		計價代碼：Z73000019#
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	PVC止水帶(平均長)	M	5.100		-	Z73000020#
	伸縮縫填料	M	11.900		-	Z73000021#
	剪力卡榫模槽製作	全	1.000		-	Z032000002#
	保利籠板	式	1.000		-	Z73000014#
	PVC管	支	8.000		-	Z9412140005
	甲種模型損耗	M2	4.400		-	0311001101,*壹
					-	.一.12
	鋼筋加工及組立	噸	0.027		-	03210A0001,*壹
					-	.一.11
	工具損耗及其他	全	1.000		-	W0127130034
	合計	處	1.000		-

	人工： 機具：		每 處 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.一.16	工作項目：擋水牆伸縮縫(B)		單位：處		計價代碼：Z032000001#
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	PVC止水帶(平均長)	M	4.300		-	Z73000020#
	伸縮縫填料	M	11.200		-	Z73000021#
	剪力卡榫模槽製作	全	1.000		-	Z032000002#
	鋼筋加工及組立	噸	0.027		-	03210A0001,*壹
					-	.一.11
	甲種模型損耗	M2	4.400		-	0311001101,*壹
					-	.一.12
	PVC管	支	8.000		-	Z9412140005
	保利籠板	式	1.000		-	Z73000014#
	工具損耗及其他	全	1.000		-	W0127130034
	合計	處	1.000		-

	人工： 機具：		每 處 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.一.17	工作項目：造型模板		單位：m2		計價代碼：Z041200033#
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	造型模板	m2	1.000		-	Z041200034#
	彩色塗料	m2	1.000		-	Z041200035#
	技工	工			-	L7100203012
	工具損耗及其他	式	1.000		-	W0127100004
	合計	m2	1.000		-

	人工： 機具：		每 m2 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.一.18	工作項目：仿竹圍籬		單位：座		計價代碼：05500DA004
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁鎂合金仿竹	座	1.000		-	M05500DA004
	五金零件	式	1.000		-	M0509002004
	210kg/cm2預拌混凝土(G≦1",S=4")	m3	0.060		-	0331024101#,*壹
					-	.一.6
	1：3水泥砂漿	m3	0.010		-	0406130001,*壹
					-	.一.18R4
	技工	工			-	L7100203012
	工具損耗及其他	式	1.000		-	W0127100004
	合計	座	1.000		-

	人工： 機具：		每 座 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.一.18R4	工作項目：1：3水泥砂漿		單位：m3		計價代碼：0406130001
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥	包	10.000		-	0305201002#,商
					-	購品,含運費
	洗砂	m3	1.000		-	M30700003
	半技工	工			-	L7100250002
	普通工	工			-	L9200000012
	其他搬運及損耗	全	1.000		-	0934100000#
	合計	m3	1.000		-

	人工： 機具：		每 m3 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.一.19	工作項目：花台磚		單位：m		計價代碼：0278100001
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	花台磚30/15*45*19cm	m	1.000		-	Z070900001#
	花台頂蓋15*30*6cm	塊	4.000		-	Z070900003#
	210kg/cm2預拌混凝土(G≦1",S=4")	m3	0.045		-	0331024101#,*壹
					-	.一.6
	1：3水泥砂漿	m3	0.001		-	0406130001,*壹
					-	.一.18R4
	技工	工			-	L7100203012
	工具損耗及其他	全	1.000		-	W0127130034
	合計	m	1.000		-

	人工： 機具：		每 m 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.一.20	工作項目：仿石花台		單位：座		計價代碼：0278100002
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	仿石花台磚	M2	3.300		-	M0820000003
	210kg/cm2預拌混凝土(G≦1",S=4")	m3	0.060		-	0331024101#,*壹
					-	.一.6
	1：3水泥砂漿	m3	0.030		-	0406130001,*壹
					-	.一.18R4
	技工	工			-	L7100203012
	普通工	工			-	L9200000012
	不織布	M2	0.665		-	M032600001
	工地小運搬	全	1.000		-	W0127140024
	工具損耗及其他	式	1.000		-	W0127100004
	合計	座	1.000		-

	人工： 機具：		每 座 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.一.21	工作項目：人行步道鋪面t=5cm		單位：M2		計價代碼：0277841801
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	地磚T=5CM	M2	1.000		-	M0277841801
	襯墊砂	M3	0.020		-	02740M2000
	技工	工			-	L7100203012
	坡面整理	m2	1.000		-	02633A0002#
	零星工料	式	1.000		-	W0127130004
	合計	M2	1.000		-

	人工： 機具：		每 M2 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.一.22	工作項目：預鑄緣石		單位：m		計價代碼：0277021221
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	預鑄洗石子緣石	m	1.000		-	M0277021221
	純挖方	m3	0.020		-	0231600001
	1：3水泥砂漿	m3	0.030		-	0406130001,*壹
					-	.一.18R4
	零星工料	全	1.000		-	Z032500034#
	合計	m	1.000		-

	人工： 機具：		每 m 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.一.23	工作項目：喬木		單位：棵		計價代碼：GR02205001
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	喬木苗木費	棵	1.000		-	MGR02205002
	有機肥	kg	10.000		-	Z032500169#
	養護工資(養護6個月)	工			-	Z032500170#
	搬運工	工			-	Z032500171#
	植栽工	工			-	Z032500172#
	杉木支架	支	3.000		-	Z032500173#
	零星工料	全	1.000		-	Z032500034#
	合計	棵	1.000		-

	人工： 機具：		每 棵 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.一.24	工作項目：灌木		單位：株		計價代碼：GR03201002
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	灌木(B)	株	1.000		-	MGR03201001
	有機肥	kg	1.000		-	Z032500169#
	養護工資(養護6個月)	工			-	Z032500170#
	搬運工	工			-	Z032500171#
	植栽工	工			-	Z032500172#
	零星工料	全	1.000		-	Z032500034#
	合計	株	1.000		-

	人工： 機具：		每 株 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.一.25	工作項目：地被(爬藤)		單位：株		計價代碼：GR05202021
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	苗木地被	株	1.000		-	GRM05202021
	有機肥	kg	1.000		-	Z032500169#
	養護工資(養護6個月)	工			-	Z032500170#
	植栽工	工			-	Z032500172#
	零星工料	全	1.000		-	Z032500034#
	合計	株	1.000		-

	人工： 機具：		每 株 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.一.26	工作項目：噴植草種		單位：M2		計價代碼：0292180001
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	綠色木質素	KG	0.400		-	Z73000069#
	有機肥	KG	0.020		-	Z73000070#
	草籽	KG	0.010		-	Z73000071#
	養護工資(養護6個月)	工			-	Z032500170#
	工具損耗及其他	全	1.000		-	Z032500022#
	合計	M2	1.000		-

	人工： 機具：		每 M2 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.一.27	工作項目：草皮		單位：m2		計價代碼：GR05200000
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	草皮苗木費	m2	1.000		-	Z032500177#
	有機肥	kg	1.000		-	Z032500169#
	養護工資(養護6個月)	工			-	Z032500170#
	搬運工	工			-	Z032500171#
	植栽工	工			-	Z032500172#
	零星工料	全	1.000		-	Z032500034#
	合計	m2	1.000		-

	人工： 機具：		每 m2 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.一.28	工作項目：化學錨栓		單位：支		計價代碼：02379M02002
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	化學藥劑	支	1.000		-	Z73000073#
	混凝土鑽孔	孔	1.000		-	W030600002
	∮16MM不鏽鋼螺栓(L=25CM)	支	1.000		-	M050600057
	工具損耗及其他	式	1.000		-	W0127100004
	合計	支	1.000		-

	人工： 機具：		每 支 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.一.29	工作項目：工程告示牌		單位：面		計價代碼：Z032500160#
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁板	面	1.000		-	Z032500161#
	版面製作及貼工	面	1.000		-	Z032500162#
	鋁承座	只	4.000		-	Z032500163#
	鍍鋅管柱(L=3.0m∮3"以上)	支	2.000		-	Z032500164#
	運雜費	式	1.000		-	Z032500165#
	埋設費	式	1.000		-	Z032500166#
	其他	全	1.000		-	W0127130035
	合計	面	1.000		-

	人工： 機具：		每 面 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.一.30	工作項目：填沃土		單位：m3		計價代碼：Z032700012#
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	土壤雜物清理-技工	工			-	Z032700013#
	利用土填方	M3	1.000		-	0231710005
	土壤改良劑	式	1.000		-	Z032700014#
	拌合機具設備	式	1.000		-	Z032700015#
	撒鋪機具設備	式	1.000		-	Z032700016#
	技工	工			-	L7100203012
	零星工料	式	1.000		-	W0127130004
	合計	m3	1.000		-

	人工： 機具：		每 m3 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.一.31	工作項目：臨時擋土設施		單位：M		計價代碼：Z73000046#
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	臨時檔土材料租金	元/M	1.000		-	Z73000048#
	檔土設施施工費	M	1.000		-	Z73000049#
	支撐拉固工料費	M	1.000		-	Z73000050#
	零星工料及損耗	式	1.000		-	Z032500055#
	合計	M	1.000		-

	人工： 機具：		每 M 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.一.32	工作項目：原有混凝土構造物打除		單位：m3		計價代碼：01583200014
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	破碎機	時			-	Z9412140001
	清運處理	m3	1.000		-	Z9412140002
	機械損耗及其他	全	1.000		-	W012714E00#
	合計	m3	1.000		-

	人工： 機具：		每 m3 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.一.33	工作項目：原有花台磚拆除及復原		單位：m		計價代碼：0278100000
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	原有花台磚拆除及復原-吊運費	m	1.000		-	E0278100011,(含
					-	清理)
	210kg/cm2預拌混凝土(G≦1",S=4")	m3	0.090		-	0331024101#,*壹
					-	.一.6
	不織布	M2	1.350		-	M032600001
	技工	工			-	L7100203012
	工具損耗及其他	全	1.000		-	W0127130034
	合計	m	1.000		-

	人工： 機具：		每 m 單價計		-
	材料： 雜項：
壹.一.34	工作項目：既有植草磚拆除改密鋪步道		單位：M2		計價代碼：0277841800
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	地磚T=8CM	M2	0.300		-	M0277841800
	原有植草磚拆除費-普通工	工			-	L027810001,(含
					-	清理)
	襯墊砂	M3	0.020		-	02740M2000
	技工	工			-	L7100203012
	整地	M2	1.000		-	W030600001
	零星工料	式	1.000		-	W0127130004
	合計	M2	1.000		-

	人工： 機具：		每 M2 單價計		-
	材料： 雜項：

## 標單資源統計表
經濟部水利署第十河川局
資源統計表[標單]

計劃編號	095-B-01030-005-091
計劃名稱	基隆河北山堤防高速公路四號橋段復建工程					單位﹝元﹞
					38783
工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
0140000004	品管作業費	全			-	-	-	-	-		0.2	0.4	0.4	0
01450501UA	圓柱試體製作與養治	組			-	-	-	-	-		0.2	0.4	0.4	0
01450506LM1	高鍍鋅鐵線鍍鋅量試驗	組			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
01450506LM2	高鍍鋅鐵線抗拉強度試驗	組			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
01450506LM3	PVC被覆層比重試驗	組			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
01450506LM4	PVC被覆層抗拉強度及延伸率試驗	組			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
01450507LM	土壤夯實試驗	次			-	-	-	-	-		0	0	1	0
01450507LM1	工地密度試驗	次			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
01450507LM2	土壤分類	次			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
01450511U6	圓柱試體養護蓋平試壓	組			-	-	-	-	-		0.2	0.4	0.4	0
014505A21A	鑽心試體切割蓋平試壓	組			-	-	-	-	-		0.2	0.4	0.4	0
014505B21A	鑽心試體取樣	組			-	-	-	-	-		0.2	0.4	0.4	0
0154010004	搭架及其他(含振動機費混凝土保養費)	全			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
0155640002	交通錐(軟質貼反光紙)	個			-	-	-	-	-		0.2	0.4	0.4	0
0155692005	紅色三角旗(30M)	捲			-	-	-	-	-		0.2	0.4	0.4	0
01556920051	黃色警示帶(30M)	捲			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
0157233004	洗車設備及沖洗設備(含折舊與損耗)	全			-	-	-	-	-		0.2	0.4	0.4	0
01572330041	洗車設備污泥清除	全			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
0157260004	環境保護管理教育訓練費	次			-	-	-	-	-		0.2	0.4	0.4	0
01572A00041	材料倉庫損耗費(含租金 整地及復舊)	全			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
01572A0005#	雜物清理費(含拆除及清運)	全			-	-	-	-	-		0	0	0	0
01572A0006#	臨時道路費	全			-	-	-	-	-		0	0	0	0
01572A0009#	防汛及緊急應變措施費	全			-	-	-	-	-		0	0	0	0
01572C0004	工地清潔費(含聯外道路、水車、抽水機	全			-	-	-	-	-		0.2	0.4	0.4	0
	)				-	-	-	-	-		0.2	0.4	0.4	0
01572C00041	清潔人員設置費	全			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
01572G0004	其它環境環境設施及管理維護費	全			-	-	-	-	-		0.2	0.4	0.4	0
015741010F	安全衛生告示牌(90CM*150CM鉛版(3mm))	面			-	-	-	-	-		0.2	0.4	0.4	0
015741010F1	夜間照明設備(含腳架)	盞			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
015741010F2	停電自動照明燈(含折舊與損耗)	盞			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
015741010F3	充電箱式旋轉警示燈(含折舊與損耗)	盞			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
0157430004	勞工安全衛生管理教育訓練費	次			-	-	-	-	-		0.2	0.4	0.4	0
01574G0004	其它安衛設施及管理維護費	全			-	-	-	-	-		0.2	0.4	0.4	0
01574G00041	個人安全防護器具(含救生衣、救生圈、	全			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
	救生繩索、無線電通訊設備等)				-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
01574G00042	工地安全維護費	全			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
01574G00044	活動護欄(含折舊與損耗)	座			-	-	-	-	-		0.2	0.4	0.4	0
01583200011	工程安全圍籬	M			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
01583200012	既有道路交通維持費	全			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
01583200013	混凝土壓送費	全			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
01583200020	原有擋水格板拆除費(含清運至存放地點	全			-	-	-	-	-		0.2	0.4	0.4	0
	)				-	-	-	-	-		0.2	0.4	0.4	0
01583200024	原有抽水站控制管線遷設費(含工材及測	全			-	-	-	-	-		0.2	0.4	0.4	0
	試費)				-	-	-	-	-		0.2	0.4	0.4	0
0174010004	堆方場地整理費	全			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
02240A0001	臨時擋抽排水費	全			-	-	-	-	-		0	0	0	0
0231600001	純挖方	m3			-	-	-	-	-		0.2	0.4	0.4	0
0231710005	利用土填方	M3			-	-	-	-	-		0.333	0.333	0.333	0
0231710006	挖填方	M3			-	-	-	-	-		0	0	0	0
0231740000	回填方	M3			-	-	-	-	-		0.2	0.4	0.4	0
02374A0002	石籠網材料	Ｍ２			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
0238100024	拋放及整平	全			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
02633A0002#	坡面整理	m2			-	-	-	-	-		0	0	0	0
02740M2000	襯墊砂	M3			-	-	-	-	-		0	0	0	0
0305201002#	水泥	包			-	-	-	-	-		0	0	0	0
0339020004	臨時用水用電費(含混凝土保養)	全			-	-	-	-	-		0.2	0.4	0.4	0
03390200041	施工道路維護費(含維護及損壞之修整)	全			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
03390200042	聯外道路修補費(含維護及損壞之修整)	全			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
0506020002	鐵絲	㎏			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
05060200S2	同材質組合鐵線	kg			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
0606304122M	木料(角材)	M3			-	-	-	-	-		0	0	1	0
0934100000#	其他搬運及損耗	全			-	-	-	-	-		0.2	0.3	0.3	0
1606200014	機電設備動力費	全			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
E0278100011	原有花台磚拆除及復原-吊運費	m			-	-	-	-	-		0	0	0	0
E3511X50001	機械及人工拋石	hr			-	-	-	-	-		0	1	0	0
E5118YQ0001	臨時廁所租用費(含接排水設施)	座			-	-	-	-	-		1	0	0	0
GRM05202021	苗木地被	株			-	-	-	-	-		0	0	0	0
L027810001	原有植草磚拆除費-普通工	工			-	-	-	-	-		0	0	0	0
L7000000008	普通工	工			-	-	-	-	-		1	0	0	0
L7100203012	技工	工			-	-	-	-	-		1	0	0	0
L7100203101	技工	工			-	-	-	-	-		1	0	0	0
L7100204002	組合,整平,封蓋工	工			-	-	-	-	-		1	0	0	0
L7100250002	半技工	工			-	-	-	-	-		1	0	0	0
L7100460002	配合作業工-普通工	工			-	-	-	-	-		1	0	0	0
L7100460012	配合作業工-技工	工			-	-	-	-	-		1	0	0	0
L9200000012	普通工	工			-	-	-	-	-		1	0	0	0
M02381A0002	∮15cm塊(卵)石	m3			-	-	-	-	-		0	0	1	0
M02381A0042	塊(角)石	M3			-	-	-	-	-		0	0	1	0
M0277021221	預鑄洗石子緣石	m			-	-	-	-	-		0	0	1	0
M0277841800	地磚T=8CM	M2			-	-	-	-	-		0	0	1	0
M0277841801	地磚T=5CM	M2			-	-	-	-	-		0	0	1	0
M0321000031	竹節鋼筋,工地交貨	噸			-	-	-	-	-		0	0	1	0
M032600001	不織布	M2			-	-	-	-	-		0	0	1	0
M0331024000	210kg/cm2預拌混凝土	m3			-	-	-	-	-		0	0	1	0
M0421000001	警告標示牌	座			-	-	-	-	-		0	0	1	0
M050600057	∮16MM不鏽鋼螺栓(L=25CM)	支			-	-	-	-	-		0	0	1	0
M0506021K02	鍍鋅鐵絲	kg			-	-	-	-	-		0	0	1	0
M0509002004	五金零件	式			-	-	-	-	-		0	0	1	0
M05500DA004	鋁鎂合金仿竹	座			-	-	-	-	-		0	0	1	0
M0605010001	防水三夾板	M3			-	-	-	-	-		0	0	1	0
M060502A001	板料	M3			-	-	-	-	-		0	0	1	0
M060502E001	圓木	M3			-	-	-	-	-		0	0	1	0
M0609010002	鐵釘	kg			-	-	-	-	-		0	0	1	0
M0609060305	馬釘	支			-	-	-	-	-		0	0	1	0
M0820000003	仿石花台磚	M2			-	-	-	-	-		0	0	1	0
M30700003	洗砂	m3			-	-	-	-	-		0	0	1	0
MGR02205002	喬木苗木費	棵			-	-	-	-	-		0	0	1	0
MGR03201001	灌木(B)	株			-	-	-	-	-		0	0	1	0
W0127100004	工具損耗及其他	式			-	-	-	-	-		0	0	0	0
W0127130004	零星工料	式			-	-	-	-	-		0	0	0	0
W0127130034	工具損耗及其他	全			-	-	-	-	-		0	0	0	0
W0127130035	其他	全			-	-	-	-	-		0	0	0	0
W0127130104	工具耗損及其他(鋼筋 整平)	全			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
W0127140024	工地小運搬	全			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
W01271400B1	小搬運費	時			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
W012714E00#	機械損耗及其他	全			-	-	-	-	-		0	0	0	0
W012714E004	機械器具搬運費	全			-	-	-	-	-		0.2	0.4	0.4	0
W0127160004	零星工料及損耗	式			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
W030600001	整地	M2			-	-	-	-	-		0	0	0	1
W030600002	混凝土鑽孔	孔			-	-	-	-	-		0	0	0	1
Z011100014#	卡車運費	LM3			-	-	-	-	-		0	0	0	0
Z011100016#	土資場地及餘土處理費	LM3			-	-	-	-	-		0	0	0	0
Z011100017#	其他(含暫置場地租用及管理費用)	全			-	-	-	-	-		0	0	0	0
Z030600002	化學錨栓拉拔試驗	次			-	-	-	-	-		0	0	0	0
Z032000002#	剪力卡榫模槽製作	全			-	-	-	-	-		0	0	0	0
Z032500006#	整平費	時			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
Z032500007#	滾壓夯實費	時			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
Z032500008#	洒水車	時			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
Z032500022#	工具損耗及其他	全			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
Z032500034#	零星工料	全			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
Z032500055#	零星工料及損耗	式			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
Z032500161#	鋁板	面			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
Z032500162#	版面製作及貼工	面			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
Z032500163#	鋁承座	只			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
Z032500164#	鍍鋅管柱(L=3.0m∮3"以上)	支			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
Z032500165#	運雜費	式			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
Z032500166#	埋設費	式			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
Z032500169#	有機肥	kg			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
Z032500170#	養護工資(養護6個月)	工			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
Z032500171#	搬運工	工			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
Z032500172#	植栽工	工			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
Z032500173#	杉木支架	支			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
Z032500177#	草皮苗木費	m2			-	-	-	-	-		0.4	0.2	0.4	0
Z032700013#	土壤雜物清理-技工	工			-	-	-	-	-		0	0	0	0
Z032700014#	土壤改良劑	式			-	-	-	-	-		0	0	0	0
Z032700015#	拌合機具設備	式			-	-	-	-	-		0	0	0	0
Z032700016#	撒鋪機具設備	式			-	-	-	-	-		0	0	0	0
Z041200034#	造型模板	m2			-	-	-	-	-		0	0	0	0
Z041200035#	彩色塗料	m2			-	-	-	-	-		0	0	0	0
Z042700010	現場塊(卵)石採取費	m3			-	-	-	-	-		0	0	0	0
Z070900001#	花台磚30/15*45*19cm	m			-	-	-	-	-		0	0	0	0
Z070900003#	花台頂蓋15*30*6cm	塊			-	-	-	-	-		0	0	0	0
Z072400032#	混凝土拌合輸送車	全			-	-	-	-	-		0	0	0	0
Z073000002#	懸濁液	m3			-	-	-	-	-		0.2	0.2	0.6	0
Z073000003#	溶液制劑	m3			-	-	-	-	-		0.2	0.2	0.6	0
Z073000004#	混合機具工料及其他	全			-	-	-	-	-		0.4	0.4	0.2	0
Z073000006#	鑽孔處理費	全			-	-	-	-	-		0.4	0.4	0.2	0
Z073000007#	注入費	全			-	-	-	-	-		0.4	0.4	0.2	0
Z073000008#	動力費	全			-	-	-	-	-		0.4	0.4	0.2	0
Z73000014#	保利籠板	式			-	-	-	-	-		0	0	0	0
Z73000020#	PVC止水帶(平均長)	M			-	-	-	-	-		0	0	0	0
Z73000021#	伸縮縫填料	M			-	-	-	-	-		0	0	0	0
Z73000048#	臨時檔土材料租金	元/M			-	-	-	-	-		0	0	0	0
Z73000049#	檔土設施施工費	M			-	-	-	-	-		0	0	0	0
Z73000050#	支撐拉固工料費	M			-	-	-	-	-		0	0	0	0
Z73000053#	粒料級配篩分析試驗	次			-	-	-	-	-		0	0	0	0
Z73000058#	鋼筋拉伸試驗	次			-	-	-	-	-		0	0	0	0
Z73000060#	鋼筋成分分析試驗	次			-	-	-	-	-		0	0	0	0
Z73000061#	鋼筋熱處理判定試驗(磷 硫 含量試驗)	支			-	-	-	-	-		0	0	0	0
Z73000062#	地盤改良無圍束單軸壓縮強度試驗(含鑽	組			-	-	-	-	-		0	0	0	0
	心取樣)				-	-	-	-	-		0	0	0	0
Z73000063#	地盤改良一般透水試驗(含鑽心取樣)	組			-	-	-	-	-		0	0	0	0
Z73000069#	綠色木質素	KG			-	-	-	-	-		0	0	0	0
Z73000070#	有機肥	KG			-	-	-	-	-		0	0	0	0
Z73000071#	草籽	KG			-	-	-	-	-		0	0	0	0
Z73000073#	化學藥劑	支			-	-	-	-	-		0	0	0	0
Z9412140001	破碎機	時			-	-	-	-	-		0	0	0	0
Z9412140002	清運處理	m3			-	-	-	-	-		0	0	0	0
Z9412140005	PVC管	支			-	-	-	-	-		0	0	0	0
壹.六	承包商管理費(含工地管理利潤營業稅外	式			-	-	-	-	-		0	0	0	0
	稅金及其它雜支)				-	-	-	-	-		0	0	0	0
壹.七	營業稅(5％ )	式			-	-	-	-	-		0	0	0	0
壹.八	工程保險費	式			-	-	-	-	-		0	0	0	0
	總價(總計)				-	-	-	-	-		0	0	0	0