基隆河整體治理計畫(前期計畫)
執行成果簡報
經濟部水利署
中華民國94年1月23日

---
簡 報 綱 要
壹、基隆河整體治理計畫(前期計畫)------------------------3
貳、防洪區段堤防工程辦理成果-----------------------------5
參、員山子分洪工程辦理情形-------------------------------13
肆、配合工程辦理情形----------------------------------------21
伍、結語----------------------------------------------------------22

---
基隆河發源於台北縣平溪菁桐山，於台北市關渡地區匯入淡水河，幹流長86.4公里，流域面積491平方公里，與新店溪、大漢溪為淡水河三大支流。

---
壹、基隆河整體治理計畫(前期計畫)
前 言
■基隆河沿岸洪患頻仍，政府為展現整治之決心與魄力，指示水利署研擬配合員山子分洪工程並優先執行急迫且必要之前期治理計畫，並於91年5月奉行政院核定同意辦理。
■所需經費新台幣316億餘元，經行政院與立法院溝通排除萬難，於91年7月同意以特別預算支應。計畫自91年7月起至94年5月止，分3年實施。
■以流域治理、上游分洪及下游防洪區段優先之方式，藉由各項工程與非工程措施，達到防禦重現期距200年之洪峰流量保護標準，人與水和諧共存之目標。

---
計畫內容
●員山子分洪工程
●低窪地區防洪區段工程，包括堤防、抽水站、支流排水改善、橋樑臨時保護措施、圓山疏洪工程等
●其他配合工程
●坡地保育計畫(集水區治理)
●其他方案規劃
●洪水預報及淹水預警系統更新改善計畫
●治理完成前防汛措施
整體計畫進度
計畫總累計執行進度預定95.00 %，實際95.07%，進度尚符。

---
貳、防洪區段堤防工程辦理成果
□將台北縣及基隆市轄內河段，劃分為11個優先執行防洪區段，規劃整合以全方位創新思維，藉由各項工程措施融合防洪、自然環境，以生態、景觀總合整治之觀念，配合現況採行近自然工法及綠美化設計。
□利用毗鄰公有地或價購私有窪地築造緩坡式土堤並配合植栽綠美化， 與堤防融為一體，除增加容洪空間並形成社區公園，提供當地居民休憩空間。
工
程
特
色
保護
標準
採用員山子分洪後200年洪水重現期及相當納莉颱風規
模洪水量保護程度之計畫堤頂高度設計。

---
堤防工程執行成果
□基隆河主流各區段堤防工程於92.06月底發包後，即偕同相關單位密切配合，另為使計畫能早日完成，由水利署發揮「變形蟲理論」動員所屬8個河川局人力，發揮團隊精神並訂定激勵獎金措施全面開展，使得計畫期程由原來核定的3年縮短為2年，並如期於93年12月底完成。
□合計完成之堤防長度兩岸達32公里，河道清挖土方數量逾105萬立方公尺，並提供基隆市約30公頃、台北縣約37公頃河川休憩空間，使景觀休閒與防洪合成一體，兩者得以兼顧，發揮都市河川的正面功能，展現河川親和的新風貌及安全的環境，提昇附近居民生活品質。

---
4
優先辦理防洪區段位置及範圍(基隆市)

---
3
優先辦理防洪區段位置及範圍(台北縣)

---
防洪區段堤防工程成果相片
百福區段施工前
七堵大華區段施工中
七堵大華區段完成
百福區段完成

---
防洪區段堤防工程成果相片
過港區段施工前
過港、橋東區段施工前
過港區段完成
過港、橋東區段完成

---
防洪區段堤防工程成果相片
北山區段施工前
橋東區段施工前
北山區段完成
橋東區段完成

---
防洪區段堤防工程成果相片
水返腳生態園區
橋東生態園區
橋東生態園區
水返腳生態園區

---
參、員山子分洪工程辦理情形
上游200年頻率洪水量1620秒立方公尺時，設計最大分洪量1,310秒立方公尺，餘下游放流量310秒立方公尺。
分洪
原則
工程
經費
計畫總經費約60億元，主體工程經費約42.78億元。
主體工程於91年6月5日開工，受應急分洪隧道襯砌鋼模流失影響，預計於94年4月底汛期前完成，截至94年1月17日，實際完成進度95.95 %。
工程
進度
□隧道長度計約2484公尺，另開闢三座施工橫坑總長646公尺。
□隧道開始挖掘後，即於1年內(92年12月1日)上半階全線貫通，93年7月19日完成全斷面挖掘工作。
□1025分洪鋼模沖失前，頂拱襯砌僅餘79.5公尺，經重新訂製鋼模後，隧道已於94年1月15日恢復襯砌，預計可於94年2月底完成隧道全部襯砌。
隧道
施工

---
員山子分洪計畫工程布置圖
末端消能設施
攔河堰、分洪設施及排砂道
分洪隧道
土
資
場
二號橫坑
一號橫坑
深澳港
九份
三號橫坑
鐵路
濱海公路
北37線
102縣道
北35線
瑞芳
雞籠山
基隆河
工務所
二號隧道
一號隧道

---
員山子分洪應急分洪
應急分洪操作機制
為減輕基隆河中下游地區淹水災害及員山子分洪工程損失，在工程完工前，研訂下列應急分洪時機，以利防汛作業。
(一) 當員山子攔河堰前水位達65.5公尺、員山子以上集水區降雨量持續增加，且員山子河段流量達800每秒立方公尺。
(二)預測未來3小時後，汐止河段可能發生洪水氾淹之虞。
攔河堰升層施工示意圖
94.1.10 攔河堰施工情形
分洪前
完工後

---
應急分洪過程與成效
93.9.11 08:50下達應急分洪指令，09:30 完成挖除北37線長40公尺，深3公尺之臨時分洪道開始分洪，至93.9.11 約13:30基隆河水位下降後分洪停止。經估算分洪隧道最大分洪量約為200CMS ，總分洪量概估約97萬立方公尺，相當於減少100公頃面積積水0.97公尺
0911
豪雨
0911
分洪
93.10.25 10:25下達應急分洪指令，10:40 完成挖除北37線長60公尺，深3公尺之臨時分洪道開始分洪，至93.10.25 約18:00基隆河水位下降後分洪停止。經估算分洪隧道最大分洪量約為600CMS ，總分洪量概估約442萬立方公尺，相當於減少100公頃面積積水4.42公尺。
1025
納坦
颱風
93.12.03 10:25下達應急分洪指令，14:00完成北37線道路降挖及分洪前準備工作，15:00基隆河水位高漲開始分洪，至93.12.4 12:00基隆河水位下降後分洪停止。經估算分洪隧道最大分洪量約為450CMS ，總分洪量概估約739萬立方公尺，相當於減少100公頃面積積水7.39公尺。
1203
南瑪都
颱風

---
員山子分洪工程施工情形
93.12.30 分洪隧道進口
94.01.04出口消能池
94.1.10攔河堰施工情形
94.1.10 出口陡槽段頂版

---
員山子分洪工程施工情形
92.3.27 隧道出口開挖前
92.11.27隧道出口襯砌鋼模
92.5.23隧道開挖
93.11.9 隧道出口完成

---
歷年淹水
面積比較
颱洪事件(年)	76年 / 琳恩	87年 / 瑞伯	87年 / 芭比絲	89年 / 象神	90年 / 納莉	員山子應急分洪
						93年 / 0911豪雨	93年 / 納坦	93年 / 南瑪都
淹水面積(公頃)	1,322	636	624	699	4,710	54	25	0
淹水深度(公尺)	0.2~7.5	0.5~7.5	0.5~3.8	0.5~7.5	0.3~8.5	1.0~6.0	1.0~1.2	0
0911應急分洪隧道入口
1025應急分洪隧道出口

---
93年員山子應急分洪後，各次颱洪汐止市區淹水面積，已不及過去的十分之一。

---
肆、配合工程辦理情形
□支流改善:辦理汐止市保長坑溪等11條支流排水工程計62件，目前已完工13件，其餘工程預計於94年5月底前完成。
□抽水站新建6座、改建6座及堤後引水幹線工程計31件工程，其中完工14件，將於汛期前全部完成裝機，發揮抽水功能。
□橋樑改建工程計6件，僅餘新江北橋預計於94年12月完成。
台北縣
政府
□支流改善：辦理8條支流排水工程計9件，目前3件完工，其餘工程預計於94年5月底前完成。
□抽水站新建8座全部完成，堤後引水幹線工程計5件施工中。
□崇智及實踐橋改建工程施工趕辦，預計於94年12月完成。
□鐵路隧道防洪閘門及2座橋樑橋墩加固已完成。
基隆市
政府
□鐵路橋改建工程由交通部鐵路局執行中，已不影響防洪安全。
□坡地保育計畫由農委會水土保持局執行，均已完成。
其他配
合工程

---
伍、結語
●各主流區段堤防工程已較預定完成日期 94年5月大幅提早，透過我們對基隆河的用心與執著，方能有今日成果，水利署將在既有的基礎上，持續進行後續的河川環境維護及適時疏通河道，維持防洪功效，共創水與人雙贏「河」藹「水」親的環境。
●員山子分洪工程完成後，可控制全台最大暴雨中心火燒寮及流域18%面積之雨量，平均可降低基隆河下游水位1.5公尺(瑞芳段平均降低約3.13公尺)。
●各項整治工程於今年汛期前完成後，基隆河自侯硐介壽橋以下河段將可達200年防洪頻率標準，且能抵禦相當納莉颱洪規模之保護程度，保護面積台北縣713公頃，基隆市316公頃，總保護面積1029公頃，總人口約200萬人之生命財產安全。

---
簡報完畢
恭請裁示
~河川重生
安康百年~
經濟部水利署第十河川局
www.wra10.gov.tw