## 決算表 (ok)
經 濟 部 水 利 署
工 程 決 算 表
契 約 編 號 : 92 - 水工- 201
工程名稱 :基隆河整體治理計畫(前期計畫)大華區段堤防工程 |  |  |  |  | 開工日期 92 年 6 月 25 日
施工地點：基隆市七堵區 |  |  |  |  | 竣工日期 93 年 7 月 25 日
工程項目 | 說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註
(一)發包工作費
一工區堤防工程 | L=1170公尺 | 全 | 1 |  | 60674058 | 第一號明細表
二工區堤防工程 | L=1195公尺 | 全 | 1 |  | 70184829 | 第二號明細表
植栽工程 |  | 全 | 1 |  | 8551046 | 第三號明細表
雜項工程 |  | 全 | 1 |  | 2516072 | 第四號明細表
勞工安全衛生費 |  | 全 | 1 |  | 1112760 | 第五號明細表
環境保護措施費 |  | 全 | 1 |  | 345705 | 第六號明細表
廠商品質管制作業費 |  | 全 | 1 |  | 1092477 | 第七號明細表
包商管理費 | 包括工地管理費利潤營業稅以外稅捐什支等 | 全 | 1 |  | 12936053
營業稅 | 5% | 全 | 1 |  | 7870650
計 |  |  |  |  | 165283650
工程保險費 |  | 全 | 1 |  | 2368000
發包總價 |  | 全 | 1 |  | 167651650
(二)工程管理費
工程管理費 |  | 全 | 1 | ── | 4868000
(三)空 氣 污 染 防 治 費
空氣污染防治費 |  | 全 | 1 | ── | 357143
合 計 |  |  |  |  | 172876793
本工程實付金額 |  |  |  |  | 172876793
本工程預算金額 |  |  |  |  | 221901000
減少金額 |  |  |  |  | 49024207
製 表 | 主辦工程司 |  |  | 工務課長
經 濟 部 水 利 署
工 程 決 算 表
契 約 編 號 : 92 - 水工- 201
工程名稱 :基隆河整體治理計畫(前期計畫)大華區段堤防工程 |  |  |  |  | 開工日期 92 年 6 月 25 日
施工地點：基隆市七堵區 |  |  |  |  | 竣工日期 93 年 7 月 25 日
工程項目 | 說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註
第一號 明 細 表 一工區堤防工程( L=1170公尺 )
純挖方 |  | m3 | 28069 | 15 | 421035
回填方 |  | m3 | 17947 | 19 | 340993
挖填方 |  | m3 | 20251 | 19 | 384769
利用土填方 |  | m3 | 17177 | 73 | 1253921
非粘性土壤整平夯實費 |  | m3 | 62737 | 9 | 564633
機編高鍍鋅(被覆PVC)石籠2m*1m*1m |  | 組 | 6778 | 1941 | 13156098
機編高鍍鋅(被覆PVC)石籠3m*1m*2m |  | 組 | 7677 | 2656 | 20390112
機編高鍍鋅(被覆PVC)石籠4m*1m*3m |  | 組 | 776 | 3506 | 2720656
合織透水織布 |  | m2 | 30081 | 73 | 2195913
洗石子 |  | m | 132 | 328 | 43296
戗台步道 |  | m | 883 | 5000 | 4415000
步道護欄 |  | m | 1159 | 4115 | 4769285
排塊石 |  | m2 | 300 | 173 | 51900
埋設界石 |  | m | 852 | 473 | 402996
Φ1200mm排水工 |  | 處 | 4 | 171033 | 684132
2.0m×2.0m排水箱函 |  | 處 | 1 | 438457 | 438457
戗道加寬段步道 |  | m2 | 495 | 412 | 203940
堤尾聯外步道 |  | 全 | 1 | 270250 | 270250
平板椅 |  | 座 | 16 | 7005 | 112080
工程告示牌 |  | 面 | 1 | 21592 | 21592
加勁土堤(h=5.0m) |  | m | 270 | 18910 | 5105700
加勁土堤(h=3.0m) |  | m | 30 | 12410 | 372300
加勁土堤後坡排水溝 |  | m | 255 | 1400 | 357000
防洪牆 |  | m | 30 | 3450 | 103500
戗台步道TYPEA |  | m | 270 | 4730 | 1277100
戗台步道TYPEB |  | m | 30 | 4800 | 144000
Φ1200mm排水工(加勁) |  | 處 | 2 | 236700 | 473400
計 |  |  |  |  | 60674058
製 表 | 主辦工程司
經 濟 部 水 利 署
工 程 決 算 表
契 約 編 號 : 92 - 水工- 201
工程名稱 :基隆河整體治理計畫(前期計畫)大華區段堤防工程 |  |  |  |  | 開工日期 92 年 6 月 25 日
施工地點：基隆市七堵區 |  |  |  |  | 竣工日期 93 年 7 月 25 日
工程項目 | 說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註
第二號 明 細 表 二工區堤防工程( L=1195公尺 )
純挖方 |  | m3 | 10684 | 15 | 160260
回填方 |  | m3 | 17685 | 19 | 336015
挖填方 |  | m3 | 30756 | 19 | 584364
非粘性土壤整平夯實費 |  | m3 | 63236 | 9 | 569124
機編高鍍鋅(被覆PVC)石籠2m*1m*1m |  | 組 | 1863 | 1941 | 3616083
機編高鍍鋅(被覆PVC)石籠3m*1m*2m |  | 組 | 3584 | 2656 | 9519104
機編高鍍鋅(被覆PVC)石籠4m*1m*3m |  | 組 | 9102 | 3506 | 31911612
合織透水織布 |  | 全 | 35201 | 73 | 2569673
加勁土堤(TYPEA)h=7.5m |  | m | 400 | 24230 | 9692000
加勁土堤(漸變段)h=7.5m |  | m | 40 | 21600 | 864000
加勁土堤(TYPEB)h=7.5m |  | m | 87 | 19790 | 1721730
加勁土堤堤頭工及堤尾工 |  | 全 | 1 | 184700 | 184700
600mm排水工 |  | 處 | 6 | 163149 | 978894
拋石丁壩 |  | 座 | 16 | 84843 | 1357488
標示洪氾管制區 |  | 全 | 1 | 41603 | 41603
排塊石 |  | m2 | 1022 | 173 | 176806
工程告示牌 |  | 面 | 1 | 21592 | 21592
利用土填方 |  | m3 | 10357 | 73 | 756061
大華一路擋牆護欄 |  | m | 35 | 5630 | 197050
大華一路邊坡工程 |  | 全 | 1 | 2168400 | 2168400
1+127排水箱涵 |  | 處 | 1 | 174000 | 174000
加勁底層置換透水料 |  | 全 | 1 | 2584270 | 2584270
計 |  |  |  |  | 70184829
製 表 | 主辦工程司
經 濟 部 水 利 署
工 程 決 算 表
契 約 編 號 : 92 - 水工- 201
工程名稱 :基隆河整體治理計畫(前期計畫)大華區段堤防工程 |  |  |  |  | 開工日期 92 年 6 月 25 日
施工地點：基隆市七堵區 |  |  |  |  | 竣工日期 93 年 7 月 25 日
工程項目 | 說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註
第三號 明 細 表 ( 植栽工程 )
喬木Φ10(楓香樹) | 樹高≧ 3.5m 米高直徑≧∮10cm | 株 | 259 | 3760 | 973840
灌木(杜鵑花) | 樹高≧40cm 樹冠寬≧30cm | 株 | 390 | 61 | 23790
植草毯(假儉草) |  | m2 | 47758 | 140 | 6686120
植栽養護期環境清潔維護費 |  | 全 | 1 | 867296 | 867296
計 |  |  |  |  | 8551046
第四號 明 細 表 ( 雜項工程 )
雜物清理費 | 工程用地內雜草.樹木及雜物物等清理(承商自覓合法地點) | 全 | 1 | 291121 | 291121
材料倉庫損耗費 | 約150㎡含租金損耗 | 全 | 1 | 244117 | 244117
臨時道路費 | 含取土運輸路、租地及維護等費，竣工時負責修護完整及復原等 | 全 | 1 | 542213 | 542213
機械器具搬運費 |  | 全 | 1 | 90975 | 90975
施工道路維修費 | 施工道路之維護及損壞之修整 | 全 | 1 | 92188 | 92188
聯外道路修補費 | 聯外道路之維護及損壞之修整約1000m2 | 全 | 1 | 139495 | 139495
臨時擋抽排水費 | 含工材、機具等費用，完工後復舊 | 全 | 1 | 161329 | 161329
臨時施工過水路費 | 含材料、施工、維護、沖刷整修及完工拆除復原 | 全 | 1 | 187409 | 187409
防汛措施費 |  | 全 | 1 | 685347 | 685347
臨時用水用電費 |  | 全 | 1 | 81878 | 81878
計 |  |  |  |  | 2516072
製 表 | 主辦工程司
經 濟 部 水 利 署
工 程 決 算 表
契 約 編 號 : 92 - 水工- 201
工程名稱 :基隆河整體治理計畫(前期計畫)大華區段堤防工程 |  |  |  |  | 開工日期 92 年 6 月 25 日
施工地點：基隆市七堵區 |  |  |  |  | 竣工日期 93 年 7 月 25 日
工程項目 | 說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註
第五號 明 細 表 ( 勞工安全衛生費 )
勞工安全衛生教育訓練費 |  | 全 | 1 | 67928 | 67928
警告標示牌 | 60CM*120CM鋁板(3mm) | 面 | 6 | 4246 | 25476
個人安全防護具 |  | 全 | 1 | 60650 | 60650
急救用品 |  | 全 | 1 | 12130 | 12130
夜間照明設備 | 500W含腳架 | 盞 | 10 | 910 | 9100
停電自動照明燈 |  | 盞 | 5 | 728 | 3640
臨時廁所租用費 | 含接排水設施 | 座 | 2 | 15163 | 30326
交通錐 | 軟質貼反光紙 | 個 | 30 | 182 | 5460
充電箱式旋轉警示燈 |  | 座 | 10 | 1213 | 12130
紅色三角旗 | 30M | 捲 | 1 | 1820 | 1820
活動護欄 |  | 座 | 30 | 910 | 27300
黃色警示帶 |  | M | 600 | 3 | 1800
工程安全圍籬(含管制大門) | H=2.4m,含鋁鈑.支撐材.基座.銲接.安裝及折舊及管制人員設置等 | M | 1100 | 667 | 733700
其他安衛設施及維護費 |  | 全 | 1 | 121300 | 121300
計 |  |  |  |  | 1112760
第六號 明 細 表 ( 環境保護措施費 )
洗車設備及沖洗設備 | (含設置維護等) | 全 | 1 | 48520 | 48520
洗車設備及沖洗設備污泥清除費 |  | 全 | 1 | 24260 | 24260
工地灑水費 |  | 全 | 1 | 90975 | 90975
工地清潔費 |  | 全 | 1 | 60650 | 60650
其他環保設施及維護費 |  | 全 | 1 | 121300 | 121300
計 |  |  |  |  | 345705
製 表 | 主辦工程司
經 濟 部 水 利 署
工 程 決 算 表
契 約 編 號 : 92 - 水工- 201
工程名稱 :基隆河整體治理計畫(前期計畫)大華區段堤防工程 |  |  |  |  | 開工日期 92 年 6 月 25 日
施工地點：基隆市七堵區 |  |  |  |  | 竣工日期 93 年 7 月 25 日
工程項目 | 說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註
第七號 明 細 表 (廠商品質管制作業費 )
一、品質檢驗費
圓柱試體製作與養治 | 每組五個 | 組 | 6 | 910 | 5460
圓柱試體養護蓋平試壓 | 每組五個 | 組 | 6 | 697 | 4182
鑽心試體取樣 | 每組三個 | 組 | 2 | 1820 | 3640
鑽心試體切割蓋平試壓 | 每組三個 | 組 | 2 | 819 | 1638
土壤夯實試驗 | 含取樣 | 次 | 3 | 3033 | 9099
工地密度試驗 | 含取樣 | 次 | 78 | 485 | 37830
土壤分類 |  | 組 | 3 | 2123 | 6369
土壤含水量試驗 | 含取樣 | 次 | 3 | 243 | 729
粒料級配篩分析試驗 |  | 次 | 1 | 607 | 607
鋼筋物理性質試驗 | 抗拉、降伏、伸長率、彎曲試驗 | 支 | 2 | 485 | 970
鋼筋化學性質試驗 | 磷、硫含量試驗 | 支 | 2 | 61 | 122
地工織物材質 |  | 次 | 11 | 303 | 3333
地工織物拉力強度及延伸率試驗 | 條式法：5cm×10cm | 次 | 11 | 1456 | 16016
地工織物起始模數試驗 |  | 次 | 11 | 455 | 5005
地工織物透水係數試驗 | 定水頭高5公分 | 次 | 11 | 1638 | 18018
地工織物有效開口徑(AOS)試驗 |  | 次 | 11 | 2729 | 30019
地工非織物材質 |  | 次 | 1 | 303 | 303
地工織物拉力強度及延伸率試驗 | 抓式法 | 次 | 1 | 1456 | 1456
撕裂強度 | 梯形法 | 次 | 1 | 455 | 455
透水係數試驗 | 定水頭高10公分 | 次 | 1 | 1638 | 1638
耐紫外線性試驗 |  | 次 | 1 | 2729 | 2729
加勁格網材質 | 含外層抗紫外線被覆材質 | 組 | 21 | 303 | 6363
加勁格網強度試驗 | 含極限強度、極限延伸率、5%應變抗拉強度、橫向極限強度試驗 | 組 | 21 | 4094 | 85974
加勁格網單一節點強度 |  | 組 | 21 | 1820 | 38220
高鍍鋅鐵線鍍鋅量試驗 |  | 組 | 35 | 607 | 21245
高鍍鋅鐵線抗拉強度試驗 |  | 組 | 35 | 1516 | 53060
PVC被覆層比重試驗 |  | 組 | 35 | 303 | 10605
PVC被覆層抗拉強度及延伸率試驗 |  | 組 | 35 | 2426 | 84910
計 |  |  |  |  | 449995
二、品管作業費 |  | 式 | 1 |  | 642482
合 計 |  |  |  |  | 1092477
製 表 | 主辦工程司