## Sheet4 (2)
工程名稱：濁水溪許厝寮堤段整體環境改善工程
施工地點：雲林縣麥寮鄉
111年05月

## 封面 (2)
經濟部水利署第四河川局
第一次修正施工(變更設計)預算書
工程名稱 |  | 濁水溪許厝寮堤段整體環境改善工程
工程編號 |  | 110-B-005-01-001-008 111-B-005-01-003-005 | 施工地點 | 雲林縣麥寮鄉
經費來源 |  | 中央管流域整體改善與調適計畫 | 編製日期 | 111年5月
經濟部水利署第四河川局
| 工務課 | 複 核
課 長
| 主計室 | 承 辦
主 任
副 局 長
局 長

## 基本單價分析
經濟部水利署第四河川局
基 本 單 價 計 算 表 (丁)
工程名稱 : | 濁水溪許厝寮堤段整體環境改善工程
施工地點： | 雲林縣麥寮鄉
基 本 單 價 說 明
一、基本工資(依據2021年07月份訪價資料)：
普通工 | 半技工 | 技術工 | 堆土機 | 挖土機 | 壓路機 | 洒水車 | 運土車
1500元/工 | 2000元/工 | 2500元/工 | 900元/HR | 1300元/HR | 400元/HR | 480元/HR | 1150元/HR
二、一般單價(依據2021年07月份訪價資料)：
材料名稱 | [6 empty] | 單價
140kg/cm2預拌混凝土(材料費) | [6 empty] | 2150元/m3
210kg/cm2預拌混凝土(材料費) | [6 empty] | 2300元/m3
鋼筋SD280 | [6 empty] | 22600元/T
AC 5cm | [6 empty] | 410元/m2
三、挖方：30元/m3，開挖費用
四、近運填方：70元/m3，土方近運利用(含開挖費用、回填夯實費用及運費)
五、回填方：45元/m3

## 04說明書
工 程 計 畫 說 明 書
一、工程概要：
| 01.主辦單位： | 經濟部水利署第四河川局
| 02.工程名稱： | 濁水溪許厝寮堤段整體環境改善工程
| 03.工程地點： | 雲林縣麥寮鄉
| 04.計畫緣由： | 經濟部水利署第四河川局自107年起針對麥寮地區揚塵的防制作為近年已見成效，雲林縣政府及麥寮在地NGO團體進而提出地方創生國家戰略計畫，結合地景、生態、歷史文化及產業等進行環境營造規劃，亦奉國發會支持同意。為共同提升水岸環境地方特色，於所轄濁水溪出海口南岸高灘地提出本計畫。
05.經費內容：
| 總工程費： |  | 47986659 |  | 元
| 發包工作費： |  | 46578218 |  | 元
| 工程管理費： |  | 1169232 |  | 元
| 空氣污染防制費： |  | 124209 |  | 元
| 材料抽驗費： |  | 100000 |  | 元
| 用地範圍鑑界費： |  | 15000 |  | 元
二、工程內容及數量：
1.八號入口區：堤前覆土緩坡兩處、多功能停車區乙處、八號至生態池步道改善、 堤頂舖面改善、腳踏車停放區乙處入口意象乙處、牆面美化乙處、 立體雕塑兩組、植栽綠美化。
2. 生態池區 ：生態島乙處、步道改善、賞鳥隧道三處、腳踏車停放區乙處、 植栽綠美化。
三、受益面積： |  | 估計可改善濁水溪高灘地及周邊環境面積約4.2公頃。
四、施工期限：
| 施工計畫日曆天數： |  | 360 | 日曆天。
*考量候鳥遷徙減少工程擾動故施工期限為360日曆天
預定開工日期：
預定完工日期：
五、經費來源： |  | 中央管流域整體改善與調適計畫 |  |  |  |  | 基地面積 | 424737.507 | m2
六、招標方式： |  | 公開招標 | [8 empty] | 面積 | 人口
[6 empty] | 麥寮鄉 | 面積 | 80166800 | m2 | 中興村
[7 empty] | 人口 | 48000 |  | 三盛村
新吉村
[7 empty] | 受益人口 | 254.3123

## 02變更設計說明書(1)
濁水溪許厝寮堤段整體環境改善工程
第一次修正施工（變更設計）預算說明書【1/4】
一、緣由
依第四河川局111年02月18日水四工字第11101011190號辦理
(一) | 多功能停車場地盤改良範圍包含景觀平台、停車場及車道，並同意依設計單位重新檢討修正其地盤改良面積及單價。
(二) | 同意停車格增設緣石車阻，AC鋪面及植草磚界面則增設界石，標線更改為高壓混凝土磚整格排列。
(三) | 同意依設計單位建議增加切割縫處理費用；另考量完成後側邊線形，同意增加模板側模。
(四) | 生態島外圍土堤斜坡是否需噴植，俟召開生態措施審查會議，洽詢專家學者意見後，再依決議辦理。
(五) | 同意增加40m半阻隔式圍籬費用，並減少40m全阻隔式圍籬。
(六) | 同意修正堤首及堤尾收邊形式，及更正橫向草溝長度。
(七) | 工程試驗項目數量有多列及不足部分，同意依實一併納入修正施工辦理調整修正。
(八) | 同意揚塵測站電力管線埋設費用納入變更設計辦理。
(九) | 同意依設計單位建議新埋設RCP管四處。
二、修正施工(變更設計)內容明細表：
項次 | 原設計 樁號 | 原設計 內容 | 修正後 樁號 | 修正後 內容 | 修正原因 | 適用採購 法條款
一 | 多功能停車場地盤改良範圍 | 原計算式為6,823m2*2層 | 多功能停車場地盤改良範圍 | 經重新檢討後其地盤改良應修正為5,767m2(包含停車場、車道並扣除景觀平台) | 依111年1月7日第2次工作會議 | 政府採購法第22條第1項第7款規定所稱必須追加契約以外之工程規定辦理。
二 | 停車格 | 停車格標線、無車阻。 | 停車格 | (一)考量人車問題，停車格增設車阻，以緣石施作。 (二)考量AC鋪面及植草磚界面需設界石。 (三)標線減做，改為高壓混凝土磚排列。 | 依111年1月7日第2次工作會議 | 政府採購法第22條第1項第6款規定所稱必須追加契約以外之工程規定辦理。
三 | 固化土步道 | 無切割縫處理費用及模板側模。 | 固化土步道 | (一)增加切割縫費用，每3m設置一處。 (二)增加一般模板費用。 | 依111年1月7日第2次工作會議 | 政府採購法第22條第1項第6款規定所稱必須追加契約以外之工程規定辦理。
四 | 施工圍籬 | 圖說有繪製半阻隔式圍籬，而契約無編列相關數量。 | 施工圍籬 | 增加40m半阻隔式圍籬費用，並減少40m全阻隔式圍籬。 | 依111年1月7日第2次工作會議 | 政府採購法第22條第1項第6款規定所稱必須追加契約以外之工程規定辦理。
五 | 橫向草溝0K+260堤尾及0K+593堤首 | 0K+260堤尾及0K+593堤首橫向草溝無收尾 | 橫向草溝0K+260堤尾及0K+593堤首 |  | 依111年1月17日第1次變更會勘 | 政府採購法第22條第1項第6款規定所稱必須追加契約以外之工程規定辦理。
(一)0K+260堤尾處
橫向草溝(一)數量減做
橫向草溝(二)數量減做
(二)0K+593堤首處
橫向草溝(一)數量增加
橫向草溝(二)數量減做
六 | 工程試驗項目 | 數量有多列及不足部分 | 工程試驗項目 | (一)混凝土鑽心試體切割蓋平與試驗數量減少 | 依111年1月17日第1次變更會勘 | 政府採購法第22條第1項第6款規定所稱必須追加契約以外之工程規定辦理。
(二)混凝土鑽心試體取樣數量減少
(三)工地密度試驗數量增加
(四)碎石級配工地密度試驗數量增加
(五)碎石級配粒料篩分析試驗數量減少
(六)碎石級配壓實度試驗與厚度檢測數量增加
(七)瀝青路面壓實度試驗法數量增加
(八)瀝青含油量試驗數量增加
(九)植草磚抗壓試驗數量增加
七 | 堤前緩坡0K+300~600 |  | 堤前緩坡0K+300~600 | 增加八號越堤揚塵測站電力管線埋設 | 依111年1月13日電桿遷移會勘 | 政府採購法第22條第1項第6款規定所稱必須追加契約以外之工程規定辦理。
八 | 固化土步道 | 無設計排水設施 | 固化土步道 | 新埋設4處RCP管排水，每處共3支RCP管(300mm) | 依111年1月17日第1次變更會勘 | 政府採購法第22條第1項第6款規定所稱必須追加契約以外之工程規定辦理。

## 03變更設計說明書(2)
濁水溪許厝寮堤段整體環境改善工程
第一次修正施工（變更設計）預算說明書【2/4】
一、緣由
依第四河川局111年03月2日水四工字第11101016160號辦理
(一) | 同意保留既有木麻黃並依現況調整原設計數量、退縮草溝位置及車道擋牆長度減做。
(二) | 同意增設生態通道1處並將既有3處RCP管刪除。
(三) | 同意設計單位建議無須進行地盤改良，另增加級配層厚度，提高承載力。
(四) | 停車場AC鋪面及植草磚界面增設界石，標線更改為高壓混凝土磚整格排列，影響瀝青 鋪面及植草磚鋪面數量，同意依實一併納入修正施工辦理調整修正。
(五) | 契約工程試驗項目數量多列及不足等需辦理調整，同意依實一併納入修正施工辦理調整修正。
二、修正施工(變更設計)內容明細表：
項次 | 原設計 樁號 | 原設計 內容 | 修正後 樁號 | 修正後 內容 | 修正原因 | 適用採購 法條款
一 | 多功能停車場 | 停車場鄰近堤頂側木麻黃移除並新植水黃皮 | 多功能停車場 | 停車場鄰近堤頂側木麻黃保留，修改兩處入口及草溝，移除兩處仿木車阻，臨水防道路側草溝位置退縮，車道擋牆減做。原新植水黃皮移除，於適宜處新植朴樹。 | 依111年1月18日及24日生態措施研商會議 | 政府採購法第22條第1項第6款規定所稱必須追加契約以外之工程規定辦理。
(一)人行道刷毛鋪面數量減做 (二) 路緣石數量減做 (三) 車道擋牆數量減做 (四)仿木車阻數量減做 (五)RCP管(300mm)數量新設 (六)水黃皮移除 (七)朴樹新植
二 | 固化土步道 | 既有3處RCP管 | 固化土步道 | (一)原3處RCP管(300mm)減做 (二)新設生態通道RCP管(600mm) | 依111年3月2日第2次變更會勘 | 政府採購法第22條第1項第6款規定所稱必須追加契約以外之工程規定辦理。
三 | 多功能停車場 | 地盤改良 | 多功能停車場 | 減做地盤改良5,767m2(包含停車場、車道並扣除景觀平台) | 依111年3月2日第2次變更會勘 | 政府採購法第22條第1項第6款規定所稱必須追加契約以外之工程規定辦理。
四 | 多功能停車場 | 瀝青鋪面及植草磚鋪面 | 多功能停車場 | (一)停車場瀝青鋪面數量減做 (二)植草磚鋪面數量減做 | 依111年3月2日第2次變更會勘 | 政府採購法第22條第1項第6款規定所稱必須追加契約以外之工程規定辦理。
五 | 工程試驗項目數量 | 工程試驗項目數量有多列及不足部分 | 工程試驗項目數量 | (一) 工地密度試驗數量增加 | 依111年3月2日第2次變更會勘 | 政府採購法第22條第1項第6款規定所稱必須追加契約以外之工程規定辦理。
(二) 碎石級配工地密度試驗數量增加
(三) 植草磚抗壓試驗數量減少
(四) 地工織物抗拉強度及伸長率試驗數量增加

## 04變更設計說明書(3)
濁水溪許厝寮堤段整體環境改善工程
第一次修正施工（變更設計）預算說明書【3/4】
一、緣由
依第四河川局111年03月22日水四工字第11101026450號辦理
(一) | 同意調整相關鋪面級配厚度；平台內增加綠帶並調整車道擋牆圓角及階梯高度；透水混凝土鋪面改以混凝土刷毛鋪面施作 ；停車場標線需求與相關號誌設置
(二) | 同意修正造型牆面A、B形式，既有步道及緣石、涼亭地面增加抿石子。
(三) | 同意6號及8號越堤路瀝青彩繪鋪面調整。
(四) | 同意增設6號越堤路轉角至緩坡堤尾間欄杆及觀景平台斜坡道無障礙欄杆。
(五) | 同意坡面噴植統一更改噴植，並增加噴植面積、增加不織布。
(六) | 同意移除外來種增加植栽數量，並於固化土步道旁設置里程牌。
(七) | 同意堤頂既有人行道高壓磚拆除回收。
(八) | 契約工程試驗項目數量多列及不足等需辦理調整，同意依實一併納入修正施工辦理調整修正。
二、修正施工(變更設計)內容明細表：
項次 | 原設計 樁號 | 原設計 內容 | 修正後 樁號 | 修正後 內容 | 修正原因 | 適用採購 法條款
一 | (一)多功能停車場 (二)景觀平台 (三)八號越堤路口之自行車停放區 | (一)多功能停車場各舖面級配厚度，車道擋牆直角 (二)景觀平台無綠帶 (三)八號越堤路口之自行車停放區無仿木車組，鋪面為透水鋪面及收邊路緣石。 | (一)多功能停車場 (二)景觀平台 (三)八號越堤路口之自行車停放區 | 停車場相關鋪面配合調整增加級配厚度10cm (一.1)瀝青鋪面(含透層)，厚5cm，含碎石級配 | 依111年3月2日變更會勘及111年3月7日第5次工作會議紀錄。 | 政府採購法第22條第1項第6款規定所稱必須追加契約以外之工程規定辦理。
(一.2)人行道面層，混凝土舖面，刷毛(t=15cm)
(一.3)水泥混凝土舖面，車道鋪面
(一.4)植草磚鋪面
(一.5)高壓混凝土磚配合取消地盤改良底層增加35cm碎石級配
(一.6)增加路緣石底層增加結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2
(二.1) 因配合停車場洩水坡度，原階梯高度調整及改善收邊側牆
(二.2) 景觀平台增加綠帶故場鑄結構混凝土用模板，乙種
(三.1)混凝土透水舖面，自行車停放區，取消施作。
(三.2)路緣石，配合透水鋪面取消，數量減少
(三.3)仿木車阻數量增加
(四.1)車阻緣石數量減做
(四.2)標線數量增加
(四.3)增加親子停車位標準型標誌
(四.4)增加標誌牌(禁)
(四.5)增加停車場入口指示牌
二 | 造型牆面A、B，既有步道、緣石、涼亭地面 | 造型牆面A、B形式，既有步道、緣石、涼亭地面無抿石子。 | 造型牆面A、B，既有步道、緣石、涼亭地面 | 造型牆面A、B修正形式，檢視既有步道、緣石、涼亭地面需增加抿石子。 (一)抿石子數量增加 | 依111年3月7日第5次工作會議紀錄。 | 政府採購法第22條第1項第6款規定所稱必須追加契約以外之工程規定辦理。
(二) 抿石子(藍色系) A牆數量增加
(三) 抿石子(藍色系) B牆數量增加
(四) 原造型牆面，單價修正
(五) 造型牆面B(陶板)增加一式
(六)入口意象，枕木減做一座
(七) 鋪清碎石，2分石數量增加
(八)石材數量增加
(九)新增清洗涼亭、既有緣石面積數量
(十)鋁板，入口意象(LOGO及字體)調整比例變大
三 | 六號越堤路、八號越堤路及既有堤頂道路 | 六號越堤路無瀝青彩繪鋪面 | 六號越堤路、八號越堤路及既有堤頂道路 | 八號越堤路瀝青彩繪鋪面面積變小，六號越堤路增加瀝青彩繪鋪面，既有堤頂道路增加瀝青意象彩繪鋪面 (一) 瀝青LOGO彩繪鋪面面積增加 | 依111年3月7日第5次工作會議紀錄。 | 政府採購法第22條第1項第6款規定所稱必須追加契約以外之工程規定辦理。
(二) 瀝青彩繪鋪面面積增加
(三) 瀝青表面處理，單層，瀝青意象彩繪鋪面-波紋
面積減做
(四) 瀝青意象彩繪鋪面-麥穗增加
四 | 既有堤頂、觀景平台斜坡道 | 無設置欄杆及障礙欄杆 | 既有堤頂、觀景平台斜坡道。 | (一)既有堤頂欄杆增加 (二)觀景平台斜坡道無障礙欄杆增加 | 依111年3月22日變更設計會勘 | 政府採購法第22條第1項第6款規定所稱必須追加契約以外之工程規定辦理。
五 | 坡面噴植區域、縱向草溝 | 縱向草溝無設置不織布 | 坡面噴植區域、縱向草溝 | 坡面噴植統一更改噴植，並增加噴植面積，防止草溝沉陷增加不織布。 (一)坡面噴植面積數量減做 (二)噴植面積數量增加 (三)客土面積數量減少 (四)不織布數量增加 | 依111年3月7日第5次工作會議紀錄。 | 政府採購法第22條第1項第6款規定所稱必須追加契約以外之工程規定辦理。
六 | 生態島、塔巢、固化土步道 | 生態島及塔巢形式，固化土步道旁無設置里程牌。 | 生態島、塔巢、固化土步道 | 生態島及塔巢形式定案，移除外來種增加植栽數量，並於固化土步道旁設置里程牌 (一)土方工作，挖方，數量減做 | 依111年3月7日第5次工作會議紀錄及111年3月18日生態環境營造工作坊會議。 | 政府採購法第22條第1項第6款規定所稱必須追加契約以外之工程規定辦理。
(二)土方工作，回填方，數量減做
(三)石材數量增加
(四)塔巢形式更改
(五)新增楝樹
(六)黃槿數量新增
(七)朴樹數量新增
(八)馬鞍藤數量增加
(九)新增宜梧
(九)新增濱水菜
(十)新增台灣萍蓬草
(十一)蘆葦減做
(十二)布袋蓮、蘆竹移除(環境整理)
(十三)清運處理費按比例調整
(十四)新增里程牌
七 | 既有人行道 | 既有人行道高壓磚保留 | 既有人行道 | (一)高壓磚拆除 (二)新增棧板 | 依111年3月7日第5次工作會議紀錄。 | 政府採購法第22條第1項第6款規定所稱必須追加契約以外之工程規定辦理。
八 | 工程試驗項目 | 工程試驗項目數量有多列及不足部分 | 工程試驗項目 | (一) A3044工地混凝土試體之製作及養護法數量增加 | 依111年3月22日變更設計會勘 | 政府採購法第22條第1項第6款規定所稱必須追加契約以外之工程規定辦理。
(二) A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法數量增加
(三)鋼筋外觀試驗數量增加
(四)竹節鋼筋抗彎試驗數量增加
(五)土壤夯實試驗數量減少
(六)工地密度試驗數量減少
(七)碎石級配工地密度試驗數量減少
(八)瀝青含油量試驗數量增加
(九)高壓混凝土磚抗壓試驗數量增加
(十)新增瀝青篩分析試驗
(十一)新增瀝青平坦度試驗
(十二)新增熱浸鍍鋅檢驗試驗

## 05變更設計說明書(4)
濁水溪許厝寮堤段整體環境改善工程
第一次修正施工（變更設計）預算說明書【4/4】
三、修正施工經費比較表：
項 目 | 原金額 (元) | 修正施工後 金額(元) | 第一次 修正施工金額(元) |  | 備註
|  |  | 增加 | 減少
發包工作費 | 46548000 | 47231665 | 10230330.8808 | 9546666
空污費 | 124128 | 335857 | 211729
抽驗費 | 100000 | 100000 | 0
工程管理費 | 1168615 | 1182586 | 13971
用地鑑界 | 15000 | 15000 | 0 | 0
總工程費 | 47955743 | 48865108 | 10456030.8808 | 9546666
四、經費分擔表：
項目 財源 |  | 發包工作費 | 空污費 | 其他費 | 工程管理費 | 合 計
110-B-005-01-001-008 |  |  | 332879 |  |  | 332879
111-B-005-01-003-005 |  | 47231665 | 2978 | 115000 | 1182586 | 48532229
合 計 |  | 47231665 | 335857 | 115000 | 1182586 | 48865108
五、經費來源：
中央管流域整體改善與調適計畫

## 同意書
同 意 書
本公司同意承攬 貴局「濁水溪許厝寮堤段整體環境改善工程」辦理第一次修正施工(變更設計)預算：
一、修正後發包費為：
新台幣 | 47231665 | 元整
二、原契約發包費為：
新台幣 | 46548000 | 元整
並同意願照本第一次修正施工(變更設計)預算內容辦理，恐口說無憑，特具此同意書。
此致
經濟部水利署第四河川局
承包商：基元營造有限公司
負責人：許俊益
地 址：彰化市聖安路344之2號1樓
中 華 民 國 111 年 5 月

## 第一次變更總表
經濟部水利署第四河川局
第一次變更設計預算總表
工程名稱:濁水溪許厝寮堤段整體環境改善工程 | [11 empty] | 紅字表示變更設計
項次 | 項目及說明 | 單位 | 原定數量 | 變更後 數量 | 增減數量 |  | 單價 | 新單價 | 原定合價 | 變更後 合價 | 增減合價 |  | 備註
[5 empty] | 增加 | 減少 |  |  |  |  | 增加 | 減少
壹 | 發包工作費
壹.一 | 主體工程 | 全 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 36681589 | 36467710 | 9246492 | 9460371 |  | -213879 | -213879
壹.二 | 雜項工程 | 全 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1713638 | 2461292 | 747654 | 0
壹.三 | 職業安全衛生費 | 全 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1127768 | 1110848 | 43040 | 59960
壹.四 | 環境保護措施費 | 全 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 243442 | 243442 |  |  |  | 0 | 0
壹.五 | 品質管制作業費 | 全 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 564338 | 642974 | 104971 | 26335
壹.六 | 廠商管理什費(包含利潤、管理) | 全 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 3476354 | 3524683 | 48329 | 0 |  | 44450949
壹.七 | 工程保險費 | 全 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 524300 | 531588.8808 | 7288.8808 | 0
壹.八 | 營業稅(5%) | 全 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 2216571 | 2249127 | 32556 | 0
發包工程費 | [8 empty] | 46548000 | 47231665 | 10230330.8808 | 9546666 |  | 683665 | -683664.8808
貳.一 | 工程管理費 | 全 | 1 | 1 |  |  | - | - | 1168615 | 1182586 | 13971 |  |  |  | ‵
貳.二 | 空氣污染防治費 | 全 | 1 | 1 |  |  |  |  | 124128 | 335857 | 211729
貳.三 | 材料抽驗費 | 全 | 1 | 1 |  |  | - | - | 100000 | 100000 | 0
貳.四 | 用地範圍鑑界費 | 全 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 0
總計 | [8 empty] | 47955743 | 48865108 | 10456031 | 9546666 |  | 909365 | -909365
| 變更預算總額佔契約金額百分比= | 增減總額 |  | = | 683664.8808 |  | = | 1.469%
|  | 總預算金額 |  |  | 46548000
編製: 校核:

## 第一次變更詳細表
經濟部水利署第四河川局
第一次變更設計預算詳細表
工程名稱：濁水溪許厝寮堤段整體環境改善工程 | [10 empty] | 紅字表示變更設計
項次 | 項目及說明 | 單位 | 原定數量 | 變更後 數量 | 增減數量 |  | 單價 | 新增單價 | 原定合價 | 變更後 合價 | 增減合價 |  | 備註
[5 empty] | 增加 | 減少 |  |  |  |  | 增加 | 減少
壹.一 | 主體工程
1 | 工地清理，施工前，環境清理 | M2 | 51705 | 55120 | 3415 |  | 15 |  | 775575 | 826800 | 51225
2 | 土方工作，挖方 | M3 | 16029 | 8334 |  | 7695 | 30 |  | 480870 | 250020 |  | 230850
3 | 土方工作，近運填方 | M3 | 15366 | 15366 |  |  | 70 |  | 1075620 | 1075620
4 | 土方工作，回填方 | M3 | 13498 | 7835 |  | 5663 | 45 |  | 607410 | 352575 |  | 254835
5 | 土質改良，地盤改良 | M2 | 13646 | 0 |  | 13646 | 340 |  | 4639640 | 0 |  | 4639640
6 | 結構用混凝土，140kgf/cm2 | M3 | 41 | 68 | 27 |  | 2150 |  | 88150 | 146200 | 58050
7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 298 | 303 | 5 |  | 2299 |  | 685102 | 696597 | 11495
8 | 場鑄結構混凝土用模板，乙種 | M2 | 1678 | 2470 | 792 |  | 400 |  | 671200 | 988000 | 316800
9 | 鋼筋，SD280W，含彎紮組立及損耗 | KG | 18372 | 19015 | 643 |  | 26 |  | 477672 | 494390 | 16718
10 | 柔性舖面，固化土鋪面(t=15cm) | M2 | 4257 | 4224 |  | 33 | 899 |  | 3827043 | 3797376 |  | 29667
11 | 人行道面層，鋪清碎石，2分 | M3 | 450 | 461 | 11 |  | 660 |  | 297000 | 304260 | 7260
12 | 人行道面層，混凝土舖面，刷毛(t=15cm) | M2 | 1310 | 1516 | 206 |  | 1034 |  | 1354540 | 1707016 | 352476
1126
13 | 混凝土刷毛鋪面，自然壓印處理 | 式 | 1 | 1 |  |  | 10000 |  | 10000 | 10000
14 | 水泥混凝土舖面，車道鋪面 | M2 | 798 | 795 |  | 3 | 1519 |  | 1212162 | 1303800 | 91638
1640
15 | 植草磚鋪面 | M2 | 1027 | 941 |  | 86 | 710 |  | 729170 | 810201 | 81031
861
16 | 混凝土透水舖面，自行車停放區 | M2 | 256 | 0 |  | 256 | 2818 |  | 721408 | 0 |  | 721408
17 | 瀝青面層刨除，厚5cm，含運費 | M2 | 1010 | 1010 |  |  | 100 |  | 101000 | 101000
18 | 瀝青鋪面(含黏層)，厚5cm | M2 | 9443 | 9435 |  | 8 | 429 |  | 4051047 | 4047615 |  | 3432
19 | 瀝青鋪面(含透層)，厚5cm，含碎石級配 | M2 | 3552 | 3614 | 62 |  | 654 |  | 2323008 | 3115268 | 792260
862
20 | 瀝青表面處理，瀝青LOGO彩繪鋪面 | M2 | 118 | 123 | 5 |  | 8915 |  | 1051970 | 1096545 | 44575
21 | 瀝青表面處理，瀝青意象彩繪鋪面-鳥類 | 組 | 7 | 7 |  |  | 17979 |  | 125853 | 125853
22 | 瀝青表面處理，單層，瀝青意象彩繪鋪面-波紋 | M2 | 180 | 98 |  | 82 | 2749 |  | 494820 | 269402 |  | 225418
23 | 抿石子 | M2 | 735 | 1724 | 989 |  | 1059 |  | 778365 | 1825716 | 1047351
24 | 標線，反光，厚2mm | M2 | 164 | 59 |  | 105 | 290 |  | 47560 | 17110 |  | 30450
25 | 無障礙標準型標誌 | 座 | 2 | 2 |  |  | 3500 |  | 7000 | 7000
26 | 仿木階梯 | 座 | 3 | 3 |  |  | 4998 |  | 14994 | 14994
27 | 混凝土附屬品，2000mmRCP,B-3型管 | 支 | 6 | 6 |  |  | 54867 |  | 329202 | 329202
28 | 混凝土附屬品，300mmRCP,B-3型管 | 支 | 6 | 16 | 10 |  | 5797 |  | 34782 | 92752 | 57970
29 | 粗木作，入口意象，枕木 | 座 | 1 | 0 |  | 1 | 275450 |  | 275450 | 0 |  | 275450
30 | 鋁管，入口意象(造型塔巢) | 座 | 1 | 1 |  |  | 79752 |  | 79752 | 79752
31 | 鋁板，入口意象(LOGO及字體) | 座 | 1 | 1 |  |  | 97941 |  | 97941 | 176776 | 78835
176776
32 | 鋁板，入口意象(東方白鸛造型板) | 塊 | 6 | 6 |  |  | 3568 |  | 21408 | 21408
33 | 導覽牌A(H=2.1M) | 座 | 2 | 2 |  |  | 166200 |  | 332400 | 332400
34 | 金屬製品，導覽牌B(H=0.9M) | 支 | 3 | 3 |  |  | 41975 |  | 125925 | 125925
35 | 方向指示牌(H=3M) | 座 | 1 | 1 |  |  | 119379 |  | 119379 | 119379
36 | 金屬製品，指示牌 | 組 | 3 | 3 |  |  | 48571 |  | 145713 | 145713
37 | 混凝土護欄，仿木車阻 | 組 | 20 | 23 | 3 |  | 5347 |  | 106940 | 122981 | 16041
38 | 不銹鋼車阻 | 組 | 1 | 1 |  |  | 17190 |  | 17190 | 17190
39 | 欄杆 | M | 83 | 104 | 21 |  | 6571 |  | 545393 | 683384 | 137991
40 | 石材，石椅 | 組 | 15 | 15 |  |  | 12992 |  | 194880 | 194880
41 | 立體雕塑A | 組 | 1 | 1 |  |  | 379772 |  | 379772 | 379772
42 | 立體雕塑B | 組 | 1 | 1 |  |  | 279832 |  | 279832 | 279832
43 | 塔巢含不銹鋼平台(1.2*1.2m) | 組 | 1 | 1 |  |  | 99440 |  | 99440 | 388169 | 288729
388169
44 | 擋土牆，造型牆面 | 式 | 1 | 1 |  |  | 275834 |  | 275834 | 372888 | 97054
372888
45 | 噴植草，坡面噴植 | M2 | 8191 | 0 |  | 8191 | 315 |  | 2580165 | 0 |  | 2580165
46 | 噴植，噴植 | M2 | 6805 | 13912 | 7107 |  | 190 |  | 1292950 | 2643280 | 1350330
47 | 地工織物，不織布 | M2 | 538 | 1844 | 1306 |  | 140 |  | 75320 | 258160 | 182840
48 | 植栽，客土 | M3 | 1829 | 1416 |  | 413 | 305 |  | 557845 | 431880 |  | 125965
49 | 生態護坡，客土袋 | 個 | 27457 | 27284 |  | 173 | 50 |  | 1372850 | 1364200 |  | 8650
50 | 喬木，水黃皮，240 ≦ 樹高 < 270㎝，90≦樹幅＜100cm，5 ≦ 米高直徑 < 6㎝ | 株 | 13 | 0 |  | 13 | 4237 |  | 55081 | 0 |  | 55081
51 | 台灣海桐，240 ≦ 樹高 < 270㎝，90≦樹幅＜100cm，5 ≦ 米高直徑 < 6㎝ | 株 | 15 | 15 |  |  | 3338 |  | 50070 | 50070
52 | 喬木，黃槿，，240 ≦ 樹高 < 270㎝，90≦樹幅＜100cm，5 ≦ 米高直徑 < 6㎝ | 株 | 2 | 10 | 8 |  | 3338 |  | 6676 | 33380 | 26704
53 | 蔓荊，25≦ 高度＜30㎝，15≦寬度＜20cm，7cm≦容器直徑＜10cm | 株 | 672 | 672 |  |  | 135 |  | 90720 | 90720
54 | 草海桐，25≦ 高度＜30㎝，15≦寬度＜20cm，7cm≦容器直徑＜10cm | 株 | 1404 | 1404 |  |  | 135 |  | 189540 | 189540
55 | 一般地被類，馬鞍藤，高度＜20㎝，寬度＜10cm，容器直徑＜10cm | 株 | 240 | 9558 | 9318 |  | 90 |  | 21600 | 860220 | 838620
56 | 蘆葦，30≦高度(枝長)< 40㎝，寬度＜10cm，7cm≦容器直徑＜10cm | 株 | 3104 | 0 |  | 3104 | 90 |  | 279360 | 0 |  | 279360
57 | 高壓混凝土磚(10*20*8cm) | M | 0 | 674 | 674 |  | 0 | 283 | 0 | 190742 | 190742
58 | 固化土切割縫 | M | 0 | 1397 | 1397 |  | 0 | 235 | 0 | 328295 | 328295
59 | 混凝土附屬品，600mmRCP,B-3型管 | 支 | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 9710 | 0 | 38840 | 38840
60 | 喬木，朴樹，240 ≦ 樹高 < 270㎝，90≦樹幅＜100cm， 5 ≦ 米高直徑 < 6㎝ | 株 | 0 | 22 | 22 |  | 0 | 8245 | 0 | 181390 | 181390
61 | 親子停車位標準型標誌 | 組 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 13726 | 0 | 13726 | 13726
62 | 標誌牌(禁) | 組 | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 12648 | 0 | 25296 | 25296
63 | 停車場入口指示牌 | 組 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 12647.73 | 0 | 12648 | 12648
64 | 抿石子(藍色系) A牆 | M2 | 0 | 58 | 58 |  | 0 | 1939 | 0 | 112462 | 112462
65 | 抿石子(藍色系) B牆 | M2 | 0 | 12 | 12 |  | 0 | 2461 | 0 | 29532 | 29532
66 | 造型牆面B(陶板) | 式 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 381572 | 0 | 381572 | 381572
67 | 瀝青意象彩繪鋪面-麥穗 | 組 | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 24219 | 0 | 96876 | 96876
68 | 瀝青彩繪鋪面 | M2 | 0 | 60 | 60 |  | 0 | 3493 | 0 | 209580 | 209580
69 | 無障礙欄杆 | M | 0 | 18 | 18 |  | 0 | 9699 | 0 | 174582 | 174582
70 | 喬木，楝樹，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm， 9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 0 | 16 | 16 |  | 0 | 3855 | 0 | 61680 | 61680
71 | 宜梧，25≦ 高度＜30㎝，15≦寬度＜20cm，7cm≦容器直徑＜10cm | 株 | 0 | 1323 | 1323 |  | 0 | 97 | 0 | 128331 | 128331
72 | 濱水菜，高度(枝長)< 10㎝，寬度＜10cm，容器直徑＜7cm盆苗 | 株 | 0 | 1920 | 1920 |  | 0 | 94 | 0 | 180480 | 180480
73 | 台灣萍蓬草，高度(枝長)< 10㎝，寬度＜10cm，容器直徑＜7cm盆苗 | 株 | 0 | 1800 | 1800 |  | 0 | 182 | 0 | 327600 | 327600
74 | 里程牌 | 組 | 0 | 14 | 14 |  | 0 | 13630 | 0 | 190820 | 190820
75 | 棧板(1100*1100*140mm) | 組 | 0 | 103 | 103 |  | 0 | 1456 | 0 | 149968 | 149968
76 | 石材 | 組 | 0 | 45 | 45 |  | 0 | 3972 | 0 | 178740 | 178740
77 | B牆培厚 | M2 |  | 299 | 299 |  | 0 | 961 |  | 287339 | 287339
| 小計 | [7 empty] | 36681589 | 36467710 | 9246492 | 9460371
壹.二 | 雜項工程
1 | 工程告示牌 | 面 | 1 | 1 |  |  | 4414 |  | 4414 | 4414
2 | 施工測量 | 式 | 1 | 1 |  |  | 112433 |  | 112433 | 112433
3 | 施工機械搬運費 | 式 | 1 | 1 |  |  | 19988 |  | 19988 | 19988
4 | 施工便道設施及維護費 | 式 | 1 | 1 |  |  | 143914 |  | 143914 | 143914
5 | 工地清理，高壓洗滌，既有牆面清洗 | 式 | 1 | 1 |  |  | 9994 |  | 9994 | 23378 | 13384
23378
6 | 臨時設施，工程用水 | 式 | 1 | 1 |  |  | 35978 |  | 35978 | 35978
7 | 汛期工地防災減災作業費 | 式 | 1 | 1 |  |  | 107685 |  | 107685 | 107685
8 | 袪水，擋抽排水 | 全 | 1 | 1 |  |  | 49970 |  | 49970 | 49970
9 | 施工道路維護費 | 式 | 1 | 1 |  |  | 99940 |  | 99940 | 99940
10 | 清除及掘除 | 式 | 1 | 1 |  |  | 149910 |  | 149910 | 149910
11 | 清運處理費 | 式 | 1 | 1 |  |  | 339796 |  | 339796 | 362239 | 22443
362239
12 | 既有構造物銜接處理費 | 式 | 1 | 1 |  |  | 19988 |  | 19988 | 19988
13 | 公共管線系統之保護，路燈，永久性遷移(既有路燈遷移) | 式 | 1 | 1 |  |  | 9994 |  | 9994 | 9994
14 | 環境保護，環境監測 | 式 | 1 | 1 |  |  | 149910 |  | 149910 | 149910
15 | 施工照相及攝(錄)影 | 式 | 1 | 1 |  |  | 299820 |  | 299820 | 299820
16 | 工程管理，工程品質精進計畫 | 式 | 1 | 1 |  |  | 79952 |  | 79952 | 79952
17 | 施工前後說明及教育訓練會議 | 式 | 1 | 1 |  |  | 79952 |  | 79952 | 79952
18 | 揚塵測站電力桿遷移及管線埋設 | 式 | 0 | 1 |  |  | 0 | 268435 | 0 | 268435 | 268435
19 | 堤頂人行步道(高壓磚)，含拆除及載運 | M2 | 0 | 866 |  |  | 0 | 512 | 0 | 443392 | 443392
| 小計 | [7 empty] | 1713638 | 2461292 | 747654 | 0
壹.三 | 職業安全衛生費
1 | 職業安全衛生，教育訓練，安全衛生教育訓練 | 次 | 12 | 12 |  |  | 2000 |  | 24000 | 24000
2 | 施工警告標示 | 式 | 1 | 1 |  |  | 11953 |  | 11953 | 11953
3 | 產品，夜間照明燈具 | 盞 | 50 | 50 |  |  | 1000 |  | 50000 | 50000
4 | 平面式塑膠警示帶 | 個 | 10 | 10 |  |  | 1000 |  | 10000 | 10000
5 | 交通錐 | 個 | 50 | 50 |  |  | 200 |  | 10000 | 10000
6 | 職業安全衛生，保護器材 | 式 | 1 | 1 |  |  | 99930 |  | 99930 | 99930
7 | 職業安全衛生，一般器材 | 式 | 1 | 1 |  |  | 39972 |  | 39972 | 39972
8 | 一般安全欄杆 | M | 100 | 100 |  |  | 600 |  | 60000 | 60000
9 | 施工護欄及圍籬，全組隔式圍籬，(225cm*240cm槽型鋼板， 含基腳固定設施、警示燈、疑設)，連工帶料 | M | 383 | 343 |  | 40 | 1499 |  | 574117 | 514157 |  | 59960
10 | 產品，工地臨時建築設施，臨時廁所 | 座 | 1 | 1 |  |  | 24983 |  | 24983 | 24983
11 | 施工圍籬，大門 | 座 | 2 | 2 |  |  | 29979 |  | 59958 | 59958
12 | 產品，施工警告燈號，旋轉警告燈號，支架式 | 座 | 10 | 10 |  |  | 1999 |  | 19990 | 19990
13 | 產品，紐澤西護欄，活動式 | 座 | 30 | 30 |  |  | 1498 |  | 44940 | 44940
14 | 職業安全衛生，安全告示牌 | 只 | 1 | 1 |  |  | 7988 |  | 7988 | 7988
15 | 洪水暴漲預警人力費 | 式 | 1 | 1 |  |  | 19986 |  | 19986 | 19986
16 | 河中施工人員安全設施費(含救生衣、救生圈、救生縄及逃生路線開闢等逃生設備) | 全 | 1 | 1 |  |  | 69951 |  | 69951 | 69951
17 | 半阻隔式圍籬 | M | 0 | 40 | 40 |  | 0 | 1076 | 0 | 43040 | 43040
| 小計 | [7 empty] | 1127768 | 1110848 | 43040 | 59960
壹.四 | 環境保護措施費
1 | 環境保護，沖洗設備 | 式 | 1 | 1 |  |  | 183442 |  | 183442 | 183442
2 | 環境保護，空氣污染防制，防塵網 | M2 | 6000 | 6000 |  |  | 10 |  | 60000 | 60000
| 小計 | [7 empty] | 243442 | 243442 | 0 | 0
壹.五 | 品質管制作業費
1 | 檢驗費
a | 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗 ，A3044工地混凝土試體之製作及養護法 | 組 | 2 | 8 | 6 |  | 881 |  | 1762 | 7048 | 5286
b | 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗 ，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 組 | 2 | 8 | 6 |  | 700 |  | 1400 | 5600 | 4200
c | 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗 ，A3051混凝土鑽心試體切割蓋平與試驗 | 組 | 2 | 1 |  | 1 | 1349 |  | 2698 | 1349 |  | 1349
d | 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗 ，A3051混凝土鑽心試體取樣 | 組 | 2 | 1 |  | 1 | 2998 |  | 5996 | 2998 |  | 2998
e | 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗 | 次 | 3 | 4 | 1 |  | 200 |  | 600 | 800 | 200
f | 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗 | 次 | 3 | 4 | 1 |  | 400 |  | 1200 | 1600 | 400
g | 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，土壤夯實試驗 | 次 | 5 | 4 |  | 1 | 3998 |  | 19990 | 15992 |  | 3998
h | 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗 | 次 | 2 | 2 |  |  | 3998 |  | 7996 | 7996
i | 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 3 | 18 | 15 |  | 800 |  | 2400 | 14400 | 12000
j | 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗 ，碎石級配工地密度試驗 | 次 | 3 | 1 |  | 2 | 4997 |  | 14991 | 4997 |  | 9994
k | 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗 ，碎石級配粒料篩分析試驗 | 次 | 3 | 1 |  | 2 | 3998 |  | 11994 | 3998 |  | 7996
l | 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，碎石級配磨損試驗 | 次 | 1 | 1 |  |  | 999 |  | 999 | 999
m | 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗 ，碎石級配壓實度試驗與厚度檢測 | 次 | 1 | 9 | 8 |  | 1499 |  | 1499 | 13491 | 11992
n | 品質管理，品質管理費，非鐵金屬冶煉類檢驗 ，H2026鋁及鋁合金化學檢驗法 | 次 | 1 | 1 |  |  | 4997 |  | 4997 | 4997
o | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法 | 次 | 1 | 2 | 1 |  | 999 |  | 999 | 1998 | 999
p | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗 | 次 | 1 | 6 | 5 |  | 2499 |  | 2499 | 14994 | 12495
q | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗 ，A3337地工織物正向透水率試驗法 | 次 | 1 | 1 |  |  | 1999 |  | 1999 | 1999
r | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗 ，A3346地工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法） | 次 | 1 | 2 | 1 |  | 1499 |  | 1499 | 2998 | 1499
s | 品質管理，品質管理費，化學工業類檢驗，K6801塗料一般檢驗法 （有關塗膜之物理、化學抗性之試驗法） | 次 | 1 | 1 |  |  | 4997 |  | 4997 | 4997
t | 品質管理，品質管理費，鐵金屬冶煉類檢驗，G2013金屬材料拉伸試驗法 | 次 | 1 | 1 |  |  | 4997 |  | 4997 | 4997
u | 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，植草磚抗壓試驗 | 次 | 1 | 3 | 2 |  | 2998 |  | 2998 | 8994 | 5996
v | 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗 ，高壓混凝土磚抗壓試驗 | 次 | 0 | 3 | 3 |  | 0 | 2806 |  | 8418 | 8418
w | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，瀝青篩分析試驗 | 次 | 0 | 6 | 6 |  | 0 | 3432 |  | 20592 | 20592
x | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，瀝青平坦度試驗 | 次 | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 4414 |  | 17656 | 17656
y | 品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅檢驗試驗 | 次 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 3238 |  | 3238 | 3238
(二) | 品管費 | 式 | [6 empty] | 0 | 0
1 | 品管人員薪資 | 月 | 12 | 12 |  |  | 34979 |  | 419748 | 419748
2 | 行政管理費 | 月 | 12 | 12 |  |  | 3840 |  | 46080 | 46080
| 小計 | [7 empty] | 564338 | 642974 | 104971 | 26335
壹.六 | 廠商管理什費(包含利潤、管理) | 式 | 1 | 1 |  |  | 3476354 |  | 3476354 | 3524683 | 48329 | 0 | 按比例調整 | 0 | M
壹.七 | 工程保險費 | 式 | 1 | 1 |  |  | 524300 |  | 524300 | 531588.8808 | 7288.8808 | 0 |  |  | 524300
壹.八 | 營業稅(5%) | 式 | 1 | 1 |  |  | 2216571 |  | 2216571 | 2249127 | 32556 | 0
| 發包工程費 | [7 empty] | 46548000 | 47231665 | 10230331 | 9546666 |  | 683665 | 683665
貳 | 局辦其他費 | [12 empty] | 0.21 | E
貳.一 | 工程管理費 | 全 | 1 | 1 |  |  | 1168615 |  | 1168615 | 1182586 | 13971
貳.二 | 空氣污染防治費 | 全 | 1 | 1 |  |  | 124128 |  | 124128 | 335857 | 211729
貳.三 | 材料抽驗費 | 全 | 1 | 1 |  |  | 100000 |  | 100000 | 100000 | 0
貳.四 | 用地範圍鑑界費 | 全 | 1 | 1 |  |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 0
| 總價(總計) | [7 empty] | 47955743 | 48865108 | 10456031 | 9546666 |  | 909365 | 909365
[9 empty] | 原本一+二 | 變更一+二
[9 empty] | 38395227 | 38929002
[7 empty] | 變更/原本 |  | 1.0139 |  |  | -60579 | C

## 新增單價分析表
經濟部水利署第四河川局
第一次施工修正(變更設計)新增單價分析表
工程名稱：濁水溪許厝寮堤段整體環境改善工程
項次：
壹.一.12 | 工作項目：人行道面層，混凝土舖面，刷毛(t=15cm) |  | 單位：M2
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 0.15 | 2299 | 345 | 原契約單價
| 銲接鋼線網，D=13.00mm，20x20cm | M2 | 1 | 355 | 355 | 原契約單價
| 產品，級配粒料底層，碎石級配 | M3 | 0.15 | 750 | 112.5 | 原契約單價
| 混凝土表面處理，刷毛 | M2 | 1 | 170 | 170 | 原契約單價
| 切割縫 | 式 | 1 | 95 | 95 | 原契約單價
| 推土機 | 時 | 0.01 | 899 | 8.99 | 原契約單價
| 灑水車 | 時 | 0.009 | 500 | 4.5 | 原契約單價
| 鐵輪壓路機 | 時 | 0.009 | 400 | 3.6 | 原契約單價
| 模板技術工 | 時 | 1 | 20 | 20 | 原契約單價
| 零星工料 | 式 | 1 | 11.5 | 11.5 | 原契約單價
| 合計 | M2 | 1 |  | 1126.09
|  |  | 每 M2 單價計 |  | 1126
壹.一.14 | 工作項目：水泥混凝土舖面，車道鋪面 |  | 單位：M2
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 0.2 | 2299 | 460 | 原契約單價
| 銲接鋼線網，D=16.00mm，20x20cm | M2 | 1 | 545 | 545 | 原契約單價
| 產品，級配粒料底層，碎石級配 | M3 | 0.4 | 750 | 300 | 原契約單價
| 混凝土表面處理，刷毛 | M2 | 1 | 170 | 170 | 原契約單價
| 切割縫 | 式 | 1 | 95 | 95 | 原契約單價
| 推土機 | 時 | 0.026 | 899 | 23.374 | 原契約單價
| 灑水車 | 時 | 0.025 | 500 | 12.5 | 原契約單價
| 鐵輪壓路機 | 時 | 0.025 | 400 | 10 | 原契約單價
| 模板技術工 | 時 | 1 | 20 | 20 | 原契約單價
| 零星工料 | 式 | 1 | 4 | 4 | 原契約單價
| 合計 | M2 | 1 |  | 1639.874
|  |  | 每 M2 單價計 |  | 1640
壹.一.15 | 工作項目：植草磚鋪面 |  | 單位：M2
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，透水性舖面，停車場、廣場等路面 ，塊狀及鏤空狀，植草磚，10≦面層厚＜15cm | M2 | 1 | 365 | 365 | 原契約單價
| 人行道面層，鋪清碎石，2分 | M3 | 0.1 | 660 | 66 | 原契約單價
| 產品，級配粒料底層，碎石級配 | M3 | 0.35 | 750 | 262.5 | 原契約單價
| 推土機 | 時 | 0.042 | 899 | 37.758 | 原契約單價
| 灑水車 | 時 | 0.042 | 500 | 21 | 原契約單價
| 鐵輪壓路機 | 時 | 0.042 | 400 | 16.8 | 原契約單價
| 其他技術工 | 工 | 0.02 | 2498 | 49.96 | 原契約單價
| 普通工 | 工 | 0.02 | 1499 | 29.98 | 原契約單價
| 零星工料 | 式 | 1 | 11.56 | 11.56 | 原契約單價
| 合計 | M2 | 1 |  | 860.558
|  |  | 每 M2 單價計 |  | 861
壹.一.19 | 工作項目：瀝青鋪面(含透層)，厚5cm，含碎石級配 |  | 單位：M2
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，瀝青混凝土舖面 | M3 | 0.05 | 3998 | 199.9 | 原契約單價
| 產品，級配粒料底層，碎石級配 | M3 | 0.4 | 750 | 300 | 原契約單價
| 搬運車 | 式 | 1 | 35 | 35 | 原契約單價
| 膠輪壓路機 | 式 | 1 | 30 | 30 | 原契約單價
| 瀝青混凝土鋪裝機 | 式 | 1 | 35 | 35 | 原契約單價
| 推土機 | 時 | 0.052 | 899 | 46.748 | 原契約單價
| 灑水車 | 時 | 0.052 | 500 | 26 | 原契約單價
| 鐵輪壓路機 | 時 | 0.052 | 400 | 20.8 | 原契約單價
| 產品，瀝青透層 | M2 | 1 | 20 | 20 | 原契約單價
| 其他技術工 | 工 | 0.03 | 2498 | 74.94 | 原契約單價
| 普通工 | 工 | 0.04 | 1499 | 59.96 | 原契約單價
| 零星工料 | 式 | 1 | 13.16 | 13.16 | 原契約單價
| 合計 | M2 | 1 |  | 861.508
|  |  | 每 M2 單價計 |  | 862
壹.一.31 | 工作項目：鋁板，入口意象(LOGO及字體) |  | 單位：座
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 鋁合金板T=5mm | M2 | 4.45 | 9244 | 41135.8 | 原契約單價
| 鋁合金管T=2mm | M | 2.1 | 320 | 672 | 原契約單價
| 金屬製品，加工及安裝，雷射切割 | 式 | 1 | 27883.26 | 27883.26 | 依比例調整
| 產品，金屬材料，普通，鋁合金管50*30mm，T=1.5mm | M | 7.18 | 555 | 3984.9 | 原契約單價
| 產品，金屬材料，普通，文字鋁合金板 及LOGO鋁合金底板T=8mm | M2 | 4.06 | 14791 | 60051.46 | 原契約單價
| 產品，鋁板，製作，LOGO文字鋁合金板 及造型板T=3mm | M2 | 0.3 | 5547 | 1664.1 | 原契約單價
| 鋁合金壓鑄件，氟碳烤漆 | 才 | 1.86 | 3998 | 7436.28 | 原契約單價
| 運費及五金配件 | 式 | 1 | 9994 | 9994 | 原契約單價
| 資料送審，編製及審查 | 式 | 1 | 3998 | 3998 | 原契約單價
| 資料送審，編製與審查，簽認費，照片與插畫 | 式 | 1 | 3998 | 3998 | 原契約單價
| 其他技術工 | 工 | 4 | 2498 | 9992 | 原契約單價
| 普通工 | 工 | 3.62 | 1499 | 5426.38 | 原契約單價
| 運費(含材料工地小搬運) | 式 | 1 | 500 | 500 | 原契約單價
| 零星工料 | 式 | 1 | 39.49 | 39.49 | 原契約單價
| 合計 | M2 | 1 |  | 176775.67
|  |  | 每 座 單價計 |  | 176776
壹.一.43 | 工作項目：塔巢含不銹鋼平台(1.2*1.2m) |  | 單位：組
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 土方工作，挖方 | M3 | 155.58 | 30 | 4667.4 | 原契約單價
| 土方工作，回填方 | M3 | 68.14 | 45 | 3066.3 | 原契約單價
| 混凝土附屬品，水泥桿 | 支 | 2 | 7995 | 15990 | 原契約單價
| 混凝土附屬品，水泥桿9M(含運) | 支 | 2 | 25687.64 | 51375.28 | 新增單價
| 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 20.01 | 2299 | 46002.99 | 原契約單價
| 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 0.99 | 2150 | 2128.5 | 原契約單價
| 鋼筋，SD280W，含彎紮阻立及損耗 | KG | 376.364 | 26 | 9785.464 | 原契約單價
| 鋼筋，SD420W，含彎紮阻立及損耗 | KG | 457.899 | 29.41 | 13466.8096 | 新增單價
| 場鑄結構混凝土用模板，乙種 | M2 | 33.58 | 400 | 13432 | 原契約單價
| 不鏽鋼基礎板T=3mm | 組 | 6 | 500 | 3000 | 原契約單價
| 不鏽鋼骨架80*40mm，T=1.5mm | kg | 53.4 | 240 | 12816 | 原契約單價
| 不鏽鋼管50*25mm，T=1.2mm | kg | 9.6 | 240 | 2304 | 原契約單價
| 點焊鋼線網1200*1200mm | M2 | 4.32 | 5996 | 25902.72 | 原契約單價
| 氟碳烤漆 | 式 | 3 | 14991 | 44973 | 原契約單價
| 廠內裁剪加工成型技工 | 工 | 11 | 2998 | 32978 | 原契約單價
| 五金及配件 | 式 | 1 | 7843.55 | 7843.55 | 新增單價
| 吊卡車 | 趟 | 4 | 4997 | 19988 | 原契約單價
| 其他技術工 | 工 | 9 | 2498 | 22482 | 原契約單價
| 普通工 | 工 | 7 | 1499 | 10493 | 原契約單價
| 運費(含材料工地小搬運) | 式 | 1 | 7843.55 | 7843.55 | 新增單價
| 零星工料 | 式 | 1 | 3314.6 | 3314.6 | 新增單價
| 臨時擋土樁設施 | 式 | 1 | 34315.55 | 34315.55 | 新增單價
| 合計 | 組 | 1 |  | 388168.7136
|  |  | 每 組 單價計 |  | 388169
壹.一.44 | 工作項目：擋土牆，造型牆面 |  | 單位：式
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 施工測量，測量放樣 | 式 | 1 | 10002 | 10002 | 原契約單價
| 紙漿材料(紙漿、樹脂、溢膠泥) | 式 | 1 | 149107.85 | 149107.85 | 依比例調整
| 解說牌不銹鋼板及噴印 | 個 | 4 | 9994 | 39976 | 原契約單價
| 耐候彩繪漆料及保護漆 | M2 | 5 | 1599 | 7995 | 原契約單價
| 圖面整理現場構圖及放樣 | 式 | 1 | 19988 | 19988 | 原契約單價
| 資料送審，編製與審查，簽認費，照片與插畫版權費用 | 式 | 1 | 9994 | 9994 | 原契約單價
| 運費及五金配件 | 式 | 1 | 2998 | 2998 | 原契約單價
| 泥水-面材鋪貼技術工，現場紙漿雕塑塑形及彩繪 | 工 | 18 | 2998 | 53964 | 原契約單價
| 其他技術工 | 工 | 18 | 2498 | 44964 | 原契約單價
| 普通工 | 工 | 18 | 1499 | 26982 | 原契約單價
| 施工機具搬運費 | 式 | 1 | 4997 | 4997 | 原契約單價
| 零星工料 | 式 | 1 | 1919.8 | 1919.8 | 原契約單價
| 合計 | 式 | 1 |  | 372887.65
|  |  | 每 式 單價計 |  | 372888
壹.一.57 | 工作項目：高壓混凝土磚(10*20*8cm) |  | 單位：M
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，高壓混凝土磚(10*20*8cm) | 塊 | 5 | 18.57 | 92.85 | 新增單價
| 產品，級配粒料底層，碎石級配 | M3 | 0.035 | 750 | 26.25 | 原契約單價
| 人行道面層，鋪清碎石，2分 | M3 | 0.01 | 660 | 6.6 | 原契約單價
| 1:3水泥砂漿 | M3 | 0.003 | 2798 | 8.394 | 原契約單價
| 結構用混凝土，140kgf/cm2 | M3 | 0.005 | 2150 | 10.75 | 原契約單價
| 其他技術工 | 工 | 0.05 | 2498 | 124.9 | 原契約單價
| 推土機 | 時 | 0.002 | 899 | 1.798 | 原契約單價
| 灑水車 | 時 | 0.002 | 500 | 1 | 原契約單價
| 鐵輪壓路機 | 時 | 0.002 | 400 | 0.8 | 原契約單價
| 零星工料 | 式 | 1 | 10.15 | 10.15 | 新增單價
| 合計 | M | 1 |  | 283.492
|  |  | 每 M 單價計 |  | 283
壹.一.58 | 工作項目：固化土切割縫 |  | 單位：M
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 切割縫 | M | 1 | 235 | 235 | 新增單價
| 合計 | M | 1 |  | 235
|  |  | 每 M 單價計 |  | 235
壹.一.59 | 工作項目：混凝土附屬品，600mmRCP,B-3型管 |  | 單位：支
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 土方工作，底層底土夯實整平 | 式 | 1 | 250 | 250 | 原契約單價
| 600mmRCP,B-3型管 | 支 | 1 | 6348.44 | 6348.44 | 新增單價
| 產品，選擇性回填材料，透水材料，碎石 | M3 | 0.1 | 550 | 55 | 原契約單價
| 吊卡車 | 趟 | 1 | 999 | 999 | 原契約單價
| 其他技術工 | 工 | 0.5 | 2498 | 1249 | 原契約單價
| 普通工 | 工 | 0.5 | 1499 | 749.5 | 原契約單價
| 工具損耗 | 式 | 1 | 59.06 | 59.06 | 新增單價
| 合計 | 支 | 1 |  | 9710
|  |  | 每 支 單價計 |  | 9710
壹.一.60 | 工作項目：喬木，朴樹，240 ≦ 樹高 < 270㎝，90≦樹幅＜100cm，5 ≦ 米高直徑 < 6㎝ |  | 單位：株
| 產品，喬木，朴樹，240 ≦ 樹高 < 270㎝，90≦樹幅＜100cm，5 ≦ 米高直徑 < 6㎝ | 株 | 1 | 7406.25 | 7406.25 | 新增單價
| 植栽，客土，砂質壤土 | M3 | 0.5 | 420 | 210 | 原契約單價
| 產品，植栽，支柱 | 支 | 3 | 110 | 330 | 原契約單價
| 園藝技術工，植栽工 | 工 | 0.05 | 1999 | 99.95 | 原契約單價
| 植物保護，養護工作 | 式 | 1 | 199.05 | 199.05 | 原契約單價
| 合計 | 株 | 1 |  | 8245.25
|  |  | 每 株 單價計 |  | 8245
壹.一.61 | 工作項目：親子停車位標準型標誌 |  | 單位：組
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 親子停車位標準型標誌 | 組 | 1 | 13726.22 | 13726.22 | 新增單價
| 合計 | 組 | 1 |  | 13726.22
|  |  | 每 組單價計 |  | 13726
壹.一.62 | 工作項目：標誌牌(禁) |  | 單位：組
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 標誌牌(禁) | 組 | 1 | 12647.73 | 12647.73 | 新增單價
| 合計 | 組 | 1 |  | 12647.73
|  |  | 每 組單價計 |  | 12648
壹.一.63 | 工作項目：停車場入口指示牌 |  | 單位：組
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 停車場入口指示牌 | 組 | 1 | 12647.73 | 12647.73 | 新增單價
| 合計 | 組 | 1 |  | 12647.73
|  |  | 每 組單價計 |  | 12647.73
壹.一.64 | 工作項目：抿石子(藍色系) A牆 |  | 單位：M2
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，抿石，1-1.5分天然石 | kg | 7.5 | 35 | 262.5 | 原契約單價
| 產品，抿石，琉璃石 | kg | 7.5 | 151.97 | 1139.775 | 新增單價
| 產品，石粉 | m2 | 1 | 90 | 90 | 原契約單價
| 產品，抿石子，分隔壓條 ，黏著劑及防護劑等其他用料 | m2 | 1 | 100 | 100 | 原契約單價
| 水泥砂漿，1:3 | m3 | 0.03 | 2798 | 83.94 | 原契約單價
| 其他技術工 | 工 | 0.1 | 2498 | 249.8 | 原契約單價
| 零星工料 | 式 | 1 | 5.87 | 5.87 | 新增單價
| 工具損耗 | 式 | 1 | 7.49 | 7.49 | 新增單價
| 合計 | M2 | 1 |  | 1939.375
|  |  | 每 M2 單價計 |  | 1939
壹.一.65 | 工作項目：抿石子(藍色系) B牆 |  | 單位：M2
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，抿石，1-1.5分天然石 | kg | 3 | 35 | 105 | 原契約單價
| 產品，抿石，琉璃石 | kg | 12 | 151.97 | 1823.64 | 新增單價
| 產品，石粉 | m2 | 1 | 90 | 90 | 原契約單價
| 產品，抿石子，分隔壓條 ，黏著劑及防護劑等其他用料 | m2 | 1 | 100 | 100 | 原契約單價
| 水泥砂漿，1:3 | m3 | 0.03 | 2798 | 83.94 | 原契約單價
| 其他技術工 | 工 | 0.1 | 2498 | 249.8 | 原契約單價
| 零星工料 | 式 | 1 | 4.89 | 4.89 | 新增單價
| 工具損耗 | 式 | 1 | 4.11 | 4.11 | 新增單價
| 合計 | M2 | 1 |  | 2461.38
|  |  | 每 M2 單價計 |  | 2461
壹.一.66 | 工作項目：造型牆面B(陶板) |  | 單位：式
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 施工測量，測量放樣 | 式 | 1 | 10002 | 10002 | 原契約單價
| 浮雕陶板材料 | m2 | 3.2 | 11642.78 | 37256.896 | 新增單價
| 陶板塑型製作 | m2 | 3.2 | 46571.11 | 149027.552 | 新增單價
| 陶板美工及釉彩費 | m2 | 3.2 | 23285.55 | 74513.76 | 新增單價
| 陶板雕窯燒費 | m2 | 3.2 | 11642.78 | 37256.896 | 新增單價
| 陶板黏劑及各物件固定 | 式 | 1 | 14706.67 | 14706.67 | 新增單價
| 其他技術工 | 工 | 11 | 2498 | 27478 | 原契約單價
| 普通工 | 工 | 11 | 1499 | 16489 | 原契約單價
| 運費(含材料工地小搬運) | 式 | 1 | 12745.75 | 12745.75 | 新增單價
| 零星工料及工具損耗 | 式 | 1 | 2095.49 | 2095.49 | 新增單價
| 合計 | 式 | 1 |  | 381572.02
|  |  | 每 式 單價計 |  | 381572
壹.一.67 | 工作項目：瀝青意象彩繪鋪面-麥穗 |  | 單位：組
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 施工測量，測量放樣 | 式 | 1 | 800 | 800 | 原契約單價
| 瀝青表面處理，單層，第一層底層塗料 | 式 | 1 | 2798 | 2798 | 原契約單價
| 瀝青表面處理，雙層，第二層加強層塗料 | 式 | 1 | 2798 | 2798 | 原契約單價
| 瀝青表面處理，三層，第三層保護層塗料 | 式 | 1 | 1999 | 1999 | 原契約單價
| 產品，瀝青混凝土舖面，色料 | 式 | 1 | 999 | 999 | 原契約單價
| 瀝青表面處理，造型模板，麥穗 | 式 | 1 | 3921.78 | 3921.78 | 新增單價
| 資料送審，編製及審查 | 式 | 1 | 300 | 300 | 原契約單價
| 其他技術工 | 工 | 2.5 | 2498 | 6245 | 原契約單價
| 普通工 | 工 | 2.5 | 1499 | 3747.5 | 原契約單價
| 運費(含材料工地小搬運) | 式 | 1 | 490.22 | 490.22 | 新增單價
| 工具損耗 | 式 | 1 | 120.32 | 120.32 | 新增單價
| 合計 | 組 | 1 |  | 24218.82
|  |  | 每 組 單價計 |  | 24219
壹.一.68 | 工作項目：瀝青彩繪鋪面 |  | 單位：M2
| 施工測量，測量放樣 | 式 | 1 | 175 | 175 | 原契約單價
| 瀝青表面處理，單層，第一層底層塗料 | 式 | 1 | 700 | 700 | 原契約單價
| 瀝青表面處理，雙層，第二層加強層塗料 | 式 | 1 | 700 | 700 | 原契約單價
| 瀝青表面處理，三層，第三層保護層塗料 | 式 | 1 | 400 | 400 | 原契約單價
| 產品，瀝青混凝土舖面，色料 | 式 | 1 | 200 | 200 | 原契約單價
| 瀝青表面處理，造型壓紋製作 | 式 | 1 | 882.4 | 882.4 | 新增單價
| 資料送審，編製及審查 | 式 | 1 | 20 | 20 | 原契約單價
| 其他技術工 | 工 | 0.08 | 2498 | 199.84 | 原契約單價
| 普通工 | 工 | 0.08 | 1499 | 119.92 | 原契約單價
| 運費(含材料工地小搬運) | 式 | 1 | 29.41 | 29.41 | 新增單價
| 工具損耗 | 式 | 1 | 66.31 | 66.31 | 新增單價
| 合計 | M2 | 1 |  | 3492.88
|  |  | 每 M2 單價計 |  | 3493
壹.一.69 | 工作項目：無障礙欄杆 |  | 單位：M
| 基礎鋁板T=5mm | 塊 | 0.5 | 200 | 100 | 原契約單價
| 鋁管，直徑=2cm，鋁合金管立柱75x75mm，T=2mm | M | 0.55 | 844 | 464.2 | 原契約單價
| 鋁管，鋁合金管上下橫桿50x50mm ，T=1.8mm | M | 3.2 | 500 | 1600 | 原契約單價
| 鋁合金管上下橫桿-滾圓 | M | 3.2 | 588.27 | 1882.464 | 新增單價
| 鋁管，製作，鋁合金管立桿 20x30mm，T=1.5mm | M | 6 | 260 | 1560 | 原契約單價
| 產品，鋁管，加工及安裝 | 式 | 1 | 1399 | 1399 | 原契約單價
| 氟碳烤漆 | 式 | 1 | 1199 | 1199 | 原契約單價
| 五金配件 | 式 | 1 | 343.16 | 343.16 | 新增單價
| 其他技術工 | 工 | 0.2 | 2498 | 499.6 | 原契約單價
| 普通工 | 工 | 0.2 | 1499 | 299.8 | 原契約單價
| 運費(含材料工地小搬運) | 式 | 1 | 196.08 | 196.08 | 新增單價
| 零星工料 | 式 | 1 | 155.24 | 155.24 | 新增單價
| 合計 | M | 1 |  | 9698.544
|  |  | 每 M 單價計 |  | 9699
壹.一.70 | 工作項目：喬木，楝樹，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ |  | 單位：株
| 產品，喬木，楝樹，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 2696.22 | 2696.22 | 新增單價
| 植栽，客土，砂質壤土 | M3 | 0.5 | 420 | 210 | 原契約單價
| 產品，植栽，支柱 | 支 | 3 | 110 | 330 | 原契約單價
| 園藝技術工，植栽工 | 工 | 0.21 | 1999 | 419.79 | 原契約單價
| 植物保護，養護工作 | 式 | 1 | 199.05 | 199.05 | 原契約單價
| 合計 | 株 | 1 |  | 3855.06
|  |  | 每 株 單價計 |  | 3855
壹.一.71 | 工作項目：宜梧，25≦ 高度＜30㎝，15≦寬度＜20cm，7cm≦容器直徑＜10cm |  | 單位：株
| 產品，宜梧，25≦ 高度＜30㎝，15≦寬度＜20cm，7cm≦容器直徑＜10cm | 株 | 1 | 32.35 | 32.35 | 新增單價
| 園藝技術工，植栽工 | 工 | 0.02 | 1999 | 39.98 | 原契約單價
| 植物保護，養護工作 | 式 | 1 | 25.01 | 25.01 | 原契約單價
| 合計 | 株 | 1 |  | 97.34
|  |  | 每 株 單價計 |  | 97
壹.一.72 | 工作項目：濱水菜，高度(枝長)< 10㎝，寬度＜10cm，容器直徑＜7cm盆苗 |  | 單位：株
| 產品，濱水菜，高度(枝長)< 10㎝，寬度＜10cm，容器直徑＜7cm盆苗 | 株 | 1 | 29.41 | 29.41 | 新增單價
| 園藝技術工，植栽工 | 工 | 0.02 | 1999 | 39.98 | 原契約單價
| 植物保護，養護工作 | 式 | 1 | 25.01 | 25.01 | 原契約單價
| 合計 | 株 | 1 |  | 94.4
|  |  | 每 株 單價計 |  | 94
壹.一.73 | 工作項目：台灣萍蓬草，高度(枝長)< 10㎝，寬度＜10cm，容器直徑＜7cm盆苗 |  | 單位：株
| 產品，台灣萍蓬草，高度(枝長)< 10㎝，寬度＜10cm，容器直徑＜7cm盆苗 | 株 | 1 | 137.26 | 137.26 | 新增單價
| 園藝技術工，植栽工 | 工 | 0.01 | 1999 | 19.99 | 原契約單價
| 植物保護，養護工作 | 式 | 1 | 25.01 | 25.01 | 原契約單價
| 合計 | 株 | 1 |  | 182.26
|  |  | 每 株 單價計 |  | 182
壹.一.74 | 工作項目：里程牌 |  | 單位：組
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 鋁管，鋁合金管上下橫桿50x50mm ，T=1.8mm | M | 0.71 | 500 | 355 | 原契約單價
| 鋁合金前後板400mm*242mm，T=3mm | M | 0.19 | 5441.47 | 1033.8793 | 新增單價
| 鋁合金前後板400mm*242mm，T=3mm雷射切割 | M | 0.19 | 3431.56 | 651.9964 | 新增單價
| 抗UV彩色輸出-里程牌 | 面 | 2 | 784.36 | 1568.72 | 新增單價
| 氟碳烤漆-里程牌 | 式 | 1 | 2451.11 | 2451.11 | 新增單價
| 五金配件 | 式 | 1 | 980.44 | 980.44 | 新增單價
| 其他技術工 | 工 | 1.5 | 2498 | 3747 | 原契約單價
| 普通工 | 工 | 1.5 | 1499 | 2248.5 | 原契約單價
| 運費(含材料工地小搬運) | 式 | 1 | 470.61 | 470.61 | 新增單價
| 零星工料 | 式 | 1 | 123.21 | 123.21 | 新增單價
| 合計 | 組 | 1 |  | 13630.4657
|  |  | 每 組 單價計 |  | 13630
壹.一.75 | 工作項目：棧板(1100*1100*140mm) |  | 單位：組
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，棧板(1100*1100*140mm) | 組 | 1 | 1455.96 | 1455.96 | 新增單價
| 合計 | 組 | 1 |  | 1455.96
|  |  | 每 組 單價計 |  | 1456
壹.一.76 | 工作項目：石材，長徑D=50~120cm，表面不得破損、銳角，含擺設及表面清潔 |  | 單位：組
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 開挖機，履帶式，0.70~0.79m3 | 式 | 1 | 877 | 877 | 原契約單價
| 吊卡車 | 式 | 1 | 1045 | 1045 | 原契約單價
| 傾卸貨車 | 式 | 1 | 999 | 999 | 原契約單價
| 其他技術工 | 工 | 0.25 | 2498 | 624.5 | 原契約單價
| 普通工 | 工 | 0.25 | 1499 | 374.75 | 原契約單價
| 零星工料 | 式 | 1 | 51.75 | 51.75 | 原契約單價
| 合計 | 組 | 1 |  | 3972
|  |  | 每 組 單價計 |  | 3972
壹.一.77 | 工作項目：B牆培厚 |  | 單位：M2
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 0.138 | 2299 | 317.262 | 原契約單價 | 41.5/299
| 鋼筋，SD280W，含彎紮組立及損耗 | KG | 4.78 | 26 | 124.28 | 原契約單價
| 開挖機，履帶式 | 時 | 0.1 | 999 | 99.9 | 原契約單價
| 其他技術工 | 工 | 0.168 | 2498 | 419.664 | 原契約單價
| 合計 | 組 | 1 |  | 961.106
|  |  | 每 M2 單價計 |  | 961
壹.二.18 | 工作項目：揚塵測站電力桿遷移及管線埋設 |  | 單位：式
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 水泥電桿7.5m | 支 | 1 | 92934.86 | 92934.86 | 新增單價
| 表箱遷移 | 式 | 1 | 17608.71 | 17608.71 | 新增單價
| 文書作業及送件代驗 | 式 | 1 | 9782.62 | 9782.62 | 新增單價
| PVC管 28mm*3.0mm | M | 285 | 176.08 | 50182.8 | 新增單價
| PVC電纜 600V 14平方*LPE | M | 370 | 127.17 | 47052.9 | 新增單價
| 水泥鑽洞 | 孔 | 1 | 16630.45 | 16630.45 | 新增單價
| 管路鋪設 | 式 | 1 | 19565.23 | 19565.23 | 新增單價
| 拉線與連接測試 | 式 | 1 | 14677.43 | 14677.43 | 新增單價
| 合計 | 式 | 1 |  | 268435
|  |  | 每 式 單價計 |  | 268435
壹.二.19 | 工作項目：堤頂人行步道(高壓磚)，含拆除回收、載運等 |  | 單位：M2
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 其他技術工 | 工 | 0.11 | 2498 | 274.78 | 原契約單價
| 普通工 | 工 | 0.135 | 1499 | 202.365 | 原契約單價
| 搬運車 | 式 | 1 | 35 | 35 | 原契約單價
| 合計 | 式 | 1 |  | 512.145
|  |  | 每 M2 單價計 |  | 512
壹.三.17 | 工作項目:半阻隔式圍籬 |  | 單位：M
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 半阻隔式圍籬(租用) | M | 1 | 1076 | 1076 | 新增單價
| 合計 | M | 1 |  | 1076
|  |  | 每 M 單價計 |  | 1076
壹.五.1.v | 工作項目:高壓混凝土磚抗壓試驗 |  | 單位：次
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 高壓混凝土磚抗壓試驗 | 次 | 1 | 1334.4 | 1334.4 | 新增單價
| 雜費 | 式 | 1 | 1471.2 | 1471.2 | 新增單價
| 合計 | 次 | 1 |  | 2805.6
|  |  | 每 次 單價計 |  | 2806
壹.五.1.w | 工作項目:瀝青篩分析試驗 |  | 單位：次
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 瀝青篩分析試驗 | 次 | 1 | 1960.89 | 1960.89 | 新增單價
| 雜費 | 式 | 1 | 1471.2 | 1471.2 | 新增單價
| 合計 | 次 | 1 |  | 3432.09
|  |  | 每 次 單價計 |  | 3432
壹.五.1.x | 工作項目:瀝青平坦度試驗 |  | 單位：次
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 瀝青平坦度試驗 | 次 | 1 | 2942.33 | 2942.33 | 新增單價
| 雜費 | 式 | 1 | 1471.2 | 1471.2 | 新增單價
| 合計 | 次 | 1 |  | 4413.53
|  |  | 每 次 單價計 |  | 4414
壹.五.1.y | 工作項目:熱浸鍍鋅檢驗試驗 |  | 單位：次
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 熱浸鍍鋅檢驗試驗 | 次 | 1 | 1766.8 | 1766.8 | 新增單價
| 雜費 | 式 | 1 | 1471.2 | 1471.2 | 新增單價
| 合計 | 次 | 1 |  | 3238
|  |  | 每 次 單價計 |  | 3238

## 數量計算表
經濟部水利署第四河川局
工程數量計算表
工程名稱：濁水溪許厝寮堤段整體環境改善工程
施工地點：雲林縣麥寮鄉
工程名稱 | 單位 | 計算式 | 數量 | 備註
土方清理，施工前，環境清理 | m² | 10669.76+1165.28 | 11835.04 | 停車場區
|  | 608+7264 | 7872 | 八號入口及堤頂
|  | 4898.69+4894.85 | 9793.54 | 堤前緩坡
|  | 13154.75 | 13154.75 | 新設步道
|  | 9049.91 | 9049.91 | 生態池區
|  | 2235+1180 | 3415 | 生態池區(布袋蓮、蘆竹移除)
|  | 計 | 51705
|  | 計 | 55120
土方工作，挖方 | m³ | 15531 | 15531 | 生態池區 (詳土方計算表)
|  | 448 | 448 | 停車場區 (詳土方計算表)
|  | 16.8*3 | 50.4 | 生態廊道
|  | ((23.3+35.09)*40)+((29.03+20.71)*40)+(36.45*60)+(22.05*60) | 7835.2 | 生態池區
|  | 計 | 16029
|  | 計 | 8334
土方工作，近運填方 | m³ | 4101 | 4101 | 堤前緩坡-1 (詳土方計算表)
|  | 4037 | 4037 | 堤前緩坡-2 (詳土方計算表)
|  | 7228 | 7228 | 停車場區 (詳土方計算表)
|  | 計 | 15366
土方工作，回填方 | m³ | ((PI()*15*15+PI()*27*27+ (PI()*15*15*PI()*27*27)^0.5)*6.2/3)+(12*389.56) | 13498.2 | 生態池區
|  | ((23.3+35.09)*40)+((29.03+20.71)*40)+(36.45*60)+(22.05 *60) | 7835 | 生態池區 | 比照挖方數量7835 (7013改7835)
|  | 計 | 13498
|  | 計 | 7835
土質改良，地盤改良 | m² | 6823*2 | 13646 | 停車場區
|  | 計 | 13646
結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | m³ | 0.17*58 | 9.86 | 平台擋牆
|  | 0.22*16 | 0.22 | 斜坡道擋牆
|  | 0.17*(84+95) | 30.43 | L型擋牆
|  | 0 | 0 | L型座椅 | 原0.02*16 (預鑄)
|  | 2*0.31 | 0.62 | 階梯
|  | 0.17*(77+93) | 28.9 | L型擋牆
|  | 0.04*715 | 28.6 | 路緣石基礎
|  | 計 | 41
|  | 計 | 68
結構用混凝土，預拌， 210kgf/cm2 | m³ | 2.39*2 | 4.78 | 階梯
|  | 0.08*(156+68+304+55+43) | 50.08 | 路緣石
|  | 0.56*58 | 32.48 | 平台擋牆
|  | (0.92+0.72)/2*16 | 13.12 | 斜坡道擋牆 | 原:0.92*16 (未扣除斜率)
|  | 0.11*(84+95) | 19.69 | 緣石
|  | 0.96*(84+95) | 171.84 | L型擋牆
|  | 0.3*16 | 4.8 | L型座椅
|  | 0.11*(77+93) | 18.7 | 緣石
|  | 2*3.2 | 6.4 | 階梯
|  | 0.08*(156+43+77+250+189) | 57.2 | 路緣石
|  | 0.96*(77+93) | 163.2 | L型擋牆
|  | 112*0.8*0.08 | 7.17 | 車阻緣石 | 車阻112個 (90改112)
|  | 計 | 297
|  | 計 | 303
場鑄結構混凝土用模板 | m² | 8.36*2 | 16.72 | 階梯
|  | 0.82*(156+68+304+55+43) | 513.32 | 路緣石
|  | 3*55.05-0.5*20 | 155.15 | 平台擋牆 | 沒有扣除臨路側0.5高*20長
|  | (1.5+1.3)*16.87+((1.5+0.5)*16.87/2*2) | 80.98 | 斜坡道擋牆 | 原94.47=5.6*16.87 (未扣除斜率)
|  | 0.9*(84+95) | 161.1 | 緣石
|  | 4*(84+95) | 679.16 | L型擋牆
|  | 3*16 | 48 | L型座椅
|  | 2*18.9 | 37.8 | 階梯
|  | 0.82*(156+43+77+250+189) | 586.3 | 路緣石
|  | 0.9*(77+93) | 153 | 緣石
|  | 4*(77+93) | 680 | L型擋牆
|  | (15+27+27+15)*0.15)+((58+43)*0.15 | 27.75 | 景觀平台/自行車停放區 | 自行車停放區(0.3改0.15)
|  | 112*0.8*0.82+0.075*224 | 90.27 | 車阻緣石 | 車阻112個 (90改112)
|  | 1397*0.15*2 | 419.1 | 固化土步道 | 固化土步道總長:1408-11
|  | 0.1*2*(58+16+77+93+715) | 191.8 | PC長度
|  | 計 | 1654
|  | 計 | 2470
鋼筋，SD280，連工帶料 | kg | Σ = | 18607 | 含損耗
鋼筋，SD280，連工帶料 | kg | Σ = | 19015 | 含損耗
鋼筋D10mm | kg | 168.54*2 | 337.08 | 階梯
|  | 4.9*(156+68+304+55+43) | 3067.4 | 路緣石
|  | 26*16 | 416 | L型座椅 | 圖說26KG
|  | 4.9*(156+43+77+250+189) | 3503.5 | 路緣石
|  | 112*0.8*4.32 | 387.07 | 車阻緣石 | 車阻112個 (90改112)
|  | 損耗1.06計 | 4049.71
|  | 損耗1.06計 | 4564.96
鋼筋D13mm | kg | 30.03*58 | 1712.74 | 平台擋牆
|  | 50.4*16-((16/0.3*1.2*0.994)+(1.2*0.3*16*0.994))/2 | 771.73 | 斜坡道擋牆 | 原50.4*16沒有扣除斜面
|  | 4.19*(84+95) | 750.01 | 緣石
|  | 58.65*(84+95) | 10498.35 | L型擋牆
|  | 58.65*(77+93) | 9970.5 | L型擋牆
|  | 2*213.51 | 427.02 | 階梯
|  | 損耗1.06計 | 14556.8
|  | 損耗1.06計 | 14449.92
固化土鋪面 (t=15cm) | m² | 4257-3*11 | 4224 |  | 4257-3*11
0
|  | 計 | 4224
人行道，清碎石，2分 | m³ | 2985*0.15 | 447.75 | 生態池區
|  | 6*3*0.15 | 2.7 | 賞鳥隧道
|  | 11 | 11 | 八號越堤口
|  | 計 | 450
|  | 計 | 461
人行道面層，混凝土舖面 ，刷毛 | m² | 1309.76 | 1309.76 | 車道鋪面
|  | 1094+126+182+114 | 1516 |  | 景觀平台，人行道，自行車停放區兩塊
|  | 計 | 1310
|  | 計 | 1516
混凝土刷毛鋪面，自然壓印處理 | 式 | 1 | 1 | 混凝土刷毛鋪面
1
水泥混凝土舖面，車道鋪面 | m² | 376+422 | 798 | 混凝土刷毛鋪面
|  | 373+422 | 795 | 車道鋪面
|  | 計 | 798
|  | 計 | 795
植草磚鋪面 | m² | 1027 | 1027 | 停車場區
|  | 941 | 941 | 停車場區
|  | 計 | 1027
|  | 計 | 941
混凝土透水鋪面，自行車停放區 | m² | 149.96+105.76 | 255.72 | 自行車停放區
|  | 計 | 256
瀝青面層刨除，厚5cm | m² | 1010 | 1010
，含運費 |  | 計 | 1010
瀝青鋪面(含黏層)，厚5cm | m² | 5890.9 | 5890.9 | 堤頂及八號越提路
|  | 3552 | 3552 | 停車場區
|  | 3544 | 3544 | 停車場區
|  | 計 | 9443
|  | 計 | 9435
瀝青鋪面(含透層)，厚5cm，含碎石級配 | m² | 3552 | 3552 | 停車場區
|  | 3544 | 3544 | 停車場區
|  | 70 | 70 | 八號越提路
|  | 計 | 3552
|  | 計 | 3614
瀝青LOGO彩繪鋪面 | m² | 117.7 | 117.7
|  | 52+71 | 123 | 八號越堤路、六號越堤路
|  | 計 | 118
|  | 計 | 123
瀝青意象彩繪鋪面-鳥類 | 組 | 1+1+1+1+1+1+1 | 7
|  | 計 | 7
瀝青意象彩繪鋪面-波紋 | m² | 2.02+16.44+36.48+28.83+40.57+45.82+7.68+2.58 | 180.42
|  | 41.47+7.68+16.44+32.45 | 98.04 | 八號越堤路
|  | 計 | 180
|  | 計 | 98
抿石子 | m² | 125.64 | 125.64 | 造型牆面
|  | 59.3*0.85 | 50.41 | 既有緣石抿石子-1
|  | 98.54*1.35 | 133.03 | 既有緣石抿石子-2
|  | 49.04*0.85 | 41.68 | 既有緣石抿石子-3
|  | 1.48+2.41+1.59+3.12+2.69+1.53 | 12.82 | 地坪抿石子
|  | 8.74*2 | 17.48 | 階梯
|  | 1.26*58 | 73.08 | 平台擋牆
|  | 2.85*16 | 45.6 | 斜坡道擋牆
|  | 1.2*(84+95) | 214.8 | 緣石
|  | 1.25*16 | 20 | L型座椅
|  | 13 | 13 | 地坪抿石子
|  | 14.85*2 | 29.7 | 階梯
|  | 1.2*(77+93) | 204 | 緣石
|  | 68 | 68 | 造型牆面A
|  | 287 | 287 | 造型牆面B | 面積299-12藍色系=287
|  | 67+66 | 133 | 新增緣石抿石子
|  | 77+24 | 101 | 既有涼亭抿石子
|  | 275+249 | 524 | 步道抿石子
|  | 計 | 735
|  | 計 | 1724
標線，反光，厚2mm | m² | (32.8+(20.4*6))*0.15 | 23.28 | 大客車
|  | ((17.6*2)+(9*2)+(11.6*58))*0.15 | 108.9 | 小客車
|  | ((6*3)+(4*27))*0.15 | 18.9 | 機車
|  | 6+6.46+(0.146*2) | 12.75 | 標誌線
|  | (12.4+(20.4*7))*0.1 | 15.52 | 大客車
|  | (2+4*10)*3*0.1 | 12.6 | 機車
|  | (1.36+0.14+2.72+1.8)*2 | 12.04 | 無障礙小客車
|  | 6.46+6.044 | 12.504 | 標誌線
|  | 0.4+0.96+0.4+0.96 | 2.72 | 無障礙機車
|  | 1.8+1.72 | 3.52 | 親子車位
|  | 計 | 164
|  | 計 | 59
無障礙標準型標誌 | 支 | 1+1 | 2 | 停車場區
|  | 計 | 2
仿木階梯 | 座 | 1+1+1 | 3 | 生態池區
|  | 計 | 3
2000mmRCP,B-3型管 (賞鳥隧道) | 支 | 2+2+2 | 6 | 生態池區
|  |  | 0 | 一處兩支RCP管
|  | 計 | 6
300mmRCP,B-3型管 | 支 | 2+2+2 | 6 | 生態池區
|  | 2+2 | 4 | 停車場區
|  | 3+3+3+3 | 12 | 固化土步道
|  | 計 | 6
|  | 計 | 16
粗木作，入口意象(枕木) | 座 | 1 | 1
|  | 計 | 1
鋁管，入口意象(造型塔巢) | 座 | 1 | 1
|  | 計 | 1
鋁板，入口意象(LOGO及字體) | 座 | 1 | 1
|  | 計 | 1
鋁板，入口意象 (東方白鸛造型板) | 塊 | 6 | 6
|  | 計 | 6
27
導覽牌A(H=2.1M) | 座 | 1+1 | 2 | 八號越堤及停車場
|  | 計 | 2
導覽牌B(H=0.9M) | 支 | 1+1+1 | 3
|  | 計 | 3
方向指示牌(H=3M) | 座 | 1 | 1
|  | 計 | 1
金屬製品，指示牌 | 組 | 1+1+1 | 3
|  | 計 | 3
混凝土護欄，仿木車阻 | 組 | 8+10 | 18 | 八號越堤路
|  | 1+1 | 2 | 停車場區
|  | 5 | 5 | 固化土步道
|  | 計 | 20
|  | 計 | 23
不鏽鋼車阻 | 組 | 1 | 1
|  | 計 | 1
欄杆 | m | 49.8+14.58+16.22+2 | 82.6
|  | 39+65 | 104
|  | 計 | 83
|  | 計 | 104
石材，石椅 | 組 | 5+5+5 | 15 | 堤前緩坡
|  | 計 | 15
立體雕塑A | 組 | 1 | 1
|  | 計 | 1
立體雕塑B | 組 | 1 | 1
|  | 計 | 1
塔巢含不銹鋼平台(1.2*1.2m) | 組 | 1 | 1
|  | 計 | 1
造型牆面 | 座 | 1 | 1
|  | 計 | 1
噴植草，坡面噴植 | m² | 259.81*15+20.83*13 | 4167.94 | 堤前緩坡-1
|  | 250.91*15+19.94*13 | 4022.87 | 堤前緩坡-2
|  | 計 | 8191
噴植草，噴植 | m² | 381.75*1.00067 | 382.01 | 停車場區-1
|  | 6.9*155.8 | 1075.02 | 停車場區-2
|  | 311+485 | 796 | 停車場區-3
|  | 1567.45*1.0012 | 1569.33 | 停車場區-4
|  | (15.89*94.2)+706.86+779.11 | 2982.81 | 生態池區
|  | 87+382+1224+837+1569 | 4099 | 停車場區 | 臨路側908改1224、北側246改(5.2*161=837)
|  | 456+410 | 866 | 堤頂
|  | 259.81*15.9+20.83*13 | 4401.77 | 堤前緩坡-1 | 坡長15.9 (15改15.9)
|  | 250.91*15.9+19.94*13 | 4248.69 | 堤前緩坡-2 | 坡長15.9 (15改15.9)
|  | 113.91+182.8 | 296.71 | 出入口車道旁
|  | 計 | 6805
|  | 計 | 13912
不織布 | m² | 269*1 | 269 | 堤前緩坡-1
|  | 269*1 | 269 | 堤前緩坡-2
|  | 3*538 | 1614 | 橫向草溝
|  | 2*9.6*12 | 230.4 | 縱向草溝
|  | 計 | 538
|  | 計 | 1844
客土 | m³ | 4401*0.1 | 440.1 | 堤前緩坡-1 | 配合草皮數量修正
|  | 4249*0.1 | 424.9 | 堤前緩坡-2 | 配合草皮數量修正
|  | (382*0.1)+(156*2*0.5)+(156*3*0.1)+(796*0.5)+(1569*0.1) | 795.9 | 停車場區
|  | (13.51*94.25*0.1)+(706.86*0.1) | 198.02 | 生態池區
|  |  | 16.27 | 賞鳥隧道
|  | 9+38+122+157+84+46+10+41 | 507 | 停車場區 | 203改81、26改84配合草皮數量修正
|  | 2+10+7+7 | 26 | 生態池區 | 固化土步道，客土機械已無法進入 (105改0)
|  | 6+6+6 | 18 | 賞鳥隧道
|  | 計 | 1875
|  | 計 | 1416
生態護坡，客土袋 | 包 | (283/0.35)*10 | 8085.71 | 橫向草溝(一)-1
|  | (269/0.35)*5 | 3842.86 | 橫向草溝(二)-1
|  | (272/0.35)*10 | 7771.43 | 橫向草溝(一)-2
|  | (269/0.35)*5 | 3842.86 | 橫向草溝(二)-2
|  | ((59+59)/0.35)*5 | 1685.71 | 縱向草溝
|  | 156/0.35*5 | 2228.57 | 停車場草溝
|  | ((283/0.35)*10)-((2/0.35)*10) | 8028.57 | 橫向草溝(一)-1
|  | ((269/0.35)*5)-((22/0.35)*5) | 3528.57 | 橫向草溝(二)-1
|  | ((272/0.35)*10)+((3/0.35)*10) | 7857.14 | 橫向草溝(一)-2
|  | ((269/0.35)*5)-((19/0.35)*5) | 3571.43 | 橫向草溝(二)-2
|  | 4*96 | 384 | 固化土步道4處
|  | 計 | 27457
|  | 計 | 27284
水黃皮，240≤樹高<270cm,90≤樹幅<100cm,5≤米高直徑<6cm | 株 | 13 | 13
|  | 計 | 13
台灣海桐，240≤樹高<270cm, 90≤樹幅<100cm,5≤米高直<6cm | 株 | 13+2 | 15
|  | 計 | 15
黃槿，240≤樹高<270cm,90≤樹幅<100cm,5≤米高直徑<6cm | 株 | 2 | 2
|  | 8 | 8
|  | 計 | 2
|  | 計 | 10
蔓荊，25≦ 高度＜30㎝，15≦寬度＜20cm，7cm≦容器直徑＜10cm | 株 | (18+8+8+8)*16 | 672
|  | 計 | 672
草海桐，25≦ 高度＜30㎝，15≦寬度＜20cm，7cm≦容器直徑＜10cm | 株 | 156*9 | 1404
|  | 計 | 1404
馬鞍藤，高度＜20㎝，寬度＜10cm，容器直徑＜10cm | 株 | (5+5+5)*16 | 240
|  | 9423+45+45+45 | 9558
|  | 計 | 240
|  | 計 | 9558
蘆葦，30 ≦ 高度(枝長) < 40㎝,寬度＜10cm,容器直徑＜10cm | 株 | (9+9+9+167)*16 | 3104
3104
高壓混凝土磚(10*20*8cm) | M | (102.4+90+(6*30)+85+72.6+(24*6)) | 674
|  | 計 | 674
固化土切割縫 | M | (1408-11)/3*3 | 1397 |  | 原1400/3*3
|  | 計 | 1397
混凝土附屬品，600mmRCP ,B-3型管 | 支 | 2+2 | 4
|  | 計 | 4
喬木，朴樹，240 ≦ 樹高 < 270㎝，90≦樹幅＜100cm，5 ≦ 米高直徑 < 6㎝ | 株 | 5+6+5+6 | 22
|  | 計 | 22
親子停車位標準型標誌 | 組 | 1 | 1
|  | 計 | 1
標誌牌(禁) | 組 | 1+1 | 2
|  | 計 | 2
停車場入口指示牌 | 組 | 1 | 1
|  | 計 | 1
抿石子(藍色系) A牆 | M2 | 58 | 58 |  | 原53
|  | 計 | 58
抿石子(藍色系) B牆 | M2 | 12 | 12
|  | 計 | 12
造型牆面B(陶板) | 式 | 1 | 1
|  | 計 | 1
瀝青意象彩繪鋪面-麥穗 | 組 | 1+1+1+1 | 4
|  | 計 | 4
瀝青彩繪鋪面 | M2 | 60 | 60
|  | 計 | 60
無障礙欄杆 | M | 18 | 18
|  | 計 | 18
喬木，楝樹，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 6+4+6 | 16
|  | 計 | 16
宜梧，25≦ 高度＜30㎝，15≦寬度＜20cm，7cm≦容器直徑＜10cm | 株 | 81+1161+81 | 1323
|  | 計 | 1323
濱水菜，高度(枝長)< 10㎝，寬度＜10cm，容器直徑＜7cm盆苗 | 株 | 120*16 | 1920
|  | 計 | 1920
台灣萍蓬草，高度(枝長)< 10㎝，寬度＜10cm，容器直徑＜7cm盆苗 | 株 | 200*9 | 1800
|  | 計 | 1800
里程牌 | 組 | 14 | 14
|  | 計 | 14
棧板(1100*1100*140mm) | 組 | 103 | 103
|  | 計 | 103
石材 | 組 | 25+8+4+4+4 | 45
|  | 計 | 45