經濟部水利署第五河川局會議紀錄
會議名稱：「中央管流域整體改善與調適計畫-「大湖口溪南勢阿丹堤段改善工程(四期)」等三件工程預算審議
貳、開會時間：110年10月7日(星期四)下午2時00分
參、開會地點：本局第一會議室
肆、主持人：吳召集人明華 紀錄：顏玉林
伍、出列席單位及人員：（略）
陸、主席致詞：(略)
柒、討論事項：(略)
捌、出席委員及單位意見：
一、吳召集人明華
1. 於招標文件中標明護坦、坡面工基腳及下層坡面工需於111年5月30日前完成，如逾期未完成，逾期違約金每日曆天為上述工項金額千分之一計價。
2. 簡報的剩餘土方與提送土石標的數量不一，何者為正確，請確認。
3. 土石標之土石價格計算請再校核。
4. 各案件工期宜修改為350日曆天，以達於111年12月底完工之要求。
5. 諸羅樹蛙保育措施費是否需要再編列，請本局主辦工程洽規劃課後轉知設計團隊？
6. 詳細價目表壹.A.42草皮選用類地毯草，後續請評估易維護性。
7. 三個工區請再審慎評估編列便橋費。
8. 施工圍籬放到第三號明細表，內含大門、甲種圍籬及簡易圍籬且請量化。
9. 臨時擋土樁設施費，需有打設長度及鋼板樁長度等資料。
10. 施工圍籬中的簡易圍籬採竹枝可考量採每25公尺一支綁紅布條。
11. 原為丙表估價說明的工項，請採單價分析表方式呈現。
12. 請納入工區聯外道路維護費，採5公分AC鋪設估價。
13. 3D模擬於開工後2個月內就要提出，另縮時攝影、CCTV及UAV等相關規範要納入契約文件且說明清楚。
14. 職安備註中的宣傳費請刪除。
15. 洗車設備讓評估考量增加用地租用費。
16. 防塵網請量化，並納入固定及工資等費用。
17. AC平整度試驗是否編列，請依據施工規範辦理。
18. 因本案工程的水門規模較小，單價分析表中壹、五.22~25等試驗刪除。
19. 單價分析表壹一A4土方工作，覆土方請增加編列整平費。
20. 壹一A15混排石溝的基礎模版是否有漏編，請確認。
21. 壹一A15R.3預拌混凝土的體積應為0.156m3，與土壤還有5公分的厚度，工作項目改為混凝土排塊石。
22. 壹一D42挖方、填方等單價與前面不一宜調整。
23. 植樹等各工項的客土工項無需再外購，請刪除。
24. 土方甲表及乙表的格式要與水利署一致。
二、徐委員立昌
1. 此三案工程相較簡單，依以往經驗工期1年應可完成。
2. 諸羅樹蛙保育措施費有編列的需求。
3. 挖方、回填方、挖填方的單價分析工率宜再檢核
4. 灌溉引用抽排費內容為何？宜說明且有單價分析表。
5. 防塵網要量化，以實做數量計價。
6. 坡面工、混凝土、厚30公分，伸縮縫的備註宜再檢核。
三、黃委員森源
1. 以工區的區分，五期的工期可以縮短，而四期的工期宜加長。
2. 依以往經驗諸羅樹蛙較喜歡烏殼綠竹，目前編列人面竹等的原因為何？
3. 擋抽排水宜有單價分析。
四、郭委員任超
1. 依據目前工區的劃分，四、五期一定要一起標，於基礎施工時才不會因不同承商而無法順利進行，且兩件工程接近約2億，工期為330日曆天，每天的施工量能需超過50萬元，需考慮承商投標的意願。
2. 防塵網要於備註說明可重複使用六次。
五、黃委員勝弘
1. 因四、五期涉及景觀工程且要參加金質獎，堤防工程完成後，景觀及綠化工程相較所需工期較長，工期宜為360日曆天。
2. 防塵網以m2計價即可。
六、顏正工程司玉林
職業安全衛生及環境保護措施費中的宣導，請說明內容或刪除。
玖、綜合決議：
請黎明工程顧問股份有限公司依各委員意見納入工程預算書，並依期程提送工程預算書圖等招標資料，以利後續工作推動。
拾、臨時動議：無
拾壹、散會(下午17時0分)