## 檢驗 (3)
材料設備檢驗管制總表
工程名稱：石牛溪將軍東明堤段改善工程併辦土石標售
主辦單位：經濟部水利署第五河川局
項次	契約詳細表	契約數量	預訂進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場數量	抽試驗結果	抽驗及會同人員	備註 / (歸檔編號)
	項次
	材料(設備)名稱		實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量

1-1-1 / (1)	壹.一.8	9,508m3 / (圓柱*64次)	110.12.21	3570M3	110.12.21~ / 111.5.6	每200m3一組，餘數達40m3加做一組，水門的構造物每100m3做一組	3570M3	合格	林馳源 / 王榮貴 / 陳鳳鳴 / 賴蕙君	承信實驗室 / 報告編號： / 202107199-1 / 202107200-1 / 202201292 / 202201291 / 202201294 / 202201293 / 台灣檢驗科技股份有限公司-斗六 / DM-22-00025 / DM-22-00024 / DM-22-00085 / DM-22-00084 / DM-22-00199 / DM-22-00200 / DM-22-00266 / 桂田斗南實驗室 / 報告編號： / 22002170 / 22002173
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		111.5.6		18組		18組
	混凝土
1-1-2 / (1)	壹.一.8	9,508m3 / (鑽心*23次)	110.12.21	3570M3	110.12.21~ / 111.5.6	每500m3鑽取1組，餘數達50m3以上者，需增加1組。坡面工每1000m3做一組，餘數達100m3以上者，需增加1組。	3570M3	合格	張嘉玲 / 王偉宇 / 洪惠祺 / 許慧萍	正新試驗室 / 報告編號： / M2201761 / M2201762 / M2201759 / M2201760 / M2201763 / M2202677 / M2202678 / 桂田斗南實驗室 / 報告編號： / 22003960
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		111.5.6		8組		8組
	混凝土
1-2-1 / (1)	壹.一.9	340m3 / (圓柱*2次)	111.4.22	86M3	111.4.22	每200m3一組，餘數達40m3加做一組，水門的構造物每100m3做一組	86M3			尚未試驗
	175kgf/cm2		111.4.22		1組		1組
	混凝土
2	壹.一.6 / 壹.一.17	SD280：110T / SD420W：68T / (外觀*7次) / (抗彎抗拉*7次) / (熱處理*7次)	111.4.28	SD280：30T	111.4.28	每50T一組	30T	合格	林馳源 / 王偉宇	桂田斗南實驗室 / 報告編號： / 22004496
	鋼筋，SD280		111.4.28		4次		4次
	壹.一.5 / 壹.一.28 / 壹.一.50		111.4.28	SD420W：30T	111.4.28	每50T一組	30T	合格	林馳源 / 王偉宇	桂田斗南實驗室 / 報告編號： / 22004496
	鋼筋，SD420W		111.4.28		3次		3次
3	壹.一.15	4,249m2 / (瀝青含油量4次 / 流動阻力1次 / 壓實度5次 / 厚度5次)	111.9.1			每5,000M2或每批				尚未施作
	瀝青混凝土
4	壹.一.16	1,530m3 / ((工地密度1次 / 篩分析試驗5次 / 比重吸水率5次 / 磨損試驗5次 / 壓實度試驗5次 / 厚度試驗5次)	111.7.1			每1,000M2或每批				尚未施作
	碎石級配 / (t≧0.30m)
5	壹.一.18	6支	111.7.1			每批進場				尚未施作
	鋼筋混凝土管(B型)，D=300mm，三級管
6	壹.一.19 / 壹.一.20 / 壹.一.21	716m	111.5.4	716m	N/A	每批進場	716m	合格	林馳源 / 高瑞泰	提出出廠證明及品質保證書
	PVC管3"ψ,洩水管,厚管≧5.1mm		111.5.4		N/A		N/A
7	壹.一.14	648組	111.5.4	648組	N/A	每批進場	648組	合格	林馳源 / 高瑞泰	提出出廠證明及品質保證書
	排水器		111.5.4		N/A		N/A
8	壹.一.25 / 壹.一.26 / 壹.一.27 / 壹.一.28	752株	111.10.1			進場檢驗一次				尚未施作
	喬木
9	壹.一.22	10,025m2	111.10.1			每批進場				尚未施作
	草皮，類地毯草
10	壹.一.37	5門	111.3.23	5門	111.3.23	每批進場	5門	合格	林馳源 / 王榮貴	台灣檢驗科技股份有限公司-斗六 / MN-22-00037
	自動閘門 / (W2.0×H2.0m)		111.3.23		5組		5組
11	壹.一.38	1門	111.3.23	1門	111.3.23	每批進場	1門	合格	林馳源 / 王榮貴	台灣檢驗科技股份有限公司-斗六 / MN-22-00037
	自動閘門 / (W1.0×H1.0m)		111.3.23		1組		1組
12	壹.一.39	5門	111.3.23	5門	111.3.23	每批進場	5門	合格	林馳源 / 王榮貴	台灣檢驗科技股份有限公司-斗六 / MN-22-00037
	直提閘門 / (W2.0×H2.0m)		111.3.23		5組		5組
13	壹.一.40	1門	111.3.23	1門	111.3.23	每批進場	1門	合格	林馳源 / 王榮貴	台灣檢驗科技股份有限公司-斗六 / MN-22-00037
	直提閘門 / (W1.0×H1.0m)		111.3.23		1組		1組
14	壹.一.36	33支	111.6.1			每批進場				尚未施作
	不銹鋼防滑 / 踏步梯
15	壹.一.44	60m	111.6.1			每批進場				尚未施作
	不銹鋼欄杆
16	壹.一.43	190m / (PVC止水帶老化試驗*1次)	111.3.21	190m	111.3.21	每批檢驗一次	190m	合格	林馳源 / 高瑞泰	台灣檢驗科技股份有限公司-斗六 / TZ-22-00029 / C-22-03870
	PVC止水帶		111.3.21		1次		1次
17	壹.一.10 / 壹.一.11	8,136m2 / (一般織物試驗*1次)	111.3.21	8,136m2	111.3.21	5,000m2 檢驗一次	8,136m2	合格	林馳源 / 高瑞泰	台灣檢驗科技股份有限公司-斗六 / DZ-22-00177 / C-22-02362
	透水織布		111.3.21		1次		1次
18	壹.一.42 / 壹.一.43	203m2	111.5.3	203m2	N/A	每批進場	203m2	合格	林馳源 / 高瑞泰	提出出廠證明及品質保證書
	PS板		111.5.3		N/A		1次

## 表5-送審
材料設備送審管制總表
工程名稱：石牛溪將軍東明堤段改善工程併辦土石標售
主辦單位：經濟部水利署第五河川局
項次	契約詳細表	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否	協力廠商名稱	送審資料（ˇ）					審查日期	備註 / (歸檔編號)
	項次				驗廠		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果
	材料(設備)			實際送審日期	驗廠
	名稱				日期
1	壹.一.8 / 壹.一.10 / 壹.一.11 / 壹.一.17 / 壹.一.29 / 壹.一.31	9,508m3	是	111.10.12	否	琩育預拌混凝土股份有限公司	ˇ	N/A	ˇ	N/A	配比資料	110.10.19	水五工字第11001130230
	210kgf/cm2 / 混凝土			110.10.12	N/A					合格

	壹.一.8	340m3	是	110.10.12	否		ˇ	N/A	ˇ	N/A	配比資料	110.10.19	水五工字第11001130230
	175kgf/cm2 / 混凝土			110.10.12	N/A					合格

2	壹.一.6 / 壹.一.17	110T	是	110.11.03	否	嘉一鋼鐵工業股份有限公司	ˇ	N/A	ˇ	N/A	N/A	110.11.22	水五工字第11001146400
	鋼筋，SD280			110.11.03	N/A					合格
	壹.一.7 / 壹.一.42 / 壹.一.43	68T	是	110.11.03	否		ˇ	N/A	ˇ	N/A	N/A	110.11.22	水五工字第11001146400
	鋼筋，SD420W			110.11.03	N/A					合格
3	壹.一.15	4,249m2	是	111.07.01
	瀝青混凝土
4	壹.一.16	1,530m3	是	111.06.01
	碎石級配 / (t≧0.30m)
5	壹.一.18	6支	否	111.06.01
	鋼筋混凝土管(B型)，D=300mm，三級管
6	壹.一.19 / 壹.一.20 / 壹.一.21	716m	否	111.05.01	否	口湖五金行	ˇ	ˇ	N/A	N/A	N/A	111.5.5	水五工字第11150028330
	PVC管3"ψ,洩水管,厚管≧5.1mm			111.05.04	N/A					合格
7	壹.一.19 / 壹.一.20	648組	否	110.12.06	否	金泰銘塑膠企業股份有限公司	ˇ	ˇ	ˇ	N/A	N/A	110.12.07	水五工字第11001154570
	排水器			110.12.06	N/A					合格
8	壹.一.25 / 壹.一.26 / 壹.一.27 / 壹.一.28	752株	否	111.08.01
	喬木
9	壹.一.22	10,025m2	否	111.08.01
	草皮，類地毯草
10	壹.一.37	5門	是	110.11.25	否	鑫技泰機械工程有限公司	ˇ	N/A	ˇ	N/A	設計 / 圖說	110.12.07	水五工字第11001154710
	自動閘門 / (W2.0×H2.0m)			110.11.25	N/A					合格
11	壹.一.38	1門	是	110.11.25	否	鑫技泰機械工程有限公司	ˇ	N/A	ˇ	N/A	設計 / 圖說	110.12.07	水五工字第11001154710
	自動閘門 / (W1.0×H1.0m)			110.11.25	N/A					合格
12	壹.一.39	5門	是	110.11.25	否	鑫技泰機械工程有限公司	ˇ	N/A	ˇ	N/A	設計 / 圖說	110.12.07	水五工字第11001154710
	直提閘門 / (W2.0×H2.0m)			110.11.25	N/A					合格
13	壹.一.40	1門	是	110.11.25	否	鑫技泰機械工程有限公司	ˇ	N/A	ˇ	N/A	設計 / 圖說	110.12.07	水五工字第11001154710
	直提閘門 / (W1.0×H1.0m)			110.11.25	N/A					合格
14	壹.一.36	33支	否	110.10.12	否	鑫捷宇企業行	ˇ	N/A	N/A	N/A	圖說	110.10.15	水五工字第11001129420
	不銹鋼防滑 / 踏步梯			110.10.12	N/A					合格
15	壹.一.44	60m	否	111.06.01
	不銹鋼欄杆
16	壹.一.43	190m	是	110.12.06	否	金泰銘塑膠企業股份有限公司	ˇ	ˇ	ˇ	N/A	N/A	110.12.07	水五工字第11001154570
	止水帶			110.12.06	N/A					合格
17	壹.一.10 / 壹.一.11	8,136m2	是	110.12.06	否	金泰銘塑膠企業股份有限公司	ˇ	ˇ	ˇ	N/A	N/A	110.12.07	水五工字第11001154570
	透水織布			110.12.06	N/A					合格
18	壹.一.42 / 壹.一.43	203m2	否	111.05.01	否	口湖五金行	ˇ	ˇ	N/A	N/A	N/A	111.5.5	水五工字第11150028330
	PS板			111.05.04	N/A					合格

## 表5-檢驗(1)
材料設備檢驗管制總表
工程名稱：石牛溪將軍東明堤段改善工程併辦土石標售
主辦單位：經濟部水利署第五河川局
項次	契約詳細表	契約數量	預訂進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場數量	抽試驗結果	抽驗及會同人員	備註 / (歸檔編號)
	項次
	材料(設備)名稱		實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣
					數量
1-1-1 / (1)	壹.一.8	9,508m3 / (圓柱*64次)	110.12.21	67M3	N/A	每200m3一組，餘數達40m3加做一組，水門的構造物每100m3做一組	67M3	N/A	N/A
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		110.12.21		0		0組
	混凝土
1-1-1 / (2)	壹.一.8	9,508m3 / (圓柱*64次)	110.12.23	67M3	N/A	每200m3一組，餘數達40m3加做一組，水門的構造物每100m3做一組	134M3	N/A	N/A
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		110.12.23		0		0組
	混凝土
1-1-1 / (3)	壹.一.8	9,508m3 / (圓柱*64次)	110.12.24	99M3	110.12.24	每200m3一組，餘數達40m3加做一組，水門的構造物每100m3做一組	233M3	合格	林馳源 / 王榮貴 / 周宗蔭 / 賴蕙君	承信實驗室 / 報告編號：202107199-1 / 202107200-1
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		110.12.24		2組		2組
	混凝土
1-1-1 / (4)	壹.一.8	9,508m3 / (圓柱*64次)	110.12.25	67M3	N/A	每200m3一組，餘數達40m3加做一組，水門的構造物每100m3做一組	300M3	N/A	N/A
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		110.12.25		0		2組
	混凝土
1-1-1 / (5)	壹.一.8	9,508m3 / (圓柱*64次)	110.12.27	99M3	N/A	每200m3一組，餘數達40m3加做一組，水門的構造物每100m3做一組	399M3	N/A	N/A
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		110.12.27		0		2組
	混凝土
1-1-1 / (6)	壹.一.8	9,508m3 / (圓柱*64次)	110.12.28	99M3	110.12.28	每200m3一組，餘數達40m3加做一組，水門的構造物每100m3做一組	498M3	合格	林馳源 / 王榮貴 / 陳鳳鳴 / 賴蕙君	台灣檢驗科技股份有限公司-斗六 / DM-22-00025 / C-22-00035 / DM-22-00024 / C-22-00034
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		110.12.28		2組		4組
	混凝土
1-1-1 / (7)	壹.一.8	9,508m3 / (圓柱*64次)	110.12.29	99M3	N/A	每200m3一組，餘數達40m3加做一組，水門的構造物每100m3做一組	597M3	N/A	N/A
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		110.12.29		0		4組
	混凝土
1-1-1 / (8)	壹.一.8	9,508m3 / (圓柱*64次)	110.12.30	99M3	N/A	每200m3一組，餘數達40m3加做一組，水門的構造物每100m3做一組	696M3	N/A	N/A
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		110.12.30		0		4組
	混凝土
1-1-1 / (9)	壹.一.8	9,508m3 / (圓柱*64次)	110.12.31	99M3	N/A	每200m3一組，餘數達40m3加做一組，水門的構造物每100m3做一組	795M3	N/A	N/A
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		110.12.31		0		4組
	混凝土
1-1-1 / (10)	壹.一.8	9,508m3 / (圓柱*64次)	111.1.1	99M3	N/A	每200m3一組，餘數達40m3加做一組，水門的構造物每100m3做一組	894M3	N/A	N/A
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		111.1.1		0		4組
	混凝土
1-1-1 / (11)	壹.一.8	9,508m3 / (圓柱*64次)	111.1.3	99M3	N/A	每200m3一組，餘數達40m3加做一組，水門的構造物每100m3做一組	993M3	N/A	N/A
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		111.1.3		0		4組
	混凝土
1-1-1 / (12)	壹.一.8	9,508m3 / (圓柱*64次)	111.1.4	99M3	111.1.4	每200m3一組，餘數達40m3加做一組，水門的構造物每100m3做一組	1092M3	合格	林馳源 / 王榮貴 / 周宗蔭 / 賴蕙君	台灣檢驗科技股份有限公司-斗六 / DM-22-00085 / C-22-00180 / DM-22-00084 / C-22-00179
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		111.1.4		2組		6組
	混凝土
1-1-1 / (13)	壹.一.8	9,508m3 / (圓柱*64次)	111.1.5	99M3	N/A	每200m3一組，餘數達40m3加做一組，水門的構造物每100m3做一組	1191M3	N/A	N/A
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		111.1.5		0		6組
	混凝土
1-1-1 / (14)	壹.一.8	9,508m3 / (圓柱*64次)	111.1.6	99M3	N/A	每200m3一組，餘數達40m3加做一組，水門的構造物每100m3做一組	1290M3	N/A	N/A
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		111.1.6		0		6組
	混凝土
1-1-1 / (15)	壹.一.8	9,508m3 / (圓柱*64次)	111.1.7	99M3	N/A	每200m3一組，餘數達40m3加做一組，水門的構造物每100m3做一組	1389M3	N/A	N/A
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		111.1.7		0		6組
	混凝土
1-1-1 / (16)	壹.一.8	9,508m3 / (圓柱*64次)	111.1.10	99M3	111.1.10	每200m3一組，餘數達40m3加做一組，水門的構造物每100m3做一組	1488M3	合格	林馳源 / 王榮貴 / 周宗蔭 / 黃盛祿	台灣檢驗科技股份有限公司-斗六 / DM-22-00199 / C-22-00414 / DM-22-00200 / C-22-00415
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		111.1.10		2組		8組
	混凝土
1-1-1 / (17)	壹.一.8	9,508m3 / (圓柱*64次)	111.1.11	99M3	N/A	每200m3一組，餘數達40m3加做一組，水門的構造物每100m3做一組	1587M3	N/A	N/A
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		111.1.11		0		8組
	混凝土
1-1-1 / (18)	壹.一.8	9,508m3 / (圓柱*64次)	111.1.12	99M3	N/A	每200m3一組，餘數達40m3加做一組，水門的構造物每100m3做一組	1686M3	N/A	N/A
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		111.1.12		0		8組
	混凝土
1-1-1 / (19)	壹.一.8	9,508m3 / (圓柱*64次)	111.1.13	99M3	111.1.10	每200m3一組，餘數達40m3加做一組，水門的構造物每100m3做一組	1785M3	合格	林馳源 / 王榮貴 / 陳鳳鳴 / 賴蕙君	台灣檢驗科技股份有限公司-斗六 / DM-22-00266 / C-22-00561
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		111.1.13		1組		9組
	混凝土
1-1-1 / (20)	壹.一.8	9,508m3 / (圓柱*64次)	111.1.15	32M3	N/A	每200m3一組，餘數達40m3加做一組，水門的構造物每100m3做一組	1817M3	N/A	N/A
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		111.1.15		0		9組
	混凝土
1-1-1 / (21)	壹.一.8	9,508m3 / (圓柱*64次)	111.1.17	112M3	N/A	每200m3一組，餘數達40m3加做一組，水門的構造物每100m3做一組	1929M3	N/A	N/A
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		111.1.17		0		9組
	混凝土
1-1-1 / (22)	壹.一.8	9,508m3 / (圓柱*64次)	111.2.16	92M3	N/A	每200m3一組，餘數達40m3加做一組，水門的構造物每100m3做一組	2021M3	N/A	N/A
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		111.2.16		0		9組
	混凝土
1-1-1 / (23)	壹.一.8	9,508m3 / (圓柱*64次)	111.2.17	92M3	111.2.17	每200m3一組，餘數達40m3加做一組，水門的構造物每100m3做一組	2113M3	合格	林馳源 / 王榮貴 / 陳鳳鳴 / 賴蕙君	桂田斗南實驗室 / 報告編號：22002173 / 22002170
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		111.2.17		2組		11組
	混凝土
1-1-1 / (24)	壹.一.8	9,508m3 / (圓柱*64次)	111.2.19	92M3	N/A	每200m3一組，餘數達40m3加做一組，水門的構造物每100m3做一組	2205M3	N/A	N/A
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		111.2.19		0		11組
	混凝土
1-1-1 / (25)	壹.一.8	9,508m3 / (圓柱*64次)	111.2.25	92M3	N/A	每200m3一組，餘數達40m3加做一組，水門的構造物每100m3做一組	2297M3	N/A	N/A
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		111.2.25		0		11組
	混凝土
1-1-1 / (26)	壹.一.8	9,508m3 / (圓柱*64次)	111.2.26	92M3	N/A	每200m3一組，餘數達40m3加做一組，水門的構造物每100m3做一組	2389M3	N/A	N/A
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		111.2.26		0		11組
	混凝土
1-1-1 / (27)	壹.一.8	9,508m3 / (圓柱*64次)	111.2.28	92M3	N/A	每200m3一組，餘數達40m3加做一組，水門的構造物每100m3做一組	2481M3	N/A	N/A
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		111.2.28		0		11組
	混凝土
1-1-1 / (28)	壹.一.8	9,508m3 / (圓柱*64次)	111.3.1	92M3	111.3.1	每200m3一組，餘數達40m3加做一組，水門的構造物每100m3做一組	2573M3	合格	林馳源 / 王榮貴 / 周宗蔭 / 賴蕙君	承信實驗室 / 報告編號：202201292 / 202201291
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		111.3.1		2組		13組
	混凝土
1-1-1 / (29)	壹.一.8	9,508m3 / (圓柱*64次)	111.3.2	92M3	111.3.2	每200m3一組，餘數達40m3加做一組，水門的構造物每100m3做一組	2665M3	合格	林馳源 / 王榮貴 / 周宗蔭 / 賴蕙君	承信實驗室 / 報告編號：202201293 / 202201294
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		111.3.2		2組		15組
	混凝土
1-1-1 / (30)	壹.一.8	9,508m3 / (圓柱*64次)	111.3.3	92M3	N/A	每200m3一組，餘數達40m3加做一組，水門的構造物每100m3做一組	2757M3	N/A	N/A
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		111.3.3		0		15組
	混凝土
1-1-1 / (31)	壹.一.8	9,508m3 / (圓柱*64次)	111.3.4	97M3	N/A	每200m3一組，餘數達40m3加做一組，水門的構造物每100m3做一組	2854M3	N/A	N/A
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		111.3.4		0		15組
	混凝土
1-1-1 / (32)	壹.一.8	9,508m3 / (圓柱*64次)	111.5.3	200M3	111.5.3	每200m3一組，餘數達40m3加做一組，水門的構造物每100m3做一組	3054M3			尚未試驗
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		111.5.3		1組		16組
	混凝土
1-1-1 / (33)	壹.一.8	9,508m3 / (圓柱*64次)	11.5.5	270M3	111.5.5	每200m3一組，餘數達40m3加做一組，水門的構造物每100m3做一組	3324M3			尚未試驗
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		111.5.5		1組		17組
	混凝土
1-1-1 / (34)	壹.一.8	9,508m3 / (圓柱*64次)	111.5.6	246M3	111.5.6	每200m3一組，餘數達40m3加做一組，水門的構造物每100m3做一組	3570M3			尚未試驗
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		111.5.6		1組		18組
	混凝土
1-1-2 / (1)	壹.一.8	9,508m3 / (鑽心*23次)	110.12.25	67M3	110.12.25	每500m3鑽取1組，餘數達50m3以上者，需增加1組。坡面工每1000m3做一組，餘數達100m3以上者，需增加1組。	300M3	合格	張嘉玲 / 王偉宇 / 洪惠祺 / 許慧萍	正新試驗室 / 報告編號： / M2201761
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		110.12.25		1組		1組
	混凝土
1-1-2 / (2)	壹.一.8	9,508m3 / (鑽心*23次)	110.12.31	67M3	111.12.31	每500m3鑽取1組，餘數達50m3以上者，需增加1組。坡面工每1000m3做一組，餘數達100m3以上者，需增加1組。	795M3	合格	蔡易廷 / 高瑞泰	桂田斗南實驗室 / 報告編號：22003960
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		110.12.31		1組		2組
	混凝土
1-1-2 / (3)	壹.一.8	9,508m3 / (鑽心*23次)	111.1.1	99M3	111.1.1	每500m3鑽取1組，餘數達50m3以上者，需增加1組。坡面工每1000m3做一組，餘數達100m3以上者，需增加1組。	894M3	合格	張嘉玲 / 王偉宇 / 洪惠祺 / 許慧萍	正新試驗室 / 報告編號： / M2201762
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		111.1.1		1組		3組
	混凝土
1-1-2 / (4)	壹.一.8	9,508m3 / (鑽心*23次)	111.1.4	99M3	111.1.4	每500m3鑽取1組，餘數達50m3以上者，需增加1組。坡面工每1000m3做一組，餘數達100m3以上者，需增加1組。	1092M3	合格	張嘉玲 / 王偉宇 / 洪惠祺 / 許慧萍	正新試驗室 / 報告編號： / M2201759
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		111.1.4		1組		4組
	混凝土
1-1-2 / (5)	壹.一.8	9,508m3 / (鑽心*23次)	111.1.12	99M3	111.1.12	每500m3鑽取1組，餘數達50m3以上者，需增加1組。坡面工每1000m3做一組，餘數達100m3以上者，需增加1組。	1686M3	合格	張嘉玲 / 王偉宇 / 洪惠祺 / 許慧萍	正新試驗室 / 報告編號： / M2201760
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		111.1.12		1組		5組
	混凝土
1-1-2 / (6)	壹.一.8	9,508m3 / (鑽心*23次)	111.1.13	92M3	111.1.13	每500m3鑽取1組，餘數達50m3以上者，需增加1組。坡面工每1000m3做一組，餘數達100m3以上者，需增加1組。	1785M3	合格	張嘉玲 / 王偉宇 / 洪惠祺 / 許慧萍	正新試驗室 / 報告編號： / M2201763
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		111.1.13		1組		6組
	混凝土
1-1-2 / (7)	壹.一.8	9,508m3 / (鑽心*23次)	111.2.25	92M3	111.1.13	每500m3鑽取1組，餘數達50m3以上者，需增加1組。坡面工每1000m3做一組，餘數達100m3以上者，需增加1組。	2297M3	合格	張嘉玲 / 王偉宇 / 許慧萍	正新試驗室 / 報告編號： / M2202677
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		111.2.25		1組		7組
	混凝土
1-1-2 / (8)	壹.一.8	9,508m3 / (鑽心*23次)	111.3.3	92M3	111.3.3	每500m3鑽取1組，餘數達50m3以上者，需增加1組。坡面工每1000m3做一組，餘數達100m3以上者，需增加1組。	2757M3	合格	張嘉玲 / 王偉宇 / 許慧萍	正新試驗室 / 報告編號： / M2202678
	壹.一.10
	壹.一.11
	壹.一.17
	壹.一.29
	壹.一.31
	210kgf/cm2		111.3.3		1組		8組
	混凝土
1-2 / (1)	壹.一.9	340m3 / (圓柱*2次)	111.4.22	86M3	111.4.22	每200m3一組，餘數達40m3加做一組，水門的構造物每100m3做一組	86M3			尚未試驗
	175kgf/cm2		111.4.22		1組		1組
	混凝土

## 表5-檢驗 (2)
材料設備檢驗管制總表
工程名稱：石牛溪將軍東明堤段改善工程併辦土石標售
主辦單位：經濟部水利署第五河川局
項次	契約詳細表	契約數量	預訂進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場數量	抽試驗結果	抽驗及會同人員	備註 / (歸檔編號)
	項次
	材料(設備)名稱		實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量

2	壹.一.6 / 壹.一.17	SD280：110T / SD420W：68T / (熱處理*7次 / 外觀*7次 / 抗彎*7次)	111.4.28	30T	111.4.28	每批各規格取樣一組，每逾50T 加取一組，餘數達10T 以上者增做1組	30T	合格	林馳源 / 王偉宇	桂田斗南實驗室 / 報告編號： / 22004496
	鋼筋，SD280		111.4.28		4次		4次
	壹.一.7 / 壹.一.42 / 壹.一.43		111.4.28	30T	111.4.28	每批各規格取樣一組，每逾50T 加取一組，餘數達10T 以上者增做1組	30T	合格	林馳源 / 王偉宇	桂田斗南實驗室 / 報告編號： / 22004496
	鋼筋，SD420W		111.4.28		3次		3次
3	壹.一.15	4,249m2 / (瀝青含油量4次 / 流動阻力1次 / 壓實度5次 / 厚度5次)	111.9.1			每5,000M2或每批				尚未施作
	瀝青混凝土
4	壹.一.16	1,530m3 / (工地密度1次 / 篩分析試驗5次 / 比重吸水率5次 / 磨損試驗5次 / 壓實度試驗5次 / 厚度試驗5次)	111.7.1			每1,000M2或每批				尚未施作
	碎石級配 / (t≧0.30m)
5	壹.一.18	6支	111.7.1			每批進場				尚未施作
	鋼筋混凝土管(B型)，D=300mm，三級管
6	壹.一.19 / 壹.一.20 / 壹.一.21	716m	111.5.4	716m	N/A	每批進場	716m	合格	林馳源 / 高瑞泰	提出出廠證明及品質保證書
	PVC管3"ψ,洩水管,厚管≧5.1mm		111.5.4		N/A		N/A
7	壹.一.14	648組	111.5.4	648組	N/A	每批進場	648組	合格	林馳源 / 高瑞泰	提出出廠證明及品質保證書
	排水器		111.5.4		N/A		N/A
8	壹.一.25 / 壹.一.26 / 壹.一.27 / 壹.一.28	752株	111.10.1			進場檢驗一次				尚未施作
	喬木
9	壹.一.22	10,025m2	111.10.1			每批進場				尚未施作
	草皮，類地毯草
10	壹.一.37	5門	111.3.23	5門	111.3.23	每批進場	5門	合格	林馳源 / 王榮貴	台灣檢驗科技股份有限公司-斗六 / MN-22-00037
	自動閘門 / (W2.0×H2.0m)		111.3.23		5組		5組
11	壹.一.38	1門	111.3.23	1門	111.3.23	每批進場	1門	合格	林馳源 / 王榮貴	台灣檢驗科技股份有限公司-斗六 / MN-22-00037
	自動閘門 / (W1.0×H1.0m)		111.3.23		1組		1組
12	壹.一.39	5門	111.3.23	5門	111.3.23	每批進場	5門	合格	林馳源 / 王榮貴	台灣檢驗科技股份有限公司-斗六 / MN-22-00037
	直提閘門 / (W2.0×H2.0m)		111.3.23		5組		5組
13	壹.一.40	1門	111.3.23	1門	111.3.23	每批進場	1門	合格	林馳源 / 王榮貴	台灣檢驗科技股份有限公司-斗六 / MN-22-00037
	直提閘門 / (W1.0×H1.0m)		111.3.23		1組		1組
14	壹.一.36	33支	111.6.1			每批進場				尚未施作
	不銹鋼防滑 / 踏步梯
15	壹.一.44	60m	111.6.1			每批進場				尚未施作
	不銹鋼欄杆
16	壹.一.43	190m / (PVC止水帶老化試驗*1次)	111.3.21	190m	111.3.21	每批檢驗一次	190m	合格	林馳源 / 高瑞泰	台灣檢驗科技股份有限公司-斗六 / TZ-22-00029 / C-22-03870
	PVC止水帶		111.3.21		1次		1次
17	壹.一.10 / 壹.一.11	8,136m2 / (一般織物試驗*1次)	111.3.21	8,136m2	111.3.21	5,000m2 檢驗一次	8,136m2	合格	林馳源 / 高瑞泰	台灣檢驗科技股份有限公司-斗六 / DZ-22-00177 / C-22-02362
	透水織布		111.3.21		1次		1次
18	壹.一.42 / 壹.一.43	203m2	111.5.3	203m2	N/A	每批進場	203m2	合格	林馳源 / 高瑞泰	提出出廠證明及品質保證書
	PS板		111.5.3		N/A		1次

## 表6
表6-33 施工抽查成果統計總表
序號	抽查項目	抽驗次數	抽驗結果		合格率	備註
			合格	不合格
1	測量檢測施工抽查
2	土方工程施工抽查
3	混凝土施工抽查
4	鋼筋工程施工抽查
5	模板工程施工抽查
6	級配粒料底層施工抽查
7	新拌瀝青混凝土工程(兩層鋪設)施工抽查
8	混凝土坡面工施工抽查
9	地工織物工程施工抽查
10	鋼板樁施工抽查
11	混凝土砌塊石施工抽查
12	植樹工程施工抽查
13	混凝土塊施工抽查
14	止水帶施工抽查
合計