濁水溪許厝寮堤段整體環境改善工程材料設備檢（試）驗管制總表
項次	契約詳細表 / 項次	預定進場日期	進場數量	抽樣 / 日期	規定抽樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及會同人員	備註
	材料/設備 / 名稱	實際進場日期		抽樣 / 數量		累積抽樣數量			(歸檔編號)
1-1	壹.一.6	111.3.3	42.5 M3	111.3.3	每200m3一組，餘數達40 m3以上者增做1組	42.5M3	合格	吳宗富 / 張繼文	景觀平台PC0+000~072
	結構用混凝土140kgf/cm2	111.3.3		1組		1組			報告編號:22-1085
1-2	壹.一.7	111.2.15	30M3	111.2.15	每200m3一組，餘數達40 m3以上者增做1組	30M3	合格	吳宗富 / 張繼文	0+000~0+015 / (RT)L型擋牆牆身
		111.2.15		1組		1組			報告編號:22-0619
		111.3.3	96M3	111.3.3		126 M3	合格	吳宗富 / 張繼文	L擋牆牆身出口右側0+040~053
		111.3.3		1組		2組			報告編號:22-1086
		111.3.4	10M3	111.3.4		136M3	合格	吳宗富 / 張繼文	出口車道擋牆左側牆身0K+000~020
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	111.3.4		1組		3組			報告編號:22-1116
		111.3.9	67M3	111.3.9		203M3	合格	吳宗富 / 張繼文	景觀平台基礎0+001.5~021.5
		111.3.9		1組		4組			報告編號:22-1134
		111.4.8	32.5 M3	111.4.8		225.5M3	合格	吳宗富 / 許士仁	臨路停車格緣石0+020~0+040
		111.4.8		1組		5組			報告編號:22-1596
2	壹.一.9	111.2.7	D13 / 13.76T / D10 / 1.35T	111.2.7	各規格每50T取樣1支，餘數達10T以上者增做1組;各規格至少取樣1支。	15.11T	合格	吳宗富 / 許士仁	L型擋牆
		111.2.7		D13 1支 / D10 1支		D13 1支 / D10 1支			拉伸試驗編號:22-0449 / 化性試驗編號: / C22-021102-1
	鋼筋SD280W	111.3.29	D10 / 4.38T	111.3.30		19.49T	合格	吳宗富 / 許士仁	路緣石
		111.3.29		D10 1支		D13 1支 / D10 2支			報告編號:22-1084
3-1	壹.一.10	111.2.9	8939公升	111.2.9	每批進場辦理型號查驗	8939公升	合格	吳宗富 / 許士仁
		111.2.9		1桶		1桶
	固化劑	111.4.22	1300公升	111.4.22		10239公升	合格	吳宗富 / 許士仁
		111.4.22		1桶		2桶
3-2	壹.一.10	111.2.7	24噸	111.2.7	每批進場辦理型號查驗	24噸	合格	吳宗富 / 許士仁
		111.2.7		1包		1包
		111.2.14	23噸	111.2.15		47噸	合格	吳宗富 / 許士仁
		111.2.14		1包		2包
		111.2.21	23噸	111.2.22		70噸	合格	吳宗富 / 許士仁
		111.2.21		1包		3包
		111.2.25	23噸	111.2.26		93噸	合格	吳宗富 / 許士仁
		111.2.25		1包		4包
	水泥(固化步道)	111.3.2	23噸	111.3.3		116噸	合格	吳宗富 / 許士仁
		111.3.2		1包		5包
		111.4.15	23噸	111.4.16		139噸	合格	吳宗富 / 許士仁
		111.4.15		1包		6包
		111.4.21	23噸	111.4.22		162噸	合格	吳宗富 / 許士仁
		111.4.21		1包		7包
		111.4.27	10噸	111.4.28		172噸	合格	吳宗富 / 許士仁
		111.4.27		1包		8包
4	壹.一.11				每批進場辦理出廠證明查驗
	清碎石，2分
5-1	壹.一.12	111.4.25	1454.4 / M2	111.4.25	拉伸試驗：以7,000m2取試樣一片，不足7,000m2，以7,000m2計。	1454.4 / M2		吳宗富 / 許士仁
	銲接鋼絲網 / 20*20cm， / D=13mm	111.4.25		1片		1片			報告編號:22-03591
5-2	壹.一.12	111.4.25	880M2	111.4.25		880M2		吳宗富 / 許士仁
	銲接鋼絲網 / 20*20cm， / D=16mm	111.4.25		1片		1片			報告編號:22-03592
6	壹.一.12、14、15、16、19、27	111.3.7	1,250 / M2	111.3.7	級配粒料篩分析、洛杉磯磨損率：每一工程或每一料源至少1次。進料數量每1,000m2為一批檢驗1次，餘數500m2以下得併前一批檢驗；超過500m2單獨為一批檢驗。	1,250 / M2	合格	吳宗富 / 許浤喆
	碎石級配	111.3.7		1次		1次			篩分析試驗 / 報告編號:22-0747 / 停車場第一層工地密度 / 報告編號:22-0830 / 磨損試驗 / 報告編號:2202233
7	壹.一.15	111.3.29	925 / M2	111.3.30	每批進場辦理尺度查驗 / 1萬顆以下隨機取3顆抗壓試驗	925M2	合格	吳宗富 / 許士仁
	混凝土植草磚	111.3.29		3塊		3塊			報告編號:2202635
8-1	壹.一.17				粒料級配、瀝青含量：同一拌和廠同一天供應之同一種瀝青，原則半天取樣1次，每批抽驗2件取平均值。
	瀝青鋪面(含黏層)，厚5cm
8-2	壹.一.18
	瀝青鋪面(含透層)，厚5cm
9-1	壹.一.20				材料：辦理廠驗至少一次
	瀝青LOGO彩繪
9-2	壹.一.21
	瀝青彩繪-鳥類
9-3	壹.一.22
	瀝青彩繪-波紋
9-4	壹.一.22
	瀝青彩繪-麥穗
9-5	壹.一.22
	瀝青彩繪-鋪面
10-1	壹.一.23	111.4.7	1724M2	111.4.7	小石粒種類、外觀、顏色與大小：每批材料進場使用前至少檢驗1次	1724M2	合格	吳宗富 / 張繼文
	抿石子	111.4.7		1次		1次
10-2	壹.一.64	111.4.7	58M2	111.4.7		58M2	合格	吳宗富 / 張繼文
	抿石子(藍色系)A牆	111.4.7		1次		1次
10-3	壹.一.65	111.4.7	12M2	111.4.7		12M2	合格	吳宗富 / 張繼文
	抿石子(藍色系) B牆	111.4.7		1次		1次
11	壹.一.24				提出檢驗試驗報告，不必抽驗
	標線
12-1	壹.一.25				每批材料進場使用前至少檢驗尺寸1次
	無障礙標準型標誌
12-2	壹.一.61
	親子停車位標準型標誌
12-3	壹.一.62
	標誌牌(禁)
12-4	壹.一.63
	停車場入口指示牌
13	壹.一.26				每批材料進場使用前至少檢驗尺寸1次
	仿木階梯
14-1	壹.一.27	111.4.27	6支	111.4.28	每批材料進場使用前至少檢驗尺寸1次	6支	合格	吳宗富 / 張繼文	賞鳥隧道
	2000mmRCP, / B-3型管	111.4.27		1支		1支
14-2	壹.一.28	111.2.18	16支	111.2.18		16支	合格	吳宗富 / 張繼文	固化土步道
	300mmRCP, / B-3型管	111.2.18		1支		1支
14-3	壹.一.59	111.4.27	4支	111.4.28		4支	合格	吳宗富 / 張繼文	生物通道
	600mmRCP, / B-3型管	111.4.27		1支		1支
15-1	壹.一.30	111.4.30			1.鋁合金及不銹鋼材料取樣試驗各1次 / 2.每批材料進場使用前至少檢驗尺寸1次
	鋁管，入口意象(造型塔巢)
15-2	壹.一.31				1.鋁合金及不銹鋼材料取樣試驗各1次 / 2.每批材料進場使用前至少檢驗尺寸1次
	鋁板，入口意象(LOGO及字體)
15-3	壹.一.32
	鋁板，入口意象(東方白鸛造型板)
15-4	壹.一.33
	導覽牌A(H=2.1M)
15-5	壹.一.34
	金屬製品，導覽牌B(H=0.9M)
15-6	壹.一.35
	方向指示牌(H=3M)
15-7	壹.一.36
	金屬製品， / 指示牌
15-8	壹.一.38
	不銹鋼車阻
15-9	壹.一.39	111.4.20	38M	111.4.20		111.4.20	合格	吳宗富 / 許士仁
	欄杆	111.4.20		1次		1次
15-10	壹.一.43
	塔巢含不銹鋼平台(1.2*1.2m)
15-11	壹.一.69
	無障礙欄杆
15-12	壹.一.74
	里程牌
16	壹.一.37	111.4.26	20組	111.4.26	每批材料進場使用前至少檢驗尺寸1次
	仿木車阻	111.4.26		1次
17-1	壹.一.41	111.5.30	1組	111.5.17	進場至少檢驗尺寸1次	1組	合格	吳宗富 / 許士仁
	立體雕塑A	111.5.13		1次		1次
17-2	壹.一.42	111.5.30	1組	111.5.17		1組	合格	吳宗富 / 許士仁
	立體雕塑B	111.5.13		1次		1次
18-1	壹.一.44				進場至少檢驗尺寸1次
	紙漿材料
18-2	壹.一.44
	解說牌不銹鋼板及噴印
19	壹.一.47	111.1.17	600M2	111.1.17	抗拉強度、伸長率、正向透水率：5,000m2以內取樣1次	600M2	合格	童正安 / 張繼文
		111.1.17		1次		1次			報告編號:DZ-22-00042-C-00544
		111.3.10	1350 / M2	-		1950M2	-
		111.3.10		-		1次
	地工織物，不織布	111.4.8	450M2	-		2400M2	-
		111.4.8		-		1次
		111.4.27	450M2	-		2850M2	-
		111.4.27		-		1次
20	壹.一.48	111.3.22	1800 / M3	111.3.22	至少取樣試驗1次	1800M3	合格	吳宗富 / 張繼文	土壤PH值 / 有機物含量
	客土	111.3.22		1次		1次			報告編號:2202435 / 報告編號:2202436
21	壹.一.49	111.1.13	8000個	111.1.13	抗拉強度、應變強度、網目大小：每批材料進場使用前至少取樣試驗1次	8000個	合格	吳宗富 / 張繼文
		111.1.13		1次		1次			抗拉強度 / 編號:22-00020Y-1 / 網目大小 / 編號:111011408
		111.1.18	14000 / 個	111.1.19		22000個	合格	吳宗富 / 許浤喆
		111.1.18		1次		2次			抗拉強度 / 編號:22-00031Y-1 / 網目大小 / 編號:111012006
	客土袋	111.2.23	3000個	-		25000個	-	-
		111.2.23		-		2次
		111.3.22	2300個	-		27300個	-	-
		111.3.22		-		2次
22-1	壹.一.46	111.4.2	4000 / M2	111.4.2		4000M2	合格	吳宗富 / 許士仁
	噴植，噴植（草皮-狗牙根）	111.4.2		1次		1次
		111.4.9	2500 / M2	111.4.9		6500 M2	合格	吳宗富 / 張繼文
		111.4.9		1次		2次
		111.4.10	1700 / M2	111.4.10		8200M2	合格	吳宗富 / 張繼文
		111.4.10		1次		3次
		111.5.1	1600 / M2	111.5.1		9800M2	合格	吳宗富 / 張繼文
		111.5.1		1次		4次
		111.5.7	385M2	111.5.7		10185M2	合格	吳宗富 / 許士仁
		111.5.7		1次		5次
		111.5.13	200M2	111.5.13		10385M2	合格	吳宗富 / 許士仁
		111.5.13		1次		6次
22-2	壹.一.51
	喬木，台灣海桐
22-3	壹.一.52	111.5.14	10株	111.5.14		111.5.14	合格	吳宗富 / 許士仁
	喬木，黃槿	111.5.14		1株		1株
22-4	壹.一.53
	灌木，蔓荊
22-5	壹.一.54	111.5.2	1404株	111.5.2		1404株	合格	吳宗富 / 張繼文
	灌木，草海桐	111.5.2		1株		1株
22-6	壹.一.55	111.4.14	240株	111.4.14		111.4.14	合格	吳宗富 / 張繼文
	一般地被類，馬鞍藤	111.4.14		1株		1株
22-7	壹.一.62	111.4.30	22株	111.4.30		22株	合格	吳宗富 / 許士仁
	喬木，朴樹	111.4.30		1株		1株
22-8	壹.一.70	111.4.30	16株	111.4.30		16株	合格	吳宗富 / 許士仁
	喬木，楝樹	111.4.30		1株		1株
22-9	壹.一.71
	灌木，宜梧
22-10	壹.一.72
	濱水菜
22-11	壹.一.73
	台灣萍蓬草
23	壹.一.57	111.3.29	675M	111.3.30	1.每批進場辦理尺度查驗 / 2.1萬顆以下隨機取3顆抗壓試驗	675M	合格	吳宗富 / 許士仁
	高壓混凝土磚(10*20*8cm)	111.3.29		3塊		3塊			報告編號:2202634
24	壹.一.66				進場至少檢驗尺寸1次
	造型牆面B(陶板)
25	壹.一.3	111.1.11	1940 / M3	111.1.11	篩分析及夯實試驗至少1次	1940M3	合格	顏昱淇 / 許士仁	堤前緩坡(第一二層)
	土方工作，近運填方	111.1.11		2次		2次			編號:22-0124 / 編號:22-0125
		111.2.10	2100 / M3	111.2.10		4040M3	合格	吳宗富 / 許士仁	固化土步道
		111.2.10		2次		4次			報告編號:22-0461
		111.2.12	6843 / M3	111.2.12		10883M3	合格	吳宗富許士仁	停車場區
		111.2.12		5次		9次			報告編號:22-0501
		111.2.18	750 / M3	111.2.18		11633M3	合格	吳宗富 / 張繼文	堤前緩坡(第五層)
		111.2.18		2次		11次			報告編號:22-0588
		111.3.3	1500M3	111.3.3		13133M3	合格	吳宗富 / 許士仁	堤前緩坡(第八層)及停車場區(第一層)
		111.3.3		4次		15次			報告編號:22-0709 / 報告編號:22-0710
		111.3.7	1500M3	111.3.7		14633M3	合格	吳宗富 / 許浤喆	停車場區(第二層)
		111.3.7		2次		17次			報告編號:22-0746
		111.4.1	733M3	111.4.1		15366M3	合格	吳宗富 / 許士仁	景觀平台(第二層)
		111.4.1		1次		18次			報告編號:22-1119
26	壹.一.40	111.5.9	15組	111.5.9	進場辦理尺度查驗	15組	合格	吳宗富 / 許士仁
	石材，石椅	111.5.9		1次		1次
27	壹.一.76				進場辦理尺度查驗
	石材