曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號1K+300~1K+600)新建工程併辦土石標售
	應送26項，已核准26項，審查中0項，未提送0項	5-1 材料設備送審管制總表					112/9/1
項次	契約詳細表項次	契約 數量	是否取樣試驗	預定送 審日期	是否 驗廠	送審資料（ˇ）					審查日期	備 註 (歸檔編號)
					協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他
	材料(設備)名稱	單位		實際送 審日期	驗廠 日期					審查結果

1	壹.一.3	17925	否	111/9/20	否	ˇ				ˇ	111/9/7
	鋼製模板	M2		111/9/3	否					(製造圖)	符合
2	壹.一.4	3950	是	111/10/30	否	ˇ		ˇ		ˇ	111/12/12
	控制性低強度回填材料	M3	TAF	111/9/19	否					(配比資料)	符合
3	壹.一.5	678	是	111/4/20	是	ˇ	ˇ	ˇ		ˇ	111/4/29
	結構用混凝土，140kgf/cm2	M3	TAF	111/4/20	111/5/3					(配比、料單樣張)	符合
4	壹.一.6	80	是	111/4/20	是	ˇ	ˇ	ˇ		ˇ	111/4/29
	結構用混凝土，210kgf/cm2	M3	TAF	111/4/20	111/5/3					(配比、料單樣張)	符合
5	壹.一.7	11115	是	111/4/20	是	ˇ	ˇ	ˇ		ˇ	111/4/29
	結構用混凝土，350kgf/cm2	M3	TAF	111/4/20	5月3日					(配比、料單樣張)	符合
6	壹.一.8	1315	是	111/4/20	否	ˇ	ˇ	ˇ		ˇ(材證、料單)	111/4/29
	鋼筋	T	TAF	111/4/20					符合
7	壹.一.12	1	否	111/10/20	否	ˇ					111/10/20
	植筋	支		111/10/20	否					符合
8	壹.一.13	1622	是	111/5/25	否	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ		111/5/3
	工程用非織物(不織布)	M2		111/4/25	否					符合
9	壹.一.14	1013	否	111/5/24	否		ˇ		ˇ		111/6/1
	塑膠管A管，標稱20mm	M		111/5/24	否					符合
10	壹.一.15	840	否	111/5/24	否		ˇ		ˇ		111/6/1
	塑膠管A管，標稱50mm	M		111/5/24	否					符合
11	壹.一.16	1,031	否	111/8/10	否	ˇ		ˇ			111/8/12
	填縫劑	M		111/8/10	否					符合
12	壹.一.17	591	否	111/9/20	否				ˇ		111/9/22
	填縫板，保麗龍	M2		111/9/19	否					符合
13	壹.一.18	809	否	111/4/30	否	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ		111/5/3
	PVC止水帶	M		111/4/25	否					符合
14	壹.一.20	84	否	111/11/30	否	ˇ		ˇ	ˇ		111/10/28
	塑膠包覆不銹鋼踏步	M		111/10/28	否					符合
15	壹.一.21	4	否	111/11/30	否	ˇ	ˇ	ˇ			111/11/8
	球狀石墨鑄鐵人孔蓋及框座	組		111/10/31	否					符合
16	壹.一.22	4	否	111/11/30	否	ˇ		ˇ	ˇ		111/11/15
	舌閥	組		111/11/15	否					符合
17	壹.二.1、2	693.4	否	111/8/6	否					111/8/9
	鋼板樁，L=19m	M		111/8/5	否					符合
18	壹.二.1、23	2	否	111/12/30	否	ˇ				ˇ	111/11/23
	攔汙柵	門		111/11/15	否					(製造圖)	符合
19	無	709.5	是	111/4/25	是	ˇ	ˇ	ˇ		ˇ	111/4/29
	結構用水中混凝土，280kgf/cm2	M3	TAF	111/4/24	111/5/3					(配比、料單樣張)	符合
20	無	3929.7	否	111/5/31	否	ˇ					111/7/13
	水泥系處理劑(地改劑)	T		111/5/31	否					符合
21	無	12400	否	111/9/1	否	ˇ					111/9/5
	續接器	顆		111/9/1	否					符合
22	追加	12	否	111/11/10	否	ˇ					111/11/16
	接地銅棒	組		111/11/7	否					符合
23	追加	76	否	112/4/21	否	ˇ					112/5/12
	里程牌	組		112/4/21	否					符合
24	追加	353.6	否	112/5/24	否	ˇ					112/5/19
	箱涵伸縮縫蓋板	m		112/5/19	否					符合
25	追加	118	否	112/5/24	否	ˇ					112/5/19
	入流井蓋板	組		112/5/19	否					符合
26	追加	118	否	112/5/24	否	ˇ					112/6/5
	鍍鋅隔柵	組		112/5/19	否					符合
27	追加			112/8/4	是	ˇ				ˇ	112/8/11
		4,879
	瀝青混凝土			112/8/4	是					符合
		M3

曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號1K+300~1K+600)新建工程併辦土石標售
				5-2材料設備檢(試)驗管制總表					112/9/1
項次	契約詳細表項次	預定進場日期		進場 數量	抽樣日期	規定抽樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及會同人員	備註
	材料(設備)名稱	實際進場日期			抽樣數量		累積抽樣數量			(歸檔編號)
1	壹.一.2	112/3/31		2單元	112/3/31	每20m一單元一組，一組三顆	15單元	合格	田義正
	含爐石土壤回填方	112/3/31			2組		15組		吳信宏
2	壹.一.4	112/6/27		34m3	112/6/27	每100m3一組，餘數40m3以上增做一組	2927m3	合格	田義正
	控制性低強度回填材料	112/6/27			-		30組		吳信宏
3	壹.一.5	112/7/1		2m3	112/7/1	1.適用鑽心：每200m3取樣1組，餘數40m3以上增做一組 2.不適用鑽心：每120m3一組，餘數40m3以上增做一組	735m3	合格	田義正
	結構用混凝土，140kgf/cm2	112/7/1			-		6組		吳信宏
4	壹.一.6	112/7/31		1.5m3	112/7/31	1.適用鑽心：每200m3取樣1組，餘數40m3以上增做一組 2.不適用鑽心：每120m3一組，餘數40m3以上增做一組	198m3	合格	田義正
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	112/7/31			-		3組		吳信宏
5	壹.一.7	112/6/29		17.5m3	112/6/29	1.適用鑽心：每200m3取樣1組，餘數40m3以上增做一組 2.不適用鑽心：每120m3一組，餘數40m3以上增做一組	11016m3	合格	田義正
	結構用混凝土，預拌，350kgf/cm2，第2型水泥	112/6/29			-		68組		吳信宏
6	壹.一.8	112/4/8		48.94 T	112/4/8	各規格每50T取樣1支，餘數達10T以上者增做1組;各規格至少取樣1支。	1547.91	合格	田義正
	鋼筋	112/4/8			2		44		吳信宏
7	壹.一.13	111/12/28		600m2	111/12/28	5,000m2以內時，1m×1m試樣1份；達5,000 m2以上時，每增加3,000 m2增採樣本1份	750m2	合格	田義正
	工程用非織物(不織布)	111/12/28			3 m2		3m2		吳信宏
8	壹.一.19	111/8/24		23m3	111/8/24	1.適用鑽心：每200m3取樣1組，餘數40m3以上增做一組 2.不適用鑽心：每120m3一組，餘數40m3以上增做一組	1476m3	合格	田義正
	結構用混凝土，水中280kgf/cm2	111/8/24			1組		63組		吳信宏
9	詳細價目表 12	112/6/19		2支	112/6/19	1.初次拉拔2支 2.超過200取1支，餘數達100支以上加驗1支	2支	合格	田義正
	植筋	112/6/19			2支		2支		吳信宏
10	詳細價目表 13	111/9/28		63支	111/9/28	總數量5%	63支	合格	田義正
	基樁完整性試驗	111/9/28			2支		4支		吳信宏
11	詳細價目表 15	112/4/1		2單元	112/4/1	每20m一單元，一單元1孔	15單元	合格	田義正
	工地密度	112/4/1			2孔		20		吳信宏
12	新增	111/12/30		4170個	111/12/30	母材每200個取一支 單向拉伸及滑動每200取一組，一組三個 高塑性反覆載2000取一組，一組三個	9927個	合格	田義正
	續接器	111/12/30			55個		118個		吳信宏

表8.6　施工抽查管理標準一覽表
測量工程品質管理標準
項次	管理標準項目	備註
1	測量施工抽查管理標準表	表8.6.1
2	擋土支撐施工抽查管理標準表	表8.6.2
3	開挖工程施工抽查管理標準表	表8.6.3
4	回填工程施工抽查管理標準表	表8.6.4
5	鋼筋施工抽查管理標準表	表8.6.5
6	模板施工抽查管理標準表	表8.6.6
7	混凝土施工抽查管理標準表	表8.6.7
8	控制性低強度回填材料施工抽查管理標準表	表8.6.8
9	伸縮縫施工抽查管理標準表	表8.6.9
10	塑膠包覆不鏽鋼爬梯施工抽查管理標準表	表8.6.10
11	舌閥施工抽查管理標準表	表8.6.11
12	袪水工程施工抽查管理標準表	表8.6.12
13	爐石拌水泥處理劑回填抽查管理標準表	表8.6.13
14	監測系統施工抽查管理標準表	表8.6.14
15	全套管鑽掘混凝土基樁施工抽查管理標準表	表8.6.15
16	攔汙柵施工抽查管理標準表	表8.6.16
17	隱蔽部分結構物工程施工抽查紀錄表	表8.6.17

表8.8　施工抽查統計表
測量工程品質管理標準
項次			施工抽查項目		抽查 / 次數			符合 / 次數		不符合次數			備註
1			測量施工抽查紀錄表		15			15		0
2			擋土支撐施工抽查紀錄表		18			16		2
3			開挖工程施工抽查紀錄表		15			15		0
4			回填工程施工抽查紀錄表		0			0		0
5			鋼筋施工抽查紀錄表		58			57		1
6			模板施工抽查紀錄表		64			64		0
7			混凝土施工抽查紀錄表		39			39		0
8			控制性低強度回填材料施工抽查紀錄表		16			16		0
9			伸縮縫施工抽查紀錄表		23			23		0
10			塑膠包覆不鏽鋼爬梯施工抽查紀錄表		2			2		0
11			舌閥施工抽查紀錄表		2			2		0
12			袪水工程施工抽查紀錄表		2			2		0
13			爐石拌水泥處理劑回填施工抽查紀錄表		20			19		1
14			監測系統抽查紀錄表		66			66		0
15			全套管鑽掘混凝土基樁施工查紀錄表		64			63		1
16			攔汙柵施工抽查紀錄表		1			1		0
17			隱蔽部分結構物工程施工抽查紀錄表		48			48		0
	表8.2 施工品質抽(試)驗統計表
	序號	檢驗項目				契約 / 數量	契約應驗次數		目前已驗次數		檢(試)驗結果				備註(含不合格處理情形)
											合格次數	不合格次數
	1	控制性低強度回填材料		圓柱試體抗壓試驗		3,950 M3	40		25		25	0
	2	結構用混凝土，140kgf/cm2		圓柱試體抗壓試驗		678 M3	4		6		6	0
	3	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2		圓柱試體抗壓試驗		80 M3	2		2		2	0
	4	結構用混凝土，水中280kgf/cm2		圓柱試體抗壓試驗		793.35	63		63		63	0
	5	結構用混凝土，預拌，350kgf/cm2，第2型水泥		圓柱試體抗壓試驗		11,115 M3	56		68		68	0
	6	結構混凝土		鑽心試體抗壓		31組	31		27		27	0
	7	鋼筋		(物、化性、熱處理試驗)		1,315 T	27		29		29	0
	8	工程用非織物(不織布)		抗拉及伸長率、撕裂強度、正向透水率、溫度穩定性		1,622 M2	1		1		1	0
	9	基樁，完整性試驗		基樁，完整性試驗		2支	2支		4		4	0
	10	工地密度		工地密度		15孔	15孔		20		20	0
	11	植筋		拉拔試驗		2支	2支		2		2	0