## 進度曲線
項目 |  | 權重 | 110年 | 111年
|  |  | 2021-12-22 | 2022-01-10 | 2022-01-25 | 2022-02-10 | 2022-02-25 | 2022-03-10 | 2022-03-25 | 2022-04-10 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 2022-05-27 | 2022-06-10 | 2022-06-25 | 2022-07-10 | 2022-07-25 | 2022-08-10 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | 2022-09-25 | 2022-10-10 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 2022-11-25 | 2022-12-10 | 2022-12-16
主體工程 |  | 95.46%
1 | 多功能停車區、景觀平台工程 | 35.1%
2 | 堤前覆土緩坡工程 | 8.11%
3 | 堤頂鋪面改善工程 | 15.46%
4 | 固化土步道工程 | 11.05%
5 | 碎石步道及賞鳥隧道工程 | 1.68%
6 | 生態池區工程 | 2.6%
7 | 植栽綠美化工程 | 12.34%
8 | 意象景觀設施工程 | 9.12%
其他配合工程 |  | 4.54%
日曆天 |  |  | 1 | 20 | 35 | 51 | 66 | 79 | 94 | 110 | 125 | 140 | 157 | 171 | 186 | 201 | 216 | 232 | 247 | 263 | 278 | 293 | 308 | 324 | 339 | 354 | 360 |  | 2021-12-22 | 2022-01-10 | 2022-01-25 | 2022-02-10 | 2022-02-25 | 2022-03-10 | 2022-03-25 | 2022-04-10 | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 2022-05-27 | 2022-06-10 | 2022-06-25 | 2022-07-10 | 2022-07-25 | 2022-08-10 | 2022-08-25 | 2022-09-10 | 2022-09-25 | 2022-10-10 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 2022-11-25 | 2022-12-10 | 2022-12-16
預定進度累計(%) |  |  | 0.28 | 2.2135 | 3.1001 | 6.4321 | 10.1333 | 14.784 | 25.6694 | 38.9205 | 50.034 | 60.1704 | 70.97 | 75.3 | 77.63 | 80.12 | 82.55 | 85.3 | 87.5 | 90.02 | 92.11 | 94.1 | 96.12 | 98.11 | 99.6786 | 100 | 100 |  | 1 | 20 | 35 | 51 | 66 | 79 | 94 | 110 | 125 | 140 | 157 | 171 | 186 | 201 | 216 | 232 | 247 | 263 | 278 | 293 | 308 | 324 | 339 | 354 | 360
實際進度累計(%) |  |  | 0.13 | 2.63 | 5.96 | 7.28 | 13.14 | 19.87 | 29.74 | 40.7 | 51.61 | 62.49 | 73.79 | 76.33 | [13 empty] | 預定進度 | 0.28 | 2.2135 | 3.1001 | 6.4321 | 10.1333 | 14.784 | 25.6694 | 38.9205 | 50.034 | 60.1704 | 70.97 | 75.3 | 77.63 | 80.12 | 82.55 | 85.3 | 87.5 | 90.02 | 92.11 | 94.1 | 96.12 | 98.11 | 99.6786 | 100 | 100
[28 empty] | 實際進度 | 2021-12-22: 0.13; 2022-01-10: 2.63; 2022-01-25: 5.96; 2022-02-10: 7.28; 2022-02-25: 13.14; 2022-03-10: 19.87; 2022-03-25: 29.74; 2022-04-10: 40.7; 2022-04-25: 51.61; 2022-05-10: 62.49; 2022-05-27: 73.79; 2022-06-10: 76.33
[28 empty] | 計價進度 | 2021-12-22: 0; 2022-01-10: 0; 2022-01-25: 0; 2022-02-10: 0; 2022-02-25: 0; 2022-03-10: 16.03
[29 empty] | 0.28 | 2.2135 | 3.1001 | 6.4321 | 10.1333 | 14.784 | 25.6694 | 38.9205 | 50.034 | 60.1704 | 66.97 | 75.3 | 77.63 | 80.12 | 82.55 | 85.3 | 87.5 | 90.02 | 92.11 | 94.1 | 96.12 | 98.11 | 99.6786 | 100 | 100
100%
0%
0%
90.54%
100%
0%
0%
100%
100%
0%
100%
0%
0%
79.71%
預定進度
實際進度
70%
0%
0%
70%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
71%
100%
100%
0%
0%
74.23%
71%
100%
0%
72.79%
0%
80.76%
0%
51.3%
5/27累積工期157天 預定70.97%
實際73.79%
超前 2.82%
1.73%