經濟部水利署委託代辦雨水貯留系統設施計畫執行注意事項
一、經濟部水利署(以下簡稱本署)為規範配合前瞻基礎建設計畫、水庫集水區保育實施計畫、流域綜合治理計畫及本署水資源開發規劃案等相關計畫推動雨水貯留系統設施計畫(以下簡稱本計畫)，委託地方政府、國立學校(以下簡稱代辦機關)代辦本計畫工程之作業程序，特訂定本注意事項。
二、本署各區水資源局及臺北水源特定區管理局(以下簡稱洽辦機關)調查彙整所負責直轄市、縣(市)內本計畫建置需求(洽辦機關區域分工詳附件一)，檢附申請計畫書(如附件二格式)並提送本署，依下列原則排列優先順序後核定：
(一)鄰近水資源開發規劃計畫區域之距離。
(二)預估節約用水量或雨水利用量。
(三)益本比(每單位節約用水量或雨水利用量之成本)。
(四)效益比(雨水貯留量或節約用水量佔單位原用水量之百分比值)。
(五)教育宣導功能。
三、本計畫依核定經費額度辦理發包，並依下列進度撥付及核銷：
(一)第一期：代辦機關於契約簽訂後，檢附契約書副本、議價簽約相關文件影本、領據及請款明細表(附件三)至洽辦機關後，請撥發包總經費百分之三十。
(二)第二期：本計畫完工後，檢送成果報告書（內容需包括建置成效說明、施作照片與佐證資料）、驗收證明書、經費累計表(附件四)及決算書等文件送洽辦機關辦理撥付發包總經費百分之七十與核銷。
前項經費應專款專用。如有剩餘款、孳息收入、衍生相關收入(如罰款及違約金等)，應併同繳還。
四、本計畫發包施工後如遇不可抗力因素須延長工期，代辦機關應檢附相關佐證資料送洽辦機關備查；若無法於決算年度結束前完工並核銷，須保留至次年度繼續執行，應於決算年度結束前二十日檢附相關證明文件提出保留申請，俟本署彙陳行政院核准後始可執行。
五、施工後如有變更設計，該變更設計應不違背或降低原定目標、效益及功能為原則，並將變更設計預算書表送洽辦機關審核。工程變更設計後總經費如超過原決標金額，超出經費由代辦機關自行籌措支應。
六、為確保本計畫相關設備運轉順利及效能之維持，代辦機關應於完工後試車運轉一年。本署於試車完成後將相關設備移交代辦機關接管。
七、本署、洽辦機關及審計機關得隨時派員查核本計畫工程執行情形及經費支用情形，代辦機關不得隱匿或拒絕，並應配合辦理查核。
八、施工品質及安全、衛生等事宜，概由代辦機關自行負責。
九、本計畫工程完成後，代辦機關如為學校應規劃設計雨水貯留系統設施為彈性學習課程。
十、代辦機關於工程完工後三年內應填報使用情形調查表(格式如附件五)，並於每年二月提送洽辦機關，以利瞭解實際執行效益。
十一、本計畫工程除依本注意事項規定外，並應依「經濟部水利署委託其他機關代辦工程採購注意事項」辦理。

經濟部水利署所屬機關負責縣市區域分工表
附件一

洽辦機關	負責之縣(市)
臺北水源特定區管理局	臺北市、新北市
北區水資源局	基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣
中區水資源局	苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、南投縣、金門縣
南區水資源局	嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣

經濟部水利署雨水貯留系統設施計畫書格式
附件二

一、申請單位基本資料
1.單位名稱與地址：
2.單位聯絡人、聯絡電話(手機)、傳真號碼、E-mail：
3.單位樓地板面積：
4.單位人數：辦公(上課)人數、洽公人數、住宿人數

二、申請單位欲建置之項目(包括設置內容及使用標的)
     1. 設置內容
        (1)雨水貯留系統：
        (2)降雨及室內外溫度量測：
        (3)各用水單元計量設施：
        (4)水資源綜合管控平台與揭示設備：
     2. 使用標的(如沖廁、澆灌、生態池及洗車等)

三、單位之水資源現況描述，並提供預期計畫內容

四、建置之經費估算及效益(須估算年節省之水量)
內容須包含:
1.預估節約用水量或雨水利用量。
2.益本比：雨水貯留量/計畫經費；節約用水量/計畫總經費。
3.效益比(雨水貯留量或節約用水量佔單位原用水量之百分比值)。
4.教育宣導功能。
5.地域特性。
五、計畫執行時程及進度

六、後續宣導推廣計畫及預期績效

七、後續運作管理及經費來源

八、欲建置項目之圖說、文件與相關照片(可補充說明現有設施之使用年限；另相關照片請配合平面圖指出相關位置，若以環場拍攝更佳)

九、近5年曾獲本署或其他機關的節水、宣導相關改善補助說明（務請述明補助之單位、項目內容及金額)
十、其他補充說明：

附件三

附件三

附件四

經濟部水利署雨水貯留系統設施計畫使用情形調查表
附件五
附件三
計畫年度
計畫名稱
申請單位基本資料	名稱： / 地址：
	單位聯絡人：
	聯絡電話及電子信箱：
	單位樓地板面積：
	單位人數： / 辦公(上課)人數： / 洽公人數： / 住宿人數：
計畫完成日期及經費	日期： / 經費(元)：
計畫建置之項目	1.設置內容 / (1)雨水貯留系統： / (2)降雨及室內外溫度量測： / (3)各用水單元計量設施： / (4)水資源綜合管控平台與揭示設備：
	2.使用標的(如沖廁、澆灌、生態池及洗車等)
計畫完成後之使用情形	1.計畫設施說明及照片(如教育宣導設施及雨水貯留系統等) / 2.使用情形說明及照片(如澆灌、生態池、洗車及教育宣導情形等) / 3.雨水貯留量使用情形(如使用雨水多少量或替代用水多少量等) / 4.節約用水之相關費用說明 / 5.後續運作管理及維護
其他補充說明	如教育宣導、環境教育或相關節水宣導說明及照片等