項次	意見說明	意見回覆	備註
廠商1	有關履約補充說明書第六條(一)3之規定，於決標次日起2個月內完成抽泥管固定工程(即湖域管線上架部分)、擴大抽泥管工程(0K+000~5K+100)、進水口、固床工及放水渠道(0K+000~2K+400，不含水工機械、截流工設施)之細部設計圖，就設計所需之測量、鑽探、調查等作業而言似過於窘迫，建請放寬前開設計期限。	有關履約補充說明書第六條(一)3之規定，為機關需求。	■僅意見回應 / □文件內容須檢討修改 / □其他(含文字誤植)
	有關機關需求書一、1-3 (十四)水工模型試驗需求，建請明訂水工模型試驗項目、情境、次數等相關規定，以利計畫執行與驗收。另，本案執行水工模型試驗了解庫底導流槽排砂效益，同時辦理數值模擬分析之必要性似不高，建議刪除「數值模擬分析」工作。	有關「水工模型試驗」及「數值模擬分析」將另案辦理。	□僅意見回應 / ■文件內容須檢討修改 / □其他(含文字誤植)
廠商2	放水渠道箱涵外部現地填方固化處理之規範限制。 說明： a.規範上部覆蓋以2M為原則，未規範兩側厚度？2M厚度是否為必要之依據，還是可依據線形&流況予以調整。 b.依「現地填方固化處理」之規範，其拌合設備之檢驗與設置法規問題、現地材料為之各項檢驗需符合(TAF)規定，及利用現地原土固化強度須達150kg/cm2之數值要求合理性、日後是否需養護&表面裂縫…等等等施工均有疑義，請予以再澄清詳定規則。	a.兩側厚度可依據箱涵製作方式及安全考量下之開挖形式自行調整適宜之寬度。上部覆蓋以2M為原則，統包商得視局部地形及水理狀況予以調整，但不足2M處應提對策，細部設計經核定後據以施工。 / b.為提高頂部回填物抗水流沖刷之能力，現地開挖土石回填後固化需有一定強度，目前訂定強度約與現地岩盤強度相當，後續施工檢驗及養護等規定以招標文件內容為主。	□僅意見回應 / ■文件內容須檢討修改 / □其他(含文字誤植)
	壩前碼頭改善工程施工高程範圍由EL227~EL180，此區段施工須配合天候水情狀況施作，若工期內水位無法配合施作，是否保留後續施作或予以現況結案，建請考量。	依歷年水庫水位特性將壩前碼頭改善工程施工高程範圍由EL227~EL185m，後續以招標文件內容為主。	□僅意見回應 / ■文件內容須檢討修改 / □其他(含文字誤植)
	進水口工程依據設計圖C-011大底高程EL：99，頂版高程EL：117.2，加計大底版厚1.5M，高度達19.7M，依據履約補充說明書第六條(二)進度控制規定此進水口必須於112年底完成，機關#1導水隧道放水於常態條件設計流量為56cms，工程施工期間曾文電廠放水供應烏山頭水庫之功能必須維持正常運轉，同時面臨颱洪、豪大雨事件洩洪操作，於此條件下無足夠工期施工，建請機關考量修正。	廠商可於服務建議書內提出施工方式、期程規劃及主辦機關配合事項，得標後據以做為施工前協商事項。	■僅意見回應 / □文件內容須檢討修改 / □其他(含文字誤植)
	承上，統需書放水渠道要求，進水口設施應考量曾文溪河道重現期距100年保護標準下洪水沖擊安全無虞。施工期間需由統包廠商負責閘門之操作、防汛工作及河道導水…，颱洪、豪大雨事件水庫洩洪操作期間，為避免人員危害事件發生均應撤離，不應去負責閘門操作，建議此需求應予修正或刪除。	完成之設施尚未移交主辦機關前，統包商負有保管之責，並需配合機關防汛作業及河道導水等工作。	■僅意見回應 / □文件內容須檢討修改 / □其他(含文字誤植)
	如上2、3點所述，履約補充說明書第六條(二)進度控制所提各項年度進度難達成，建議該項條文應予修正或刪除	機關將再審酌本工程各分項工程內容及特性後修訂進度控制內容，後續以招標文件內容為主。	□僅意見回應 / ■文件內容須檢討修改 / □其他(含文字誤植)
	統需書放水渠道工程需求規定，本工程施工期間應考量將放水渠道工程自上游往下游逐段交付完工予機關。於上游往下游施作原則下，是否同意統包商分段施工？且此逐一交付之放水渠道工程是否包含相關截流溝工項？ 說明： a.例如本階段預計施工1000公尺，是否於上游往下游施作原則下，同時開闢兩工作面，此是否違反機關需求？ b.若逐段交付使用，則每一階段均有進水口銜接施工之限制放水需求，機關是否均可給予足夠施工期？	a.機關需求書只規定上游往下游施作原則，統包商可自提施工計畫，開闢多個工作面；有關截流工部分，將納入履約補充說明書第六條中說明，後續以招標文件內容為主。 / b.有關每一階段均有進水口銜接施工之限制放水需求，廠商可於建議書提出施工方式、期程規劃及主辦機關配合事項，得標後據以做為施工前協商事項。	□僅意見回應 / ■文件內容須檢討修改 / □其他(含文字誤植)
	本標初估放水渠道工程土方開挖量達30餘萬立方公尺，其開挖土方之堆(暫)置區，機關是否已規劃明確地點，以利估價。	本工程之土石方皆不外運，本工程挖出土石方以現地填方固化處理後再回填及本局另案辦理之抽泥暫置圍堰為原則，剩餘部分以溪畔暫置場暫置或工區內機關指定地點暫置。	■僅意見回應 / □文件內容須檢討修改 / □其他(含文字誤植)
	本標屬統包案其工程項目&數量標單是否開放讓統包商自行依所提規劃需求增刪？基本設計圖所提路線是否開放統包商自行酌予調整？	在機關需求書之功能條件下，統包商於細設完成後，得依細部設計內容編列相關工程項目及數量，據以成立施工預算書。	■僅意見回應 / □文件內容須檢討修改 / □其他(含文字誤植)
	本案工區範圍甚大，設計階段因調查之時間及經費均有其限制，地質風險統包商難以全盤掌握，所有因地質因素產生之履約成本歸屬於廠商不符比例原則，建議再行考量修正。	本案屬基本設計統包工程，統包商應於細部設計階段詳細調查工址地質，地質風險屬廠商需承擔之風險。	■僅意見回應 / □文件內容須檢討修改 / □其他(含文字誤植)
	特高壓配電工程設計準則要求以埋設方式施工，部分區段可否於符合相關法令原則下，設計明管架設方式施工？	特高壓管線架設方式應在符合相關法規及機關需求書規範下，完成細部設計與施工計畫書，經機關同意後辦理。	■僅意見回應 / □文件內容須檢討修改 / □其他(含文字誤植)
	水工模型試驗未明確界定需求範圍與試驗項目難予估算，且於本標案較無直接關聯性，建議另行發包不予列入本標案。	「水工模型試驗」及「數值模擬分析」本局將另案辦理。	□僅意見回應 / ■文件內容須檢討修改 / □其他(含文字誤植)
	依據契約第17條(一)保固規定…如丁壩、順壩、突堤、離岸堤、護垣工、籠工…等，不列為保固範圍，請問位於河道內之放水渠道工程是否亦同不列入保固範圍？	本工程屬重要水利構造物設施，依契約規定須辦理保固。	■僅意見回應 / □文件內容須檢討修改 / □其他(含文字誤植)
	投標須知補充規定第十二條(六)廠商特定資格中規定本標須設置施工總負責人(受聘於投標廠商)，依履約補充說明第十一條規定施工總負責人為統包商工地之全權代表人，但依最有利標評選須知第十一審查作業/評選作業程序2.(2)(b)項規定簡報人員僅能為本案投標廠商公司負責人或工程委託專案經理負責人或工地主任(或工地負責人)或專任工程人員…，前所述工程委託專案經理負責人與施工總負責人二者角色區分為何？建議本標簡報人員應將施工總負責人&細部設計負責人納入考量，以符實際	本標案簡報人員修正為施工總負責人，後續以招標文件內容為主。	□僅意見回應 / ■文件內容須檢討修改 / □其他(含文字誤植)
	本標施工區域是否需辦理水土保持計畫審查&施作各項水保工項？	細部設計成果若有涉及水土保持法規時，須辦理相關計畫審查及施作各項水土保持工項。	■僅意見回應 / □文件內容須檢討修改 / □其他(含文字誤植)
	依基設圖A-005第六條模板工程第2點規定平頂及梁底模須達十四天方可拆卸…本標位於行水區域施工有一定風險，拆模時間愈短愈好，此項規定是否考量於專任工程人員或技師評估結構安全無疑慮狀況下即可拆模？	本工程為河道內施工之特殊性，如經專任工程人員或技師評估結構安全無疑慮狀況下即可拆模，風險由統包商承擔，後續以招標文件內容為主。	□僅意見回應 / ■文件內容須檢討修改 / □其他(含文字誤植)
	渠道箱涵開挖超逾7m，依據基設圖C-102採斜率1：0.3明挖施工，此地質條件佳可採行此工法施工無虞？	統包商可依據現地地質狀況、施工安全考量及箱涵施作方式，自行規劃適宜之施工方式。	■僅意見回應 / □文件內容須檢討修改 / □其他(含文字誤植)
	基設圖C-111格框護坦內採用回填塊石混凝土，本標需採用塊石混凝土？亦或採用河道內之卵礫石回填，若是，則可採石範圍&區域位置為何？	塊石混凝土之塊石料，原則以機關由水庫上游載運置於庫區內溪畔暫置場之卵礫塊石為主，不足部分，將另指定地點，後續以招標文件內容為主。	□僅意見回應 / ■文件內容須檢討修改 / □其他(含文字誤植)
	基設圖C-010進水口設置ψ1.5m擋土排樁+繋樑，L=25m施工，排樁設置地點目前上方有鋼便橋，此鋼便橋拆除工項屬本工程範圍？亦或有其他考量；該區域作業敷地面積小，若採行1.5m排樁大型機具進場施工確有困難無法施工。	本工程施工時，1號導水隧道出口之既有鋼構便道倘須拆除，應於施工計畫內一併提出經機關同意後辦理。並於進水口完工後，恢復鋼構便道原有通行功能。在機關需求書規範下，統包商可採其他開挖支撐方式。	■僅意見回應 / □文件內容須檢討修改 / □其他(含文字誤植)
	履約補充說明書第十九條其他規定(二十)…各標段須先完成各標段無水試運轉及遠端監控站通訊控制設備之系統測試功能正常，再由本標工程統包商負責整合本計畫之監控訊號，並進行機電整合至功能正常運作為止…此條款是否為誤植？而本標設有水工機械閘門，標單中又含括有電氣、儀控及監控設備，此所指施工範圍，日後是否有須代操作、維護之需求，煩請澄清說明。	本工程水工機械閘門無須代操作，履約補充說明書第十九條其他規定(二十)係誤植，後續以招標文件內容為主。	□僅意見回應 / □文件內容須檢討修改 / ■其他(含文字誤植)
	履約補充說明書第十五條工地辦公室(一)統包商應提供… 5台4 輪傳動車輛以供工程會勘、查驗、驗收使用…，第十九條(十四)本工程為線狀之管路工程，工作面分佈範圍較廣，機關或監造單位執行契約工作時，經通知統包商即應派員、派車接送…，依據本標規模是否仍提需提供5部車輛建請機關再行考量，另外車輛之油資費用是否含於本標內由統包商提供？另外建議提供代步車輛or派車接送二者擇一即可。	考量本案工程範圍、工區特性與以往經驗，日後工程需辦理之相關會勘、查驗、驗收等作業需求，工地現場需有3輛4 輪傳動車輛方足以運作。另外車輛之油資費用已含於包商管理費內。	□僅意見回應 / ■文件內容須檢討修改 / □其他(含文字誤植)
	履約補充說明書第十九條(十一)…統包商對於鄰房、公共設施等第三人之損（傷）害應負責處理解決…曾文收費站庫區外施工仍有牽涉到部分民宅區域，施工前機關是否能委請相關公正單進行鄰房鑑定作業，避免日後衍生爭議。	本項費用已含於契約鄰近建築物現況調查與監測費內，統包商於施工前應委請相關公正單進行鄰房鑑定作業。	■僅意見回應 / □文件內容須檢討修改 / □其他(含文字誤植)
	依據相關規定本案應非屬危險性工作場所，然契約仍有相關應提送危評辦理事項，並於標單第8項(18)編列丁類危險性工作場所審查費用，本項是否誤植亦或機關需求本標須提送危評？	依細部設計成果，若經認定為丁類危險性工作場所，仍需依規定提送危評。	■僅意見回應 / □文件內容須檢討修改 / □其他(含文字誤植)
	本標工地辦公室總樓地板面積機關要求不得少於1,200m2。 租地面積至少為工地辦公室總面積之2倍以上…現階段因各重大工程均在推動，欲找到此規模用地不易，此辦公空間&用地建請機關再行檢討編列。	機關將再審酌評估後予以調整，後續以招標文件內容為主。	□僅意見回應 / ■文件內容須檢討修改 / □其他(含文字誤植)
廠商3	請考量缺工、缺件、物價上漲等因素適度調高利管費。	本工程相關費用參考工程會工程採購物價與相關物價指數，並依據水利署工資工率分析手冊覈實編列。	■僅意見回應 / □文件內容須檢討修改 / □其他(含文字誤植)