102年度「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫」
南投農田水利會預算執行查核報告
一、計畫執行進度：（103年2月底止）
    十股公圳改善工程(第七期)：預定進度：100％
實際進度：100％
二、經費與補助款支用情形：
    十股公圳改善工程(第七期)：
1. 整體經費：本工程總工作費59萬元，本署核定補助59萬元，其經費支出用途與本署核定之內容相符。
2. 補助款支用情形：本工程補助款59萬元，102年度已全數核撥並辦理決算，決算數為59萬元，工程無結餘款與違約金。
三、內部控管機制：
主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」及本署所訂「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫補捐助管考要點」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，並要求受補（捐）助單位積極趕工，限期趕上工程進度。
四、計畫執行效益：
1. 工程內容：
  1. 辦理十股公圳坪頂支線HDPE3吋輸水管路63公尺施設。
  2. 辦理遠端無線遙控2組裝設。
2. 預期效益：十股公圳坪頂支線管線因蓄水池與蓄水池間輸水無法連動，影響輸水功能甚鉅，透過輸水管線路施設及遠端無線遙控，以維持灌溉用水之輸送，受益面積42公頃。

五、其他事項（會議結論）：
本計畫歷年已執行完成之工程，請南投水利會善盡維護及管理工作，以發揮其效益，避免發生閒置情形。

查核人員：
水 源 組：李慶平
主 計 室：陳文信
查核日期： 103 年3月 5日