102年度「水利會事業區外農田水利設施
更新改善計畫」預算執行查核報告

受查核單位：苗栗縣政府

經濟部水利署
103年4月15日

102年度「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫」
苗栗縣政府預算執行查核報告

一、計畫執行進度：（102年12月底止）
    南灣道支線農水路改善工程及淋漓坪農水路改善工程：
預定進度：100％
實際進度：100％
上新里13鄰等2圳改善工程-1工程：
預定進度：100％
　　　　　　　　　　　　　　　　　實際進度：100％

二、整體經費與補助款支用情形
（一）南灣道支線農水路改善工程及淋漓坪農水路改善工程（已納入年度預算）
本件工程原編經費為1,040,000元，發包後總價990,495元，本署撥付金額為961,598元。本案已完工，竣工決算數為961,598元（工作費861,400元、管理費21,535元、空污費3,045元及委託設計監造75,618元），結餘數為0。
上新里13鄰等2圳改善工程-1工程（已納入年度預算）
本件工程原編經費為764,000元，發包後總價703,901元，本署撥付金額為700,303元。本案已完工，竣工決算數為700,303元（工作費622,000元、管理費17,722元、空污費2,100元及委託設計監造58,481元），結餘數為0。

三、內部控管機制：
主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」及本署所訂「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫補捐助管考要點」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，並要求受補（捐）助單位積極趕工，限期趕上工程進度。

四、計畫執行效益：
(一) 南灣道支線農水路改善工程及淋漓坪農水路改善工程：受益面積10公頃，排水溝180米，改善農民農田之排水。
(二) 上新里13鄰等2圳改善工程-1工程：受益面積6.5公頃，保障農民之土地不被沖蝕流失，改善農民農田之排水，排水溝150米、集水井1座。

五、其他事項（會議結論）：
本計畫已執行完成之工程，請各鄉鎮公所善盡維護及管理工作，以發揮其效益，避免發生閒置情形。

查核人員：
水 源 組：李慶平
主 計 室：賴宜靚
查核日期： 103 年3月3日