經濟部水利署101年度「重要河川環境營造計畫」補助高雄市政府工程執行及經費支用情形查核意見
一、計畫執行進度
101年度補助辦理旗山地景橋改善工程1件，本工程於101年6月28日開工，截至102年3月18日止實際進度84.9％，預定進度100％，落後15.1％。
二、整體經費與補助款支用情形
1. 整體經費：本件工程核定經費1億700萬元，工程發包總經費9,966萬8,373元，本署補助1/2(扣除景觀照明及行人專用道等交維費用)4,892萬6,015元。
2. 補助款支用情形：本件工程該府已納入101年度預算(4,000萬元)及102年度預算(892萬6,015元)，截至101年12月底已請撥款項1,156萬7,000元，截至102年3月14日止該府撥付廠商費用2,560萬1,000元。另有關廠商逾期罰款部分，截至102年3月14日已罰款355萬1,007元，請高雄市政府於工程完工決算時，將罰款部分依補助比例繳回第七河川局。

三、內部控管機制
高雄市政府已依據公共工程施工品質管理作業要點建立「工程督導小組」設置及作業要點，建立工程品質督導機制，且不定期督導工地現場，追蹤品質缺失改善情形。
四、計畫執行效益
旗山地景橋改善工程：
1、依行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會1000年3月28日重建基字第1000001885號函「研商糖廠舊鐵橋(旗山地景橋)整修或拆除會議」會議紀錄，水利規劃試驗所表示於97年(莫拉克颱風發生前)有作過水理分析檢討，莫拉克颱風過後辦理疏濬後亦有再作檢討其通洪量，地景橋可通過100年頻率洪水位洪水量，因旗山溪上游坡面未穩定，坡面上仍有大面積崩塌，有漂流木及土石隨著汛期洪水大量下滑淤積河道之隱憂，造成地景橋通洪斷面不足之因素，另地景橋右岸高灘因橋墩跨距均小於40公尺，雖可通過100年頻率洪水位、洪水量，但於莫拉克風災時因阻塞漂流木以致水位壅高，影響河防安全，爰本署第七河川局建議高雄市政府辦理拆除或改建加大橋墩跨距，以利河水暢通，使河道兩側地區不再淹水，減少人民財產損失及交通安全便利。
五、其他事項（會議結論）
(一)、「旗山地景橋改善工程」請高雄市政府儘速趕辦，並依「經濟部水利署所屬河川局委託縣市政府、鄉鎮市公所或其他機關代辦中央管河川、區域排水與海岸環境營造計畫工程經費管考注意事項」第八至十二點規定儘速辦理撥款。另有關廠商逾期罰款部分，截至102年3月14日已罰款355萬1,007元，請高雄市政府於工程完工決算時，將罰款部分依補助比例繳回第七河川局。
(二)、依據行政院95年12月14日院臺經字第0950057987號函示橋梁、涵洞改建工程經費支應原則規定，於受補助改建之工程內容不超出改建前功能原則下，同意補助該橋改建經費(不含景觀工程或周邊與水患治理無關之改建工程等)。爰此，如有超出原改建功能者，需由縣市政府自籌經費辦理，故橋梁之補助款額度，其中如有原橋面寬度拓寬改建部分，需依比例計算所補助工程費，請第七河川局針對該部分再審慎檢視核算擬補助之工程經費。
查核人員：第七河川局： 黃招香、李明勳
會 計 室： 廖瓊霞、林朱釧
工程事務組： 蕭明芳
土地管理組：
河川海岸組： 涂敬新、張力仁、王基安
查核日期：102 年 3 月 22 日